## 2024
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2024 год
№ п/п | Наименование проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем оказанной государственной поддержки (тыс.руб) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[7 empty] | Год начало | Год окончание | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (Утверждено постановлением администрации от 31.10.2022 № 2059-па-нпа; от 23.01.2023 № 44-па-нпа.) | Коммунальное хозяйство | 15940.28 | Местный бюджет | 0 | 2018 | 2024 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 61.15205; 72.66544
2 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (Утверждено постановлением администрации от 31.10.2022 № 2059-па-нпа; от 23.01.2023 № 44-па-нпа.) | Коммунальное хозяйство | 1261579.6417 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | 0 | 2019 | 2024 | Проект на стадии реализации | Готовность объета - 66%. В настоящий момент на объекте полностью возведены здания блока подготовки и административно-бытового комплекса, насосной станции, блока промывных вод, контрольно-пропускного пункта, идет монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. | Реконструкция | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.987564; 71.882189
3 | «Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. гп.Пойковский» | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 11772.2297 | Местный бюджет | 0 | 2022 | 2024 | Строительство | ПИР завершены в 2023г. 06.10.2023 получено положительное заключение государственной экспетризы. Реализация объекта строительством ппланируется в 2024 г. | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.9885; 71.9025
Объекты образования, культуры и спорта
4 | Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Культурное пространство» (Утверждено постановлением администрации от 31.10.2022 № 2093-па-нпа.) | Культура и спорт | 288648.2603 | Местный бюджет | 0 | 2023 | 2026 | Проект на стадии реализации | На стадии подписания муниципальный контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Культурно-образовательный комплекс в пгт. Пойковский (1 очередь)». Цена коттракта составляет 288 648,26 тыс.руб. | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (комитет по культуре) | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.9917; 71.8982
5 | Сельский дом культуры-библиотека в сп.Куть-Ях | Муниципальная программа Нефтеюганского района "Культурное пространство" | Культура и спорт | 230285.4259 | Иные источники |  | 2024 | 2030 | Планируемый |  | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Куть-Ях | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (комитет по культуре) | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.3192; 72.0335
6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с.п.Каркатеевы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта». Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, ФОК с.п.Каркатеевы мощностью 80чел/час. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | Культура и спорт | 250000 | Иные тстчоники | 0 | 2022 | 2024 | Реализация | Отправлено техническое задание на Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района». | проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Каркатеевы | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (комитет по культуре) | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.96935, 615012635
Note on E9: Автор: Стоимость изменена по факту заключ. МК
Note on E12: Автор: По заключ. МК