## План о реализации Плана в 2017
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Источник финансирования | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/реконструкция) | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[10 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I , II, III очереди строительства. (I очередь строительства: 1 и 4 этапы; II очередь строительства: 1-3 этапы) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | строительство | строительство | 2015 | 2017 | 10614.6 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Государственная программа автономного округа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах"; Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" |  |  | Проектом предусмотрено строительство ТВС - 879,5 м, сетей самотечной канализации 726,5 м, напорной канализации 320,0м, ВЛ-6кВ 1090,0 м, КЛ-6кВ 340,0 м.
2 | Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I , II, III очереди строительства. (I очередь 2 этап) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | строительство | строительство | 2015 | 2019 | 71137.7 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Объект внесен в план-закупок и план-график 2017 года. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту планируется в летний период 2018 года. Заключен МК №0187300001717000213-0055565-02 от 08.08.2017 с ООО "Междуречье" на сумму 46 018,31384 тыс.руб. Начало работ с 16.05.2018г. Окончание по истечении 5 месяцев. |  |  | Проектом предусмотрено строительство ТВС - 723,0 м. | Выполнены опережающие торги
3 | Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения, проезды) в с.Чеускино Нефтеюганского района (1 очередь) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино | строительство | проектирование | 2017 |  | 44298.5 | Местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000390-0055565-01 от 27.10.16г. с ООО "Техностройпроект" на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта составляет 2 817,709 тыс.руб. Срок выполнения 5 месяцев и 3 недели (апрель 2017г.). Работы выполняются с нарушением сроков. 1 и 2 этапы (выполнение инженерных изысканий и разработка проектной и рабочей документации) выполнены и оплачены в 2016г. на сумму 1 549,739 тыс.руб. Положительное заключение гос. экспертизы получено 22.05.2017г. 25.05.2017г. получено положительное заключение ценовой экспертизы. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена на сумму 1 267,96905 тыс.руб. МК закрыт. Выделены средства на выполнение строительно-монтажных работ (договор пожертвования денежных средств с ООО "РН-Юганскнефтегаз" №15 от 01.07.2017г. на сумму 58 000,00 тыс.руб. и средства в размере 30 560,01 тыс.руб. выделены из местного бюджета). Объект внесен в план закупок и план-график 2017г. По результатам проведения торгов с единственным участником, был определен победитель. Заключен муниципальный контракт с АО"Мостострой-11" от 20.09.2017 №0187300001717000269-0055565-03 на сумму 88 560,01 тыс.руб. Срок производства работ по контракту 18,7 месяцев с даты подписания контракта. Разрешительная документация на строительство получена. Подрядчик приступил к работе. |  |  | Проектом предусмотрено строительство проездов №1,2,3,4,5,6 - 2,189 км., №7,8,9,10,11,12 - 0,997 км.
4 | Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 44298.5 | Местный бюждет, иные источники | Заключен МК №0187300001716000587-0055565-01 от 12.01.2017г. С ООО "Белгородский Промтранспроект". Цена контракта 1 350,0 тыс.руб. Срок выполнения работ 5 месяцев 3 недели (июль 2017г.). С нарушением сроков работы по контракту завершены в ноябре 2017. Согласно сводки затрат, полученной от проектировщика, стоимость работ составляет 281 962,46 тыс.руб. Так как выделенных средств недостаточно для реализации проекта в целом, принято решение о корректировке проекта в целях выделения отдельных этапов. |  |  | Строительство инженерных сетей предусмотрено проектом. Сети водоснабжения - 2,084 км, сети водоотведения - 0,554 км, электрические сети - 2,8 км.
5 | Внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективного строительства 3 А микрорайона гп.Пойковский | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | проектирование | 2017 | 2020 | 72180 | Местный бюджет, Иные источники | Заключен МК №0187300001717000061-0055565-01 от 15.05.2017г. С ООО "Технодор" на сумму 1 870,90 тыс.руб. Срок проведения работ 6,5 месяцев. Выполнены работы по первому и второму этупу (инженерные изыскания, согласование полноты топографической съемки) на сумму 467,71860 тыс.руб. ТУ направлены в адрес подрядчика 29.09.17. Нарушены сроки по 3 этапу (разработка проектной и рабочей документации), ведется претензионная работа. Полученные технические условия от ПАО "Ростелеком" требуют корректировки. Запросы направлены 02.11.2017 и 20.11.2017. |  |  | Строительство инженерных сетей будет предусмотрено проектом
6 | Приобретение и монтаж двух локальных систем водоочистки в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | приобретение | приобретение | 2017 | 2017 | 4307.8 | Местный бюджет, средства по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Заключен МК №0187300001716000588-0055565-01 от 08.02.17г. с ООО "Квадрат". Цена контракта 4 307,80000 тыс.руб.. Срок выполнения - 30 рабочих дней с момента заключения контракта. В марте месяце принято и оплачено выполнение на сумму 4 307,80000 тыс.руб. Контракт закрыт. Право собственности зарегистрировано 11.04.17г. |  |  | Обеспечение жителей сп. Сингапай питьевой водой качеством в соответствии СанПиН 2.1.4.2580-10. | Предлагаем включить в план на 2017 год
7 | Приобретение и монтаж локальной систем водоочистки в с.Чеускино Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино | приобретение | приобретение | 2017 | 2017 | 3000 | МБ, средства по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Заключен МК от13.11.2017 с ООО "Кванта+" с ценой 2 905,400 тыс.руб., срок выполнения работ 50 календарных дней (январь 2018). По согласованию с подрядчиком исполнение контракта планируется до конца 2017 года. |  |  | обеспечения жителей с.Чеускино питьевой водой качеством в соответствии СанПиН 2.1.4.2580-10. | Предлагаем включить в план на 2017 год
8 | Реконструкция подстанций ПС-35/6 кВ №13 и ПС-35/6 кВ №14 | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2018 | 57220 | Инвестиционная программа ОАО «Пойковские электрические сети» | Строительно монтажные работы завершены.
9 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Малобалыкская. ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Малобалыкское месторождение нефти. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Малобалыкское месторождение нефти. | Строительство | Строительство | 2013 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ОАО "Тюменьэнерго" | Разрешение на строительство № ru 86503000-7 08.04.13 до 30.01.14 продлено до 30.06.14 до 31.12.14 до 30.07.2015 до 08.12.2016 продлено до 30.05.2017
10 | Заходы ВЛ 110кВ на ПС Вектор. ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | Строительство | Строительство | 2015 | 2017 | данные иных источников | ОАО "Тюменьэнерго" | Разрешение на строительство № 86-ru 86503000-43-2015 13.07.15 до 01.02.16 продлено до 13.12.2016 продлено до 29.12.2017
11 | ПС 220 кВ Каркатеевы, Расширение ЗРУ 6 кВ на 2 линейные ячейки. (Договор об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2013 №583/ТП-М8) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ОАО "Тюменьэнерго" | Разрешение на строительство № 86-ru86503305-25-2016 от 07.09.2016, продлено сроком до 09.07.2018
12 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка отпайка на ПС 110 кВ "Звездная" ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | Реконструкция | Реконструкция | 2015 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | Разрешение на строительство № 86-ru 86503000-51-2015 21.12.15 до 22.03.16 продлено до 30.12.2016 продлено до 29.12.2017
13 | Строительство ПС 500кВ Святогор с заходами ВЛ 500кВ и 220кВ. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | Строительство | Строительство | 2014 | 2018 | Конфиденциальные сведения | ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | Разрешение на строительство № ru 86503000-11 12.03.14 до 20.05.18
14 | Строительство ПС 220 кВ Вектор с заходами ВЛ 220 кВ Пыть-Ях-Усть-Балык. ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. | Строительство | Строительство | 2015 | 2019 | Конфиденциальные сведения | ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | Разрешение на строительство № 86-ru86503000-38-2015 от 03.06.2015, сроком до 03.12.2019
15 | Объекты общего назначения ЛПДС "Южный Балык". Очистные сооружения. Нефтеюганское УМН. Строительство. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район | Реконструкция | Реконструкция | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | АО "Транснефть-Сибирь" | Разрешение на ввод 86-ru86503303-2016 от 11.02.2017
Жилищное строительство
16 | Многоквартирный жилой дом 48а в 3 микрорайоне пгт.Пойковский со встроенными нежилыми помещениями. Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, мкр.3, дом 48а. | Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, мкр.3, дом 48а. | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ИП Бичун | Разрешение на ввод 86-ru86503101-05-2017 от 25.04.2017
17 | Трехэтажный жилой дом в пос.Салым Нефтеюганского района 45 лет Победы, дом 3а | пос.Салым Нефтеюганского района 45 лет Победы, дом 3а | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "Лесопромышленная компания" | Разрешение на ввод № 86-ru86503302-6-2017 от 18.08.2017
18 | Строительство технологического жилья, 30 квартирный жилой дом на ст.Салым п.Салым, ул.Привокзальная, уч. №28 | п.Салым, ул.Привокзальная, уч. №28 | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ОАО "Российские железные дороги" | Разрешение на строительство №86-ru-86503302-34-2016 от 24.11.2016 до 24.12.2018
19 | «Трехэтажный 4-х подъездный 42-х квартирный жилой дом» п.Сентябрьский, Нефтеюганский район. АО ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, п.Сентябрьский. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020401:551 | АО ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, п.Сентябрьский. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020401:551 | Строительство | Строительство | 2014 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "Дорожно-строительная компания "Автобан" | Разрешение на ввод 86-ru86503303-19-2016 от 23.12.2016
Связь
20 | Антенно-мачтовое сооружение БС №860098 "Приразломное"(ХМАО, Нефтеюганский район, Приразломное мр) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ПАО "Мегафон" | Разрешение на ввод № 86 ru 86503000-1-2017 от 06.04.2017
Объекты образования , культуры и спорта
21 | Комплекс «Школа - Детский сад" в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | п. Юганская Обь | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | 263298.8433 | Окружной бюджет, местный бюджет | Заключен МК № 0187300001716000182-0055565-02 от 05.07.2016 с ООО "Линтан-Л". Цена контракта составляет 297 202,160 тыс.руб. Срок выполнения работ 18 месяцев и 7 рабочих дней (январь 2018 года). В связи с неучтенными объемами работ заключено доп.соглашение от 20.12.2016 на сумму 4 411,555 тыс.руб. Заключен МК №129-02 от 30.09.16г. с ООО "ГПИ Мясомолпром" на предоставление услуг авторского надзора. Цена контракта составляет 544,208тыс.руб. (на весь период строительства). В связи с неблагоприятными погодными условиями (длительные аномальные морозы) в конце 2016 и начале 2017, строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ. | 77 | 5172 | 130 учащихся/ 80 мест
22 | Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ № 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ № 2" | пгт. Пойковский | Реконструкция | Проектирование/Строительство | 2017 | 2018 | 14520.465 | местный бюджет | Заключены договоры на разработку сметной документациина на ремонт вентиляции в НРМОБУ "Пойковская СОШ №2" на сумму 589,0 тыс.рублей с ООО ПСБ "Нордикон", на ремонт гардеробных, центрального входа в НРМОБУ "Пойковская СОШ №2" на сумму 40,0 тыс. рублей с ООО "Сибэнергохолдинг". По результатам электронного аукциона на выполнение ремонтных работ по центральному входу и гардеробных НРМОБУ "Пойковская СОШ №2" победителем признан ООО "Югорский инновационный центр", заключен договор от 21.11.2017 №0187300001717000365-0057195-02 на 1 996,47905 тыс. рублей. Экономия от торгов в размере 1 763,32747 тыс. рублей планируется направить на ремонт лестничных маршей, ремонт эвакуационных выходов и ремонт конференц зала НРМОБУ "Пойковская СОШ №2". На текущую дату заключен договор с ООО "Гарант-Строй" на ремонт конференц зала на сумму 700,312 тыс.рублей. | 8 | 275 | дополнительно будет ведено 150 мест, мощность объекта увеличится с 550 до 700 мест
23 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса НРМОБУ "Салымская СОШ № 2" | сп. Салым | Строительство, реконструкция | Проектирование | 2016 | 2017 | 2909.92 | местный бюджет | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Про-джект" от 20.08.2015 № 195. Цена контракта составляет 2 909,92 тыс.руб. Подрядчиом нарушены сроки исполнения контракта. В отношении подрядной организации ведется претензионная работа, применяются штрафные санкции. | 6 | 179 | дополнительно будет ведено 95 мест, мощность объекта увеличится со 180 до 275 мест
24 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | строительство | строительство | 2016 | 2018 | 113000 | Местный бюджет, средства по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Заключен МК №0187300001716000643-0055565-01 от 08.02.17г. с ООО "Монтажстройкомплекс". Цена контракта 103 619,021 тыс.руб. Срок исполнения контракта по истечении 281 дня с момента подписания контракта (ориентировочно ноябрь 2017 года). Подрядная организация получила разрешительную документацию. С начала года принято и оплачено выполнение на общую сумму 45 248,887 тыс. руб. (работы по подготовке строительной площадки, земляные работы, устройство фундамента и приобретение сэндвич-панелей, наружное электроосвещение, линии связи, работы по устройству наружной хозяйственно-бытовой канализации и сетям теплоснабжения). В ноябре принято и оплачено выполнение на сумму 8 024,74080 тыс.руб.. Согласно условиям МК, срок выполнения работ окончен 16.11.2017. Принято решение о начале претензионной работы в отношении ООО"Монтажстройкомплекс". |  |  | Сети электроснабжения - 75 м, сети тепловодоснабжения - 131 м, сети водоотведения - 199 м, сети связи - 561 м.
Прочие
25 | Склад Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п.Сингапай, в районе КФХ "Рута", участок №2. | Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п.Сингапай, в районе КФХ "Рута", участок №2. | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "Монтажстройхолдинг" | Разрешение на строительство № 86-ru 86503310-17-2016 от 25.04.16 до 25.08.17
26 | Коммунально-складская база в пос.Салым, Нефтеюганского района. Административно-бытовой корпус. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район | Строительство | Строительство | 2015 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "Транссервис" | Разрешение на строительство № 86-ru 86503302-54-2015 от 23.12.2015, сроком до 22.12.2017. За продлением разрешения заявитель не обращался
27 | Строительство II очереди «АЗК в п.Салым в районе АБЗ (571 км федеральной дороги Тюмень – Ханты – Мансийск) по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, пос.Салым, Нефтеюганское шоссе, сооружение №26 | ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, пос.Салым, Нефтеюганское шоссе, сооружение №26 | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "Транссервис" | Разрешение на ввод № 86 ru 86503302-2-2017 от 12.04.2017
28 | Автотранспортный цех Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, промзона 51А | Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, промзона 51А | Строительство | Строительство | 2015 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ОАО "Пойковские электрические сети" | Разрешение на ввод № 86-ru86503101-01-2017 от 02.02.2017
29 | Офисное здание по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, Промзона. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, Промзона. | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "ХолодСервис" | Разрешение на ввод № 86-ru 86503101-03-2017 от 30.03.2017
30 | Бытовые помещения по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, Промзона. | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, Промзона. | Строительство | Строительство | 2016 | 2017 | Конфиденциальные сведения | ООО "ХолодСервис" | Разрешение на ввод № 86-ru 86503101-04-2017 от 19.04.2017
Note on H13: Автор: Поменяли плановую сумму было 55 860,0 руб.
Note on H29: Автор: В плане на 2017 г 265 155,36 тыс.руб.
Note on H30: Автор: в 2017г. 130 000,0 тыс.руб.
Note on H31: Автор: Объекта в плане на 2017 не было. ДОиМП внесли предложение включить этот объект в откорректир. план