## 2024
План создания объектов Инвестиционной инфраструктуры на 2024 г.
№ п/п | Наименование проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем оказанной государственной поддержки (тыс.руб) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[7 empty] | Год начало | Год окончание | Стадия проекта | Описание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 1261579.6417 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | 0 | 2019 | 2025 | Проект на стадии реализации | Готовность объекта - 80%. В настоящий момент на объекте полностью возведены здания блока подготовки и административно-бытового комплекса, насосной станции, блока промывных вод, контрольно-пропускного пункта, идет монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. | Реконструкция | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.987564; 71.882189
2 | «Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. гп.Пойковский» | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 8109.7437 | Местный бюджет | 0 | 2022 | 2024 | Проект реализован | ПИР завершены в 2023г. на сумму 837,84 т.р. В 2024г. заключен и исполнен МК на выполнение СМР на сумму 7 241,91 т.р. | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.9885; 71.9025
3 | "Фундаменты и инженерные сети для объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | #REF! | Местный бюджет Окружной бюджет | 0 | 2023 | 2025 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60,9710; 72,4422
4 | Врезки в сети водоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | #REF! | Местный бюджет Иные источники | 0 | 2023 | 2025 | Проектирование | ПИР Расчет НЦМК на строительство | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60,9706 72,4492 60,9712 72,4508 60,9707 72,4535 60,9698 72,4527 60,9712 72,4572 60,9708 72,4565 60,9701 72,4587
5 | "Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8" в 3 "А" микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района" | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | #REF! | Местный бюджет Окружной бюджет | 0 | 2023 | 2025 | Проектирование | ПИР Расчет НЦМК на строительство | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 61,0005 71,9081 60,9998 71,9061 60,9990 71,9058
Жилищное строительство
6 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 3 микрорайон, дом 68 | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | 2021 | 2024 | 100% | Введен в эксплуатацию | строительство | пгт.Пойковский | Нефтеюганский район,пгт.Пойковский, 3 мкр, дом68 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюгански район, сп.Куть-Ях | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | 2023 | 2024 | 100% | Введен в эксплуатацию | строительство | сп.Куть-Ях | Нефтеюганский район,сп.Куть-Ях | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, Дорожник земельный участок 8 | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | 2023 | 2025 | 100% | Введен в эксплуатацию | строительство | пгт.Пойковский | Нефтеюганский район,пгт.Пойковский, земельный участок 8 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
9 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай, ул. Центральная, 10 | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | 2023 | 2024 | 100% | Введен в эксплуатацию | строительство | сп.Сингапай | Нефтеюганский район,пгт.Пойковский, земельный участок 12 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
Прочие
10 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ | подстанция общей площадью -14732,00 кв.м. | элекроэне ргетика | конфеденц иальные сведения |  |  | 2020 | 2024 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503000-1-2020 от 27.01.2020 до 11.04.2021, продление до 30.11.2022 | строитель | Нефтеюг анский район | Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Салымское участковое лесничество,кварталы №№ 653, 702,703, 704 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети тюмень» | 3477893.98 825690.21 3478025.96 825690.213478077.64 825690.213478077.64 825638.86825638.86 825435.28 3478114.03 825435.283478114.03 3842757397453,273477943.53 825435.33 3477893.98 3852250463050.3738
11 | "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Общая площадь 10 182 кв. м | электроэнергетика | конфеденц иальные сведения |  |  | 2021 | 2024 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство № 86-ru86503000-22-2021 от 18.11.2021 до 12.08.2023 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Салымское участковое лесничество. | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)29005 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети тюмень» | 847091.91 3532957.83 847098.22 3532961.74 847151.46 3533031.23 847136.16 3533056.77 847252.38 3533129.62 847097.56 3533373.1 846971.97 3533296.69 846918 3533324.06 846666.45 3533165.35 846483.01 3533314.71 846541.47 3533540.51 846440.66 3533498.55 846401.36 3533482.18 846379.29 3533400.84 846270.39 3532968.26 846306.2 3532839 846449.23 3532758.03 846654.13 3532543.04 846809.81 3532679.49 846753.57 3532742.93 847091.91 3532957.83 847622.93 3536089.97 847534.67 3536119.64 847459.93 3535900.33 847406.28 3535659.66 847403.64 3535561.08 847405.81 3535480.96 847419.97 3535366.88 847445.9 3535370.61 847492.9 3535369.12 847547.5 3535376.96 847528.88 3535654.79 847632.68 3536034.27 847721.81 3536061.23 848078.08 3535785.7 848228.62 3535781.66 848602.61 3536019.84 848569.53 3536072.3 848499.12 3536023.71 848508.72 3536008.49 848252.19 3535846.63 848204.99 3535821.46 848102.87 3535824.89 848051.04 3535857.2 847649.67 3536167.1 847622.93 3536089.97 847422.9 3535343.25 847468.36 3535349.83 847447 3535350.51 847422.44 3535346.98 847422.9 3535343.25 846404.67 3533494.39 846447.52 3533512.23 846544.61 3533552.65 846559.95 3533611.9 846677.07 3533882.36 847271.44 3534820.69 847558.98 3535205.67 847550.39 3535333.86 847425.94 3535315.88 847427.72 3535264.11 847396.78 3535187.63 847180.08 3534900.32 846530.35 3533873.03 846472.16 3533743.27 846404.67 3533494.39