## 2021
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2021 год
№ п/п | Наименование проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем оказанной государственной поддержки (тыс.руб) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[7 empty] | Год начало | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 20.12.2018 № 2357-па-нпа. Внесение изменений: от 14.03.2019 № 573-па-нпа; от 23.04.2019 № 880-па-нпа; от 10.07.2019 № 1468-па-нпа; от 09.08.2019 № 1670-па-нпа; от 30.09.2019 № 1986-па-нпа; от 23.12.2019 № 2670-па-нпа; от 24.03.2020 № 390-пa-нпа; от 01.06.2020 № 712-па-нпа; от 17.08.2020 № 1192-па-нпа; от 12.10.2020 № 1514-па-нпа; от 14.12.2020 № 1893-па-нпа; от 28.12.2020 № 2024-па-нпа; от 15.03.2021 № 369-па-нпа; от 26.07.2021 № 1239-па-нпа; от 25.10.2021 № 1847-па-нпа) | Коммунальное хозяйство | 15940.28 | Местный бюджет | 0 | 2018 | 2022 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай Кадастровый номер: 86:08:0020501:2795 | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Администрация Нефтеюганского района (комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов). | 61.15205; 72.66544
2 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 20.12.2018 № 2357-па-нпа. Внесение изменений: от 14.03.2019 № 573-па-нпа; от 23.04.2019 № 880-па-нпа; от 10.07.2019 № 1468-па-нпа; от 09.08.2019 № 1670-па-нпа; от 30.09.2019 № 1986-па-нпа; от 23.12.2019 № 2670-па-нпа; от 24.03.2020 № 390-пa-нпа; от 01.06.2020 № 712-па-нпа; от 17.08.2020 № 1192-па-нпа; от 12.10.2020 № 1514-па-нпа; от 14.12.2020 № 1893-па-нпа; от 28.12.2020 № 2024-па-нпа; от 15.03.2021 № 369-па-нпа; от 26.07.2021 № 1239-па-нпа; от 25.10.2021 № 1847-па-нпа) | Коммунальное хозяйство | 4137.68 | Местный бюджет | 0 | 2019 | 2022 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Администрация Нефтеюганского района (комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов). | 60.056761; 71.457234
3 | Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 21.12.2018 № 2370-па-нпа. Внесение изменений: от 16.01.2019 № 45-па-нпа; 01.03.2019 № 449-па-нпа; от 05.04.2019 № 762-па-нпа; от 03.06.2019 № 1171-па-нпа; от 10.06.2019 № 1228-па-нпа; от 03.09.2019 № 1849-па-нпа; от 13.11.2019 № 2281-па-нпа; от 26.11.2019 № 2373-па-нпа; от 03.12.2019 № 2459-па-нпа; от 23.12.2019 № 2678-па-нпа; от 28.01.2020 № 74-па-нпа; от 12.02.2020 № 154-пa-нпа; от 19.02.2020 № 182-па-нпа; от 03.03.2020 № 255-пa-нпа; от 14.04.2020 № 509-пa-нпа; от 29.04.2020 № 580-пa-нпа; от 06.07.2020 № 925-па-нпа; от 28.07.2020 № 1080-пa-нпа; от 17.08.2020 № 1195-па-нпа; от 09.09.2020 № 1316-па-нпа; от 29.09.2020 № 1450-па-нпа; от 20.10.2020 № 1569-па-нпа; от 02.11.2020 № 1646-па-нпа; от 10.11.2020 № 1679-па-нпа; от 28.12.2020 № 2051-па-нпа; от 28.12.2020 № 2052-па-нпа; от 20.04.2021 № 653-па-нпа; от 29.06.2021 № 1107-па-нпа; от 30.08.2021 № 1480-па-нпа; от 08.11.2021 № 1945-па-нпа) | Коммунальное хозяйство | 229273.02 | Местный бюджет | 0 | 2019 | 2021 | На завершающей стадии реализации проекта | Готовность объекта - 100% Формируется пакет документов для передачи в ДИО НР для регистрации права собственности. | Строительство | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский Номер квартала: 01:01:12 | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района | 61.0053; 71.9153.
4 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 20.12.2018 № 2357-па-нпа. Внесение изменений: от 14.03.2019 № 573-па-нпа; от 23.04.2019 № 880-па-нпа; от 10.07.2019 № 1468-па-нпа; от 09.08.2019 № 1670-па-нпа; от 30.09.2019 № 1986-па-нпа; от 23.12.2019 № 2670-па-нпа; от 24.03.2020 № 390-пa-нпа; от 01.06.2020 № 712-па-нпа; от 17.08.2020 № 1192-па-нпа; от 12.10.2020 № 1514-па-нпа; от 14.12.2020 № 1893-па-нпа; от 28.12.2020 № 2024-па-нпа; от 15.03.2021 № 369-па-нпа; от 26.07.2021 № 1239-па-нпа; от 25.10.2021 № 1847-па-нпа) | Коммунальное хозяйство | 119990.2 | Местный бюджет | 0 | 2015 | 2022 | Проект на стадии реализации | Готовность объета - 23% Выполнены подготовительные работы. Забиты сваи под ограждение площадки. Забиты сваи под РЧВ в кол-ве 90 штук. Произведена обвязка арматуры под битонирование фундаментной плиты. Фундаментная подушка залита бетоном. | Строительство | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Администрация Нефтеюганского района (комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов). | 60.965739; 72.452531
5 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 20.12.2018 № 2357-па-нпа. Внесение изменений: от 14.03.2019 № 573-па-нпа; от 23.04.2019 № 880-па-нпа; от 10.07.2019 № 1468-па-нпа; от 09.08.2019 № 1670-па-нпа; от 30.09.2019 № 1986-па-нпа; от 23.12.2019 № 2670-па-нпа; от 24.03.2020 № 390-пa-нпа; от 01.06.2020 № 712-па-нпа; от 17.08.2020 № 1192-па-нпа; от 12.10.2020 № 1514-па-нпа; от 14.12.2020 № 1893-па-нпа; от 28.12.2020 № 2024-па-нпа; от 15.03.2021 № 369-па-нпа; от 26.07.2021 № 1239-па-нпа; от 25.10.2021 № 1847-па-нпа) | Коммунальное хозяйство | 27971.85 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | 0 | 2019 | 2023 | Проект на стадии реализации | На стадии подписания МК с ООО "СК ИНТЕГ" на выполнение работ по реконструкции объекта | Реконструкция | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Администрация Нефтеюганского района (комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов). | 60.987564; 71.882189
6 | Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 21.12.2018 № 2370-па-нпа. Внесение изменений: от 16.01.2019 № 45-па-нпа; 01.03.2019 № 449-па-нпа; от 05.04.2019 № 762-па-нпа; от 03.06.2019 № 1171-па-нпа; от 10.06.2019 № 1228-па-нпа; от 03.09.2019 № 1849-па-нпа; от 13.11.2019 № 2281-па-нпа; от 26.11.2019 № 2373-па-нпа; от 03.12.2019 № 2459-па-нпа; от 23.12.2019 № 2678-па-нпа; от 28.01.2020 № 74-па-нпа; от 12.02.2020 № 154-пa-нпа; от 19.02.2020 № 182-па-нпа; от 03.03.2020 № 255-пa-нпа; от 14.04.2020 № 509-пa-нпа; от 29.04.2020 № 580-пa-нпа; от 06.07.2020 № 925-па-нпа; от 28.07.2020 № 1080-пa-нпа; от 17.08.2020 № 1195-па-нпа; от 09.09.2020 № 1316-па-нпа; от 29.09.2020 № 1450-па-нпа; от 20.10.2020 № 1569-па-нпа; от 02.11.2020 № 1646-па-нпа; от 10.11.2020 № 1679-па-нпа; от 28.12.2020 № 2051-па-нпа; от 28.12.2020 № 2052-па-нпа; от 20.04.2021 № 653-па-нпа; от 29.06.2021 № 1107-па-нпа; от 30.08.2021 № 1480-па-нпа; от 08.11.2021 № 1945-па-нпа) | Коммунальное хозяйство | 59997.62 | Местный бюджет Окружной бюджет | 0 | 2020 | 2021 | Проект на стадии реализации | Готовность объекта - 26 %. Выполнено устройство траншеи, устройство основания из песка под трубопровод.Ведутся работы по прокладке сетей теплоснабжения. | Строительство | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.9913 71.9105
Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование |  | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 69 009,2 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа; 7 667,7 тыс. - руб. средства местного бюджета | 2013 | 2020 | проект на стадии реализации | Строительная готовность оъекта 86%. Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорожно- строительное управление». МК№01873000017190005600001 от 21.10.2019. Сроки реализации СМР: октябрь 2019 года – апрель 2020 года. | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Юганская Обь. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020701:289 и 86:08:0020701:709 | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Кошаков Валентин Сергеевич, директор Департамента, тел.: 8 (3463) 25-02-00, E-mail: dsijkk@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 61.061736; 73.126673
Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Хан-ты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование |  | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 85 361,6 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа; 9 484,6 тыс. - руб. средства местного бюджета | 2019 | 2020 | проект на стадии реализации | Заключен МК №01873000017190001610001 от 17.05.2019г. с ООО "Дорожно-строительное предприятие". Срок выполнения работ 19 месяцев. | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0010201:670 | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Кошаков Валентин Сергеевич, директор Департамента, тел.: 8 (3463) 25-02-00, E-mail: dsijkk@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 60.057087; 71.458205
Детский сад на 80 мест в сп. Каркатеевы |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование |  | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 0 | 2019 | 2020 | проект на стадии реализации | Строительная готовность объекта 92%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие» | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Каркатеевы. Кадастровый номер земельного учас86:08:0020101:1490 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 60.580906; 72.272566
Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование |  | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 0 | 2019 | 2020 | проект на стадии реализации | Строительная готовность объекта 68%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие» | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020501:1201 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 61.085305; 72.391553
7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сингапай | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением администрации от 20.12.2018 № 2346-па-нпа. Внесение изменений: от 11.04.2019 № 803-па-нпа; от 28.06.2019 № 1350-па-нпа; от 23.12.2019 № 2683-па-нпа; от 12.05.2020 № 625-па-нпа; от 29.06.2020 № 883-па-нпа; от 29.09.2020 №1448-па-нпа; от 28.12.2020 №2044-па-нпа; от 28.12.2020 №2045-па-нпа; от 12.02.2021 № 201-па-нпа; от 02.04.2021 № 525-па-нпа; от 26.07.2021 № 1238-па-нпа) | Культура и спорт | 159567.96 | Местный бюджет | 0 | 2016 | 2021 | Проект на стадии реализаци | Готовность объекта - 94%. СМР в стадии завершения. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренней входной группы, устройство СКУД, устройство наливного пола в универсальном зале, ведется сборка и монтаж оборудования, мебели, инвентаря. | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай Кадастровый номер:86:08:0020501:2834 | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (комитет по физической культуре и спорту) | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (комитет по физической культуре и спорту) | 61.1501; 72.6599
8 | Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | Образование | 182400 | привлеченные средства (ПАО «Нефтяная компания «Роснефть») | 182400 | 2019 | 2021 | Реализован | Строительство осуществляется частным Инвестором ООО «СЕВЕР-ЛЕС». Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 23.11.2021). До конца года объект будет выкуплен в муниципальную собственность. Начать образовательный процесс на объекта планируем с 1 марта 2022 года после получения санитарно-эпидемиологического заключения на помещение и оформления лицензии в установленном законодательством порядке. | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020501:1201 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 61.085305; 72.391553
9 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса. | Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта от 25 декабря 2018 № 86-1-0668-18 (275 учащ.) | Образование | 240593.23 | Бюджет автономного округа 90%; местный бюджет 10%, средства по договору пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 2015 | 2021 | Реализован |  | Реконструкция | Нефтеюганский район | по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Привокзальная, д.16 86:08:0010201:670 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 60.057087;71.458205
Жилищное строительство
10 | Многоквартирный жилой дом № 6Г в микрорайоне 7 гп. Пойковский | 8-и этажный многоквартирный дом, площадь с лоджиями и балконами -8147,35 кв.м., площадь без учета лоджий и балконов - 7397,69 кв.м., количество квартир - 150 шт. | Жилищное строителсьтво | конфеденц иальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собстенности (ООО "СеверТрансС | информаци отсутствует | 2018 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-11-2018 от 28.03.2018 до 28.12.2020, продлено до 01.09.2022 | Строительство | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 7 мкр., уч. 6Г | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "СеверТрансСтр ой", 628414, г.Сургут, ул.Западная, дом 19 | 3492013.76; 953236.03 3492024.96; 953234.56 3492028.71; 953262.46 3492036.89; 953261.38 3492040.7; 953291.21 3492075.12; 953286.62 3492065.96; 953215.64 3492062.38; 953188.36 3492008.45; 953195.47 3492012.02; 953222.7
11 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в мкр. 3 гп. Пойковский Нефтеюганского района | 5-ти этажный жилой дом, площадь с учетом лоджий и балконов - 2334,6 кв.м., площадь без учета лоджий и балконов - 2300,2 кв.м., общее количество квартир - 48 шт. | Жилищное строителсьтво | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ИП Бичун В.П.) | информаци отсутствует | 2019 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство 86-ru86503101-07-2019 от 27.06.2019 до 27.06.2020 до 31.03.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт. Пойковский, 3 микрорайон, участок 97 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ИП Бичун В.П. 8(3463)259-279, Россия, ХМАО- Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 7 мкр, д. 82 | 3492347.95; 954509.18 3492342.66; 954471.34 3492341.85; 954468.32 3492339.6; 954465.32 3492281.61; 954473.25 3492287.14; 954517.14
12 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, мкр. 1, участок 4 | 4-ех этажный жилой дом, площадь с учтом лоджий и балконов - 3586,60 кв.м., площадь без учета лоджий -3499,40 кв.м., общее количество квартир - 64 шт. | Жилищное строителсьтво | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Формат") | информаци отсутствует | 2020 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство 86-ru86503101-01-2020 от 28.02.2020 до 28.02.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, мкр. 1, участок 4 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Формат", г.Мегион, ул.Сутормина, д.12/2, офис 4, 8(3464) 32-10-60 | 3492862.87 954621.32 3492908.77 954615.22 3492907.04 954603.14 3492968.53 954594.98 3492963.64 954560.84 3492942.3 954563.54 3492940.97 954552.34 3492913.78 954556.18 3492912.14 954556.4 3492886.54 954559.96 3492885.1 954560.12 3492866.92 954562.62 3492868.21 954572.58 3492856.48 954574.34 3492858.64 954590.06
13 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 122 | 5-ти этажный жилой дом, площадь с учтом лоджий и балконов -2283,0кв.м., площадь без учета лоджий - 2216,60 кв.м., общее количество квартир - 39 шт. | Жилищное строителсьтво | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строй Холдинг") | информаци отсутствует | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-08-2020 от 29.09.2020 до 29.03.2022 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 122 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Строй Холдинг" г.Мегион, ул. Губкина, д. 28, стр. 1, 8(3464) 32-10-60 | 86:08:0020304:2941
14 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 124 | 5-ти этажный жилой дом, площадь с учтом лоджий и балконов -2283,0кв.м., площадь без учета лоджий - 2216,60 кв.м., общее количество квартир - 39 шт. | Жилищное строителсьтво | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строй Холдинг") | информаци отсутствует | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-09-2020 от 01.10.2020 до 01.04.2022 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 124 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Строй Холдинг" г.Мегион, ул. Губкина, д. 28, стр. 1, 8(3464) 32-10-60 | 86:08:0020304:2939
Прочие
15 | Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1 этап) | Мощность мусоросортировочного комплекса - 100,0 тыс. тонн в год; Мощность полигона ТКО (карт складирования) - 90,0 тыс. тонн в год; Расчетная вместимость (геометрический объем) объединенного террикона - 1400,0 тыс. м 3; Вместимость участка складирования - 1270,0 тыс. тонн; Количество карт захоронения - 2 шт. | Коммунальное хозяйство | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Ресурсосбере жение ХМАО") | информаци отсутствует | 2019 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство № 86-ru86503000-18-2019 от 24.07.2019 до 31.12.2020, продлено до 15.09.2021, продлено до 31.12.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Ресурсосбереж ение ХМАО" | 3539914.53 948322.46 3539613.54 948322.46 3539613.54 948860.65 3539914.53 948860.65
16 | ВЛ 110 кВ Соровская- Кинтус | протяженность ВЛ - 34510,00 м | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2019 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство № 86-ru86503000-20-2019 от 09.08.2019 до 09.06.2020 до 31.03.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, Нефтеюганский район, п.Сивыс-Ях | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3480345.6 860980.91 3480372.67 860935.26 3480377.37 860934.34 3480369.91 860891.95 3480352.62 860884.47 3480327.32 860937.93 3480333.21 860971.35
17 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА) | ОРУ-110, площадь - 884,00 кв.м., ОРУ-35, плоащдь 380,00 кв.м., ОПУ (жилой корпус), площадь - 91,125 кв.м., ОПУ (технический корпус), площадь - 212,625 кв.м.; КРУМ - 35 кВ, площадь - 133,11 кв.м.; КРУМ - 6 кВ, площадь - 34,00 кв.м., Мачта освещения ПМС-32,5 - 4 шт. | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2019 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство № 86-ru86503000-21-2019 от 09.08.2019 до 21.10.2020 до 30.06.2021 | Реконструкция | Нефтеюганский район | Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3496404.04 906474.66 3496424.78 906495.48 3496436.78 906507.52 3496457.08 906527.92 3496487.48 906500.42 3496464.98 906475.2 3496483.88 906464.7 3496485.44 906463.84 3496487.0 906462.98 3496519.88 906444.68 3496530.28 906443.3 3496511.88 906429.4 3496511.18 906430.0 3496516.32 906439.1 3496514.42 906440.12 3496482.32 906457.4 3496480.78 906458.22 3496479.18 906459.08 3496459.94 906469.46 3496437.38 906444.9 3496429.34 906452.08 3496426.72 906454.4 3496415.82 906464.14 3496413.2 906466.48
18 | «Расширение ПС 110/10 кВ Кинтус» | подстанция общей площадью -17960,00 кв.м. | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2019 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство 86-ru86503302-36-2019 от 24.12.2019 до 31.03.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, Нефтеюганский район, п.Сивыс-Ях | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3480388.46 861248.54 3480394.8 861248.12 3480389.0 861187.72 3480385.17 861151.42 3480389.57 861150.94 3480390.81 861127.1 3480401.78 861130.06 3480427.63 861087.06 3480422.46 861082.42 3480432.3 861064.36 3480447.54 861035.8 3480448.42 861034.0 3480454.28 861025.08 3480461.87 861029.83 3480473.45 861010.02 3480453.34 860999.04 3480461.96 860984.18 3480452.57 860978.61 3480450.64 860974.29 3480449.73 860973.74 3480449.78 860972.36 3480450.69 860944.91 3480452.92 860941.0 3480449.91 860939.79 3480447.72 860943.71 3480446.78 860971.96 3480381.17 860933.6 3480377.37 860934.34 3480372.67 860935.26 3480345.6 860980.91 3480293.68 861068.47 3480359.57 861106.25 3480369.53 861115.57 3480374.69 861151.12 3480378.25 861151.19 3480383.8 861199.22 3480455.1 861023.82 3480455.94 861022.0 3480454.1 861021.16 3480453.28 861022.98
19 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ | подстанция общей площадью -14732,00 кв.м. | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503000-1-2020 от 27.01.2020 до 11.04.2021, продление до 30.11.2022 | Строительство | Нефтеюганский район | Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Салымское участковое лесничество,кварталы №№ 653, 702,703, 704 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3477893.98 825690.21 3478025.96 825690.21 3478077.64 825690.21 3478077.64 825638.86 3478127.33 825638.86 3478127.62 825435.28 3478114.03 825435.28 3478114.03 825375.27 3477943.53 825375.27 3477943.53 825435.33 3477893.98 825435.33
20 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Кузоваткинского месторождения | подстанция общей площадью -10182,00 кв.м. | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информация отсутсвует | 2020 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство № 86-ru86503000-2-2020 от 10.02.2020 до 30.12.2020, продлен до 31.12.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ -Югры, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Юнг -Яхское участковое лесничество, квартал № 396 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3520600.78 853536.48 3520607.07 853533.14 3520816.18 853511.88 3520820.52 853551.02 3520827.04 853556.32 3520938.36 853543.89 3520943.14 853538.13 3520939.32 853500.19 3520949.05 853499.32 3520962.47 853497.99 3520971.27 853495.97 3520984.33 853490.06 3520994.58 853482.21 3521004.54 853469.84 3521009.5 853459.56 3521012.81 853445.86 3521013.01 853430.9 3521018.62 853160.52 3521016.97 853161.04 3521017.49 853152.73 3521018.78 853152.31 3521019.22 853131.37 3521019.38 853120.99 3521001.89 853122.15 3520994.46 853430.05 3520993.91 853444.29 3520989.67 853457.63 3520983.29 853466.62 3520974.1 853473.91 3520966.0 853477.48 3520962.39 853477.8 3520918.63 853482.63 3520914.6 853446.14 3520910.65 853442.95 3520895.92 853443.81 3520892.44 853409.73 3520885.46 853404.08 3520816.97 853410.61 3520817.1 853411.92 3520817.65 853417.24 3520818.74 853427.79 3520819.26 853432.9 3520822.87 853468.03 3520811.82 853469.62 3520814.18 853491.57 3520607.66 853515.1 3520604.08 853515.42 3520601.3 853514.92 3520598.4 853513.27 3520599.47 853524.81
21 | ВЛ 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская | ВЛ протяженностью 25000,00 м | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2020 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство № 86-ru86503000-3-2020 от 14.02.2020 до 31.12.2020. Выдано новое разрешение на строительство №86-ru86503000-9-2021 от 02.07.2021, продлено до 31.12.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Юнг -Яхское участковое лесничество, кварталы №№ 396, 397, 398, 399,400, 401, 40, Салымское участковое лесничество,квартал №439 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3540016.98 849206.79 3540024.94 849188.6 3540030.8 849187.77 3540062.13 849201.15 3540068.19 849203.75 3540123.97 849161.25 3540073.31 849137.9 3539961.21 849152.75 3535602.16 849833.43 3538076.51 849527.15 3538150.5 849392.72 3538064.31 849404.14 3538032.43 849462.07 3535626.02 849759.94 3533425.6 852075.38 3534223.25 850657.05 3535133.19 850543.55 3535271.24 849983.04 3535299.12 849870.97 3535353.68 849864.18 3535547.29 849840.22 3535571.22 849766.72 3535357.01 849793.23 3535242.68 849807.4 3535235.23 849837.54 3535076.76 850480.04 3534179.54 850591.96 3533946.96 851005.51 3533964.9 850989.78 3533964.12 850995.18 3533966.99 851015.82 3533932.14 851081.43 3533910.58 851070.2 3533363.98 852042.13 3533986.69 850978.72 3533994.72 850963.6 3533988.01 850969.49 3534005.98 850925.8 3534022.49 850911.31 3534030.64 850895.97 3534029.91 850895.58 3534021.07 850903.64 3524360.11 852905.71 3526091.94 852774.8 3527537.87 852819.59 3529353.52 852789.01 3529867.19 852866.45 3532962.41 852898.99 3533320.05 852263.06 3533258.67 852229.41 3532921.71 852828.56 3531049.72 852808.88 3531049.5 852822.91 3531032.84 852829.82 3530926.75 852828.24 3530927.05 852807.58 3529872.8 852796.51 3529358.18 852718.92 3527538.36 852749.57 3526090.38 852704.72 3524353.08 852836.04 3522209.92 855023.77 3523108.46 854437.41 3523176.88 852995.15 3524350.07 852906.46 3524343.08 852836.8 3523109.89 852930.01 3523040.23 854398.35 3522201.75 854945.51 3521007.91 854482.29 3520905.87 853556.15 3520904.95 853547.63 3520835.39 853555.39 3520836.28 853563.73 3520942.98 854532.18
22 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная -Кинтус» (замена 54 опор, 2х14 км провода) | ВЛ протяженностью 51555,00 м | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2020 | 2021 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство № 86-ru86503000-4-2020 от 14.02.2020 до 31.12.2021 | Реконструкция | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Юнг -Яхское участковое лесничество | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3500722.57 883710.67 3500782.34 883720.04 3500786.05 883720.39 3500362.68 882992.23 3500275.38 882810.56 3500245.76 882824.8 3500241.12 882829.02 3500239.85 882827.64 3500230.32 882832.22 3500318.46 883015.65 3500739.52 883695.32 3500733.72 883700.64 3500728.42 883694.84 3500734.22 883689.52 3500402.28 883096.56 3500396.46 883101.88 3500391.16 883096.06 3500396.96 883090.76 3500578.78 883413.64 3500572.98 883418.94 3500567.66 883413.14 3500573.48 883407.8 3500962.73 884123.72 3500985.3 884116.76 3501011.76 884108.58 3500816.89 883773.43 3500772.54 883769.2 3500754.95 883766.37 3500856.88 883903.28 3500851.06 883908.58 3500845.76 883902.78 3500851.58 883897.48 3500965.83 884129.07 3501130.78 884412.75 3501129.98 884413.19 3501327.9 884753.58 3501328.68 884753.12 3501408.4 884890.22 3501412.94 884886.08 3501418.24 884891.9 3501412.46 884897.19 3501524.0 885089.06 3501523.55 885090.08 3501568.01 885166.55 3501569.86 885164.86 3501575.18 885170.66 3501572.06 885173.52 3501701.11 885395.48 3501701.87 885394.97 3501881.68 885704.23 3501885.98 885708.92 3501884.96 885709.86 3502204.04 886258.66 3502250.31 886238.78 3501014.86 884113.93 3501280.54 884647.24 3501274.72 884652.54 3501269.42 884646.74 3501275.24 884641.42 3501005.92 884166.74 3501000.1 884172.04 3500994.8 884166.24 3501000.62 884160.92 3501136.38 884397.14 3501130.56 884402.46 3501125.24 884396.64 3501131.06 884391.32 3502219.23 886284.79 3502374.65 886552.09 3502371.84 886553.45 3502373.52 886556.34 3502374.12 886555.8 3502380.94 886563.26 3502378.73 886565.3 3502395.26 886593.74 3502880.42 887091.18 3502956.91 887074.57 3502955.84 887071.65 3503087.7 887043.0 3503633.04 887450.71 3504244.03 888865.89 3504245.38 888865.26 3504246.22 888867.08 3504244.82 888867.73 3504252.52 888885.57 3504302.27 888874.65 3503673.66 887418.64 3503671.19 887416.79 3503099.38 886989.31 3503066.56 886996.43 3502910.66 887030.28 3502907.95 887027.69 3502898.91 887029.65 3502580.7 886703.37 3502570.85 886697.72 3502473.4 886597.8 3502437.86 886561.36 3502410.52 886514.34 3502265.51 886264.92 3504285.72 888846.4 3504287.54 888845.56 3504288.38 888847.38 3504286.56 888848.22 3502587.6 886719.92 3502581.78 886725.24 3502576.48 886719.44 3502582.28 886714.12 3504263.16 888862.66 3504257.6 888868.24 3504252.04 888862.68 3504257.6 888857.1 3503883.68 887972.34 3503885.6 887971.82 3503886.12 887973.74 3503884.2 887974.28 3504143.58 888592.5 3504138.02 888598.08 3504132.44 888592.5 3504138.0 888586.94 3504254.94 888891.18 3504368.76 889154.81 3504780.42 890318.57 3504782.39 890324.13 3504801.79 890416.56 3504803.32 890420.8 3504850.34 890403.79 3504850.02 890402.9 3504830.63 890310.59 3504415.34 889136.55 3504304.68 888880.26 3504458.5 889348.1 3504451.3 889355.28 3504444.14 889348.1 3504451.3 889340.94 3504573.54 889682.6 3504567.98 889688.16 3504562.4 889682.6 3504567.98 889677.0 3504789.18 890300.62 3504783.6 890306.2 3504778.04 890300.62 3504783.6 890295.06 3504373.64 889113.72 3504368.08 889119.32 3504362.52 889113.74 3504368.06 889108.18 3504685.0 890002.64 3504679.44 890008.2 3504673.88 890002.64 3504679.44 889997.06 3504488.52 889417.72 3504490.38 889417.0 3504491.1 889418.86 3504489.24 889419.58 3506695.89 895675.64 3506698.85 895683.83 3506711.6 895679.26 3506745.53 895665.87 3506742.78 895658.27 3506738.36 895659.9 3506715.64 895668.3 3506699.37 895685.27 3506936.06 896341.01 3506952.4 896332.5 3506980.79 896317.64 3506746.04 895667.29 3506712.14 895680.66 3506864.4 896069.42 3506858.86 896075.02 3506853.28 896069.44 3506858.84 896063.86 3506774.3 895816.34 3506768.74 895821.9 3506763.18 895816.34 3506768.74 895810.76 3506936.58 896342.45 3507006.82 896537.02 3507049.77 896508.73 3506981.31 896319.08 3506953.1 896333.84 3506973.46 896375.78 3506967.92 896381.36 3506962.36 896375.82 3506967.92 896370.22 3507009.17 896543.56 3507123.89 896861.36 3507147.41 896852.87 3507170.93 896844.38 3507052.26 896515.65 3507026.32 896532.34 3507129.96 896792.58 3507122.78 896799.78 3507115.62 896792.6 3507122.76 896785.42 3507036.76 896546.54 3507031.2 896552.1 3507025.62 896546.56 3507031.2 896540.98 3507141.84 896796.32 3507147.44 896793.84 3507148.26 896795.66 3507142.66 896798.14 3507106.98 896807.82 3507108.88 896807.16 3507109.52 896809.06 3507107.64 896809.7 3504804.91 890425.24 3504834.2 890506.68 3505943.39 893590.94 3505944.32 893593.5 3506689.57 895658.12 3506733.08 895639.02 3506735.46 895637.97 3505990.43 893574.0 3504851.97 890408.33 3505645.26 892673.82 3505639.66 892679.4 3505634.1 892673.82 3505639.66 892668.24 3506396.88 894765.72 3506391.32 894771.3 3506385.74 894765.72 3506391.3 894760.14 3505335.3 891825.52 3505329.74 891831.08 3505324.16 891825.54 3505329.74 891819.94 3505116.26 891233.16 3505110.7 891238.72 3505105.12 891233.16 3505110.7 891227.58 3506672.44 895553.3 3506666.88 895547.72 3506672.42 895542.16 3506678.02 895547.72 3506581.72 895281.14 3506576.16 895286.72 3506570.58 895281.14 3506576.16 895275.58 3506292.78 894475.7 3506287.22 894481.3 3506281.66 894475.72 3506287.22 894470.14 3505748.64 892957.08 3505743.08 892962.64 3505737.52 892957.08 3505743.08 892951.48 3505013.7 890940.78 3505008.16 890946.36 3505002.58 890940.78 3505008.14 890935.2 3505974.54 893575.88 3505968.98 893581.48 3505963.42 893575.92 3505968.96 893570.34 3506478.28 894993.32 3506472.74 894998.9 3506467.16 894993.34 3506472.72 894987.76 3505222.78 891521.2 3505217.22 891526.76 3505211.66 891521.22 3505217.22 891515.62 3505439.82 892111.06 3505434.28 892116.62 3505428.7 892111.06 3505434.26 892105.48 3504908.2 890639.96 3504902.64 890645.52 3504897.08 890639.96 3504902.64 890634.38 3505863.76 893272.44 3505858.22 893277.98 3505852.62 893272.44 3505858.2 893266.86 3506081.0 893884.44 3506075.46 893890.0 3506069.88 893884.44 3506075.44 893878.88 3505536.9 892376.96 3505531.32 892382.5 3505525.76 892376.96 3505531.32 892371.4 3506183.08 894171.14 3506177.54 894176.74 3506171.98 894171.14 3506177.52 894165.6 3506694.5 895671.8 3506695.39 895674.24 3506715.16 895666.9 3506737.84 895658.48 3506742.27 895656.85 3506740.39 895651.66 3506739.06 895652.24
23 | «Подстанция 110/35/6 кВ «УПСВ-1» с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения» (1 этап) | подстанция общей площадью -10182,00 кв.м. | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализаци | разрешение на строительство № 86-ru86503000-5-2020 от 17.03.2020 до 17.07.2021. Выдано новое разрешение на строительство 86-ru86503000-14-2021 от 09.08.2021 до 03.12.2022 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское участковое лесничество, Нефтеюганское урочище, квартал № 17 (выдела 11, 12, 18, 26, 30, 31, 32, 45, 68, 73, 82, 89), квартал № 18 (выдела 23,24, 62, 68, 69, 70, 71), квартал № 38 (выдела 12,19, 34, 38, 47, 48, 58, 92), квартал № 39 (выдела 2,4, 38, 39, 94) | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 3542302.5 939394.95 3542345.54 939383.73 3542418.7 939119.06 3542342.27 939026.85 3542316.05 939053.8 3542306.92 939062.89 3542299.95 939069.82 3542364.84 939148.1 3542302.38 939367.41 3542302.79 939464.29 3542351.78 939451.9 3542362.73 939449.15 3542362.71 939443.24 3542302.76 939458.29 3542272.64 939812.07 3542342.87 939765.88 3542363.61 939660.45 3542363.18 939556.41 3542362.73 939450.69 3542352.14 939453.34 3542302.79 939465.85 3542303.18 939556.66 3542303.59 939654.73 3541927.41 941588.81 3541946.0 941589.92 3541987.16 941593.36 3541990.56 941556.19 3542033.93 941336.32 3542078.33 941110.65 3542165.19 940669.11 3542303.2 939967.55 3542309.47 939935.67 3542341.92 939770.71 3542271.68 939816.92 3542244.33 939955.97 3542230.99 940023.78 3542106.32 940657.53 3542019.46 941099.06 3541931.24 941547.51 3541920.29 941665.76 3541980.89 941667.4 3542003.12 941668.1 3542004.77 941646.29 3541982.43 941645.36 3541935.49 941643.36 3541922.4 941642.96 3541924.43 941621.01 3541954.9 941622.56 3541984.35 941623.78 3541985.19 941614.62 3541959.32 941613.96 3541925.31 941611.56 3541923.32 941632.96 3541935.86 941633.36 3541983.27 941635.36 3541984.21 941625.28 3541954.82 941624.04 3541924.29 941622.51 3541695.0 941965.82 3541750.15 941954.14 3541786.45 941991.66 3541953.74 941956.01 3541967.94 941801.7 3541993.1 941779.01 3542000.29 941699.09 3541985.81 941698.73 3541974.36 941698.45 3541917.39 941697.04 3541908.01 941797.68 3541861.14 941817.17 3541842.71 941821.07 3541832.76 941774.11 3541812.22 941778.46 3541805.71 941747.74 3541782.72 941757.06 3541775.17 941749.16 3541659.18 941796.69 3541685.64 941921.65 3541926.31 941600.68 3541946.16 941601.78 3541986.32 941602.47 3541986.93 941595.19 3541945.94 941591.66 3541927.25 941590.57 3541925.44 941610.06 3541959.38 941612.48 3541985.33 941613.13 3541986.14 941604.25 3541946.14 941603.52 3541926.15 941602.42
24 | "ПС 110 кВ Чупальский" | ОРУ 110 кВ общей площадью 1115,10 | Электроэнергетика | Конфиденциальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | информаци отсутствует | 2020 | 2021 | Реализован | разрешение на строительство № 86-ru86503000-6-2020 от 27.03.2020 до 11.08.2020 до 31.12.2020, продлено до 31.10.2021 | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район, Территориальный отдел - Нефтеюганское лесничество, Юнг-Яхское участковое лесничество. Номер участка в государственном лесном реестре 86/04/006/201402/00029 | Николаева Оксана Маратовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети Тюмень» | 86:00:0000000:36031
Note on Q11: Автор: Ориентировочно