## 2022
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2022 год
№ п/п | Наименование проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем оказанной государственной поддержки (тыс.руб) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[7 empty] | Год начало | Год окончание | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Коммунальное хозяйство | 15940.28 | Местный бюджет | 0 | 2018 | 2024 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 61.15205; 72.66544
2 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Коммунальное хозяйство | 4137.68 | Местный бюджет | 0 | 2019 | 2023 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.056761; 71.457234
3 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Коммунальное хозяйство | 119990.2 | Местный бюджет | 0 | 2015 | 2023 | Проект на стадии реализации | Готовность объета - 90%. По состоянию на текущую дату выполнены: отсыпка проезда и площадки под объект, пробурено 2 водозаборных скважин с изучением недр, приобретены и поставлены на объект резервуары чистой воды (2*300 м.куб), выполнена комплектация шкафа управления 0,4 кВ, выполнены забивка свай и устройство фундаментов под РЧВ, монтаж и утепление резервуаров - 2шт, свай под ограждение, монтаж стоек ограждений, монтаж площадки под НКУ, монтаж металлических опор наружного освещения, монтаж молниеотводов-2шт., также выполнено устройство фундамента под блок ВОС, выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации, изготовлению колодцев в количестве 5 шт. Выполнена гидроизоляция камеры переключения, обвязка камеры. Установлены горловины (2 шт.) на ЕП20. Выполнен монтаж поставленного технологического оборудования ВОС, дополнительная отсыпка территории (отсыпано 6 тыс.м3), грунтовка и покраска наружных поверхностей стен РЧВ, утепление РЧВ, внутренняя часть очищена пескоструйным оборудованием и окрашена. 18.08.2022 поставлена кабельная продукция для устройства НКУ (низковольтное комплектное устройство). Выполнены работы по обшивке РЧВ металлом (оцинковкой), работы по электроосвещению, а также работы по прокладке сетей электроснабжения. 16.09.2022г. произведена поставка НКУ на объект.Выполнены работы по устройству ограждения, а также по расчистке минерализованной полосы (вырубка деревьев произведена полностью к отсыпке не приступали). 10.10.2022 завершены работы по строительству павильонов для двух скважин на водозаборе. По состоянию на текущую дату не выполнены: ПНР, дезинфекция оборудования и благоустройство (проезды, озеленение). | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.965739; 72.452531
4 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Коммунальное хозяйство | 516000 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | 0 | 2019 | 2023 | Проект на стадии реализации | Готовность объета - 28%. Здание Станции ВОС с АБК. Здание ВОС. Возведены стены и перегородки 2-го этажа, ведутся работы по монтажу бетонных фильтров и устройству полов под оборудование, обварка колонн, монтаж сендвич панелей по оси 17. Здание АБК. Выполнены пароизоляция, утепление керамзитом кровли, выполнена гидроизоляция кровли, установлены оконные блоки, кладка кирпичных перегородок. Здание промывных вод. Проведено статическое испытание свай (несущая способность подтверждена), ведется устройство монолитных фундаментов, бетонирование монолитных фундаментных балок, выполнено армирование и бетонирование полов, устройство технологических лотков. Здание Насосной станции 2-подьема. Выполнено устройство фундаментов, устройство черновых полов, приямков. Ведется возведение ограждающих конструкций, монтаж колонн, ферм, прогонов, утепление цокольных панелей. КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.) Выполнены работы по устройству фундамента КПП, смонтировано здание КПП на готовое основание. | Реконструкция | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.987564; 71.882189
| Исполнение |  |  | 656068.16
Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование | 343977.28 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 69 009,2 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа; 7 667,7 тыс. - руб. средства местного бюджета | 2013 | 2020 | проект на стадии реализации | Строительная готовность оъекта 86%. Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорожно- строительное управление». МК№01873000017190005600001 от 21.10.2019. Сроки реализации СМР: октябрь 2019 года – апрель 2020 года. | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Юганская Обь. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020701:289 и 86:08:0020701:709 | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Кошаков Валентин Сергеевич, директор Департамента, тел.: 8 (3463) 25-02-00, E-mail: dsijkk@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 61.061736; 73.126673
Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Хан-ты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование | 228003.48 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 85 361,6 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа; 9 484,6 тыс. - руб. средства местного бюджета | 2019 | 2020 | проект на стадии реализации | Заключен МК №01873000017190001610001 от 17.05.2019г. с ООО "Дорожно-строительное предприятие". Срок выполнения работ 19 месяцев. | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0010201:670 | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Кошаков Валентин Сергеевич, директор Департамента, тел.: 8 (3463) 25-02-00, E-mail: dsijkk@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 60.057087; 71.458205
Детский сад на 80 мест в сп. Каркатеевы |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование | 118561.5 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 0 | 2019 | 2020 | проект на стадии реализации | Строительная готовность объекта 92%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие» | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Каркатеевы. Кадастровый номер земельного учас86:08:0020101:1490 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 60.580906; 72.272566
Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района |  | Государственная программа ХМАО – Югры «Раз-витие образования» (постановление правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 338-п). Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | образование | 171479.7 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | 0 | 2019 | 2020 | проект на стадии реализации | Строительная готовность объекта 68%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие» | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай. Кадастровый номер земельного участка 86:08:0020501:1201 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Котова Надежда Васильевна, директор департамента, тел.: 8(3463)25-01-13; E-mail: conra@admoil.ru | 61.085305; 72.391553
Жилищное строительство
5 | Многоквартирный жилой дом № 6Г в микрорайоне 7 гп. Пойковский | 8-и этажный многоквартирный дом, площадь с лоджиями и балконами -8147,35 кв.м., площадь без учета лоджий и балконов - 7397,69 кв.м., количество квартир - 150 шт. | жилищное строительство | конфеденц иальные сведения | информаци отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собстенности (ООО "СеверТрансС | 2018 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-11-2018 от 28.03.2018 до 28.12.2020, продлено до 01.09.2022 | строительство | Нефтеюганский район | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 7 мкр., уч. 6Г | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "СеверТрансСтр ой", 628414, г.Сургут, ул.Западная, дом 19 | 953236.03 3492024.96; 953234.56 3492028.71; 953262.46 3492036.89; 3492040.7; 953286.62 3492065.96; 953215.64 3492062.38; 953188.36 3492008.45; 953195.47
6 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 122 | 5-ти этажный жилой дом, площадь с учтом лоджий и балконов -2283,0кв.м., площадь без учета лоджий - 2216,60 кв.м., общее количество квартир - 39 шт. | жилищное строительство | конфеденц иальные сведения | информаци отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строй Холдинг") | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-08-2020 от 29.09.2020 до 29.03.2022 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 122 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Строй Холдинг" г.Мегион, ул. Губкина, д. 28, стр. 1, 8(3464) 32-10-60 | 86:08:0020304:2941
7 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 1 мкр., участок 31 | 4-х этажный жилой дом, площадь с учетом лоджий и балконов - 2573,04, площадь без учета лоджий и балконов - 2527,88общее количество квартир - 48 шт. | жилищное строительство | конфеденц иальные сведения | информаци отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строймаркет") | 2021 | 2022 | Проект на стадии реализации | 86-ru86503101-03-2021 от 29.03.2021 до 29.09.2021, продлено до 30.04.2022 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, мкр. 1, участок 31 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ооо "Строймаркет" г. Тюмень, ул. Харковская, д. 83а, к. 4, оф. 505 | 86:08:0020302:2087
8 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 124 | 5-ти этажный жилой дом, площадь с учтом лоджий и балконов -2283,0кв.м., площадь без учета лоджий - 2216,60 кв.м., общее количество квартир - 39 шт. | жилищное строительство | конфеденц иальные сведения | информаци отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строй Холдинг") | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-09-2020 от 01.10.2020 до 01.04.2022 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 124 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Строй Холдинг" г.Мегион, ул. Губкина, д. 28, стр. 1, 8(3464) 32-10-60 | 86:08:0020304:2939
9 | Многоквартирный дом по ул. 45 лет Победы, пос. Салым | 4-х этажный жилой дом, площадь с учетом лоджий и балконов - 3655,08, площадь без учета лоджий и балконов - 3549,42, общее количество квартир - 70 шт. | жилищное строительство | конфеденц иальные сведения | информация отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Дорожно-строительное предприятие") | 2021 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503302-4-2021 от 22.03.2021 до 22.07.2022 до 30.04.2023 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. 45 лет Победы, д.1 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Дорожно-строительное предприятие", п. Куть-Ях, ул. Школьная, д. 3, кв. 8
10 | Многоквартирный жилой дом № 101 в 3 микрорайоне пгт. Пойковский, Нефтеюганского района | 4-х этажный жилой дом, площадь с учетом лоджий и балконов - 3307,3, площадь без учета лоджий и балконов - 3242,9, общее количество квартир - 72 шт. | жилищное строительство |  | информация отсутствует |  | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503101-06-2020 от 20.07.2020 до 20.01.2022г. до 20.07.2022 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 3-й, земельный участок 101 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Сибирь", 628331, пгт. Пойковский, тер. Промышленная зона дом 47 "А"
Прочие
11 | «Подстанция 110/35/6 кВ «УПСВ-1» с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения» (1 этап) | подстанция общей площадью -10182,00 кв.м. | элекроэне ргетика | конфеденциальные сведения | информаци отсутствует | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство 86-ru86503000-14-2021 от 09.08.2021 до 03.12.2022 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское участковое лесничество, Нефтеюганское урочище, квартал № 17 (выдела 11, 12, 18, 26, 30, 31, 32, 45, 68, 73, 82, 89), квартал № 18 (выдела 23,24, 62, 68, 69, 70, 71), квартал № 38 (выдела 12,19, 34, 38, 47, 48, 58, 92), квартал № 39 (выдела 2,4, 38, 39, 94) | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети тюмень»
12 | "Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения" | Подстанция общей площадью 14 175,0 кв. м | электроэнергетика | конфиденциальные сведения | информация отсутствует | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | 2021 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство № 86-ru86503000-8-2021 от 01.06.2021 до 18.05.2022. | строительство | Нефтеюганский район | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)29003 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети тюмень»
13 | "ЗРУ - 6 кВ, электроснабжение НПС -1 ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН. Строительство" | Общая площадь 360 кв.м | электроэнергетика | конфиденциальные сведения | информация отсутствует | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Транснефть-Сибирь") | 2021 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство № 86-ru86503303-7-2021 от 31.03.2021 до 30.08.2021, продление до 25.01.2022 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п.Сентябрьский | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)29004 | Акционерное общество "Транснефть-Сибирь"
14 | Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1 этап) | Мощность мусоросортировочного комплекса - 100,0 тыс. тонн в год; Мощность полигона ТКО (карт складирования) - 90,0 тыс. тонн в год; Расчетная вместимость (геометрический объем) объединенного террикона - 1400,0 тыс. м 3; Вместимость участка складирования - 1270,0 тыс. тонн; Количество карт захоронения - 2 шт. | коммунальное хозяйство | конфеденц иальные сведения | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Ресурсосбере жение ХМАО") | информаци отсутствует | 2019 | 2022 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство № 86-ru86503000-18-2019 от 24.07.2019 до 31.12.2020, продлено до 15.09.2021, продлено до 31.12.2021, продлено до 30.06.2022г. | строительство | Нефтеюг анский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | ООО "Ресурсосбереж ение ХМАО" | 3539914.53 948322.46 3539613.54 948322.46 3539613.54 948860.65 3539914.53 948860.65