## Отчет УКС и ЖКК
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2015 год
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство / реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства / реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства / реконструкции), тыс. руб. | Профинансировано в 2015 году. тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2016, тыс.руб. |  |  | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации объекта |  |  | Примечание
[10 empty] | % выполнения от запланированных средств | % выполнения от выделенных средств в 2015 году |  |  | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
Объекты заказчиком строительства которых является МКУ "УКСиЖКК НР"
1 | Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. (I очередь строительства: 3 этап) | сп.Сингапай | Строительство | Строительство | 2015 | 2016 | 35384.92 | 10615.15 | 10615.15 | 29.9991 | 100 | Бюджет муниципального образования, бюджет округа | Заключен муниципальный контракт № 0187300001715000306-0055565-01 от 18.11.2015 на сумму 35 384 924,52 руб. с ООО "Монтажстройкомплекс". Срок исполнения -160 дней (апрель 2016). Корректировкой АИП от 27.11.2015 на данный объект перераспределены бюджетные средства в размере 10 614,00 тыс.руб. Работы ведутся согласно графику производства работ. | не предусмотрено | УКС и ЖКК НР данной информацией не располагает. | 0,754 м | Стоимость 3 этапа составляет 35 742 ,35 т.руб.после проведения торгов заключен контракт на сумму 35 384 924 ,52 руб. экономия сотавила 357, 43 тыс. рублей оствшиеся средства в размере 24 769,77 руб. будут освоенны в 2016
2 | Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп.Пойковский Нефтеюганского района. | гп.Пойковский | Строительство | Строительство | 2015 |  | 482 | 476.67 | 476.67 | 98.8942 | 100 | Бюджет муниципального образования, бюджет округа | Заключен контракт № 67-02 от 16.04.2015 с ООО "Комплекссервис" на сумму 480,076 тыс. руб. Подрядчик выполнил строительно-монтажные работы. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 05.06.2015, к оплате не подлежат не исполненные средства в сумме 3,404 тыс. руб. Сумма контракта по соглашению составила 476,672 тыс руб. Работы оплачены контракт закрыт. | не предусмотрено | УКС и ЖКК НР данной информацией не располагает. | 8134,5 м | Работы выполнены, завершение строительства этапа планируется в 2016 году.
3 | Рекультивация объектов несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов | п.Усть-Юган,п.Чеускино,п.Каркатеевы,п.Сентябрьский, | Строительство | Строительство | 2015 |  | 28437.99 | 28437.99 | 28437.99 | 100 | 100 | Бюджет муниципального образования | Рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в сп.Усть-Юган (Юганская Обь), сп.Сентябрьский, сп.Каркатеевы, сп.Чеускино. Заключен МК №0187300001714000483-0055565-02 от 09.02.2015 с ООО "Монтажстройкомплекс" на сумму 26 359 036,88 руб. В связи с упущением в сметной документации - не учтен верхний слой покрытия "БЕНТОЛОК, заключено доп.соглашение № 1 к муниципальному контракту от 09.02.2015 № 0187300001714000483-0055565-02 на увеличение суммы контракта на 2 363,422 тыс.руб. работы выполнены контракт исполнен. 25.11.2015 заключено соглашение о расторжении контракта в связи с тем, что подрядчиком не использованы денежные средства в сумме 284 470,71 руб. (средства на покрытие затрат на добровольное страхование в т.ч. строительных рисков). | не предусмотрено | УКС и ЖКК НР данной информацией не располагает. | Освобождены территории земельных участков площадью 15 582 м2 | работы выполнены в полном объеме. | #REF!
4 | Культурно-образовательный комплекс пгт.Пойковский Нефтеюганского района. 1 этап строительства. (Электороснабжения культурно-образовательного комплекса) | гп.Пойковский | Строительство | Строительство | 2015 | 2016 | 180000 | 17901.89 | 2685.06 | 1.4917 | 14.9988 | Средства по соглашениям о сотрудничестве | Заключен муниципальный контракт 3 0187300001715000309-0055565-01 от 02.12.2015 с ООО "Монтажстройкомплекс" на сумму 17 901,89466 тыс.руб. Срок выполнения работ - 5 месяцев по истечении 5 рабочих дней со дня подписания контракта (июнь 2016). Работы ведутся согласно графику производства работ. Заключен договор № 183-2 от 25.12.2015 с ООО ЗСК "Уралгеотоп" на проведение землеустроительных и кадастровых работ. Цена контракта - 98 450,00 руб. Срок выполнения работ до 15.02.2016. | Проект не реализован | УКС и ЖКК НР данной информацией не располагает. | 658/200/150 театр-конц зал, мест/диско-зал/посет, кинозал/мест | По состоянию на 28.03.2016 года приобретен проект дворца культуры для строительства объекта. Цена проекта составляет 1 839,51666 тыс.руб. Ведется работа по объявлению аукциона на привязку проекта и строительство объекта.
5 | Участковый пункт полиции в п.Сентябрьский Нефтеюганского района | п.Сентябрьский | Строительство | Строительство | 2015 |  | 6664.49 | 6452.92 | 6452.92 | 96.8254 | 100 | Бюджет муниципального образования, бюджет округа | Заключен муниципальный контракт № 0187300001715000058-0055565-02 от 24.04.2015 с ООО"Монтажстройкомплекс" на сумму 6 664,5 т.р.. Работы выполнены с нарушением срока производства работ. Направлена претензия от 25.11.2015 №5-2827 с расчетом неустойки в размере 70 ,375 тыс.руб. Оплата выполненных работ произведена с учетом неустойки.. Подписано соглашение о расторжении контракта на сумму 141,198 тыс.руб. от 29.12.2015. Подрядчик не освоил средства, предусмотренные МК на непредвиденные работы и затраты. | Участковый пункт полиции рассчитан на работу одного участкового уполномоченного | УКС и ЖКК НР данной информацией не располагает. | 162,1 м2 | объект введен в эксплуатацию разрешением № 86-ru86503303-25-2015 от 29.12.2015
6 | Участковый пункт полиции в п.Салым Нефтеюганского района | п.Салым | Строительство | Строительство | 2015 |  | 7234.98 | 6691.62 | 6691.62 | 92.4898 | 100 | Бюджет муниципального образования, бюджет округа | Заключен муниципальный контракт с ООО фирма "В-Строй" №0187300001715000003-0055565-02 от 03.03.2015 на сумму 6 669,8 т.р.. В результате производства работ на данном объекте были выявлены упущения в проектной документации, что привело к увеличению стоимости МК, заключено доп. Соглашение №1 от 28.09.2015 на сумму 565,185 тыс.руб. В виду того, что подрядчик поздно получил разрешение на строительство и разрешение на производство земляных работ, подрядчик нарушил условия контракта( в части сроков завершения строительства), в отношении ООО фирма "ТВ-Строй " была проведена претензионная работа. Заказчиком в одностороннем несудебном порядке удержаны денежные средства в размере 43, 349 тыс.руб. из причитающихся подрядчику платежам по контракту. Подписано расторжение муниципального контракта на сумму 500,00636 тыс.руб. от 30.12.2015 Подрядчиком не использованы средства на благоустройство территории и страхование объекта | Участковый пункт полиции рассчитан на работу одного участкового уполномоченного | УКС и ЖКК НР данной информацией не располагает. | 162,1 м2 | объект введен в эксплуатацию разрешением № 86-ru86503303-33-2015 от 30.12.2015
|  | % выполнения | [8 empty] | 78.4392
Объекты заказчиком строительства которых является УКС ХМАО-Югры
7 | Пожарное депо на 2 автомашины в п.Усть-Юган | пУсть-Юган | Строительство | Строительство | 2014-07-15 | 2015-08-01 | 61117.89 | 20833.9739 | 58919.4445 | 96.4029 | - |  | Заказчиком строительства объекта является КУ УКС ХМАО-Югры. Разрешение на строительство №ru86503000-32 от 15.07.2014 |  |  | а/м/кв.м - 2/564,53 | Заключен контракт на СМР 29.09.2014г. Срок выполнения обязательств по контракту - февраль 2015г. Общая готовность объекта 68%. С начала 2015г. объект не обеспечен ассигнованиями под ввод. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.08.2015г. № 274-п увеличен лимит 2015г. для завершения строительства объекта. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2 кв. 2016г
8 | Пожарное депо на 2 автомашины в п.Куть-Ях | п.Куть-Ях | Строительство | Строительство | 2014-06-27 | 2015-08-01 | 55393.57 | 13774.7642 | 46995.1099 | 84.8386 | - |  | Заказчиком строительства объекта является КУ УКС ХМАО-Югры. Разрешение на строительство №ru86503000-29 от 27.06.2014 |  |  | а/м/кв.м - 2/564,53 | 10.07.2013г. заключен контракт на выполнение СМР по завершению объекта. Срок выполнения обязательств по контракту - июль 2014г. Общая готовность объекта - 87%. За нарушение сроков проведена претензионная работа, ведется исковая работа по взысканию неустойки, суд. заседание по апелляции назначено на 28.01.2016г., по второму иску - суд. заседание назначено на 13.01.2016 г. .Объект включен в АИП на 2015г. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.08.2015г. № 274-п.. Предложения об уменьшении лимита на 2015г. постановлением № 466-п от 18.12.2015 г. не учтены. Ожидаемый ввод ввод объекта в эксплуатацию сдвинулся на 2016г
9 | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в гп. Пойковский Нефтеюганского района» | гп.Пойковский | Строительство | Строительство | 2009-07-21 | 2015-08-15 | 190355.6421 | 29958.1552 | 190355.6421 | 100 | - |  | Заказчиком строительства объекта является КУ УКС ХМАО-Югры. Разрешение на строительство №ru86503101-7 от 19.06.2013 |  |  | а/м/кв.м - 4/3713. | Заключен контракт на СМР 25.08.2014г. Срок выполнения обязательств по контракту январь 2015г. Общая готовность - 85%. Ведется исковая работа по взысканию неустойки за нарушение сроков по контракту, очередное суд.заседание 21.01.2016г. По заключенным контрактам оборудование поставлено .Объект включен в АИП на 2015г. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.08.2015г. № 274-п. Предложения об уменьшении лимита на 2015г постановлением № 466-п от 18.12.2015 г. не учтены.Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2 кв. 2016г