## Отчет о реализации Плана в 2016
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2017, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | "Инженерные сети индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп.Пойковский Нефтеюганского района." | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | строительство | 2014 | 2018 | 74286.8 | 41512.49 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000007-0055565-01 с ООО "Спецпроектмонтаж" от 02.03.2016г. Сумма МК 1 967, 380 тыс. руб.В мае и июне выполнены и оплачены работы на общую сумму 1 957,215 тыс.руб. Контракт исполнен. Подписано соглашение о расторжении на сумму 10,165 тыс.руб., подрядчиком не использованы средства предусмотренные на снегозадержание. Заключен договор № 4/07 от 04.07.2016г. с ООО "Спецпроектмонтаж" на доп. работы по отсыпке участка, цена - 36,522 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен договор с ООО "Кадастровый центр" на изготовление кадастровых паспортов на сумму 40,00тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен договор с ОАО "ПЭС" №142-02 от 30.09.2016г. на монтажные работы по восстановлению повреждённой ВЛИ-0,4кВ. Срок выполнения работ по договору составляет 10 рабочих дней. Сумма договора 38,39252 тыс. руб. 12.10.16 принято и оплачено выполнение на сумму 37,639 тыс.руб. Договор исполнен. |  |  | Проектом предусмотрено строительство наружных сетей электроснабжения: ВЛ-6кВ 582 м, ВЛИ-0,38кВ 2110 м; сетей водоснабжения 1650 м, сетей наружного освещения (ВЛИ-0,38кВ) 2400 м, дороги 492,5 м, вертикальной планировки 46362,0 м2 для индивидуальной жилой застройки.
2 | "Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I , II, III очереди строительства." I очередь строительства: 3 этап) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | строительство | строительство | 2015 | 2018 | 91037.3 | 35117.1 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001715000306-0055565-01 от 18.11.2015 на сумму 35 384, 924 тыс.руб. с ООО "Монтажстройкомплекс". Контракт исполнен. Подписано соглашение от 29.06.16г. о расторжении контракта на сумму 359,98327 тыс.руб. (подрядчиком не использованы средства на добровольное страхование строительных рисков). Заключен договор от 25.12.15г. с ООО "Дизайнпроектгрупп" на предоставление услуг авторского надзора на сумму 92,077тыс.руб. Работы выполнены. Договор исполнен. |  |  | Проектом предусмотрено строительство сетей теплоснабжения 2357,0 м, сетей самотечной канализации 726,5 м, напорной канализации320,0м, ВЛ-6кВ 1090,0 м, КЛ-6кВ 340,0 м.
3 | Комплекс сооружений водоснабжения,установка ВОС-100м3/сутки, сети водоснабжения в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Куть-Ях | строительство | проектирование | 2015 | 2019 | 109371 | 300 | Местный бюджет, иные источники | Заключен МК №121-02 с НПП "Кавитон" от 19.12.2014 на сумму 300,0 т.р. Работы выполнены с нарушением сроков, велась претензионная работа. 26.04.2016 дано положительное заключение гос.экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий - письмо госэкспертизы от 26.04.2016 №717. Положительное заключение ценовой экспертизы получено 13.09.2016., стоимость строительства объекта согласно заключению составляет 102 741,34 т.р., объект готов к реализации строительством. Кассовое исполнение по контракту составляет 300 т.р. К подрядчику применены штрафные санкции, размер которых составляет 145,0 т.р. (в доход бюджета) |  |  | Проектом предусмотрено строительство ВОС-100 м3/сут. для централизованного обеспечения жителей сп. Куть-Ях питьевой водой качеством в соответствии СанПиН 2.1.4.2580-10.
4 | Внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективного строительства 3 А микрорайона гп.Пойковский | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | проектирование | 2016 | 2020 | 60124 | 0 | Местный бюджет, иные источники | Решением Думы от 25.01.2017г. выделены средства 7 000,0 тыс.руб. из местного бюджета на реализацию данного мероприятия.(ПИР). Ведется подготовка аукционной документации. |  |  | Производственная мощность объекта будет определена проектом
5 | Сети тепловодоснабжения, водоотведения и связи для обеспечения земельного участка под строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | проектирование | проектирование | 2016 |  | 3200 | 0 | Местный бюджет | На стадии подписания МК №0187300001716000634-0055565-01 с ООО "Про-джект" на выполнение ПИР. Цена контракта 889,158 тыс.руб. Экономия по результатм торгов 2 272,142 тыс.руб. |  |  | Производственная мощность объекта будет определена проектом
6 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатевы | строительство | проектирование | 2015 | 2019 | 96914.9 | 976.423 | Местный бюджет, иные источники | "Электроснабжение объекта "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" МК № 85-02 от 29.06.2015 с НПП "Кавитон" сумма контракта 800,0 т.р., срок исполнения 9 месяцев в 4 этапа. Работы выполнены с нарушением сроков, велась претензионная работа. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено 28.07.2016. Положительное заключение ценовой экспертизы получено19.10.2016. Кассовое исполнение по контракту в 2015 году сотавило 240,0 т.р., в 2016 году составляет 560,0 т.р. Контракт исполнен, получен проект, готовый к реализации строительством, стоимость строительства объекта, согласно заключению 98 259,18 т.р. За нарушение сроков производства работ к подрядчику применены штрафные санкции в размере 108,5 т.р.(в доход бюджета). Заключен договор с ООО НПЦ "Мониторинг" от 28.10.2015 на получение гидрогеологического заключения, стоимостью 35,4 т.р., работы выполнены и оплачены в 2015 году. "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250м3/сутки в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" - заключен с ООО "Про-джект" на сумму 1 410,527 т.р., срок исполнения 9,5 мес. со дня заключения контракта (до 24.09.2016). Первый этап работ (инженерные изыскания) выполнен и оплачен в сумме 141,1 т.р. 2 этап (корректировка проекта планировки территории размещения линейного объекта и проекта межевания территории размещения линейного объекта, публичные слушания и утверждение изменений в проект планировки и проект межевания ) выполняется с нарушением сроков. В отношении подрядной организации ведется претензионная работа.Схема прокладки ЛЭП согласована 27.04.2016г. 23.11.2016г. состоялось выездное рабочее совещание о месте размещения реконструируемой КТП. 27.12.2016г. направлен в сп.Каркатеевы пакет документации для публичных слушаний. |  |  | Сети водоснабжения будут предусмотрены проектом
7 | Проект застройки в части инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство на территории гидронамыва в с.Чеускино Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино | строительство | проектирование | 2016 | 2020 | 1371.03 | 1371.03 | Местный бюджет | Заключен МК №0187300001716000041-055565-01 от 31.03.2016 г. С ООО "Терпланпроект" на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта составляет 1 371,03 тыс. руб. Работы выполненны. Контракт исполнен. |  |  | Проектом предусмотрено строительство улично-дорожной сети - 11,77 км.
8 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 1-2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в районе проезда между ул. Юбилейная и ул. Центральная в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Куть-Ях | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 1030.7 | 81.705 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000107-0055565-02 от 13.05.2016 на сумму 163,409 тыс.руб. с ООО "Роспроектконсалт" по объекту "Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 1-2 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в районе проезда между ул. Юбилейная и ул. Центральная в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района. Срок выполнения 5 месяцев. Сроки графика работ нарушены, ведется претензионная работа. В проектной документации имеются консолидирующие замечания отдела ОПР и службы главного энергетика. Выполнены работы по 1 и 2 этапам. По 3 и 4 этапам ведется претензионная работа. |  |  | Проектом предусмотрено строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ - 20 м.
9 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Майская до земельного участка №33 в сп. Салым Нефтеюганского районак для льготных категорий граждан | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 567.7 | 88.894 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000108-0055565-02 от 13.05.2016 на сумму 177,778 тыс.руб. с ООО "Роспроектконсалт" по объекту "Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Майская до земельного участка №33 в сп. Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан. Срок выполнения 5 месяцев. Сроки графика работ нарушены, ведется претензионная работа. В проектной документации имеются консолидирующие замечания отдела ОПР и службы главного энергетика. Выполнены работы по 1 и 2 этапам. По 3 и 4 этапам ведется претензионная работа. Проектировщик заявил пакет документации в гос. экспертизу, договор с экспертизой подписан 21.12.2016. МК выполнен на 50%. |  |  | Проектом предусмотрено строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ - 42 м.
10 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул.Набережная до земельного участка № 35 в сп. Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 1082.6 | 94.141 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000109-0055565-02 от 13.05.2016 на сумму 188,281 тыс.руб. с ООО "Роспроектконсалт" по объекту "Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Набережная до земельного участка №35 в сп. Салым Нефтеюганского района для льготных категорий граждан. Срок выполнения 5 месяцев. Сроки графика работ нарушены, ведется претензионная работа. В проектной документации имеются консолидирующие замечания отдела ОПР и службы главного энергетика. Выполнены работы по 1 и 2 этапам. По 3 и 4 этапам ведется претензионная работа. Проектировщик заявил пакет документации в гос. экспертизу, договор с экспертизой подписан 21.12.2016. МК выполнен на 50% |  |  | Проектом предусмотрено строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ - 8 м.
11 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 970.9 | 148.5 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000191-0055565-01 от 06.07.16 на сумму 297,043 тыс.руб с ООО "АТ" по объекту «Строительство сетей электроснабжения 0,4 кв. к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр. , в п. г. т. Пойковский Нефтеюганского района. Срок выполнения работ 5 мес. Работы ведутся с нарушением графика производства работ. По 3 и 4 этапам ведется претензионная работа. Проектировщик заявил пакет документации в гос. экспертизу 28.11.2016, договор с экспертизой подписан. МК выполнен на 50%. |  |  | Проектом предусмотрено строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ - 140 м.
12 | Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения, проезды) в с.Чеускино Нефтеюганского района (1 очередь) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 2843.1 | 1549.74 | Местный бюджет | Заключен МК №0187300001716000390-0055565-01 от 27.10.2016г. с ООО "ТехноСтройПроект", сумма договора составляет 2 817,709 тыс.руб. Срок выполнения работ 5 месяцев 3 недели. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. 1 и 2 этапы работ выполнены и оплачены на сумму 1 549,739 тыс.руб.. Документация заявлена на гос. экспертизу, оформляются договорные отношения. |  |  | Проектом предусмотрено строительство проездов №1,2,3,4,5,6 - 2,189 км., №7,8,9,10,11,12 - 0,997 км.
13 | Реконструкция подстанций ПС №13 и ПС №14 | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | реконструкция | строительство | 2015 | 2018 | 55860 | 16945 | ОАО «Пойковские электрические сети» | Денежные средства заложены на проведение технического перевооружения и реконструкции подстанций ПС №13 и ПС№14 в инвестиционной программе ООО "ПЭС" на 2015-2018гг. |  |  | 8 МВА
Объекты образования , культуры и спорта
14 | Комплекс «Школа - Детский сад" в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Юганская Обь | строительство | строительство | 2013 | 2017 | 354120.13 | 89531.99 | Окружной бюджет, местный бюджет, иные источники | Заключен контракт от 05.07.2016 г. № 0187300001716000182-0055565-02 на сумму 297 202,16 тыс.руб. (начальная цена контракта 349 649,6 тыс.руб.). Подрядчик ООО "Линтан-Л" г. Нижневартовск. Срок выполнения работ 18 мес.7 дней (январь 2018г). 19.12.16 подписано доп.соглашение № 2 на сумму 4 411,555 тыс.руб., в связи с неучтенными проектно-сметной документацией объемами. В настоящее время ведутся работы по переносу сетей ТВС, по бетонированию фундамента, монтажу блоков техподполья. Приняты и оплачены выполнения на общую сумму 80 227,6 тыс.руб. 03.02.17г. принято на проверку выполнение на сумму 2 847,387 тыс.руб. Оплата будет произведена в феврале. Заключен МК № 129-02 от 30.09.2016г. с ООО "ГПИ Мясомолпром" на предоставление услуг авторского надзора, сумма контракта 544,208 тыс.руб. 16.12.16 принято и оплачено выполнение на сумму 77,477 тыс.руб. 30.01.17г. принято на проверку выполнение на сумму 77,788 тыс.руб. Оплата будет произведена в феврале. | 77 | 5172 | Строительство инженерных сетей предусмотрено в проекте на объект.Сети электроснабжения 0,4 кв - 226 м, сети наружного освещения - 708 м, сети телефонной связи - 145 м, сети теплоснабжения - 609 м, сети водоснабжения - 609 м, сети канализации - 23 м.
15 | Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ № 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ № 2" | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | реконструкция | проектирование | 2016 |  | 133775.19 | 1383.837 | Местный бюджет, иные источники | Заключен договор №1903/5/60-02 от 23.03.15г. с ООО "ТехноГарант" на выполнение обмерных и обследовательский работ по зданию Детской музыкальной школы №1. Сумма договора 99,0 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен договор №190315/1/61-02 от 23.03.15г. с ООО "ТехноГарант" на выполнение обмерных и обследовательский работ по зданию школы №2. Сумма договора 99,0 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен договор №190315/2/62-02 от 23.03.15г. с ООО "ТехноГарант" на оценку возможности проведения реконструктивных работ. Сумма договора 99,0 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен договор №190315/3/63-02 от 23.03.15г. с ООО "ТехноГарант" на выполнение работ по обследованию строительных конструкций подвалов зданий Детской музыкальной школы №1 и школы №2 Сумма договора 99,0 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен контракт с ИП Кузьмин А.В. №0187300001715000250-0055565-01 от 08.10.2015 на выполнение проектных работ. Сумма контракта 1 494,592 тыс.руб. Срок исполнения 180 дней (апрель 2016г). В связи с невозможностью обеспечения доступа инвалидов на верхние этажи здания школы без выполнения дополнительного объема работ, и отсутствием возможности изменения условий контракта (ст. 95 закона 44-ФЗ) заключен МК на выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий с ООО "Сибгеопрофи" №66-02 от 09.03.2016г. на сумму 390,000 тыс.руб.. Работы выполнены. На результаты инженерных изысканий получено положительное заключение гос. экспертизы, изыскания переданы в ИП Кузьмин. Идет разработка проекта на основании предоставленных инженерных изысканий под пристрой лифтовой шахты и пандуса. В настоящее время ИП Кузьмин А.В. нарушает условия муниципального контракта в части сроков выполнения работ, ведется претензионная работа по 1,2,3 и 4 этапам графика. Сняты замечания по сметам, предоставленным 25.11.2016г. ИП Кузьмин А.В. формирует пакет ПСД для проведения гос.экспертизы. Акты выполненных работ за 1 и 2 этапы предоставлены 23.11.16 и 02.12.16. Оплачено в общей сумме 597,837 тыс.руб. | 8 | 275 | Инженерными сетями обеспечен
16 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | строительство | проектирование | 2015 | 2018 | 176220.48 | 1338.563 | Местный бюджет, иные источники | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Про-джект" от 20.08.2015 № 195. Цена контракта составляет 2 909,92 тыс.руб. Срок выполнения работ 210 дней со дня подписания контракта (март 2016г.) Работы по первому и второму этапу выполнены и оплачены в 2015году. По третьему этапу нарушены условия МК в части сроков исполнения работ (ведется претензионная работа). С нарушением сроков завершен 3 этап работ (разработка проектной и рабочей документации). Ведется претензионная работа. Результат предъявлен 14.10.16г. Подрядная организация приступила к выполнению 4 этапа, документация заявлена в государственную экспертизу.Проектная организация устраняет замечания гос. экспертизы. | 6 | 179 | Строительство инженерных сетей предусмотрено в проекте
17 | Реконструкция здания, строительство второго корпуса школы НРМОБУ "Салымская СОШ № 1" | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | строительство | проектирование | 2018 | 2020 | 176100 | 0 | Местный бюджет | В настоящее время ведутся предпроектные работы (уточнение мощности объекта). | 10 | 298 | Производственная мощность объекта будет определена проектом | Предпроектные работы
18 | Строительство культурно-образовательного комплекса 1 очередь гп. Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | проектирование | 2012 | 2017 | 247570.173 | 57418.421 | Местный бюджет, иные источники | Заключен МК от 19.01.2016 № 0187300001715000404-0055565-01 на приобретение проекта дворца культуры, пригодного для повторного применения для строительства объекта с ООО "Проект". Сумма контракта - 1 839,52 тыс.руб. Проект получен. Заключен МК №85-02 от 18 апреля 2016г. с ООО "Монтажстройкомплекс по отсыпке участка под сети электроснабжения по объекту "Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона "Дорожник" в гп.Пойковский Нефтеюганского района". I этап". На сумму 388,00 тыс.руб. контракт исполнен. Оплата 100%. Заключен договор с ООО ЗСК «Уралгеотоп»№ 183-02 от 25.12.15 по выполнению кадастровых работ по объекту "Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона "Дорожник" в гп.Пойковский Нефтеюганского района". I этап". На сумму 98,450 тыс.руб. контракт исполнен. Оплата 100%. Заключен МК 0187300001715000309-0055565-01 от 02.12.2015 с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона "Дорожник" в гп.Пойковский Нефтеюганского района". I этап." на сумму 17 901,895 тыс.руб., доп. соглашение № 1 от 16.03.16г. на сумму 1 728,579 тыс.руб.. Срок выполнения работ - 5 месяцев (май 2016г). Работы выполнены. Контракт исполнен. 29.06.2016г. подписано соглашение о расторжении МК на сумму 800,257 тыс.руб. (по факту выполненных работ).Первая проплата была проведена 22.12.2015года (2685,05814 тыс.руб.). В декабре документы переданы в ДИО. Заключен МК № 0187300001716000210-0055565-01 от 29.07.2016г. с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение работ по объекту: "Строительство культурно-образовательного комплекса 1 очередь гп. Пойкоский Нефтеюганского района". Сумма контракта 168 420,018 тыс.руб. Срок выполнения работ 19,5 мес.(ПИР-2,5мес.; СМР-17мес.). Срок исполнения работ - январь 2018 года. Принято выполнение и произведена оплата от 06.09.2016 на сумму 3501,06тыс.руб. (выполнены работы по 1 этапу: инженерно- геодезические, экологические, геологические изыскания). ПИР по 2 этапу (проектная документация и рабочая документация) не сданы , сроки нарушены, ведется претензионная работа. | 40 | 2021.848 | Строительство сетей будет предусмотрено проектом. Сети электроснабжения - 37.5 м, сети водоотведения - 427,3 + 84 (напорн.), теплоснабжение 161,13 м, сети связи - 67,5 (нов.) + 407 (сущ.)
Автомобильные дороги
19 | Строительство проезда Радужный в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 11895.9 | 381.306 | Местный бюджет, иные источники | Заключен МК №0187300001716000106-0055565-02 от 12.05.2015 на сумму 381,306 тыс.руб. с ООО "Арифис-Проект" по объекту "Строительство проезда Радужный в сп. Салым Нефтеюганского района для льготной категории граждан". Срок выполнения 5 месяцев. В июле принято и оплачено выполнение на сумму 114,3919 тыс. руб. В августе месяце принято и оплачено выполнение на сумму 76,26127 тыс.руб. Работы ведутся согласно графика производства работ. Инженерные изыскания, комплекты проектной и рабочей документации прошли гос. экспертизу. Работы выполнены в полном объеме. МК закрыт. |  |  | Проектом предусмотрено строительство проездов 204 м.
20 | Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 02:03:08 участки 2-43 в сп. Салым Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 41794.6 | 0 | Местный бюджет, иные источники | Заключен МК №0187300001716000105-0055565-02 на сумму 482,193 тыс.руб с ООО "Горизонт" по объекту "Строительство проезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по адресу: квартал 02:03:08 участки 2-43 в сп. Салым Нефтеюганского района. Сроки графика работ нарушены. В границах проектирования на кадастровом учете стоит земельный участок. 19.10.16г. согласована новая схема размещения объекта. Ведется претензионная работа за время нарушения графика по вине ООО "Горизонт" (по 21.09.16г.). С 22.09.16г. по 18.10.16г. решался вопрос о земельном участке. Срок нарушения контракта по 1 этапу с 03.07.16г. по 21.09.16г. составил 80 дней, по 2 этапу с 04.08.16г. по 21.09.16г. составил 49 дней. Проектная организация на письменное обращение заказчика не отвечает (письмо от 10.11.2016г.). Принято решение о расторжении МК в одностороннем порядке. |  |  | Согласно заданию на проектирование протяженность проезда 715 м.
21 | Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | строительство | проектирование | 2016 | 2020 | 9486.1 | 197.82 | Иные источники | Заключен МК №0187300001716000190-0055565-01 от 06.07.16 на сумму 395,641 тыс.руб с ООО "АТ" по объекту "Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района". Срок выполнения работ 5 мес.(декабрь 2016г.) Работы ведутся в соответствии графика производства работ. Инженерные изыскания согласованы заказчиком. В сентябре месяце принято и оплачено выполнение работ на сумму 118,69250 тыс.руб. Сроки работ нарушены по вине подрядной организации и частично в связи с исходными данными. В границах проектирования на кадастровом учете стоит земельный участок. С учетом времени, потраченного на согласование трассы (25 дней) и на изменение границ земель общего пользования (еще до 04.10.16 г) сроки МК не соблюдаются. ПСД получена на согласование 27.10.16г. По 3 и 4 этапам ведется претензионная работа. Проектировщик заявил пакет документации в гос. экспертизу 28.11.2016, договор с экспертизой подписан. МК выполнен на 50%. |  |  | Проектом предусмотрено строительство проездов 0,05556 км.