## Отчет за 2017
Приложение к письму от 22.02.2018 № 02-исх-386
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2018, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I , II, III очереди строительства. (I очередь строительства: 1 и 4 этапы; II очередь строительства: 1-3 этапы) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Строительство | 2015 | 2017 | 10614.6 | 6964.3 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Заключен МК №0187300001715000306-0055565-01 от 18.11.2015 на сумму 35 384, 924 тыс.руб. с ООО "Монтажстройкомплекс". Срок исполнения контракта 26.04.2016. Контракт исполнен. Подписано соглашение от 29.06.16г. о расторжении контракта на сумму 359,98327 тыс.руб. (подрядчиком не использованы средства на добровольное страхование строительных рисков). Заключен договор от 25.12.15г. с ООО "Дизайнпроектгрупп" на предоставление услуг авторского надзора на сумму 92,077тыс.руб. Работы выполнены. Договор исполнен. Заключены 2 МК: 1.Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. (II очередь строительства: 1-3 этапы, завершение строительства). МК №0187300001716000640-0055565-01 с ООО "Уютный дом". Цена контракта 3 350,97078 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме. По итогам принято и оплачено выполнение на общую сумму 3 161,90756 тыс.руб. Подписано доп. соглашение о расторжении от 17.08.2017 на сумму 189,06322 тыс.руб., в связи с тем, что у подрядчика не возникла необходимость в использовании части денежных средств, предусмотренных на добровольное страхование, снегоборьбу и часть непредвиденных расходов. МК закрыт. 2.Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. (I очередь строительства: 1 этап и 4 этап, завершение строительства). МК №0187300001716000638-0055565-01 с ООО "Уютный дом". Цена контракта 4 265,35870 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме. По итогам принято и оплачено выполнение на общую сумму 3 802,38891 тыс.руб. Подписано доп. соглашение о расторжении от 17.08.2017 на сумму 462,96979 тыс.руб., в связи с тем, что у подрядчика не возникла необходимость в использовании части денежных средств, предусмотренных на добровольное страхование, снегоборьбу и часть непредвиденных расходов. МК закрыт. | - | - | Проектом предусмотрено строительство ТВС - 879,5 м, сетей самотечной канализации 726,5 м, напорной канализации 320,0м, ВЛ-6кВ 1090,0 м, КЛ-6кВ 340,0 м.
2 | Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I , II, III очереди строительства. (I очередь 2 этап) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Строительство | 2015 | 2019 | 71137.7 | 3827.93 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местный бюждет | Объект внесен в план-закупок и план-график 2017 года. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту планируется в летний период 2018 года. Заключен МК №0187300001717000213-0055565-02 от 08.08.2017 с ООО "Междуречье" на сумму 46 018,31384 тыс.руб. Начало работ с 16.05.2018г. Окончание по истечении 5 месяцев. | - | - | Проектом предусмотрено строительство ТВС - 723,0 м.
3 | Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения, проезды) в с.Чеускино Нефтеюганского района (1 очередь) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино | Строительство | Проектирование | 2017 | 2017 | 44298.5 | 4408.25 | Местный бюждет | Заключен МК №0187300001716000390-0055565-01 от 27.10.16г. с ООО "Техностройпроект" на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта составляет 2 817,709 тыс.руб. Срок выполнения 5 месяцев и 3 недели (апрель 2017г.). Работы выполнены в полном объеме. МК закрыт. Выделены средства на выполнение строительно-монтажных работ (договор пожертвования денежных средств с ООО "РН-Юганскнефтегаз" №15 от 01.07.2017г. на сумму 58 000,00 тыс.руб. и средства в размере 30 560,01 тыс.руб. выделены из местного бюджета). Заключен муниципальный контракт с АО"Мостострой-11" от 20.09.2017 №0187300001717000269-0055565-03 на сумму 88 560,01 тыс.руб. Срок производства работ по контракту 18,7 месяцев с даты подписания контракта (апрель 2019). Работы на объекте ведутся согласно графика производства работ. В декабре 2017 принято и оплачено выполнение на сумму 1 590,53734 тыс.руб. . | - | - | Проектом предусмотрено строительство проездов №1,2,3,4,5,6 - 2,189 км., №7,8,9,10,11,12 - 0,997 км.
4 | Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | Строительство | Строительство | 2016 | 2018 | 44298.5 | 1350 | Местный бюждет, иные источники | Заключен МК №0187300001716000587-0055565-01 от 12.01.2017г. С ООО "Белгородский Промтранспроект". Цена контракта 1 350,0 тыс.руб. Срок выполнения работ 5 месяцев 3 недели (июль 2017г.). С нарушением сроков работы по контракту завершены в ноябре 2017. Согласно сводки затрат, полученной от проектировщика, стоимость работ составляет 281 962,46 тыс.руб. Так как выделенных средств недостаточно для реализации проекта в целом, принято решение о корректировке проекта в целях выделения отдельных этапов. | - | - | Строительство инженерных сетей предусмотрено проектом. Сети водоснабжения - 2,084 км, сети водоотведения - 0,554 км, электрические сети - 2,8 км.
5 | Внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективного строительства 3 А микрорайона гп.Пойковский | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | Строительство | Проектирование | 2017 | 2020 | 72180 | 467.72 | Местный бюджет, Иные источники | Заключен МК №0187300001717000061-0055565-01 от 15.05.2017г. С ООО "Технодор" на сумму 1 870,90 тыс.руб. Срок проведения работ 6,5 месяцев. Выполнены и оплачены работы по первому и второму этупу (инженерные изыскания, согласование полноты топографической съемки) на сумму 467,71860 тыс.руб. | - | - | Строительство инженерных сетей будет предусмотрено проектом
6 | Приобретение и монтаж двух локальных систем водоочистки в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Приобретение | Приобретение | 2017 | 2017 | 4307.8 | 4307.8 | Местный бюджет, средства по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Заключен МК №0187300001716000588-0055565-01 от 08.02.17г. с ООО "Квадрат". Цена контракта 4 307,80000 тыс.руб.. Срок выполнения - 30 рабочих дней с момента заключения контракта. В марте месяце принято и оплачено выполнение на сумму 4 307,80000 тыс.руб. Контракт закрыт. Право собственности зарегистрировано 11.04.17г. | - | - | Обеспечение жителей сп. Сингапай питьевой водой качеством в соответствии СанПиН 2.1.4.2580-10.
7 | Приобретение и монтаж локальной систем водоочистки в с.Чеускино Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино | Приобретение | Приобретение | 2017 | 2017 | 3000 | 2905.4 | Местный бюджет, средства по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Заключен МК от13.11.2017 с ООО "Кванта+" с ценой 2 905,400 тыс.руб. Работы выполнены. МК закрыт. | - | - | обеспечения жителей с.Чеускино питьевой водой качеством в соответствии СанПиН 2.1.4.2580-10.
8 | Реконструкция подстанций ПС №13 и ПС №14 | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2018 | 57220 | 57762 | ОАО "ПЭС" | Инвестиционная программа ОАО "ПЭС" | - | - |  | подстанция ПС №13- выполнена полная реконструкция на сумму 50752 тыс.руб. ПС №14-частичная замена оборудования (реконструкция и модернизация) на сумму 7010 тыс.руб
Объекты образования , культуры и спорта
8 | Комплекс «Школа - Детский сад" в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район п. Юганская Обь | Строительство | Строительство | 2016 | 2018 | 235492.88 | 193901.94 | Окружной бюджет, местный бюджет | Договор №93-02 от 02.10.14г. с ООО "ГПИ Мясомолпром" на выполнение инженерно-геодезических изысканий. Сумма договора 76,850 тыс.руб. Договор исполнен. МК №230-02 от 17.01.14г. с ООО "ГПИ Мясомолпром" на выполнение ПИР. Цена контракта 9 150,00 тыс.руб.. Работы выполнены. МК закрыт. Заключен МК № 0187300001716000182-0055565-02 от 05.07.2016 с ООО "Линтан-Л". Цена контракта составляет 297 202,160 тыс.руб. Срок выполнения работ 18 месяцев и 7 рабочих дней (январь 2018 года). В связи с неучтенными объемами работ заключено доп.соглашение от 20.12.2016 на сумму 4 411,555 тыс.руб. МК №129-02 от 30.09.16г. с ООО "ГПИ Мясомолпром" на предоставление услуг авторского надзора. Цена контракта составляет 544,208тыс.руб. (на весь период строительства). В 2016 году исполнение по обоим контрактам составило 80 305,14 тыс.руб. В 2017 году выполнены и оплачены СМР на сумму 103 981,01236 тыс.руб. и услуги авторского надзора на сумму 388,9425 тыс.руб. | 77 | 5172 | 130 учащихся/ 80 мест Строительство инженерных сетей предусмотрено в проекте на объект.Сети электроснабжения 0,4 кв - 226 м, сети наружного освещения - 708 м, сети телефонной связи - 145 м, сети теплоснабжения - 609 м, сети водоснабжения - 609 м, сети канализации - 23 м.
9 | Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ № 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ № 2" | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район пгт. Пойковский | Реконструкция | Проектирование/Строительство | 2017 | 2018 | 14520.465 | 5276.97 | местный бюджет | Заключен договор №190315 от 23.03.2015г. с ООО "ТехноГарант" на обмерные и обследовательские работы по зданию Детской музыкальной школы №1. Сумма договора 99,0 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен договор №190315/1 от 23.03.2015г. с ООО "ТехноГарант" на обмерные и обследовательские работы по зданию школы №2. Сумма договора 99,0 тыс.руб.Договор исполнен. Заключен договор №190315/2 от 23.03.2015г. с ООО "ТехноГарант" на работы по оценке возможности проведения реконструктивных работ. Сумма договора 99,0 тыс.руб.Договор исполнен. Заключен договор №190315/3 от 23.03.2015г. с ООО "ТехноГарант" на работы по обследованию строительных конструкций подвалов зданий Детской музыкальной школы №1, школы №2. Сумма договора 99,0 тыс.руб. Договор исполнен. Заключен МК №66-02 от 09.03.16г. с ООО "СибГеоПрофи" на инженерно-геологические, инженерно- экологические и инжерно- геодезические изыскания. Цена контракта 390,0 тыс.руб.. Работы выпролнены. МК закрыт. Заключен контракт с ИП Кузьмин А.В. №0187300001715000250-0055565-01 от 08.10.2015 на выполнение проектных работ. Сумма контракта 1 494,592 тыс.руб. Срок исполнения 180 дней (апрель 2016г). В 2016г. принято выполнение по 1 и 2 этапам (разработка проектной и рабочей документации, согласование) и оплачено в общей сумме 579,837 тыс.руб. Заявление на гос. экспертизу подано 05.04.2017, но 11.04.2017 получен отказ в проведении экспертизы в связи с неполным пакетом документов, 05.05.2017 ИП Кузьмин А.В. повторно заявился на гос. экспертизу. В результате проверки 15.08.2017 поступили замечания. В связи с значительным нарушением сроков производства работ в отношении подрядчика ведется претензионная работа, применяются штрафные санкции, 20.09.2017 направлена претензия с информацией о намерении УКСиЖКК НР расторгнуть МК в одностороннем порядке. Откорректированный проект, предоставленный подрядчиком, согласован с деп. образования. Проектировщик формирует пакет для повторной экспертизы. Процедура расторжения контракта приостановлена. | 8 | 275 | дополнительно будет ведено 150 мест, мощность объекта увеличится с 550 до 700 мест
10 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса НРМОБУ "Салымская СОШ № 2" | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район сп. Салым | Строительство, реконструкция | Проектирование | 2016 | 2017 | 2909.92 | 2036.94 | местный бюджет | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Про-джект" от 20.08.2015 № 195. Цена контракта составляет 2 909,92 тыс.руб. Срок выполнения работ 210 дней со дня подписания контракта (март 2016г.). Работы по первому и второму этапу выполнены и оплачены в 2015году на сумму 756,579 тыс.руб. 3 этап (разработка проектной и рабочей документации) выполнени и оплачен в 2016г. на сумму 581,984 тыс.руб. с нарушением сроков. С начала 2017 года выполнены и оплачены работы на общую сумму 698,38 тыс.руб. с учетом пени. В отношении подрядной организации ведется претензионная работа, применяются штрафные санкции. | 6 | 179 | Дополнительно будет ведено 95 мест, мощность объекта увеличится со 180 до 275 мест
11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Строительство | 2016 | 2018 | 113000 | 55638.29 | Местный бюджет, средства по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Заключен МК №0187300001716000643-0055565-01 от 08.02.2017г. с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 103 619,021 тыс.руб. Срок производства работ 9,5 мес., завершение ноябрь 2017 года. 01.07.2017 заключен договор пожертвования денежных средств с ООО "РН-Юганскнефтегаз" на сумму 60 249,00 тыс.руб. В 2017 году принято и оплачено выполнение на общую сумму 53 273,62761 тыс. руб. Согласно условиям МК, срок выполнения работ окончен 16.11.2017. Принято решение о начале претензионной работы в отношении ООО"Монтажстройкомплекс". | 24 | - | 80 чел/час. Сети электроснабжения - 75 м, сети тепловодоснабжения - 131 м, сети водоотведения - 199 м, сети связи - 561 м.
Note on H17: Автор: В плане на 2017 г 265 155,36 тыс.руб.
Note on H18: Автор: в 2017г. 130 000,0 тыс.руб.
Note on H20: Автор: Объекта в плане на 2017 не было. ДОиМП внесли предложение включить этот объект в откорректир. план