## Отчет на 01.01.2023
Приложение
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 2023 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2024 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 15940.28 | Местный бюджет | 0 | 10775.2042 | 0 | 2018 | 2024 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 61.15205; 72.66544 |  |  | 400 м3/сут | Нарушены сроки выполнения ПИР, ведется претензионная работа. (перенесен на 2024 г)
Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 173959.9121 | Местный бюджет | 0 | 173959.9121 | 0 | 2015 | 2023 | Проект реализован | Готовность объета - 100%. | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.965739; 72.452531 |  |  | 250 м3/сут.
Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 1261579.6417 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | 0 | 1016507.3501 | 0 | 2019 | 2024 | Проект на стадии реализации | Готовность объета - 67%. В настоящий момент на объекте полностью возведены здания блока подготовки и административно-бытового комплекса, насосной станции, блока промывных вод, контрольно-пропускного пункта, идет монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. | Реконструкция | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.987564; 71.882189 |  |  | 8000 м3/сут | В связи с необходимостью внесения изменений в ПСД и прохождением повторной гос.экспертизы (перенесен на 2024 г)
Сети газораспределения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 5459.28 | Местный бюджет | 0 | 5459.281 | 0 | 2021 | 2023 | Проектирование | ПИР завершены. Получено заключение гос.экспертизы №86-1-1-3-080468-2022 от 17.11.2022г. ПСД передана в безвозмездное временное пользование АО «Газпром газораспределение Север» для реализации строительством. | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.9690 72.4524 |  |  | -
КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне в гп.Пойковский | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 47899.9335 | Местный бюджет | 0 | 47899.9335 | 0 | 2021 | 2023 | Проект реализован | Готовность объета - 100%. | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Администрация Нефтеюганского района (комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов). | 60.9947 71.9047 |  |  | КНС - 20,88 м3/сут., Сети водоотведения -573,3 м.
«Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. гп.Пойковский» | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 1123 | Местный бюджет | 0 | 2584.4613 | 0 | 2022 | 2024 | Проектирование | ПИР завершены в 2023г. 06.10.2023 получено положительное заключение государственной экспетризы. Реализация объекта строительством ппланируется в 2024 г. | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.9885; 71.9025 |  |  | 91,7 м.
Note on D11: Автор: Пир и планируемые СИР