## 2020
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2020 год
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией
% выполнения
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Проектирование | 2019 | 2021 | 15262.05 | 10180.2042 | 66.7027 | Местный бюджет | Заключен и исполнен МК №0187300001718000552-0055565-01 от 29.10.2018 г.с ООО "НИИГИГ" по разработке проетка на выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение недр с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей сп.Снгапай Нефтеюганского района". Исполнение по контракту составило 249,0 тыс.руб. 05.08.2019 г. заключен МК №01873000017190004020001 с ГУП "ТюменьГеоМониторинг" на выполнение работ по геологическому изучению недр, включая поиск и оценку месторождения подземных вод в пределах сп.Сингапай. Срок выполнения работ 10 месяцев. Цена контракта составляет 8 079, 87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен МК №01873000017200002100001 от 06.07.2020г. на выполнение ПИР с ООО "Академпроект". Цена контракта составляет 6 933,18 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ февраль 2021г. В 2020г. выполнен и оплачен 1 этап (инженерные изыскания) на сумму 1 386,64 тыс.руб. Ведутся работы по 2 этапу (разработка и согласование проектной и рабочей документации, экспертиза). Работы ведутся с отставанием. Получение проекта ожидается в 1 квартале 2021 года. С целью получения заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры 09.12.2020г. заключен договор 137-02 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с ООО "Юганская Археологическая Экспедиция" стоимостью 195,00 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена.
2 | Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (корректировка рабочего проекта) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Строительство | Строительство | 2019 | 2020 | 59453.3249 | 59453.2487 | 99.9999 | Местный бюджет | Разработка проекта - 7 134,36 тыс.руб. Заключен и исполнен МК № 01873000017190000890001 от 01.04.2019 г. с ООО "Инженеринг Строй-Саратов" на выполнение работ по корректировке рабочей документации и разработке сметной документации на строительство объекта..Исполнение по контракту составило 235,95 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190005260001 от 03.10.19г. с ИП Булычев А.Е. на сумму 53 204,70 тыс.руб. Срок выполнения работ 1 год, в т.ч. технолочиский перерыв 90 дней. Начало выполнения работ на следующий день после подписания контракта. Завершение работ в октябре 2020. Работы выполнены и оплачены. 06.10.2020г. заключено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Исполнение по контракту составило 52 082,94 тыс.руб. Произведена регистрация права собственности объекта. Объект введен в эксплуатацию.
3 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | Реконструкция | Проектирование | 2019 | 2021 | 4137.68 | 1766.3049 | 42.6883 | Местный бюджет | В 2019г. выполнены работы по технологическому (визуальному и инструментальному) обследованию объекта, а также предпроектные проработки основных технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений для объекта. 03.02.2020г. заключен МК с ООО "Научно-производственный центр промышленной очистки воды" на выполнение ПИР по реконструкции объекта: "Установка обезжелезивания в п.Салым Нефтеюганкого района". Цена контракта - 4 002,29 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев (сентябрь 2020г.), начало выполнения работ: по истечении 5 дней с даты подписания контракта. Выполнены и оплачены работы по 1ому этапу (обследовательские и обмерные работы, инженерные изыскания) на сумму 1 600,92 тыс.руб. 27.11.2020 получен отказ в согласовании проекта от Филиала АО "Россети Тюмень" НЮЭС. в виду необходимости выноса ЛЭП-110кВ. Решается вопрос по организации выноса ЛЭП-110кВ Также заключен и исполнен договор №20-07 от 05.06.2020г. с ООО "Научно-производственное объединение "Северная археология - 1" на проведение госсударственной историко-культурной экспертизы. Цена договора 165,39 тыс.руб. Заключение получено 30.03.2020г.
4 | Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Строительство | Строительство | 2019 | 2021 | 156103.243 | 146979.0821 | 94.155 | Местный бюджет | Заключен и исполнен МК №0187300001716000587-0055565-01 от 12.01.2017 г. с ООО "Белгородский Промтранспроект" на выполнение ПИР. Исполнение по контракту составило 1 350,0 тыс.руб. Заключен МК №0187300001718000014-0055565-02 от 20.03.2018 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение СМР по 1 этапу (вертикальная планировка территории). В связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме по вертикальной планировке, т.к. часть земельных участков в судебном порядке оформлена в собственность, принято решение о расторжении контракта. Исполнение по контракту составило 42 414,91 тыс.руб. В 2019 году заключен и исполнен МК №01873000017190004460001 от 26.08.2019 г. с ООО "ЗССК" на выполнение работ по вертикальной планировке территории нескольких высвободившихся от построек участков. Исполнение по контракту составило 15 182,51 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190004050001 от 12.08.2019 с ООО "ЗССК" на выполнение СМР по 2 и 3 этапам инженерной подготовки микрорайона Коржавино (сети водоснабжения и проезды). Цена контракта 97 155,82 тыс.руб. Срок выполнения работ 13 месяцев (сентябрь 2020 г.). Работы выполнены и оплачены с учетом пени за нарушение сроков выполнения работ. Исполнение по контракту составило 87 561,66 тыс.руб. Заключен и исполнен договор №48-02 от 21.05.2020г. с ООО "Проектно-Строительное Бюро "Нордикон". Стоимость выполнения работ составила 470,0 тыс.руб. Завершение работ в полном объеме по микрорайону планируется в 2021 году. Формируется пакет аукционной документации на проведение аукциона по завершению обустройства района.
5 | Строительство ЛЭП-10 кВ и КТП-6/0,4 кВ 2х630 кВА в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сентябрьский | Строительство | Проектирование | 2020 | 2020 | 1547.78 | 1547.78 | 100 | Местный бюджет | Заключены и исполнены: МК 01873000017200001490001 от 18.05.2020г. с ООО ТюменьЭнергоПроект на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "ЛЭП-10кВ и КТП-10/0,4КВ 2х630кВА в п.Сентябрьский Нефтеюганского района". Стоимость выполнения работ составила 1 067,78 тыс.руб.; Договор № 48-02 от 21.05.2020г. с ООО ТюменьЭнергоПроект на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ЛЭП-10кВ и КТП-10/0,4кВ 2х630кВА в п.Сентябрьский Нефтеюганского района (перевод нагрузок от существующей КТП-10/0,4кВ №2)". Стоимость выполнения работ составила 480,0 тыс.руб. При наличии финансирования возможна реализация строительством.
6 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Геологическое изучение недр | Геологическое изучение недр | 2020 | 2021 | 13000 | 300 | 2.3077 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор с ООО "Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии" на выполнение проекта геологического изучения недр (оценки) с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей на сумму 300,00 тыс.руб. 05.11.20г. заключен МК №0187300001720000396 с "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ" на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод в пределах с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района. Сумма контракта 12 000,00 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 10 месяцев. Завершение работ - сентябрь 2021г. Работа выполняется в соответствии с графиком. Пробурены 2 скважины, ведется камеральная обработка данных.
7 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Реконструкция | Проектирование | 2020 | 2022 | 27971.85 | 0 | 0 | Местный бюджет | Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020г. с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ декабрь 2020г. Оплата работ предусмотрена одноэтапно, после завершения проектно-изыскательских работ и получения положительных заключений государственной экспертизы. Пакет документов направлен на государственную экспертизу 18.12.2020г., принят - 21.01.21г.
Объекты образования, культуры и спорта
8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сингапай | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Строительство | 2016 | 2021 | 141552 | 92035.0349 | 65.0185 | Местный бюджет | Разработка проекта - 2 364,66 тыс.руб. В 2018 г. был заключен МК с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение СМР на сумму 103 619,021 тыс.руб. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядной организацией контракт 09.04.2018г. расторгнут. Исполнение по контракту составило 53 273,63 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190000960001 от 06.05.2019г. с ООО "ЗССК". Цена контракта 78 051,84 тыс.руб. Срок выполнения работ 152 дня (ноябрь 2019г.). В связи со значительным нарушением графика производства работ заказчиком принято решение и проведена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. Контракт считается расторгнутым 06.04.2020г. Исполнение по контракту составило 35 498,35 тыс.руб. Заключен прямой договор №43-03 от 28.04.2020г. на проведение технической экспертизы объекта на предмет соответствия объемов и качества выполненных строительно-монтажных работ проекта и определения оставшихся объемов работ. Срок оказания услуг 45 дней (июнь 2020г.), цена составляет 299,90 тыс.руб. Оплата произведена. Заключен договор на ведение авторского надзор 01.08.2019г. №АН-1/2019 с ООО "Проектно-Строительное Бюро "Нордикон". Приняты и оплачены выполнения на общую сумму 160,0 тыс.руб. Заключены и исполнены два договора на поставку оборудования (мячи, татами для дзюдо) с ООО "Спортакадемразвитие"на общую сумму 438,49 тыс.руб. В соответствии со сводно-сметным расчетом, сформирована НМЦК на сумму 70 594,96 тыс.руб. 20.11.20 г. После внесения изменений в программу и утверждения бюджета будет объявлен аукуцион на завершение строительства по объекту.
9 | Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | п. Юганская Обь Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2013 | 2020 | 343977.28 | 401780.4439 | 116.8044 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | В декабре 2020 года завершилось строительство Комплекса Образовательный процесс на новом объекте будет организован после подготовки всех необходимых документов: получения заключений надзорных органов и переоформления лицензии на образовательную деятельность (ориентировочна дата – 4 четверть учебного года).Уточнение стоимости проекта по документации
10 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Хан-ты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | сп. Салым Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 228003.48 | 233399.0757 | 102.3665 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | Строительная готовность оъекта 96%. Планируемый срок ввода эксплуатацию - март 2021 года. В результате ввода в эксплуатацию дополнительного корпуса в Салымской СОШ № 2 будет дополнительно введено 95 новых мест, что позволит обеспечить односменный режим обучения в этой школе.
11 | Детский сад на 80 мест в сп. Каркатеевы | сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 127213.894 | 127213.894 | 100 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | Строительная готовность объекта 100%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие»
12 | Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района | сп. Сингапай Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 182361.26 | 0 | 0 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | Строительная готовность объекта 70%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие». Новый детский сад позволит решить задачу доступности дошкольного образования для детей до 3 лет в данном поселении (региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Уточнение срока создания объекта на 2021 по Государственной программе "Образование"
Жилищное строительство
13 | Четырехэтажный жилой дом №38 в микрорайоне 2 пгт. Пойковский, Нефтеюганского района, ХМАО-Югры | Четырехэтажный жилой дом, общая площадь квартир 2049,92 кв.м., количество квартир - 40 шт. (1-комнатные -16, 2-комнатные -16, 3-комнатнные - 8) | жилищное строительство | проект реализован | 2018 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Север-Лес") | Введен 86-ru86503101-08-2020 от 04.12.2020
14 | Четырехэтажный жилой дом №37 в микрорайоне 2 пгт. Пойковский, Нефтеюганского района, ХМАО-Югры | Четырехэтажный жилой дом, общая площадь квартир 2049,92 кв.м., количество квартир - 40 шт. (1-комнатные -16, 2-комнатные -16, 3-комнатнные - 8) | жилищное строительство | проект реализован | 2018 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Север-Лес") | Введен 86-ru86503101-09-2020 от 11.12.2020
15 | 3-х этажный жилой дом в с.п. Чеускино Нефтеюганского района, Тюменской области | 3-х этажный жилой дом, площадь с учетом лоджий - 2630,76 кв.м., площадь без учета лоджий - 2475,00 кв.м., общее количество квартир - 54 шт. | жилищное строительство | строительство | 2019 | 2020 |  | Реализова | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "СеверТрансСтрой") | Ведется проверка построенного объекта Службной жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры
16 | Трехэтажный жилой дом по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Сингапай, ул. Круг В-1, участок 50 | 3-х этажный жилой дом, площадь с учетом лоджий - 2516,58 кв.м., общее количество квартир - 48 шт. | жилищное строительство | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "СеверТрансСтрой") | Введен 86-ru86503310-25-2020 от 30.12.2020
Прочие |  | Прочие
17 | Газопоршневая электростанция "Хантэк Южная" (1-9 этапы) | общая площадь объекта - 21618,0 кв.м, распределительное устройство, КТП-6/0,4 кВ. газовое хозяйство, газпровод топливного и резервного газа, воздушная линия 6кВ, диспетчерская, прожекторная мачта, резервуар аварийного слива масла; 2 этап- монтаж ГГУ № 5; 3 этап- монтаж ГГУ № 6; 4 этап-монтаж ГГУ №7; 5 этап-монтаж ГГУ №8; 6 этап- монтаж ГГУ №8; 7 этап- монтаж ГГУ №10; 8 этап- монтаж ГГУ №11; 9 этап- монтаж ГГУ №11 | электроэнергетика | проект реализован | 2018 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Русгазсервис") | Введен. Разрешения на ввод: 1 этап - 86-ru86503000-9-2020 от 23.11.2020; 2 этап - 86-ru86503000-10-2020 от 23.11.2020, 3 этап -86-ru86503000-11-2020 от 23.11.2020, 4 этап - 86-ru86503000-12-2020 от 23.11.2020; 5 этап - 86-ru86503000-13-2020 от 23.11.2020, 6 этап - 86-ru86503000-14-2020 от 23.11.2020, 7 этап -86-ru86503000-15-2020 от 23.11.2020, 8 этап - 86-ru86503000-16-2020 от 23.11.2020, 9 этап -86-ru86503000-17-2020 от 23.11.2020
18 | Здание-Склад | общая площадь - 494,94 кв.м. | склад | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО «АВТОТРАНСТОРГ») | Введен 86-ru86503310-15-2019 от 30.12.2019
19 | Здание-Ангар | общая плоащдь - 1320,00 кв.м. | склад | проект реализован | 2018 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО «АВТОТРАНСТОРГ») | Введен 86-ru86503310-6-2020 от 22.09.2020
20 | Объекты общего назначения ЛПДС «Южный Балык». Дороги внутриплощадочные Нефтеюганское УМН. Реконструкция» 2 этап | протяженность дороги - 7159,00 м | дорожное строительство | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Транеснефть-Сибирь") | Введен 86-ru86503303-8-2020 от 16.11.2020
21 | РВС 20000 м3 №1 ЛПДС "Южный Балык". Нефтеюганское УМН. Строительство» | РВС № 1 - строительный объем - 19500 куб.м.; ПЭЗ 2 шт - плоащдь - 26,84 кв.м. | резервуар для хранения нефтепродуктов | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Транеснефть-Сибирь") | Введен 86-ru86503303-20-2020 от 01.12.2020
22 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-6 (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, ОПУ) | площадь здания КРУМ - 50,40 кв.м., здание ОПУ - 213,40 кв.м. | элекроэнергетика | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО "Тюменьэнерго") | Введен 86-ru86503000-4-2020 от 27.07.2020
23 | Ремонтно-механические мастерские службы ЭТВС Южно-Балыкского ЛПУМГ» | общая площадь - 641,13 кв.м. | производство | строительство | 2019 | 2020 |  | На стдадии строительства | 50% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО «Газпром трансгаз Сургут») | Объект в стадии строительства Информация о строительной готовности отсутствует.
24 | Магазин по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, мкр. 7, участок 7а | общая площадь магазина - 714,50 кв.м. | розничная торговля | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (Физическое лицо - Аталикова Зарема Абдул-Хакимовна) | Введен 86-ru86503101-01-2020 от 09.06.2020
25 | Объекты придорожного строительства автомоечный комплекс по адресу: ХМАО-Югры, Нефтеюганскиц р-он, пгт.Пойковский, мкр.7, участок 120 | общая площадь - 300 кв.м. | производство | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (Физическое лицо - Какаев Хамид Халитович) | Введен 86-ru86503101-06-2020 от 04.08.2020
26 | Комплексная система автоматического пожаротушения. ЛПДС «Каркатеевы». Нефтеюганское УМН. Строительство.» | насосная станция пожаротушения, площадь - 851,73 кв.м.; резервуар противопожарного запаса воды (2 шт.), объем - 2000 куб.м.; помещение с электроприводными задвижками, площадь - 18,00 кв.м.; прожекторная мачта - высота 32,50м, щитовая КИП, площадь застройки - 27 кв.м., техническое помещение при резервуарах противопожарного запаса воды (2 шт.), площадь - 34,81 кв.м. | станция пожаротушения | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (АО «Транснефть-Сибирь») | Введен 86-ru86503305-23-2020 от 15.12.2020
27 | Придорожная гостиница | общая плоащдь - 135,00 кв.м. | объекы придорожного сервиса | проект реализован | 2019 | 2020 |  | Введен | 100% | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Близнецы") | Введен 86-ru86503302-1-2020 от 10.02.2020
Note on H10: Автор: Геологоразведка