## 2021
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2022, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией
% выполнения
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Проектирование | Проектирование | 2018 | 2022 | 15940.28 | 10180.2042 | 63.8647 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор от 25.08.2011 № 99-11/УГГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на составление гидрогеологического заключения о возможности добычи подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в объеме 400 м³/сут., на сумму 23,32 тыс. руб. Заключен и исполнен договор с ФГУ «Нижнеобьрыбвод» на сумму 8,97 тыс. руб. Заключен и исполнен договор от 05.10.2011 № 120П/11 с БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на сумму 10,83 тыс.руб. Заключен и исполнен договор от 08.10.2014 № 206-14/УЭГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на продление срока действия ранее выданного гидрогеологического заключения, на сумму 18,12 тыс. руб. Муниципальный контракт от 24.12.15 №0187300001715000336-0055565-01 на выполнение проектно-изыскательских работ заключен с ТООО «Ассоциация инженерного образования ТюмГНГУ». Принято и оплачено по контракту 208,46 тыс.руб. Заключен и исполнен МК №0187300001718000552-0055565-01 от 29.10.2018 г.с ООО "НИИГИГ" по разработке проетка на выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение недр с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей сп.Снгапай Нефтеюганского района". Исполнение по контракту составило 249,0 тыс.руб. 05.08.2019 г. заключен МК №01873000017190004020001 с ГУП "ТюменьГеоМониторинг" на выполнение работ по геологическому изучению недр, включая поиск и оценку месторождения подземных вод в пределах сп.Сингапай. Срок выполнения работ 10 месяцев. Цена контракта составляет 8 079, 87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен МК №01873000017200002100001 от 06.07.2020г. на выполнение ПИР с ООО "Академпроект". Цена контракта составляет 6 933,18 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ февраль 2021г. В 2020г. выполнен и оплачен 1 этап (инженерные изыскания) на сумму 1 386,64 тыс.руб. Срок выполнения работ нарушен, ведется претензионная работа. В связи с уточнением объемов работ 30.04.21г. заключено доп.соглашение об увеличении цены контракта на 83,23 тыс.руб. Пакет проектной документации направлен в экспертизу 18.05.21г. 03.09.2021г. получено отрицательное заключение гос.экспертизы. Работы по контракту приостановлены до момента получения документации по переоценке запасов воды и ЗСО. 26.08.2021 заключен договор №66-02 с ГУПТО ТЦ "Тюменьгеомониторинг" на проведение работ по геологиченскому изучению недр: "Переоценка запасов подземных вод для питьевого и технического водоснабжения сп. Сингапай". Сумма договора составляет 595,00 тыс.руб. Срок выполнения работ 12 месяцев. Начало выполнения - на следующий день с даты подписания договора. Выданы исходные данные. 27.10.2021 отчет по переоценке запасов воды направлен на государственную гелогическую экспертизу, срок экспертизы - до 3-х месяцев. С целью получения заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры 09.12.2020г. заключен договор 137-02 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с ООО "Юганская Археологическая Экспедиция" стоимостью 195,00 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена.
2 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | Проектирование | Проектирование | 2019 | 2022 | 4137.68 | 1766.3049 | 42.6883 | Местный бюджет | В 2019г. выполнены работы по технологическому (визуальному и инструментальному) обследованию объекта, а также предпроектные проработки основных технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений для объекта. 03.02.2020г. заключен МК с ООО "Научно-производственный центр промышленной очистки воды" на выполнение ПИР по реконструкции объекта: "Установка обезжелезивания в п.Салым Нефтеюганкого района". Цена контракта - 4 002,29 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев (сентябрь 2020г.), начало выполнения работ: по истечении 5 дней с даты подписания контракта. Выполнены и оплачены работы по 1ому этапу (обследовательские и обмерные работы, инженерные изыскания) на сумму 1 600,92 тыс.руб. 14.10.2021 направлены протоколы подрядчику о необходимости выполнять вынос ЛЭП 110кВ, замечания по ПД. МК на проектирование приостановлен до момента решения вопроса выноса ЛЭП 110 кВ. 09.11.2021 направлено письмо о проектировании выноса ЛЭП и выполнении СМР в рамках отдельных контрактов. Проведен ряд технических совещаний. Ориентировочная стоимость мероприятий по выносу ЛЭП-110 кВ составляет 34 693,85 тыс.руб. с НДС. 03.12.2021 документы приняты на экспертизу. Срок проведения экспертизы по проекту и инженерным изысканиям 42 рабочих дня (17.02.2022). Также заключен и исполнен договор №20-07 от 05.06.2020г. с ООО "Научно-производственное объединение "Северная археология - 1" на проведение госсударственной историко-культурной экспертизы. Цена договора 165,39 тыс.руб. Заключение получено 30.03.2020г.
3 | Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский Номер квартала: 01:01:12 | Строительство | Проект реализован | 2019 | 2021 | 229273.02 | 216380.59 | 94.3768 | Местный бюджет | Заключен и исполнен МК №0187300001716000587-0055565-01 от 12.01.2017 г. с ООО "Белгородский Промтранспроект" на выполнение ПИР. Исполнение по контракту составило 1 350,0 тыс.руб. Заключен МК №0187300001718000014-0055565-02 от 20.03.2018 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение СМР по 1 этапу (вертикальная планировка территории). В связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме по вертикальной планировке, т.к. часть земельных участков в судебном порядке оформлена в собственность, принято решение о расторжении контракта. Исполнение по контракту составило 42 414,91 тыс.руб. В 2019 году заключен и исполнен МК №01873000017190004460001 от 26.08.2019 г. с ООО "ЗССК" на выполнение работ по вертикальной планировке территории нескольких высвободившихся от построек участков. Исполнение по контракту составило 15 182,51 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190004050001 от 12.08.2019 с ООО "ЗССК" на выполнение СМР по 2 и 3 этапам инженерной подготовки микрорайона Коржавино (сети водоснабжения и проезды). Цена контракта 97 155,82 тыс.руб. Срок выполнения работ 13 месяцев (сентябрь 2020 г.). Работы выполнены и оплачены с учетом пени за нарушение сроков выполнения работ. Исполнение по контракту составило 87 561,66 тыс.руб. Заключен и исполнен договор №48-02 от 21.05.2020г. с ООО "Проектно-Строительное Бюро "Нордикон". Стоимость выполнения работ составила 470,0 тыс.руб. 14.04.21г. заключен МК №01873000017210000850001 с ООО "ЮВиС" на завершение строительства объекта. Цена контракта составляет 82 293,94 тыс.руб. Срок выполнения работ 6 месяцев. Работы выполнены, контракт исполнен.Фактическая стоимость выполненных работ составила 69 401,51 тыс.руб. Строительство объекта завершено.
4 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Строительство | Проект на стадии реализации | 2015 | 2022 | 119990.2 | 39618.4218 | 33.018 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор от 28.10.2015 № 217-15/УГГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на выполнение работ по составлению гидрогеологического заключения, на сумму 35,37 тыс.руб. 29.06.2015заключен муниципальный контракт № 85-02 с ООО «НПП «Кавитон» на выполнение проектно-изыскательских работ, на сумму 800,00 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен и исполнен договор с ООО "Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии" на выполнение проекта геологического изучения недр (оценки) с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей на сумму 300,00 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 09.12.15 с ООО «Про-джект» 1 410, 53 тыс. руб.на выполнение ПИР. Контракт исполнен в декабре 2017г. Заключен МК №01873000017200002220001 от 23.07.2020г. с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" на выполнение СМР. Срок выполнения работ 16 месяцев, в том числе 2 месяца технологический перерыв (декабрь 2021г.). Цена контракта составляет 105 444,30 тыс.руб. С начала выполнения работ приняты и оплачены выполнения на общую сумму 24 642,52 тыс.руб. Сроки производства работ по контракту нарушены. В виду снятия оборудования с производства, принято решение о замене технологического оборудования и прохождении технической экспертизы по разделу ТХ. 08.11.2021 заключен договор с экспертизой на экспертное сопровождение, сроком 1 год. МК приостановлен до получения Заключения госэкспертизы. 05.11.20г. заключен МК №0187300001720000396 с "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ" на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод в пределах с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района. Сумма контракта 12 000,00 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 10 месяцев. Завершение работ - сентябрь 2021г. Работы выполнены и оплачены. Заключение получено в сентябре месяце. Заключен и исполнен договор с ООО "ГСС" № 76-02 от 16.09.2021 на выполнение инженерных изысканий на сумму 250,00 тыс. руб. Заключен и исполнен договор с ООО "Тюменьгеомониторинг" на выполнение комплекса работ по разработке проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, расположенного в с.п. Каркатеевы на сумму 180,00 тыс.руб.
5 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Реконструкция | Проект на стадии реализации | 2019 | 2023 | 27971.85 | 27537.845 | 98.4484 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020г. с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ декабрь 2020г. Положительное заключение государственной эспертизы по инженерным изысканиям и проектной документации, включая сметы получено 18.08.2021. Оплата произведена с учетом пени за нарушение сроков выполнения работ. 17.12.21г. заключен муниципальный контракт №01872000017210017660001 с ООО "СК ИНТЕГ" на выполнение работ по реконструкции объекта. Цена контракта составляет 964 576,633 тыс.руб. Срок производства работ - 14 месяцев, начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта.
6 | Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Строительство | Проект на стадии реализации | 2020 | 2021 | 59997.62 | 42465.5897 | 70.7788 | Местный бюджет Окружной бюджет | Заключен и исполнен МК №01873000017200003940001 от 22.10.2020 с ООО "Арифис-Проект" на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта. Освоение по МК составляет 1 343,115 тыс.руб. Положительное заключение гос.экспертизы получено в июле месяце 2021г.. Заключен МК №01873000017210005070001 от 14.09.2021г. с ООО "СК Медведь" на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта составляет 58 654,50 тыс.руб.Срок выполнения работ: 3,5 месяца. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ, ведется претензионная работы. С начала строительства приняты и оплачены выполнения на общую сумму 41 122,47 тыс.руб. Строительная готовность объекта составляет 91%. Завершение работ планируется в 1 квартале 2022 года.
Объекты образования, культуры и спорта
7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сингапай | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Проект реализован | 2016 | 2021 | 159567.96 | 160335.0743 | 100.4807 | Местный бюджет | Разработка проекта - 2 364,66 тыс.руб. В 2018 г. был заключен МК с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение СМР на сумму 103 619,021 тыс.руб. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядной организацией контракт 09.04.2018г. расторгнут. Исполнение по контракту составило 53 273,63 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190000960001 от 06.05.2019г. с ООО "ЗССК". Цена контракта 78 051,84 тыс.руб. Срок выполнения работ 152 дня (ноябрь 2019г.). В связи со значительным нарушением графика производства работ заказчиком принято решение и проведена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. Контракт считается расторгнутым 06.04.2020г. Исполнение по контракту составило 35 498,35 тыс.руб. Заключен прямой договор №43-03 от 28.04.2020г. на проведение технической экспертизы объекта на предмет соответствия объемов и качества выполненных строительно-монтажных работ проекта и определения оставшихся объемов работ. Срок оказания услуг 45 дней (июнь 2020г.), цена составляет 299,90 тыс.руб. Оплата произведена. Заключен договор на ведение авторского надзор 01.08.2019г. №АН-1/2019 с ООО "Проектно-Строительное Бюро "Нордикон". Приняты и оплачены выполнения на общую сумму 160,0 тыс.руб. Заключен и исполнен МК №01873000017210000860001 от 09.04.2021 с ООО "Стройхом" на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта составляет 61 605,82 тыс. руб. Заключен и исполнен договор №33-02 от 04.06.2021г. с ООО "АСПК" на ведение авторского надзора за строительно-монтажными работами на объекте на сумму 95,13 тыс.руб. Заключены и исполнены договора на поставку спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 6 529,86 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по договору 119-02 от 13.12.2021г. с ООО "Стройхом" на сумму 507,72 тыс.руб. Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-ru86503310-19-2021 от 27.12.2021г.
8 | Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района | сп. Сингапай Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2021 | 182400 | 182400 | 100% | привлеченные средства (ПАО «Нефтяная компания «Роснефть») | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 23.11.2021). 20.12.2021 подписан муниципальный контракт на приобретение объекта в муниципальную собственность, 27.12.2021 произведена оплата за приобретение объекта (п/п от 27.12.2021 № 2000). Начать образовательный процесс на объекте планируем с 1 марта 2022 года после получения санитарно-эпидемиологического заключения на помещение и оформления лицензии в установленном законодательством порядке.
9 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Хан-ты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | сп. Салым Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2021 | 243663.7 | 243998.278 | 100% | Бюджет автономного округа 90%; местный бюджет 10%, средства по договору пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Объект введен в эксплуатацию. Лицензия на образовательную деятельность получена 13.08.2021, с 01.09.2021 начался образовательный процесс. В результате введено 95 новых мест. Решена задача по обеспечению современных условий обучения и переходу на односменный режим работы.
| Итого | [5 empty] | 1042942.31 | 924682.3079 | 88.6609
Прочие
10 | Многоквартирный жилой дом № 6Г в микрорайоне 7 гп. Пойковский | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 микрорайон, участок 6Г | Строительство | Строительство | 28.03.2018-01.09.2022 |  | конфеденциальные сведения | - | 76 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собстенности (ООО "СеверТрансСтрой") | Планируемый ввод жилья составляет 9175,18 кв. м и количество квартир 169 шт. Объект находится на стадии строительства.
11 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в мкр. 3 гп. Пойковский Нефтеюганского района | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 3 микрорайон, участок № 97 | Строительство | Строительство | 27.06.2019 -08.07.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ИП Бичун В.П.) | Общий ввод жилья составляет 2386,6 кв.м. Многоквартирный жилой дом имеет 48 квартир. Объект введен в эксплуатацию.
12 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, мкр. 1, участок 4 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, мкр. 1, участок 4 | Строительство | Строительство | 28.02.2020-26.01.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Формат") | Общий ввод жилья составляет 3653,1 кв.м. Многоквартирный жилой дом имеет 64 квартиры. Объект введен в эксплуатацию.
13 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 122 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 122 | Строительство | Строительство | 29.09.2020 - 29.03.2022 |  | конфеденциальные сведения | - | 81 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строй Холдинг") | Планируемый ввод жилья составляет 2283,0 кв. м и количество квартир 39 шт. Объект находится на стадии строительства.
14 | Многоквартирный жилой дом пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 124 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 7 мкр., участок 124 | Строительство | Строительство | 01.10.2020 -01.04.2022 |  | конфеденциальные сведения | - | 99 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Строй Холдинг") | Планируемый ввод жилья составляет 2283,0 кв. м и количество квартир 39 шт. Объект находится на стадии строительства.
15 | Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1 этап) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район | Строительство | Строительство | 24.07.2019-30.06.2022 |  | конфеденциальные сведения | - | Информация отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (ООО "Ресурсосбере жение ХМАО") | Мощность мусоросортировочного комплекса – 100,0 тыс. тонн в год; Мощность полигона ТКО (карт складирования) – 90,0 тыс. тонн в год; Расчетная вместимость (геометрический объем) объединенного террикона – 1400,0 тыс. м 3; Вместимость участка складирования – 1270,0 тыс. тонн; Количество карт захоронения – 2 шт (Укладка противофильтрационного экрана и окончательное обустройство карты №2 производится к моменту окончания первого этапа заполнения карты №1 при достижении отм.60м(после 5 лет эксплуатации).Объект находится на стадии строительства.
16 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район | Реконструкция | Реконструкция | 09.08.2019-25.11.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Общая площадь - 5 187,00 кв. м. ОРУ-110 - 884,00 кв.м. ОРУ -35 - 380,00 кв.м. ОПУ (жилой корпус) - 91,125 кв.м. ОПУ (технический корпус) - 212,625 кв. м КРУМ-35 кВ - 133,11 кв. м КРУМ – 6 кВ - 34,00 Мачта освещения ПМС-32,5 - 1 шт. Объект введен в эксплуатацию.
17 | «Расширение ПС 110/10 кВ Кинтус» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях | Строительство | Строительство | 24.12.2019-19.10.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Общая площадь -17960 кв. м ОРУ 110 кВ - 6484,82 кв.м Ограждение наружное - 561,60 кв.м Внутриплощадочные проезды и площадки - 1845,00 кв. м Молниеотвод - 5 шт. Кабельные лотки (каналы) - 460,00 кв. м Объект введен в эксплуатацию.
18 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район | Строительство | Строительство | 09.08.2019 - 25.11.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | Информация отсутствует | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Объект находится на стадии строительства.
19 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Кузоваткинского месторождения | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Юнг Яхское участковое лесничество, квартал № 396 | Строительство | Строительство | 10.02.2020 - 25.11.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Общая площадь - 10182,00 кв. м. Объект введен в эксплуатацию.
20 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная -Кинтус» (замена 54 опор, 2х14 км провода) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество,Юнг Яхское участковое лесничество | Реконструкция | Реконструкция | 14.02.2020-13.12.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Протяженность ВЛ 110 кВ - 48938 м. Объект введен в эксплуатацию.
21 | «Подстанция 110/35/6 кВ «УПСВ-1» с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения» (1 этап) | анты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Нефтеюганское урочище, квартал № 17 (выдела 11,12,18,26,30,31,32,45,68,73,82,89), квартал № 18 (выдела 23,24,62,68,69,70,71), квартал № 39 (выдела 2,4,38,39,94), квартал № 38 (выдела 12,19,34,38,47,48,58,92) | Строительство | Строительство | 09.08.2021 - 03.12 2022 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Общая площадь - 10182,00 кв. м. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - февраль 2022г.
22 | "СП 110 кВ Чупальский" | анты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Территориальный отдел – Нефтеюганское лесничество, Юнг-Яхское участковое лесничество, Номер участков государственном лесном реестре 86/04/006/2014-02/0029 | Строительство | Строительство | 27.03.2020 - 25.11.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Общая площадь - 1115 кв. м. Объект введен в эксплуатацию.
23 | ВЛ 110 кВ Соровская- Кинтус | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях | Строительство | Строительство | 09.08.2019-19.10.2021 |  | конфеденциальные сведения | - | 100 | за счет средств хозяйствующ их субъектов, независимо от форм собственности (АО "Россети Тюмень") | Протяженность ВЛ 110 кВ - 34510,00 м. Объект введен в эксплуатацию.
Note on H24: Автор: Геологоразведка