## 2022
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2023, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией
% выполнения
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Проектирование | Проектирование | 2018 | 2024 | 15940.28 | 10180.2 | 63.8646 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор от 25.08.2011 № 99-11/УГГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на составление гидрогеологического заключения о возможности добычи подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в объеме 400 м³/сут., на сумму 23,32 тыс. руб. Заключен и исполнен договор с ФГУ «Нижнеобьрыбвод» на сумму 8,97 тыс. руб. Заключен и исполнен договор от 05.10.2011 № 120П/11 с БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на сумму 10,83 тыс.руб. Заключен и исполнен договор от 08.10.2014 № 206-14/УЭГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на продление срока действия ранее выданного гидрогеологического заключения, на сумму 18,12 тыс. руб. Муниципальный контракт от 24.12.15 №0187300001715000336-0055565-01 на выполнение проектно-изыскательских работ заключен с ТООО «Ассоциация инженерного образования ТюмГНГУ». Принято и оплачено по контракту 208,46 тыс.руб. Заключен и исполнен МК №0187300001718000552-0055565-01 от 29.10.2018 г.с ООО "НИИГИГ" по разработке проетка на выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение недр с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей сп.Снгапай Нефтеюганского района". Исполнение по контракту составило 249,0 тыс.руб. 05.08.2019 г. заключен МК №01873000017190004020001 с ГУП "ТюменьГеоМониторинг" на выполнение работ по геологическому изучению недр, включая поиск и оценку месторождения подземных вод в пределах сп.Сингапай. Срок выполнения работ 10 месяцев. Цена контракта составляет 8 079, 87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен МК №01873000017200002100001 от 06.07.2020г. на выполнение ПИР с ООО "Академпроект". Цена контракта составляет 6 933,18 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ февраль 2021г. В 2020г. выполнен и оплачен 1 этап (инженерные изыскания) на сумму 1 386,64 тыс.руб. Срок выполнения работ нарушен, ведется претензионная работа. В связи с уточнением объемов работ 30.04.21г. заключено доп.соглашение об увеличении цены контракта на 83,23 тыс.руб. Пакет проектной документации направлен в экспертизу 18.05.21г. 03.09.2021г. получено отрицательное заключение гос.экспертизы. Работы по контракту приостановлены до момента получения документации по переоценке запасов воды и ЗСО. В настоящее время выполнена оценка запасов подземных вод, получен отчет переоценки запасов и МУП сп.Сингапай УЖКО получил от Департамента по недропользованию изменение в лицензию воды с технической на питьевую - техническую. Ожидаемый срок получения Заключения госэкспертизы - март 2023г. 26.08.2021 заключен договор №66-02 с ГУПТО ТЦ "Тюменьгеомониторинг" на проведение работ по геологиченскому изучению недр: "Переоценка запасов подземных вод для питьевого и технического водоснабжения сп. Сингапай". Сумма договора составляет 595,00 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. С целью получения заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры 09.12.2020г. заключен договор 137-02 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с ООО "Юганская Археологическая Экспедиция" стоимостью 195,00 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена.
2 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | Проектирование | Проектирование | 2019 | 2023 | 4137.68 | 1766.3049 | 42.6883 | Местный бюджет | В 2019г. выполнены работы по технологическому (визуальному и инструментальному) обследованию объекта, а также предпроектные проработки основных технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений для объекта. 03.02.2020г. заключен МК с ООО "Научно-производственный центр промышленной очистки воды" на выполнение ПИР по реконструкции объекта: "Установка обезжелезивания в п.Салым Нефтеюганкого района". Цена контракта - 4 002,29 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев (сентябрь 2020г.), начало выполнения работ: по истечении 5 дней с даты подписания контракта. Выполнены и оплачены работы по 1ому этапу (обследовательские и обмерные работы, инженерные изыскания) на сумму 1 600,92 тыс.руб. 14.10.2021 направлены протоколы подрядчику о необходимости выполнять вынос ЛЭП 110кВ, замечания по ПД. В связи с получением Подрядчиком отрицательного Заключения государственной экспертизы МК расторгут 12.10.2022. Также заключен и исполнен договор №20-07 от 05.06.2020г. с ООО "Научно-производственное объединение "Северная археология - 1" на проведение госсударственной историко-культурной экспертизы. Цена договора 165,39 тыс.руб. Заключение получено 30.03.2020г. 10.01.2023 подготовлен пакет документов для объявления аукционных торгов на выполнение работ по ремонту объекта "Установка обезжелезивания воды" в сп.Салым в рамках реализации Плана программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Стоимость ремонта 2 766 829,05 руб., срок выполнения работ 40 календарных дней. Проведение аукциона – 08.02.2023, заключение МК – не ранее 21.02.2023г.
3 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Строительство | Проект на стадии реализации | 2015 | 2023 | 119990.2 | 118817.5963 | 99.0228 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор от 28.10.2015 № 217-15/УГГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на выполнение работ по составлению гидрогеологического заключения, на сумму 35,37 тыс.руб. 29.06.2015заключен муниципальный контракт № 85-02 с ООО «НПП «Кавитон» на выполнение проектно-изыскательских работ, на сумму 800,00 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен и исполнен договор с ООО "Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии" на выполнение проекта геологического изучения недр (оценки) с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей на сумму 300,00 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 09.12.15 с ООО «Про-джект» 1 410, 53 тыс. руб.на выполнение ПИР. Контракт исполнен в декабре 2017г. Заключен МК №01873000017200002220001 от 23.07.2020г. с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" на выполнение СМР. Срок выполнения работ 16 месяцев, в том числе 2 месяца технологический перерыв (декабрь 2021г.). Цена контракта составляет 105 444,30 тыс.руб. С начала выполнения работ приняты и оплачены выполнения на общую сумму 103 634,43 тыс.руб. 27.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 4 о продлении сроков производства работ до 30.06.2023. Строительная готовность объекта - 90 %. ПНР и благоустройство будут выполняться в весенне-летний период. Проектировщик 19.12.2022 зашел на повторную ценовую экспертизу с неучтенными сметами видов работ, предусмотренных проектом (вертикальная планировка, устройство ограждения, утепление резервуаров чистой воды и т.д.). Ожидаемый срок получения Заключения -31.03.2023. 23.10.2020г. заключен договор № 5 с ООО НПП "Кавитон" на ведение авторского надзора за строительством объекта. Цена договора 237,17 тыс.руб. Принято и оплачено - 207,27 тыс.руб. 05.11.20г. заключен МК №0187300001720000396 с "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ" на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод в пределах с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района. Сумма контракта 12 000,00 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 10 месяцев. Завершение работ - сентябрь 2021г. Работы выполнены и оплачены. Заключение получено в сентябре месяце. Заключен и исполнен договор с ООО "ГСС" № 76-02 от 16.09.2021 на выполнение инженерных изысканий на сумму 250,00 тыс. руб. Заключен и исполнен договор с ООО "Тюменьгеомониторинг" на выполнение комплекса работ по разработке проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, расположенного в с.п. Каркатеевы на сумму 180,00 тыс.руб.
что это за оплата?
4 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Реконструкция | Проект на стадии реализации | 2019 | 2023 | 516000 | 547259.87 | 106.0581 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020г. с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ декабрь 2020г. Положительное заключение государственной эспертизы по инженерным изысканиям и проектной документации, включая сметы получено 18.08.2021. Оплата произведена с учетом пени за нарушение сроков выполнения работ. 17.12.21г. заключен муниципальный контракт №01872000017210017660001 с ООО "СК ИНТЕГ" на выполнение работ по реконструкции объекта. Цена контракта составляет 964 576,63 тыс.руб. Срок исполнения -14 месяцев (декабрь 2021 – февраль 2023). 04.10.2022 заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ до 17.11.2023г. Принято и оплачено СМР: 504 193,04 тыс.руб. (в т.ч. аванс в размере 294 686,49 тыс.руб.). Общая стоимость принятых работ по КС-3 составляет 209 506,54 тыс.руб. Строительная готовность объекта: 36,2 %. 24.01.2022 заключен контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля, стоимость МК - 16 117, 13 тыс. руб., срок исполнения – до полного исполнения контракта на реконструкцию объекта. С начала выполнения работ принято и оплачено - 14 651,94 тыс.руб. 06.05.2022 заключен контракт с ООО "НПЦ промышленной очистки воды" на ведение авторского надзора за выполнением работ по реконструкции объекта, стоимость МК - 1 868,30 тыс.руб.. С начала выполнения работ принято и оплачено - 289,84 тыс.руб. 29.04.2022 заключен договор с ООО «Научно Производственный центр промышленной очистки воды» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» гп.Пойковский, сроком 73 рабочих дня (11.08.2022), стоимостью 587,20 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 09.09.2022 Получено Заключение негосударственной экспертизы. Заключен договор № 90-02 от 10.10.2022 с ООО "Центр Капитал" на оказание услуг по корректировке проектной документации по реконструкции объекта. Стоимость выполнения работ - 74,74 тыс.руб.
| ИТОГО | [5 empty] | 656068.16 | 678023.9712 | 103.3466
Note on H10: Автор: По заключ МК