Паспорт

муниципальной программы  Нефтеюганского района

| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017- 2020 годы». |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нефтеюганского района (отдел социально-трудовых отношений). |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 2. Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. 3. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района/МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района». 4. Администрация гп. Пойковский. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Задачи муниципальной программы | - Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам. - Создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной, культурной и спортивной жизни. |
| Подпрограммы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры с 63% до 74%. 2. Количество мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, направленных на их социальную адаптацию, подготовленных и проведённых учреждениями культуры и спорта с 76 до 84 мероприятий. - Доля лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом с 8,9% до 20%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 16 710,86 тыс. рублей, в том числе: 2017 – 6 064,00 тыс. рублей; 2018 – 6 066,86 тыс. рублей; 2019 – 2 290,00 тыс. рублей; 2020 – 2 290,00 тыс. рублей. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 – 0,00 тыс. рублей; 2018 – 0,00 тыс. рублей; 2019 – 0,00 тыс. рублей; 2020 – 0,00 тыс. рублей. Бюджет автономного округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 – 0,00 тыс. рублей; 2018 – 0,00 тыс. рублей; 2019 – 0,00 тыс. рублей; 2020 – 0,00 тыс. рублей. Местный бюджет всего – 13 892,86 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 6 064,00 тыс. рублей; 2018 год – 5 648,86 тыс. рублей: 2019 год – 1 090,00 тыс. рублей; 2020 год – 1 090,00 тыс. рублей. Средства по соглашениям по передаче полномочий 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 – 0,00 тыс. рублей; 2018 – 0,00 тыс. рублей; 2019 – 0,00 тыс. рублей; 2020 – 0,00 тыс. рублей. Средства поселений 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 – 0,00 тыс. рублей; 2018 – 0,00 тыс. рублей; 2019 – 0,00 тыс. рублей; 2020 – 0,00 тыс. рублей. Иные источники – 2 818,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 – 0,00 тыс. рублей; 2018 – 418,00 тыс. рублей; 2019 – 1 200,00 тыс. рублей; 2020 – 1 200,00 тыс. рублей. |