**Отчет о ходе исполнения мероприятий года дорожной карты (плана мероприятий) развития направления социальной сферы Нефтеюганского района**

**в части реализации проектов туризма и рекреации за 1 квартал 2025**

| № п/п | Мероприятие (действия) | Срок реализации  (ДД.ММ.ГГГГ) | Подразделение (отдел / деп.-т) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Организационные мероприятия** |  |  |  |
| 1.1 | Формирование команды, занимающейся направлением | 01.12 2024 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Команда проекта сформирована.  В состав вошли:  Ахметзянова Н.В.,  Воронова О.Ю.,  Бухарметова Э.Ф.,  Неделько Д.А. |
| 1.2 | Определение ключевых инвестиционных проектов для проработки | 31.12.2024 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Инвестиционный проект определен: «Развитие территории достопримечательного места озера  «Сырковый Сор» |
| 1.3 | Согласование плана действий и распределение ответственных | 01.12.2024 г. | Администрация сельского поселения Салым,  Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | План согласован, ответственные определены |
|  | **Компетенции** |  |  |  |
| 2.1 | Поиск информации о реализации аналогичных проектов в целях получения консультаций о механизмах и особенностях запуска | 02.06.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
| 2.2 | Организация встреч с предпринимателями Нефтеюганского, заинтересованных в реализации проектов в сфере туризма | На постоянной основе | Администрация сельского поселения Салым,  Администрация сельского поселения Салым,  Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | В I квартале проведена 1 онлайн встреча с предпринимателями – потенциальными участниками проекта |
| 2.3 | Разработка концепции развития туризма в Нефтеюганском районе (виды услуг, центры притяжения, взаимодействие участников) | 31.12.2024 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Разработана и утверждена концепция развития туризма в Нефтеюганском районе (Постановление администрации Нефтеюганского района от 14.05.2024 №741-па) |
| 2.4 | Проведение консультаций по вопросам реализации проектов в Нефтеюганском районе с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Фонда развития Югры | 28.02.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Консультации с Департаментом промышленности проводятся при возникновении необходимости. В том числе в феврале проведена онлайн консультация по вопросам реализации проекта «Развитие территории достопримечательного места озера «Сырковый Сор» |
|  | **Ценностное предложение** |  |  |  |
| 3.1 | Формирование карты ценностей для инвесторов и действующего бизнеса по участию в проекте. Формирование qr-кодов, ведущих на карточки с подробной информацией о проекте | 01.07.2025 г. | Департамент экономического развития,  Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
|  | **Земля/имущество** |  |  |  |
| 4.1 | Определение перечня и параметров земельных участков, удовлетворяющих требованиям реализации проекта, либо по которым возможно изменение категории земель, вида разрешенного использования | 31.03.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым,  Комитет градостроительства и землепользования | Перечень земельных участков, подходящих под реализацию проекта определен.  Администрацией с.п. Салым ведется работа по утверждению Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования с.п Салым, в котором распределены зоны объектов отдыха и туризма на территории достопримечательного места озера «Сырковый Сор» |
| 4.2 | Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества | 31.03.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым, | Анализ неиспользуемого имущества проведен. Подходящего неиспользуемого имущества для реализации проекта не выявлено |
| 4.3 | Выявление объектов (земельных участков) в частной собственности, которые в настоящее время не используются, и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проекта | 31.03.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым, | Работа проведена, объекты не выявлены |
|  | **Преференции** |  |  |  |
| 5.1 | Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проекта | 31.01.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Администрация сельского поселения Салым | Возможные меры поддержки определены |
| 5.2 | Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса | 02.06.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
| 5.3 | Проработка варианта реализации проекта в форматах МЧП/концессии | 31.03.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Данный вариант реализации проекта проработан, для команды проекта данный формат партнерства является приоритетным |
| 5.4 | Определение предварительных объемов и источников финансирования проектов с учетом возможности привлечения ресурсов на льготных условиях | 31.03.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Предварительные расчёты на реализацию проекта проведены. Минимальный объём реализации проекта на 2025 год – 5 00000 |
| 5.5 | Изучение передового опыта поддержки и развития туризма в регионах России со схожими климатическими условиями | 28.03.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Проведено изучение опыта развития туризма в соседних регионах |
|  | **Поиск инвесторов** |  |  |  |
| 6.1 | Определение инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проекта с использованием баз данных (контур-фокус), работа с экспертами и др. | 31.05.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
| 6.2 | Проведение круглого стола с предпринимательским сообществом с презентацией туристического потенциала МО и новых проектов, информации о мерах поддержки | 31.03.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | Встречи с предпринимательским сообществом в сфере туризма проводятся ежеквартально в рамках заеданий рабочей группы по развитию туризма в Нефтеюганском районе |
| 6.3 | Участие в региональных и федеральных выставках по теме туризма в целях поиска инвесторов | 31.12.2025 г. | Администрация сельского поселения Салым, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
| 6.4 | Обеспечение индивидуального сопровождения инвесторов в системе «одного окна» с учетом обратной связи | На постоянной основе | Департамент экономического развития |  |
|  | **Коммуникации, работа со стейкхолдерами** |  |  |  |
| 7.1 | Формирование перечня возможных каналов для PR | 31.12.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
| 7.2 | Определение целевой аудитории и инфоповодов на разных уровнях | 31.12.2025 г. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов |  |
|  | **Нормативное регулирование** |  |  |  |
| 8.1 | Изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений | 31.12.2025 г. | Комитет градостроительства и землепользования |  |