****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 13.11.2024 | № 2006-па |

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по осуществлению международных и внешнеэкономических связей Нефтеюганского   
муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2023 № 229   
«Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации», пунктом 12 части 2 статьи 38 Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по осуществлению международных и внешнеэкономических связей Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Бородкину О.В.

Исполняющий обязанности

Главы района С.А.Кудашкин

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 13.11.2024 № 2006-па

План

мероприятий («дорожная карта») по осуществлению международных и внешнеэкономических связей   
Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по осуществлению международных и внешнеэкономических связей Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 20.12.2024 | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 2. | Проведение заседаний рабочей группы по осуществлению международных и внешнеэкономических связей Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 раза в год,  далее – по мере необходимости | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 3. | Разработка нормативно-правовой базы | до 30.03.2025 | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 4. | Определение сфер деятельности для осуществления международной и внешнеэкономической деятельности  (в соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 29.11.2023 № 962  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года  с целевыми ориентирами до 2050 года») | до 30.05.2025 | Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 5. | Определение потенциальных партнеров для организации сотрудничества | до 30.05.2025 | Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 6. | Установление необходимых контактов с потенциальными партнерами выявление общих интересов, обмен лучшими практиками, планирование совместных мероприятий, принятие решения о заключении соглашений  о сотрудничестве | до 31.12.2025 | Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 7. | Организация работы по заключению  соглашений об осуществлении международных  и внешнеэкономических связей Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 31.12.2025 | Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |