АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 09.01.2023 | № 2-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»

Во исполнении распоряжения Главы Нефтеюганского района по реализации Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района, утвержденного распоряжением администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района» в части объектов водоснабжения и водоотведения:

- Внести в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Бородкину О.В.

Глава района							               А.А.Бочко

Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 09.01.2023 № 2-ра

«Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 31.01.2022 № 47-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование объекта |  | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР |  | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) |  | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МКД ул.Дорожная, д.4 3115,00кв.м/36 ж/п |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117 | Сформирован 86:08:0010101:875 Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026 ООО «Сибирский Институт Проектирования» | 2021-2022 | 2022-2023 |  | План мероприятий по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021 |  | 179470,7/ОБ,МБ выкуп ж/п |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МКД 1681,8 кв.м/ 32 ж/п, в т.ч.: 1 ком. - 8 ж/п; 2 ком.- 24 ж/п |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0030101:1389 Договор аренды на з/у № 3/А от 13.03.2020 по 12.03.2023 ООО «Дорожно-строительное предприятие» | 2021-2022 | 2023 |  |  |  | 96896,9/ОБ,МБ выкуп ж/п |
| 2.2. | МКД ул. Школьная, участок № 9 850 кв.м |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 2024 - ПП и ПМ | 4 квартал 2024 | 2024 | 2025 |  |  |  | 650,0/ОБ,МБ ПЗЗ 500,0/ОБ,МБ ПП и ПМ 350,0/ОБ,МБ 35,0/МБ формирование з/у |
| 2.3. | Дома блокированной застройки (180 кв.м) по ул. Школьная, участок № 1 (Ориентир участок 86:08:0030101:13) |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 2024 - ПП и ПМ | 4 квартал 2024 | 2024 | 2025 |  |  |  | 350,0/ОБ,МБ ПП и ПМ 35,0/МБ формирование з/у |
| 2.4. | Строительство водопроводных сетей по ул. Школьная, участок №1 |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 2024 - ПП и ПМ | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024 | 2025 |  |  |  | 2000,0/ИИ ПИР, 10000,0/ИИ СМР |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская, 18 (ЗУ5) 700 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 после утверждения ППи ПМ Требуется перераспределение з/у 86:08:002071:862, 86:08:0020701:523, 86:08:0020701:602 | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 40330,5/ОБ/МБ выкуп ж/п |
| 3.2. | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ14), 700 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 после утверждения ПП и ПМ Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:538, 86:08:0020701:549 | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 40 330,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 3.3. | МКД п. Юганская Обь, ул. Юганская (ЗУ3, ЗУ 8), 1050 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:534, 86:08:0020701:547 | 2023 |  |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 60 495,8/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 3.4. | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 7, ЗУ 12) |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 Требуется перераспределение земельных участков 86:08:0020701:539, 86:08:0020701:578 | 2023 |  |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 3.5. | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 4) |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:536, 86:08:0020701:555 | 2023 |  |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 3.6. | Реконструкция тепловых сетей в п. Юганская Обь в планировочном квартале 01:01:05 (1) |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МКД ул.Садовая, 20 2 158,68 кв.м./4 этажа/ 40 ж/п, в т.ч.: 1 ком.–16 ж/п 2 ком.-16 ж/п 3 ком.-8 ж/п |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3185 Договор аренды на з/у № 1/А от 11.01.2021 по 10.11.2025 ООО «Строймаркет» | 2022 | 2023-2025 |  |  |  | 124372,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 4.2. | МКД ул.Садовая, 22 (ЗУ 5) 2300 кв.м. |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3258 | 2023 | 2023-2024 |  |  |  | 132514,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МКД п. Сингапай ул.Круг В-1, участок № 52, 2325,75 кв.м/ 4 этажа/ 48 ж/п, в т.ч.: 1 ком. – 20ж/п, 2 ком. - 20ж/п, 3 ком. – 8 ж/п. |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:3307 Договор аренды № 5/А от 08.06.2020 по 07.06.2023 ООО «СеверТрансСтрой» | 2021 | 2022-2023 |  | Предостережение прокуратуры |  | 130218,7/ОБ, МБ Выкуп ж/п 22500,0/ОБ, МБ выплата возмещения |
| 5.2. | МКД п. Сингапай ул. Круг В-1, участок № 53 (строительный № 1) 2325,75 кв.м/ 4 этажа/48 ж/п, в т.ч.: 1 ком.– 20ж/п, 2 ком.- 20 ж/п, 3 ком. - 8 ж/п |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:840 Договор аренды № 116 от 25.07.2019 по 24.06.2022 ООО «СеверТрансСтрой» | 2020-2021 | Июнь 2022 |  | Предостережение прокуратуры |  | 130218,7/ОБ, МБ Выкуп ж/п |
| 5.3. | МКД п. Сингапай, ул. Центральная, 10 (2100,0 кв.м.) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:4696 Договор аренды № 2А от 16.03.2022 до 15.05.2027 ООО «СтройМаркет» | 2022 | 2023-2024 |  | Предостережение прокуратуры |  | 120991,5 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5.4. | МКД п. Сингапай ул.Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:4801 (4016 кв.м) | 2022 | 2023-2025 |  | Предостережение прокуратуры |  | 35,0/МБ формирование з/у 187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5.5. | МКД п. Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из з/у 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7) |
| 5.6. | МКД п. Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 5.7. | МКД п. Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 5.8. | МКД с. Чеускино ул.Новая, участок 6 (1200 кв.м) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2024 - внесение изменений в ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2024 | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5.9. | МКД с. Чеускино ул.Новая, ЗУ:10 (2628 кв.м) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2024 | 2024 | 2025-2026 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МКД ул.45 лет Победы д.1 (3539,42 кв.м/4 этажа/ 70 ж/п, в т.ч.: 1 ком.- 34 ж/п, 2 ком.– 30 ж/п, 3 ком. – 6 ж/п) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 169-п | Сформирован 86:08:0010201:2189 Договор аренды №199/А от 24.12.2019 по 23.12.2022 ООО «Дорожно-строительное предприятие» | 2020-2021 | Июль 2022 |  |  |  | 203923,7/ОБ,МБ Выкуп ж/п |
| 6.2. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 1 (679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2263 | 2022-2023 | 2023-2024 |  |  |  | 39155,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.3. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 2 (1342,8 кв.м/4 этажа/32 ж/п) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:001021:2374 | 2022-2023 | 2023-2024 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 77365,4/ОБ,МБ выкуп ж/п |
| 6.4. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 3 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | 2 полугодие 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.5. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 4 679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2275 | 2022-2023 | 2023-2024 |  |  |  | 39155,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.6. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2024 | 2024 | 2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.7. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2024 | 2024 | 2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.8. | 3 МКД ул. Дорожников дома №16 (1512 кв.м) №17 (3024кв.м) №18 (3024кв.м) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64-п | 1 квартал 2023 86:08:0010201:722 | 2024 | 2025 |  |  |  | 105,0/МБ формирование з/у 435569,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.9. | Блокированные жилые дома №№ 10-16 ул. Дорожников (1404 кв.м) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64 | 2024 | 2024 | 2025 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.10. | Строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64 | 4 квартал 2022 | 2024 | 2025-2026 |  |  |  | 3000,0/ИИ ПИР, 15000,0/ ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.11. | Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, дом 21 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  |  |  | 4000,/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |
| 6.12. | Устройство улично-дорожной сети внутриквартальных проездов новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64 | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025-2026 |  |  |  | 5000,0/ИИ ПИР 70000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | МКД 7 мкр, участок 6Г 9175,18 кв.м/9 этажей/ 169 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 10.06.2022 № 425-п | Сформирован 86:08:0020304:2593 Договор аренды земельного участка №246/А от 29.08.2017 по 28.08.2020, № 14 от 28.12.2018 до 13.12.2021 (доп. соглашение до 01.09.2022) ООО «СеверТранСтрой» | 2018 | Август 2022 |  | Адресная программа Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района |  | 303465,8/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.2. | МКД 3 мкр, дом 101 3387,2 кв.м/4 этажа/72 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Договор аренды земельного участка №60/А от 01.08.2019 по 01.08.2022 ООО «Сибирь» | 2020 | Апрель 2022 |  | Адресная программа |  |  |
| 7.3. | МКД 7 мкр, участок 122 2283,0 кв.м/5 этажей/39 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2593 Договор аренды земельного участка № 14 от 28.12.2018 до 13.12.2021 (доп. соглашение до 01.09.2022) ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Март 2022 |  | Адресная программа Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района |  |  |
| 7.4. | МКД 7 мкр, участок 124 2283,0 кв.м/5 этажей/39 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2939 Договор аренды земельного участка № 89/а от 13.12.2019 по 12.12.2022 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Март 2022 |  | Адресная программа Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района |  |  |
| 7.5. | МКД 7мкр, участок 123 2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2940 Договор аренды земельного участка № 88/а от 13.12.2019 по 12.12.2022 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Декабрь 2022 |  | Адресная программа |  |  |
| 7.6. | МКД 7мкр, участок 125 2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2938 Договор аренды земельного участка № 90/а от 13.12.2019 по 12.12.2022 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Ноябрь 2022 |  | Адресная программа |  | 24958,8/ОБ, МБ выкуп 6 ж/п |
| 7.7. | МКД 1 мкр, участок 31 2573,04 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п | Сформирован 86:08:0020302:2087 Договор аренды земельного участка № 5а от 17.08.2020 по 16.08.2023 ООО «Строймаркет» | 2020 | Апрель 2022 |  | Адресная программа |  |  |
| 7.8. | МКД 3 мкр, дом 36 3044,6 кв.м/4 этажа/56 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п | Сформирован 86:08:0020304:3136 Договор аренды земельного участка №2/А от 25.01.2021 до 24.09.2025 ИП Бичун В.П. | 2020-2021 | Сентябрь 2022 |  | Адресная программа |  | 170467,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.9. | МКД 3 мкр., дом 68 3877 кв.м/4 этажа |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Сформирован 86:08:0020304:3135 Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025 ООО «Формат» | 2022 | 2023 |  |  |  | 223 373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.10. | МКД мкр. Дорожник, участок № 8 (2565 кв.м/3 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3286 Договор аренды № 7/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2023 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.11. | МКД мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3285 Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2023 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.12. | 6 МКД 7 мкр., участок 126 (7875 кв.м), участок 127 (7875 кв.м), участок 128 (3414 кв.м), участок 129 (3414 кв.м), участок 130 (3414 кв.м), участок 131 (3414 кв.м) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформированы 86:08:0020304:3188 86:08:0020304:3193 86:08:0020304:3187 86:08:0020304:3192 86:08:0020304:3191 86:08:0020304:3189 Договоры аренды земельного участка №№ 8/А – 13/А от 20.08.2021 до 19.06.2026 ООО «СИБпромстрой-Югория» | 2022 | 2023 |  |  |  | 453718,1/ОБ, МБ 453718,1/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.13. | 2 МКД 7 мкр., участок 132 участок 133 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформированы 86:08:0020304:3271 86:08:0020304:3273 Договоры аренды №№ 5/А и 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027 ООО «Сибирь» | 2025 | 2025 |  |  |  | 907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.14. | 2 МКД 3 мкр., дом 69 (3877 кв.м) дом 70 (3877 кв.м) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Сформированы 86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492 | 2023 | 2024 |  |  |  | 70,0/МБ формирование з/у 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.15. | МКД 1 мкр, дом 33 (2573,0 кв.м/ 4 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п | Сформирован 86:08:0020302:2333 Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027 ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет» | 2022 | 2024 |  |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 148243,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.16. | МКД 1 мкр, дом 110 (3459 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ | 2024 | 2025 | 2025 |  |  |  | 350,0/МБ ПП и П, 199290/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.17. | МКД 1 мкр, дом 53 (1979 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ | 2024 | 2025 | 2025 |  |  |  | 350,0/МБ ПП и ПМ, 114020,0/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.18. | Реконструкция инженерных сетей под МКД 2 д. мкр. Дорожник |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  |  | 1900,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 7.19. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,53 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР |
| 7.20. | Реконструкция внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективного строительства 3 А мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  |  |  | 4800,0/МБ ПИР 80000,0/ИИ СМР |
| 7.21. | Строительство инженерных сетей для строительства МКД 1-й мкр., 33 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  |  |  | 2300,0/ ИИИ ПИР, 14000,0/ИИ СМР |
| 7.22. | Проектирование и строительство сетей инженерного обеспечения в 3 мкр. (условный 3Б) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 23000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР |
| 7.23. | Инженерные сети и вертикальная планировка мкр. Мушкино (СУ 905) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 4000,0/ИИ ПИР 250000,0/ИИ СМР |
| 7.24. | Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 4000,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР |
| 7.25. | Сети водоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:1629 в 7А мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  | Обращение гражданина к Губернатору ХМАО-Югры от 24.05.2021 |  | 1300,0/МБ ПИР 4976,4/МБ СМР |
| 7.26. | Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  | Обращение гражданина к Главе Нефтеюганского района от 10.06.2021 |  | 1300,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 7.27. | Сети тепловодоснабжения и водоотведения к МКД в 7 мкр |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2020-2021 | 2021-2022 |  |  |  | 1343,1/МБ ПИР 52202,5/ОБ СМР 6452,0/МБ СМР |
| 7.28. | Реконструкция объекта: «Сети ТВС от ТК13 до ТК 3-46А» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  |  |  | 1182,0/ МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 7.29. | Строительство внутриквартального проезда в 7 мкр. (для обеспечения 12 МКД в северо-восточной части микрорайона) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  |  | 4000,0/ ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| II. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта: «Котельная № 1» |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79 | Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 3400,0/ИИ предпроектные работы и ПИР 35,0/МБ формирование з/у |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный) |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | 86:08:0030101:1781 (4149 кв.м) 86:08:0030101:1782 (4470 кв.м) | 2023 | 2024-2025 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 |  | 7489,0/ИИ ПИР 52000,0/ИИ СМР |
| 2.2. | Реконструкция объекта: «Установка обезжелезивания воды» |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Земли «РЖД» направление уведомления 86:08:0030101:36 | 2029 | 2029- 2030 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 |  | 3000,0/ИИ ПИР 52000/ИИ СМР |
| 2.3. | Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения» |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024 |  |  |  | 3200,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вынос ВЛ – 10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ не требуется (постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816) | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2020 | 2025 |  |  |  | 40000,0/ИИ СМР |
| 3.2. | Блочно-модульная ВОС |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па | 4 квартал 2022 | 2026 | 2027- 2028 |  | Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010 |  | 3000,0/ИИ ПИР 47000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2023 | 2023-2024 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция |  | 4500,0/ ИИ ПИР и СМР |
| 4.2. | Реконструкция объекта: «Котельная» в п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Сформирован 86:08:0030601:257 | 2024 | 2025 |  | Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020 |  | 106000,0/ИИ ПИР и СМР |
| 4.3. | Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024 | 2024-2025 |  |  |  | 45000,0/ИИ ПИР и СМР |
| 4.4. | Блочно-модульная ВОС п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2028 | 2029- 2030 |  | Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция |  | 7000,0/ИИ ПИР 48000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у |
| 4.5. | Реконструкция объекта: Станция обезжелезивания воды» на ст.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2027 | 2028-2029 |  | Пункт 3.4 перечня поручений Губернатора ХМАО – Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция |  | 7000,0/ИИ ПИР 48000,0/ИИ СМР |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1.1. | Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 250,0/ИИ ПИР 2000,0/ИИ СМР |
|  | 5.1.2. | Реконструкцией ТП-№5-10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0/ИИ ПИР 1000,0/ИИ СМР |
| 5.2. | Сети газораспределения |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ разрабатывает Газпром | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2022 | 2022-2023 |  | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры на период 2021-2025гг. |  | 4850,0/МБ ПИР 59000,0/ИИ СМР |
| 5.3. | Строительство павильонов для двух скважин на водозаборе, расположенных на ВОС сп.Каркатеевы Нефтеюганского района |  | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па | Сформирован 86:08:0020101:2548 | 2022 | 2022 |  | Решение Нефтеюганского районного суда № 2-622/2009 от 21.12.2009 |  | 600,0/МБ ПИР 2900,0/МБ СМР |
| 5.4. | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки |  | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па | Сформирован 86:08:0020101:2548 (на праве безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» сроком до 27.10.2022) | 2015-2016 | 2020-2022 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-622/2009 |  | 14975,372/МБ ПИР 105681,474/МБ СМР |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2023 | 2025-2026 |  | Предписание Госпожнадзора от 27.11.2020 № 74/1/1 |  | 29 200,0/ИИ ПИР и СМР |
| 6.2. | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:2795 | 2022 | 2023-2025 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010 |  | 7000,0/МБ ПИР 187000,0/ИИ СМР |
| 6.3. | Реконструкция объекта: «Котельная» в сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2022-2023 | 2024-2025 |  | Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 |  | 5000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР |
| 6.4. | Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 86:08:0020601:1459 | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 2000,0/ИИ ПИР 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.5. | Установка блочно-модульной ВОС в с. Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285 | 86:08:0020601:1459 | 2025 | 2026-2027 |  |  |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР |
| 6. | Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:0020601:1387 | 2027 | 2028-2029 |  | Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021 |  | 3000,0/ИИ ПИР 27000,0/ИИ СМР |
| 7. | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция объекта «Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Земли «РЖД» направление уведомления | 2029 | 2029-2030 |  | Решение Нефтеюганского районного по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 |  | 4002,3,0/МБ ПИР 115000,0/ИИ СМР |
| 7.2. | Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в пос.Салым» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:141 86:08:0010201:144 | 2024 | 2025-2027 |  | Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 |  | 5000,0/ИИ ПИР 129000,0/ИИ СМР |
| 7.3. | Строительство котельной (Гальватек) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:218 | 2024 | 2026 |  |  |  | 5000,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР |
| 7.4. | Реконструкция ТП 10/0,4Кв №11 и ВЛ 10кВ |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2027 |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  | 7000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР |
| 7.5. | Строительство ВОС в п.Сивыс-Ях |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п 2026 – разработка ПП и ПМ | 2026 после разработки и утверждения ПП и ПМ | 2029 | 2030 |  |  |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6Б в 7 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ не требуется | 86:08:0020304:467 | 2022 | 2022 |  | Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 08.04.2021 |  | 568,7/МБ ПИР 93954,1/МБ СМР |
| 8.2. | Трансформаторная подстанция в 5 мкр. для электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Не требуется | 2027 | 2028 |  |  |  | 1000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 8.3. | Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Сформирован 86:08:0020303:80 собственность Нефтеюганского района | 2021 | 2022-2023 |  |  |  | 27537,8/МБ ПИР 1104583,53143/ФБ,ОБ,МБ СМР 0/ИИ СМР |
| 8.4. | Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п) Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2022-2023 |  |  |  | 587,2/МБ ПИР 50000,0/ИИ СМР |
| III. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство блочно - модульной КОС ул. Промышленная |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и МП от 28.05.2020 № 58 | 2023 | 2029 | 2030 |  | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района |  | 4000,0/ИИ ПИР 31000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция объекта: «Очистные сооружения» сп.Куть-Ях |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215 | Сформирован 86:08:0030101:1727 | 2025 | 2026-2027 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 М-1779/2022 Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района– |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция объекта: «Канализационные очистные сооружения» сп.Сентябрьский |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па 2029– разработка ПП и ПМ | 2029 после разработки и утверждения ПП и ПМ | 2030 | 2031-2032 |  | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района |  | 35,0/МБ формирование з/у 11420,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2023 | 2026 | 2027-2028 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция |  | 5000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у |
| 4.2. | Строительство КОС в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 4 квартал 2023 | 2032 | 2033-2034 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция |  | 4000,0/ИИ ПИР 56000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция объекта: «Канализационные очистные сооружения» сп.Каркатеевы |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0020101:3 | 2029 | 2030-2031 |  | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района |  | 4000,0/ИИ ПИР 41000,0/ИИ СМР |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция объекта: «Узел канализационных очистных» сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2027 | 2028-2029 |  | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района |  | 3000,00/ИИ ПИР, 32000,00/ИИ СМР |
| 6.2. | Реконструкция объекта: «Здание КНС-9» сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024 |  |  |  | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР |
| 6.3. | Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК» |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024 |  |  |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |
| 6.4. | Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино» |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020601:1390 | 2023 | 2024 |  |  |  | 4000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 6.5. | Реконструкция объекта: «Канализационно-очистные сооружения Чеускино» |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:00200601:1388 | 2028 | 2029-2030 |  |  |  | 4000,0/ИИ ПИР 26000,0/ИИ СМР |
| 7 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца КК 67 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2023 | 2023-2024 |  |  |  | 4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР |
| 7.2. | Реконструкция КОС 800 м3/сутки с устройством КНС 400 куб.м/сут 300 куб.м/сут |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформированы 86:08:0010202:684 86:08:0010202:687 КНС 86:08:0010202:688 | 2023 | 2024-2025 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 |  | 15674,0 /МБ ПИР 493101,0/ИИ СМР |
| 7.3. | Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п | 2023 | 2024 | 2025-2027 |  |  |  |  |
| 7.4. | Реконструкция КОС-300 БИО в п.Сивыс-Ях |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | 86:08:0030401:489 | 2026 | 2027-2028 |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 06.07.2022 по делу № 2- 2071/2022; |  | 1500,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство КНС и сети канализации 5 мкр. 50 и3/сутки |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п , ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020304:1911 | 2021-2022 | 2022-2023 |  | Карта развития Югры |  | 2850,0/МБ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 8.2. | Реконструкция объекта: «КОС в пгт.Пойковский – 1 очередь» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020301:88 | 2024 | 2025-2026- |  | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 |  | 8388,9/МБ ПИР 150200,0/ИИ СМР |
| 8.3. | Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) 79 т./год |  | ГП от 20.03.2020 № 108 | 2023 | 2023-2025 | 2025-2027 |  |  |  | 204 519,53255 СМР |
| IV. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» Развитие транспортной системы сельских, городского поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пешеходный мост по ул. Мира |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ не требуется | Не требуется | 2027 | 2028-2029 |  |  |  | 3000,0/ИИ ПИР |
| 2 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Центральная в составе обустройства двух примыканий |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 12000,0/ИИ ПИР 35,0/МБ формирование з/у |
| 3 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Устройство проезда от пр.Молодежной до пр.Мечтателей |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 3500,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| 4 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, подъезд к кладбищу – 4,820 км с кадастровым номером 86:08:0000000:32181 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | 2023** | 2023 | 2024 |  |  |  | 4000,0/ИИ ПИР 60000,0/ИИ СМР |
| 4.2. | Устройство проезда Дружбы для льготной категории граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | 1 полугодие 2022 | - | 2024-2025 |  |  |  | 8000,0/ИИ СМР |
| 4.3. | Устройство проезда Радужный для льготной категории граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 полугодие 2022 | 2023 | 2024-2025 |  |  |  | 8000,0/ИИ СМР |
| 4.4. | Устройство проезда к з/у для комплексного развития территории под ИЖС по ул. Транспортная |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 2023 | 2023 | 2023-2024 |  |  |  | 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 4.5. | Устройство проезда (улиц) к з/у к IV проектной площадке (ул.Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 квартал 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 5 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устройство дорог индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | Не требуется |  | 2024-2025 |  |  |  | 40000,0/ИИ СМР |
| 5.2. | Капитальный ремонт автодороги ул. Олимпийская ПК 15+92 - ПК 21+00 |  | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п | Не требуется |  | 2022 |  | Поручение Губернатора по обращению гражданина в 2018 году |  | 68207,2/ИИ СМР |
| 5.3. | Капитальный ремонт автодороги ул. № 6 ПК 0+00 (уч. 1.1) - ПК 4+698 (уч. 1.5) |  | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 №196-п | Не требуется |  | 2024 |  |  |  | 144116,95/ИИ СМР |
| 5.4. | Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Подъезд к пгт.Пойковский» |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ не требуется | Не требуется | 2022 | 2023-2044 |  |  |  | 600,0/МБ обследование 2600,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| V. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство Дома культуры -Библиотека |  | ГП от 28.04.2022 № 300 Внесение изменений в ГП – 2023 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 Внесение изменений в ПЗЗ - 2023 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Сформирован 86:08:0030101:1783 | 2023 | 2024-2025 |  | Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 08.04.2021 |  | 12050,0/МБ ПИР 160000,0/ИИ СМР |
| 2 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство КОК 6 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п | сформирован 86:08:0020303:1199 Договор безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» от 06.01.2022 | 2021-2022 | 2023-2025 |  | Распоряжение Губернатора ХМАО-Югры от 11.03.2020 №52-рг |  | 8753,13/МБ ПИР 1000000,0/ИИ СМР |
| VI. «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе га 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ФОК |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па | 86:08:0020101:2019 | 2024 | 2025-2027 |  |  |  | 5000,0/ИИ ПИР 160000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 2 | Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФОК и плоскостные спортивные сооружения |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | 86:08:0020101:3272 | 2022 | 2023-2024 |  | Карта развития Югры |  | 10000,0/ИИ ПИР 240000,0/ИИ СМР |
| 3 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ФОК |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | 86:08:0020304:1662 | 2027 | 2028 |  |  |  | 10000,0/ИИ ПИР 320000,0/ИИ СМР |
| 3.2. | Капитальный ремонт НРБУ СШ «Нептун» |  | ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ГП от 20.03.2020 № 108 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | 86:08:0020304:615 | 2022 | 2023 |  |  |  | 79000,0 /ИИ СМР |
| 3.3. | Лыжная база гп.Пойковский |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205 | 86:08:0020304:614 | 2022 | 2022 |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 и период до 2030 года» |  | 15000,0 тыс. руб. /ИИ |
| VII. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | СОШ (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной без барьерной среды) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п | 86:08:0020304:2650 | 2025-2027 одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования |  |  | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) |  | 15105,8/ ОБ, МБ ПИР 1855979,3/ ОБ, МБ СМР |
| 2 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания Салымской средней общеобразовательной школы № 1, по адресу ХМАО-Югры, Нефтеюганский район, п. Салым, д.13 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п | 86:08:0010201:201 | 2021 |  | 2023 | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) |  | ПИР в наличии, сметная стоимость СМР - 51556,6 тыс. руб. – источник не определен |
| VIII. В рамках реализации мероприятий инвестиционная программы АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  |  |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство электрических сетей 10 кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры, ВОС |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  |  |  | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ |  |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 |  |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция ) / ИИ |  |  |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ЛЭП-0,4кВ 250м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024-2026 |  |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ |  |  |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино II очередь |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020601:752 86:08:0020601:757 86:08:0020601:762 86:08:0020601:797 86:08:0020601:1024 86:08:0020601:1029 86:08:0020601:1035 | 2023-2027 |  |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  |  |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство сетей электроснабжения новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64-п | 4 квартал 2022 | 2022-2024 |  |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  | 35,0/МБ Формирование з/у |
| 6.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Нижний склад» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022-2023 |  |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |  |
| 6.3. | Электрические сети для комплексного развития территории VI проектной площадки ул. Зеленая под ИЖС (со строительством ТП 10/0,4/630 кВа) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 |  |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |  |
| 6.4. | Сети электроснабжения к 0,4 кВ к з/у ИЖС для льготных категорий граждан ул. Транспортная |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022- 2024 |  |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |  |
| 6.5. | Строительство сетей электроснабжения к IV проектной площадке (ул. Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022-2024 |  |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |  |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Сети электроснабжения 1 мкр. (уч.33) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ внесение изменений в 2023 году | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |  |
| 7.3. | Сети электроснабжения мкр. Дорожник |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п, ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022 |  |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |  |
| 7.4. | Сети электроснабжения 7 мкр. (уч. 126-131) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п, ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |  |
| IX. В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром» Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Сингапай догазификация |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  |  | Послание Президента РФ |  |  |
| 2 | с. Чеускино догазификация |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020501:797 86:08:0020501:796 | 2024-2026 |  |  | Послание Президента РФ |  |  |
| 3 | сп.Салым догазификация |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  |  | Послание Президента РФ |  |  |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

- ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств                                                                                                                                                                     ».