****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 09.04.2021 | № 570-па |
|  |

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке

доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)   
к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе

на 2021-2025 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной   
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», протоколом заседания рабочей (экспертной) группы   
по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций   
к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных   
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.01.2021 № 7,   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2021-2025 годы (далее - План мероприятий), согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение Плана мероприятий   
   и ежеквартально в срок до 05 числа, следующего за отчетным периодом, предоставлять в комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района информацию о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района (Шумейко И.М.):

* ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, формировать сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий;
* ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, итоги реализации Плана мероприятий рассматривать на заседании Рабочей группы   
  по развитию, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций   
  и выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Нефтеюганского района.

1. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента финансов – заместителя главы Нефтеюганского района Бузунову М.Ф.

Глава района Г.В.Лапковская

Приложение № 1

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 09.04.2021 № 570-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка в приоритетном порядке социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района  (далее – ДИО),  администрации городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | муниципальный правовой акт администрации Нефтеюганского  района | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций,  в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 2. | Актуализация:  - перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - перечня муниципального имущества, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям | ДИО,  администрации городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района,  официальных сайтах органов местного самоуправления городского и сельских поселений Нефтеюганского района | повышение информированности негосударственных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3. | Организация обучения по программам повышения квалификации муниципальных служащих в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными | отдел кадров  и муниципальной службы  администрации Нефтеюганского  района,  департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского  района (далее - ДОиМП),  департамент культуры и спорта Нефтеюганского  района (далее - ДКиС),  ДИО,  администрации городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | | до 30.11.2021,  до 30.11.2022,  до 30.11.2023,  до 30.11.2024,  до 30.11.2025 | распоряжения администрации Нефтеюганского района, приказ структурного подразделения администрации Нефтеюганского  района, наделённого правом юридического лица,  распоряжения администраций городского и сельских поселений Нефтеюганского района, о направлении на повышение квалификации | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 4. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги социальной сферы, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района  (далее - УСО),  ДОиМП,  ДКиС,  комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района (далее - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов),  комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского  района (далее - комитет по экономической политике и предпринимательству) | | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | информационные материалы | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги  в социальной сфере, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере |
| 5. | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | ДОиМП | | до 30 .12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | постановление администрации Нефтеюганского района | повышение доступности бюджетных средств для негосударственных поставщиков услуг социальной сферы, повышение качества услуг социальной сферы и удовлетворенности потребителей |
| 6. | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в оказании населению услуг социальной сферы на заседаниях общественных советов | ДОиМП,  ДКиС | | до 25.12.2021,  до 25.12.2022,  до 25.12.2023,  до 25.12.2024,  до 25.12.2025 | протоколы заседаний общественных советов | повышение роли институтов гражданского общества в решении вопросов доступа негосударственных поставщиков на рынки услуг социальной сферы |
| 7. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (не являющимся казенными учреждениями), оказывающим услуги в сфере образования | | ДОиМП | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | постановление администрации Нефтеюганского района | развитие конкуренции на рынке образовательных услуг, повышение качества предоставляемых услуг |
| 8. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе обладающим статусом некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг, субсидий из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры | | ДКиС | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | приказ структурного подразделения администрации Нефтеюганского  района, наделённого правом юридического лица | развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры, повышение качества предоставляемых услуг |
| 9. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района разделов по информационной поддержке негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | | УСО,  ДОиМП,  ДКиС,  комитет по экономической политике и предпринимательству,  комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | федеральные, окружные, муниципальные правовые акты; информационно-методические материалы | повышение информированности граждан, социальных предпринимателей и негосударственных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 10. | Информационная поддержка деятельности негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, в сфере благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы | | УСО,  ДОиМП,  ДКиС,  комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов | до 30.12.2021,  до 30.06.2022,  до 30.12.2022,  до 30.06.2023,  до 30.12.2023,  до 30.06.2024,  до 30.12.2024,  до 30.06.2025,  до 30.12.2025 | информационные материалы | повышение имиджа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 11. | Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере | | комитет по экономической политике и предпринимательству,  ДОиМП,  ДКиС,  УСО | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | повышение квалификации добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 12. | Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями | | УСО,  ДОиМП,  ДКиС | до 30.12.2021,  до 30.12.2022,  до 30.12.2023,  до 30.12.2024,  до 30.12.2025 | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | формирование положительного имиджа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 09.04.2021 № 570-па

Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа

негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере

в Нефтеюганском районе на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении муниципального имущества во временное владение и (или) пользование (в процентах от полной стоимости за пользование муниципальным имуществом) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДИО |
| 2. | Доля средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, выделяемых на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО, в общем объеме средств, выделяемых на муниципальные задания муниципальной услуги | процент | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ДКиС |
| 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | ДОиМП |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди некоммерческих организаций, в том числе СО НКО), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культуры | тыс. рублей | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 837,0 | 1 837,0 | 1 837,0 | 1 837,0 | ДКиС |
|  | Физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0 | 1 298,0 | 1 298,0 | 1 298,0 | 1 298,0 | 1 298,0 | ДКиС |
|  | Развития гражданского общества | тыс. рублей | 3950 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | УСО |
| 4. | Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших поддержку из средств регионального и муниципальных бюджетов, в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | процентов | 17,1 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 23,6 | 23,6 | ДОиМП |
| 5. | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ДОиМП |
| 6. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе | процентов | 0,11 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | комитет по экономической политике и предпринимательству |