АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 14.03.2025 | № 117-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 23.12.2024 № 456-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Во исполнении поручения, данного по итогам заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района (протокол от 25.02.2025 № 2):

- Внести в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 23.12.2024 № 456-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

  - Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. План мероприятий по строительству, реконструкции систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
в том числе для льготной категории граждан на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 5).».

  - Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

  - Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

  - Дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А.

Глава района							А.А.Бочко

Приложение № 1

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 117-ра

«Приложение № 1

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству многоквартирных жилых домов на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование объекта | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МКД ул.Дорожная,д.4 3115,00кв.м/36 ж/п | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117 | Сформирован 86:08:0010101:875 Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026 ООО «Сибирский Институт Проектирования» | 2023 | 2024 - 2026 | План мероприятий по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021 | 179470,7/ОБ,МБ выкуп ж/п | – |
| 1.2 | МКД или блокированная застройка | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 | 2025 | 2025 | 2025 - 2027 | – | – | – |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МКД ул. Молодежная (рядом с ДК) | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 | 2025 | 2025 | 2025 - 2027 | – | – | – |
| 3 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МКД ул.Садовая, 22 (ЗУ 5) 2300 кв.м. | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3258 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024 - 2026 | – | 132514,5/ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 4 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МКД п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:4801 Договор аренды № 5/А от 21.08.2023 до 20.12.2030 ООО «СеверТрансСтрой» | 2024 | 2024 - 2026 | Предостережение прокуратуры | 35,0/МБ формирование з/у 187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 4.2. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из з/у 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2026 | 2027 - 2029 | – | 35,0/МБ формирование з/у 614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7) | – |
| 4.3. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2026 | 2027 - 2029 | – | 35,0/МБ формирование з/у | – |
| 4.4. | МКД п.Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2026 | 2027 -2029 | – | 35,0/МБ формирование з/у | – |
| 4.5. | МКД с.Чеускино ул.Новая, ЗУ:10 (1760 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2025 | 2025 | 2025 - 2027 | – | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 4.6. | МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:8 (1760 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 | 2027 | – | – | – | – | – |
| 4.7. | МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:7 (1900 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 | 2030 | – | – | – | – | – |
| 5 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МКД Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Новая, земельный участок 15 | ПП и ПМ от 26.04.2024 №68-п | Сформирован 86:08:0010201:2578 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2025 - 2026 | – | – | – |
| 5.2. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 №162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025 - 2027 | – | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 5.3. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 62-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025 - 2027 | – | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МКД мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3285 Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2024 - 2026 | – | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6.2. | 2 МКД 7 мкр., участок 132 участок 133 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Образованы 86:08:0020304:3271 86:08:0020304:3273 Договоры аренды земельного участка №№ 5/А, 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027 ООО «Сибирь» | 2023-2024 | 2024 - 2026 | – | 907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6.3. | 2 МКД 3 мкр., дом 69 (3877 кв.м) дом 70 (3877 кв.м) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Образованы 86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492 Договор аренды земельного участка №2/А- 3/А от 27.02.2023 по 27.12.2027 | 2023 | 2025 - 2027 | – | 70,0/МБ формирование з/у 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6.4. | МКД 1 мкр, дом 33 (2573,0 кв.м/4 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п | Образован 86:08:0020302:2333 Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027 ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет» | 2024 | 2025 - 2026 | – | 35,0/МБ формирование з/у 148243,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6.5. | МКД 1 мкр, дом 110 (ориентировочная мощность объекта 3459 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный | 2024 | 2025 | 2025 - 2027 | – | 350,0/МБ ПП и П, 199290/ ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6.6. | МКД 1 мкр, дом 53 (мощность объекта ориентировочно 1979 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный | 2024 | 2025 | 2025 - 2027 | – | 350,0/МБ ПП и ПМ, 114020,0/ ОБ, МБ выкуп ж/п | – |
| 6.7. | МКД 3 мкр., участок 56 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4399 | Образован 86:08:0020304:4580 (аукцион состоялся 31.07.2024) | 2025 | 2025 - 2027 | – | – | – |
| 6.8. | МКД 3 мкр., участок 60 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4364 | Образован 86:08:0020304:4405 (аукцион состоялся 28.02.2024) | 2025 | 2025 - 2027 | – | – | – |
| 6.9. | МКД 3 мкр., участок 53 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п (порядковый № 45 условный 86:08:0020304:ЗУ44) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 2944 | 2025 | 2025 | 2025 - 2027 | – | – | – |
| 6.10. | КРТ 5 мкр. | В стадии подготовки проект планировки и проект межевания территории ООО УК «Центр Менеджмент» (срок до 16 октября 2024). | Заключен договор о КРТ незастроенной территории от 15.04.2024 сроком на 7 лет | 2024 | 2025 - 2029 | – | – | – |

Где:

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств».

Приложение № 2

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 117-ра

«Приложение № 3

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территории 
Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование объекта | Градостроительная документация |  | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта: «Котельная № 1» | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79 |  | Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца | 2027 - 2028 | 2029 - 2030 | – | 10000,0/ИИ предпроектные работы и ПИР СМР по результату проектирования 300000/ИИ 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 1.2. | Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 80 м3/сут. в сп.Лемпино | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и МП от 28.05.2020 № 58 |  | 2023 | ППР 2025-2026 ПИР 2026-2027 | 2028-2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 7000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 1.3. | Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт. | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется |  | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ | – | Инвест программа Сроки строительства объектов электроснабжения зависят от строительства домов |
| 2. | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инженерные сети к МКД по ул.Молодежная | – |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2026-2027 | – | 10000/ИИ ПИР 300000/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» Единая субсидия |
| 2.2. | Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный) | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется |  | 86:08:0030101:1781 (4149 кв.м) 86:08:0030101:1782 (4470 кв.м) Договор безвозмездного пользования с МКУ «УКС и ЖКК» сроком по 18.07.2025 | ППР-2025 2026-2027 | 2029-2030 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 СНЯТО | 600/ИИ ППР 8000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 2.3. | Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения» мкр. Железнодорожный, мкр. Лиственный, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Леснова, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Юбилейная | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2027 | 2028 | – | 3200,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 2.4. | Реконструкция КОС производительностью 200 м3/сут. в сп.Куть-Ях | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215 |  | Сформирован 86:08:0030101:1727 | ППР 2026 ПИР 2027-2028 | 2029-2030 | Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 М-1779/2022 Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 49000,0/ИИ ПИР 800000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 2.5. | Строительство эл.сетей 10кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется |  | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2026-2027 |  | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ | – | Инвест программа |
| 3. | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Блочно-модульная ВОС | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па |  | 86:08:0020401:2021 | ППР-2025 2025 - 2026 | 2026 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010 | ППР/600/ИИ 10000,0/ИИ ПИР 47000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 3.2. | КОС-150 в сп.Сентябрьский | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па 2029 – разработка ПП и ПМ |  | 2029 после разработки и утверждения ПП и ПМ | ППР 2027 ПИР 2028 | 2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 35,0/МБ формирование з/у 15000,0/ИИ ПИР 350000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4. | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 сп.Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 4500,0/ ИИ ПИР и СМР | – |
| 4.2. | Реконструкция объекта: «Котельная» в сп.Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па |  | Сформирован 86:08:0030601:257 | 2026-2027 | 2028-2029 | Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020 | 106000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.3. | Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026-2027 | 2028-2029 | – | 45000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.4. | Блочно-модульная ВОС сп.Юганская Обь | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па |  | 1 квартал 2028 | 2028 | 2029-2030 | Поручение Губернатора ХМАО – Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 8000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.5. | Реконструкция котельной в сп.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа | – | 2026 - 2027 | 2028 - 2029 | – | – | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.6. | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Усть-Юган |  | – | – | 2029 | 2030 | – | 8000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.7. | Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 200 м3/сут. в сп.Усть-Юган |  | – | – | 2032 | 2033 - 2034 | – | 10000,0/ИИ ПИР 300000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.8. | Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2025 | 2032 | 2033 - 2034 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 5000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.9. | Строительство КОС в сп.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 4 квартал 2030 | 2032 | 2033 - 2034 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 10000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.10. | Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция / ИИ | – | Инвест программа |
| 5. | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство БКТП для электроснабжения мкд по ул.Центральная и ул.Садовая | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па, ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па |  | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ | – | Инвест программа |
| 5.2. | Фундаменты и инженерные сети для объекта «Блочно-модульная котельная 9МВт сп.Каркатеевы Нефтеюганский район» | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | – | 2023 - 2024 | 2025 | – | 6008,115/МБ ПИР, 250000,00 ии смр | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» 90%-ОБ/10%-МБ |
| 5.3. | Реконструкция объекта: КОС-200 в сп.Каркатеевы | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется |  | Сформирован 86:08:0020101:3 | ППР2027 ПИР 2028 | 2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 12000,0/ИИ ПИР 400000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6. | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино II очередь | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 |  | Сформированы 86:08:0020601:752 86:08:0020601:757 86:08:0020601:762 86:08:0020601:797 86:08:0020601:1024 86:08:0020601:1029 86:08:0020601:1035 | 2028 |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ | – | В инвестпрограмме нет этого объекта и не планируется |
| 6.2. | Строительство ВЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения Школы | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 |  | – | 2024-2025 |  | – | – | Инвест программа |
| 6.3. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: с. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 |  | 2028 | 2028 |  | – | – | Инвест программа |
| 6.4. | Водопровод квартала индивидуальной жилой застройки от ВОС до ТК-22 в с.Чеускино Нефтеюганского района | – |  | – | 2024-2025 | 2025-2026 | – | 2964,15/МБ ПИР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.5. | Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9» (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), «Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9), в сп.Сингапай Нефтеюганского района | – |  | – | 2024 | 2025 | – | 890,0 т.р./МБ ПИР; 30779,13 т.р. МБ(ЮНГ) СМР | МП «Жилищно-коммунальный комплекс» |
| 6.6. | Строительство инженерных сетей в сп.Сингапай пр. Мечтателей уч.50 | – |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2027 | 2028 | – | – | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.7. | Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:10 с.Чеускино | – |  | – | 2026 | 2027 | – | – | – |
| 6.8. | Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:8 с.Чеускино | – |  | – | 2026 | 2027 | – | – | – |
| 6.9. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2027 - 2028 | Предписание Госпожнадзора от 27.11.2020 № 74/1/1 | 29 200,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.10. | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Сформирован 86:08:0020501:2795 | 2021-2024 | 2025 -2026 | Решение Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010 | 5629,77951/МБ ПИР 401000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство»80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.11. | Блочно-модульная котельная в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2024-2026 | 2026 -2027 | Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 | 8000,0/ИИ ПИР 350000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.12. | Реконструкция объекта: КОС-400 в сп.Сингапай | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Сформирован 86:08:0020501:3977 | ППР 2028 ПИР 2029-2030 | 2031 - 2032 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 15000,00/ИИ ПИР, 400000,00/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.13. | Реконструкция КНС с увеличением мощности сп.Сингапай | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2029 | 2030 | – | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.14. | Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК» | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2029 | 2030 | – | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.15. | Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 |  | 86:08:0020601:1459 | 2025-2026 | 2027 - 2028 | – | 2000,0/ИИ ПИР 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.16. | Установка блочно-модульной ВОС в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285 |  | 86:08:0020601:1459 | ППР-2024 2025-2026 | 2027 - 2028 | – | 9000,0/ИИ ПИР 270000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.17. | КОС-100 в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 |  | Сформирован 86:08:00200601:1388 | ППР 2024 ПИР 2025-2027 | 2027-2028 | – | 10000,0/ИИ ПИР 300000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.18. | Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино» | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 |  | Сформирован 86:08:0020601:1390 | 2025-2027 | 2027-2028 | – | 4000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.19. | Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 |  | Сформирован 86:08:0020601:1387 | 2028-2029 | 2029 - 2030 | Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021 | 10000,0/ИИ ПИР 270000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.20. | Перенос газопровода Ду 63×5.8 проложенного по улице Кедровой в сп.Сингапай Нефтеюганского района (Бурченя) | – |  | – | 2025-2026 | 2026 - 2027 | – | – | – |
| 7. | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в сп.Салым» | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п |  | Сформирован 86:08:0010201:141 86:08:0010201:144 | ППР-2025 2025-2026 | 2027 - 2028 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 СНЯТО | 13000,0/ИИ ПИР 600000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.2. | Реконструкция КОС 800 м3/сутки с устройством КНС 400 куб.м/сут 300 куб.м/сут | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п |  | Сформированы 86:08:0010202:684 86:08:0010202:687 КНС 86:08:0010202:688 | 2025-2027 | 2027 - 2028 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 25000,0 /МБ ПИР 1200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.3. | Строительство котельной (Гальватек) | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п |  | Сформирован 86:08:0010201:218 | 2026-2027 | 2028 - 2029 | – | 5000,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.4. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, ул. Приозерная Реконструкция ТВС на безхоз ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Набережная. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п 2026 – разработка ПП и ПМ |  | – | 2026 | 2027 - 2028 | – | – | – |
| 7.5. | Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца КК 67 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п |  | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2027 | 2028 - 2029 | – | 4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.6. | Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, дом 21 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2025 - 2026 | – | 4000,/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | – |
| 7.7. | Реконструкция ВЛ 10кВ «Нижний склад» | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п |  | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | – | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ | – |
| 7.8. | Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения мкд по ул.45 лет Победы | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п |  | – | 2025-2026 |  | – | – | – |
| 7.9. | Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п |  | 86:08:0010201:2460 | 2026 | 2027 | – | – | – |
| 8. | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Инженерные сети для комплексного развития тер-ии в 5мкр. пгт.Пойковский Нефтеюганский район | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 - 2025 | 2026 - 2027 | – | 23000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.2. | Реконструкция «Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8» в 3 «А» микрорайоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района» | – |  | – | 2024 | 2025-2026 | – | 2296,65/МБ ПИР; 4 853,14/ФБ, 11647,53/ОБ, 2911,88/МБ СМР | ГП «Строительство» |
| 8.3. | Инженерная подготовка территории мкр.Мушкино в пгт.Пойковский Нефтеюганский район | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024-2025 | 2027 - 2028 | – | 4000,0/ИИ ПИР 250000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.4. | Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2026 - 2027 | – | 4000,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.5. | Инженерные сети к планируемым МКД в 3мкр. №№ 53,56 | – |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025-2026 | 2026 - 2027 | – | – | – |
| 8.6. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,№ 53 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 4220 кв.м. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025-2026 | 2027 | – | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.7. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,110 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 5057 кв.м | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025- 2026 | 2027 | – | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.8 | Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п |  | Сформирован 86:08:0020303:80 собственность Нефтеюганского района | 2021 | 2022 - 2025 | – | 27537,8/МБ ПИР 1255446,67554/ФБ, ОБ, МБ СМР 0/ИИ СМР | – |
| 8.9. | Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п |  | Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации городского поселения Пойковсий от 22.09.2021 № 496-п) Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2022 - 2025 | – | 587,2/МБ ПИР 15300,0/ИИ СМР | – |
| 8.10. | Реконструкция КОС в пгт.Пойковский | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п |  | Сформирован 86:08:0020301:88 | ППР 2024 ПИР 2025-2027 | 2027-2028 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 32000,0/МБ ПИР 1900000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» |
| 8.11. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | – | 2020-2027 |  | – | – | – |
| 8.12. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | – | 2020 - 2026 |  | – | – | – |
| 8.13. | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | – | 2026-2027 |  | – | – | – |
| 8.14. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 (демонтаж ВЛ-6кВ от оп. №21 до ТП-57, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от опоры №21 до ТП-57) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | – | 2024-2025 |  | – | – | – |
| 8.15. | Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) 79 т./год | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2023 | 2024 - 2025 | 2025 - 2027 | – | 204 519,53255 СМР | – |
| 8.16. | Проектирование сетей газоснабжения в пгт.Пойковский | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | – | 2028 | – | – | Послание Президента РФ | В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром» Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года |

Где:

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств».

Приложение № 3

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 117-ра

«Приложение № 5

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

мероприятий по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, в том числе для льготной категории граждан, на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Градостроительная документация | Сроки формирования Всех земельных участков в пределах территории ИЖС | Сроки ПИР | Сроки СМР | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| пгт. Пойковский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение инженерной инфроструктурой мкр. Мушкино гп.Пойковский | Отсыпка Электрика | ЕДТПиГЗ №117 от 18.10.2024 | сформированы май 2023 | 2024 - 2025 | 2027 - 2028 | ПИР – 0 СМР -144 200 | ПИР-МБ; СМР-ОБ, МБ ГП «Строительство» |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | ПИР- 5 400 СМР – 240 000 |  |
| 2. | Обеспечение инженерной инфроструктурой ИЖС 8 микрорайона гп.Пойковский | Отсыпка Электроснабжение | ЕДТПиГЗ №117 от 18.10.2024 | Сформированы март 2024 | 2028 - 2029 | 2030 | ПИР- СМР - | ПИР-МБ; СМР-ОБ, МБ ГП «Строительство» |
|  |  | Водоснабжение Водоотведение |  |  |  |  | ПИР- 10 000 СМР - |  |
| сп.Чеускино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение инженерной инфроструктурой тер. Гидронамыва сп.Чеускино | Отсыпка Электроснабжение | ГП от 18.12.2020 ПЗЗ от 23.06.2022 №196 | 2026 | 2027 - 2028 | 2028 - 2029 | ПИР- СМР - | ПИР-МБ; СМР-ОБ, МБ ГП «Строительство» |
|  |  | Водоснабжение Водоотведение |  |  |  |  | ПИР- 10 000 СМР - |  |
| п.Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение инженерной инфроструктурой ИЖС ул.Транспортников сп.Салым | Отсыпка Электроснабжение | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п | сформирован 2024 | 2024 | 2027 - 2028 | ПИР – 0 СМР - 165,0 | ПИР-МБ; СМР-ОБ, МБ ГП «Строительство» |
|  |  | Водоснабжение Водоотведение |  |  | 2026 - 2027 |  | ПИР- 10 000 СМР - |  |

Где:

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ЕДТПиГЗ – единый документ территориального

планирования и градостроительного зонирования

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств».