АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 18.01.2023 | № 26-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района

от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации 
муниципальных программ в Нефтеюганском районе»

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района», в целях контроля и обеспечения исполнения реализации мероприятий по достижению целевых показателей муниципальных программ Нефтеюганского района:

- Внести в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе» следующие изменения:

  - Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района», в целях контроля и обеспечения исполнения реализации мероприятий по достижению целевых показателей муниципальных программ Нефтеюганского района».

  - Пункты 1-7 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

  - Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района, согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению;

  - Положение о порядке формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Заместителям главы Нефтеюганского района:

  - Обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий, утвержденных в муниципальных программах Нефтеюганского района.

  - Организовать работу структурных подразделений администрации Нефтеюганского района:

- по ежеквартальному формированию отчетов о ходе реализации муниципальных программ (далее – ежеквартальный отчет), согласно приложению 
№ 1 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района;

- по формированию отчета за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет), согласно приложениям № 2,3,4 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

2.3. Обеспечить контроль за своевременным предоставлением ежеквартального и годового отчета.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района:

3.1. Определить ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий и представление отчетной информации по каждому мероприятию муниципальной программы.

3.2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы и представление отчета в установленные сроки.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ представлять ежеквартальный и годовой отчет в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района», согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

5. Управлению отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района (Пятигор Т.А.):

5.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять сводную информацию по муниципальным программам Нефтеюганского района Главе Нефтеюганского района, согласно приложению № 5 
к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района;

5.2. Ежегодно в течении 10 рабочих дней после предоставления ответственными исполнителями муниципальных программ Нефтеюганского района годового отчета, оформлять результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района, Протоколом Координационного совета по рассмотрению муниципальных программ Нефтеюганского района;

5.3.  Ежегодно формировать сводный годовой доклад о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представлять его в Думу Нефтеюганского района, в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Документы», подраздел «Муниципальные программы», рубрика «Порядок разработки, утверждения и реализации программ».

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности.».

- Приложение № 1 «Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района» 
к распоряжению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Дополнить приложением № 2 «Положение о порядке формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района» в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Документы», подраздел «Муниципальные программы», рубрика «Порядок разработки, утверждения и реализации программ».

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, 
но не ранее 01.01.2023.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности.

Глава района						                 	А.А.Бочко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 18.01.2023 № 26-ра

«Приложение № 1

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 09.02.2017 № 75-ра

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Нефтеюганского района

(далее – Положение)

- Общие положения

  - Настоящее Положение разработано в целях определения эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района (далее – муниципальная программа).

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется Координационным советом по действующим муниципальным программам:

- за отчетный финансовый год;

- в течение всего периода реализации муниципальных программ.

  - По муниципальным программам, срок реализации которых завершился, итоговая информация о выполнении муниципальных программ и эффективности использования финансовых средств, предоставляется в общем объеме за весь период ее реализации по исполнению целевых показателей.

  - Ежеквартальная оценка эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем осуществляется самостоятельно.

- Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальных программ

  - Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, включает следующие критерии:

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации муниципальных программ;

- отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых 
на соответствующий год;

- расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий 
от плановых на соответствующий год;

- выявление тенденций, проблем, отклонений в реализации муниципальной программы от намеченных сроков и показателей.

- Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ

  - Ежеквартальная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно 
и отражается в ежеквартальном отчете о ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района».

  - Ежеквартальная оценка эффективности содержит анализ:

- соблюдения сроков выполнения запланированных мероприятий 
или их этапов согласно комплексному плану;

- результатов мероприятий или их этапов;

- фактически достигнутых результатов реализации муниципальной программы;

- возможностей достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- объема бюджетных расходов на выполнение мероприятий или их этапов, соотношения фактического и запланированного уровней расходов.

  - Ежеквартальная сводная информация по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района формируется управлением отчетности 
и программно-целевым планированием администрации Нефтеюганского района согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

  - Управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района может запрашивать дополнительную информацию к ежеквартальному отчету о ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

  - После завершения очередного финансового года, ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района» направляет в Координационный совет отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему Положению.

  - При проведении ежегодной оценки эффективности учитывается:

- достижение запланированных целевых показателей реализации муниципальной программы (фактически достигнутые результаты сопоставляются 
с их плановыми значениями с формированием абсолютных отклонений);

- объем расходов на выполнение мероприятий или их этапов, соотношение фактического и запланированного уровней расходов.

  - По каждому направлению в случае существенных различий 
(как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми 
и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших 
на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

- Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Координационным советом путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла, путем суммирования показателей в разрезе мероприятий:

- при выполнении целевого показателя от установленного значения 
в пределах от 97,0% до 100,0% - 1 балл;

- при выполнении целевого показателя от установленного значения 
в пределах от 100,1% и более - 2 балла;

- при выполнении целевого показателя менее чем на 97,0% - минус 1 балл;

- при обоснованном невыполнении целевого показателя от установленного значения, при выполнении целей и решении задач муниципальной программы допускается оценка в 1 балл на усмотрении членов Координационного совета.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом особенностей муниципальной программы (и с учетом социальной значимости муниципальной программы и иных объективных причин) 
и представляет собой сопоставление достигнутых результатов. По результатам итоговой сводной оценки эффективности целевых показателей реализация муниципальной программы признается:

- высоко результативной, при количестве баллов >1, при условии отсутствия снижения одного или нескольких показателей;

- результативной, при количестве баллов =1;

- низко результативной, при количестве баллов <1.

- Заключение по результатам оценки эффективности

  - Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают размещение годового отчета по муниципальной программе после заслушивания 
на Координационном совете в течение 10 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Муниципальные программы» для информирования населения, предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, общественных организаций.

  - По результатам оценки эффективности муниципальной программы Координационным советом может быть принято решение:

- о необходимости прекращения реализации муниципальной программы;

- о внесении изменений, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

- о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение муниципальной программы.

  - Результаты оценки эффективности оформляются протоколом. Копия направляется ответственному исполнителю муниципальной программы.

В случае, принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных 
во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов, в бюджете Нефтеюганского района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.».

- Приложение № 1

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

________________________

заместитель главы района

Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы |  |  |  | Источники финансирования | на «__» ___________20_ г.__ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на _____год (тыс. руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс. руб.) | Кассовое исполнение (тыс. руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексному плану) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Наименование целевого показателя, план/факт | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.7 | 10 = гр.8/гр. 7*100 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма | Задача |  | Региональный проект | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проект Нефтеюганского района | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                     ________________         ______________________

№ телефона                                                                                                         подпись                          расшифровка подписи

* средства по Соглашениям о передаче осуществления части полномочий городского и сельских поселений по решению вопросов местного значения Администрации Нефтеюганского района (далее - средства по Соглашениям по передаче полномочий) - отражаются межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район в бюджеты городского и сельских поселений для исполнения полномочий городского и сельских поселений и передаваемые на уровень муниципального образования Нефтеюганский район согласно заключенных Соглашений по передаче полномочий. Данные средства суммируются по строке «Всего».

** средства поселений - отражаются средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотренные в муниципальных программах городского и сельских поселений на участие в государственных и муниципальных программах. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке «Всего».

*** иные источники указываются согласно утвержденному комплексному плану муниципальной программы.

В графе 11 «Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение)» указывается детальные причины отклонения.

В графе 14 «Ответственные исполнители» указываются ответственное должностное лицо за реализацию мероприятия и ответственное лицо за предоставление информации по отчету».».

- Приложение № 2

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

________________________

заместитель главы района

Оценка эффективности целевых показателей за _________ год

| Муниципальная программа Нефтеюганского района «________________________________» (высоко эффективная\эффективная\не эффективная –___балла) Ответственный исполнитель_________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Результат реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Результат реализации целевого показателя муниципальной программы | Причины отклонения от плановых назначений целевого показателя (переисполнение/неисполнение) |
|  |  | План | Факт | % исполнения к плану (гр.4/гр.3*100) | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Оценка в баллах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевые показатели из Таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели из Таблицы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Официальный источник информации |  |  |  |  |  |  |  |  |

В графе 2 «Наименование целевого показателя муниципальной программы» указывается наименование каждого показателя, запланированного на текущий год, согласно утвержденной муниципальной программе, в скобках указывается единица измерения (например, шт., чел., км., единицы, проценты, и т.д.);

В графе 3 «План» указывается плановое значение целевого показателя, согласно утвержденной муниципальной программе;

В графе 4 «Факт» указывается фактическое исполнение показателя от планового значения показателя. указывается % исполнения к плановому показателю;

В графе 5 «% исполнения к плану» указывается % исполнения к плановому показателю;

В графе 6 «Абсолютное отклонение»

В графе 7 «Оценка в баллах» указывается оценка эффективности целевого показателя согласно настоящему порядку.

В графе 8 «Результаты реализации целевого показателя муниципальной программы» описываются результаты реализации мероприятий за отчетный период.».

| Приложение № 3 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района СОГЛАСОВАНО ____________________________ заместитель главы района Анализ исполнения финансовых показателей за ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента/мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, (тыс. руб.) |  | Абсолютное отклонение, (тыс. руб.) (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание |  |  |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача (наименование задачи) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Проект Нефтеюганского района | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………. | Основное мероприятие | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № (наименование подпрограммы) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № (наименование задачи) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Региональный проект | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ……….. | Проект Нефтеюганского района | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| …………. | Основное мероприятие | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                     ________________         ______________________

№ телефона                                                            подпись                      расшифровка подписи

Приложение № 4

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Нефтеюганского района

Структура пояснительной записки

- Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).

- Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Исполнители муниципальной программы.

- Цели реализации муниципальной программы.

- Задачи муниципальной программы и пути их решения.

- Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

- Исполнение расходных обязательств муниципальной программы (информация отражается в процентах, в целом по муниципальной программе, а также в разрезе источников финансирования. Содержит информацию о том, 
что выполнено в рамках реализации мероприятий. В случае не освоения финансовых средств - отражаются причины).

- Достижение целевых показателей муниципальной программы (отражается общее количество ____ целевых показателей, из них:

-  достигнуты плановые значения по следующим показателям __________;

-  не достигнуто по следующим показателям:

| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы (какие приняты меры в целях недопущения негативного влияния факторов и рисков).

- Оценка эффективности муниципальной программы за _____ год (результаты оценки по баллам).

- Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                    ________________         ______________________

подпись                      расшифровка подписи

№ телефона ».

Приложение № 5

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Нефтеюганского района

Сводная информация по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района на «__»________20__ года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на «__» ___________20_ г.__ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на _____год (тыс. руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс. руб.) | Кассовое исполнение (тыс. руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексному плану) | Количество целевых показателей (исполнение план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.7 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 | 12 |
|  | Всего муниципальных программ Нефтеюганского района на 20__ год |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники *** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Нефтеюганского района |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 18.01.2023 № 26-ра

«Приложение № 2

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 09.02.2017 № 75-ра

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района

(далее – Положение)

- Общие положения

  - Настоящее Положение разработано в целях формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района (далее сводный годовой доклад).

  - Сводный годовой доклад формируется на основе годовых отчетов 
по муниципальным программам, представленных ответственными исполнителями.

- Структура годового доклада

2.1. Сводный годовой доклад содержит сведения за отчетный год:

- о количестве муниципальных программ в Нефтеюганском районе;

- об оценке эффективности муниципальных программ;

- о выполнении расходных обязательств;

- о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы 
в целом (при необходимости);

- дополнительная информация.

2.2. Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района за отчетный год, согласно приложению, к настоящему Положению.

Приложение

к Положению о порядке формирования

сводного годового доклада о ходе

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Нефтеюганского района

Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Результат реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Результат реализации целевого показателя муниципальной программы | Причины отклонения от плановых назначений целевого показателя (переисполнение/неисполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % исполнения к плану (гр.4/гр.3*100) | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Оценка в баллах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нефтеюганского района «________________________________» (высоко эффективная\эффективная\не эффективная –___балла) Ответственный исполнитель_________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Официальный источник информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

».