АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 20.08.2024 | № 298-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»

Во исполнении распоряжения Главы Нефтеюганского района по реализации Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района, утвержденного распоряжением администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»:

- Внести в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А.

Глава района							               А.А.Бочко

Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 20.08.2024 № 298-ра

«Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 31.01.2022 № 47-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование объекта |  | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Градостроительство и землепользование», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МКД ул.Дорожная, д.4 3115,00кв.м/36 ж/п |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117 | Сформирован 86:08:0010101:875 Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026 ООО «Сибирский Институт Проектирования» | 2023 | 2024-2026 | План мероприятий по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021 | 179470,7/ОБ,МБ выкуп ж/п |  |
| 1.1 | МКД или блокированная застройка |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МКД 1681,8 кв.м/ 32 ж/п, в т.ч.: 1 ком. - 8 ж/п; 2 ком.- 24 ж/п |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0030101:1389 Договор аренды на з/у № 3/А от 13.03.2020 по 12.03.2023 Дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2023 Сроком с 08.02.2023 до 12.03.2026 ООО «Дорожно-строительное предприятие» | 2023 | 2023-2024 |  | 96896,9/ОБ,МБ выкуп ж/п |  |
| 2.2 | МКД ул. Молодежная (рядом с ДК) |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 2.3 | Инженерные сети к МКД по ул.Молодежная |  |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 3 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МКД ул.Садовая, 22 (ЗУ 5) 2300 кв.м. |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3258 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2025 |  | 132514,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МКД п.Сингапай, ул. Центральная, 10 (2100,0 кв.м.) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:4696 Договор аренды № 2А от 16.03.2022 до 15.09.2027 ООО «СтройМаркет» | 2023 | 2024-2025 | Предостережение прокуратуры | 120991,5 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.2. | МКД п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:4801 Договор аренды № 5/А от 21.08.2023 до 20.12.2030 ООО «СеверТрансСтрой» | 2024 | 2024-2025 | Предостережение прокуратуры | 35,0/МБ формирование з/у 187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.3. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из з/у 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2024 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7) |  |
| 4.4. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2024 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 4.5. | МКД п.Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2024 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 4.6. | МКД с.Чеускино ул.Новая, участок 6 (1200 кв.м) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2024 - внесение изменений в ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2024 | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.7. | МКД с.Чеускино ул.Новая, ЗУ:10 (2628 кв.м) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2024 | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.8 | Строительство инженерных сетей в п.Сингапай пр. Мечтателей уч.50 |  |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  |  | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 5 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МКД Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Новая, земельный участок 15 |  | ПП и ПМ от 26.04.2024 №68-п | Сформирован 86:08:0010201:2578 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2025-2026 |  |  |  |
| 5.2. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.3. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.4. | Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, дом 21 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2025-2026 |  | 4000,/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |  |
| 5.5. | Устройство улично-дорожной сети внутриквартальных проездов новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64 | 4 квартал 2023 | 2025 | 2026 |  | 5000,0/ИИ ПИР 70000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 6 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МКД 3 мкр., дом 68 3877 кв.м/4 этажа |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Образован 86:08:0020304:3135 Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025 ООО «Формат» | 2022 | 2024 |  | 223 373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.2. | МКД мкр. Дорожник, участок № 8 (2565 кв.м/3 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3286 Договор аренды № 7/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2023-2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.3. | МКД мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3285 Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2024-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.4. | 2 МКД 7 мкр., участок 132 участок 133 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Образованы 86:08:0020304:3271 86:08:0020304:3273 Договоры аренды земельного участка №№ 5/А и 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027 ООО «Сибирь» | 2023-2024 | 2024-2026 |  | 907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.5. | 2 МКД 3 мкр., дом 69 (3877 кв.м) дом 70 (3877 кв.м) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Образованы 86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492 Договор аренды земельного участка №2/А- 3/А от 27.02.2023 по 27.12.2027 | 2023 | 2025-2026 |  | 70,0/МБ формирование з/у 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.6. | МКД 1 мкр, дом 33 (2573,0 кв.м/ 4 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п | Образован 86:08:0020302:2333 Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027 ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет» | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 148243,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.7. | МКД 1 мкр, дом 110 (ориентировочная мощность объекта 3459 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный | 2024 | 2025 | 2025-2026 |  | 350,0/МБ ПП и П, 199290/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.8. | МКД 1 мкр, дом 53 (мощность объекта ориентировочно 1979 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный | 2024 | 2025 | 2025-2027 |  | 350,0/МБ ПП и ПМ, 114020,0/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.9. | МКД 3 мкр., участок 56 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4399 | Образован 86:08:0020304:4580 (аукцион состоится 31.07.2024) | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 6.10. | МКД З мкр., участок 53 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п (порядковый № 45 условный 86:08:0020304:ЗУ44) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 2944 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 6.11. | Инженерные сети к планируемым МКД в 3мкр. №№53,56 |  |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 6.12. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,53 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 4220 кв.м. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.13. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,110 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 5057 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.14. | Реконструкция внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективног;о строительства 3 А мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023-2024 | 2024 |  | 4800,0/МБ ПИР 80000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.15. | Проектирование и строительство магистральных инжененрных сетей для обеспечения перспективного строительства в 5 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  | 23000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.16. | КРТ 5 мкр. |  | В стадии подготовки проект планировки и проект межевания территории ООО УК «Центр Менеджмет» (срок до 16 октября 2024). | Заключен договор о КРТ незастроенной территории от 15.04.2024. сроком на 7 лет |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Сеть водоснабжения мкр. Мушкино |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 250000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.18. | Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2026-2027 |  | 4000,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.19. | Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 | Обращение гражданина к Главе Нефтеюганского района от 10.06.2021 | 1300,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР | ПИР- МБ; СМР-МБ; |
| 6.20. | Реконструкция "Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8" в 3 "А" микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района" |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 6.21. | Устройство внутриквартального проезда в 7 мкр. (для обеспечения 12 МКД в северо-восточной части микрорайона) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025 |  | 4000,0/ ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |  |
| II. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта: «Котельная № 1» |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79 | Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца | 2026 | 2027-2028 |  | 3400,0/ИИ предпроектные работы и ПИР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР-Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный) |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | 86:08:0030101:1781 (4149 кв.м) 86:08:0030101:1782 (4470 кв.м) Договор безвозмездного пользования с МКУ «УКС и ЖКК» сроком по 12.09.2023 | 2026 | 2027 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 | 7489,0/ИИ ПИР 52000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2.2. | Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения» мкр. Железнодорожный, мкр. Лиственный, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Леснова, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Юбилейная |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2027 | 2028 |  | 3200,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Блочно-модульная ВОС |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па | 86:08:0020401:2021 | 2025 | 2027- 2028 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010 | 3000,0/ИИ ПИР 47000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 4500,0/ ИИ ПИР и СМР |  |
| 4.2. | Реконструкция объекта: «Котельная» в п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Сформирован 86:08:0030601:257 | 2026 | 2027 | Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020 | 106000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.3. | Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2027 |  | 45000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.4. | Блочно-модульная ВОС п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2028 | 2029- 2030 | Поручение Губернатора ХМАО – Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 7000,0/ИИ ПИР 48000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.5. | Реконструкция котельной в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа |  | 2026 | 2027 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1.1. | Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2024 | 2024 |  | 250,0/ИИ ПИР 2000,0/ИИ СМР |  |
|  | 5.1.2. | Реконструкцией ТП-№ 5-10/0,4 |  |  |  |  |  | 250,0/ИИ ПИР 1000,0/ИИ СМР |  |
| 5.2. | Блочно-модульная котельная |  | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2023-2024 | 2024-2025 |  | 6008,115/МБ ПИР, 250000,00 ии смр | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 5.3. | Сети ТВС к ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2027-2028 | Предписание Госпожнадзора от 27.11.2020 № 74/1/1 | 29 200,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.2. | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:2795 | 2023 | 2024-2025 | Решение Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010 | 5629,77951/МБ ПИР 227,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.3. | Реконструкция объекта: «Котельная» в сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2023-2024 | 2025-2026 | Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 | 17000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.4. | Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 86:08:0020601:1459 | 2025 | 2026 |  | 2000,0/ИИ ПИР 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.5. | Установка блочно-модульной ВОС в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285 | 86:08:0020601:1459 | 2025 | 2026-2027 |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.6. | Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:0020601:1387 | 2027 | 2028-2029 | Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021 | 3000,0/ИИ ПИР 27000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7. | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в пос.Салым» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:141 86:08:0010201:144 | 2025 | 2027-2028 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 | 5000,0/ИИ ПИР 129000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.2. | Строительство котельной (Гальватек) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:218 | 2025 | 2027-2028 |  | 5000,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.3. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, ул. Приозерная Реконструкция ТВС на безхоз ул. Центральная, уд. Зеленая, ул. Набережная. |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п 2026 – разработка ПП и ПМ |  | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Сформирован 86:08:0020303:80 собственность Нефтеюганского района | 2021 | 2022-2024 |  | 27537,8/МБ ПИР 1255446,67554/ФБ, ОБ, МБ СМР 0/ИИ СМР |  |
| 8.2. | Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п) Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2022-2024 |  | 587,2/МБ ПИР 15300,0/ИИ СМР |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети ТС от ТК 2 до ТК-8», «Магистральные сети ХВС от ТК 2 до ТК 8» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-МКИ+ОБ/20%-МБ |
| 8.4. | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК8 до ТК-14 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-МКИ+ОБ/20%-МБ |
| III. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 80 м3/сут. в сп.Лемпино |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и МП от 28.05.2020 № 58 | 2023 | 2031 | 2032-2033 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 4000,0/ИИ ПИР 31000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция КОС производительностью 200 м3/сут. в сп.Куть-Ях |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215 | Сформирован 86:08:0030101:1727 | 2025 | 2026-2027 | Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 М-1779/2022 Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района – | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | КОС-150 в сп.Сентябрьский |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па 2029– разработка ПП и ПМ | 2029 после разработки и утверждения ПП и ПМ | 2030 | 2031-2032 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 35,0/МБ формирование з/у 11420,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2025 | 2026 | 2027-2028 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 5000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.2. | Строительство КОС в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 4 квартал 2030 | 2032 | 2033-2034 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 4000,0/ИИ ПИР 56000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция объекта: КОС-200 в сп.Каркатеевы |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0020101:3 | 2027 | 2028-2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 10000,0/ИИ ПИР 41000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция объекта: КОС-400 в сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2027 | 2028-2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 3000,00/ИИ ПИР, 32000,00/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.2. | Реконструкция КНС с увеличением мощности сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 |  | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.3. | Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК» |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.4. | Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино» |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020601:1390 | 2025 | 2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.5. | КОС-100 в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:00200601:1388 | 2025 | 2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 26000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца КК 67 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2027 | 2028-2029 |  | 4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.2. | Реконструкция КОС 800 м3/сутки с устройством КНС 400 куб.м/сут 300 куб.м/сут |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформированы 86:08:0010202:684 86:08:0010202:687 КНС 86:08:0010202:688 | 2025 | 2026-2027 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 15674,0 /МБ ПИР 493101,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.3. | Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п | 86:08:0010201:2460 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция КОС в гп.Пойковский |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020301:88 | 2025 | 2026-2027 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 8388,9/МБ ПИР 150200,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8.2. | Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) 79 т./год |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | 2023 | 2024-2025 | 2025-2027 |  | 204 519,53255 СМР |  |
| IV. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство Дома культуры -Библиотека |  | ГП от 28.04.2022 № 300 Внесение изменений в ГП – 2023 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 Внесение изменений в ПЗЗ - 2023 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Сформирован 86:08:0030101:1783 Будет новый участок Формирование 2025 | 2027 | 2028-2030 | Поручение Губернатора ХМАО – Югры от 08.04.2021 | ПИР 17849,58467/ИИ СМР212435,84119/ИИ |  |
| 2 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство КОК 6 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п | сформирован 86:08:0020303:1199 Договор безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» от 06.01.2022 | 2023 | 2024-2026 | Распоряжение Губернатора ХМАО – Югры от 11.03.2020 № 52-рг | 264161,92695/МБ ПИР 417037,23939/ИИ СМР |  |
| V. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ФОК |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па | 86:08:0020101:2019 | 2024 | 2025-2027 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 5000,0/ИИ ПИР 160000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 2 | Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФОК и плоскостные спортивные сооружения |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | 86:08:0020101:3272 | 2022 | 2023-2024 | Карта развития Югры | 10000,0/ИИ ПИР 240000,0/ИИ СМР |  |
| 3 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ФОК |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Образование ЗУ после утверждения единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения изменений в ППиПМ | 2027 | 2028 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 10000,0/ИИ ПИР 320000,0/ИИ СМР |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт НРБУ СШ «Нептун» |  | ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ГП от 20.03.2020 № 108 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | 86:08:0020304:615 | 2024 | 2025-2026 |  | 79000,0 /ИИ СМР |  |
| 3.3. | Лыжная база гп.Пойковский (лыжероллерная трасса) |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205 | 86:08:0020304:614 | 2024 | 2025 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 15000,0 тыс. руб. /ИИ |  |
| VI. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | СОШ (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной без барьерной среды) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п | 86:08:0020304:2650 | 2025-2027 одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования |  | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | 15105,8/ ОБ, МБ ПИР 1855979,3/ОБ, МБ СМР |  |
| 1.2. | Фасад здания средней общеобразовательной школы № 1, пгт.Пойковский, Нефтеюганский район |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП от 22.12.2022 № 807-п |  | 2024 |  |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания Салымской средней общеобразовательной школы № 1, по адресу ХМАО – Югры, Нефтеюганский район, п.Салым, д.13 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п | 86:08:0010201:201 | 2025 |  | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | ПИР в наличии, сметная стоимость СМР - 51556,6 тыс. руб. – источник не определен |  |
| 3. | Сельское поселение Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция здания школы, расположенного по адресу: Нефтеюганский район, п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 42 |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2026-2028 |  |  |  |  |
| VII. В рамках реализации мероприятий инвестиционная программы АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ |  |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство эл.сетей 10кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2027-2028 |  | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ |  |  |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция) / ИИ |  |  |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.Центральная и ул.Садовая |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ |  |  |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино II очередь |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020601:752 86:08:0020601:757 86:08:0020601:762 86:08:0020601:797 86:08:0020601:1024 86:08:0020601:1029 86:08:0020601:1035 | 2028 |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  |  |
| 5.2. | Строительство ВЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения Школы |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 |  | 2024-2025 |  |  |  |  |
| 5.3. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 | 2028 | 2028 |  |  |  |  |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Нижний склад» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |  |
| 6.2. | Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.45 лет Победы |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п |  | 2025-2026 |  |  |  |  |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сети электроснабжения 1 мкр. (уч.33) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |  |
| 7.2. | Электроснабжение общеобразовательной школы в 7 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6 и 0,4кВ |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2019-2027 |  |  |  |  |
| 7.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2027 |  |  |  |  |
| 7.4. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2026 |  |  |  |  |
| 7.5. | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2026-2027 |  |  |  |  |
| 7.6. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 (демонтаж ВЛ-6кВ от оп. №21 до ТП-57, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от опоры №21 до ТП-57) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2024-2025 |  |  |  |  |
| VIII. В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром» Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование сетей газоснабжения в гп.Пойковский |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2028 |  | Послание Президента РФ |  |  |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

- ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств