АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 04.08.2023 | № 365-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»

Во исполнении распоряжения Главы Нефтеюганского района по реализации Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района, утвержденного распоряжением администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»:

- Внести в распоряжение администрации Нефтеюганского района 
от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя комитета градостроительства и землепользования – заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А.

Глава района							               А.А.Бочко

Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 04.08.2023 № 365-ра

«Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 31.01.2022 № 47-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование объекта |  | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Градостроительство и землепользование», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МКД ул.Дорожная, д.4 3115,00кв.м/36 ж/п |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117 | Сформирован 86:08:0010101:875 Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026 ООО «Сибирский Институт Проектирования» | 2023 | 2023-2024 | План мероприятий по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021 | 179470,7/ОБ,МБ выкуп ж/п |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МКД 1681,8 кв.м/ 32 ж/п, в т.ч.: 1 ком. - 8 ж/п; 2 ком.- 24 ж/п |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0030101:1389 Договор аренды на з/у № 3/А от 13.03.2020 по 12.03.2023 Дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2023 Сроком с 08.02.2023 до 12.03.2026 ООО «Дорожно-строительное предприятие» | 2023 | 2023-2024 |  | 96896,9/ОБ,МБ выкуп ж/п |  |
| 2.2. | МКД ул.Школьная, участок № 9 850 кв.м |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 2024 - ПП и ПМ | 4 квартал 2024 | 2025 | 2025-2026 |  | 650,0/ОБ,МБ ПЗЗ 500,0/ОБ,МБ ПП и ПМ 350,0/ОБ,МБ 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МКД п.Юганская Обь, ул.Юганская, 18 (ЗУ5) 700 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 после утверждения ППи ПМ Требуется перераспределение з/у 86:08:002071:862, 86:08:0020701:523, 86:08:0020701:602 | 2025 | 2026-2027 |  | 35,0/МБ формирование з/у 40330,5/ОБ/МБ выкуп ж/п |  |
| 3.2. | МКД п.Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ14), 700 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 после утверждения ПП и ПМ Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:538, 86:08:0020701:549 | 2025 | 2026-2027 |  | 35,0/МБ формирование з/у 40 330,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 3.3. | МКД п.Юганская Обь, ул. Юганская (ЗУ3, ЗУ 8), 1050 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:534, 86:08:0020701:547 | 2025 |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 60 495,8/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 3.4. | МКД п.Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 7, ЗУ 12) |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 Требуется перераспределение земельных участков 86:08:0020701:539, 86:08:0020701:578 | 2025 |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 3.5. | МКД п.Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 4) |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 01.03.2022 № 27-па-нпа | 2024 Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:536, 86:08:0020701:555 | 2025 |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 3.6. | Реконструкция тепловых сетей в п. Юганская Обь в планировочном квартале 01:01:05 (1) |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026-2027 |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МКД ул.Садовая, 20 2 158,68 кв.м./4 этажа/ 40 ж/п, в т.ч.: 1 ком.–16 ж/п 2 ком.-16 ж/п 3 ком.-8 ж/п |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3185 Договор аренды на з/у № 1/А от 11.01.2021 по 10.11.2025 ООО «Строймаркет» | 2022 | 2023-2025 |  | 124372,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.2. | МКД ул.Садовая, 22 (ЗУ 5) 2300 кв.м. |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3258 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2025 |  | 132514,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МКД п.Сингапай ул.Круг В-1, участок № 52, 2325,75 кв.м/ 4 этажа/ 48 ж/п, в т.ч.: 1 ком. – 20ж/п, 2 ком. - 20ж/п, 3 ком. – 8 ж/п. |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:3307 Договор аренды № 5/А от 08.06.2020 по 07.06.2023 дополнительное соглашение№1 от 26.02.2023 срок с 26.02.2023 до 07.06.2026 ООО «СеверТрансСтрой» | 2021 | 2022-2023 | Предостережение прокуратуры | 130218,7/ОБ, МБ Выкуп ж/п 22500,0/ОБ, МБ выплата возмещения |  |
| 5.2. | МКД п.Сингапай ул.Круг В-1, участок № 53 (строительный № 1) 2325,75 кв.м/ 4 этажа/48 ж/п, в т.ч.: 1 ком.– 20ж/п, 2 ком.- 20 ж/п, 3 ком. - 8 ж/п |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:840 Договор аренды № 116 от 25.07.2019 по 24.06.2022 Дополнительное соглашение №2 от 24.02.2021 до 24.09.2023 ООО «СеверТрансСтрой» | 2020-2021 | 2023 | Предостережение прокуратуры | 130218,7/ОБ, МБ Выкуп ж/п |  |
| 5.3. | МКД п.Сингапай, ул. Центральная, 10 (2100,0 кв.м.) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:4696 Договор аренды № 2А от 16.03.2022 до 15.09.2027 ООО «СтройМаркет» | 2023 | 2024-2025 | Предостережение прокуратуры | 120991,5 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.4. | МКД п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:4801 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2025 | Предостережение прокуратуры | 35,0/МБ формирование з/у 187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.5. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из з/у 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2024 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7) |  |
| 5.6. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2024 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 5.7. | МКД п.Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2024 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 5.8. | МКД с.Чеускино ул.Новая, участок 6 (1200 кв.м) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2024 - внесение изменений в ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2024 | 2024 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.9. | МКД с.Чеускино ул.Новая, ЗУ:10 (2628 кв.м) |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2024 | 2024 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.10 | Реконструкция инженерных сетей в п.Сингапай пр. Мечтателей уч.50 |  |  |  | 2024 | 2024-2025 |  |  | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 1 (679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2263 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2025 |  | 39155,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.2. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 2 (1342,8 кв.м/4 этажа/32 ж/п) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2374 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 77365,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.3. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 3 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2473 Подготовка к аукциону | 2024 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.4. | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 4 679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2275 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2025 |  | 39155,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.5. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.6. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.7. | 3 МКД ул. Дорожников дома №16 (1512 кв.м) №17 (3024кв.м) №18 (3024кв.м) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64-п | 4 квартал 2023 - - 86:08:0010201:722 | 2025 | 2025-2026 |  | 105,0/МБ формирование з/у 435569,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.8. | Строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64 | Сформирован 86:08:0010202:721 | 2025 | 2026 |  | 3000,0/ИИ ПИР, 15000,0/ ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.9. | Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, дом 21 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  | 4000,/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.10. | Устройство улично-дорожной сети внутриквартальных проездов новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64 | 4 квартал 2023 | 2025 | 2026 |  | 5000,0/ИИ ПИР 70000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | МКД 7мкр, участок 123 2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2940 Договор аренды земельного участка № 88/а от 13.12.2019 по 12.12.2023 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | 2023 | Адресная программа |  |  |
| 7.2. | МКД 7 мкр, участок 125 2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2938 Договор аренды земельного участка № 90/а от 13.12.2019 по 12.12.2023 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | 2023 | Адресная программа | 24958,8/ОБ, МБ выкуп 6 ж/п |  |
| 7.3. | МКД 3 мкр., дом 68 3877 кв.м/4 этажа |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Сформирован 86:08:0020304:3135 Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025 ООО «Формат» | 2022 | 2023 |  | 223 373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.4. | МКД мкр. Дорожник, участок № 8 (2565 кв.м/3 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3286 Договор аренды № 7/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2023-2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.5. | МКД мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3285 Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2023-2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.6. | 6 МКД 7 мкр., участок 126 (7875 кв.м), участок 127 (7875 кв.м), участок 128 (3414 кв.м), участок 129 (3414 кв.м), участок 130 (3414 кв.м), участок 131 (3414 кв.м) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформированы 86:08:0020304:3188 86:08:0020304:3193 86:08:0020304:3187 86:08:0020304:3192 86:08:0020304:3191 86:08:0020304:3189 Договоры аренды земельного участка №№ 8/А – 13/А от 20.08.2021 до 19.06.2026 ООО «СИБпромстрой-Югория» | 2022 | 2023 |  | 453718,1/ОБ, МБ 453718,1/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.7. | 2 МКД 7 мкр., участок 132 участок 133 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформированы 86:08:0020304:3271 86:08:0020304:3273 Договоры аренды земельного участка №№ 5/А и 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027 ООО «Сибирь» | 2023-2024 | 2024-2025 |  | 907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.8 | 2 МКД 3 мкр., дом 69 (3877 кв.м) дом 70 (3877 кв.м) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Сформированы 86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492 Договор аренды земельного участка №2/А- 3/А от 27.02.2023 по 27.12.2027 | 2023 | 2025 |  | 70,0/МБ формирование з/у 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.9. | МКД 1 мкр, дом 33 (2573,0 кв.м/ 4 этажа) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п | Сформирован 86:08:0020302:2333 Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027 ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет» | 2025 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 148243,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.10. | МКД 1 мкр, дом 110 (3459 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) | 2024 | 2025 | 2025 |  | 350,0/МБ ПП и П, 199290/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.11. | МКД 1 мкр, дом 53 (1979 кв.м.) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) | 2024 | 2025 | 2025 |  | 350,0/МБ ПП и ПМ, 114020,0/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 7.12. | Реконструкция инженерных сетей под МКД 2 д. мкр. Дорожник |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  | 1900,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР | ПИР-; СМР-прямые договора с РСО; |
| 7.13. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,53 (После внесения изменений в единый документ) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 7.14. | Реконструкция внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективног;о строительства 3 А мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023-2024 | 2025 |  | 4800,0/МБ ПИР 80000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 7.15. | Строительство инженерных сетей для строительства МКД 1-й мкр., 33 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  | 2300,0/ ИИИ ПИР, 14000,0/ИИ СМР | ПИР-; СМР- прямые договора с РСО; |
| 7.16. | Проектирование и строительство сетей инженерного обеспечения в 3 мкр. (условный 3Б) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 23000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 7.17. | Инженерные сети и вертикальная планировка мкр. Мушкино (СУ 905) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 250000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 7.18. | Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 7.19. | Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 | Обращение гражданина к Главе Нефтеюганского района от 10.06.2021 | 1300,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР | ПИР- МБ; СМР-МБ; |
| 7.20. | Реконструкция объекта: «Сети ТВС от ТК13 до ТК 3-46А» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025 |  | 1182,0/ МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Развитие жилищной сферы» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 7.21. | Устройство внутриквартального проезда в 7 мкр. (для обеспечения 12 МКД в северо-восточной части микрорайона) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025 |  | 4000,0/ ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |  |
| II. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта: «Котельная № 1» |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79 | Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца | 2025 | 2026 |  | 3400,0/ИИ предпроектные работы и ПИР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР-Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный) |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | 86:08:0030101:1781 (4149 кв.м) 86:08:0030101:1782 (4470 кв.м) Договор безвозмездного пользования с МКУ «УКС и ЖКК» сроком по 12.09.2023 | 2024 | 2025-2026 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 | 7489,0/ИИ ПИР 52000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2.2. | Реконструкция объекта: «Установка обезжелезивания воды» |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Земли «РЖД» направление уведомления 86:08:0030101:36 | 2029 | 2029- 2030 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 | 3000,0/ИИ ПИР 52000/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2.3. | Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения» |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2024-2025 | 2026 |  | 3200,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вынос ВЛ – 10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ не требуется (постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816) | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2020 | 2025 |  | 40000,0/ИИ СМР | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА |
| 3.2. | Блочно-модульная ВОС |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па | 86:08:0020401:2021 | 2026 | 2027- 2028 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010 | 3000,0/ИИ ПИР 47000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 4500,0/ ИИ ПИР и СМР |  |
| 4.2. | Реконструкция объекта: «Котельная» в п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Сформирован 86:08:0030601:257 | 2025 | 2026 | Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020 | 106000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.3. | Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 |  | 45000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.4. | Блочно-модульная ВОС п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2028 | 2029- 2030 | Поручение Губернатора ХМАО – Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 7000,0/ИИ ПИР 48000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.5. | Реконструкция объекта: Станция обезжелезивания воды» на ст.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2027 | 2028-2029 | Пункт 3.4 перечня поручений Губернатора ХМАО – Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 7000,0/ИИ ПИР 48000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.6. | Реконструкция котельной в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа |  | 2024 | 2025 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1.1. | Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 |  | 250,0/ИИ ПИР 2000,0/ИИ СМР |  |
|  | 5.1.2. | Реконструкцией ТП-№ 5-10/0,4 |  |  |  |  |  | 250,0/ИИ ПИР 1000,0/ИИ СМР |  |
| 5.2. | Сети газораспределения |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ разрабатывает Газпром | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2022 | 2022-2023 | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры на период 2021-2025гг. | 4850,0/МБ ПИР 59000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР-ИНВЕСТПРОГРАММА ПАО «ГАЗПРОМ» |
| 5.3. | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки |  | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па | Сформирован 86:08:0020101:2548 (на праве безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» сроком до 27.10.2022) | 2015-2016 | 2020-2023 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-622/2009 | 14975,372/МБ ПИР 105681,474/МБ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 5.4. | Блочно-модульная котельная |  | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2023-2024 | 2024 |  | 6008,115/МБ ПИР, 250000,00 ии смр | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2024 | 2025-2026 | Предписание Госпожнадзора от 27.11.2020 № 74/1/1 | 29 200,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.2. | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:2795 | 2023 | 2024-2025 | Решение Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010 | 5629,77951/МБ ПИР 227,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.3. | Реконструкция объекта: «Котельная» в сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2023-2024 | 2025-2026 | Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 | 17000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.4. | Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 86:08:0020601:1459 | 2024 | 2025-2026 |  | 2000,0/ИИ ПИР 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.5. | Установка блочно-модульной ВОС в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285 | 86:08:0020601:1459 | 2025 | 2026-2027 |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.6. | Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:0020601:1387 | 2027 | 2028-2029 | Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021 | 3000,0/ИИ ПИР 27000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7. | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция объекта «Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Земли «РЖД» направление уведомления | 2029 | 2029-2030 | Решение Нефтеюганского районного по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 | 4002,3,0/МБ ПИР 115000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.2. | Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в пос.Салым» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:141 86:08:0010201:144 | 2024 | 2025-2027 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 | 5000,0/ИИ ПИР 129000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.3. | Строительство котельной (Гальватек) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:218 | 2025 | 2027 |  | 5000,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.4. | Реконструкция ТП 10/0,4Кв №11 и ВЛ 10кВ |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2027 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ | 7000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР |  |
| 7.5. | Строительство ВОС в п.Сивыс-Ях |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п 2026 – разработка ПП и ПМ | 2026 после разработки и утверждения ПП и ПМ | 2029 | 2030 |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Сформирован 86:08:0020303:80 собственность Нефтеюганского района | 2021 | 2022-2023 |  | 27537,8/МБ ПИР 1255446,67554/ФБ, ОБ, МБ СМР 0/ИИ СМР |  |
| 8.2. | Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п) Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2022-2023 |  | 587,2/МБ ПИР 15300,0/ИИ СМР |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети ТС от котельной № 3 до ТК8» (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700мм) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8.4. | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети ТС от ТК 2 до ТК-8», «Магистральные сети ХВС от ТК 2 до ТК8» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8.5. | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК8 до ТК-14 |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  |  | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8.6. | Строительство сетей водоснабжения от ВКК-6 до ВКК-6А по ул.Солнечной гп.Пойковский |  |  |  |  | 2025 |  | 1700,00/ ИИ ПИР ИИ СМР |  |
| III. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 80 м3/сут. в сп.Лемпино |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и МП от 28.05.2020 № 58 | 2023 | 2029 | 2030 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 4000,0/ИИ ПИР 31000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция КОС производительностью 200 м3/сут. в сп.Куть-Ях |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215 | Сформирован 86:08:0030101:1727 | 2025 | 2026-2027 | Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 М-1779/2022 Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района – | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | КОС-150 в сп.Сентябрьский |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па 2029– разработка ПП и ПМ | 2029 после разработки и утверждения ПП и ПМ | 2030 | 2031-2032 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 35,0/МБ формирование з/у 11420,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2025 | 2026 | 2027-2028 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 5000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 4.2. | Строительство КОС в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 4 квартал 2030 | 2032 | 2033-2034 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 4000,0/ИИ ПИР 56000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция объекта: КОС-200 в сп.Каркатеевы |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0020101:3 | 2024 | 2025-2026 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 10000,0/ИИ ПИР 41000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция объекта: КОС-400 в сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2027 | 2028-2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 3000,00/ИИ ПИР, 32000,00/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.2. | Реконструкция КНС с увеличением мощности сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 |  | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.3. | Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК» |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | 2026 |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.4. | Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино» |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020601:1390 | 2025 | 2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.5. | КОС-100 в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:00200601:1388 | 2024 | 2025 |  | 4000,0/ИИ ПИР 26000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца КК 67 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2023 | 2023-2024 |  | 4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.2. | Реконструкция КОС 800 м3/сутки с устройством КНС 400 куб.м/сут 300 куб.м/сут |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформированы 86:08:0010202:684 86:08:0010202:687 КНС 86:08:0010202:688 | 2024 | 2025-2026 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 15674,0 /МБ ПИР 493101,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 7.3. | Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п | 86:08:0010201:2460 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 7.4. | КОС-БИО в п.Сивыс-Ях |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | 86:08:0030401:489 | 2026 | 2027-2028 | Решение Нефтеюганского районного суда от 06.07.2022 по делу № 2- 2071/2022; | 1500,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | КНС и сети канализации 5 микрорайона г.п.Пойковский |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п , ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020304:1911 | 2023 | 2023 | Карта развития Югры | 2850,0/МБ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР-Гос.программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и эенргетики» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8.2. | Реконструкция КОС в гп.Пойковский |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020301:88 | 2025 | 2026-2027- | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 8388,9/МБ ПИР 150200,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.» 80%-ОБ/20%-МБ |
| 8.3. | Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) 79 т./год |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | 2023 | 2024-2025 | 2025-2027 |  | 204 519,53255 СМР |  |
| IV. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» Развитие транспортной системы сельских, городских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пешеходный мост по ул. Мира |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ не требуется | Не требуется | 2027 | 2028-2029 |  | 3000,0/ИИ ПИР |  |
| 2 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Центральная в составе обустройства двух примыканий |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | 4 квартал 2023 | 2025 | 2026 |  | 12000,0/ИИ ПИР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 3 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Устройство проезда от пр.Молодежной до пр.Мечтателей |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 3500,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |  |
| 4 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, подъезд к кладбищу – 4,820 км с кадастровым номером 86:08:0000000:32181 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | 1 квартал 2024 | 2025 | 2027 |  | 4000,0/ИИ ПИР 60000,0/ИИ СМР |  |
| 4.2. | Устройство проезда Дружбы для льготной категории граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | 86:08:0010201:2461 | - | 2024-2025 |  | 8000,0/ИИ СМР |  |
| 4.3. | Устройство проезда Радужный для льготной категории граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 86:08:0010201:2376 | 2024 | 2026-2027 |  | 8000,0/ИИ СМР |  |
| 4.4. | Устройство проезда к з/у для комплексного развития территории под ИЖС по ул. Транспортная |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 квартал 2024 | 2024 | 2026 |  | 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 4.5. | Устройство проезда (улиц) к з/у к IV проектной площадке (ул.Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 квартал 2024 | 2025 | 2025 |  | 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 5 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устройство дорог индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | Не требуется | 2024-2025 | 2026-2027 |  | 40000,0/ИИ СМР |  |
| 5.2. | Капитальный ремонт автодороги ул. Олимпийская ПК 15+92 - ПК 21+00 |  | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п | Не требуется |  | 2024-2025 | Поручение Губернатора по обращению гражданина в 2018 году | 68207,2/ИИ СМР |  |
| 5.3. | Капитальный ремонт автодороги ул. № 6 ПК 0+00 (уч. 1.1) - ПК 4+698 (уч. 1.5) |  | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 №196-п | Не требуется |  | 2024 |  | 144116,95/ИИ СМР |  |
| 5.4. | Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Подъезд к пгт.Пойковский» |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ не требуется | Не требуется | 2023 | 2025-2027 |  | 600,0/МБ обследование 2600,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |  |
| 5.5. | Капитальный ремонт автодороги ул. Олимпийская ПК 0+00 - ПК 15+92 (от ул. Объездной до ул. Центральная) |  | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п | Не требуется | 2024 | 2025-2027 | Поручение Губернатора по обращению гражданина в 2018 году |  |  |
| V. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство Дома культуры -Библиотека |  | ГП от 28.04.2022 № 300 Внесение изменений в ГП – 2023 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 Внесение изменений в ПЗЗ - 2023 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Сформирован 86:08:0030101:1783 Будет новый участок Формирование 2025 | 2024 | 2025-2030 | Поручение Губернатора ХМАО – Югры от 08.04.2021 | ПИР 17849,58467/ИИ СМР212435,84119/ИИ |  |
| 2 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство КОК 6 мкр. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п | сформирован 86:08:0020303:1199 Договор безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» от 06.01.2022 | 2023 | 2024-2026 | Распоряжение Губернатора ХМАО – Югры от 11.03.2020 № 52-рг | 264161,92695/МБ ПИР 417037,23939/ИИ СМР |  |
| VI. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ФОК |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па | 86:08:0020101:2019 | 2024 | 2025-2027 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 5000,0/ИИ ПИР 160000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 2 | Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФОК и плоскостные спортивные сооружения |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | 86:08:0020101:3272 | 2022 | 2023-2024 | Карта развития Югры | 10000,0/ИИ ПИР 240000,0/ИИ СМР |  |
| 3 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ФОК |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | 86:08:0020304:1662 | 2027 | 2028 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 10000,0/ИИ ПИР 320000,0/ИИ СМР |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт НРБУ СШ «Нептун» |  | ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ГП от 20.03.2020 № 108 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | 86:08:0020304:615 | 2024 | 2025-2026 |  | 79000,0 /ИИ СМР |  |
| 3.3. | Лыжная база гп.Пойковский (лыжероллерная трасса) |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205 | 86:08:0020304:614 | 2024 | 2025 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 15000,0 тыс. руб. /ИИ |  |
| VII. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | СОШ (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной без барьерной среды) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п | 86:08:0020304:2650 | 2025-2027 одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования |  | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | 15105,8/ ОБ, МБ ПИР 1855979,3/ОБ, МБ СМР |  |
| 1.2. | Фасад здания средней общеобразовательной школы № 1, пгт.Пойковский, Нефтеюганский район |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП от 22.12.2022 № 807-п |  | 2024 |  |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания Салымской средней общеобразовательной школы № 1, по адресу ХМАО – Югры, Нефтеюганский район, п.Салым, д.13 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п | 86:08:0010201:201 | 2025 |  | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | ПИР в наличии, сметная стоимость СМР - 51556,6 тыс. руб. – источник не определен |  |
| 3. | Сельское поселение Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция здания школы, расположенного по адресу: Нефтеюганский район, п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 42 |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2026-2028 |  |  |  |  |
| VIII. В рамках реализации мероприятий инвестиционная программы АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ |  |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство эл.сетей 10кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024-2025 |  | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ |  |  |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция) / ИИ |  |  |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.Центральная и ул.Садовая |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ |  |  |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино II очередь |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020601:752 86:08:0020601:757 86:08:0020601:762 86:08:0020601:797 86:08:0020601:1024 86:08:0020601:1029 86:08:0020601:1035 | 2028 |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  |  |
| 5.2. | Строительство ВЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения Школы |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 |  | 2024-2025 |  |  |  |  |
| 5.3. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 |  | 2023-2024 |  |  |  |  |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство сетей электроснабжения новой жилой застройки ул. Дорожников |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.04.2022 № 64-п | 2 квартал 2024 | 2023-2024 |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ | 35,0/МБ Формирование з/у |  |
| 6.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Нижний склад» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |  |
| 6.3. | Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.45 лет Победы |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п |  | 2025-2026 |  |  |  |  |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сети электроснабжения 1 мкр. (уч.33) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |  |
| 7.2. | Сети электроснабжения мкр. Дорожник |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п, ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022-2023 |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |  |
| 7.3. | Электроснабжение общеобразовательной школы в 7 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6 и 0,4кВ |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2019-2027 |  |  |  |  |
| 7.4 | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2027 |  |  |  |  |
| 7.5. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2026 |  |  |  |  |
| 7.6. | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения мкр.Коржавино. Южная часть. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2023-2024 |  |  |  |  |
| 7.7. | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2024 |  |  |  |  |
| 7.8. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 (демонтаж ВЛ-6кВ от оп. №21 до ТП-57, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от опоры №21 до ТП-57) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2024-2025 |  |  |  |  |
| 7.9. | Реконструкция воздушная линия 6 кВ фидер 1308/1318 (демонтаж ВЛ-6кВ Ф.102/119 от оп. №17 до ТП-80, от оп. №20/1 до ТП-131, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ до ТП-80,131) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2025-2026 |  |  |  |  |
| IX. В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром» Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Сингапай догазификация |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  | Послание Президента РФ |  |  |
| 2 | с.Чеускино догазификация |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020501:797 86:08:0020501:796 | 2024-2026 |  | Послание Президента РФ |  |  |
| 3 | сп.Салым догазификация |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 |  | Послание Президента РФ |  |  |
| 4 | сп.Каркатеевы догазификация |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2023 |  | Послание Президента РФ |  |  |
| 5 | Проектирование сетей газоснабжения в гп.Пойковский |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2028 |  | Послание Президента РФ |  |  |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

- ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств                                                                                                                                                                     ».