АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 14.09.2023 | № 414-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
на территории Нефтеюганского района федеральной программы 
«Пушкинская карта»

В целях реализации инициативы Президента Российской Федерации 
Путина В.В. по созданию программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта», во исполнение поручения Главы Нефтеюганского района от 05.09.2023 № 10:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации 
на территории Нефтеюганского района федеральной программы «Пушкинская карта» (далее – План) (приложение).

- Назначить департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (Андреевский А.Ю.) ответственным исполнителем за представление информации 
об исполнении Плана заместителю главы Нефтеюганского района, курирующему социальную сферу.

- Исполнителям мероприятий Плана представлять в установленные сроки сведения в департамент культуры и спорта Нефтеюганского района о ходе реализации мероприятий Плана.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Михалева В.Г.

Глава района 					 		А.А.Бочко

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 14.09.2023 № 414-ра

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации на территории Нефтеюганского района

федеральной программы «Пушкинская карта»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение своевременной и качественной реализации программы «Пушкинская карта» на территории Нефтеюганского района |  |  |
| 1.1. | Организовывать регулярные рабочие совещания по вопросу реализации программы «Пушкинская карта» на территории Нефтеюганского района с представителями структурных подразделений администрации Нефтеюганского района: департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, департамент образования Нефтеюганского района, отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района, управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района. Периодичность проведения рабочих совещаний: 1 раз в месяц, начиная с октября 2023 года. | Регулярно, 1 раз в месяц не позднее 10 числа отчетного месяца | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
|  | Организация работы по увеличению эмиссии «Пушкинской карты» на территории Нефтеюганского района |  |  |
| 2.1. | Сформировать «Методический портфель» для структурных подразделений администрации Нефтеюганского района и муниципальных учреждений Нефтеюганского района, участвующих в реализации программы «Пушкинская карта». Периодичность актуализации: при необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. | 22 сентября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2.2. | Сформировать перечень образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района с указанием количества лиц целевой аудитории «Пушкинской карты» (по установленной форме) и предоставить перечень в департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. | 22 сентября 2023 года | Департамент образования Нефтеюганского района |
| 2.3. | Организовать регулярное информирование департамента культуры и спорта Нефтеюганского района по динамике эмиссии «Пушкинских карт» в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района с периодичностью 1 раз в месяц. | 1 раз в месяц | Департамент образования Нефтеюганского района |
| 2.4. | Сформировать сведения о целевой аудитории «Пушкинской карты» из числа работающей молодежи от 18 до 22 лет (по установленной форме) и предоставление сведений в департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. Периодичность актуализации: при необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. | 22 сентября 2023 года | Отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района |
| 2.5. | Организовать размещение информационных роликов, баннеров об эмиссии «Пушкинских карт» на официальных сайтах и в государственных пабликах, органов местного самоуправления Нефтеюганского района и муниципальных учреждений Нефтеюганского района, участвующих в реализации программы «Пушкинская карта». | 01 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Департамент образования Нефтеюганского района Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района Отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района |
| 2.6. | Организовать обучение (инструктаж) сотрудников учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, для организации работы с образовательными организациями, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района по оформлению «Пушкинской карты». | 01 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2.7. | Назначить сотрудников учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, ответственных за взаимодействие с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования Нефтеюганского района для организации работы по оформлению «Пушкинской карты». Уведомить департамент образования Нефтеюганского района. | 05 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2.8. | Утвердить контрольные показатели эмиссии «Пушкинских карт» в разрезе по учреждениям образования, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района. | 10 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Департамент образования Нефтеюганского района |
| 2.9. | Обеспечить проведение открытых уроков в рамках «Разговоров о важном» с образовательными организациям, подведомственными департаменту образования Нефтеюганского района с применением материалов включенных в «Методический портфель». Организовать работу по оформлению (выпуску) «Пушкинской карты» для детей и подростков. | Регулярно, 1 раз в квартал не позднее 25 числа отчетного квартала | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Департамент образования Нефтеюганского района |
|  | Организация работы по увеличению предложения событий «Пушкинской карты» учреждениями культуры – участниками программы |  |  |
| 3.1. | Утвердить плановые значения по реализации программы «Пушкинская карта» в Нефтеюганском районе на период до конца 2023 года для учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района Периодичность актуализации: при необходимости, но не реже чем 1 раз в полгода | 22 сентября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 3.2. | Корректировка действующих критериев оценки работы руководителей учреждений культуры подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, установленных распорядительными документами департамента культуры и спорта Нефтеюганского района в части внедрения ключевых показателей эффективности работы руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, по реализации программы «Пушкинская карта». | 22 сентября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 3.3. | Организовать внутренний мониторинг результативности реализации программы «Пушкинская карта» и принятие решений по повышению эффективности. | Еженедельно | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 3.4. | Формирование предложений по формату, тематике и актуальности мероприятий для целевой аудитории «Пушкинской карты» предлагаемых к реализации в рамках программы «Пушкинская карта», предоставление сведений в департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. | Регулярно, 1 раз в месяц не позднее 10 числа отчетного месяца | Департамент образования Нефтеюганского района Отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района |
|  | Организация работы по увеличению посещений мероприятий программы «Пушкинская карта» |  |  |
| 4.1. | Обеспечить широкое информирование о преимуществах и возможностях «Пушкинской карты», о мероприятиях, реализованных за счет «Пушкинской карты», в том числе размещение информации на официальных сайтах и государственных публиках органов местного самоуправления Нефтеюганского района и муниципальных учреждений Нефтеюганского района, участвующих в реализации программы «Пушкинская карта». | Регулярно | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Департамент образования Нефтеюганского района Отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района |
| 4.2. | Обеспечить брендирование афиш мероприятий, билеты на которые можно приобрести по программе «Пушкинская карта». | Регулярно | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 4.3. | Обеспечить информирование учителей и (или) педагогов-организаторов образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района, специалистов муниципального автономного учреждения Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива» о событиях программы «Пушкинская карта» и о способах организации коллективных посещений учреждений культуры. | Регулярно | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Департамент образования Нефтеюганского района Отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района |
| 4.4. | Обеспечить на стороне учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района возможность осуществления коллективных покупок с оплатой «Пушкинской картой». | 01 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 4.5. | Организовать работу по коллективной покупке билетов учащимися образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района и учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района по программе «Пушкинская карта». | 01 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Департамент образования Нефтеюганского района |
| 4.6. | Учреждениям культуры, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района проработать вопрос предоставления бесплатных билетов для лиц, сопровождающих организованные группы несовершеннолетних посетителей | 01 октября 2023 года | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |