АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 23.12.2024 | № 456-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении Планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
на территории Нефтеюганского муниципального района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

На основании постановления администрации Нефтеюганского района 
от 29.04.2022 № 736-па «О составе и порядке деятельности выездной рабочей группы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов недвижимости 
на территории Нефтеюганского района»:

- Утвердить:

  - План по строительству многоквартирных жилых домов на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 1).

  - План по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2025-2030 гг. (приложение № 2).

  - План по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 3).

  - План по строительству социальных объектов на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение № 4).

- Ответственным исполнителям Планов предоставлять в адрес выездной рабочей группы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов недвижимости на территории Нефтеюганского района информацию о ходе исполнения мероприятий Планов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
в срок до 10 числа каждого месяца.

- Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефтеюганского района:

- от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

- от 17.06.2022 № 333-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

- от 13.10.2022 № 592-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

- от 09.01.2023 № 2-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

- от 04.08.2023 № 365-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района»;

- от 20.08.2024 № 298-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.01.2022 № 47-ра «Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района».

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А.

Исполняющий обязанности

Главы района 					                        С.А.Кудашкин

Приложение № 1

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству многоквартирных жилых домов на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование объекта | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Градостроительство и землепользование», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МКД ул.Дорожная, д.4 3115,00кв.м/36 ж/п | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117 | Сформирован 86:08:0010101:875 Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026 ООО «Сибирский Институт Проектирования» | 2023 | 2024-2026 | План мероприятий по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021 | 179470,7/ОБ,МБ выкуп ж/п |  |
| 1.2 | МКД или блокированная застройка | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МКД ул. Молодежная (рядом с ДК) | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 3 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МКД ул.Садовая, 22 (ЗУ 5) 2300 кв.м. | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3258 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2024-2026 |  | 132514,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МКД п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 04.04.2022 № 103 | Сформирован 86:08:0020501:4801 Договор аренды № 5/А от 21.08.2023 до 20.12.2030 ООО «СеверТрансСтрой» | 2024 | 2024-2026 | Предостережение прокуратуры | 35,0/МБ формирование з/у 187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.2. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из з/у 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2026 | 2027-2029 |  | 35,0/МБ формирование з/у 614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7) |  |
| 4.3. | МКД п.Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2026 | 2027-2029 |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 4.4. | МКД п.Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 2023 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8 | 2024 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2026 | 2027-2029 |  | 35,0/МБ формирование з/у |  |
| 4.5. | МКД с.Чеускино ул.Новая, ЗУ:10 (1760 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 4.6. | МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:8 (1760 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | МКД с. Чеускино, ул. Новая, ЗУ:7 (1900 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МКД Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Новая, земельный участок 15 | ПП и ПМ от 26.04.2024 №68-п | Сформирован 86:08:0010201:2578 На аукционе (09.08.2023) | 2024 | 2025-2026 |  |  |  |
| 5.2. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 5.3. | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МКД 3 мкр., дом 68 3877 кв.м/4 этажа | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Образован 86:08:0020304:3135 Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025 ООО «Формат» | 2022 | 2024 |  | 223 373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.2. | МКД мкр. Дорожник, участок № 8 (2565 кв.м/3 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3286 Договор аренды № 7/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2023-2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.3. | МКД мкр. Дорожник, участок № 12 (3136 кв.м/3 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 86:08:0020304:3285 Договор аренды № 8/А от 06.06.2022 по 05.04.2027 ИП Бичун В.П. | 2022 | 2024-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.4. | 2 МКД 7 мкр., участок 132 участок 133 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Образованы 86:08:0020304:3271 86:08:0020304:3273 Договоры аренды земельного участка №№ 5/А и 6/А от 30.05.2022 по 29.10.2027 ООО «Сибирь» | 2023-2024 | 2024-2026 |  | 907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.5. | 2 МКД 3 мкр., дом 69 (3877 кв.м) дом 70 (3877 кв.м) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Образованы 86:08:0020304:3502 86:08:0020304:3492 Договор аренды земельного участка №2/А- 3/А от 27.02.2023 по 27.12.2027 | 2023 | 2025-2027 |  | 70,0/МБ формирование з/у 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.6. | МКД 1 мкр, дом 33 (2573,0 кв.м/ 4 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п | Образован 86:08:0020302:2333 Договор аренды земельного участка №11/А от 21.10.2022 по 27.08.2027 ООО «Специализированный застройщик «Строймаркет» | 2024 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 148243,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.7. | МКД 1 мкр, дом 110 (ориентировочная мощность объекта 3459 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный | 2024 | 2025 | 2025-2027 |  | 350,0/МБ ПП и П, 199290/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.8. | МКД 1 мкр, дом 53 (мощность объекта ориентировочно 1979 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п 2023 – разработка ПП и ПМ (После внесения изменений единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный | 2024 | 2025 | 2025-2027 |  | 350,0/МБ ПП и ПМ, 114020,0/ ОБ, МБ выкуп ж/п |  |
| 6.9. | МКД 3 мкр., участок 56 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4399 | Образован 86:08:0020304:4580 (аукцион состоялся 31.07.2024) | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 6.10. | МКД 3 мкр., участок 60 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 4364 | Образован 86:08:0020304:4405 (аукцион состоялся 28.02.2024) | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 6.11. | МКД З мкр., участок 53 (мощность объекта ориентировочно 1982 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п (порядковый № 45 условный 86:08:0020304:ЗУ44) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь участка 2944 | 2025 | 2025 | 2025-2027 |  |  |  |
| 6.12. | КРТ 5 мкр. | В стадии подготовки проект планировки и проект межевания территории ООО УК «Центр Менеджмет» (срок до 16 октября 2024). | Заключен договор о КРТ незастроенной территории от 15.04.2024. сроком на 7 лет | 2024 | 2025-2029 |  |  |  |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

- ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств

Приложение № 2

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного значения и улично-дорожной сети на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2025-2030 гг.

| №, п/п | Наименование объекта | Мощность объекта, км | Вид работ | Градостроительная документация | Сроки ПИР/№, дата заключения экспертизы | Сроки СМР | Плановая дата ремонта инженерных сетей в красных линиях автомобильных дорог | Обязательство (решения суда, предписание, поручение | Стоимость, тыс.руб., источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района | Городское и сельские поселения НА/ ДСиЖКК НР (МКУ "УКС и ЖКК НР"/ ДС и ЖКК НР (отдел по транспорту и дорогам) Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица №4 (ул.Олимпийская) в пгт.Пойковский | 0,826 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п | 2023/№86-1-1-2-026524-2023 от 19.05.2023 | 2025 | Не требуется | Обеспечение транспортной доступности строящихся 7,8, 5 микрорайонов, реализация п. 5.1.2 Югорского стандарта в части создания развитой сети велопешеходных перемещений (малый круг) | 186526,16 (БАО+МБ) | 93263,08 (ГП), 93263,08 (МП) |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица № 5 ПК 0+015 - ПК 8+644 (от ул,центральная - до ул.№6) в пгт.Пойковский | 0,864 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п | 2027 | 2027 | СМР 2027 | Обеспечение транспортной доступности строящихся МКД в мкр.Дорожник, реализация Югорского стандарта в части создания развитой сети велопешеходных перемещений (малый круг) | 180561,6 (СМР) (БАО+МБ) | СМР 162505,40 (ГП), 18056,20 (МП) |
| 3 | Ремонт участка дороги по ул. № 6 (проезд+тротуар) | 0,56 | 1. Ремонт покрытия дороги 2. Замена бортового камня 3. Устройство ИДН из асфальта 4. Замена остановочных комплексов - 2 шт. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2025 | СМР 2025 | Оценка тех. состояния | 22997,2 (БАО+МБ) | 11498,6 (ГП),11498,6 (МП) |
| 4 | Ремонт внутриквартальных проездов в мкр. № 3а (7 проездов) | 1,366 | 1. Ремонт покрытия дороги 2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2026 | Не требуется | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 24691,73 (МБ) | МП |
| 5 | Ремонт внутриквартального проезда № 7/1 (от проезда № 7/8 до улицы № 5) | 0,153 | 1. Ремонт покрытия проезда (плита) 2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2025 | Не требуется | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 2765,62 (МБ) | МП |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная ПК 14+20 - ПК18+94 (от ул. №5 до ул.Олимпийская) в пгт.Пойковский | 0,474 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2027 | СМР 2027 | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 3000,0 (МБ) (ПИР)/92000,0 (МБ) (СМР) | (МП) |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная ПК 9+00 - ПК 14+20 (Олимпийская-Сибирская) в пгт.Пойковский | 0,520 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2027 | СМР 2027 | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 3000,0 (МБ) (ПИР)/101000,0 (МБ) (СМР) | (МП) |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная ПК 4+20 - ПК 8+90 (Сибирская - Нефтяников) в пгт.Пойковский | 0,470 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2028 | СМР 2028 | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 3000,0 (МБ) (ПИР)/92000,0 (МБ) (СМР) | (МП) |
| 9 | Капитальный ремонт автодороги ул.Сибирская ПК 0+10 - ПК 6+50 (от ул. Центральная до ул. №6) | 0,640 | 1. Устройство ливневой канализации2. Устройство освещения3. Обустройство тротуаров и велодорожек4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108,ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-пПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2027 | 2028 | СМР 2028 | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 3000,0 (МБ) (ПИР)/177000,0 (МБ) (СМР) | (МП) |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Северная ПК5+00 - ПК 9+00 (автобусеая база - ул. Центральная) пгт.Пойковский | 0,4 | 1. Ремонт покрытия дороги2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108,ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-пПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2026 |  | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 14000,0 (МБ) | (МП) |
| 11 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Объездная ПК 25+15 - ПК 32+50 (ул. Олимпийская - А/Д Р-404) пгт.Пойковский | 0,735 | 1. Ремонт покрытия дороги 2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2026 |  | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 25725,0 (МБ) | (МП) |
| 12 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сибирская ПК 11+40 - ПК 19+80 ( ул. Объездная-№9) | 0,840 | 1. Ремонт покрытия дороги 2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2026 |  | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 29400,0 (МБ) | (МП) |
| 13 | Ремонт участка автомобильной дороги по улица № 6 ПК 0+00 - ПК 2+40 (ул. Северная - въезд в мкр.Коржавино) | 0,240 | 1. Ремонт покрытия дороги 2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2026 |  | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п.5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками - малый круг) | 8400,0 (МБ) | (МП) |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд № 7/5а (дорога, освещение, ливневая канализация) | 0,202 | 1. Устройство освещения 2. Устройство дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2027 |  | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 3000,0 (МБ) (ПИР)/14 000,09 (СМР) | МП |
| 15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд № 7/6а (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) | 0,186 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2027 |  | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 3000,0 (МБ) (ПИР)/37200,0 (СМР) | МП |
| 16 | Строительство автомобильной дороги проезд № 7/7а (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) | 0,314 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2027 |  | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 3000,0 (МБ) (ПИР)/62800,0 (СМР) | МП |
| 17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд № 1 в мкр. Коржавино (дорога, освещение, ливневая канализация) | 0,24 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2026 | 2027 | СМР 2027 | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 3000,0 (МБ) (ПИР)/48000 (СМР) | МП |
| 18 | Ремонт внутриквартальных проездов в мкр. № 1 (4 проездов) | 1,5745 | 1. Ремонт покрытия дороги 2. Укрепление обочин | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | - | 2027 |  | Обеспечение транспортной доступности объектов нового жилищного строительства | 28469,6 (МБ) | МП |
| 19 | Капитальный ремонт автодороги ул.Нефтяников ПК 11+50 - ПК 19+80 (от ул.Центральная - до ул.№6) | 0,83 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2028 | 2029 | СМР 2029 | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п. 5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками) (большой круг) | 3000,0 (МБ) (ПИР)/252000,0 (МБ) (СМР) | (МП) |
| 20 | Капитальный ремонт атодороги ул.Нефтяников ПК 4+60 - ПК 11+50 (№6 -Парк Победы) | 0,690 | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство освещения 3. Обустройство тротуаров и велодорожек 4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2028 | 2029 |  | Приведение состояния автомобильной дороги к требованиям п. 5.1.2 Югорского стандарта (оборудование велопешеходными дорожками) (большой круг) | 3000,0 (МБ) (ПИР)/210000,0 (МБ) | (МП) |
| 21 | Капитальный ремонт автодороги ул.Кедровая ПК 0+10 - ПК 4+45 (от ул. Сибирская до ул.Нефтяников) в пгт.Пойковский | 0,445 | 1. Устройство ливневой канализации2. Устройство освещения3. Обустройство тротуаров и велодорожек4. Ремонт дорожного полотна | ГП от 20.03.2020 № 108,ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-пПП и ПМ от 05.06.2017 № 106-п | 2028 | 2029 | СМР 2029 | Предписание 4-дн от 19.04.2023 | 3000,0 (МБ) (ПИР)/ 135000,0 (МБ) (СМР) | (МП) |
| 22 | Устройство дорог индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр. |  |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п |  | 2026-2027 |  |  | 40000,0 (МБ) СМР | МП |
| 23 | Капитальный ремонт ул. Северная |  |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт проездов Дружбы, Малый, Радужный сп.Салым | 0,470 | 1.Устройство оснований из песка; 2.Устройство оснований из щебня; 3.Устройство асфальтобетонного покрытия; 5.Устройство обочин; 6.Устройство водоотводных канав с водопропускными трубами; 7. Устройство пешеходного тротуара; 8.Устройство освещения. | ГПот 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2026 |  | Транспортная доступность для льготной категории граждан 14 ЗУ (ИЖС в районе ул. Транспортная) | 8000,0 (БАО+МБ) (СМР) | СМР 7200,0 (ГП), 800,0 (МП) |
| 2 | Ремонт проездов к з/у для комплексного развития территории под ИЖС по ул.Транспортная сп.Салым | 1,5 | 1.Вырубка лесного массива; 2.Планировка; 3.Отсыпка песком; 4. Устройство оснований из щебня; 5.Устройство асфальтобетонного покрытия; 6.Устройство обочин; 7.Устройство водоотводных канав с водопропускными трубами; 8. Устройство пешеходных тротуаров; 9.Устройство освещения. | ГПот 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2029 |  | Транспортная доступность для льготной категории граждан 14 ЗУ (ИЖС в районе ул. Транспортная) | 25600,0 (МБ) | (МП) |
| 3 | Ремонт участка автодороги ул. Строителей- примыкание к ул. Таежная по проекту планировки; изменения предусмотрено; льгот. категории |  | 1.Снос не пригодных для проживания домов и хозяйственных построек; 2.Планировка; 3.Отсыпка песком; 4. Устройство оснований из щебня; 5.Устройство асфальтобетонного покрытия; 6.Устройство обочин; 7.Устройство водоотводных канав с водопропускными трубами; 8. Устройство пешеходных тротуаров; 9.Устройство освещения. | ГПот 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2029 |  | генеральный план | 21000 (МБ) | МП |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Ай-Ега (ул. Дорожников) | 0,160/0,038 |  | ГПот 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 2028 | 2029 |  | мост находится в неуд.состоянии, требует кап.ремонта | 5000,0 (ПИР)(МБ)/150000,0 (СМР)МБ) | (МП) |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая сп.Салым | 0,403 | 1.Устройство асфальтобетонного покрытия; 2.Укрепление обочин; 3.Обустройство водоотводных канав и водопропускных труб. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2026 |  | Оценка тех. состояния | 5000,0 (БАО/МБ) | 4500,0 (ГП) 500,0 (МП) |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги до кладбища сп.Салым | 2,41 | 1.Устройство оснований из песка; 2.Устройство оснований из щебня; 3.Устройство обочин. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | - | 2026 |  | обеспечение безопасного захоронения усопших (в наст.время гробы переносят через двупутную жд, транспорт на фед. ад) | 28500,0 (БАО+МБ) | 25650,0 (ГП), 2850,0 (МП) НР***) |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги до кладбища сп.Салым | 2,41 | 1.Устройство оснований из песка; 2.Устройство оснований из щебня; 3.Устройство обочин. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | - | 2027 |  | обеспечение безопасного захоронения усопших (в наст.время гробы переносят через двупутную жд, транспорт на фед. ад) | 28500,0 МБ) | (МП) |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Дорожников (устройство недостающего тротуара и освещения) сп.Салым | 1,542 | 1.Устройство пешеходного тротуара; 2. Устройство освещения. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п | 2026 | 2027 |  | Обращение жителей поселения, ПОДД | 2000,0 (ПИР)(МБ)/45000,0 (МБ) | (МП) |
| 9 | Ремонт проезда от ул. Кедровая до ул. Новая | 0,324 | 1.Устройство оснований из песка; 2.Устройство оснований из щебня; 3.Устройство асфальтобетонного покрытия; 4.Устройство обочин, 5.Устройство освещения. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2028 |  | Оценка тех. Состояния | 11340 (МБ) | МП |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги ул. Транспортная сп.Салым | 0,649 | 1.Устройство оснований из песка;2.Устройство оснований из щебня;3.Устройство асфальтобетонного покрытия;4.Устройство обочин,5.Устройство освещения. | ГП от 25.06.2020 № 94ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-пПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2028 |  | Оценобеспечение транспортной доступности территории ИЖС в районе ул.Транспортная с основной сетью дорог поселения (связь с п. 1.3.1 и 1.3.2)ка тех. Состояния | 26000,0 (МБ) | (МП) |
| 11 | Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги ул. Майская | 0,685 | 1.Устройство тротуара;2. Устройство освещения. | ГП от 25.06.2020 № 94ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п | - | 2028 |  | Обращение жителей поселения, ПОДД | 2000,0 (ПИР)(МБ)/ 23975,0(СМР) (МБ) | МП |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей сп. Салым | 0,435 | 1.Устройство оснований из песка; 2.Устройство оснований из щебня; 3.Устройство асфальтобетонного покрытия; 4.Устройство обочин, 5.Устройство освещения. | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | - | 2029 |  | является подъездной дорогой к территории ИЖС (выданы 2 ЗУ участникам СВО), к инвестиционным площадкам | 11235,0 (МБ) | (МП) |
| Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ул Дорожная ПК 0+00-ПК 0+350 с.Лемпино | 0,35 | Щебенение дорожного полотна | ГП от 27.12.2022 №135 ПЗЗ от 20.06.0222 №57 | - | 2026 |  | Оценка тех. состояния | 1021,1 (МБ) | МП |
| 2 | Ремонт ул.Дорожная (устройство недостающего пешходного перехода вблизи ДК) ПК 13 с.Лемпино |  | нанесение разметки, установка: освещения, исскуственной неровности, светафора, ограждения | ГП от 27.12.2022 №135 ПЗЗ от 20.06.0222 №57 | - | 2025 |  | ПОДД | 1021,1 (МБ) | МП |
| Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Привокзальная в сельском поселении Куть-Ях | 1,175 | 1. Частичная срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий. 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (375 м). 3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (375м). 4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками (900м). 5.Устройство съездов и примыканий с укреплением обочин. 6. Устройство покрытия участка автомобильной дороги щебенкой (89м) 7. Выравнивание и переукладка дорожных плит на новое основание щебня и песка (186 м). 8.Замена сломанных дорожных плит. | ГП от 27.03.2009 № 49 ( ред. от 28.04.2022 № 300) ПЗЗ от 25.04.2022 № 67( ред от 14.11.2022 № 199) ПП и ПМ не требуется | - | 2026 |  | требует ремонта, обеспечение БДД при движении школьного автобуса, истечение межремонтного срока в 2009 году. | 15100,0 (МБ) | (МП) |
| 2 | Ремонт пешеходного тротуара по улицам: Центральная, Молодежная, Дружбы сп. Куть-Ях | 0,457 | 1.Демонтаж старого ограждения. 2. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей по дорожным плитам. | ГП от 27.03.2009 № 49 ( ред. от 28.04.2022 № 300) ПЗЗ от 25.04.2022 № 67( ред от 14.11.2022 № 199) ПП и ПМ не требуется | - | 2027 |  | Реализация Югорского стандарта в части создания развитой пешеходного передвижения | 4000,0 (МБ) | (МП) |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная сп. Куть-Ях | 0,152 | 1. Частичная срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий. 2. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками. 3.Устройство съездов и примыканий с укреплением обочин. | ГП от 27.03.2009 № 49 ( ред. от 28.04.2022 № 300) ПЗЗ от 25.04.2022 № 67( ред от 14.11.2022 № 199) ПП и ПМ не требуется | - | 2027 |  | Безопасный маршрут в школу | 2500,0 (МБ) | (МП) |
| Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дорги ул.Кедровая сп.Сингапай | 0,546 | 1. отсыпка песком 2. отсыпка щебнем 3. асфальтирование | ГП от 22.10.2009 №45 (ред.от 23.06.2022 №187) ПЗЗ от 23.06.2022 №306 (ред.от 22.02.2024 №39) ПП и ПМ от 01.08.2019 №326 (ред. от 11.08.2023 №164) | - | 2026 |  | Создание комфортных условий в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. | 10666,7 (БАО+МБ) | 9600,0 (ГП), 1066,7 (МП) |
| 2 | Ремонт автодороги ул.Центральная уч.2 с.Чеускино | 0,166 | 1. отсыпка песком 2. отсыпка щебнем 3. асфальтирование | "ГП от 22.10.2009 №45 (ред.от 23.06.2022 №187) ПЗЗ от 23.06.2022 №196 (ред.от 22.02.2024 №39) ПП и ПМ от 01.08.2019 №326 (ред. от 11.08.2023 №164)" |  | 2028 |  | Является дорогой к школе, а также на этом участке дороги расположен учебно-опытнический участок (теплица) для реализации программы «Сельский хозяин». | 3000,0 (МБ) | МП |
| Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Садовая сп.Каркатеевы | 0,449 | 1.Срезка асфальтного покрытия, 2. Асфальтирование; 3. Выравнивание и подсыпка обочин; | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па ПП и ПМ не требуется | - | 2028 |  | Является альтернативным проездом в случае перекрытия единственной центральной дороги, является подъездом к вновь строящимся МКД | 10776,0 (МБ) | (МП) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Береговая сп.Каркатеевы | 0,973 | 1.Срезка асфальтного покрытия,2. Асфальтирование;3. Выравнивание и подсыпка обочин; | ГП от 27.01.2022 № 185ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-паПП и ПМ не требуется | - | 2026 |  | Комфортное проживание семей льготной категории. Является альтернативным проездом к социальным объектам. | 10800,0 (МБ) | (МП) |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги ул.Строителей сп.Каркатеевы | 0,25 | 1.Выравнивание и подсыпка, 2. Обустройство тротуаров; 3.Асфальтирование; 4. Выравнивание и подсыпка обочин; | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па ПП и ПМ не требуется | - | 2027 |  | Комфортное проживание семей льготной категории на территории ИЖС | 5000,0 (МБ) | (МП) |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул.Лесная сп.Каркатеевы | 0,924 | 1.Срезка асфальтного покрытия, 2. Асфальтирование; 3. Выравнивание и подсыпка обочин; | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 22.02.2024 № 37-па ПП и ПМ не требуется | - | 2029 |  | Альтернативный въезд к социальным объектам поселка и ИЖС | 230000,0 (МБ) | (МП) |
| Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Объездная п.Юганская Обь сп.Усть-Юган | 0,9 | Отсыпка песком,щебенение, укрепление откоса | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142 |  | 2026 |  | противопаводковая дорога | 40000,0 (МБ) | 36000,0 (ГП), 4000,0 (МП) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул.Мостовиков п.Юганская Обь сп.Усть-Юган | 0,4 | Отсыпка песком,щебенение | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142 |  | 2027 |  | Противопаводковая дорога | 20000,0 (МБ) | 18000,0 (ТП) 2000,0 (МП) |
| НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги "Подьездная автодорога к сп.Усть-Юган 4 участок в границах п.Юганская Обь" | 0,317 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2026 |  | обеспечивает транспортную доступность п.Юганская Обь (1111 чел) с опорной сетью автодорог | 4200,0 (БАО+МБ) | 3780,0(ГП), 420,0 (МП НР) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги "Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 до начала границы п. Юганская Обь" | 2,5 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2026 |  | обеспечивает транспортную доступность п.Юганская Обь (1111 чел) с опорной сетью автодорог | 33000,0 (БАО+МБ) | 29700,0 (ГП), 3300,0 (МП НР) |
| 3 | Капитальный ремонт мостового сооружения на км 2+986 автомобильной дороги «Подъезд к пгт. Пойковский № 2» через р. Мушкинская в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,136/0,03692 | Ремонт опор, пролетных строений, конусов, устройство дорожн. покрытия | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | /№ 86-1-1-2-020420-2024 от 26.04.2024 | 2026 |  | обеспечивает транспортную доступность пгт.Пойковский (24627 чел) с опорной сетью ад, наличие полож.закл. гос.эксп. | 75000 (БАО+МБ) | 67500,0 (ГП), 7500,0 (МП НР) |
| 4 | Капитальный ремонт автодорога подъезд к п.г.т.Пойковский (устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов) | 0,3 | устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | 2025 | 2026 |  | обеспечивает транспортную доступность пгт.Пойковский (24627 чел) с опорной сетью ад, обеспечение регулярным автобусным сообщением жителей СНТ, прилегающих к Пойковскому (7 СНТ с кол-вом ЗУ около 500, кол-вом постоянно проживающих граждан около 87 чел) | 1000,0 (ПИР)(МБ)/ (СМР) 15000 (БАО+МБ) | СМР 13500,0 (ГП), 1500,0(МП НР) |
| 5 | Капитальный ремонт мостового сооружения на км 21+217 автомобильной дороги "Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 до начала границы п.Юганская Обь | 0,160/0,04238 |  | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | 2026 | 2027 |  | мост находится в неуд.состоянии, требует кап.ремонта | 7000,0 ПИР МБ/ СМР 150000 (МБ) | (МП НР) |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги "Автодорога подъезд к п.Куть-ях" | 1,346 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2028 |  | обеспечивает транспортную доступность сп.Куть-Ях (2144 чел) | СМР 24500 (МБ) | (МП НР) |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Каркатеевы, участок 1" | 0,496 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2028 |  | обеспечивает транспортную доступность сп.Каркатеевы (1969 чел) | СМР 9000,0 (МБ) | (МП НР) |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги "Автодорога подъезд к п.Каркатеевы, участок 2" | 1,505 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2029 |  | обеспечивает транспортную доступность сп.Каркатеевы (1969 чел) | СМР 30000(МБ) | (МП НР) |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги "Автодорога подъезд к пгт.Пойковский" | 2,634 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2030 |  | Оценка технического состояния | 61595,1 (МБ) | МП НР |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пгт.Пойковский №2" (за исключением моста) | 0,076 | 1.Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; 2. Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью. | СТП от 19.12.2007 № 623 (в редакции от 26.01.2022 № 713) ПЗЗ от 12.09.2022 № 1655-па-нпа | - | 2030 |  | Оценка технического состояния | 1777,23 (МБ) | МП НР |

| * | ГП - государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" |
| --- | --- |
| ** | МП-муниципальные программы поселений по дорожной деятельности |
| *** | МП НР - муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |

Приложение № 3

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование объекта |  | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Объекты жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция объекта: «Котельная № 1» |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79 | Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца | 2027-2028 | 2029-2030 |  | 10000,0/ИИ предпроектные работы и ПИР СМР по результату проектирования 300000/ИИ 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 1.2. | Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 80 м3/сут. в сп.Лемпино |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 20.06.2022 № 57 ПП и МП от 28.05.2020 № 58 | 2023 | ППР 2025-2026 ПИР 2026-2027 | 2028-2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 7000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 1.3. | Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 29.11.2017 № 269 (в ред. от 16.07.2020 № 154)/ ИИ |  | Инвест программа Сроки строительства объектов электроснабжения зависят от строительства домов |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инженерные сети к МКД по ул.Молодежная |  |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026-2027 |  | 10000/ИИ ПИР 300000/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» Единая субсидия |
| 2.2. | Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный) |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | 86:08:0030101:1781 (4149 кв.м) 86:08:0030101:1782 (4470 кв.м) Договор безвозмездного пользования с МКУ «УКС и ЖКК» сроком по 12.09.2023 | ППР-2025 2026-2027 | 2029-2030 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 СНЯТО | 600/ИИ ППР 8000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 2.3. | Реконструкция объекта: «Сети тепловодоснабжения» мкр. Железнодорожный, мкр. Лиственный, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Леснова, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Юбилейная |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2027 | 2028 |  | 3200,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 2.4. | Реконструкция КОС производительностью 200 м3/сут. в сп.Куть-Ях |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215 | Сформирован 86:08:0030101:1727 | ППР 2026 ПИР 2026-2027 | 2029-2030 | Решение Нефтеюганского районного суда от 05.07.2022 по делу № 2-2145/2022 М-1779/2022 Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района – | 49000,0/ИИ ПИР 800000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 2.5. | Строительство эл.сетей 10кВ и БКТП для электроснабжения дома Культуры |  | ГП от 28.04.2022 № 300 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2026-2027 |  | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ |  | Инвест программа |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Блочно-модульная ВОС |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па | 86:08:0020401:2021 | ППР1эт.-2025 ППР2эт.-2026 2027-2028 | 2029- 2030 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010 | ППР/600/ИИ 10000,0/ИИ ПИР 47000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 3.2. | КОС-150 в сп.Сентябрьский |  | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па 2029– разработка ПП и ПМ | 2029 после разработки и утверждения ПП и ПМ | ППР 2027 ПИР 2028 | 2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 35,0/МБ формирование з/у 15000,0/ИИ ПИР 350000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 4500,0/ ИИ ПИР и СМР |  |
| 4.2. | Реконструкция объекта: «Котельная» в п.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Сформирован 86:08:0030601:257 | 2026-2027 | 2028-2029 | Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020 | 106000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.3. | Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026-2027 | 2028-2029 |  | 45000,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.4. | Блочно-модульная ВОС п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2028 | 2029- 2030 | Поручение Губернатора ХМАО – Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 8000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.5. | Реконструкция котельной в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа |  | 2026-2027 | 2028-2029 |  |  | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.6. | Строительство комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Усть-Юган |  |  |  | 2027 | 2029 |  | 8000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.7. | Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков, производительностью 200 м3/сут. в сп.Усть-Юган |  |  |  | 2032 | 2033-2034 |  | 10000,0/ИИ ПИР 300000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.8. | Строительство централизованной канализации в сп.Усть-Юган |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2025 | 2032 | 2033-2034 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 5000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.9. | Строительство КОС в п.Юганская Обь |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 4 квартал 2030 | 2032 | 2033-2034 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция | 10000,0/ИИ ПИР 150000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 4.10. | Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт. |  | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 27.09.2022 № 142-па-нпа ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 01.06.2022 № 84-па-нпа) редакция) / ИИ |  | Инвест программа |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1.1. | Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2024 | 2024 |  | 250,0/ИИ ПИР 2000,0/ИИ СМР |  |
|  | 5.1.2. | Реконструкцией ТП-№ 5-10/0,4 |  |  |  |  |  | 250,0/ИИ ПИР 1000,0/ИИ СМР |  |
| 5.2. | Строительство БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.Центральная и ул.Садовая |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025-2026 |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  | Инвест программа |
| 5.3. | Фундаменты и инженерные сети для объекта «Блочно-модульная котельная 9МВт сп.Каркатеевы Нефтеюганский район» |  | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2023-2024 | 2025-2026 |  | 6008,115/МБ ПИР, 250000,00 ии смр | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство»90%-ОБ/10%-МБ |
| 5.4. | Реконструкция объекта: КОС-200 в сп.Каркатеевы |  | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0020101:3 | ППР2027 ПИР 2028 | 2029 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 12000,0/ИИ ПИР 400000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино II очередь |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020601:752 86:08:0020601:757 86:08:0020601:762 86:08:0020601:797 86:08:0020601:1024 86:08:0020601:1029 86:08:0020601:1035 | 2028 |  | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  | В инвестпрограмме нет этого объекта и не планируется |
| 6.2. | Строительство ВЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения Школы |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 |  | 2024-2025 |  |  |  | Инвест программа |
| 6.3. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 | 2028 | 2028 |  |  |  | Инвест программа |
| 6.4. | Водопровод квартала индивидуальной жилой застройки от ВОС до ТК-22 в с.Чеускино Нефтеюганского района |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2964,15/МБ ПИР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.5. | Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9» (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), «Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9), в п.Сингапай Нефтеюганского района |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 890,0 т.р./МБ ПИР; 30779,13 т.р. МБ(ЮНГ) СМР | МП «Жилищно-коммунальный комплекс» |
| 6.6. | Строительство инженерных сетей в п.Сингапай пр. Мечтателей уч.50 |  |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2027 | 2028 |  |  | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 6.7. | Обеспечение инженерной инфраструктурой МКД п.Сингапай ул. Круг В-1, участок 60 |  |  |  | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 6.8. | Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:10 с.Чеускино |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 6.9. | Обеспечение инженерной инфраструктурой ул.Новая ЗУ:8 с.Чеускино |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 6.10. | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2027-2028 | Предписание Госпожнадзора от 27.11.2020 № 74/1/1 | 29 200,0/ИИ ПИР и СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.11. | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 400 м3/сутки |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:2795 | 2021-2024 | 2025-2027 | Решение Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010 | 5629,77951/МБ ПИР 401000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство»80%-ОБ/20%-МБ |
| 6.12. | Блочно-модульная котельная в сп.Сингапай Нефтеюганского района |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2024-2025 | 2026-2027 | Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 | 8000,0/ИИ ПИР 350000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.13. | Реконструкция объекта: КОС-400 в сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | ППР 2028 ПИР 2029-2030 | 2031-2032 | Дорожная карта от 09.02.2022, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 15000,00/ИИ ПИР, 400000,00/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.14. | Реконструкция КНС с увеличением мощности сп.Сингапай |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2029 | 2030 |  | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.15. | Реконструкция объекта: «Напорный коллектор от КНС-9 до КК» |  | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2029 | 2030 |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.16. | Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 86:08:0020601:1459 | 2025-2026 | 2027-2028 |  | 2000,0/ИИ ПИР 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.17. | Установка блочно-модульной ВОС в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285 | 86:08:0020601:1459 | ППР-2024 2025-2026 | 2027-2028 |  | 9000,0/ИИ ПИР 270000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.18. | КОС-100 в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:00200601:1388 | ППР 202 ПИР 2025 | 2026 |  | 10000,0/ИИ ПИР 300000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.19. | Реконструкция объекта: «Здание подземной автономной насосной станции Чеускино» |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020601:1390 | 2025 | 2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.20. | Реконструкция объекта: «Здание котельной» в с.Чеускино |  | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 12.10.2022 № 308 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:0020601:1387 | 2028-2029 | 2029-2030 | Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021 | 10000,0/ИИ ПИР 270000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 6.21. | Перенос газопровода Ду 63*5.8 проложенного по улице Кедровой в сп.Сингапай Нефтеюганского района (Бурченя) |  |  |  | 2025-2026 | 2026-2027 |  |  |  |
| 7. | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в пос.Салым» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:141 86:08:0010201:144 | ППР-2025 2025-2026 | 2027-2028 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 СНЯТО | 13000,0/ИИ ПИР 600000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.2. | Реконструкция КОС 800 м3/сутки с устройством КНС 400 куб.м/сут 300 куб.м/сут |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформированы 86:08:0010202:684 86:08:0010202:687 КНС 86:08:0010202:688 | 2025-2026 | 2027-2028 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 25000,0 /МБ ПИР 1200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.3. | Строительство котельной (Гальватек) |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:218 | 2026-2027 | 2028-2029 |  | 5000,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.4. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, ул. Приозерная Реконструкция ТВС на безхоз ул. Центральная, уд. Зеленая, ул. Набережная. |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п 2026 – разработка ПП и ПМ |  | 2025-2026 | 2027-2028 |  |  |  |
| 7.5. | Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца КК 67 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта Не требуется формировать з/у | 2027 | 2028-2029 |  | 4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР | ПИР-МБ; СМР- ГП «Строительство» |
| 7.6. | Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, дом 21 |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ не требуется | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2025-2026 |  | 4000,/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |  |
| 7.7. | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Нижний склад» |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  |  | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |
| 7.8. | Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.45 лет Победы |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п |  | 2025-2026 |  |  |  |  |
| 7.9. | Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для складирования снеговых масс |  | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 14.01.2022 № 1-п | 86:08:0010201:2460 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения 1 мкр. (уч.33) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2028 |  | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  | Дом на участке 33 уже строится, а подключать неоткуда. По проекту планировки ТП расположено на месте жилого дома, который ещё не снесен |
| 8.1. | Инженерные сети для комплексного развития тер-ии в 5мкр. пгт.Пойковский Нефтеюганский район |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024-2025 | 2026-2027 |  | 23000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.2. | Реконструкция "Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8" в 3 "А" микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района" |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2296,65/МБ ПИР; 4 853,14/ФБ, 11647,53/ОБ, 2911,88/МБ СМР | ГП «Строительство» |
| 8.3. | Инженерная подготовка территории мкр.Мушкино в пгт.Пойковский Нефтеюганский район |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2024 | 2025-2026 |  | 4000,0/ИИ ПИР 250000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.4. | Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 15.03.2022 № 191-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2026 | 2026-2027 |  | 4000,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.5. | Инженерные сети к планируемым МКД в 3мкр. №№53,56 |  |  | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025-2026 | 2026-2027 |  |  |  |
| 8.6. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,53 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 4220 кв.м. |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025-2026 | 2027 |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.7. | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,110 (После внесения изменений в единый документ) малоэтажная жилая застройка до 4 этажей включая мансардный, площадь земельного участка 5057 кв.м |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025- 2026 | 2027 |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» (единая субсидия) 89%-ОБ/11%МБ |
| 8.8. | Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Сформирован 86:08:0020303:80 собственность Нефтеюганского района | 2021 | 2022-2025 |  | 27537,8/МБ ПИР 1255446,67554/ФБ, ОБ, МБ СМР 0/ИИ СМР |  |
| 8.9. | Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п) Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2022-2025 |  | 587,2/МБ ПИР 15300,0/ИИ СМР |  |
| 8.10. | Реконструкция КОС в гп.Пойковский |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020301:88 | ППР 2024 ПИР 2025-2026 | 2027-2028 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 32000,0/МБ ПИР 1900000,0/ИИ СМР | ПИР-МБ; СМР- «Строительство» |
| 8.11. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2027 |  |  |  |  |
| 8.12. | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 (блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, установленная мощность 0,8 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2020-2026 |  |  |  |  |
| 8.13. | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2026-2027 |  |  |  |  |
| 8.14. | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 (демонтаж ВЛ-6кВ от оп. №21 до ТП-57, монтаж двухцепной ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от опоры №21 до ТП-57) |  | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п |  | 2024-2025 |  |  |  |  |
| 8.15. | Строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния (с естественным таянием снега) 79 т./год |  | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п | 2023 | 2024-2025 | 2025-2027 |  | 204 519,53255 СМР |  |
| 8.16. | Проектирование сетей газоснабжения в гп.Пойковский |  | ГП от 21.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2028 |  |  | Послание Президента РФ | В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром» Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

- ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств

Приложение № 4

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 23.12.2024 № 456-ра

ПЛАН

по строительству социальных объектов на территории Нефтеюганского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование объекта | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования | Планируемый источник финансирования (Гос.программы ХМАО – Югры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комитет градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство Сельский дом культуры-библиотека в сп.Куть-Ях | ГП от 28.04.2022 № 300 Внесение изменений в ГП – 2023 ПЗЗ от 25.04.2022 № 67 Внесение изменений в ПЗЗ - 2023 ПП и ПМ от 27.04.2022 № 69 | Сформирован 86:08:0030101:1783 Будет новый участок Формирование 2025 | 2025 | 2026-2029 | Муниципальная программа «Культурное пространство» | ПИР 27000,00/МБ СМР определится по результатам проектирования/ИИ |  |
| 2 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство Культурно-образовательный комплекс в пгт. гп.Пойковский (1 очередь) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п | сформирован 86:08:0020303:1199 Договор безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» от 06.01.2022 | 2023 | 2024-2026 | Распоряжение Губернатора ХМАО – Югры от 11.03.2020 № 52-рг Муниципальная программа «Культурное пространство» | ПИР 15 621,06808 МБ (ЮНГ) СМР 970 000,00 МБ (ЮНГ)/ИИ |  |
| II. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ФОК | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 26.05.2022 № 71-па ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па | 86:08:0020101:2019 | 2027 | 2027-2029 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| 2 | Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФОК и плоскостные спортивные сооружения | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | 86:08:0020101:3272 | 2027 | 2027-2029 | Карта развития Югры |  |  |
| 2.2. | Лыжероллерная трасса сп. Каркатеевы | СТП НР от 26.01.2022 №713 ПЗЗ МТ НР от 12.09.2022 №1655-па-нпа ПП и ПМ от 16.08.2021 №1377-па | 86:08:0020902:4520 | 2022 | 2026-2027 | Проект Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп. Каркатеевы» |  |  |
| 3 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ФОК | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Образование ЗУ после утверждения единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения изменений в ППиПМ | 2027 | 2027-2028 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 10000,0/ИИ ПИР 320000,0/ИИ СМР |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт НРБУ СШ ДО«Нептун» | ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ГП от 20.03.2020 № 108 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | 86:08:0020304:615 | 2025 | 2026-2027 | Проект Нефтеюганского района «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун» | 7000,0 /МБ ПИР |  |
| 3.3. | Лыжная база гп.Пойковский (лыжероллерная трасса) | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205 | 86:08:0020304:614 | 2025 | 2026-2027 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| 4 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Чеускино | ГП от 18.12.2020 ПЗЗ от 23.06.2022 №196 |  | 2027 | 2027-2029 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| III. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средняя общеобразовательная школа в пгт.Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п | 86:08:0020304:2650 | 2029-2030 одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования |  | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | 4003527,0 тыс. руб. | Не определен |
| 2. | Сельское поселение Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция здания школы, расположенного по адресу: Нефтеюганский район, п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 42 | ГП от 27.01.2022 № 185 ПЗЗ от 28.07.2022 № 94-па |  | 2029-2030 |  |  |  | Не определен |
| В рамках реализации инициатив, поступивших по итогам работы общественной площадки «Карта развития Югры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фасад здания средней общеобразовательной школы № 1, пгт.Пойковский, Нефтеюганский район | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 17.06.2022 № 443-п ПП от 22.12.2022 № 807-п |  | 2030 |  |  |  | Не определен |
| 2 | Сельское поселение САЛЫМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция здания школы, пос. Салым, ул. Новая, д. № 13 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 23.09.2022 № 162-п ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п | 86:08:0010201:201 | 2030 |  |  |  | Не определён |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

- ** - полномочия поселения

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств