Расп. от 12.02.2014 № 67-ра

О проведении работ структурными подразделениями администрации района

по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-2020 годах

На основании протоколов градостроительных советов Нефтеюганского района от 11.09.2013, 18.09.2013, 30.09.2013, 03.10.2013:

- Утвердить план-график выполнения работ по строительству объектов местного значения в поселениях Нефтеюганского района на 2014-2020 годы (далее – план-график) согласно приложению.

- Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района (Е.А.Абрамова) и муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Е.В.Бордачев) выполнить в установленные сроки работы в соответствии 
с планом-графиком.

- Управлению по информационной политике администрации района (А.Н.Федорова) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района А.С.Осовского.

Глава администрации района					Г.В.Лапковская

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от  12.02.2014 № 67-ра

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по строительству объектов местного значения в поселениях Нефтеюганского района

на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Подготовка и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, ГПЗУ (на площадные объекты) - при наличии финансирования | Выбор, формирование и предоставление земельного участка - при наличии финансирования | Проектно-изыскательские работы, экспертиза - при наличии финансирования | Строительно-монтажные работы - при наличии финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный исполнитель департамент градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |  | ответственный исполнитель МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | сп.Лемпино |  |  |  |  |
| 1.1. | Автодорожный мост с проездом по ул.Мира в сп.Лемпино Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Лемпино) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 – 2020 гг. |
| 1.2. | Сети газоснабжения всп.Лемпино Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Лемпино) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 – 2020 гг. |
| 1.3. | Противопожарный кольцевой водовод по улицам Солнечная и Кедровая в сп.Лемпино Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Лемпино) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 – 2020 г.г. |
| 1.4. | Реконструкция существующей котельной в сп.Лемпино Нефтеюганского района | подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2013 г. | не требуется | 2014 г. | 2015 г. |
| 1.5. | Установка блочной системы водоочистки производительностью 100 м3/сут в сп.Лемпино Нефтеюганского района | не требуется | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1.6. | Обследование септиков 2х50 м3 многоквартирного жилого дома по адресу:ул.Проулок, д.2 в сп.Лемпино Нефтеюганского района | не требуется | не требуется | 2015 г. | по результатам обследования |
| 2. | сп.Куть-Ях |  |  |  |  |
| 2.1. | Инженерная подготовка территории строительства многоквартирных жилых домов в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 -2020г.г. |
| 2.2. | Улично-дорожная сетьк территории строительства многоквартирных жилых домов сп.Куть-Ях Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 - 2020г.г. |
| 2.3. | Сети газоснабжениясп.Куть-Ях Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 – 2020 г.г. |
| 2.4. | Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения всп.Куть-Ях Нефтеюганского района | 1-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Куть-Ях) | 2-й квартал 2014 г. | 2014– 2015 г.г. | 2015 -2017 г.г. |
| 2.5. | Сельский дом культуры в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района (привязка проекта) | 1-й – 3-й квартал 2016 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Куть-Ях) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2020г.г. |
| 2.6. | Реконструкция детского сада «Морошка» всп.Куть-Ях Нефтеюганского района | подготовка и утверждение ГПЗУ – 1-й квартал 2014 г. | уточнение границ земельного участка 1-й квартал 2014 г. | 2014-2015 г.г. | 2015 – 2018 г.г. |
| 2.7. | Реконструкция существующих КОС с приведением мощности до 100м3/сут всп.Куть-Ях Нефтеюганского района (при условии передачи их от РЖД) | подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2013 г. | уточнение границ земельного участка 4-й квартал 2013 г. | 2014 г. | 2015 – 2016 г.г. |
| 3. | сп.Сентябрьский |  |  |  |  |
| 3.1. | Автомобильная дорога (протяженность 1,3 км) из сп.Сентябрьский Нефтеюганского районас примыканием к федеральной автомобильной дороге Тюмень-Ханты-Мансийск | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Сентябрьский) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2020г.г. |
| 3.2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Сентябрьский) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2018 г.г. |
| 3.3. | Вынос КТПН – 10/0,4кВи ВЛ – 10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки всп.Сентябрьский Нефтеюганского района | 2-й квартал - подготовка и утверждение ГПЗУ на площадные объекты | 2-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ) | 2014 -2015 г.г. | 2015 – 2016 г.г. |
| 3.4. | Установка ВОС 130 м3/сутки блочно-модульного исполнения в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2017 г. | уточнение границ земельных участков 4-й квартал 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2020 г.г. |
| 3.5. | Реконструкция существующих КОС мощностью 400 м3/сут до мощности 130 м3/сутв сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2016 г. | уточнение границ земельных участков 4-й квартал 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2019 г.г. |
| 3.6. | Водопровод к участкам строительства ИЖС для льготных категорий граждан в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ) | 2014 г. | 2015 г. |
| 4. | сп.Усть-Юган |  |  |  |  |
| 4.1. | Улично-дорожная сеть в п.Юганская Обь Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки п.Юганская Обь) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016-2017 г.г. |
| 4.2. | Инженерная подготовка, проезды к земельным участкам ИЖС для льготных категорий граждан в п.Усть-Юган Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки п.Усть-Юган) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016-2017 г.г. |
| 4.3. | КОС-100 м3/сут в п.Усть-Юган Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2016 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Сентябрьский) | 4-й квартал 2016 г. | 2017 г. | 2018-2019 г.г. |
| 4.4. | Комплекс «Школа – детский сад» (130 учащихся/8 мест) в п.Юганская Обь Нефтеюганского района | установление условно-разрешенного вида использования земельного участка, после оформления земельного участка - подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2013 г. | 4-й квартал 2013 г. (с выбором земельного участка для сетей электроснабжения) | 2014 г. | 2015 г. |
| 4.5. | Рекультивация несанкционированной свалки в границах муниципального образования Усть-Юган Нефтеюганского района | подготовка и утверждение ГПЗУ 1-й квартал 2014 г. | земельный участок оформлен | 2014 г. | 2014 г. |
| 4.6. | Установка 2-х блочных котельных в п.Усть-Юган Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки п.Усть-Юган) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 – 2016 г.г. | 2016 – 2020 г.г. |
| 4.7. | Реконструкция детского сада «Чебурашка» вп.Усть-Юган Нефтеюганского района | подготовка и утверждение ГПЗУ – 4-й квартал 2015 г. | уточнение границ земельного участка 3-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 – 2019 г.г. |
| 5. | сп.Чеускино |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция канализационной насоснойстанции с увеличением мощности до 1330 м3/сутс напорным коллектором в сп.Чеускино Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Чеускино) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 – 2018 г.г. |
| 5.2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в сп.Чеускино Нефтеюганского района (привязка проекта) | 1-й – 3-й квартал 2016 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Чеускино) | 4-й квартал 2016 г. | 2017 г. | 2017 – 2018 г.г. |
| 5.3. | Устройство проездов по улицам Болотная, Новая, Зеленая в сп.Чеускино Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сп.Чеускино) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017 – 2018 г.г. |
| 5.4. | Пожарное депо в сп.Чеускино Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (после внесения изменений в правила землепользования и застройки сп.Чеускино) | 1-й квартал 2014 г. | Заказчик строительства УКС ХМАО-Югры | Заказчик строительства УКС ХМАО-Югры |
| 5.5. | Сети газоснабжения в сп.Чеускино Нефтеюганского района | 2014г. | 2015г. | 2015г. | 2016-2020г.г. |
| 6. | сп.Каркатеевы |  |  |  |  |
| 6.1. | Устройствоблочно-модульной водоочистной установкипроизводительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройкисп.Каркатеевы) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 6.2. | Трансформаторная подстанция для многоквартирных жилых домов по ул.Леснаяв сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройкисп.Каркатеевы) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 6.3. | Устройство проезда по улице Лесная всп.Каркатеевы Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2014 г. (на основании действующих генерального плана и правил землепользования и застройки сп.Каркатеевы) | 4-й квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 6.4. | Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (СМР) | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 7. | сп.Сингапай |  |  |  |  |
| 7.1. | Сети связи, электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения, противопожарный водовод кпождепо в сп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 – 2015 г.г. | 2015-2016г.г. |
| 7.2. | Комплекс сооружений водоснабжения,водоочистки и сетей водоснабжения сп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 – 2015 г.г. | 2015-2016 г.г. |
| 7.3. | Сети связи физкультурно-спортивного комплекса в сп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 – 2015 г.г. | 2015-2016 г.г. |
| 7.4. | Сети электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения, противопожарный водовод к территории строительства многоквартирных домов по ул. Мечтателей в сп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | 3-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 – 2015 г.г. | 2015-2016 г.г. |
| 7.5. | Сети водоснабжения для ИЖС по улицам Березовая и Садовая в сп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | 3-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 -2015 г.г. | 2015-2016 г.г. |
| 7.6. | Проезд от федеральной автодороги до ул.Мечтателейсп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | 3-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ) | 2014-2015 г.г. | 2015-2016 г.г. |
| 7.7. | Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, I.II.III | 2013 г. | 2013 г. | 2014г. | 2014-2015 г.г. |
| 7.8. | Реконструкция 3-х КНСсп.Сингапай Нефтеюганского района | 2015 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016-2020 г.г. |
| 7.9. | Сети газоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | не требуется | IV квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. |
| 8. | сп.Салым |  |  |  |  |
| 8.1. | Сети электроснабжения от ПС «ЛПХ» и ПС «Вандрас» до существующих ТП в сп.Салым Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 г. | 2015 г. |
| 8.2. | Сети электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения к выделенным земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство по улице Транспортная в сп.Салым Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 г. | 2015 г. |
| 8.3. | Сети электроснабжения от опоры № 17 до новой трансформаторной подстанции в районе улицы Победы в сп.Салым Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 г. | 2015 г. |
| 8.4. | Реконструкция водоочистных сооружений сп.Салым Нефтеюганского района | 1-й квартал 2015 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2020 г.г. |
| 8.5. | Реконструкция канализационных очистных сооружений сп.Салым Нефтеюганского района | 1-й квартал 2015 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2020 г.г. |
| 8.6. | Инженерная подготовкадлякомплексного освоения территории базы «Поколение» сп.Салым Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки с.п.Салым) | 4-й квартал 2015 г. | 2016-2017 г.г. | 2017- 2018 г.г. |
| 8.7. | Сети газоснабжения в сп.Салым Нефтеюганского района | не требуется | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. |
| 9. | гп.Пойковский |  |  |  |  |
| 9.1. | Магистральные сети теплоснабжения от ТК 21Б до ТК 21А по ул.Центральнаягп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2014 г. | 2015 г. |
| 9.2. | Реконструкция существующей магистральной сети теплоснабжения от ТК 24 до ТК 25 по улице № 3 в гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2015 г. | 2016 г. |
| 9.3. | Реконструкция существующей сети теплоснабжения от реконструируемой магистральной сети ТК 24 до ТК 25 по улице № 3 до ЦТП-5 в 5 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2015 г. | 2016 г. |
| 9.4. | Реконструкция существующего ЦТП-5 в 5 мкр. в гп.Пойковский Нефтеюганского района | 1-й квартал 2014 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ (осуществляется ОМС гп.Пойковский) | 1-й квартал 2014 г. | 2014 - 2015 г.г. | 2015 – 2016 г.г. |
| 9.5. | Магистральные сети водоснабжения и водоотведения территории 5 мкр. для комплексного освоения гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2015 г. | 2016 -2017 г.г. |
| 9.6. | Улица № 6 от улицы № 3 до улицы Кузоваткина(проезжая часть, тротуары, уличное освещение, озеленение, с карманами для остановочныхпунктов общественного транспорта) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ, и актов выбора) | 2015 г. | 2017 – 2018 г.г. |
| 9.7. | Магистральные инженерные сети для развития застроенных территорий 1А и 3Б микрорайонов с учетом сноса ветхого/аварийного жилья в гп.Пойковский Нефтеюганского района | 1-й – 3-й квартал 2015 г. (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки гп.Пойковский) | 4-й квартал 2015 г. | 2016 г. | 2017-2018 г.г. |
| 9.8. | Магистральные инженерные сети для развития застроенных территорий 1Б микрорайона с учетом сноса ветхого/аварийного жилья в гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 2017 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ) | 2018 г. | 2019 – 2020 г.г. |
| 9.9. | Строительство КНС с напорным коллектором в 5 микрорайоне гп.Пойковский Нефтеюганского района | 1-й квартал 2014 г. - подготовка и утверждение ГПЗУ на основании утвержденных ПП и ПМ (осуществляется ОМС гп.Пойковский) | 1-й квартал 2014 г. (на основании утвержденных ПП и ПМ) | 2014 г. | 2015 – 2016 г.г. |
| 9.10. | Сети газоснабжения в гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | IV квартал 2014 г. | 2015 г. | 2016 – 2020 г.г. |
| 9.11. | Инженерные сети индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части восьмого микрорайона в гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 2013 г. | 2014 г. | 2014 – 2016 г.г. |
| 9.12. | Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сут. в гп.Пойковский Нефтеюганского района (Корректировка проекта) | 2014 г администрация гп.Пойковский Нефтеюганского района | 2014 г. | 2015 г. | 2016 – 2017 г.г. |
| 9.13. | Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов по адресу: Юго-Западная часть 7 мкр., ул.Центральнаягп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. |
| 9.14. | Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона «Дорожник» в гп.Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. |
| 9.15. | Реконструкция двухцепной ВЛ-35 кВ «Больничная» гп.Пойковский Нефтеюганского района, II пусковой комплекс | не требуется | 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. |