## таблица 7
Таблица 7
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и меры их преодоления
№ п/п | Описание риска (негативные факторы) | Меры по преодолению рисков и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков
1 | 2 | 3
1 | Финансовые риски - сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы | Определение приоритетных (первоочередных) направлений (мероприятий) муниципальной программы увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утверждённого (доведённого) объёма финансирования по муниципальной программе. Повышение эффективности бюджетных расходов при реализации мероприятий муниципальной программы.
2 | Нормативные правовые риски - внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия. | Устранение риска возможно за счет внесение изменений в действующие нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов, касающихся сферы реализации муниципальной программы.
3 | Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий | Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы , а также за счет ее корректировки на основе анализа данных мониторинга. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств.
4 | Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет целей, задач и запланированных программой , с ошибками в реализации программных мероприятий, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. | Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы.