Муниципальное образование Нефтеюганский район
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

дума  Нефтеюганского  района

решение

| 28.11.2007 | № 591 . |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении программы муниципального образования Нефтеюганский район «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Нефтеюганского района на 2008-2010 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшегося 7.03.2007 г., а так же для продолжения реализации начатых в 2006 - 2007 годах мероприятий национального проекта «Здоровье», Дума Нефтеюганского района

РЕШИЛА:

- Утвердить программу муниципального образования Нефтеюганский район «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранение на территории Нефтеюганского района на 2008-2010 гг.» (приложение №1-2)

- Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы по социальным вопросам Михалева В.Г.

- Решение вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее решение подлежит опубликованию

Глава

Нефтеюганского  района                                 	        В.Н.Семёнов

| Приложение №1 к решению Думы Нефтеюганского района от « 28 » ноября 2007 года № 591 ПРОГРАММА по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Нефтеюганского района на 2008-2010 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1.Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление денежных выплат: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам, работающим с названными врачами | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 2300 | 2350 | 2350 |  |
| 1.2. | Подготовка и переподготовка врачей | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 273 | 300 | 300 |  |
| 1.3. | Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, иммунизация населения по эпидемическим показаниям (приобретение вакцин и иммунобиологических препаратов) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Вакцинация против кори | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.3.2. | Вакцинация против клещевого энцефалита | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 60 | 60 | 60 |  |
| 1.3.3. | Вакцинация против туляремии | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.3.4. | Вакцинация против гриппа | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 150 | 200 | 200 |  |
| 1.3.5. | Иммуноглобулин противоклещевой | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 10 | 15 | 15 |  |
| 1.3.6. | Изготовление прививочных паспортов | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 400 | 400 | 400 |  |
| 1.4. | Оснащение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений первичного звена |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Пульсоксиметр | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 178,5 | 178,5 | 178,5 |  |
| 1.4.2. | Портативные переносные УЗИ аппараты | КУМИ | бюджет МО | 430 | 0 | 430 |  |
| 1.4.3. | Бесконтактные тонометры для измерения внутриглазного давления | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 7 | 7 | 5,6 |  |
| 1.4.4. | Аудиометры | КУМИ | бюджет МО | 73 | 0 | 0 |  |
| 1.4.5. | Аппарат ультразвуковой "Тонзиллор" | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 0 | 20 | 0 |  |
| 1.4.6. | Фиброларинготрахеобронхоскоп | КУМИ | бюджет МО | 176 |  | 180 |  |
| 1.4.7. | Аккутренд GС-устройство для точного измерения концентрации глюкозы и холестерина в крови | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 0 | 2 | 0 |  |
| 1.4.8. | Анализатор гликозилированного гемоглобина крови и микроальбемин/креатина мочи | КУМИ | бюджет МО | 80 | 0 | 0 |  |
| 1.4.9. | Hemo-Cue-система для определения микроальбуминурии в моче | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 27 | 0 | 0 |  |
| 1.4.10. | Тест-полоски | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.4.11. | Холодильник для хранения вакцины | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 70 | 70 | 70 |  |
| 1.4.12. | Приобретение автомобиля СП | КУМИ | бюджет МО | 700 | 0 | 1000 |  |
| 1.4.13. | Оснащение автотранспортных средств | НР МУЗ "ЦРБ №1" | бюджет МО | 300 | 0 | 100 |  |
| 2. Информационная поддержка и управление проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение программных подуктов | НР МУЗ "ЦРБ №1" | бюджет МО | 135 | 110 | 0 |  |
| 2.2. | Приобретение компьютеров | НР МУЗ "ЦРБ №1" / НР МУЗ "Салымская участковая больница" | бюджет МО | 150 | 300 | 0 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе расходов: | 14902,10 |  | 5546,50 | 4039,50 | 5316,10 |  |
|  | В том числе бюджте МО |  |  | 2300 | 4039,5 | 5316,1 |  |
|  | из дополнительно полученных доходов |  |  | 3246,50 | 0,00 | 0,00 |  |

приложение №2 к решению

Думы Нефтеюганского района

от « 28 »  ноября 2007 № 591

Муниципальная целевая программа

«Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Нефтеюганского района на 2008-2010 гг.»

| Наименование программы- | Муниципальная программа «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Нефтеюганского района на 2008-2010 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки -программы | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 сентября 2007 г. №388-рп «О разработке программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2008-2010 годы |
| Заказчик программы - | Администрация Нефтеюганского района |
| Разработчик программы - | НР МУЗ «ЦРБ №1» |
| Исполнители программы - | Муниципальные лечебно-профилактические учреждения Нефтеюганского района |
| Цель программы - | 1) Развитие первичной медико-санитарной помощи населению Нефтеюганского района |
|  | 2) Снижение уровня преждевременной смертности, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни |
|  | 3) Дальнейшее развитие профилактической направленности здравоохранения Нефтеюганского района |
| Задачи программы - | 1) Совершенствование мероприятий по оказанию неотложной, специализированной помощи |
|  | 2) Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений первичного звена |
|  | 3) Обеспечение раннего выявления профессиональных и сердечно-сосудистых заболеваний, современного уровня их диагностики и лечения посредством внедрения новейших медицинских технологий |
|  | 4) Обеспечение сохранения репродуктивного здоровья населения |
|  | 5) Повышение профессиональных знаний медицинских работников |
|  | 6) Развитие телемедицинских технологий |
|  | 7) Широкое информирование населения о происходящих мероприятиях в средствах массовой информации |
| Сроки реализации -программы | 2008-2010 годы |
| Планируемые объемы и - источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2008-2010гг - 14 902,1 тыс. руб., в том числе: |
|  | 1) Бюджет муниципального образования Нефтеюганский район на 2008 год – 5 545,5 тыс. руб. |
|  | * в ходе реализации возможна корректировка мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные -результаты программы | 1) Повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению |
|  | 2) Стабилизация основных показателей от социально значимых заболеваний |
|  | 3) Улучшение качества диспансеризации |
|  | 4) Повышение уровня профессиональной подготовки кадрового состава ЛПУ Нефтеюганского района |
|  | 5) Дальнейшее улучшение материально-технической базы здравоохранения Нефтеюганского района |
|  | 6) Снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и других социально значимых заболеваний |
|  | 7) Достижение широкой информированности населения о происходящих мероприятиях в сфере здравоохранения |