Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 13.05.2016 № 631-па-нпа

Паспорт

муниципальной программы Нефтеюганского района

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы». |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствую щего нормативного правового акта) | Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2992-па. |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района. |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. - Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. - Создание условий для улучшения внешнего вида территории меж поселенческого кладбища. |  |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. - Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов. - Развитие энергосбережения и повышение энергоэффек-тивности. - Благоустройство территории меж поселенческого кладбища. |  |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Подпрограмма 2. Капитальный ремонт многоквартирных домов». Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энерго- эффективности». Подпрограмма 4 «Содержание на территории муниципального района меж поселенческих мест захоронения». |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - Количество отремонтированных инженерных сетей, ежегодно: - Сети теплоснабжения с 6,300 км до 44,11 км: в т.ч. по концессионному соглашению 0,012 км; - Сети водоснабжения с 5,500 км до 38,512 км: в т.ч. по концессионному соглашению 0,012 км; - Сети водоотведения с 3,900 км до 27,300 км: в т.ч. по концессионному соглашению 0 км. - Доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены обязательные энергетические обследования 100%. - Общая площадь жилых помещений МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (площадь в соответствии с техническими паспортами) с 15127,4 кв.м. до 14 408,8 кв.м. - Отсутствие убыточных организаций коммунального комплекса (согласно стат. отчета форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации) - 0единиц. - Обеспечение котельных жидким топливом (годовой мониторинг о состоянии котельных установок МО НР) 3единицы. - Площадь благоустроенного межмуниципального кладбища - 4,3 га. Показатели по энергосбережению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: Муниципальный сектор: - Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (распоряжение от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспартов) с 41 кВт*ч/кв.м до 37,1 кВт*ч/кв.м. - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (распоряжение от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех. паспортов) с 0,22 Гкал/кв.м до 0,20 Гкал/кв.м. - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (распоряжение от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении») с 23,5 м3/чел. до 21,8 м3/чел. - Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении») с 9,1 м3/чел до 8,4 м3/чел. Жилищный фонд: - Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (год. стат. форма № 1-жилфонд, стат. форма 1-ТЕП) с 0,30 Гкал/м2 до 0,29 Гкал/м2. - Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (стат. Форма № 1-водопровод) с 15,29 м3/чел. до 15,25 м3/чел. - Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (стат. Форма № 1-водопровод) с 7,75 м3/чел до 7,70 м3/чел. - Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м2 (год. информация; год. стат. форма № 1-жилфонд) с 59,69 кВт*ч/м2 до 53,87 кВт*ч/м2. - Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 0,050 т.у.т./кв.м до 0,049 т.у.т./кв.м. Коммунальная инфраструктура: - Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, (годовой мониторинг котельных установок) 0,16 т.у.т./Гкал. - Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, (год. стат. формы № 1-ТЕП) 3,64 %. - Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, (стат. форма № 1-водопровод) 17,83 %. - Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), (стат. форма № 1-водопровод) 1,13 тыс. кВт*ч/тыс.м3. - Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), (стат. форма № 1- канализация) 1,8тыс.кВт*ч/ тыс.м3. - Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), (год. информация о наружном освещении) 0,0046 кВт*ч/м2. |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы. |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 3 318 067,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 307 809,9 тыс. рублей; 2015 год – 372 057,3 тыс. рублей; 2016 год – 355 213,3 тыс. рублей; 2017 год – 380 000,5 тыс. рублей; 2018 год – 358 396,6 тыс. рублей; 2019 год – 807 974,4 тыс. рублей; 2020 год – 736 615,1 тыс. рублей. Федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Бюджет автономного округа – 212 576,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 51 643,5 тыс. рублей; 2015 год – 33 967,1 тыс. рублей; 2016 год – 57 904,1 тыс. рублей; 2017 год – 69 061,4 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Местный бюджет – 648 863,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 120 628,4 тыс. рублей; 2015 год – 255 966,8 тыс. рублей; 2016 год – 154 992,8 тыс. рублей; 2017 год – 117 275,5 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Средства по Соглашениям по передаче полномочий – 16 664,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 15 566,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 098,1 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Иные источники – 2 439 963,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 119 971,9 тыс. рублей; 2015 год – 81 025,3 тыс. рублей; 2016 год – 142 316,4 тыс. рублей; 2017 год – 193 663,6 тыс. рублей; 2018 год – 358 396,6 тыс. рублей; 2019 год – 807 574,4 тыс. рублей; 2020 год – 736 615,1 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1. Доведение капитального ремонта ветхих инженерных сетей до нормативного показателя: 1.1. теплоснабжения 5 %, 1.2. водоснабжения 5 %, 1.3. водоотведения 5 %. 2. Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований с 3,6 % до 100 %. 3. Доля общей площади МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества 5,7 % до 2,62 %. 4. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов с 3,5 % до 20,0 %. 5. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда с 87,4 % до 89,8 %. 6. Доля объектов энергетики, тепло -, водоснабжения, водоотведения и объектов утилизации (захоронения) ТБО, переданных органами местного самоуправления негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду от общего количества таких объектов с 99,7 % до 100 %. 7. Доля обеспеченности котельных жидким топливом 100 %. 8. Доля благоустроенных межмуниципальных кладбищ от общей площади межмуниципальных кладбищ 100 %. Общие целевые показатели по энергосбережению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: 1. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) 99 %. 2. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО 34 %. 3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО 90 %. 4. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО 91 %. 5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО - 100 %. |  |

- Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район

Главной задачей жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района является обеспечение комфортных условий проживания граждан в соответствии 
со стандартами качества предоставляемых услуг.

В Нефтеюганском районе централизованная система теплоснабжения имеется во всех населенных пунктах. По состоянию на 01 января 2016 года источниками теплоснабжения являются 21 котельных, в том числе 16 муниципальных, 
5 ведомственных. Из 21 котельных 15 работают на газообразном топливе и 6 на нефти. Котельные введены в эксплуатацию с 1971 г. по 2001 г., одна котельная в 2010 году. По данным организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, КПД котлов составляет 92 %.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 154,872 км, из них 125,707 – в муниципальной собственности, в т.ч. ветхих 16 км.

В Нефтеюганском районе принимаются меры по замене ветхих сетей теплоснабжения. Так, в 2014 году было отремонтировано 5 %, в 2015 году 4,6 % 
от общей протяженности тепловых сетей, что привело к снижению протяженности ветхих сетей теплоснабжения. В результате, в отопительном периоде 2015-2016 годов аварий на сетях теплоснабжения не возникало. С 2013 года норматив замены ветхих сетей теплоснабжения составляет 5% от общей протяженности муниципальных сетей ежегодно.

На текущий момент отрасль теплоснабжения представляет наиболее широкий потенциал для экономии энергоресурсов. Несмотря на то, что за последние годы достигнуты некоторые результаты в области повышения эффективности теплосетевого комплекса, энергоемкость отрасли является еще достаточно высокой.

Централизованная система водоснабжения имеется в 11 населенных пунктах Нефтеюганского района (с.Лемпино, п.Куть-Ях частично оборудованы водозаборными колонками). В настоящее время обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения в целом по муниципальному образованию Нефтеюганский район составляет 97,76%, системой централизованного водоотведения 94,86 %.

Общая протяженность водопроводных сетей 133,529 км, из них муниципальных – 110,788 км, в т.ч. ветхих 12,521 км.

Протяженность сетей водоотведения 90,507 км, из них – 79,935 км муниципальных, в т.ч. ветхих 5,0 км.

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Нефтеюганский район являются подземные воды (100%). В районе 60 насосных станции (артезианских скважин), из них 40 в муниципальной собственности.

Качество сырой воды подземных источников не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде по содержанию железа, запаха, цветности; в отдельных скважинах – по мутности, фтору, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди.

Проектная мощность водопроводных очистных сооружений 
по муниципальному образованию Нефтеюганский район – 8,4 тыс. куб. м/сут. Водопроводные очистные сооружения установлены в самых крупных населенных пунктах района – пгт.Пойковский и п.Салым, тогда как в остальных населенных пунктах полностью отсутствуют станции водоподготовки. Эффективность водоподготовки, основанной, как правило, на традиционных технологиях, недостаточно высока и не обеспечивает нормативные содержания, в первую очередь железа, в очищенной питьевой воде. Системы обеззараживания воды также работают недостаточно эффективно.

Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов.

В муниципальном образовании Нефтеюганский район централизованной системой водоотведения оснащены 7 населенных пунктов, а в 4 населенных пунктах (п.Куть-Ях, п.Усть-Юган, п.Юганская Обь и с.Лемпино) сточные воды утилизируются при помощи «септиков» (выгребных ям). Все населенные пункты, обеспеченные централизованной системой водоотведения, оснащены канализационными насосными станциями в количестве 20 штук и очистными сооружениями в количестве 7 штук. Установленная производственная мощность насосных станций и очистных сооружений равна 40,5 и 9,1 тыс. куб. метров в сутки соответственно.

Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, в целом 
по муниципальному образованию Нефтеюганский район составляет около 
1843,26 тыс. куб. м/год. Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения,  составляет около 1785,57 тыс. куб. м/год, т.е. 97 % от общего объема сточных вод.

В Нефтеюганском районе принимаются меры по замене ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Так, в 2014 году было отремонтировано 3,5 %, 
в 2015 году – 4 % от общей протяженности сетей водоснабжения, что привело к снижению протяженности ветхих сетей водоснабжения. С 2013 года норматив замены ветхих сетей водоснабжения и водоотведения составляет 5%.

Электроснабжение в пределах Нефтеюганского района осуществляют две электросетевые организации: ОАО «Пойковские электрические сети» (ПЭС) 
и ООО «Сибтрансэлектро».

В населенных пунктах насчитывается около 385,23 км воздушных и кабельных линий, также имеются 128 трансформаторных подстанций. Из них протяженность муниципальных сетей составляет 302,1 км. Муниципальные котельные 
в Нефтеюганском районе на 100% обеспечены аварийными источниками электропитания.

- Жилищный фонд муниципального образования Нефтеюганский район 
по состоянию на 01 января 2016 года составил 676,2 тыс. квадратных метров общей площади или 922 многоквартирных домов, из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 155,7 тысяч квадратных метров.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и привело 
к повышенному уровню износа многоквартирных домов и снижению потребительских свойств жилищного фонда.

Уровень их физического износа жилищного фонда составляет:

от 0 до 30 % – 38 % (256,956тыс. кв.м),

от 31 до 65 % – 44,4% (300,23 тыс. кв.м);

от 66 до 70 % – 13,68 % (92,506тыс. кв. м);

свыше 70 % – 3,92 % (26,508 кв. м).

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 138,9 тыс. кв.м (21 %).

- Цели, задачи и показатели их достижения

Целями Программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- создание условий для улучшения внешнего вида территории межпоселенческого кладбища.

Цели Программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

- повышения эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов;

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

- благоустройство территории межпоселенческого кладбища.

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в Таблице 1.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Значения показателей по энергосбережению рассчитаны согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем порядке.

Показатели непосредственных результатов.

Показатель «Количество отремонтированных инженерных сетей, ежегодно» рассчитывается по формуле:

D = n *L, где

D – протяженность отремонтированных сетей (теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения) в отчетный год, км;

n – рекомендуемый нормативный показатель ежегодной замены ветхих сетей (на 2014 год – не менее 5%), %. Устанавливается округом ежегодно по рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

L – протяженность сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), находящихся в муниципальной собственности, км. Источник информации: статистическая форма «Мониторинг по теплоснабжению», «Мониторинг по водоснабжению и водоотведению».

Кроме того в показателе учитывается протяженность сетей, согласно концессионного соглашения, км.

Показатель «Доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены обязательные энергетические обследования» рассчитывается по формуле:

Д=Кобсл /Кобщ *100%, где

Д – доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены энергетические обследования, %;

Кобсл  - количество обследованных учреждений бюджетной сферы в муниципальном образовании, ед.;

Кобщ – общее количество учреждений бюджетной сферы в муниципальном образовании, ед.

Показатель «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий», определяется исходя из отремонтированной в отчетный период площади территорий, запланированной к благоустройству в соответствии с выделенным финансированием. Ориентировочная стоимость ремонта 1 кв. м. для расчета показателя берется по итогам предыдущего отчетного года. Показатель нарастающий.

Показатель «Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, кв.м», определяется исходя из отремонтированной в отчетный период общей площади МКД, запланированной в соответствии с выделенным финансированием. Показатель отражен с не нарастающим итогом.

Показатель «Обеспечение котельных жидким топливом, ед», определяется исходя их количества котельных, работающих на жидком топливе, обеспеченных топливом, по данным годового мониторинга «Информация о состоянии котельных установок в разрезе МО НР по состоянию на отчетную дату».

Показатель «Отсутствие убыточных организаций», определяется исходя из данных стат.отчета форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».

Показатели по энергосбережению рассчитаны согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

Показатель «Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/кв.м», определяется согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов.

Показатель «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м», определяется согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении»; площадь учреждений согласно тех.паспортов.

Показатель «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.», определяется согласно распоряжения от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении».

Показатель «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел», определяется согласно распоряжения АНР от 22.01.2010 № 53-ра «Об энергосбережении».

Показатель «Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2», определяется исходя из данных год.стат.форма № 1-жилфонд, год.стат.форма 1-ТЕП.

Показатель «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел», определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел», определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м2», определяется исходя из данных год.информации потребления ЭЭ; год.стат.форма № 1-жилфонд.

Показатель «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т.».

Показатель «Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, тут/Гкал, определяется исходя из данных год.мониторинга котельных установок.

Показатель «Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %, определяется исходя из данных год.стат.формы № 1-ТЕП.

Показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %», определяется исходя из данных стат.форма № 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м3», определяется исходя из данных стат.форма № 1-водопровод.

Показатель «Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м3», определяется исходя из данных стат.формы № 1- канализация.

Показатель «Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт*ч/м2», определяется исходя из данных год.информации о наружном освещении.

Показатели конечных результатов.

Показатель «Доведение капитального ремонта ветхих инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) до нормативного показателя (не менее 5% ежегодно). Устанавливается округом ежегодно по рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При формировании плана мероприятий на очередной период необходимо предусматривать замену ветхих сетей не менее 5% от протяженности муниципальных сетей.

Показатель «Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований» рассчитывается по формуле:

Д=Мпров /Мобсл *100%, где

Д – доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведены энергетические обследования, %;

Мпров - количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований, ед.;

Мобсл – общее количество учреждений бюджетной сферы в муниципальном образовании, в которых проведены энергетические обследования, ед.

Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий, предусмотренных  к благоустройству» рассчитывается по формуле:

Д=Ботремонт/Бпредусм *100%, где

Д – доля благоустроенных дворовых территорий, %;

Ботремонтр  - площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м.;

Бпредусм – общая площадь дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, кв.м.

Показатель «Доля общей площади МКД, в которых проведен кап.ремонт общего имущества, %», рассчитывается по формуле:

Д=Бпредусм/Бобщ S МКД *100%, где

Д – доля отремонтированной общей площади МКД, %;

Бпредусм – общая площадь МКД, в которых предусмотрен капитальный ремонт общей площади в текущем году, кв. м. (в соответствии с утвержденным нормативным актом);

Бобщ S МКД – общая площадь МКД (по итогам стат.отчета 1-Жилфонд), кв.м.

Показатель «Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, %», рассчитывается по формуле (нарастающий):

Д=Бкол-во МКД, треб. кап.ремонт по годам/Бкол-во МКД, вкл в долгоср. программу*100%, где

Д – доля капитально отремонтированных МКД, %;

Бпредусм – количество МКД, требующих капитального ремонта по годам, ед. (в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 № 568-п «О программе капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО-Югры (далее-Программа);

Бобщ S МКД – количество МКД, включенных в Программу капитального ремонта МКД, с учетом проведения капитального ремонта по разным видам работ в период действия Программы с 2014-2043 годы.

В связи с тем, что в Программе, виды работ, по проведению капитального ремонта, разбиты по годам, в расчет показателя МКД может быть включен несколько раз.

Показатель «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %» рассчитывается по формуле (нарастающий):

Д=Б ж/ф, обеспеч. всеми видами благоустр /Бобщ S жилых помещ *100%, где

Д – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей пощади жилищного фонда, %;

БS ж/ф, обеспеч. всеми видами благоустр – общая площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, (по итогам стат.отчета 1-Жилфонд), кв.м;

Бобщ S жилых помещ – общая площадь жилых помещений (по итогам стат.отчета 1-Жилфонд), кв.м.

Показатель «Доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения и объектов утилизации (захоронения) ТБО, переданных органами местного самоуправления негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду от общего количества таких объектов, %» рассчитывается по формуле (нарастающий):

Д= С план передачи в долг аренду или концессию / Б всего объектов *100%, где

Д – доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения и объектов утилизации (захоронения) ТБО, переданных органами местного самоуправления негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду, %;

С план передачи в долг аренду или концессию – всего планируется передать в долгосрочную аренду или концессию (согласно отчета об исполнении мероприятий предусмотренных Планом действий по привлечению в ЖКХ частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р), ед.

Б всего объектов – всего объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения, и объектов утилизации (захоронения) ТБО, составляющих казну муниципального образования (согласно отчета об исполнении мероприятий предусмотренных Планом действий по привлечению в ЖКХ частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р), ед;

Показатель «Доля обеспеченности котельных жидким топливом, %», рассчитывается по формуле:

Д= Р раб на ЖТ/Р обесп топливом , где

Д – доля обеспеченности котельных жидким топливом, %;

Ркол-во кот, раб на ЖТ – количество котельных, работающих на жидком топливе, ед (по данным годового мониторинга «Информация о состоянии котельных установок в разрезе МО НР по состоянию на отчетную дату»);

Р кол-во кот, обесп топливом – количество котельных, обеспеченных топливом, ед. (по данным годового мониторинга «Информация о состоянии котельных установок в разрезе МО НР по состоянию на отчетную дату»).

Показатели по энергосбережению рассчитаны согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

Показатель «Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч из данных год.информации потребления ЭЭ, год.стат.форма форма № 1-жилфонд;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч. из данных год.информации потребления ЭЭ, год.стат.форма форма № 1-жилфонд;

Показатель «Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал (определяется исходя из данных год.стат.форма № 1-жилфонд).

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал. (определяется исходя из данных год.стат.форма № 1-жилфонд).

Показатель «Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод).

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод)

Показатель «Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод)

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м (определяется исходя из данных стат. Форма № 1-водопровод).

Показатель «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.

В результате реализации Программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры 
до нормативного уровня;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности;

- повышение удовлетворенности населения Нефтеюганского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение суммарных годовых затрат энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Нефтеюганского района.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать сокращению удельного потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности Нефтеюганского района.

Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

- Обобщенная характеристика программных мероприятий

Основные мероприятия подпрограмм и финансовые затраты Программы приведены в Таблице 2.

  - Мероприятия подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» направлены на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

Реализация мероприятий подпрограммы:

    - Основное мероприятие 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» – план мероприятий формируется в соответствии и на основании решения Градостроительного совета.

Порядок реализации основного мероприятия осуществляется в соответствии 
с приложением № 1 к Программе.

Так же в план мероприятий могут включаться отдельные мероприятия на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

    - Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду» – план мероприятий формируется в соответствии и на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

К системе инженерной инфраструктуры относятся сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепловые и электрические распределительные пункты, трансформаторные подстанции, канализационно-насосные станции, канализационно-очистные сооружения, артскважины, водоочистные сооружения, котельные. Объекты коммунального назначения, подлежащие капитальному ремонту, должны находиться в реестре муниципальной собственности Нефтеюганского района, городского и сельских поселений.

Порядок реализации основного мероприятия осуществляется в соответствии 
с приложением № 2 к Программе.

При отсутствии субсидии из окружного бюджета, финансирование на проведение капитального ремонта систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения осуществляется следующим образом:

- если имущество находится в реестре муниципальной собственности района – 100 % из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район;

- если имущество находится в реестре муниципальной собственности поселений – 98 % из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район и 2 % из бюджета поселений.

3.1.3. Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» - порядок реализации основного мероприятия осуществляется 
в соответствии с Приложением 8 к Государственной программе ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском округе – Югре на 2016-2020 годы».

3.1.4. Основное мероприятие 1.4. «Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганкого района, охраны окружающей среды» реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района.

3.1.5. Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидии на возмещение затрат на топливо (нефть, мазут), используемое для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению» - порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района

3.1.6. Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района.

3.1.7. Основное мероприятие 1.7. «Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения водоотведения переданных по концессионному соглашению» - порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом администрации Нефтеюганского района.

3.1.8. Основное мероприятие 1.8. «Грант (премия) за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги» - реализация данного мероприятия будет осуществляться в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом администрации Нефтеюганского района.

3.1.9. Основное мероприятие 1.9. «Предоставление субсидий на возмещение затрат за оказанные услуги по теплоснабжению» - порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом администрации Нефтеюганского района.

3.1.10. Основное мероприятие 1.10. «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности» реализация данного мероприятия будет осуществляться администрацией сп.Сингапай.

3.2. Мероприятия подпрограммы 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» направлены на улучшение условий проживания граждан и обеспечения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий подпрограммы:

3.2.1. Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» – план программных мероприятий формируется 
в соответствии и на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

Порядок реализации основного мероприятия будет осуществляться 
в соответствии с приложением № 3 к Программе.

3.2.2. Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» - перечень домов сформирован в соответствии с окружной Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2013 № 568-п и краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014-2016 годы утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 05 июня 2014 года № 202-п».

Порядок реализации основного мероприятия будет осуществляться 
в соответствии с приложением № 6 к Программе.

3.2.3. Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту  общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)» - реализация мероприятий будет осуществляться в рамках заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления Нефтеюганского района по организации содержания муниципального жилищного фонда муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.4. Основное мероприятие 2.4. «Иные межбюджетные трансферты (на благоустройство территорий городского/сельских поселений)» - реализация мероприятия будет осуществляться городским, сельскими поселениями Нефтеюганского района.

3.3. Мероприятия подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» направлены на уменьшение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере Нефтеюганского района для обеспечения снижения энергоемкости валового муниципального продукта.

Реализация мероприятий подпрограммы:

- 3.3.1. Основное мероприятие 3.1 «Повышение энергетической эффективности 
в бюджетной сфере Нефтеюганского района» – план мероприятий формируется 
в соответствии и на основании решения комиссии по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

- В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

- Для обеспечения финансирования энергосервисных контрактов необходимо зафиксировать объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (далее-ТЭР), взяв за основу ТЭР за предыдущий год в натуральном выражении. При этом объемы ТЭР не должны снижаться в течение срока действия энергосервисного договора (контракта).

- Порядок реализации мероприятия 3.1.2 «Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений» будет осуществляться в соответствии с Приложением 4 к Программе.

- 3.3.2. Основное мероприятие 3.2 «Технологические разработки» – план мероприятий формируется в соответствии и на основании решения комиссии 
по вопросам жилищно-коммунальной сферы Нефтеюганского района.

Порядок реализации мероприятия 3.2 осуществляется в соответствии 
с приложением № 5 к Программе.

3.3.3. Основное мероприятие 3.5. «Энергосберегающие мероприятия сторонних организаций» - реализация мероприятия осуществляется организациями, расположенными на территории муниципального образования Нефтеюганский район.

3.3.4. Основное мероприятие 3.6. «Иные межбюджетные трансферты (на ремонт освещения)» - реализация мероприятия будет осуществляться администрацией г.п.Пойковский.

3.3.5. Основное мероприятие 3.7. «Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности» - реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Мероприятия подпрограммы 4 «Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения» направлены на создание условий для улучшения внешнего вида территории межпоселенческого кладбища.

Реализация мероприятий «Вывоз ТБО» и «Завоз воды» подпрограммы 4:

«Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения» будет осуществляться на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. В соответствии с приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

3.5.1. Реализация мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества и по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества осуществляется администрациями городского и сельских поселений Нефтеюганского района на основании утвержденных положений о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального образования поселения.

3.5.2. Реализация мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива. Природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы на территории муниципального образования Нефтеюганский район не осуществляется.

3.5.3. Мероприятие по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования Нефтеюганский район не осуществляется.

- Механизм реализации муниципальной программы

  - Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Нефтеюганский район и хозяйствующих субъектов.

  - Механизм реализации Программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов муниципального образования Нефтеюганский район, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе 
и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

  - При реализации муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.

  - Ответственный исполнитель Программы – Департамент – осуществляет общее управление реализацией Программы, в том числе через внесение необходимых изменений в Программу.

Соисполнители, исполнители Программы несут ответственность за качественную реализацию программных мероприятий, обеспечивают своевременное исполнение сетевого графика, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. Обладают правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы. 
По результатам деятельности, в соответствии с установленными сроками и формами отчетности представляют ответственному исполнителю отчет о результатах реализации мероприятий и использовании средств, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и отдельных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель направляет в Координационный совет отчет 
о ходе реализации муниципальной программы за первое полугодие, за год по форме, утвержденной распоряжением администрации Нефтеюганского района.

  - Оценка хода исполнения мероприятий подпрограммы основана 
на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов подпрограмм как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. 
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут вноситься корректировки.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1

ПОРЯДОК

реализации основного мероприятия 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса»

1. Для осуществления мероприятий по реконструкции, расширению, модернизации, строительству объектов жилищно-коммунального комплекса предполагается финансирование за счет средств:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

бюджета муниципального образования Нефтеюганский район;

иные источники.

2.	Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставляются на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

3.	Реализация мероприятия производится в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 
2010 года № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4.	Субсидия предусматривается в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период и предоставляется бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5. Отбор муниципальных образований на право получения субсидии осуществляется Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент) на основании следующих критериев:

отсутствие генерирующих мощностей жилищно-коммунального комплекса (водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, котельные, инженерные сети и др.) (далее – генерирующие мощности);

дефицит генерирующих мощностей более 50 %;

износ коммунальной инфраструктуры более 60 % (определяется по Методике определения состояния систем коммунальной инфраструктуры и фактического износа (письмо Минрегиона Российской Федерации от 26.04.2012 № 9905-АП/14).

6.	Размер субсидии, предусматриваемой на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов между отобранными муниципальными образованиями определяется по формуле:

– размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования, тыс. рублей;

– общий размер субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса, тыс. рублей;

– остаточная стоимость объекта капитального строительства в i-м муниципальном образовании, определенная в соответствии с заключенными контрактами или по результатам проверки достоверности сметной стоимости; при отсутствии проектно-сметной документации – стоимость, указанная в материалах, представленных на проверку инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.02011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения»;

i – номер муниципального образования;

j – номер объекта строительства i-го муниципального образования;

r – количество объектов в i-м муниципальном образовании;

d – доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа;

n – количество муниципальных образований.

7.	Уровень софинансирования автономным округом реконструкции, расширения, модернизации, строительства объектов муниципальных образований определяется в зависимости от уровня бюджетной расчетной бюджетной обеспеченности.

Муниципальные образования делятся на 3 группы:

| Группа | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень софинансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет округа | бюджет МО |
| 1 | от 0,0 до 1,3 | 95 | 5 |
| 2 | от 1,3 до 1,5 | 90 | 10 |
| 3 | от 1,5 до 2,0 | 80 | 20 |

8.	Департамент формирует инвестиционные предложения по переходящим объектам и по вновь начинаемым строительством объектам (по объектам, финансирование которых не осуществляется в текущем году) жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований, подлежащим реконструкции, расширению, модернизации, строительству, в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря  2010 года № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

9.	Департамент вправе вносить предложения о перераспределении объемов субсидий между муниципальными образованиями по результатам освоения средств, размещения муниципального заказа на выполнение работ, а также в случае нецелевого использования средств бюджета автономного округа.

10.	В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований в течение финансового года, перераспределение средств между объектами и муниципальными образованиями осуществляется с учетом:

- поручений Губернатора автономного округа и решений, принятых Правительством автономного округа;

- освоения (не освоения) предусмотренных объемов капитальных вложений;

- результатов размещения муниципального заказа на выполнение работ 
по объектам.

Приоритетными для выделения дополнительных объемов субсидий являются объекты капитального строительства в завершающей стадии строительства (реконструкции, расширения, модернизация) и с высокой степенью строительной готовности.

11.	Уменьшение доли софинансирования муниципальному образованию влечет за собой корректировку в сторону уменьшения объема субсидии из бюджета автономного округа пропорционально сокращенным расходам муниципального образования. Департамент направляет предложения в Департамент экономического развития автономного округа на перераспределение оставшихся средств на объекты, начатые строительством, с высокой степенью готовности.

12.	Департамент осуществляет контроль за целевым использованием субсидии муниципальным образованием Нефтеюганский район.

13.	В случае выявления нецелевого использования субсидии средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1

ПОРЯДОК

реализации основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»

1.	Для обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальному образованию Нефтеюганский район из бюджета автономного округа предоставляются субсидии на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (далее – Субсидия).

Уровень софинансирования автономным округом проведения капитального ремонта составляет 95 %, уровень софинансирования муниципальным образованием – 5 % относительно имущества, находящегося в реестре муниципальной собственности Нефтеюганского района, городского и сельских поселений.

Для развития общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений развития муниципального образования Нефтеюганский район из бюджета автономного округа предоставляются субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию, ремонт объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Уровень софинансирования автономным округом составляет 99 %, уровень софинансирования муниципальным образованием – 1 %.

2.	Муниципальное образование Нефтеюганский район – получатель Субсидии за счет средств автономного округа, собственных средств и средств организаций коммунального комплекса обеспечивает замену ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере не менее 5 % в год от общей протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в муниципальном образовании.

3.	Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район предоставляется на основании соглашения, заключаемого с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее – Департамент) по форме, утверждаемой Департаментом.

4.	В соглашении предусматриваются:

а) план мероприятий по ее использованию, при формировании которого должно быть предусмотрено использование:

ресурсо- и энергосберегающего оборудования,

трубопроводов с нормативными сроками эксплуатации 30 и более лет при осуществлении работ по капитальному ремонту (с заменой).

б) целевое назначение субсидии;

в) размер субсидии;

г) обязательство по исполнению планов мероприятий по ее использованию;

д) обязательство о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;

е) требование о согласовании с Департаментом изменений, планируемых 
к внесению в муниципальную программу, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) изменение показателей результативности муниципальной программы, софинансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа;

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условия предоставления и расходования субсидии;

к) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;

л) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.

5.	Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район предоставляется за фактически выполненные объемы работ.

6.	Муниципальное образование Нефтеюганский район направляет 
в Департамент финансов автономного округа заявку на предоставление Субсидии по форме, приведенной в Таблице 1.

7.	Департамент финансов автономного округа не позднее 5 рабочих дней после дня поступления заявки на предоставление субсидии осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район.

8.	Департамент осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии.

9.	В случае выявления нецелевого использования Субсидии, средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

10.	Реализация мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Таблица 1

| Наиме-нование объекта | Дата заключения контракта | Стоимость работ по контракту | Размер авансового платежа |  | Выполнено работ на дату подачи заявки | Необходимый объем средств на дату подачи заявки, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в % | в руб. |  | бюджет автоном-ного округа | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 |

* - финансирование будет осуществляться в соответствии с объемом средств, указанных в столбце 7.

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 2

ПОРЯДОК

реализации основного мероприятия 2.1

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

- Для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагается финансирование за счет средств:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

бюджета муниципального образования Нефтеюганский район.

- Субсидии муниципальному образованию Нефтеюганский район 
из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- Межбюджетные трансферты передаются администрациям поселений Нефтеюганского района на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на реализацию мероприятия.

- Реализация мероприятия осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в пределах границ земельного участка, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, и включает в себя ремонт тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, устройство контейнерных площадок, детских и спортивных площадок, систем водоотведения, освещения придомовой территории.

- Средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов могут быть направлены при условии постановки на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный дом.

- Субсидия предусматривается в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и предоставляется бюджету муниципального образования Нефтеюганский район в пределах лимитов бюджетных обязательств.

- Распределение субсидий на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов между муниципальными образованиями осуществляется пропорционально общей площади домов 
в соответствии со статистическим отчетом 1-жилфонд.

Размер субсидии на софинансирование определяется по формуле:

Vi=Vi=1nSi×Si

где:

n - количество муниципальных образований;

Vi – объем финансирования из бюджета автономного округа i-му муниципальному образованию для софинансирования благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

V – объем финансирования из бюджета автономного округа на очередной финансовый год на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляемый в рамках Государственной программы;

Si – площадь домов i-го муниципального образования.

- Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район устанавливается в соотношении 90 % и 10 % соответственно.

- Субсидия на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальному образованию Нефтеюганский район предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между  Департаментом жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент) и муниципальным образованием Нефтеюганский район, по форме, утверждаемой Департаментом.

11. В соглашении предусматриваются:

а) целевое назначение субсидии;

б) перечень мероприятий по использованию субсидии;

в) обязательство органа местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением;

г) размер субсидии;

д) обязательство о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;

е) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии;

ж) обязательство по предоставлению нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Нефтеюганский район, на исполнение которого предоставляется субсидия;

з) требование о согласовании с Департаментом изменений, планируемых 
к внесению в муниципальную программу, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) изменение показателей результативности муниципальной программы, софинансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа;

и) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) условия предоставления и расходования субсидии;

м) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;

н) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.

12. Субсидия муниципальному образованию Нефтеюганский район предоставляется за фактически выполненные объемы работ, за исключением авансовых платежей, предусмотренных заключенными органом местного самоуправления контрактами.

13.	Муниципальное образование Нефтеюганский район направляет 
в Департамент финансов автономного округа заявку на предоставление субсидии 
по форме, приведенной в Таблице.

14. Департамент финансов автономного округа не позднее 5 рабочих дней после дня поступления заявки на предоставление субсидии осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район.

15.	Департамент осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

16. В случае выявления нецелевого использования субсидии, средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном порядке.

Таблица

| Наименование объекта | Дата заключения контракта | Стоимость работ по контракту | Размер авансового платежа |  | Выполнено работ на дату подачи заявки | Необходимый объем средств на дату подачи заявки, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в % | в руб. |  | бюджет автоном-ного округа | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 |

*- финансирование будет осуществляться в соответствии с объемом средств, указанных в столбце 7.

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 3

ПОРЯДОК

реализации мероприятия 3.1.2 «Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений»

1. Для осуществления мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований бюджетных муниципальных учреждений предполагается финансирование за счет средств:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

бюджета муниципального образования Нефтеюганский район.

- Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (далее – субсидия).

- Реализация мероприятия осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Критерием отбора муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – муниципальные образования) 
для предоставления субсидий является наличие зданий, в которых требуется проведение мероприятий.

5. Расчетный объем субсидии муниципальному образованию определяется 
по формуле:

Pi=P*Si / (∑S), где:

Pi – расчетный объем субсидии, установленный i-му муниципальному образованию на софинансирование мероприятий из окружного бюджета в пределах лимита средств на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей;

Р – общий объем субсидий, выделенных из окружного бюджета 
в определенном финансовом году  на софинансирование мероприятий, тыс. рублей;

Si – общая площадь зданий по i-му муниципальному образованию, в которых требуется проведение мероприятий, не обеспеченных финансированием, тыс. кв. м;

ΣS - суммарная площадь зданий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в которых требуется проведение мероприятий, не обеспеченных финансированием, тыс. кв. м.

6.	Уровень софинансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на проведение мероприятий составляет 80% 
от стоимости их проведения.

7.	Субсидия бюджету муниципального образования Нефтеюганский район предоставляется при условии обеспечения софинансирования мероприятий 
в размере 20 % за счет средств местного бюджета и наличия муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район по запросу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Департамент) направляет в установленный срок информацию 
об общей площади зданий, в которых требуется проведение мероприятий, 
не обеспеченных финансированием.

9. Уполномоченный орган представляет в Департамент в установленный срок следующие документы:

заявку на получение субсидии в размере, не превышающем объем средств, предназначенный муниципальному образованию Нефтеюганский район;

выписку из Решения Думы Нефтеюганского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на реализацию мероприятий;

адресный перечень зданий, в которых запланировано проведение мероприятий, с указанием объемов бюджетных ассигнований местного бюджета Нефтеюганского района и бюджета автономного округа;

копии протоколов и муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, подтверждающие требуемые объемы бюджетных ассигнований.

10.	Субсидия предоставляется на основании соглашения о софинансировании мероприятий (далее – соглашение), которое заключается между Департаментом 
и уполномоченным органом.

11.	Соглашение содержит следующие положения:

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Нефтеюганский район, и объеме софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Нефтеюганского района;

адресный перечень зданий, в которых запланировано проведение мероприятий;

обязательство муниципального образования Нефтеюганский район 
по финансовому обеспечению проведения мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;

сроки и порядок отчетности муниципального образования Нефтеюганский район о выполнении мероприятий, источником финансирования которых является субсидия и средства местного бюджета Нефтеюганского района;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

12.	Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на финансирование, представляемой Департаментом.

13.	Субсидия имеет целевое назначение.

14.	Если муниципальным образованием Нефтеюганский район объем софинансирования из местного бюджета Нефтеюганского района корректируется 
в сторону уменьшения, то субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уменьшается пропорционально сокращенным расходам муниципального образования Нефтеюганский район.

Высвободившиеся средства подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и перераспределяются Департаментом между муниципальными образованиями, имеющим наибольший показатель Si.

15.	Средства субсидии, не использованные на конец финансового года, подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, если иное не предусмотрено законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

16.	Эффективность расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, оценивается Департаментом на основе отчетности уполномоченных органов, содержащей показатели увеличения доли выполнения мероприятий.

17.	Департамент осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий.

18. В случае выявления нецелевого использования субсидии средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 3

ПОРЯДОК

реализации основного мероприятия 3.2 «Технологические разработки»

1. Для осуществления мероприятий по разработке схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Нефтеюганский район предполагается финансирование за счет средств:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,

бюджета муниципального образования Нефтеюганский район.

2. Субсидия на возмещение стоимости разработки схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования Нефтеюганский район предоставляются муниципальному образованию Нефтеюганский район 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах, утвержденных на соответствующий год лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные настоящим мероприятием.

3.	Доля возмещения расходов за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования Нефтеюганский район устанавливается в соотношении 60 % и 40 % соответственно.

4.	Реализация мероприятия осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.  Распределение Субсидий осуществляется по формуле:

Vi =Ni xV / Nобщ , где:

V – общий объем Субсидии, предусмотренный на очередной финансовый год 
в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
тыс. рублей;

Ni – численность населения i-ого муниципального образования, тыс. человек;

Nобщ – общая численность населения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

6.	Субсидия предоставляется муниципальному образованию Нефтеюганский район при условии фактического осуществления расходов в отчетном периоде 
по соответствующему направлению.

7.	Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район направляет в Департамент не позднее 30 ноября года, в котором будет осуществляться финансирование, заявку с приложением следующих подтверждающих документов, заверенных муниципальным образованием:

копию протокола и муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на разработку схем водоснабжения и водоотведения;

копии актов выполненных работ либо актов приема-передачи, либо иных документов, оформленных в соответствии с условиями заключенного договора и подтверждающих принятие схем водоснабжения и водоотведения, от исполнителя;

копии документов, подтверждающих полноту оплаты работ в рамках договора на разработку схем водоснабжения и водоотведения;

копии схем водоснабжения и водоотведения в бумажном и электронном виде, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Направление копии схемы водоснабжения и водоотведения в электронном виде допускается осуществлять 
с использованием электронной почты.

8.	В случае фактического окончания работ по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения в текущем году после окончания срока предоставления заявки, муниципальное образование Нефтеюганский район вправе подать заявку до 1 февраля очередного горда при наличии утвержденных на очередной год лимитов в бюджете муниципального образования Нефтеюганский район и в бюджете автономного округа на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

- Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район

на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 2

ПОРЯДОК

предоставления субсидии из бюджета

муниципального образования Нефтеюганский район на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее -  Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидии на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализация мероприятий подпрограммы 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 гг., утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2992-па (далее – муниципальная программа), осуществляемого в соответствии с Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 25 декабря 2013 года № 568-п (далее - окружная программа капитального ремонта) и в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 и статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» субсидия предоставляется региональному оператору.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 декабря 2013 года № 632-рп «О создании некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» региональным оператором является некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – югорский оператор).

3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и на плановый период Решением Думы Нефтеюганского района от 21 августа 2014 года № 500 и предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с окружной программой капитального ремонта, муниципальной программой и краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района  от 4 июля 2014 года № 1380-па (далее – краткосрочный план).

4. Субсидия предоставляется на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете югорского оператора.

Субсидия выделяется для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, к которым относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и (или) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

Субсидии также предоставляются на разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка, проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз, осуществление строительного контроля.

5. Размеры субсидии и перечень жилых домов, для проведения капитального ремонта которых она предоставляется, отражаются в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2016 годы и краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год, утвержденном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

6. Субсидия предоставляется югорскому оператору (далее - получатель субсидии), в соответствии с договорами, заключаемыми с учетом особенностей перечисления субсидии, установленном в пунктах 2 и 3, в которых предусматриваются:

1) цели и порядок предоставления субсидии;

2) условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии);

3) сроки перечисления субсидии;

4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году,

5) порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные настоящим Порядком.

7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

8. Субсидия предоставляется для оплаты договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонт которых, в соответствии с краткосрочным планом, запланирован на текущий год.

9. Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома за счет субсидий производится на основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией Нефтеюганского района и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

10. Отказ администрации Нефтеюганского района в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях предъявления для оплаты работ, не предусмотренных краткосрочным планом, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт этого дома.

11. Средства бюджета муниципального образования Нефтеюганский район перечисляются администрацией Нефтеюганского района на отдельный банковский счет югорского оператора после заключения договора, указанного в пункте 6 настоящего Порядка между администрацией Нефтеюганского района и югорским оператором.

12. Договором между администрацией Нефтеюганского района и югорским оператором устанавливается обязанность югорского оператора осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием субсидии.

13. Администрация Нефтеюганского района и орган муниципального финансового контроля администрации Нефтеюганского района осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

14. Югорский оператор ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Нефтеюганского района отчетность о расходовании полученной субсидии и достижении целей и ожидаемых результатов предоставления субсидий. Формы отчетности устанавливаются согласно приложению к настоящему Порядку.

15. Югорский оператор несет ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность представляемых отчетов и сведений.

16. Субсидия в случае ее нецелевого использования и остаток неиспользованных средств, в случаях нарушения сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования Нефтеюганский район. Предельные сроки проведения капитального ремонта устанавливаются в краткосрочном плане.

Приложение

к Порядку предоставления субсидии

из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район

на долевое финансирование проведения капитального ремонта

многоквартирных домов

ОТЧЕТ

о расходовании субсидии, предоставленной в 20__ году из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район

на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов

получатель субсидии - некоммерческая организация «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

за ________________ 20__ г. <*>

- (тыс. руб.)

| Адрес МКД | Средства субсидии |  |  |  |  | Сведения о достижении целей и ожидаемых результатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получено из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район | Предусмотренный объем средств на проведение капитального ремонта, всего | Произведено расходов |  | Остаток субсидии на конец отчетного периода | Перечень видов работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |  | Стоимость работ | Основание проведения работ |  |
|  |  |  | Фактические расходы, всего | в том числе средств субсидии |  | Запланированный | Фактически исполненный |  | Реквизиты контракта, № протокола конкурсной комиссии | Наименование, адрес и телефон подрядчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нефтеюганский район, н.п ул_____, д.№__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор  НК «Югорский фонд 			_________________________		_______________________________

капитального ремонта многоквартирных домов»			(подпись)					(фамилия и инициалы)

М.П.

Исполнитель __________________ ____________

(фамилия и инициалы)

Примечания: <*> Периодичность представления отчета: до 10 числа месяца следующего за отчетным; заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Отчет предоставляется на адрес электронной почты: dsijkk@admoil.ru  с последующим направлением оригиналов почтовым отправления.