## Лист9_2_2 (5)
Приложение 2 к решению Думы Нефтеюганского района
от " 12 " декабря 2008 г. № 830
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2008 год
по НРМУ "УКС" | [5 empty] | на 12.12.2008г.
№ п/п | шифр объекта | Наименование объекта | мощность | Сроки стр- ва | Всего на 2008 г., тыс.руб. | в том числе | [6 empty] | Примечание
[6 empty] | Дотации | Утвержден-ный план окр./б по программам | остатки по финансированию 2007 г. | Дополните-льные средства окр/б | местный бюджет | Иные допол-нительные поступления | Привлечен-ные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ХМАО-ЮГРЫ НА 2006-2010 ГОДЫ
подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта ХМАО-Югры"
1 | О364 | Футбольное поле в сп.Салым | 2470м2 | [9 empty] | ПИР контракта нет
2 | О912 | Футбольное поле в сп.Сентябрьский | 2470м2 |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | Перспективный план 2009-2012 гг.
3 | О807 | Футбольное поле в сп.Каркатеевы | 2470м2 | [9 empty] | ПИР контракта нет
4 | ОО46 | Хоккейный корт, универсальная площадка в сп.Сингапай | [10 empty] | ПИР контракта нет
5 | ОО45 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в сп.Сингапай | 64чел/час; 2364м2 | 2007-2010 | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  | Перспективный план 2009-2010 гг.
6 | О226 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в сп.Чеускино | 64чел/час; 2364м2 | 2007-2012 | [8 empty] | Перспективный план 2009-2012 гг.
7 | О368 | Спортивный центр с плавательным бассейном в сп.Салым | 68чел/час; 3889м2 | 2008-2011 | [8 empty] | Перспективный план 2009-2011 гг.
8 | О811 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в сп.Каркатеевы | 64 чел/час; 2364кв.м | 2008-2010 | [8 empty] | Перспективный план 2009-2010 гг.
9 | О4107 | Футбольный стадион в гп.Пойковский | [8 empty] | 0 |  | ПИР контракта нет
10 | О709 | Спорткомплекc в сп. Куть-Ях | 1784м2 | 2007 | 90.02 |  |  |  |  | 90.02 | 0 |  | заключение сэс (переход.с 2007г.)
|  | Итого по подпрограмме: | х | х | 510.02 | 0 | 0 | 250 |  | 260.02 | 0 |  | х
подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования ХМАО-Югры"
11 | О495 | Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский | муз.шк.-1350м2; дом дет.тв.-2400м2; | 2007-2009 | 25823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25823 | Финансирование ООО «РН-ЮНГ»
12 | О358 | Детский сад в сп.Сивысь-Ях | 30мест/ 521м2 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | О713 | Детский сад в сп.Куть-Ях мкр. "Лиственничный" | 60мест/ 730м2 | 2008 | 62076 | 0 | 60700 | 0 |  | 1376 | 0 |  | объект начат строительством
|  | Итого по подпрограмме: | х | х | 87899 | 0 | 60700 | 0 |  | 1376 | 0 | 25823 | х
подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения ХМАО-Югры"
14 | О362 | Участковая больница со стационаром на 40 коек, поликлиникой на 200 посещений в смену и дневным стационаром на 10 коек в п.Салым пусковой комплекс) | 40коек/ 200пос./ 10 коек | 2008-2010 | 82585.86 | 130.974 | 71500 | 0 |  | 10954.886 | 0 |  | 10.12.08г. Должен был состояться аукцион. Единственный подрядчик отклонен из-за неисполнения основного условия заявки
15 | О909 | Реконструкция здания пекарни под ФАП в сп.Сентябрьский | 17пос/см 496,5м2 | 2007-2009 | 25848.901 | 0 | 0 | 23500 |  | 2348.901 | 0 |  | объект сдан в эксплуатацию
|  | Итого по подпрограмме: | х | х | 108434.761 | 130.974 | 71500 | 23500 |  | 13303.787 | 0 |  | х
подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы ХМАО"
16 | О910 | Комплекс "СДК-Библиотека-Детсад" в сп.Сентябрьский | 200мест/ 10000экз/ 50мест | 2007-2010 | 34873 | 58 | 34500 | 315 |  | 0 | 0 |  | Заключен контракт на строительство.
17 | О710 | Комплекс (школа-дом детского творчества -врачебная амбулатория) в сп.Куть-Ях | 180уч./30мест/ 35пос/см | 2007-2010 | 55691 | 0 | 55574 | 35 |  | 82 | 0 |  | объект начат строительством
|  | Итого по подпрограмме: | х | х | 90564 | 58 | 90074 | 350 |  | 82 | 0 |  | х
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МТБ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ" |  |  | 287407.781 | 188.974 | 222274 | 24100 |  | 15021.807 | 0 | 25823 | х
ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ХМАО-ЮГРЕ" НА 2007-2010 ГОДЫ
18 | О718 | Детский сад в сп.Куть-Ях микрорайон "Железнодорожный" | 40мест/ 933м2 | 2008-2010 | 776.5 | 0 | 740 | 0 |  | 36.5 | 0 |  | Проект находится на привязке. Срок исполнения 1 кв.2009г.
19 | О4104 | Детский сад в 7 мкр. гп.Пойковский | 180 мест/ 2814м2 | 2008-2009 | 95803.563 | 0 | 94230 | 1393 |  | 180.563 | 0 |  | Подрядчики отклонены аукционной комиссией ХМАО-Югры
20 | О4105 | Детский сад в 7 мкр. гп.Пойковский (№2) | 180мест/ 2814м2 | 2008-2010 | 878 | 0 | 840 | 0 |  | 38 | 0 |  | Проект находится на привязке. Срок исполнения 1 кв.2009г.
21 | О4106 | Детский сад в 1мкр. гп.Пойковский | 200мест/ 3126м2 | 2008-2010 | 953 | 0 | 915 | 0 |  | 38 | 0 |  | Проект находится на привязке. Срок исполнения 1 кв.2009г.
22 | О810 | Детский сад в сп.Каркатеевы | 80мест/ 1427м2 | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | В 1 кв.2009г. Сосотоится конкурс по привязке проекта
23 | О052 | Детский сад в сп.Сингапай | 80мест/ 1427м2 | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | В 1 кв.2009г. Сосотоится конкурс по привязке проекта
24 | О613 | Детский сад в п.Юганкая Обь | 40мест/ 933м2 | 2008-2010 | 776.5 | 0 | 740 | 0 |  | 36.5 | 0 |  | Проект находится на привязке. Срок исполнения 1 кв.2009г.
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МТБ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" | х | х | 99187.563 | 0 | 97465 | 1393 |  | 329.563 | 0 |  | х
ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ХМАО-ЮГРЫ НА 2005-2012 ГОДЫ"
25 | 0805 | Реконструкция и расширение КОС п.Каркатеевы | 600 м3/сут | 2007-2008 | 17033.616 | 7033.616 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | объект сдан в эксплуатацию
26 | 0806 | ВОС и сети водоснабжения в сп.Каркатеевы | 600 м3/сут |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | О498 | Реконструкция ВОС в пгт.Пойковский | 12 тыс.м3/сут | 2007-2010 | 6331.685 | 5831.685 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | Проектные работы закончены. В 1 кв. 2009г состоится аукцион по выбору подрядчика
28 | О359 | Полигон для захоронения бытовых и промышленных отходов с подъездной дорогой в п.Салым | 24,5га | 2006-2011 | 8974.788 | 974.788 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 |  | Проект готов.
29 | О717 | Газоснабжение в п.Куть-Ях (3-я очередь) | ВЛ-10кв - 2.185км; а/д к АГРС-3.028км | 2007-2008 | 18239.902 | 3939.902 | 6500 | 7800 |  | 0 | 0 |  | сдача объекта
30 | О356 | ВОС в сп.Сивысь-Ях | 150м3/сут |  | 8238 | 0 | 8000 | 0 |  | 238 | 0 |  | Определен подрядчик на дострой объекта.
31 | О106 | КОС в сп.Лемпино |  |  | 563.362 | 563.362 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ПНР переходят на 2009г.
32 | 0110 | ВОС сп.Лемпино | 150м3/сут |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Перспективный план 2009-2010 гг.
33 | О715 | ВОС и сети водоснабжения в п.Куть-Ях | 800м3/ут;640м |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Перспективный план 2009-2010 гг.
34 | 0716 | КОС и сети канализации в п Куть-Ях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Перспективный план 2009-2012 гг.
35 | ОО51 | ВОС и сети, совмещенные с противопожарным водопроводом п.Сингапай |  | 2008-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Перспективный план 2009-2010 гг.
|  | Итого по программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса» | х | х | 59381.353 | 18343.353 | 33000 | 7800 |  | 238 | 0 |  | х
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
36 | О488 | Инженерные сети индивидуальной жилой застройки С-З части 8мкр. пгт.Пойковский | Sмкр=10,65га | 2005-2010 | 2341.576 | 0 | 0 | 0 |  | 2341.576 | 0 |  | Проект готов
37 | 0492 | Наружные сети к жилым домам №1,2,3,4 в юго-западной части 7 мкр. пгт.Пойковский | водосн -950м; КНС-50м3/час; тепло-1,19км; канализ.-260м | 2007-2008 | 62870.098 | 40.831 | 0 | 23130 |  | 39699.267 | 0 |  | Расторжение контракта из-за недобросовестности подрядчика
38 | О458.1 | Магистральные сети 3 "А" мкр. (ТП№39 с эл.сетями) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Перспективный план 2009-2012 гг.
39 | О4101 | Реконструкция ПС-14 в 7 мкр. гп.Пойковский. Восточная часть |  | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ПИР-2007г; необходимы средства на СМР Подрядчик не определен.
40 | О497 | Котельная в районе микрорайона "Дорожник" в гп.Пойковский | 51мвт/час |  | 8707 | 8707 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | окончание проектных работ
41 | О712 | ЦТП и сети теплоснабжения в п.Куть-Ях | 2,83Гкал/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | необходимы средства на СМР Подрядчик не определен,100 т.р.-СЭС
42 | ОО49 | Реконструкция сетей ТВС п.Сингапай | 698м | 2007-2008 | 34.5 | 33 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | необходимы средства на СМР Подрядчик не определен
43 | О132 | КНС и сети канализации в сп.Лемпино | 5м3/час; 640м |  | 57.274 | 19.574 | 0 | 0 |  | 37.7 | 0 |  | необходимы средства на СМР Подрядчик не определен
44 | О366 | Водовод, совмещенный с противопожарным в сп.Сивысь-Ях | 1220м |  | 961.026 | 961.026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Проект готов
45 | О4108 | Сети водоснабжения СУ-905 (ул.Лесная,Салымская,Геологов) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ПИР. Перспективный план 2009-2010
46 | 0365 | Инженерные сети к индивидуальной застройке п.Салым (ул.Майская,Набережная, Садовая, Южная, Речная, Еловая, Зеленая, Новоселов) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Новый объект, необходимо разработать ПСД. Подрядчик не определен.
47 | О363 | Межквартальный проезд 2мкр.в п.Салым от ул.Молодежной до перспективной жилой застройки |  |  | 1866.606 | 1866.606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен контракт на разработку ПСД
48 | 04102 | Газификация гп Пойковский |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | Финансирование через ООО «РН-Юганскнефтегаз»
49 | О485.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-35кВ "Больничная" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | СМР- Подрядчик не определен, тех. паспорт, зем.дело
|  | Итого по подпрограмме «Проектирование и строительство инженерных сетей» | х | х | 126838.08 | 11628.037 | 0 | 23130 |  | 42080.043 | 0 | 50000 | х
ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ХМАО- ЮГРЕ НА 2004-2010 ГОДЫ"
50 | О4109 | Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и на дорогах, в гп.Пойковский мкр.№5 (школа №4) |  | 2008-2010 | 2576.424 | 0 | 2468 | 0 |  | 108.424 | 0 |  | 12.12.08г. - аукцион по выбору подрядка на строительство
|  | Итого по программе «Повышения безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004-2010 годы» |  |  | 2576.424 | 0 | 2468 | 0 |  | 108.424 | 0 |  | х
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО»
51 | О485 | Подстанция 35/6 кВ "Больничная" | 35/6кВ |  | 66943.827 | 0 | 60343 | 0 |  | 6600.827 | 0 |  | сдача объекта
|  | Итого по программе «Сотрудничество» |  |  | 66943.827 | 0 | 60343 | 0 |  | 6600.827 | 0 |  | х
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
52 | О468 | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт.Пойковский | 4а/м |  | 90500 | 0 | 0 | 0 | 90500 | 0 | 0 |  | финансирование через УКС ХМАО
53 | О369 | Крытая стоянка пожарной техники ПЧ по охране п.Салым (вспомогательный гараж) |  |  | 1530 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ПИР- окр/б; 30т.р. затраты на объявление в газету
|  | Итого по разделу 3 | х | х | 92030 | 0 | 0 | 0 | 90500 | 0 | 0 |  | х
4.ПРОЧИЕ
54 | О214 | Берегоукрепление сп.Чеускино |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | О131 | Приемный пункт (ледник) в сп.Лемпино |  |  | 12937 | 0 | 0 | 0 | 12937 | 0 | 0 |  | финансирование через УКС ХМАО
56 | О053 | Здание администрации сп.Сингапай |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | необходимо выполнить обследование,согласно письма №1726 от 19.07.07г. Черкасовой Л.В.
57 | О489 | Обустройство мусульманского кладбища гп.Пойковский | 9,3 га |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Перспективный план 2009-2010гг.
58 | 9437 | Разборка и утилизация "Здания дома творчества" в гп.Пойковский |  | 2008 | 859.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.63 | 0 |  | Решение Думы НР от 12.03.08г №682
59 | О4110 | Реконструкция детского сада "Золотой ключик" гп.Пойковский |  | 2008 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 |  | Решение Думы НР от 09.04.08г №692 Решение Думы НР от 14.08.08г № 773
60 | О4112 | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Нептун" гп.Пойковский |  | 2008 | 1596.1 | 810.19 | 0 | 0 | 0 | 785.91 | 0 |  | Решение Думы НР от 25.07.08г №761 Решение Думы НР от 14.08.08г № 773
61 | О370 | Реконструкция музыкальной школы под общежитие в сп.Салым |  | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по разделу 4 | х | х | 17746.73 | 810.19 | 0 | 0 | 12937 | 2499.54 | 0 |  | х
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
62 | О482 | 165-кв. жилой дом в 4 мкр. пгт.Пойковский.II-ой и III-ий пусковые комплексы | 115кв. 6551.99м2 | 2008 | 91123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91123.1 |  |  | Контракт № 204-04 от 14.12.07г. ООО "СУ-2" на сумму 143926 тыс.руб.
|  | Итого по разделу | х | х | 91123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91123.1 | 0 |  | х
63 |  | Содержание заказчика | х | х | 24705.4 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 23676.4 | 0 |  | х
|  | ВСЕГО на 2008 год | х | х | 867940.258 | 30970.554 | 415550 | 57452 | 103437 | 181677.704 | 0 | 75823 | х