## проект
Согласовано ________________В.С.Кошаков директор ДСиЖКК - зам. главы района
Анализ исполнения финансовых показателей за 2021 год
Наименование муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
Ответственный исполнитель Администрация Нефтеюганского района - комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
Соисполнители: Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, администрации городского и сельских поселений.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Абсолютное отклонение тыс.рублей (гр.5-гр.4) | Выполнение плана, % (гр.5/гр.4*100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 1. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков, а также создание системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.
1 | Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции "Спасти и сохранить" | Всего | 523.3303 | 523.3303 | 0 | 100 | Исполнитель: МКУ "Управление по делам администрации" - Изготовлена печатная продукция экологической направленности: настенные календари - 32,65016 т.р.; - Изготовлен и транслирован в телевизионном эфире фильм об экологии - 393,9006 т.р. - Приобретен хозяйственный инвентарь для проведения субботников - 26,1819 т.р.; - Приобретены призы для поощрения общественных деятелей - 70,5976 т.р..
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 523.3303 | 523.3303 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего | 600 | 600 | 0 | 100 | Исполнитель: Департамент образования и молодежной политики в общеобразовательных учреждениях района проведены мероприятия эколого-просветительской направленности.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 600 | 600 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок.
2 | Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления" | Всего | 2510.7491 | 2480.7485 | -30.0006 | 98.8051 | Исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Окружной бюджет - Субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами - управленческие функции ДСиЖКК, оплачено 96,72 т.р., Местный бюджет - Ликвидированы 6 несанкционированных места размещения отходов - 1 384,02849 т.р.; - Выполнены работы по расчетам нормативов накопления ТКО для СНТ - 1 000,0 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 96.72 | 96.72 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 2414.0291 | 2384.0285 | -30.0006 | 98.7572
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего | 24.18 | 24.18 | 0 | 100 | Исполнитель: поселения района Окружной бюджет - Субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами - управленческие функции ДСиЖКК, поселениям 24,12 тыс. руб. Местный бюджет - Выполнены работы по расчету нормативов накопления ТКО в 8 поселениях района.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 24.18 | 24.18 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий.
3 | Основное мероприятие "Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения" | Всего | 23373.1 | 23371.8314 | -1.2686 | 99.9946 | Исполнитель: сп. Лемпино, сп. Усть-Юган Утилизация ЖБО в сп. Лемпино в сумме 819,0 т.р., Утилизация ЖБО в сп. Усть-Юган в сумме 22 552,83141 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 23373.1 | 23371.8314 | -1.2686 | 99.9946
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего | 6498.9063 | 3498.9063 | -3000 | 53.8384 | Исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса - По объекту "Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков в сп. Усть-Юган" работы выполнены, объект сдан в эксплуатацию - 3048,90632 т.р. - По объекту "Реконструкция КОС - 400 куб.м (ПИР) в сп.Салым" выполнено технико-экономическое обоснование - 450,0 т.р. осталась экономия в сумме 150,0 т.р. (остатки переходящие на 2022 год). - По объекту "КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне в гп.Пойковский" заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта., работы ведутся с нарушением графика - 2850,0 т.р. (переходящий контракт на 2022 год)
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6498.9063 | 3498.9063 | -3000 | 53.8384
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие "Чистая вода" | Всего | 146999.874 | 56170.3592 | 90829.5148 | 38.2112 | - По объекту "Реконструкция ВОС гп.Пойковский" проведены проектно-изыскательные работы - 27537,845 т.р. - По объекту "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района". Проектно-изыскательские работы пристановлены до момента получения документации по переоценке запасов воды и ЗСО. Заключен договор на проведение работ по геологиченскому изучению недр: "Переоценка запасов подземных вод для питьевого и технического водоснабжения сп. Сингапай", отчет по переоценке запасов воды направлен на государственную гелогическую экспертизу - 6 224,77951 т.р. (переходящие контракты) - По объекту Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым - МК на проектирование приостановлен до момента решения вопроса выноса ЛЭП 110 кВ - 2 401,37423 т.р. (переходящий контракт) - По объекту "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 25 м3/сут. в сп. Каркатеевы" - Частично выполнены и оплачены строительно-монтажные работы, выполнены работы по геологическому изучению недр. - 28040,51416 т.р. Сумма переходящего на 2022 год остатка по контракту - 81081,60498 т.р. - По объекту "Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС - 100 м3/сутки", выполнены услуг по разработке технологической схемы водоподготовки для питьевого водоснабжения, по разработке технологической схемы водоподготовки для питьевого водоснабжения - 296,0 т.р. - По объекту "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сентябрьский" - выполнены услуги по разработке технологической схемы водоподготовки для питьевого водоснабжения объекта - 148,0 т. р. - По объекту "Реконструкция ВОС в сп.Салым" - выполнены услуги по разработке технологической схемы водоподготовки для питьевого водоснабжения - 148,0 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 146999.874 | 56170.3592 | -90829.5148 | 38.2112
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Сохранение уникальных водных объектов, в том числе участие в реализации мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Юганская Обь реки Обь
5 | Основное мероприятие "Сохранение уникальных водных объектов" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района. Приняли участие 435 чел., убрано 166 мешков мусора, очищено 8,4 км прибрежной полосы.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  | Всего | 180530.1397 | 86669.3556 | -93860.784 | 48.0082 | Низкий процент исполнения: - 6 224,77951 т.р. - Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района. Переходящий контракт; - 2 401,37423 т.р. - Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым - Частично выполнены проектно-изыскательские работы. Переходящий контракт; - 81 081,60498 т.р. - Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 25 м3/сут. в сп. Каркатеевы. Переходящие контракты; - 2 850,0 т.р. - КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне в гп.Пойковский. Переходящий контракт. - 1303,02531 т.р. – образовалась экономия.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 180409.2397 | 86548.4556 | -93860.784 | 47.9734
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
* средства поселений не суммируются по строке "Всего"
| Ответственный исполнитель |  | О.Ю.Воронова 250-229
| Исполнитель |  | А.С.Заруднева 250-239

## Лист2
Таблица 3
Перечень обектов капитального строительства
и приобретение недвижимого имущества
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства или приобретаемого недвижимого имущества | Единицы измерения мощности | Показатель мощности | Срок строительства объекта капитального строительства или предполагаемый срок приобретения недвижимого имущества | Местонахождение | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. рублей
[7 empty] | Всего | в том числе
[8 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Полигон складирования бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района III очередь строительства | га, т.м3 | площадь -5 предполагаемый объем отходов -500 | будут определены проектом организации строительства (ПОС) | гп.Пойковский | местный бюджет | 11154.7 | 154.7 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | иные внебюджетные источники | 227077.31 | 0 | 227077.31 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | итого | 238232.01 | 154.7 | 238077.31 | 0 | 0 | 0 | 0