## Приложение 1
Приложение № 1 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ
Оценка эффективности целевых показателей за 2021 год
Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»
Ответственный исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (отдел по транспорту и дорогам)
Соисполнители: Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Администрации поселений Нефтеюганского района, Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Абсолютное отклонение (гр. 5 - гр. 4) | Оценка в баллах
|  |  | плановый показатель | фактически исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 (Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство)
Задача 1 (Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом)
1. | Износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров | % | 57.4 | 57.4 | 0 | 1
2. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | тыс. чел. | 34.9 | 34.9 | 0 | 1
Задача 2 (Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог, являющихся подъездами к сельским населённым пунктам)
3. | Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 174.8 | 176.2 | 1.4 | 2
4. | Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчётного года | км | 9.3 | 9.3 | 0 | 1
5. | Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 2
6. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94.7 | 94.7 | 0 | 1
Подпрограмма 2 (Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения)
Задача 3 (Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; снижение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного движения)
7. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 0 | 1
Итого сумма баллов: | [5 empty] | 9
Ответственный исполнитель |  | _______________________________ |  | М.Б.Василевская
подпись
Исполнитель: Рахматуллина Э.И. Тел./факс:8(3463)229699

## Приложение 2
Приложение № 2 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ
Анализ исполнения финансовых показателей за 2021 год
Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»
Ответственный исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (отдел по транспорту и дорогам)
Соисполнители: Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», Администрации поселений Нефтеюганского района, Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  | Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 (Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство)
Задача 1 (Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом)
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг с использованием автомобильного транспорта" (целевой показатель 1,2) | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 (Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог, являющихся подъездами к сельским населённым пунктам)
1.2. | Основное мероприятие: "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района" (целевой показатель 3,4,5,6) | Всего: | 297006.3072 | 296206.9649 | -799.3423 | 99.7309 | В 2021 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 01 от 12.01.2021 (доп. соглашения 01/1 от 28.10.2021) на 2021 предусмотрена сумма в размере 272 367,3 тыс. рублей, в том числе БАО - 245 130,5 тыс.рублей, МБ - 27 236,8 тыс.рублей на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Продолжается поэтапная работа по авторскому надзору по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяжённостью 17,606 км" оплата за выполненные работы производится ежегодно до сдачи объекта. Оплачены работы на сумму 901,4974 тыс.рублей. МК является переходящим на 2022 год. Работы по содержанию подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам "Подъездная дорога к п.Усть-Юган", "Подъезд к п.Каркатеевы" (участок 1,2), "Подъезд к п.Куть-Ях", "Подъезд к п.Сивыс-Ях", а также содержание "Пешеходного моста через ж/д пути в сп.Салым" выполнены в полном объеме. По содержанию а/д "Подъезд к базе отдыха "Сказка" заключено от 28.12.21 Соглашение о расторжении к договору № 132-02 от 25.11.20 на основании фактически выполненных работ на сумму 299,95655 тыс.рублей. По содержанию а/д "Подъезд к гп.Пойковский" ведется работа по расторжению договора по факту выполненных работ на сумму 2 646,81038 тыс.рублей. Средства в сумме 204,60446 тыс.рублей будут оплачены в 2022 году за поставки электроэнергии за декабрь к точкам наружного освещения подъездных а/д (счёт на оплату услуг выставляется в январе 2022 года). По результатам заключенных договоров на установку дорожных знаков на а/д "Подъезд к п.Куть-Ях", "Подъезд к п.Сивысь-Ях и проезд Линейный участок 1", "Подъездная дорога к сп. Усть-Юган"(4 участка), "Подъездная к п. Каркатеевы" (2 участка) образовалась экономия в размере 65,50102 тыс.рублей
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 245130.5 | 245130.5 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 51875.8072 | 51076.4649 | -799.3423 | 98.4591
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений" (целевой показатель 3,4,5,6) | Всего: | 16151.7576 | 16151.7576 | 0 | 100 | Заключены Соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района муниципальному образованию: гп.Пойковский на сумму 3 139,39490 т.р. (заключено ДС "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района муниципальному образованию гп.Пойковский от 16.07.21 №140" от 19.08.21 №1); сп.Салым на сумму 5 612,8 т.р.; сп.Сентябрьский на сумм 6 200,011 т.р. Ремонт автомобильных дорог местного значения выполнены в полном объеме в: гп.Пойковский по ул.Сибирская, ул.№9 (общей протяженностью 0,436 км. ), сп.Салым ул.Молодежная, ул.45 лет Победы ( общей протяженностью 0,495 км.) сп.Сентябрьский ул.Центральная, протяженность - 0,385 км.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 16151.7576 | 16151.7576 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 (Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения)
Задача 3 (Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; снижение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного движения)
2.1. | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма" (целевой показатель 7) | Всего: | 51.39 | 51.39 | 0 | 100 | В 2021 году в соответствии с разработанным совместным планом организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Нефтеюганского района между ДОиМП и ОГИБДД, планами работы ресурсных центров по обучению детей ПДД на базе МОБУ «СОШ №4» пгт.Пойковский, НРМДОБУ «Д/с «Морошка» п.Куть-Ях, планом штаба ЮИД проведены следующие мероприятия: -16 профилактических акций, направленных на привитие навыков безопасного поведения на дорогах и соблюдению ПДД. В рамках акций организованы инструктажи, беседы и занятия, направленные на привитие навыков безопасного поведения на дорогах и соблюдение ПДД, мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов, флешмобы, подготовлены письма, видеообращения детей к водителям и пешеходам, акции на улицах поселений по пропаганде соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения с раздачей информационных памяток. Совместно с родителями обучающихся подготовлены видеоролики по тематике челленджей «ВозьмиРебенкаЗаРуку», «ВижуГоворюСпасибо», «Везу ребенка правильно», «Водитель, сохрани мою жизнь», «Безопасная осень в Югре», «Пешеход, засветись», «Проведи диагональ безопасности-пристегнись!»и др.; - составление схем безопасных маршрутов движения детей в образовательную организацию и обратно с определением зон риска; - праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» в общеобразовательных организациях (сентябрь-октябрь 2021г., охват – 450 первоклассников); - 3 муниципальных конкурса по дорожной безопасности для детей и педагогов (конкурс на лучший сценарий квест – игры «Дорожная азбука» среди педагогов – 27 участников; районное соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» - 32 участника; конкурсное мероприятие - квест-игра «Зеленый огонек» на базе детского автогородка в МОБУ «СОШ № 4» пгт.Пойковский для обучающихся начальных классов – 25 участников); - олимпиада «Знатоки ПДД» среди обучающихся начальных классов, воспитанников детских садов и дошкольных групп (участники - 152 воспитанника старшего и подготовительного к школе возраста, 198 учащихся начальных классов); - 2 семинара на базе ресурсных центров для педагогов и лиц, ответственных за организацию работы по профилактике ДДТТ и БДД в образовательных организациях (участники – свыше 50 педагогов, руководители отрядов ЮИД, старший инспектор по пропаганде ГИБДД); - родительские собрания с освещением вопроса ответственности родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними; до родителей доведена статистика ДТП с участием детей на территории района, рассмотрен вопрос планирования безопасных пешеходных маршрутов детей, о типичных ошибках детей при переходе дороги, о необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортных средствах, ношения световозвращающих элементов на предметах одежды, рюкзаках, а также о последствиях бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице; - распространение памяток через мобильные мессенджеры (Viber и другие) о соблюдении ПДД. Команда- победительница муниципального этапа (Пойковская СОШ №»2) приняла участие в региональном этапе соревнования «Безопасное колесо», состоявшегося 27.04.2021 в г.Сургуте. На официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района в разделе «Здоровье и безопасность детей»/«Комплексная безопасность образовательных организаций» размещено 15 информаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 51.39 | 51.39 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы для организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма" (целевой показатель 7) | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: |  | Всего: | 313209.4548 | 312410.1124 | -799.3423 | 99.7448
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 245130.5 | 245130.5 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 68078.9548 | 67279.6124 | -799.3423 | 98.8259
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
* средства по Соглашениям о передаче осуществления части полномочий городского и сельских поселений по решению вопросов местного значения Администрации Нефтеюганского района (далее - средства по Соглашениям по передаче полномочий) - отражаются межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета муниципального образования Нефтеюгански район в бюджеты городского и сельских поселений для исполнения полномочий городского и сельских поселений и передаваемые на уровень муниципального образования Нефтеюганский район согласно заключенных Соглашений по передаче полномочий.Данные средства суммируются по строке "Всего".
** средства поселений - отражаются средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотренные в муниципальных программах городского и сельских поселений на участие в государственных и муниципальных программах. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке «Всего».
Ответственный исполнитель |  | ___________________ | М.Б.Василевская, 8(3463)250210
Соисполнитель 1 |  | ___________________ | Т.Н.Жадан, 8(3463)256820
Соисполнитель 2 |  | ___________________ | С.М.Бабин, 8(3463)250274
Соисполнитель 3 |  | ___________________ | А.Н.Кривуля, 8(3463)250165
Исполнитель:
Рахматуллина Э.И., 8(3463)229699