Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» за 2021 год

- Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).

«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 22.11.2016 № 2075-па-нпа (с изменениями от 23.12.2019 № 2664-па-нпа; от 20.04.2020 № 532-пa-нпа; от 22.06.2020 № 848-пa-нпа; от 20.10.2020 № 1570-па-нпа; от 30.11.2020 № 1808-па-нпа; от 21.12.2020 № 1969-па-нпа; от 26.03.2021 № 474-па-нпа; от 26.07.2021 № 1236-па-нпа; от 17.12.2021 № 2243-па-нпа; от 30.12.2021 № 2367-па-нпа).

- Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257, целевым показателям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная и демографическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 05.10.2018 № 339-п (с изменениями от 27.12.2021 № 601-п).

3.	Исполнители муниципальной программы.

Ответственный исполнитель: Администрация Нефтеюганского района (отдел по опеке и попечительству).

Соисполнители:

- Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района.

- МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района».

- Администрация Нефтеюганского района (отдел по делам несовершеннолетних, защите их прав).

- Управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района.

4.	Цели реализации муниципальной программы.

Целью реализации муниципальной программы является создание условий для устойчивого естественного роста численности населения, снижение уровня бедности, повышение качества жизни жителей Нефтеюганского района.

5.	Задачи муниципальной программы и пути их решения.

Основными задачами муниципальной программы является:

Задача 1. Устойчивое демографическое развитие. Получение государственной поддержки семьями с детьми.

Задача 2. Получение социальной поддержки отдельными категориями граждан.

Пути решения этих задач:

- приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных в дееспособности, совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

- обеспечение требований действующего законодательства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2021 году произведены ежемесячные выплаты на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежными средствами на: содержание – 193 получателя, на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) по Нефтеюганскому району - 137 получателя, единовременное пособие выпускникам по окончанию школы – 10 получателя.

Проведена работа по оздоровлению детей в санаторно-курортных организациях, оздоровительных лагерях и предоставлению путевок, а также оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно с соблюдением всех условий в соответствии с действующим законодательством. Возмещены расходы                               14 получателям.

Назначены 22 единовременных пособия при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Произведены выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям. Всего получателей – 56 человек.

В 2021 году на территории Нефтеюганского района выявлены 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все несовершеннолетние дети переданы на воспитание в семьи граждан. Ни один ребенок не был передан под надзор в государственное учреждение.

В результате проведенных электронных аукционов заключены                               8 муниципальных контрактов на приобретение 8 жилых помещений (квартир) в следующих поселениях, а именно:

- сп.Куть-Ях – 1. Оплата произведена в размере 100%.

- гп.Пойковский – 7, из них 3 муниципальных контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме, в котором жилое помещение будет создано в будущем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (микрорайон 7, дом 122 – 1 квартира, дом 124 – 2 квартиры). Оплата произведена в размере 100%.

Кроме того, 1 жилое помещение, расположенное в сп.Салым, перераспределено 1 лицу из числа детей-сирот, которое было ранее предоставлено гражданину данной категории, умершему в 2019 году.

В 2021 году отделом по опеке и попечительству 9 гражданам выданы сертификаты на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. По результатам прохождения подготовки все 9 граждан получили свидетельства, выданные автономной некоммерческой организацией «Центр социально-психологической
помощи населению «ВестаПлюс».

В 2021 году предоставлена единовременная социальная выплата                              8 гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в процедуре программного гемодиализа.

6.	Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы предоставлены по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 8 жилых помещений (квартир) в следующих поселениях, а именно:

- сп.Сингапай – 1 (муниципальный контракт заключен в 2020 году);

- с.Чеускино – 1 (муниципальный контракт заключен в 2020 году);

- сп.Куть-Ях – 1;

- сп.Салым – 1;

- гп.Пойковский – 4.

7.	Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы исполнение расходных обязательств к годовому плану составило 96,7%, в том числе:

- федеральный бюджет – 0% (денежные средства не запланированы);

- бюджет автономного округа – 96,7%;

- местный бюджет – 96,1%;

- средства по Соглашениям по передаче полномочий – 0% (денежные средства не запланированы);

- средства поселений – 0% (денежные средства не запланированы);

- иные источники – 0% (денежные средства не запланированы).

Отклонение от плановых значений по муниципальной программе в сумме 2 825 272,84 рубля сложилось по следующим мероприятиям:

- «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в разрезе по направлению расходов:

- в сумме 1 793 168,00 рублей в связи с отсутствием потребности в приобретении 1 жилого помещения (на основании личного заявления из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключен 1 человек). Исполнение 90,7%;

- в сумме 813 836,71 рублей по факту начисления вознаграждения приемным родителям согласно реестру приемных родителей за январь – декабрь 2021 года, данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. Исполнение 97,9%.

2. «Организация деятельности по опеке и попечительству»:

- в сумме 181 163,61 рубля по статьям "Заработная плата", "Начисления на выплаты по оплате труда", "Услуги связи", "Коммунальные услуги", "Работы, услуги по содержанию имущества" (оплата ФСС за дни нетрудоспособности в декабре 2-м сотрудникам, за оказанные услуги связи и коммунальные услуги по факту).  Исполнение 98,9%.

3. «Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей»:

- в сумме 17 104,52 рубля по статьям "Заработная плата", "Услуги связи", "Коммунальные услуги" (оплата за оказанные услуги связи и коммунальные услуги по факту). Исполнение 99,8%.

4. «Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре программного гемодиализа»:

- в сумме 20 000,00 рублей в связи с отсутствием заявлений от граждан, данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. Исполнение 95,2%.

- Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа содержит 4 целевых показателя, из них:

3 показателя достигли планового значения и 1 показатель не достиг планового показателя.

| № | Наименование | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (%) | 53 | 42,1 | Многоквартирные дома, в которых приобретены жилые помещения, не введены в эксплуатацию. |

- Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Минимизация рисков и их устранение было достигнуто при своевременном перераспределении бюджетных ассигнований в целях эффективного расходования бюджетных средств.

- Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год – 2 балла (результативная).

- Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).

Корректировка не требуется в связи с принятием постановления администрации Нефтеюганского района от 30.12.2021 № 2367-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 22.11.2016 № 2075-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Думы Нефтеюганского района от 08.12.2021 № 695 «О бюджете Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Нефтеюганского района от 01.11.2021 № 1901-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования Нефтеюганский район».

Ответственный исполнитель

муниципальной программы	                                                        Е.Л.Кулага

Исполнитель:

главный специалист

Щербакова Г.А.

телефон 25-45-46