**Пояснительная записка**

**к отчету за 2021 год по исполнению муниципальной программы программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

1. Наименование муниципальной программы: программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 20.12.2018 № 2356-па-нпа (с изменениями от 14.03.2019 № 574-па-нпа; от 04.07.2019 № 1426-па-нпа; от 09.08.2019 № 1671-па-нпа; от 23.12.2019 № 2669-па-нпа; от 16.03.2020 № 324-пa-нпа; от 01.06.2020 № 711-па-нпа; от 17.09.2020 № 1375-па-нпа; от 16.12.2020 № 1923-па-нпа; от 17.12.2020 № 1935-па-нпа; от 30.04.2021 № 678-па-нпа; от 09.07.2021 № 1149-па-нпа; от 25.10.2021 № 1848-па-нпа; от 30.12.2021 № 2376-па-нпа; от 30.12.2021 № 2392-па-нпа).
2. Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257, целевым показателям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 478-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», а также целям приоритетного проекта «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Развитие коренных малочисленных народов»).

1. Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Нефтеюганского района – комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Соисполнитель муниципальной программы - Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.

1. Цель реализации муниципальной программы - Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, сохранение родного языка, национальных ремесел, спорта коренных малочисленных народов Севера.
2. Задачи муниципальной программы и пути их решения:

- Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала.

- Сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера.

Пути их решения: информационное сопровождение реализации муниципальной программы, формирование необходимых условий для устойчивого развития территорий традиционного природопользования, видов традиционной хозяйственной деятельности и хозяйственных субъектов коренных малочисленных народов.

Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

Основным инструментом реализации политики в сфере развития коренных малочисленных народов Севера являлась муниципальная программа, предусматривающая меры социальной поддержки, направленные на повышение уровня и качества жизни, сохранения традиций и обычаев малочисленных народов.

Традиционное природопользование и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера сохраняются в местах жизнедеятельности на ТТП, а главным образом в юртах района. Главное, что обеспечено – это приоритетное право коренных народов на традиционное жизнеобеспечение. Благодаря статусу особо охраняемых территорий традиционного природопользования, возможна защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни КМНС, сохранение биологического разнообразия, охрана экосистемы в границах ТТП.

В рамках исполнения переданного государственного полномочия по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» коренному населению оказаны меры господдержки в виде предоставления субсидий.

В 2021 году на реализацию государственных полномочий выделено 555,4 тыс. рублей, из них:

- 475,65 тыс.руб -субсидии на приобретение материально-технических средств получили 4 чел. ( снегоход «Буран»-1 чел, лодочный мотор -3 чел.);

- 51,725 тыс.руб.- субсидия на лимитируемую продукцию охоты - 1 предприятие;

- 5,5 тыс.руб.- компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием – 1 чел.;

- 17,0 тыс.руб. управленческие функции-1человек.

Исполнение мероприятий составило 100%

В пределах муниципального образования располагаются 33 территории традиционного природопользования (ТТП), общая площадь которых составляет половину территории района. В качестве возмещения ущерба, наносимого окружающей среде в результате хозяйственной деятельности, нефтяные компании заключают экономические соглашения с субъектами права традиционного природопользования.

В настоящее время в муниципалитете зарегистрировано 553 представителя коренных малочисленных народов Севера, в том числе 91 ханты, проживающие в 11 юртах района.

В 2021 году произведено 14 облетов юрт района. Финансирование полетов осуществлялось как за счет местного бюджета, так и в рамках Соглашений с предприятиями – недропользователями. Вылеты осуществлялись для вывоза с юрт больных в медицинские учреждения и обратно, доставка детей в школу-интернат и обратно. Жителям юрт доставлялись детские молочные смеси, товары первой необходимости, проводилась профилактическая работа в семьях по противопожарной безопасности, безопасности на воде, организовывалось подписание документов в отношении территорий традиционного природопользования.

При выезде в г.Нефтеюганск для оформления детских пособий, приобретения продуктов питания, медицинского осмотра жителям юрт предоставлялось проживание в гостинице «Маяк» за счет средств местного бюджета.

По инициативе Губернатора Югры с 2019 года в районе реализуется проект «IT – стойбища» - мероприятие по обеспечению доступа коренных малочисленных народов к услугам связи и государственным сервисам. В 2021 год подключено к сети Интернет еще 4 стойбища. На 2022 год подана Заявка на подключение к сети Интернет еще 4 юрт.

В сентябре 2021 году Представители Нефтеюганского района в составе делегации Югры приняли участие в XVI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021», которая прошла в сентябре в Конгрессно-выставочном центре Сокольники города Москвы. Делегация Нефтеюганского района продемонстрировала самобытную культуру салымских ханты, красоту и уникальность этого народа. Делегация Нефтеюганского района привезла с собой на выставку настоящий хантыйский чум с инвентарем и предметами, иллюстрирующими быт салымских ханты. В этом году экспозицию дополнили тремя видами детских люлек, которые и сейчас используют коренные жительницы. В итоге - II место в номинации «Национальное жилище».

В целях сохранения культуры, промыслов коренных народов, а также развития этнографического туризма в отчетном году успешно реализовано два проекта.

В феврале-марте 2021 года состоялся районный конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на укрепление финно-угорских связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов Севера на территории Нефтеюганского района. Победителю конкурса предоставлена субсидия в размере 1 500 000 рублей на проект «Национальные праздники и обычаи народов Севера».

В июне-июле 2021 года состоялся районный конкурс на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию проектов, направленных на укрепление финно-угорских связей, стимулирование развития этнографического туризма, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Нефтеюганского района. Победителю конкурса – получателю гранта, предоставлен грант в сумме 10 000 000 рублей на реализацию проекта «Реконструкция Базы отдыха «Сказка» - места проведения мероприятий по укреплению финно-угорских связей, развития этнографического туризма.

В результате принятых мер обеспечена положительная динамика увеличения численности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нефтеюганском районе. За 10 лет прирост составил 8,6 % (01.01.2012-509 чел, а на 01.01.2021 - 553 чел.)

1. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы

Уточненный план на реализацию мероприятий программы в 2020 году составил 17 644, 5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 555,4 тыс. рублей;

- местный бюджет – 17 089,1 тыс. рублей;

- средства по Соглашениям по передаче полномочий - 0,0 тыс.рублей;

- иные средства – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение за 2021 год составило 100%, в том числе бюджет автономного округа 99,0%, местный бюджет 100%.

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 4, из них:

- количество пользователей территориями традиционного природопользования, из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов;

- количество граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера;

- количество мероприятий (проектов программ), реализованных некоммерческими организациями по сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, за счет мер государственной и муниципальной поддержки;

- количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера.

Плановые значения целевых показателей достигнуты 100%.

1. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2021 году, были выполнены в полном объеме.

1. Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

По результатам оценки эффективности за 2021 год муниципальная программа признана высоко результативной (12 баллов).

1. Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).

Корректировку муниципальной программы осуществлять при внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

Председатель комитета по делам

народов Севера, охраны окружающей

среды и водных ресурсов О.Ю.Воронова

А.А.Загородных

250234