## Приложение 1
Приложение № 1
Оценка эффективности целевых показателей за 2021 год
Наименование муниципальной программы: " Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
Ответственный исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунальный комплекс Нефтеюганского района
Соисполнители: департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского раойна,
МКУ УКСиЖКК Нефтеюганского района, поселения Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Абсолютное отклонение (гр. 5 - гр. 4) | Оценка в баллах
|  |  | плановый показатель | фактически исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма I Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 24.5 | 10.23 | -14.27 | -1
2. | Гарантированная поставка теплоснабжения населению | % | 100 | 100 | 0 | 1
3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района | % | 88.5 | 93.7 | 5.2 | 2
4. | Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | % | 100 | 100 | 0 | 1
5. | Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению | % | 100 | 100 | 0 | 1
Подпрограмма II Капитальный ремонт многоквартирных домов
Задача Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов
6. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества | % | 43 | 30.3 | -12.7 | -1
Подпрограмма III Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Задача Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
Показатели в области энергосбережения в муниципальном секторе:
7. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Гкал/кв.м | 0.2 | 0.18 | -0.02 | 2
Показатели в области энергосбережения в жилищном фонде:
8. | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Гкал/м2 | 0.27 | 0.26 | -0.01 | 2
9. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)* | м3/чел | 14.85 | 14.76 | -0.09 | 2
10. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)* | м3/чел | 7.46 | 7.44 | -0.02 | 2
Подпрограмма IV Формирование современной городской среды
Задача Благоустройство территорий населенных пунктов района
11. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 29 | 14 | 2
12. | Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)** | ед. | 133 | 133 | 0 | 1
13. | Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)** | ед. | 84 | 84 | 0 | 1
14. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 90 | 0 | 1
Итого сумма баллов: | [5 empty] | 16
*снижение показателя дает положительную динамику, в связи с экономией энергоресурсов
** в данных показателях учитываются объекты, в том числе реализуемые в рамках проекта "Народный бюджет", по наказам депутатам.
Директор департамента строительства и ЖКК-заместитель главы района |  |  |  | В.С.Кошаков
О.К.Горячева 8(3463)231607

## Приложение 2
Приложение № 2
Анализ исполнения финансовых показателей за 2021 год
Наименование муниципальной программы: " Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
Ответственный исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунальный комплекс Нефтеюганского района
Соисполнители: департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского раойна,
МКУ УКСиЖКК Нефтеюганского района, поселения Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  | Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма I Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Всего: | 7222.2779 | 2480.8623 | -4741.4156 | 34.3501 | Отклонение: - 4741,42 тыс. руб. по объектам: 20.07.21 заключен МК на выполнение ПИР по реконстукции объекта: "АГРС "Кавказ 3" в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района" на сумму 4 741,41565 т.р., срок выполнения 5 мес. с даты заключения МК (20.12.2021). 01.10.2021 заключен доп. соглашение № 1 о приостановления выполнения работ до полного устранения недостатков соронами.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 7222.2779 | 2480.8623 | -4741.4156 | 34.3501
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Всего: | 45603.7136 | 45018.0656 | -585.648 | 98.7158 | Отклонение: -585,65 тыс.руб., в т.ч. : 1) По 2 объектам произведена оплата в размере 50% от стоимости договоров : ПИР по кап. ремонту объекта "Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-11" (участок сети от ЦТП 1А до ТК 1А-4) мкр.1 гп.Пойковский на сумму 224,645 т.р. и ПИР по кап. ремонту объекта "Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-40" (участок от ТК 1А-19 до ТК 1А-26)мкр.1 гп.Пойковский на сумму 299,000 т.р. Остальная оплата в размере 523,645 т.р. будет произведена в 2022 после получения положительного заключения государственной экспертизы. 2) Экономия от заключения контрактов составляет 62,003 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 9081.4 | 9081.4 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 36522.3136 | 35936.6656 | -585.648 | 98.3965
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственному ему учреждению | Всего: | 38077.0668 | 37344.3303 | -732.7365 | 0 | Отклонение: - 732,73646 тыс. руб. в связи с оплатой фактических расходов на выплаты сотрудникам (з/п, льготный, премия) и перечисление страховых взносов.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 38077.0668 | 37344.3303 | -732.7365 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | 83899.6345 | 83526.4784 | -373.1561 | 99.5552 | Отклонение: - 373,56 тыс.руб. в связи с оплатой фактических расходов на выплаты сотрудникам (з/п, льготный, премия) и перечисление страховых взносов.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 83899.6345 | 83526.4784 | -373.1561 | 99.5552
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Предоставление субсидии в связи с оазанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района | Всего: | 120429.8675 | 120406.463 | -23.4045 | 99.9806 | Отклонение: -23,4 тыс.руб. По факту.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 120429.8675 | 120406.463 | -23.4045 | 99.9806
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II Капитальный ремонт многоквартирных домов
Задача Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов
9 | Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир) | Всего: | 2091.151 | 2091.151 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2091.151 | 2091.151 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Дезинсекция и дератизация | Всего: | 4080 | 4079.9399 | -0.0601 | 99.9985 | Отклонение: -0,06010 тыс.руб. Экономия составила 0,06010 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 4080 | 4079.9399 | -0.0601 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Задача Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
14 | Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) | Всего: | 100 | 100 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | -
|  | Местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нефтеюганский район | Всего: | 100 | 0 | -100 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 100 | 0 | -100 | 0
16 | Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности | Всего: | 250 | 122.3899 | -127.6101 | 48.956 | Отклонение - 127,6 т.р. Экономия составила 127,3 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 250 | 122.3899 | -127.6101 | 48.956
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма IV"Формирование современной городской среды"
Задача Благоустройство территорий населенных пунктов района
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего: | 17529.3248 | 17529.3248 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 2383.5 | 2383.5 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 10293.3385 | 10293.3385 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 4852.4864 | 4852.4864 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 16611.966 | 16611.966 | 0 | 100
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация проектов "Народный бюджет | Всего: | 28624.4934 | 28624.4934 | 0 | 100 | Исполнено (неисполнено -16,78 тыс.руб. поселение Усть-Юган)
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 28624.4934 | 28624.4934 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 3147.8356 | 3131.0578 | -16.7778 | 99.467
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство территорий поселений Нефтеюганского района | Всего: | 36406.1105 | 36406.1105 | 0 | 100 | Исполнено
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 26204.9543 | 26204.9543 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 8622.4012 | 8622.4012 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 1578.755 | 1578.755 | 0 | 0
|  | средства поселений * | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: |  | Всего: | 384413.6401 | 377729.6092 | -6684.031 | 98.2612
|  | Федеральный бюджет | 2383.5 | 2383.5 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 49659.6928 | 49659.6327 | -0.0601 | 99.9999
|  | Местный бюджет | 330691.6924 | 324107.7215 | -6583.9709 | 98.009
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 1578.755 | 1578.755 | 0 | 100
|  | средства поселений * | 19759.8016 | 19743.0238 | -16.7778 | 99.9151
|  | Иные источники | 100 | 0 | -100 | 0
* средства поселений не суммируются по строке "Всего"
Директор департамента строительства и ЖКК-заместитель главы района |  |  | _____________________ | В.С.Кошаков
О.К.Горячева 8(3463)231607