Согласовано

Глава района

________________/А.А. Бочко /

от «28» апреля 2022 года

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Нефтеюганского района за 2021 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 24 сентября 2013 года № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования Нефтеюганский район» (с изменениями).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ Нефтеюганского района, утвержденному постановлением администрации Нефтеюганского района от 17.09.2021 № 1611-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 26.08.2016 № 1312-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Нефтеюганского района», в 2021 году на территории Нефтеюганского района осуществлялась реализация 23 муниципальные программы Нефтеюганского района (далее- муниципальные программы):

«Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

«Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие транспортной системы Нефтеюганского   района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года»;

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»;

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

«Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года».

«Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на 2021 – 2025 годы»

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными 
в посланиях Президента Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации,  Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года и на период 
до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

Правовые основания для формирования муниципальных программ Нефтеюганского района установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ, совместно с соисполнителями муниципальных программ, разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

В соответствии с документами стратегического планирования автономного округа, а также основываясь на ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района в 2021 году было предусмотрено 7 207 749,23 тыс. рублей, в том числе:

-федеральный бюджет 59 920,0 тыс. рублей;

-бюджет автономного округа 3 314 773,9 тыс. рублей;

-местный бюджет 3 831 476,6 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2021 году за счет всех источников финансирования составило 6 679 985,7 тыс. рублей или 92,5% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 56 928,7 тыс. рублей или 95,0 % к годовому плану на 2021 год;

- бюджет автономного округа 3 314 773,9 тыс. рублей или 99,3 % к годовому плану на 2021 год;

- местный бюджет 3 330 475,9 тыс. рублей или 86,9 % к годовому плану на 2021 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2021 год

Таблица 1

| № п/п | Муниципальные программы | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 2 444 442,0 | 2 434 738,9 | 99,6 |
| 2 | «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 1 087,7 | 1 087,7 | 100 |
| 3 | «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 682 122,5 | 394 584,3 | 57,9 |
| 4 | «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 7 024,3 | 6 724,9 | 95,7 |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 276 982,0 | 237 202,3 | 85,6 |
| 6 | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» | 234 492,4 | 214 403,5 | 91,4 |
| 7 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 17 644,5 | 17 638,9 | 100 |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» | 1 350 457,6 | 1 295 102,2 | 95,9 |
| 9 | «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 384 313,6 | 377 729,6 | 98,3 |
| 10 | «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» | 2 162,2 | 2 160,9 | 99,9 |
| 11 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 36 631,7 | 34 800,8 | 95,0 |
| 12 | «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 180 530,1 | 86 669,4 | 48,01 |
| 13 | «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 51 517,3 | 50 759,6 | 98,5 |
| 14 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 639,2 | 3 639,2 | 100 |
| 15 | «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 313 209,5 | 312 410,1 | 99,7 |
| 16 | «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 73 341,4 | 72 802,9 | 99,3 |
| 17 | «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года» | 551 500,6 | 550 627,6 | 99,8 |
| 18 | «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 6 082,1 | 6 076,0 | 99,9 |
| 19 | «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 84 750,0 | 81 924,7 | 96,7 |
| 20 | «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | 503 952,9 | 497 027,2 | 98,6 |
| 21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 1 899,8 | 1 899,8 | 100 |
| 22 | «Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 годы и на период до 2030 года» | 350,0 | 350,0 | 100 |
| 23 | Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на 2021 – 2025 годы» | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 7 207 749,2 | 6 679 985,7 | 92,5 |

II. Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных

программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района в 2021 году было установлено 150 целевых показателя, по результатам анализа степени, достижения которых отмечено выполнение целевых ориентиров на высоком уровне. Средняя степень достижения целевых показателей составила 90,9%.

III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района по итогам 2021 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации Нефтеюганского района от 25.04.2014 № 248-ра «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных Ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Укрупнение мероприятий муниципальных программ позволило комплексно использовать имеющиеся механизмы для решения ключевых задач, достижения целевых показателей, определенных в документах стратегического планирования.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Муниципальные программы | Оценка эффективности программы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 2 | «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 3 | «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 4 | «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 6 | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» | результативная | 90,9% |
| 7 | «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019–2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» | результативная | 90% |
| 9 | «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | результативная | 85,7% |
| 10 | «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 11 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | результативная | 100% |
| 12 | «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | результативная | 100% |
| 13 | «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 14 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 15 | «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 16 | «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 17 | «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 18 | «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 19 | «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | результативная | 75,0% |
| 20 | «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | результативная | 80% |
| 21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | высоко результативная | 100% |
| 22 | «Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года» | результативная | 70% |
| 23 | Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на 2021 – 2025 годы» | результативная | 100 % |

Так, по результатам оценки эффективности 14 муниципальных программ признаны «высоко результативными», 9 «результативными».

IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2021 год

  - Реализация муниципальной программы «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1790-па-нпа.

Целями муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Нефтеюганского района и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

развитие вариативности воспитательных систем и технологий, направленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей;

обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи;

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Исходя из поставленных задач, направленных на модернизацию системы образования, был реализован комплекс мероприятий:

-обеспечение и реализация программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, продолжается работа по обеспечению максимального показателя посещаемости детей дошкольных учреждений, обеспечению преемственности дошкольных образовательных учреждений с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, повышению качества образовательных услуг.

В 2021 году создано Нефтеюганское районное муниципальное автономное учреждение «Комплексный молодежный центр «Перспектива». Создание автономного учреждения обусловлено потребностью в качественном исполнении новых направлений в сфере муниципальной молодежной политики, таких как:

•	осуществление деятельности муниципального штаба «Волонтеры Победы»;

•	наличие районного ресурсного центра по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи;

•	наличие ресурсного центра по развитию деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»;

•	наличие муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»;

•	увеличение количества молодежных мероприятий районного (более 35 мероприятий в год), окружного и Всероссийского уровней (более 35 мероприятий в год) обязательных для организации, проведения и участия;

•	создание условий для поддержки, развития и оказания содействия в реализации молодежных инициатив и проектов (в 2021 году 20 молодежных проектов получили гранты местного, окружного и Всероссийского уровня);

•	эффективное решение задач и достижение целевых показателей в рамках реализации национального проекта «Образование» - регионального проекта «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание» на муниципальном уровне.

•	увеличениее количества молодежи в связи с повышением возраста до 35 лет.

Кроме того, на базе автономного учреждения функционирует районный ресурсный центр в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) объединений и реализации инициативных проектов на территории Нефтеюганского района. Проект ресурсного центра «Программа развития и поддержки институтов гражданского общества в Нефтеюганском районе «Неравнодушный Район» стала победителем первого конкурса на грант губернатора Югры для ресурсных центров. Сумма гранта 2 999,99 тыс. рублей.

В 2021 году в районе стабильно функционировала и развивалась система дошкольного образования, выполняя свою главную задачу – обеспечение и реализация программ дошкольного образования, продолжалась работа по обеспечению максимального показателя посещаемости детей дошкольных учреждений, обеспечению преемственности дошкольных образовательных учреждений с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, повышению качества образовательных услуг.

Проводились мероприятия по развитию одаренных детей, технического и творческого потенциала, совершенствование воспитательной работы, а также мероприятия конкурсной направленности и профессиональной ориентации – олимпиады; ученик года; шаг в будущее; всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия»; проект «Билет в будущее»; программа «Большие вызовы»; конкурс «Большая перемена»; проектная деятельность «Академия успеха», «Медиашкола», клубы «Кросс» и «Вираж».

В рамках реализации национального проекта «Демография» введён детский сад на 120 мест в с.п. Сингапай, тем самым обеспечив 100 % доступность дошкольного образования всем детям до семи лет в соответствии с запросом родителей.  Актуальный спрос на места в детский сад для детей в возрасте до трех лет удовлетворен.  332 ребенка до 3-х лет посещают детские сады района, в которых для этого созданы все необходимые условия.

Не первый год на территории района успешно реализуется муниципальный проект «Детское сотрудничество», в рамках которого проходят «Губернаторские состязания среди дошкольников», «Музыкальный квест», шахматный турнир «Веселая пешка», конкурс чтецов «Планета детства», турнир технического конструирования «Моя семья». Реализуется проект «Город профессий», посредством которого внедряется процесс ранней профориентации в дошкольных учреждениях. С целью удовлетворения запроса родителей и развития индивидуальных способностей детей организованны дополнительные образовательные услуги.

В сфере общего образования созданы условия для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в соответствии с которыми все общеобразовательные организации Нефтеюганского района оснащены специализированным оборудованием и материалами, обеспечено организационно-методическое сопровождение.

Режим повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции covid-19 внес определенные коррективы в деятельность всех образовательных организаций района в прошедшем учебном году. Результаты качества образования, в том числе и с применением дистанционных технологий оцениваются по итогам входного контроля по учебным предметам в новом учебном году и по итогам Всероссийских проверочных работ. В 2021 году анализ результатов ЕГЭ показал более качественную подготовку и сдачу экзаменов по трем предметам: литература, информатика и ИКТ, химия.  Число высокобальных работ (по всем предметам) от 80 баллов и выше – 108, из них – 61 высокий результат по русскому языку.

Неотъемлемой частью современной образовательной инфраструктуры является цифровизация образования, на которую нацеливает региональный проект «Цифровая образовательная среда», через обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры и повышение компетенций педагогов в области современных технологий онлайн-обучения.

В 2021 году в 100% общеобразовательных организаций района достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной, информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру», ООО «Якласс»), которые активно использовались педагогами и обучающимися наших школ в период дистанционного формата обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции covid-19.

Для решения задач по обеспечению современных условий обучения и переходу на односменный режим работы введено два новых объекта, в которых созданы комфортные и безопасные условия как для учебной, так и для внеурочной деятельности:

- введен в эксплуатацию Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь (130/80 мест), лицензия на образовательную деятельность получена 12.04.2021, с 19.04.2021 начался образовательный процесс.

- введен в эксплуатацию объект Салымской СОШ № 2 после проведения реконструкция здания и строительства дополнительного корпуса на 95 мест, лицензия на образовательную деятельность получена 13.08.2021, 1 сентября 2021 года учащиеся приступили к занятиям.

С 1 сентября 2021 года помещения детской школы искусств, которые расположены в смежном здании с Салымской школой № 1, используются под организацию образовательного процесса, это 11 учебных кабинетов на 200 посадочных мест. Таким образом, проблема 2 смены в поселке Салым решена.

Особую актуальность приобретает вовлечение детей и молодежи в деятельность общественных объединений, добровольческую и волонтерскую деятельность, поддержка общественных инициатив и проектов в рамках регионального проекта «Социальная активность».

В 2021 году на территории Нефтеюганского района осуществляли свою деятельность 15 детских и молодежных общественных объединения (790 человек), 5 юнармейских отрядов (128 человек), 2 поисковых отряда (60 человек) и 13 школьных ученических самоуправлений (3307 человек).

Одним из направлений молодежной политики является организация отдыха детей в каникулярное время.

В 2021 году функционировали 28 лагерей различной направленности: 19 с дневным пребыванием детей, 5 лагерей труда и отдыха, 4 палаточных лагеря. Лагеря работали в штатном режиме и в заочном формате с применением дистанционных технологий, детям зачисленных в лагеря, работающих в заочном формате, оказана мера поддержки, в виде выдачи продуктового набора взамен питания, в размере 136,0 рублей в день. Важным направлением стало привлечение в сферу отдыха негосударственных организаций. Департаментом образования был организован отдых для 159 детей за пределами ХМАО-Югры в Тюменской области, Краснодарском крае в летние и осенние каникулы.

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости обеспечено 99,3% детей школьного возраста.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 15 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 8 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 7 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 33 | 33 | 0 |
| 2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | раз | 1,39 | 1,31 | -0,8 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 82,0 | 82,0 | 0 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 98 | 99,3 | 1,3 |
| 5. | Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | % | 12 | 39,7 | 27,7 |
| 6. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | % | 9,4 | 17,1 | 7,7 |
| 7. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования | % | 3 | 9,8 | 6,8 |
| 8. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | млн. единиц | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля образовательных организаций, обеспеченных интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 75 | 100 | 25 |
| 11. | Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности | человек | 31 | 31 | 0 |
| 12. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях общественных объединений | % | 26,3 | 26,3 | 0 |
| 13. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих | тыс. человек накопительным итогом | 0,98 | 0,98 | 0 |
| 14. | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | тыс. человек накопительным итогом | 0,33 | 0,33 | 0 |
| 15. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 0 |
| 16. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 91,5 | 96,2 | 4,7 |
| 17. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом к 2018 году | мест | 325 | 325 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/MP_1.rar

4.2. Реализация муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа.

Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, а также создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной, культурной и спортивной жизни.

В течение 2021 года поставленные задачи решались путем выполнения следующего комплекса мероприятий:

- дооборудование, адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта, образовательных организаций и иных социально-значимых объектов 
посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройство территорий, подъездных путей, санитарных 
узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху;

- оснащение образовательных организаций современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом;

- приобретение специализированной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- оснащение учреждений культуры современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для обеспечения доступности учреждений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение квалификации, переподготовка (в том числе стажировка) педагогических и управленческих кадров, внедрение в образовательный процесс методик и технологий, обеспечивающих предоставление востребованных услуг в сфере образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В целях интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в общество проведено 85 мероприятий в онлайн-режиме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составила 75,8 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличилась с 16,9 до 24,5 % (с 266 до 352 человек, по сравнению с 2020 годом).

Увеличилась доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 34,5% до 34,9%. Увеличилась доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 34,5% до 34,9%.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

достигнуто годовое значение свыше 100% по 1 показателю;

достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | % | 75,8 | 75,8 | 0 |
| 2. | Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 85 | 85 | 0 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 19,6 | 24,5 | 4,9 |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 34,9 | 34,9 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/Otchet_%D0%9CP_2.rar

4.3. Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2016 № 1802-па-нпа.

Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры, как важнейшего фактора и гаранта роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, через укрепление единого культурного пространства, российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как:

совершенствование и формирование современного имущественного комплекса учреждений и организаций культуры;

приобщение наибольшего количества жителей к постижению различных видов искусств, культурных ценностей, к творческой самореализации; формирование единого культурного и информационного пространства знаний;

создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры, путем совершенствования материально-технического и информационного обеспечения, организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.

Исходя из поставленных задач в 2021 году продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Проведены текущие ремонты ряда объектов сферы культуры, выполнены мероприятия по комплексной безопасности учреждений, приобретено необходимое оборудование.

В рамках основного  мероприятия «Развитие художественного образования, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» которое направлено на организацию деятельности образовательных учреждений сферы культуры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения музыкальных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках. Осуществлена, в рамках муниципального задания НРБУ ДО «ДМШ», НРБУ ДО «ДШИ имени Г.С. Райшева»», выплата заработной платы, начисления на заработную плату, содержание помещений и имущества, проведение образовательного процесса.

За 2021 год Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры» оказана поддержка 4 проектам некоммерческих организаций по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий: Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)» на такие проекты как:

- Фестиваль народного творчества «В ритме дружбы», МООНР «Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник», гп. Пойковский;

- Фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Крылья души», ПМГМОО "Активист", г. Пыть-Ях;

- «Сохранение культурного наследия русского языка», «День Сибирского казачества», АНО «Центр развития культуры, спорта и туризма «Мастерская перемен 86», г. Нефтеюганск.

В рамках реализации мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) объединений в сельской местности, в том числе по реализации социокультурных проектов в окружной реестр «База данных волонтеров (добровольцев) культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», включены 62 волонтера в сфере культуры Нефтеюганского района.

Одним из основных мероприятий является «Муниципальная поддержка одаренных детей и молодежи» за отчетный период 12 коллективов получили Стипендии Главы района.

В рамках муниципальной программы были реализованы проекты, позволившие повысить качество жизни населения, благодаря созданию комфортных и благоприятных условий для творческой самореализации, активного и познавательного досуга, изучения истории, фольклора, особенностей быта народов разных национальностей, воспитание толерантного отношения к национальной культуре, формирование гражданско-патриотического воспитания.

Существенное значение в сферу культуры внесла эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, многое в деятельности учреждений было пересмотрено: развитие онлайн - сервисов, форматов интеллектуального досуга, разработка и проведение виртуальных конкурсов среди жителей из разных поселений района, активное использование социальных сетей; проведение районных онлайн-конкурсов, пользующихся существенным спросом среди участников творческих коллективов.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям, из них:

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям, из них:

достигнуто от годового значения свыше 100% по 4 показателям;

достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.

Таблица 5

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % | 6 | 28,9 | 22,9 |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 649 | 649 | 0 |
| 3. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | единиц | 1 | 12 | 11 |
| 4. | Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | 1 | 2 | 1 |
| 5. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | 4 | 6 | 2 |
| 6. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче | % | 15 | 15 | 0 |
| 7. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек (нарастающим итогом) | человек | 62 | 62 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/Otchet_%D0%9CP-3.rar

4.4. Реализация муниципальной программы «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 21.10.2016 № 1783-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления в Нефтеюганском районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как:

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем;

развитие единой информационной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных, в том числе на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

С каждым годом совершенствуется механизм предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивается доступ граждан как к технологиям в целом, так и к услугам и сервисам. Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий, инструментов электронного правительства все более востребованы жителями Нефтеюганского муниципального района.

За предоставлением государственных и муниципальных услуг жители Нефтеюганского муниципального района обращаются в органы местного самоуправления, в подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные во всех поселениях Нефтеюганского муниципального района и в г. Нефтеюганск, также заявления подаются в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время, не выходя из дома, можно подать заявление в электронной форме на предоставление услуг в таких сферах, как образование, строительство, земельные отношения, архив, ЗАГС и другие.

В 2021 году через Единый портал государственных и муниципальных услуг жителям Нефтеюганского муниципального района предоставлено 193 091 услуги (85,6 % от общего числа предоставленных услуг), что на 131 630 услуги больше, чем в 2020 году (61 461 услуга). Всего в 2021 году оказано 225 479 государственных и муниципальных услуг, что на 141 540 услуг больше, чем в 2020 году.

С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района посредством поддержки принятия управленческих решений с использованием информационных технологий происходит создание и внедрение автоматизированных информационных систем.

В структурных подразделениях администрации Нефтеюганского района проведены мероприятия по защите информации и аттестации рабочих мест.

На   территории   Нефтеюганского    района осуществляют свою деятельность более 30 операторов, предоставляющих услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной и спутниковой связи, услуги телевидения и радиовещания, доступ в Интернет, и один оператор почтовой связи.

Доступ к сети Интернет предоставлен жителям всех поселений района, доступен мобильный Интернет 4G.

Широкий спектр услуг во всех поселениях Нефтеюганского района предоставляют 10 отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

В рамках мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории муниципального образования Нефтеюганский район в 2021 году выполнен третий этап проекта «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов к информационно-телекоммуникационной сети в ХМАО-Югре.

В рамках реализации окружного проекта «IT-стойбище» подключено 6 стойбищ (55%) из 11 к сети Интернет: юрты Пунси, юрты Филипповские, юрты Алексеевы, юрты Степановы, юрты Ваглик, юрты Даниловы.

Деятельность администрации Нефтеюганского района направлена на обеспечение реализации системного подхода к развитию здоровой конкуренции на рынке услуг связи, с операторами связи практикуется регулярное проведение рабочих встреч, «линий телефонной связи» и сеансов видеоконференцсвязи.

Совместная реализация мероприятий, направленных на развитие сетей связи, внедрение современного цифрового оборудования, использование новейших информационных технологий, приносит ощутимый результат в предоставлении более качественных услуг связи жителям района.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям, из них:

достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю;

достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления | % | 75 | 100 | 25,0 |
| 2. | Создание единой сетевой инфраструктуры | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района в разделе:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP4.rar

4.5. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2016 № 1801-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих жителям Нефтеюганского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом, обеспечение конкурентоспособности спортсменов Нефтеюганского района на окружной, российской и международной спортивной арене.

На достижение этих целей направлена реализация следующих задач:

пропаганда спортивного образа жизни для всех возрастных категорий и социальных групп граждан;

обеспечение доступа жителям Нефтеюганского района к спортивной инфраструктуре;

повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта;

создание условий для успешного выступления спортсменов Нефтеюганского района на окружных, всероссийских и международных соревнованиях.

Важным фактором привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом является доступность, которая обеспечивается объектами спорта.

Нефтеюганский район участвует в национальном проекте «Демография», в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни». Целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» в 2021 году целевой показатель достигнут за счет ввода в эксплуатацию ФОК  с.п. Сингапай.

- В целях привлечения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства в 2021 году проведено:

- -мероприятия «Велопробег» с.п Усть-Юган;

- -первенство сельского поселения Салым по мини-футболу, приуроченные ко «Дню Российского флага»;

- -состоялся Интернет – турнир Нефтеюганского района по шахматам на базе интернет-портала chessking;

- -в СК с.п. Сентябрьский проходил турнир по боксу «От новичка до мастера»;

- -в с.п.Усть-Юган прошло Первенство Нефтеюганского района по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся Нефтеюганского района: «Спорт против наркотиков» - открытие зимнего сезона;

- - в поселениях района проводились мероприятия «День Здоровья»;

- -спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, приуроченные к праздничным датам, в том числе к Всероссийскому спортивному празднику: «Лыжня России-2021» «Кросс наций – 2021».

За 2021 год проведено 175 спортивно-массовых мероприятий (в том числе выезды на соревнования окружного, всероссийского и международного уровней, участия сборной команды, проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных в поселениях района) с участием 4902 чел., в том числе более 2097 детей и подростков.

Организованы и осуществляют учебно-тренировочный процесс 28 спортивных секций по таким видам спорта как бокс, бильярд, дзюдо, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, лыжные гонки, силовое троеборье, северное многоборье, вольная борьба, хоккей с шайбой, тхэквондо, настольный теннис, рукопашный бой и адаптивная физическая культура.

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в национальном проекте «Демография» (региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение)).

Во всех поселениях Нефтеюганского района открыты секции «Скандинавской ходьбы».

На территории Нефтеюганского района активно ведется работа по привлечению жителей поселений старшего поколения, для участия в тестировании по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

За период 2021 отчетного года в Нефтеюганском районе было проведено 348 районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных, региональных, всероссийских соревнований, создание современной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, выявление уровня физической подготовленности спортсменов.

В 2021 году увеличилась доля детей, подростков, занимающихся в (НРМБУ ДО «Шахматная школа им. Карпова», НРБУ СШ «Нептун» и НРМБУ ДО «Центр развития творчества» с 76,9% детей (2020 г.) до 77,5% детей (2021 г).

На базе отделения заключено соглашение с «Центром Адаптивного спорта ХМАО-Югры» о совместной реализации программы «физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК для детей инвалидов», также для лиц с инвалидность от 18 лет, разработана программа спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), (спорт лиц с поражением ОДА).

По итогам мониторинга в 2021 году увеличилось количество спортивных сооружений до 117 (115 в 2020) в связи с введением ФОК с.п. Сингапай (два спортивных зала).

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 9 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 4 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 49 | 49 | 0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 51,4 | 51,8 | 0,4 |
| 3. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 77,4 | 77,5 | 0,1 |
| 4. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраст | % | 20 | 20 | 0 |
| 5. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 -79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 13 | 13 | 0 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 19,8 | 19,9 | 0,1 |
| 7. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» | % | 40,5 | 70,2 | 29,7 |
| 7.1. | из них учащихся | % | 70,5 | 88,8 | 18,3 |
| 8. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 92,2 | 92,2 | 0 |
| 9. | Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, потенциально возможных к передаче* | % | 15 | 15 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP5.rar  .

  - Реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1793-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач как увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции и устойчивое развитие сельских территорий.

Агропромышленный комплекс Нефтеюганского района представлен НРМУП «Чеускино»; тремя предприятиями рыбной отрасли, в том числе два из них 
по заготовке и переработке дикоросов; 27 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 130 личными подсобными хозяйствами; 2 предприятиями, СППК «Лидер».

По состоянию на 1 января 2022 года показатель общего поголовья сельскохозяйственных животных по Нефтеюганскому району составил 5067 голов. Валовый надой молока за отчетный период составил 4811,0 тонн.

Производство мяса всех видов скота и птицы в живом весе составил – 1278,0 тонн.

На 2021 год плановый объем вылова составляет – 698,1 тонн, объем заготовки дикоросов– 42,1 тонны. На 01.01.2022 заготовка дикоросов составила – 46,006 тонн, вылов рыбы составил – 699,0 тонн.

Общее финансирование муниципальной программы в 2021 году из бюджетов всех уровней составило 214,4 млн. рублей, что на 21,5 % больше по сравнению с 2020 годом.

Благодаря поддержке из бюджетов всех уровней значительно укрепляется материально-техническая база крестьянских (фермерских) хозяйств: приобретено 2 транспортных средства для доставки продукции, холодильное оборудование, оборудование для переработки молочной продукции и напольного содержания птицы, навесное оборудование для сельскохозяйственной техники.

В 2021 году улучшены жилищные условия двух семей из сельского поселения Салым (на 180,1 кв.м.) за счет социальных выплат на сумму 5,9 млн. рублей из бюджетов всех уровней в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

Для обеспечения стабильной благополучной обстановки в Нефтеюганском районе в 2021 году, предусмотрено финансирование на отлов, содержание в приюте и проведение необходимых мероприятий, животных без владельцев в размере 14,160 млн. рублей. За отчетный период в Нефтеюганском районе отловлено 268 голов, 286 голов прошли процедуру вакцинации и биркования, 210 голов подвергнуты стерилизации (кастрации), 112 голов переданы владельцам (новым владельцам) животных, 52 собаки выпущены в прежнее место обитания, находится на содержании в приюте 191 голова.

Для создания благоприятных условий проживания жителей муниципальных образований Нефтеюганского района, по поручению Губернатора создается приют на 300 голов животных без владельцев на территории сельского поселения Сингапай. На создание приюта из бюджета района предусмотрено более 47,0 млн.рублей.

В 2021 году сельскохозяйственные товаропроизводители приняли участие в XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» и удостоены двумя золотыми медалями. Продукция района также была представлена во Втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» и на окружном конкурсе «Лучший Товар Югры – 2021», где в общей сложности производители получили 16 дипломов.

Так же на территории Нефтеюганского района проведена 30-я сельскохозяйственная выставка «Товары Земли Нефтеюганской», на которой крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств представили широкий ассортимент молочных и мясных продуктов, хлебобулочных изделий, колбас и полуфабрикатов, а любители садоводства и огородничества показали плоды своих трудов. Сельскохозяйственная продукция выпускается под брендом «Сделано в Югре».

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 10 показателям, из них:

- достигнуты плановые значения по 9 показателям;

- не достигнуто по 1 показателю (Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы), голов) план 6311 голов, факт 5067, причиной чего послужило снижение поголовья свиней Крестьянским (фермерским) хозяйством в 2020 году, в результате с 2020 года идет снижение общего поголовья сельскохозяйственных животных в Нефтеюганском районе.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы) * | голов | 6311 | 5067 | -1244 |
| 2. | Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе | тонн | 1262 | 1278 | 16 |
| 3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 4617,4 | 4811 | 193,6 |
| 4. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс. штук | 1701,7 | 5435 | 3733,3 |
| 5. | Валовый сбор овощей открытого грунта | тонн | 282,5 | 342 | 59,5 |
| 6. | Добыча (вылов) рыбы** | тонн | 698,1 | 699 | 0,9 |
| 7. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 42,1 | 46,006 | 3,906 |
| 8. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров | 0,126 | 0,18 | 0,054 |
| 9. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 0 |
| 10. | Производство продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 357,1 | 402,63 | 45,53 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/Otchet_MP6.rar

4.7. Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1785-па-нпа.

Целью муниципальной программы является укрепление межнационального согласия и финно-угорских связей, создание условий для устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования, сохранение культуры, родного языка, национальных ремесел, спорта коренных малочисленных народов.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

содействие сохранению и развитию территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства коренных малочисленных народов;

возрождение и развитие самобытной культуры, родного языка и промыслов коренных малочисленных народов, создание условий для укрепления межнационального согласия.

В пределах муниципального образования располагаются 33 территории традиционного природопользования, на которой проживают коренные малочисленные народы общей численностью 553 человека, в том числе в юртах района – 91.

В 2021 году произведено 14 облетов юрт района для вывоза и доставки с юрт больных в медицинские учреждения и обратно, своевременной плановой вакцинации детей, осмотра детей педиатром, профилактические медосмотры населения юрт, а также вывоз больных на лечение, доставка детей в школу-интернат и обратно.  Жителям юрт доставлялись детские молочные смеси, товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты, проводилась профилактическая работа в семьях по противопожарной безопасности, безопасности на воде, организовывалось подписание документов в отношении   территорий традиционного природопользования. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей юрт все жители юрт были обеспечены средствами индивидуальной защиты для отпугивания медведя и других хищников.

По инициативе Губернатора Югры с 2019 года в районе реализуется проект «IT – стойбища» - мероприятие по обеспечению доступа коренных малочисленных народов к услугам связи и государственным сервисам. В 2021 году подключено к сети Интернет еще 4 стойбища. На 2022 год подана заявка на подключение к сети Интернет еще 4 юрт.

В сентябре 2021 года Представители Нефтеюганского района в составе делегации Югры приняли участие в XVI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021», которая прошла в сентябре в Конгрессно-выставочном центре Сокольники города Москвы. Делегация Нефтеюганского района продемонстрировала самобытную культуру салымских ханты, красоту и уникальность этого народа. Делегация Нефтеюганского района привезла с собой на выставку настоящий хантыйский чум с инвентарем и предметами, иллюстрирующими быт салымских ханты. В этом году экспозицию дополнили тремя видами детских люлек, которые и сейчас используют коренные жительницы. В итоге - II место в номинации «Национальное жилище».

В целях сохранения культуры, промыслов коренных народов, а также развития этнографического туризма в отчетном году успешно реализовано два проекта.

В феврале-марте 2021 года состоялся районный конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на укрепление финно-угорских связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов Севера на территории Нефтеюганского района. Победителю конкурса предоставлена субсидия в размере 1 500 000 рублей на проект «Национальные праздники и обычаи народов Севера».

В июне-июле 2021 года состоялся районный конкурс на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию проектов, направленных на укрепление финно-угорских связей, стимулирование развития этнографического туризма, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Нефтеюганского района. Победителю конкурса – получателю гранта, предоставлен грант в сумме 10 000 000 рублей на реализацию проекта «Реконструкция Базы отдыха «Сказка» - места проведения мероприятий по укреплению финно-угорских связей, развития этнографического туризма.

В результате принятых мер обеспечена положительная динамика увеличения численности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нефтеюганском районе. За 10 лет прирост составил 8,6 % (01.01.2012-509 чел., а на 01.01.2021 - 553 чел.)

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 4 показателям;

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования | человек | 305 | 321 | 16 |
|  | из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов | человек | 266 | 293 | 27 |
| 2 | Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера | человек | 400 | 402 | 2 |
| 3. | Увеличение количества мероприятий (проектов программ), реализованных некоммерческими организациями по сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, за счет мер государственной и муниципальной поддержки | единиц | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера | единиц | 20 | 35 | 15 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/Otchet_MP7.rar

4.8. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1803-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий, способствующих развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства на территории Нефтеюганского района;

создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района;

повышение уровня доступности жилья для отдельных категорий граждан;

обеспечение системами инженерной и транспортной инфраструктур территорий, предназначенных для жилищного строительства;

обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для обеспечения льготной категории граждан;

переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда.

Так, исходя из поставленных целей и задач, в 2021 году продолжена работа по обеспечению граждан района жильем.

Общая площадь жилых помещений и площадь индивидуального жилищного строительства введенная в действие за 2021 год составляет – 21 968,4 кв. м., в том числе: в городском и сельских поселениях Нефтеюганского района, для снижения площади жилых помещений непригодных для проживания, а также с целью увеличения обеспеченности жилыми помещениями, приходящаяся на одного жителя Нефтеюганского района, введены в эксплуатацию строительные объекты, где площадь жилых помещений составила – 8 670,5 кв. м., из них:

48-ти квартирный жилой дом в гп.Пойковский – площадью 2 386,6 кв. м.,

64-ти квартирный жилой дом в гп.Пойковский – площадью 3 653,1 кв. м.,

54-ти квартирный жилой дом в с.Чеускино – площадью 2 630,8 кв. м.

В 2021 году приобретено в муниципальную собственность 299 квартир, площадью 16,5 тыс. кв. м., а также 85 собственникам в рамках заключенных соглашений предоставлена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение.

Одним из направлений создания условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района, является  мероприятие по сносу, расселению ветхого и аварийного жилья.

В 2021 году в городском и сельских поселениях Нефтеюганского района снесено 19 многоквартирных домов, площадью 12 076 кв.м.

В рамках реализации программных мероприятий направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Нефтеюганского района в 2021 году, были предоставлены субсидии и социальные выплаты следующим категориям граждан:

- инвалиду была выплачена субсидия в размере 945,018 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность;

- молодой семье была выплачена социальная выплата в размере 1 323, 025 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность;

- 16 собственникам 3-х непригодных индивидуальных жилых домов была выплачена субсидия в размере 14 801,658 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность.

В рамках реализации подпрограммы «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры» в 2021 году проведены работы по следующим объектам:

-«Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп.Пойковский»;

-«Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения, проезды) в с.Чеускино (1 очередь)»;

-«Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка территории, сети водоснабжения) гп.Пойковский (2,3 этапы)»;

-«Строительство проезда к земельным участкам 7,8 ИЖС для льготных категорий граждан в 7А мкр. в гп.Пойковский»;

-«Строительство проезда от проспекта Мечтателей к земельным участкам ИЖС для льготной категории граждан в сп.Сингапай».

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю;

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;

- не достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю

- целевой показатель № 2 (таб 10) многоквартирные жилые дома, вошедшие в план ввода на 2021 год:

- МКД 7-6Г, общей площадью 9 175,18 кв.м.;

- МКД 7-122, общей площадью 2 283,00 кв.м.;

- МКД 7-124, общей площадью 2 283,00 кв.м.;

- МКД 3-101, общей площадью 3 387,20 кв.м.,

с процентной готовностью 70% не были введены в эксплуатацию до окончания 2021 года, ввиду чего план ввода не был исполнен.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Общий объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 28,0 | 22,0 | -6 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 16,6 | 16,6 | 0 |
| 4. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, состоящих на учете для получения мер государственной поддержки, предусмотренной Государственной программой автономного округа, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п | % | 23,2 | 23,2 | 0 |
| 5. | Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | ед. | 15 | 20 | 5 |
| 6. | Количество семей, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | ед. | 220 | 789 | 569 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP8.rar

4.9. Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа.

Целями муниципальной программы являются:

повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, а также благоустройство территорий населенных пунктов района.

Исходя из поставленных задач в 2021 году осуществлялась реализация мероприятий, основанных на принципах проектного управления.

По результатам реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда» в 2021 году была благоустроена общественная территория «Сквер Победы» в сп.Сентябрьский.

Фактически в 2021 году было благоустроенно минимальным перечнем – 4 дворовых территории в гп.Пойковский (благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов, ремонт освещения дворовых территорий) за счет средств округа, местного бюджета, поселения.

Всего реализовано 22 проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе 12 общественных и 10 дворовых, в рамках реализации проектов «Народный бюджет».

Так же, в муниципальной программе реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

В 2021 году проводились Общественные обсуждения по выбору общественной территории, дизайн-схемы и дизайн-проекта проекта «Благоустройство общественной территорий «Зеленый остров» 1 этап с.п.Куть-Ях», планируемого к реализации в 2022 году. Обсуждения проводились на сайте «Открытый регион Югра», а также с помощью анкетирования населения поселения.

По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 471 (четыреста семьдесят один) человек.

В 2021 году продолжалась планомерная реализация мероприятий по замене ветхих сетей тепло- водоснабжения и водоотведения. Выполнялась замена: тепловых сетей 1,571 км., что составляет 12,6 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей, водопроводных сетей 2,487 км., что составляет 13,1% от общей протяженности ветхих водопроводных сетей, канализационных сетей 0,08 км., что составляет 1 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей. Были проведены в полном объеме капитальные ремонты инженерно-технического оборудования, в связи, с чем увеличились сроки эксплуатации коммунальных объектов, что также повлияло на безаварийное прохождение зимнего периода (на сегодняшний день). Выполненные работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме позволили получить своевременно паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 14 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 6 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 6 показателям;

- не достигнуто от годового значения по 2 показателям:

- целевой показатель № 1 (таб. 11): произошло снижение доли замены ветхих инженерных сетей в связи со снижением доведенного финансирования на 2021 год, удорожание материала.

- целевой показатель № 6 (таб. 11): на 2021 год было запланировано14 МКД, по факту работы по капитальному ремонту проведены в 7 МКД. Один МКД был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов дополнительно. В 6 МКД не проведен капитальный ремонт в связи с тем, что Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов работы перенесены на 2022 год на основании расторжения договора подряда по соглашению сторон. На данный фактор повлияла эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная COVID-19, произошло увеличение стоимости строительных материалов, изделий и оборудования, невозможность проведения работ.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 24,5 | 10,23 | -14,27 |
| 2. | Гарантированная поставка теплоснабжения населению | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района | % | 88,5 | 93,7 | 5,2 |
| 4. | Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | % | 100 | 100 | 0,0 |
| 5. | Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению | % | 100 | 100 | 0,0 |
| 6. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества | % | 43,0 | 30,3 | -12,70 |
| 7. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) * | Гкал/кв.м | 0,20 | 0,18 | -0,02 |
| 8. | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) * | Гкал/м2 | 0,27 | 0,26 | -0,01 |
| 9. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) * | м3/чел | 14,85 | 14,76 | -0,9 |
| 10. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) * | м3/чел | 7,46 | 7,44 | -0,02 |
| 11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 29 | 14,0 |
| 12. | Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта) | ед. | 133 | 133 | 0,0 |
| 13. | Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)** | ед. | 84 | 84 | 0,0 |
| 14. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 90 | 0,0 |

*Снижение показателя дает положительную динамику в связи с экономией энергоресурсов.

** в данных показателях учитываются объекты, в том числе реализуемые в рамках проекта «Народный бюджет».

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/Otchet_MP9.rar

4.10. Реализация муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение прав 
и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 01.11.2016 № 1811па-нпа.

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан.

Реализация муниципальной программы направлена на решение задачи по созданию и совершенствованию условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

По результатам 2021 года на территории Нефтеюганского района прослеживается снижение зарегистрированных преступлений, зарегистрировано 625 (629-2020 год) преступлений, зарегистрировано 36 (47-2020 год) преступлений, совершенных на улицах.

На территории поселений народные дружинники работают совместно с сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району. Члены народной дружины оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка при проведении культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий. Принимают участие в рейдовых мероприятиях по поддержанию общественного порядка на территории поселения, участвуют в профилактических рейдах в местах проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также в местах проживания семей, состоящих на профилактических учётах.

Членами народной дружины городского и сельских поселений Нефтеюганского района проведено 530 выхода (387 -2020 год) на профилактические рейды и охрану общественного порядка. За 2021 год выявлено 178 (245 -2020 год) административных правонарушения.

По всем поступившим материалам были приняты решения, в том числе были вынесены постановления о наложении административного штрафа - 146 (2020г. - 172), предупреждений – 112 (2020г. - 51).

В 2021 году произошел рост поступивших на рассмотрение дел по сравнению с 2020 годом на 14,1%.

Из общего количества поступивших протоколов 47,1% составлены должностными лицами администрации Нефтеюганского района и поселений района, 52,9% сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району.

С целью исполнения гражданами постановлений административной комиссии Нефтеюганского района в 2021 году велась работа должностными лицами администрации Нефтеюганского района по привлечению должников к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административных штрафов, всего было направлено в суд 32 материала, рассмотрено судом - 22 (2020г. рассмотрено - 40).

В рамках мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование населения» предусмотрено изготовление и трансляция в телевизионном эфире информационных сюжетов и авторского комментария антинаркотического характера.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 5 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 4 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 2,8 | 6,6 | 3,8 |
| 2. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений* | % | 19,6 | 6,7 | -12,9 |
| 3. | Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ** | ед. | 1465 | 1389 | -76 |
| 4. | Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) *** | чел. | 199,5 | 51 | -148,0 |
| 5 | Сохранение доли обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем количестве обучающихся, %. | % | 100 | 100 | 0,0 |

* Снижение показателя имеет положительную динамику, т.к. это указывает на снижение общеуголовной уличной преступности.

**Снижение показателя имеет положительную динамику, т.к. это указывает на снижение уровня преступности.

*** Снижение показателя имеет положительную динамику, т.к. это указывает на снижение распространенности наркомании.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP10.rar

4.11. Реализация муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 01.11.2016 № 1812-па-нпа.

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территории Нефтеюганского района от угроз природного и техногенного характера.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

создание условий для повышения защиты населения и территории Нефтеюганского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района;

создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района».

В 2021 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Проведены работы по изготовлению и поставке информационных стендов для двух учебно-консультационных пунктов.

Для профилактики коронавирусной инфекции для нужд администрации Нефтеюганского района, а также МКУ «УКС и ЖКК НР» и МКУ «ЕДДС НР» приобретено программное обеспечение для организации удаленного доступа работников администрации района, приобретены средства (бактерицидные облучатели, специальные средства защиты, средства термометрии, маски, перчатки, антисептики, дезсредства, ультрафиолетовые лампы).

Проведены мероприятия по дезинфекции помещений здания администрации района, а также мероприятия по заключительной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах, жилых помещений семейных и групповых очагов коронавирусной инфекции в поселениях.

- В 2021 году проводились мероприятия по противопожарному устройству в п.Салым по ул.Новосёлова и ул.Речная. Проведены работы по установке пожарных гидрантов.

- Органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района проводились мероприятия по содержанию и поддержанию в рабочем состоянии, установленных автономных дымовых пожарных извещателей.

Поддержание муниципальной системы оповещения в постоянной готовности позволило обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также сигналов оповещения гражданской обороны.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;

- не достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю:

- целевой показатель № 1 (таб. 13 ) не выполнен по причине отсутствия финансирования на реализацию мероприятия и утверждения МЧС России новых методических рекомендаций по созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС (утверждены МЧС России от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуациях и в целях гражданской обороны | % | 76,3 | 75,8 | -0,5 |
| 2. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов | ед. | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Обеспечение поселений района пожарными водоемами | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля оборудованных мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями, находящихся в муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 5. | Уровень оснащенности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» информационно-телекоммуникационной инфраструктурой | % | 100 | 100,0 | 0 |
| 6. | Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP11.rar

4.12. Реализация муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1784-па-нпа.

Целями муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений, в том числе эффективное обращение с отходами производства и потребления, а также экологическое оздоровление водных объектов.

Для достижения этих целей в программе предусмотрено решение таких задач как:

распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков, а также создание системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок;

применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий;

сохранение уникальных водных объектов, в том числе участие в реализации мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Юганская Обь реки Обь.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году успешно проведены мероприятия по привлечению внимания общественности и жителей Нефтеюганского района к решению вопросов охраны окружающей среды через вовлечение в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность.

Одновременно в рамках программы реализуется строительство и реконструкция КОС в поселениях района.

В сп. Усть-Юган в ноябре текущего года запущен КОС -200, объект работает в штатном режиме, также в этом году проведены предпроектные работы по КОС сп.Салым.

В рамках национального проекта «Экология», муниципалитет участвует в проектах:

- региональный проект «Чистая вода». С 2019 года ведутся работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в гп. Пойковский». При поддержке    Губернатора автономного округа – Югры объект обеспечен финансированием из федерального, окружного и местного бюджетов.  Достижение целевого показателя «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, нарастающим итогом» запланировано на 2023 год.

- региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Ежегодно проводятся субботники по очистке от мусора берегов водных объектов территории Нефтеюганского района.  В 2021 году очищено 8,4 км береговой линии. Общее количество участников 435 человек. Собрано 166 м3 мусора. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В отчетном году, как и в прошлом, во всех поселениях Нефтеюганского района успешно прошла Всероссийская акция «Сад памяти». Волонтеры и активисты в память о героях Великой Отечественной Войны высадили саженцы (сирень, яблоня, рябина, ель, кедр и другие) у мемориалов, у домов ветеранов, в Скверах Победы.

Кроме того, в 2021 году с использованием лучших практик эколого-просветительской и природоохранной деятельности успешно проведены мероприятия в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна 2021», «Зеленая Россия», «Чистая страна», окружная акция «Живи в стиле ЭКО» и «Экологическая неделя добра».

В реализации мероприятий активно принимали участие главы поселений, общественники, активные граждане района. Благодаря организации мероприятий главами поселений, при активном участии неравнодушных жителей, вклад муниципалитета в сохранение окружающей среды признали на окружном уровне. Нефтеюганский район стал лидером по итогам реализации международной акции «Спасти и сохранить».

В 2021 году в целях формирования экологической культуры населения и укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды создан экологический патруль Нефтеюганского района. Специалистами администрации района регулярно обследуется межселенная территория района. В отчетном году организовано 14 выездов.

В 2021 году надзорными органами, экологическим патрулем, в том числе благодаря обращениям граждан, выявлено 16 несанкционированных свалок, все они полностью ликвидированы. 8 свалок убраны за счет средств местного бюджета, остальные собственниками земельных участков.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 5 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 3 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района | % | 46 | 47 | 1,0 |
| 2. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018 | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Отношение обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов к запланированному количеству | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию | % | 12,5 | 12,5 | 0 |
| 5. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км. | 7 | 8,4 | 1,4 |
| 7. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом) | тыс. человек | 1,215 | 1,585 | 0,37 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP12.rar

4.13. Реализация муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1786-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение и реализация условий для формирования современного гражданского общества и обеспечение конституционных прав граждан на получение достоверной информации о социально-экономическом развитии Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как обеспечение поддержки гражданских инициатив, создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- В 2021 году было заключено 11 соглашений с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии. В целом мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций охвачено 12 013 человек.

В рамках мероприятия по оказанию информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Нефтеюганского района, предоставлялась информационная поддержка, для СО НКО на официальном сайте ОМСУ  Нефтеюганского района создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», а также бесплатно предоставлена печатная площадь (5529,5 кв.см) в общественно-политической газете Нефтеюганского района «Югорское обозрение», где было опубликовано 16 материалов о социально-значимой деятельности СО НКО (14-2020 год).

В 2021 году СО НКО было оказано 72 консультационных поддержки. В числе основных направлений: участие СО НКО в конкурсах на получение субсидий из средств бюджета Нефтеюганского района, участие СО НКО в конкурсе Президентских грантов, конкурсах на получение грантов Губернатора ХМАО-Югры, заполнение ежегодной отчетности в Управление Министерства юстиций и Федеральную налоговую службу, оформление проектной документации, организация и проведение мероприятий в рамках реализации социально значимого проекта, подготовка итоговой отчетности по использованию субсидии.

В целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Нефтеюганского района» 4 организациям предоставлены на безвозмездной основе (100%) в пользование помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

В рамках основного мероприятия «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Нефтеюганском районе» приобретены (изготовлены) методические материалы для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления,  проведение обучающихся семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, органов ТОС, проведение мероприятий, направленных на популяризацию форм участия населения, оплата расходов, связанных с участием лиц, входящих в состав органов территориальных общественных самоуправлений, сельских старост, в форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах».

Результатом проведенной работы по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Нефтеюганского района, а так же подготовке и размещения информации в СМИ в отчетном году стало выходом в эфир 2 455 материалов, опубликовано 732 нормативных правовых акта в газете «Югорское обозрение», а так же 1723 информационных материалов, была осуществлена запись 2 фильмов общим тиражом 50 экземпляров, изготовлено 18 широкоформатных поверхностей с социально значимой информацией о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

Осенью 2021 года жители района дали оценку качеству муниципальных услуг, оказываемых на территории их поселения в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ и др., определили степень важности вопросов, требующих первоочередного решения органами власти и др. После получения информации был осуществлен анализ полученных первичных данных. Результаты опроса опубликованы в муниципальной газете «Югорское обозрение» и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления.

В 2021 году победителем конкурса на получение грантов Президента РФ признана Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Слет молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Восхождение», направленным на развитие социальной активности молодых людей, чьи физические возможности по тем или иным причинам ограничены.

Так же, СОНКО приняли участие в конкурсах на гранты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Победителями окружных конкурсов в 2021 году стали четыре проекта Нефтеюганского района.

Общество инвалидов Нефтеюганского района также отличилось в конкурсе на гранты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди физических лиц. Член организации А.С. Закирова выдвинула на конкурс проект «Слет молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Восхождение» и выиграла грант.

Общественные объединения Нефтеюганского района активно участвовали во всероссийских и региональных конкурсах. Нефтеюганская районная организация общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» признана лауреатом конкурса Общественной палаты Российской Федерации в области гражданской активности «Мой проект – моей стране» в номинации «ЗОЖ и спорт» с проектом «Керлинг без ограничений».

В 2021 году Нефтеюганский муниципальный район в очередной раз стал победителем Отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в размере 192 тысяч рублей.

Усовершенствовалась системы оперативного информирования населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления Нефтеюганского района, имеющих высокую социальную значимость, обеспечивалось объективное и полное освещение деятельности ОМСУ, повысилась действенность информационно-разъяснительной работы в СМИ.

Анализировалось общественное мнение населения Нефтеюганского района на основе социологических исследований, что является решением комплекса задач по установлению обратной связи между ОМСУ и населением.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям. По всем показателям достигнуто запланированное годовое значение свыше 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями | человек | 8000 | 12013 | 4013,0 |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 66 | 99 | 33,0 |
| 3. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе | ед. | 144 | 215 | 71,0 |
| 4. | Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района | % | 70,5 | 87,6 | 17,1 |
| 5 | Доля реализованных инициативных проектов в Нефтеюганском районе | % | 0 | 0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP13.rar

4.14. Реализация муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1782-па-нпа.

Целью муниципальной программы является развитие малого и среднего предпринимательства в Нефтеюганском районе.

Для достижения цели в программе предусмотрено решение следующих задач:

стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления финансовой поддержки;

создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги.

В Нефтеюганском районе по состоянию на 01.01.2022 число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 917 единиц, в том числе 694 индивидуальных предпринимателей.

В целях информационно-консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих открыть свой бизнес, по итогам 2021 года в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в средствах массовой информации:

- размещено 26 информационных материалов;

- изготовлена печатная продукция для информирования субъектов предпринимательства о мерах финансовой поддержки;

- организовано участие предпринимателей Нефтеюганского района в окружной выставке-форуме товаропроизводителей под брендом «Сделано в Югре». Участниками выставки-форума стали 9 субъектов предпринимательства, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 2 субъекта МСП креативной индустрии;

- организовано проведение районного конкурса «Призвание» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, в котором приняли участие 10 субъектов МСП, определены 3 победителя в трех номинациях и победитель конкурса.

В 2021 году проведено 18 мероприятий, в том числе заседаний (онлайн, офлайн формат) с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (количество участников из числа предпринимателей – 288).

Информационно - консультационная поддержка предоставлена 413 субъектам предпринимательства и гражданам, желающим открыть свой бизнес.

В целом за 2021 год организовано и проведено 106 ярмарок с привлечением местных сельхоз и товаропроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 2 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 4 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения | единиц | 198,8 | 203,6 | 4,8 |
| 2. | Доля среднесписочной численности, занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих | % | 17,5 | 17,5 | 0 |
| 3. | Количество проведенных публичных мероприятий (выставки-ярмарки, круглые столы, семинары, мастер-классы), в которых организовано участие СМСП | единиц | 18 | 18 | 0 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку | единиц | 12 | 20 | 8 |
| 5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 4,9 | 4,9 | 0 |
| 6. | Количество проведенных ярмарок на территории Нефтеюганского района, в том числе с участием сельхоз и товаропроизводителей (единиц) | единиц | 106 | 106 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet-14MP.rar

4.15. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского   района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1792-па-нпа.

Целями муниципальной программы являются:

- развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения Нефтеюганского района;

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно - транспортного травматизма в районе.

Реализация этих целей осуществлялась путем решения следующих задач:

обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог, являющихся подъездными к сельским населённым пунктам;

предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; снижение детского дорожно - транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного движения.

Системная работа по восстановлению технических характеристик автомобильных дорог местного значения, обеспечению их круглогодичного содержания, позволила обеспечить более безопасную работу транспортного комплекса района.

Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлялось путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений и капитального ремонта подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района к населённым пунктам.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2021 году составил 5,525 км. Значение целевого показателя на момент окончания действия муниципальной программы составит 87,1 км.

За счет проводимых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и пешеходного моста в районе железнодорожной станции Салым обеспечено бесперебойное круглогодичное транспортное сообщение жителей сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В образовательных организациях Нефтеюганского района на постоянной основе организована профилактическая работа, направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышение культуры поведения участников дорожного движения.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 2 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям,

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров | % | 57,4 | 57,4 | 0 |
| 2. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | тыс. чел. | 34,9 | 34,9 | 0,3 |
| 3. | Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 174,8 | 176,2 | 0 |
| 4. | Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчётного года* | км | 9,3 | 9,3 | 0 |
| 5. | Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,1 | 5,5 | 3,9 |
| 6. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,7 | 94,7 | 0 |
| 7. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet_MP15.rar

4.16. Реализация муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1805-па-нпа.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования Нефтеюганский район, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Нефтеюганского района, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Нефтеюганского района.

Основными задачами муниципальной программы является совершенствование системы управления муниципальным имуществом Нефтеюганского района, а также обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района.

Общая балансовая стоимость имущества муниципального образования Нефтеюганский район на 31.12.2021 составляет 9,2 млрд. руб.

По сравнению с предшествующим периодом общая балансовая стоимость имущества муниципального образования Нефтеюганский район увеличилась на 15%.

В 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» продолжена работа по разграничению федеральной, государственной Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной собственности.

В связи с моральным, физическим износом объектов муниципальной собственности, проводилось списание муниципального имущества. Всего в 2021 году на основании распоряжений Департамента списано имущества на сумму балансовой стоимости 25,1 млн. рублей.

В целях увеличения неналоговых доходов, поступающих в бюджет района, велась работа по заключению договоров аренды муниципального имущества, осуществлялся контроль по выполнению арендаторами условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимались адекватные меры по увеличению собираемости арендной платы.

В целях увеличения неналоговых доходов, поступающих в бюджет района, велась работа по заключению договоров аренды муниципального имущества, осуществлялся контроль по выполнению арендаторами условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимались адекватные меры по увеличению собираемости арендной платы.

Доходы в виде арендных платежей за пользование муниципальным имуществом составили 4,046 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 2021 году реализовано 2 объекта недвижимого имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в результате состоявшихся торгов, реализовано три объекта недвижимого имущества.

Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, поступившие в бюджет района, составили 1,597 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав недвижимости» Департаментом за 2021 год произведено 875 обращений в регистрирующий орган, из них:

-за регистрацией права муниципальной собственности на 451 объекта;

-за регистрацией перехода права собственности на 297 объекта;

-за регистрацией права хозяйственного ведения на 93 объекта;

-за внесением изменений в государственный кадастровый учет – 34 объекта.

Регистрация права собственности на объекты жилищно-коммунального комплекса, находящиеся в собственности Нефтеюганского района, составляет 100%.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям.

- достигнуто запланированное годовое значение по 6 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 1 показателю.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальные учреждения Нефтеюганского района | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.2. | Муниципальные унитарные предприятия Нефтеюганского района | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.3. | Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Нефтеюганского района | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.4. | Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района | % | >99 | 99 | 0 |
| 2. | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района | % | <1 | 1 | 0 |
| 3. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в перечень муниципального имущества муниципального образования Нефтеюганский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем количестве объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в указанный перечень | % | 80 | 100 | 20 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/otchet-MP16.rar

4.17. Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1794-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Нефтеюганского района;

обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами;

совершенствования межбюджетных отношений в Нефтеюганском районе.

Поставленные задачи решались путем выполнения комплекса мер основных мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нефтеюганского района и повышении эффективности бюджетных расходов.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы своевременно вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Нефтеюганском районе.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, Департаментом финансов проводилась работа по актуализации информации набора открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нефтеюганский район. Регулярно размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на официальном сайте www.admoil.ru в разделе «Бюджет и финансы», а также на портале «Бюджет для граждан». За 2021 год размещено в общем количестве – 216 документов.

В течение всего 2021 года проводилась работа по наполнению в соответствии с требованиями к Порядку и поддержанию актуальности портала «Открытый бюджет».

Количество посетителей портала «Бюджет для граждан» действующего на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района за 2021 год составило 1255 человек. В целях достижения данного показателя проводились мероприятия по информированию жителей Нефтеюганского района о действующем портале «Открытый бюджет»:

- в газете «Югорское обозрение»;

- на официальном сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека», на страницах в социальных сетях («Одноклассники», «В Контакте», «Фейсбук») и в печатном виде на информационных стендах в поселковых библиотеках.

В целях повышения финансовой грамотности населения Нефтеюганского района, содействия формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам было разработано распоряжение администрации Нефтеюганского района от 17.03.2021 № 153-ра «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2021 год».  Всего в рамках исполнения распоряжения количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, составило 8718 человек.

В связи с ограничительными мерами по распространению COVID-19 мероприятия проводились в основном путем размещения информации на официальном сайте администрации Нефтеюганского района, на портале открытый бюджет, в социальных сетях и мессенджерах, а также в онлайн режиме.

Выделенные межбюджетные трансферты из бюджета Нефтеюганского района в 2021 году позволили муниципальным образованиям поселений успешно завершить финансовый год.

Поставленные задачи были решены путем выполнения комплекса мер основных мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нефтеюганского района и повышении эффективности бюджетных расходов.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 10 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 7 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района | % | ≥ 95 | 98,7 | 3,7 |
| 2. | Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 70 баллов | % | 70 | 83,5 | 13,5 |
| 3. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете Нефтеюганского района (без учета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц). | % | ≥ 95 | 106,6 | 11,6 |
| 4. | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | % | 100 | 100 | 0 |
| 5. | Количество посетителей портала «Бюджет для граждан» действующего на официальном сайте Нефтеюганского района | посетители | ≥ 1000 | 1255 | 155 |
| 6. | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | человек | ≥ 800 | 8718 | 7918 |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района | баллы | ≥ 75 | 82,5 | 7,8 |
| 9. | Количество населенных пунктов Нефтеюганского района, подавших заявки на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования | ≥ 8 | ≥ 8 | 10 | 2 |
| 10. | Доля населенных пунктов Нефтеюганского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами* | % |  |  |  |
| 11 | Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, % | % | 100 | 100 | 0 |

*Показатель «Доля населенных пунктов Нефтеюганского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами», начиная с 2020 года,  исполняется в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/MP17.rar

4.18. Реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1788-па-нпа.

Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда работников Нефтеюганского района, а также содействие занятости населения.

Основными задачами муниципальной программы является информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, и реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников.

Главной целью проведенных мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению его безопасности является достижение социального эффекта, заключающегося в укреплении здоровья трудящегося человека, развитие его личности, повышении работоспособности, интереса к выполняемой работе.

Мониторинг информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Нефтеюганский район за 2021 год показал:

Количество работающих на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда – 17142 человека (2020 г. – 16499).

В 68 организациях района регулирование социально-трудовых отношений подкреплено действующими коллективными договорами, что составляет 33,3% от числа отчитавшихся организаций.

В 54 организациях имеются первичные профсоюзные организации, в 56 организациях - иной представительный орган.

Предварительные медицинские осмотры прошли 3840 человек, периодические медицинские осмотры прошли – 10227 человек. Случаев профессионального заболевания не выявлено.

Количество руководителей и специалистов организаций, подлежащих обучению по охране труда в установленном порядке – 3131, из них имеют действующее удостоверение 3069 руководителей и специалистов.

В целях методического руководства работой служб охраны труда в организациях Нефтеюганского района, в 2021 году разработано 23 ед. методических пособий по вопросам трудовых отношений и охраны труда.  Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью, составила 100%.

Обучено по охране труда (комиссией администрации Нефтеюганского района) 72 специалиста - работника администрации района.

В рамках 3-х стороннего соглашения с компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» на курсах охраны труда, пожарно-технического минимума, гражданской обороны обучено 75 человек на сумму 375 000 руб.

Временно трудоустроен 541 (2020 г. – 264) несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Проведенные мероприятия позволили достичь целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 1 показателю,

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сохранение доли организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 26,7 | 33,3 | 6,6 |
| 2. | Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Доля граждан, получивших услуги по содействию занятости | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/Otchet_%D0%9CP_18.rar

4.19. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 22.11.2016 № 2075-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого естественного роста численности населения, снижение уровня бедности, повышение качества жизни жителей Нефтеюганского района.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения задачи по устойчивому демографическому развитию, путем получения государственной поддержки семьями с детьми, а также получение социальной поддержки отдельными категориями граждан.

Социальная защита населения является одним из важных направлений инвестиций в человеческий капитал Нефтеюганского района. Социальная поддержка граждан имеет целевой адресный характер, и способствует повышению уровня и качества жизни населения.

Для реализации поставленных целей и задач в 2021 году проведен ряд мероприятий:

- приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных в дееспособности, совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

- обеспечение требований действующего законодательства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2021 году произведены ежемесячные выплаты на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежными средствами.

Была проведена работа по оздоровлению детей-сирот в санаторно-курортных организациях, оздоровительных лагерях и предоставлению путевок, а также оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно с соблюдением всех условий в соответствии с действующим законодательством. Возмещены расходы 14 получателям.

Назначены 22 единовременных пособия при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Произведены выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям. Всего получателей – 56 человек.

В результате проведенных электронных аукционов заключены 8 муниципальных контрактов на приобретение 8 жилых помещений (квартир), а именно в:

- сп.Куть-Ях – 1. Оплата произведена в размере 100%.

- гп.Пойковский – 7, из них 3 муниципальных контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме, в котором жилое помещение будет создано в будущем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (микрорайон 7, дом 122 – 1 квартира, дом 124 – 2 квартиры).

Кроме того, 1 жилое помещение, расположенное в сп.Салым, перераспределено 1 лицу из числа детей-сирот.

В 2021 году отделом по опеке и попечительству 9 гражданам выданы сертификаты на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. По результатам прохождения подготовки все 9 граждан получили свидетельства, выданные автономной некоммерческой организацией «Центр социально-психологической
помощи населению «ВестаПлюс».

Предоставлена единовременная социальная выплата 8 гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в процедуре программного гемодиализа.

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям,

- не достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю:

Показатель № 2 (Таб. 21), исполнен на 79,4%. при плане 53%, обеспечены 42,1% жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа. Всего состояло в списке 19 детей, из них обеспечены 8 детей, (остальные многоквартирные дома, в которых приобретены жилые помещения, не введены в эксплуатацию).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) * | % | 53 | 42,1 | -10,9 |
| 3. | Исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства (%) | % | 100 | 98,9 | -1,1 |
| 4. | Исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (%) | % | 100 | 99,8 | -0,2 |

* Отклонение сложилось в связи с тем, что многоквартирные дома, в которых приобретены жилые помещения, не введены в эксплуатацию.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/%D0%9CP19.rar

4.20. Реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016   № 1791-па-нпа.

Целями муниципальной программы являются создание условий для обеспечения качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями, повышение эффективности муниципальной службы и повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы предусмотрены следующие задачи:

создание условий для качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями;

создание условий для рационального использования земель в границах муниципального образования Нефтеюганский район;

повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния;

создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

повышение профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования, а также обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в том числе предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов;

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна».

Для реализации поставленных целей и задач в 2021 году проведен ряд мероприятий.

За 2021 год проведены мероприятия по снижению расходов, предусмотренных на содержание администрации Нефтеюганского района, в том числе:

- проведение ежеквартального анализа исполнения сметы расходов;

- осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществление внутреннего финансового контроля;

- осуществление контроля за рациональным и эффективным использованием имущества. Проведена ежегодная инвентаризация материальных ценностей. Списано морально устаревшее, имеющее сто процентный износ и не подлежащее ремонту оборудование (техника) по согласованию с департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района. Излишнего и неэффективно используемого имущества нет. Все имущество используется по назначению.

-утверждены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд муниципальных органов Нефтеюганского района.

За 2021 год своевременно и в полном объеме выплачены заработная плата, начисления на оплату труда, прочие выплаты работникам, своевременно заключены, и исполнены контракты.

В целях работ по формированию и оценке земельных участков для эффективного планирования и осуществления муниципального земельного контроля сформировано 40 земельных участков.

В рамках осуществления полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за 2021 год было зарегистрировано 1035 актов. Естественный прирост населения по зарегистрированным актам гражданского состояния составил -  60 человек.

Продолжена работа по хранению комплектованию (формированию), учету и использованию архивных документов и архивных фондов. За 2021 год на хранение принято 1075 единиц хранения. Выдано из архивохранилищ 3 986 единицы хранения.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров для органов местного самоуправления. Как и в предыдущие годы, в 2021 году муниципальная программа позволила поддерживать профессионализм муниципальных служащих на требуемом уровне. В целом мероприятия, предусмотренные подпрограммой II «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район» реализованы в полном объеме.

Активное и систематическое обучение кадрового резерва в муниципальном образовании Нефтеюганский район способствовало повышению эффективности его использования. Реализовывались мероприятия по формированию и подготовке лиц, состоящих в кадровом резерве.

В целях противодействия коррупции проводилась работа по совершенствованию комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, уделялось приоритетное внимание вопросам предупреждения коррупции. Реализация мероприятий осуществлялась систематически на плановой основе, чем способствовало снижению количества коррупционных проявлений (нарушений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе.

В 2021 году с целью повышения престижа муниципальной службы своевременно проведена работа по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в местных печатных и электронных СМИ.

С целью формирования управленческой культуры и укрепления позитивного имиджа муниципального служащего в обществе проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район».

В результате реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 10 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100% по 4 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 4 показателям.

- не достигнуто годового планового значения по 2 показателям:

- целевой показатель № 6 (таб. 22) - показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества должностей, по которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих кадров организаций муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, на конец реализации муниципальной программы);

- целевой показатель № 8 (таб. 22) - показатель определяется исходя из фактического количества участников указанных мероприятий в течение года, исходя из положений постановления администрации Нефтеюганского района от  10.05.2016 №603-па ""Об утверждении положения о проведении ежегодного конкурса ""Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район"", согласно которому конкурс объявляется по 5 номинациям и признается несостоявшимся по каждой номинации в случаях отсутствия заявок на участие или при наличии ноль).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Исполнение обеспечения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями ежегодно не ниже 95%. | % | 95 | 98 | 3 |
| 2. | Исполнение плана мероприятий муниципального земельного контроля за использованием земель ежегодно на уровне 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год | единиц | 8 012 | 8 018 | 6 |
| 4. | Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района | единиц | 1 660 | 1 660 | 0 |
| 5. | Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием ежегодно на уровне 100% | % | 100 | 150 | 50 |
| 6. | Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы | % | 75 | 69 | -6 |
| 7. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 98 | 100 | 2 |
| 8. | Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы | единиц | 12 | 6 | -6 |
| 9. | Исполнение плана мероприятий, направленных на качественное формирование кадрового состава и организации муниципальной службы ежегодно на уровне 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| 10. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг * | минут | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг ежегодно на уровне 90% | % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество консультаций полученных потребителями по вопросам защиты прав потребителей. | единиц | 30 | 30 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/MP-20.rar

4.21. Реализация муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1787-па-нпа.

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Нефтеюганского района, профилактика экстремизма в Нефтеюганском районе.

Основными задачами муниципальной программы является:

содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

содействие социальной и культурной адаптации мигрантов;

реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования Нефтеюганский район, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

В результате реализации муниципальной программы в 2021 году проведено 109 мероприятий с охватом более 13 тысяч человек. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19, большинство мероприятий проведено в режиме онлайн, но это не стало помехой для участия в мероприятиях всех желающих.

Для достижения поставленных задач в 2021 году мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов России, было охвачено более     2 800 человек. Около 5 900 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.

В целях развития потенциала детей и молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия:

- состоялся ежегодный районный фестиваль самодеятельного художественного творчества детей и юношества «Содружество. Мы – вместе», охвачено более 210 человек;

В целях развития кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма проходили обучение муниципальные служащие департамента образования, специалисты БУНР БУНР ФСО «Атлант».

В сп. Сингапай на базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ» продолжил работу муниципальный центр культурно-языковой адаптации детей мигрантов.

В общеобразовательных организациях Нефтеюганского района на постоянной основе:

- проводилась комплексная работа, направленная на создание благоприятных условий, способствующих формированию толерантного сознания у учащихся к культуре другой нации;

- состоялся Фестиваль национальных культур под девизом «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом», участники - более 150 человек.

С целью популяризации и поддержки русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, проведены:

- районная просветительская акция «Тайны славянской письменности», в рамках которой на базе поселенческих библиотек состоялись онлайн-викторины и тематические программы, охват участниками составил 92 человека;

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Русский язык» в 2021 году приняли участие 5 обучающихся. Во всех общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района проведены библиотечные уроки в рамках Дня русского языка, в которых приняли участие более 2 тысяч детей. 18 педагогов прошли повышение квалификации по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации.

С целью популяризации и поддержки родных языков народов России проведено мероприятие «Литературная гостиная – «Габдулла Тукаем», охват 80 человек. С целью сохранения и популяризации хантейского языка в течение года осуществлялся проект "Этно.ru", охват 50 человек.

В целях развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества, а также повышения его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма в Нефтеюганском районе:

- состоялся районный фестиваль традиционной казачьей культуры «Родное приволье», мероприятие посетили 350 человек;

- в течение года реализуется программа дополнительного образования «Юный казак - гражданин - патриот», направленная на формирование у детей и молодежи уважительного отношения ко всем этносам и религиям. С ребятами проводятся занятия по строевой, физической подготовке, истории казачества.

Так же в рамках муниципальной программы с целью реализации комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия в эфире местного телеканала выходили специальные репортажи, информационные сюжеты, интервью с представителями национальных объединений, религиозных организаций традиционных конфессий, осуществлялась трансляция видеороликов, направленных на социокультурную адаптацию иностранных граждан.

Совокупность проведенных мероприятий позволила достичь запланированных целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям. По всем показателям достигнуто запланированное годовое значение свыше 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе | человек | 3000 | 3106 | 106 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единств | человек | 5900 | 5918 | 18 |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан | % | 81 | 93 | 12,0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/MP_21.rar

4.22. Реализация муниципальной программы «Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района  от 31.10.2018 № 2213-па-нпа.

В результате реализации муниципальной программы по итогам 2021 года                   с садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан заключено 4 договора о предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям территории товарищества.

Совокупность проведенных мероприятий позволила достичь запланированных целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям:

-достигнуто запланированное годовое значение 100% по 2 показателям;

-не достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (штук) | шт. | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Доля садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ получивших субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям, к их общему количеству (%) | % | 10 | 4 | -6 |
| 3. | Доля выделенных субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Нефтеюганского района, примыкающих к дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и к ведомственным (частным) дорогам до ближайшего земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или огородничества, к числу подавших заявления (%) | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/MP_22.rar

4.23. «Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на 2021 – 2025 годы».

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на 2021 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 21.10.2021г № 1831-па-нпа.

Целью муниципальной программы является улучшение качества и продолжительности жизни жителей Нефтеюганского района.

Основными задачами муниципальной программы является:

-приобщение наибольшего количества жителей района к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, занятия физической культурой и спортом. Развитие инфраструктуры общественного здоровья;

-повышение информированности населения Нефтеюганского района о факторах риска возникновения дорожного травматизма, повышение мотивации соблюдения правил дорожного движения всех участников дорожного процесса.

Поставленные задачи решаются путем выполнения комплекса основных мероприятий:

- Формирование среды, способствующей ведению жителями района здорового образа жизни, включая здоровое питание. Развитие инфраструктуры

общественного здоровья,

- Привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом.

- Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни за счет реализации информационно-коммуникационной кампании в СМИ, а также реализации массовых мероприятий (акций, спортивных мероприятий,

флеш-мобов и др.).

Исполнение расходных обязательств по муниципальной программе в 2021г не предусмотрено.

Исполнение   программных мероприятий в 2021г осуществлялось за счёт текущего финансирования и применения малозатратных форм реализации.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 2 показателям. По всем показателям достигнуто запланированное годовое значение 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Исполнение комплекса мер по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни, на уровне 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

http://www.admoil.ru/celevie_programs/otchiti/2021/MP_23.rar

По итогам проведенной оценки эффективности за 2021 год все муниципальные программы признаны «эффективными».  В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития Нефтеюганского района реализация муниципальных программ будет продолжена в 2022 году.