Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Нефтеюганского района за 2023 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от                          24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района» (с изменениями от 20.11.2023 № 1701-па-нпа).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ Нефтеюганского района, утвержденному постановлением администрации Нефтеюганского района от 26.08.2016 № 1312-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Нефтеюганского района» в 2023 году на территории Нефтеюганского района осуществлялась реализация 23 муниципальных программ Нефтеюганского района (далее - муниципальные программы):

«Образование 21 века»;

«Культурное пространство»;

«Цифровое развитие»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Развитие агропромышленного комплекса»;

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем»;

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»;

«Безопасность жизнедеятельности»;

«Экологическая безопасность»;

«Развитие гражданского общества»;

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»;

«Развитие транспортной системы»;

«Управление муниципальным имуществом»;

«Управление муниципальными финансами»;

«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»;

«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района»;

«Совершенствование муниципального управления»;

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»;

«Укрепление общественного здоровья»;

«Развитие туризма»;

«Градостроительство и землепользование».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными 
в посланиях Президента Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации,  Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года и на период 
до 2050 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2036 года и на период 
до 2050 года, и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нефтеюганского района.

Правовые основания для формирования муниципальных программ Нефтеюганского района установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ, совместно с соисполнителями муниципальных программ, разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий муниципальных программ.

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

В соответствии с документами стратегического планирования автономного округа, а также основываясь на ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района в 2023 году предусмотрено 9 190 654,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 150 015,4 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 4 221 931,7 тыс. рублей;

- местный бюджет 4 797 488,1 тыс. рублей;

- иные источники 21 218,8 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в                   2023 году за счет всех источников финансирования составило 7 562 933,0 тыс. рублей или 82,3% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 149 573,0 тыс. рублей или 99,7 % к годовому плану на 2023 год;

- бюджет автономного округа 3 934 725,6 тыс. рублей или 93,2 % к годовому плану на 2023 год;

- местный бюджет 3 457 415,6 тыс. рублей или 72,1 % к годовому плану на                       2023 год;

- иные источники 21 218,8 тыс. рублей или 100 % к годовому плану на                     2023 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2023 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Уточненный план, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Образование 21 века» | 2 445 123,4 | 2 439 440,0 | 99,8 |
| 2 | «Культурное пространство» | 520 490,7 | 504 961,8 | 97,0 |
| 3 | «Цифровое развитие» | 7 325,5 | 7 151,9 | 97,6 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта» | 232 695,3 | 220 558,5 | 94,8 |
| 5 | «Развитие агропромышленного комплекса» | 136 945,3 | 135 957,7 | 99,3 |
| 6 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 6 471,0 | 6 461,4 | 99,9 |
| 7 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | 1 631 254,7 | 1 629 219,5 | 99,9 |
| 8 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | 1 215 728,2 | 934 228,9 | 76,8 |
| 9 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | 13 346,2 | 13 111,5 | 98,2 |
| 10 | «Безопасность жизнедеятельности» | 27 283,6 | 26 637,5 | 97,6 |
| 11 | «Экологическая безопасность» | 1 552 373,8 | 331 340,1 | 21,3 |
| 12 | «Развитие гражданского общества» | 81 633,0 | 80 551,5 | 98,7 |
| 13 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | 3 598,8 | 3 598,8 | 100,0 |
| 14 | «Развитие транспортной системы» | 108 682,4 | 27 311,1 | 25,1 |
| 15 | «Управление муниципальным имуществом» | 50 412,4 | 49 982,8 | 99,1 |
| 16 | «Управление муниципальными финансами» | 547 607,8 | 547 566,8 | 99,9 |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» | 16 453,2 | 16 453,1 | 100,0 |
| 18 | «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района» | 480,0 | 480,0 | 100,0 |
| 19 | «Совершенствование муниципального управления» | 530 760,1 | 529 929,4 | 99,8 |
| 20 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» | 1 957,2 | 1 957,2 | 100,0 |
| 21 | «Укрепление общественного здоровья» | 0 | 0 | 0 |
| 22 | «Развитие туризма» | 10 346,5 | 10 346,5 | 100,0 |
| 23 | «Градостроительство и землепользование» | 49 684,9 | 45 649,7 | 91,9 |
|  | ИТОГО | 9 190 654,0 | 7 562 895,7 | 82,3 |

II. Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных

программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района в 2023 году было установлено 132 целевых показателя, по результатам анализа степени, достижения которых отмечено выполнение целевых ориентиров на высоком уровне. Средняя степень достижения целевых показателей составила 96,7%.

III. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района по итогам 2023 года осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденным распоряжением администрации Нефтеюганского района от 25.04.2014 № 248-ра «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных Ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Укрупнение мероприятий муниципальных программ позволило комплексно использовать имеющиеся механизмы для решения ключевых задач, достижения целевых показателей, определенных в документах стратегического планирования.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности программы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Образование 21 века» | высоко результативная | 100,0 |
| 3 | «Культурное пространство» | результативная | 87,5 |
| 4 | «Цифровое развитие» | высоко результативная | 100,0 |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта» | высоко результативная | 100,0 |
| 6 | «Развитие агропромышленного комплекса» | результативная | 87,5 |
| 7 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | высоко результативная | 100,0 |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | высоко результативная | 100,0 |
| 9 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | высоко результативная | 100,0 |
| 10 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | высоко результативная | 100,0 |
| 11 | «Безопасность жизнедеятельности» | результативная | 50,0 |
| 12 | «Экологическая безопасность» | высоко результативная | 100,0 |
| 13 | «Развитие гражданского общества» | высоко результативная | 100,0 |
| 14 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | высоко результативная | 100,0 |
| 15 | «Развитие транспортной системы» | высоко результативная | 100,0 |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом» | высоко результативная | 100,0 |
| 17 | «Управление муниципальными финансами» | высоко результативная | 100,0 |
| 18 | «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» | высоко результативная | 100,0 |
| 19 | «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района» | результативная | 100,0 |
| 20 | «Совершенствование муниципального управления» | высоко результативная | 100,0 |
| 21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» | высоко результативная | 100,0 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья» | результативная | 100,0 |
| 24 | «Развитие туризма» | результативная | 100,0 |
| 25 | «Градостроительство и землепользование» | высоко результативная | 100,0 |

Так, по результатам оценки эффективности 17 муниципальных программ признаны «высоко результативными», 6 муниципальных программ «результативными».

IV. Результаты реализации муниципальных программ за 2023 год

  - Реализация муниципальной программы «Образование 21 века».

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века», утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022   № 2068-па-нпа.

Целями муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, направленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века» признана высоко результативной.

В 2023 году была произведена реорганизация Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Родничок» путем присоединения к нему Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Капелька».

Качество предоставления дошкольного образования в Нефтеюганском районе на стабильно хорошем уровне. Условия, созданные в дошкольных учреждениях Нефтеюганского района, соответствуют современным и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Система дошкольного образования в районе стабильно функционирует и развивается, выполняя свою главную задачу – обеспечение и реализацию программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Продолжается работа по обеспечению максимального показателя посещаемости детей дошкольных учреждений, обеспечению преемственности дошкольных образовательных учреждений с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, повышению качества образовательных услуг.

С целью повышения педагогической компетентности родителей и достижения целевого показателя регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» во всех дошкольных учреждениях района продолжают работу консультативные Центры.

В 2023 году в едином государственном экзамене на территории района приняли участие 209 выпускников. Единый государственный экзамен на территории района прошел без нарушений порядка проведения. Анализ результатов единого государственного экзамена показал более качественную подготовку и сдачу экзаменов выпускниками школ района по пяти учебным предметам: биологии, химии, истории, географии, математике (базового уровня) - результат выше, чем у выпускников 2022 года.

Региональным проектом «Современная школа» определены задачи обновления образовательной среды, ее инфраструктуры, технического и технологического оснащения.

В 2023 году обновленное образовательное пространство появилось в Обь-Юганской школе – это шестой в районе Центр «Точка роста». Создание центра позволит сформировать у обучающихся современные технологические и гуманитарные навыки.

На территории НРМДОБУ «Детский сад «Буратино» сп.Каркатеевы создана научная детская площадка развивающего досуга для детей и их родителей - «ЧУМовой топиарий».

Детская площадка сопровождается навигацией посредством куар-кодов по научно-популярным и образовательным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры экологической направленности.

«ЧУМовой топиарий» в игровой форме стимулирует интерес детей к научным дисциплинам, сельскому хозяйству, вопросам улучшения экологической ситуации.

Важнейшим ресурсом повышения качества в системе образования является выявление и поддержка одаренных детей, которая осуществляется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2023 году по итогам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников у наших обучающихся 8 призовых мест, из них 3 победителя.

В 2023 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости обеспечены более 99,3% детей школьного возраста, из них 62,7% направлены в детские оздоровительные организации района и за его пределы, в том числе 20,0% в некоммерческие социально-ориентированные оздоровительные организации.

Продолжили свою работу лагеря при дошкольных учреждениях «Теремок» и «В гостях у сказки» в гп.Пойковский, а также лагеря, организованные совместно с некоммерческими социально-ориентированными организациями «Развивающим центром «Реченька», «Центром помощи бездомным животным «Хвостики», «Приютом для животных «Верный друг», Приходом Храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В летний период 2023 года 4 ребенка участников специальной военной операции направлены по туристическому маршруту Сургут-Тюмень-Тобольск-Ялуторовск-Тюмень-Сургут, 176 детей отдохнули в климатически благоприятных территориях: Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкортостан.

В рамках реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 12 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 8 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 4 показателям;

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 0,84 | 0,84 | 0 |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 84,0 | 88,0 | 4,0 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 5. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 55,0 | 67,5 | 12,5 |
| 6. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования | % | 3,5 | 8,2 | 4,7 |
| 7. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 98 | 99,3 | 1,3 |
| 8. | Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности | человек | 35 | 35 | 0 |
| 9. | Созданы новые места в муниципальных общеобразовательных организациях | мест | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера муниципального района | % | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») | % | 25,0 | 25,0 | 0 |
| 12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25,0 | 25,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.2. Реализация муниципальной программы «Культурное пространство»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Культурное пространство» утверждена постановлением администрации от 31.10.2022                   № 2093-па-нпа.

Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры, как важнейшего фактора и гаранта роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, через укрепление единого культурного пространства, российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- совершенствование и формирование современного имущественного комплекса учреждений и организаций культуры;

- приобщение наибольшего количества жителей к постижению различных видов искусств, культурных ценностей, к творческой самореализации; формирование единого культурного и информационного пространства знаний;

- создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры, путем совершенствования материально-технического и информационного обеспечения, организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Культурное пространство» признана результативной.

В 2023 году среди приоритетных направлений деятельности муниципального органа управления культуры и муниципальных учреждений культуры стали:

- проведение Года педагога и наставника;

- проведение Года взаимопомощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- реализация основных направлений национального проекта «Культура», государственной программы «Культурное пространство» и муниципальной программы «Культурное пространство».

Культура в Нефтеюганском районе развивается в направлении максимальной доступности для граждан, услуг в сфере культуры, сохранения культурного наследия, расширения спектра и повышения качества предоставляемых услуг.

В результате участия в окружном конкурсе на лучшее культурно-досуговое учреждение среди сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, культурно-досуговый центр «Сияние Севера» сп.Салым удостоен звания лауреат 1 степени, а дом культуры «Кедр» сп.Лемпино стал дипломантом III степени. По итогам конкурса КДЦ «Сияние Севера» внесен в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.

Также следует отметить высокую результативность участия сотрудников в конкурсах профессионального мастерства. За 2023 год в сп.Сингапай 2 сотрудника стали победителями различных конкурсов:

- победитель окружного конкурса «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - Никитина Людмила Владимировна, заведующий массовым отделом ДК «Камертон»;

- победитель Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» - Авраменко Олеся Валерьевна, директор ДК «Камертон».

По инициативе Президента Российской Федерации реализуется программа социальной поддержки молодёжи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта». По состоянию на 31.12.2023 проведено 74 мероприятия в рамках данной программы, реализовано 786 билетов (в 2022 году 186 билетов), на сумму 197,3 тыс. рублей (в 2022 году 80,7 тыс. рублей). Рост дохода от реализации билетов в рамках программы «Пушкинская карта» к уровню 2022 года увеличен в 2,5 раза.

Положительную динамику в 2023 году имеют основные показатели информационно-библиотечного обслуживания населения, в том числе:

- обеспеченность библиотеками, с учетом внестационарной формой обслуживания (п.Сивыс-Ях), в соответствии с установленными нормативами, в отчетный период составила 107,7% (в 2022 году 107,7%);

- общий охват населения библиотечным обслуживанием составляет 29,5% (2022 году 28,5%);

- уровень компьютеризации библиотек района соответствует 100,0%;

- количество посещений библиотек за 2023 год составило 153 тыс. посещений (в 2022 году 145 тыс. посещений);

- объем совокупного библиотечного фонда составляет 223,69 тыс. экземпляров (в 2022 году 223,02 тыс. экземпляров).

Особое внимание уделялось обслуживанию инвалидов вне стен библиотек. Нестационарные формы обслуживания оказывают 11 библиотек Нефтеюганского района, используя в своей деятельности метод книгоношества: 177 пользователей, количество посещений составляет 987, книговыдача 4 126 экземпляров.

В рамках исполнения полномочий сферы культуры в 2023 году произошло увеличение количества посещений всех культурно-массовых мероприятий и составило 522 710 посещений, (в 2022 году 485 433 посещения).

В направлении деятельности «Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» наблюдается устойчивая динамика результативности участия в конкурсах различного уровня. Общее количество дипломов, завоеванных учащимися «ДШИ» по состоянию на 31.12.2023 составило 220 единиц.

При поддержке Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, на базе НР МБУ ДО «Детская школа искусств» был проведен VIII Районный конкурс вокального и инструментального исполнительства «Шаги к успеху».

КДЦ «Сияние Севера» сп.Салым стал лауреатом 2 степени в региональном этапе Всероссийского конкурса на определение лучшего реализованного проекта в Ханты-Мансийском округе – Югре «Дом культуры. Новый формат», представив проект национального праздника «Сабантуй».

Крупномасштабные открытые проекты, организованные для людей старшего поколения на территории Нефтеюганского района, реализуются при поддержке регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», заместителя председателя Думы Югры, Семенова В.Н.

В поселениях Каркатеевы и Сингапай продолжили работу 2 центра славянской культуры.

Обладателем Гран-при Межрегионального фестиваля-конкурса «ГАРМОНиЯ» в номинации «Поющий любитель» стала участница Муниципального центра русской культуры «Родичи» Людмила Александровна Вологжанина.

Для сохранения уникального историко-ландшафтного комплекса достопримечательного места «Священная Кедровая Роща», расположенного на территории поселения Салым, в 2023 году продолжено сотрудничество с Институтом археологии Севера по проектированию благоустройства достопримечательного места «Священная Кедровая Роща».

В июле 2023 года работал трудовой археологический лагерь, с участием школьников, студентов и югорских археологов. Участники лагеря, с использованием традиционных каменных топоров, деревянных лопат, совков и кистей проводили раскопки на памятнике археологии и этнографии.

На территории достопримечательного места «Священная Кедровая Роща» воссоздают укрепленное городище эпохи каменного века. В текущем году, к воссозданной первой постройке и части наружной стены городища, возвели центральное строение древнейшей крепости. Приобретены 16 информационных стендов с изображением историко-культурных экспозиций для установки в границах достопримечательного места. Изготовлена печатная продукция о формировании и развитии объекта культурного наследия «Священная кедровая роща», передана для тиражирования и применения в деятельности поселенческих библиотек и общеобразовательных учреждений.

В 2023 году уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района, находится на высоком уровне.

Продолжилась работа по повышению заработной платы работникам учреждений культуры. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в целях повышения эффективности и результативности деятельности работников отрасли «культура», на основании письма Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10.10.2023 № 09-Исх-5622 установлены целевые показатели:

- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 82 819,8 рублей.

- среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры 167 человек.

В рамках реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 8 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 2 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;

- не достигнуто годовое значение по 1 показателю (Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры, единиц (нарастающим итогом)) план 3 единицы, факт 2 единицы, целевой показатель не исполнен в связи с отсутствием финансирования.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | тысяч единиц | 776 | 777 | 1,1 |
| 2. | Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 2 | -1 |
| 3. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 0 |
| 4. | Количество обращений к цифровым ресурсам культуры (ежегодно) | единиц | 46 200 | 50 964 | 4 764 |
| 5. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом до 2024 года, в соответствии с декомпозицией Регионального проекта «Творческие люди») | человек | 51 | 51 | 0 |
| 6. | Количество некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций), осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий муниципальной программы (ежегодно) | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) | человек | 73 | 73 | 0 |
| 8. | Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района (ежегодно) | единиц хранения | 1 760 | 1 760 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.3. Реализация муниципальной программы «Цифровое развитие».

Муниципальная программа «Цифровое развитие» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2056-па.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, повышение эффективности муниципального управления в Нефтеюганском районе на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Основной задачей муниципальной программы является создание 
в Нефтеюганском районе единой информационной системы.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Цифровое развитие» признана высоко результативной.

В 2023 году важнейшим аспектом качества жизни граждан является возможность получения государственных и муниципальных услуг в достаточном объеме, своевременно, быстро и качественно. С каждым годом совершенствуется механизм предоставления услуг, обеспечивается доступ граждан как к технологиям в целом, так и к услугам и сервисам.

В настоящее время, не выходя из дома, можно как подать заявление в электронной форме через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в таких приоритетных сферах, как образование, строительство, земельные отношения, архив, регистрация актов гражданского состояния и другие, так и получить результат.

За 2023 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг жителям Нефтеюганского муниципального района оказано 42 236 услуг (46,4% 
от общего числа предоставленных услуг). Непосредственно в органы местного самоуправления Нефтеюганского района количество обращений составило                       7 474 (8,2% от общего числа предоставленных услуг). Это свидетельствует о том, что внедрение современных информационных и коммуникационных технологий, инструментов электронного правительства все более востребованы жителями Нефтеюганского муниципального района.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» сформированы национальные цели и установлены целевые показатели, один 
из которых увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных 
в электронном виде до 95,0% к 2030 году. В Нефтеюганском муниципальном районе ведётся активная работа по достижению данного показателя. На конец 2023 года переведены в электронный вид более 80,0% муниципальных услуг.

За предоставлением государственных и муниципальных услуг жители Нефтеюганского муниципального района также могут обратиться в подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные во всех поселениях Нефтеюганского района 
и в городе Нефтеюганск.

Все услуги предоставляются в строгом соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг 
с соблюдением отведенных сроков.

Информатизация органов местного самоуправления является одним 
из важнейших направлений во внедрении информационных технологий в процесс управления государством.

Активное внедрение и широкое применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления - один из важных факторов повышения уровня социально-экономического развития муниципального образования, позволяющий оперативно доводить информацию органов власти до населения, и, наоборот, населению информировать об имеющихся проблемах.

На основе применения информационно-коммуникационных технологий система муниципального управления продолжает совершенствоваться. Это позволяет улучшить эффективность и качество работы органов местного самоуправления.

Цифровой формат взаимодействия востребован жителями Нефтеюганского района, о чем свидетельствуют следующие показатели за 2023 год:

- доля активных пользователей в государственной информационной системе «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - ГИС «Образование Югры») 69,6%;

- количество зарегистрированных пользователей, воспользовавшихся услугой «Электронный дневник» в ГИС «Образование Югры» 360,2 тыс. посещений;

- количество межведомственных запросов, направленных органами местного самоуправления посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия в адрес федеральных органов исполнительной власти в 2023 году составило 1 923 запроса.

Продолжена работа по взаимодействию органов местного самоуправления и муниципальных организаций Нефтеюганского района в единой системе электронного документооборота (далее – СЭД). К СЭД подключено 53 муниципальных учреждения, 632 работника органов местного самоуправления Нефтеюганского района и муниципальных учреждений. 100,0% руководителей структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, а также органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района и 85,0% руководителей муниципальных организаций Нефтеюганского района используют усиленную квалифицированную электронную подпись.

На   территории   Нефтеюганского    района осуществляют свою деятельность более 30 операторов, предоставляющих услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной и спутниковой связи, услуги телевидения и радиовещания, доступ в Интернет, 6 операторов сотовой связи (Билайн, Мегафон, Мотив, МТС, ТЕЛЕ 2, YOTA) и один оператор почтовой связи.

Все аналоговые телефонные станции в районе 
заменены на цифровые АТС, техническая возможность установки стационарных квартирных телефонов в поселениях района приблизилась к 100,0%, все абоненты фиксированной связи получили доступ к сети общего пользования.

В 2023 году реализован ряд малых инвестиционных проектов: «Оптика в дом» и «Оптика в квартиру» по строительству волоконно-оптических 
линий связи, предусматривающих развитие сетей связи на территории 
Нефтеюганского района с использованием волоконно-оптических технологий 
такими операторами связи, как ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ООО «Электронный Юганск».

Доступ к сети Интернет предоставлен жителям всех поселений района, 
доступен мобильный Интернет 4G. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа 
к информационно-коммуникационной сети Интернет составляет 100,0%.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» операторами сотовой связи в                   2023 году произведена частичная модернизация оборудования базовых станций стандарта 4G, что привело к улучшению качества покрытия сотовой связью населенных пунктов и автомобильных дорог в районе.

Охват населения цифровым телевизионным вещанием и радиовещанием составляет на конец 2023 года составил 99,4%.

Широкий спектр услуг во всех поселениях Нефтеюганского района предоставляют 10 отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

В рамках реализации окружного проекта «IT-стойбище» подключено                        10 стойбищ к сети Интернет (в 2019 году 2 стойбища, в 2021 году 4, 2022 году 3,                     2023 году 1).

Деятельность администрации Нефтеюганского района направлена на обеспечение реализации системного подхода к развитию здоровой конкуренции на рынке услуг связи, с операторами связи практикуется регулярное проведение рабочих встреч, «линий телефонной связи» и сеансов видеоконференцсвязи.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 2 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 1 показателю;

- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % | % | 93 | 98 | 5 |
| 2. | Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации, % | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.4. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации от 31.10.2022          № 2094-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих жителей Нефтеюганского района возможностью для систематических занятий физической культурой и спортом, обеспечение конкурентоспособности спортсменов Нефтеюганского района на окружной, российской и международной спортивной арене.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как:

- пропаганда спортивного образа жизни для всех возрастных категорий и социальных групп граждан;

- обеспечение доступа жителям Нефтеюганского района к спортивной инфраструктуре;

- повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта;

- создание условий для успешного выступления спортсменов Нефтеюганского района на окружных, всероссийских и международных соревнованиях.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта» признана высоко результативной.

В 2023 году в Нефтеюганском районе с целью увеличения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, введены в эксплуатацию 2 плоскостных сооружения: площадка для тренировок и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) сп.Сингапай и площадка круглогодичного использования в сп.Лемпино.

Важным звеном в развитии физической культуры и спорта района является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, охватывающих все возрастные категории населения от дошкольников до старшего поколения. Сформирован единый календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Нефтеюганского района на 2023 год. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с календарными планами спортивных комплексов поселений района.

В целях привлечения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства в 2023 году в поселениях района проводились мероприятия: Первенство сельского поселения Салым по мини-футболу, приуроченные к «Дню Российского флага»; Интернет – турнир Нефтеюганского района по шахматам на базе интернет-портала chessking; в СК сп.Сентябрьский проходил турнир по боксу «От новичка до мастера», «День Здоровья», спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, приуроченные к праздничным датам, в том числе к Всероссийским спортивном праздникам: «Лыжня России-2023» «Кросс наций – 2023», Открытое первенство Нефтеюганского района по гонкам на обласах, Международный турнир по вольной борьбе. Ежегодно в рамках муниципального проекта «Крепкое здоровье-крепкий район» проводятся районные мероприятия по 12 видам спорта в зачет Спартакиады трудящихся Нефтеюганского района «За здоровый образ жизни 2023», по итогам, которой награждается переходным кубком сельское или городское поселение, победившее в общем зачете. Проведено открытое XVIII лично-командное первенство Нефтеюганского района «Регата 2023».

За 2023 год проведено 192 спортивно-массовых мероприятия, в том числе выезды на соревнования окружного, всероссийского и международного уровней, участие сборной команды, проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных в поселениях района, с участием            5 157 человек, из них более 2 930 детей и подростков.

Организованы и осуществляют учебно-тренировочный процесс 28 спортивных секций по таким видам спорта как: бокс, бильярд, дзюдо, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, лыжные гонки, силовое троеборье, северное многоборье, вольная борьба, хоккей с шайбой, тхэквондо, настольный теннис, рукопашный бой и адаптивная физическая культура.

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в региональной составляющей национального проекта «Демография» (региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»).

Во всех поселениях Нефтеюганского района открыты секции «Скандинавской ходьбы», также в спортивных комплексах совместно с инструкторами по спорту граждане старшего поколения занимаются в любое подходящее для них время в рамках графика работы учреждения. В НРБУ ДО СШ «Нептун» определен график посещения плавательного бассейна на бесплатной основе. Систематически занимается более 1 286 человек от 60 лет и старше.

На территории Нефтеюганского района активно ведется работа по привлечению жителей поселений старшего поколения, для участия в тестировании по выполнению нормативов ГТО: зарегистрированных 7 770 человек, принявших участие                      1 272 человека, сдавших нормативы 1 086 человек. Также житель сборной команды Нефтеюганского района попал в сборную команды ХМАО – Югры и примет участие во Всероссийском фестивале чемпионов ГТО.

В 2023 год в Нефтеюганском районе проведено 358 районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, принято участие в окружных, региональных, всероссийских соревнований, создана современная спортивная инфраструктура для занятий физической культурой и спортом, выявлен уровень физической подготовленности спортсменов. НРБОУ СШ «Нептун» 
участвовал в 8 выездных соревнованиях Всероссийского уровня, на которых  завоеваны 22 медали различного достоинства.

Проведение тренировочных сборов, участие юношеских сборных команд Нефтеюганского района в окружных соревнованиях, материальное поощрение спортсменов и тренеров по итогам выступлений на соревнованиях, оказание услуг по организации спортивной подготовки детей привело к следующим результатам:

1. Увеличилось количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 23 370 человек в 2022 году до 25 271 человек   в 2023 году. Для привлечения к систематическим занятиям:

- привлечены спортивные площади общеобразовательных школ для занятий спортом взрослого населения;

- привлечено максимальное количество населения на турниковые комплексы «Стрит-Воркаут», посредством пропаганды здорового образ жизни, проведения мастер-классов по обучению занятий на «Стрит-Воркауте».

2. Увеличилась доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей района с 53,3% в 2022 году до 55,7% в 2023 году.

3. Увеличилась доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 96,1% детей в 2022 году до 96,4% детей в 2023 году. Увеличение связанно с активной пропагандой физической культуры и спорта, популяризацией здорового образа жизни педагогами, тренерами, инструкторами учреждений.

4. Должное внимание уделяется укреплению спортивной материальной базы и оборудованию для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лица данной категории с большим желанием посещают тренажерный зал, зал для игры в настольный теннис игровой спортивный зал, плавательный бассейн спортивного комплекса гп.Пойковский НРБОУ СШ «Нептун». Во всех спортивных учреждениях БУНР «ЦСК» организованы систематические занятия с обученными инструкторами по спорту. По итогам 2023 года количество, занимающихся физической культурой и спортом, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью составляет 435 человек. В настоящее время осуществляются занятия по реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных секциях по таким видам спорта в поселениях района – гп.Пойковский (плавание, пауэрлифтинг, бочче, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, настольный  бильярд, керлинг), сп.Салым (легкая атлетика, настольный теннис, керлинг), сп.Сингапай (легкая атлетика, настольный теннис, керлинг), сп.Каркатеевы (пауэрлифтинг, настольный теннис, керлинг), сп.Усть-Юган (легкая атлетика, настольный теннис, керлинг).

Заключено соглашение с Центром адаптивного спорта ХМАО – Югры о совместной реализации программы физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры по легкой атлетике, основными программами по которым ведется работа по реабилитации граждан инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья:

- программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей инвалидов;

- программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет;

- программа «Адаптивный керлинг» в сфере адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов старше 18 лет, для групп ОФП.

Занимающиеся и воспитанники БУНР «ЦСК» принимали участие во множестве онлайн и выездных мероприятиях, проводимых другими учреждениями, чаще всего организатором выступал Центр адаптивного спорта.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За 2023 год оценка степени достижения целевых показателей проведена по                  9 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 8 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 53,0 | 55,7 | 2,7 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53,3 | 55,3 | 2,0 |
| 3. | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 79,6 | 80,3 | 0,7 |
| 4. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 24,0 | 24,4 | 0,4 |
| 5. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 15,0 | 15,8 | 0,8 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории лиц, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 20,2 | 31,3 | 11,1 |
| 7. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 41,5 | 92,5 | 51,0 |
| 8. | из них учащихся | % | 71,5 | 77,3 | 5,8 |
| 9. | Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы | единиц | 1 | 1 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.5. Реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса».

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие агропромышленного комплекса» утверждена постановлением администрации от 31.10.2022 № 2076-па-нпа.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Нефтеюганском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Нефтеюганском районе.

На достижение этих целей направлена реализация следующих задач:

- увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, рыбных ресурсов и создание условий 
для развития заготовки и переработки дикоросов;

- создание условий устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Нефтеюганском районе, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие агропромышленного комплекса» признана результативной.

Агропромышленный комплекс Нефтеюганского района представлен:           ООО «СХП «Чеускино»; тремя предприятиями рыбной отрасли, в том числе два 
из них по заготовке и переработке дикоросов; 17 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 140 личными подсобными хозяйствами; 2 предприятиями иной формы собственности; СППК «Лидер».

Благодаря поддержке из бюджетов всех уровней значительно укрепляется материально-техническая база крестьянских (фермерских) хозяйств: приобретено                  2 трактора с навесным оборудованием, запущено три цеха по переработке и хранению молока и молочной продукции, закуплено холодильное оборудование, приобретен снегоход «Буран».

На Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2023» клюква протертая 
с сахаром, сироп черничный СРПК «Волна» признаны лучшим продуктом 
и удостоены золотой медалью, а на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа удостоены двумя золотыми медалям. Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей района также была представлена на окружном конкурсе «Лучший Товар Югры – 2023» и «Лучшие вкусы Югры».

На территории Нефтеюганского района проведена 33-я сельскохозяйственная выставка «Товары Земли Нефтеюганской», на которой крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств представили широкий ассортимент молочных и мясных продуктов, хлебобулочных изделий, колбас и полуфабрикатов, а любители садоводства и огородничества показали плоды своих трудов. Сельскохозяйственная продукция выпускается под брендом «Сделано в Югре».

На территории района с 2022 года действует приют для животных 
без владельцев на 300 питомцев, который позволяет проводить полный комплекс мероприятий в сфере обращения с животными, включая оказание ветеринарных 
и лечебных услуг.

Для обеспечения стабильной благополучной эпизоотической обстановки 
в Нефтеюганском районе в 2023 году, в рамках исполнения отдельного государственного полномочия в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», предусмотрено финансирование на отлов, содержание в приюте и проведение необходимых мероприятий животных без владельцев в размере 17,1 млн. рублей. За отчетный период в Нефтеюганском районе отловлено 323 собак, все они прошли процедуру вакцинации и биркования, 117 собак передано владельцам животных (новым владельцам), находится на содержании в приюте 291 собака.

Нефтеюганский район принял участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ с проектом «ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» в номинации «Территория 
для жизни» и на региональном этапе занял 2-е место и вышел в полуфинал. 
Во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» практика «Создание приюта для животных без владельцев в поселке Сингапай» на региональном этапе заняла 3-е место и 5-е место на федеральном уровне получив 2,55 млн. рублей. Муниципальный приют рекомендован Центром управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к применению на всей территории автономного округа.

В рамках реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 17 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 12 показателям.

- не достигнуто годовое значение по 2 показателям. Показатель «Количество обращений граждан в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.» план 5 единиц, факт 7,3 единицы, не исполнен в связи с тем, что в 2023 году жителями района в системе «Инцидент.Менеджмент» и «ПОС» направлено 34 обращения в области обращения с животными, на 10 000 жителей обращений составило 7,3 единиц. Показатель «Доля выполненных заявок на отлов собак, %» план 100 единиц, факт 86 единиц, целевой показатель не исполнен в связи с тем, что в 2023 году поступило 114 заявок на отлов, но 16 из них исполнены без отлова, то есть собак на месте обнаружено не было. Ветеринарная служба ХМАО – Югры такие заявки не учитывает при расчете показателя.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Производство продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 442,2 | 445,0 | 2,8 |  |
| 2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 3. | Доля животных без владельцев (собак), возвращенных в прежние места обитания | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля животных без владельцев (собак), переданных новым владельцам | % | 30,0 | 301,0 | 271,0 |  |
| 5. | Снижение численности животных без владельцев (собак) к предыдущему году | % | 15,0 | 55,0 | 40,0 |  |
| 6. | Количество обращений граждан в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 5,0 | 7,3 | 2,3 |  |
| 7. | Количество нападений собак в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 5,0 | 4,1 | -0,9 |  |
| 8. | Доля выполненных заявок на отлов собак | % | 100,0 | 86,0 | -14,0 |  |
| 9. | Обеспеченность территорий городских округов и муниципальных районов автономного округа площадками для выгула и дрессировки собак | % | 100,0 | 324,0 | 224,0 |  |
| 10. | Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы) | голов | 5 080 | 5 090 | 10 |  |
| 11. | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 291 | 1 294 | 3 |  |
| 12. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 4 800 | 4 917 | 117 |  |
| 13. | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. штук | 5 489 | 5 490 | 1 |  |
| 14. | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 300 | 321,2 | 21,2 |  |
| 15. | Добыча (вылов) рыбы | тонн | 712 | 714 | 2 |  |
| 16. | Объём заготовки дикоросов | тонн | 43 | 51,2 | 8,2 |  |
| 17. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 |  |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

  - Реализация  муниципальной  программы  «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2069-па-нпа.

Целью муниципальной программы является содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, сохранение родного языка, национальных ремесел, спорта коренных малочисленных народов Севера.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач как:

- развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала;

- сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» признана высоко результативной.

В 2023 году основным инструментом реализации политики в сфере развития КМНС является муниципальная программа, предусматривающая меры социальной поддержки, направленные на повышение уровня и качества жизни, сохранения традиций и обычаев малочисленных народов.

Традиционное природопользование и традиционный образ жизни КМНС сохраняются в местах жизнедеятельности на территориях традиционного природопользования (далее – ТТП), а главным образом в юртах района. Главное, что обеспечено – это приоритетное право коренных народов на традиционное жизнеобеспечение. Благодаря статусу особо охраняемых ТТП, возможна защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни КМНС, сохранение биологического разнообразия, охрана экосистемы в границах ТТП.

В рамках исполнения переданного государственного полномочия по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» коренному населению оказаны меры господдержки в виде предоставления субсидий.

В 2023 году на реализацию государственных полномочий выделено 541,3 тыс. рублей, из них:

- на компенсацию расходов на приобретение материально-технических средств 254,1 тыс. рублей (3 человека);

- субсидия на обустройство земельных участков ТТП, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности в размере 23,8 тыс. рублей (1 предприятие);

- субсидия на продукцию охоты в размере 111,9 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности в размере 129,9 тыс. рублей;

- на управленческие функции в размере 21,6 тыс. рублей (1 человек).

Исполнение мероприятий составило 99,9%.

В настоящее время в муниципалитете зарегистрировано 554 представителя коренных малочисленных народов Севера, в том числе 94 ханты, проживающие в                        11 юртах района.

В рамках исполнения переданного государственного полномочия в 2023 году коренному населению оказаны 6 мер государственной поддержки по предоставлению субсидий на продукцию охоты, на обустройство земельных участков и территорий традиционного природопользования, компенсаций на приобретение материально-технических-средств.

В 2023 году совершено 9 облетов юрт района с целью доставки детей в школу-интернат и обратно, доставки продуктовых наборов, детского питания и товаров первой необходимости. Финансирование полетов осуществлялось как за счет местного бюджета, так и в рамках Соглашений с предприятиями – недропользователями. При облете юрт 2 вылета совершены с представителями Русской Православной Церкви.

В течении 2023 года активно велась работа по внесению граждан из числа КМНС в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. В 2023 году подано 67 заявлений с 2021 года подано 349 заявлений граждан.

На территории района успешно реализуется региональный проект                 «IT-стойбище». С 2019 года к сети Интернет подключено 10 стойбищ, в том числе в 2023 году 1 стойбище (юрты Самсоновские). Тем самым, коренные жители, постоянно проживающие в юртах района, обеспечены доступом к сети Интернет      на 100,0%.

В целях сохранения культуры, промыслов коренных народов, а также развития этнографического туризма в 2023 году успешно реализован проекта «Культура народов Севера ханты и манси: праздники и традиции», благодаря которому в районе ежегодно проводятся национальные праздники: Вороний день, День коренных народов Мира, День Рыбака, литературные чтения хантыйских авторов, районные соревнования по гребле на обласах.

В 2023 году районные соревнования по гребле на обласах прошли в новом формате - агломерационном. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из поселений Нефтеюганского района, городов Сургута, Пыть-Яха и Сургутского района.  По инициативе общественников в 2023 г. добавили новую категорию участников: «Юноши и девушки 12-13 лет».

Кроме того, спортсмены стали более результативными: сборная команда Нефтеюганского района заняла 4 место на международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах.

Все запланированные на 2023 год мероприятия программы проведены своевременно с достижением целевых показателей результативности.

В результате оказываемых социально-экономических мер поддержки наблюдается положительная динамика увеличения численности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нефтеюганском районе. За 10 лет прирост составил 8,6% (2013 год 510 человек, 2023 год 554 человек).

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 4 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования (человек) | человек | 320 | 324 | 4 |
| 2. | из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов (человек) | человек | 281 | 287 | 6 |
| 3. | Количество общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (единиц) | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (человек) | человек | 410 | 415 | 5 |
| 5. | Увеличение количества мероприятий (проектов программ), реализованных некоммерческими организациями по сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, за счет мер государственной и муниципальной поддержки (единиц) | единиц | 5 | 5 | 0 |
| 6. | Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц) | единиц | 28 | 35 | 7 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.7. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2058-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий, способствующих развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей Нефтеюганского района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района;

- переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем» признана высоко результативной.

Исходя из поставленных задач, в 2023 году приобретено в муниципальную собственность 228 квартир, площадью 13 222 кв. м, а также 52 собственникам в рамках заключенных соглашений предоставлена выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение.

Одним из направлений создания условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района, включает в себя мероприятие по сносу, расселению ветхого и аварийного жилья. В городском и сельских поселениях Нефтеюганского района снесено                              24 многоквартирных дома, площадью 18 783 кв. м.

В отчетном году были предоставлены субсидии и социальные выплаты следующим категориям граждан:

- 4 ветеранам боевых действий осуществлены выплаты в размере 7 042,9 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность;

- 3 инвалидам осуществлены выплаты размере 3 479,9 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность;

- 1 вдове участника Великой Отечественной войны осуществлена выплата субсидии в размере 4 543,3 тыс. рублей.

- 1 молодой семье была выплачена социальная выплата в размере 1 464,6 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность;

- 5 собственникам, непригодных индивидуальных жилых домов, находящихся в зоне затопления и подтопления осуществлены выплаты субсидии в размере   16 084,15 тыс. рублей на приобретение жилого помещения в собственность;

- 29 семьям, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида выплачена социальная выплата в размере 185 291,1 тыс. рублей;

- 5 семьям участников специальной военной операции осуществлены выплаты в размере 41 380,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия (в год) | тыс. семей | 0,35 | 0,35 | 0 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 16,5 | 16,5 | 0 |
| 3. | Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом | тыс. кв. м | 0,025 | 8,994 | 8,969 |
| 4 | Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом | тыс. чел | 1,300 | 1,861 | 0,561 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.8. Реализация муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2059-па-нпа.

Целью муниципальной программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности использования энергетических ресурсов, повышение качества условий проживание населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

- повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов;

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

- благоустройство территорий населенных пунктов района.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» признана высоко результативной.

Исходя из поставленных задач, в 2023 году проведены мероприятия:

- строительство объекта «Реконструкция объекта: «Здание ВОС-8000 м3» в гп.Пойковский».

В 2023 году продолжалась планомерная реализация мероприятий по замене ветхих сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Выполнялась замена: тепловых сетей 0,84 км, что составляет 5,7% от общей протяженности ветхих тепловых сетей, водопроводных сетей 0,51 км, что составляет 2,7% от общей протяженности ветхих водопроводных сетей.

Запланированные мероприятия по ремонту инженерно-технического оборудования были выполнены в полном объеме, в связи, с чем увеличились сроки эксплуатации коммунальных объектов, что также повлияло на безаварийное прохождение зимнего периода. Выполненные работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме позволили получить своевременно паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Для решения данной задачи проведены мероприятия по благоустройству в рамках основных мероприятий программы:

- по благоустройству общественной территории парк «Зеленый остров» в       сп.Куть-Ях 2 этап»;

- фактически в 2023 году было благоустроенно минимальным перечнем                        2 дворовые территории в гп.Пойковский (благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов, ремонт освещения дворовых территорий);

- реализован проект по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Обустройство (мест) площадок для накопления твердых коммунальных отходов по улицам Юбилейная, Майская, Мира, Дорожников, Привокзальная сп.Салым».

- реализовано 12 проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе победители окружного конкурса инициативных проектов: «Парк выпускников «Алые паруса» гп.Пойковский, «Парк «Зеленый остров" в сп.Куть-Ях (2 этап – зона отдыха: амфитеатр и арт-поляна)». А также инициативные проекты, отобранные и реализованные на уровне поселений Нефтеюганского района реализовано 10 проектов.

В период с 24.03.2023 по 27.04.2023 проводились обсуждения общественной территории сквера по ул.Центральная в с.Чеускино на портале «Открытый регион – Югра», благоустройство которого будет реализовано в рамках регионального проекта ФКГС в 2024 году. А также в поселении проведено голосование по выбору названия будущей территории. Общее количество принявших участие составляет                       2 246 человек.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 12 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 6 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 6 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | % | 25,0 | 47,0 | 22,0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта), ед. | единиц | 104 | 104 | 0 |
| 3. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами, шт. | штук | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | % | 2,5 | 3,3 | 0,8 |
| 5. | Гарантированная поставка теплоснабжения населению, % | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 6. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района, % | % | 93,9 | 93,9 | 0 |
| 7. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м | Гкал/кв.м | 0,18 | 0,17 | -0,01 |
| 8. | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | Гкал/кв.м | 0,23 | 0,21 | -0,02 |
| 9. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел | м3/чел | 14,27 | 14,23 | -0,04 |
| 10. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел | м3/чел | 6,44 | 6,21 | -0,23 |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта), ед* | единиц | 148 | 148 | 0 |
| 12. | Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий, % | % | 100,0 | 100,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.9. Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2060-па-нпа.

Целями муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан и снижение уровня преступности, а также обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Реализация муниципальной программы направлена на решение таких задач, как:

- создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан;

- создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности;

- создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» признана высоко результативной.

Исходя из поставленных задач, в 2023 году Отделом МВД России по Нефтеюганскому району проделана определенная работа по охране законности, правопорядка и жизни граждан.

Криминогенная обстановка в районе характеризуется ростом преступности на 9,7% (с 526 в 2022 году до 577 в 2023 году), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 31,1% (с 148 в 2022 году до 194 в 2023 году). Рост произошел по преступлениям, следствие по которым обязательно.

Более половины преступлений, совершенных в районе – это преступления имущественного характера (53,5%). При этом их количество увеличилось на 21%      (с 221 преступления в 2022 году до 268 преступлений в 2023 году), рост на 6,7% произошел за счет мошенничеств (с 45 в 2022 году до 93 в 2023 году).

За истекший год на 38,5% меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений против личности (с 13 в 2022 году до 8 в 2023 году), не совершено разбойных нападений, меньше совершено грабежей и угонов (-66,7%, 1 против 3), преступлений в жилом секторе (-32%, с 85 до 58), в общественных местах (-55,6%) и на улицах района (-64,3%), не совершено преступлений в развлекательных заведениях и несовершеннолетними. Меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения (- 27%, 54 против 74).

Эффективнее проводилась работа по выявлению незаконного оборота оружия (+33,3%), наркопреступлений (+23,3%), а также незаконного оборота алкогольной продукции (+16,7%).

Активнее применялись служебно-розыскные собаки, с помощью которых больше раскрыто преступлений (с 6 в 2022 году до 14 в 2023 году).

В рамках осуществления мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2023 году организовано и проведено 65 заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 21 заседание районной комиссии с рассмотрением общепрофилактических вопросов и персональных дел, 12 заседаний  в городском поселении Пойковский и сельском поселении Салым, а также                             20 заседаний по подготовке к рассмотрению административных материалов, поступивших в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе заседаний принято 392 постановления, в том числе:

- 92 постановления по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми, защите их прав и законных интересов;

- 177 постановлений по административным делам в отношении несовершеннолетних и их родителей, иных лиц;

- 123 постановления по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении (СОП), нуждающимся в социально-психологическом сопровождении.
 	В ходе заседаний муниципальной комиссией в 2023 году утверждены:

- Положение о рабочей группе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района по совершенствованию суицидальной превенции, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 36 от 25.05.2023);

- Положение о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нефтеюганского района (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 51 от 13.07.2023);

- Порядок выявления лиц, имеющих судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности, организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и работы с семьями, в которых они проживают с несовершеннолетними (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 72 от 26.10.2023);

- план дополнительных мероприятий по проведению в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 2023 год (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 10 от 16.02.2023);

- план дополнительных мероприятий на 2023 год по достижению эффективных показателей деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нефтеюганского района (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 28 от 04.05.2023);

- дополнения в Комплекс мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, а также обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением №3 от 28.01.2021 (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 44 от 22.06.2023);

- Межведомственные планы профилактической работы на 2023-2024 учебный год в образовательных организациях Нефтеюганского района (постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нефтеюганского района № 67 от 28.09.2023):

- по половому воспитанию школьников и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних, в том числе по предупреждению половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних;

- по предупреждению употребления наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ и алкогольных напитков;

- по формированию законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов и предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, в том числе мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде;

- по предупреждению суицидального поведения обучающихся на                             2023-2024 учебный год.

В течение отчетного года организованы и проведены:

- заседание рабочей группы по рассмотрению Алгоритма предупреждения противоправных действий среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков в неформальные движения, особенности организации индивидуальной профилактической работы с данной категорией подростков (09.02.2023);

- обучающий семинар для членов муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района, сотрудников отделений по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции (09.02.2023);

- муниципальное родительское собрание в режиме онлайн на тему «Семья – территория безопасности» (19.05.2023);

- совещание специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нефтеюганского района по актуальным вопросам профилактики и взаимодействия структур (30.11.2023);

- рабочее совещание по вопросам формирования доказательной базы и составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их родителей либо законных представителей (30.11.2023).

За 2023 год членами народной дружины городского и сельских поселений Нефтеюганского района проведено 535 выходов на профилактические рейды и охрану общественного порядка.

Выявлено 197 административных правонарушений с участием народных дружин за 2023 год (193 по главе 20 КоАП РФ).

На территории поселений народные дружинники работают совместно с сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району. Члены народной дружины оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка при проведении культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий. Принимают участие в рейдовых мероприятиях по поддержанию общественного порядка на территории поселения, участвуют в профилактических рейдах в местах проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также в местах проживания семей, состоящих на профилактических учётах.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 4 показателям;

- достигнуто от годового значения 100% по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | единиц | 1 460 | 1 227 | -233 |
| 2. | Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (гл.20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %. | % | 2,9 | 25,4 | 22,5 |
| 3. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | единиц | 210 | 76,6 | -133,4 |
| 4. | Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения), чел. | человек | 180,0 | 119,1 | -60,9 |
| 5. | Сохранение доли обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем количестве обучающихся, % | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 6. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 7. | Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на обеспечение деятельности и осуществление материально- технического и транспортного обеспечения деятельности специалистов отдела по делам несовершеннолетних, защите их прав, осуществляющих государственные полномочия, % | % | 95,0 | 97,8 | 2,8 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.10. Реализация муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Безопасность жизнедеятельности» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2061-па-нпа.

- Целью муниципальной программы является обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории Нефтеюганского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах.

- Реализация муниципальной программы направлена на решение задачи по совершенствованию защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, включая обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Безопасность жизнедеятельности» признана результативной.

Исходя из поставленных задач, в 2023 году проведены мероприятия:

- по поддержанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в постоянной готовности (услуги по организации каналов связи, по техническому обслуживанию, приобретение запасных частей (приобретены аккумуляторы, Сирена С-40), проведены работы по восстановлению точки оповещения в п.Куть-Ях, д.6-а (здание администрации сп.Куть-Ях);

- по обеспечению функционирования Системы-112 (услуги по организации и содержанию каналов передачи данных, техническому сопровождению специализированного программного обеспечения «Исток-СМ», по обеспечению информационной безопасности). Для Функционирования Системы-112 приобретены 2 автоматизированных рабочих места (компьютер в сборе);

- по мониторингу уровня воды по гидрологическим постам: р.Обь, прот.Юганская Обь - г.Нефтеюганск, р.Вандрас - пос.Салым, р.Большой Салым -  с.Лемпино;

- по вопросам хранения, восполнения, обновления и выдаче в установленном порядке резервов материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны;

- по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе должностных лиц органов местного самоуправления, учащихся образовательных учреждений, не работающего населения;

- по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» (далее – МКУ «ЕДДС НР»;

- по подготовке 8 работников МКУ «ЕДДС НР» по программам повышения квалификации: 1 человек по программе «Должностные лица органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» категория «Оператор центра обработки вызова административного центра, (ЦОВ-АЦ), резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), центра обработки вызовов на базе единых дежурно-диспетчерских служб (ЦОВ-ЕДДС)», 7 человек по программе «Работники по делам гражданской обороны и должностные лица, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» по категории «Уполномоченный по делам гражданской обороны и защите и защите населения от чрезвычайных ситуаций».

Органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, проводились мероприятия по оборудованию жилых помещений автономных дымовых пожарных извещателей, содержанию и поддержанию в рабочем состоянии, установленных автономных дымовых пожарных извещателей.

В 2023 году оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями (далее – АДПИ) 17 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2024 года на территории Нефтеюганского муниципального района АДПИ оборудовано 171 жилое помещение, в том числе 115 жилых помещений, находящихся в муниципальном жилом фонде (60 жилых помещения оборудовано АДПИ с GSM-модулем, 55 жилых помещений АДПИ без GSM модуля), из них: ветераны ВОВ, труженики тыла 14, одиноко проживающие пенсионеры 13, одиноко проживающие инвалиды 50, семьи, находящиеся в социально-опасном положении (малообеспеченные) 21, многодетные семьи 73.

Проведены мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности:

- по мерам пожарной безопасности проинструктировано 62 802 человека, среди населения распространено 11 068 штук наглядных информационных материалов (памятки, листовки, буклеты);

- в средствах массой информации размещено 1514 информационных материалов по вопросам пожарной безопасности.

В 2023 году на территории Нефтеюганского муниципального района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не зарегистрировано.

Отмечается рост на 14,4% количества произошедших пожаров в 2023 году к уровню 2022 года. Зарегистрировано 135 пожаров (2022 год 118 пожаров):

-  1 человек погиб (в 2022 году 0 погибших);

- 10 человек травмировано (в 2022 году 5 человек).

На объектах жилого сектора зарегистрировано 56 пожаров, снижение на 1,8% (в 2022 году 57 пожаров), погиб 1 человек (в 2022 году 0 человек), при пожаре получил травму в 2023 году 1 человек (в 2022 году 1 человек).

В рамках реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 2 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 1 показателю;

- не достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю (Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.)) план 101 единица, факт 135 единиц. Целевой показатель не исполнен в связи с увеличением количества пожаров на транспорте, в здания и сооружения производственного назначения, в местах открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные угодия и прочих открытых территориях (ландшафтные пожары (трава) 13), на прочих объектах.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.) | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 2. | Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.) | единиц | 101 | 135 | 34 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.11. Реализация муниципальной программы «Экологическая безопасность»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Экологическая безопасность» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2070-па-нпа.

Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений, в том числе эффективное обращение с отходами производства и потребления. Экологическое оздоровление водных объектов.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков, а также создание системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок;

- применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий;

- сохранение уникальных водных объектов, в том числе участие в реализации мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Юганская Обь реки Обь.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Экологическая безопасность» признана высоко результативной.

Реализация муниципальной программы оказывает существенное влияние на достижение целей муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Обеспечение охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов является одним из ключевых общественных благ, которые формируют основу долгосрочного социально-экономического развития, обуславливают материальную базу развития будущих поколений.

В 2023 году проведена уборка прибрежной территории в гп.Пойковский, сп.Салым, сп.Лемпино, сп.Усть-Юган, сп.Каркатеевы, с.Чеускино и очищено 9 км прибрежной полосы водных объектов, приняло участие 450 человек, собрано больше 60 м3 мусора.

В 2023 году Нефтеюганский район стал победителем конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» по итогам 2022 года, отличившись лучшими показателями по ликвидации мест захламления, содержания площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, очистки сбрасываемых сточных вод.

Нефтеюганский район является активным участником Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В период Акции проведено                              674 мероприятия, из них:

-  318 мероприятий эколого-просветительской направленности (форумы, экологические марафоны, круглые столы, экологические уроки, выставки, праздники, викторины, маевки, творческие конкурсы для детей и молодежи и т.д.);

- 282 мероприятия природоохранной направленности (акции, субботники по уборке береговой линии, территорий поселений и СНТ, благоустройству и озеленению, трудовые десанты, аллеи выпускников и т.п.);

- 74 мероприятия прочей направленности (выпуск ценных пород рыб, зоозащитные акции и др.).

В отчетном году высажено 57 002 штуки саженцев деревьев, кустарников и цветов, очищено 11 участков береговых линий протяженностью более 9,0 км.

Впервые в 2023 году Нефтеюганский район стал третьим муниципалитетом, где прошла акция «Расти, осетр!». Инициатором проведения акции выступил Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Местом проведения стала база туризма и отдыха «Сказка». На мероприятии были организованы увлекательные мастер-классы, конкурсы, кульминацией мероприятия стал выпуск 1 200 маленьких сибирских осетров в протоку Юганская Обь.

Нефтеюганский район открыл I марафон «Экологическая полигонка» забегом по пересеченной местности в лесопарковой зоне гп.Пойковский. Участники в командном забеге очистили территорию от мусора, а победители награждены дипломами и призами.

Регулярно муниципалитетом организовано информирование населения о мероприятиях эколого-просветительской и природоохранной направленности на официальных сайтах администраций Нефтеюганского района и поселений, в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, информация о проведенных мероприятиях размещается на интерактивной карте Природнадзора Югры «Экособытия Югры».

Одновременно, в 2023 году в рамках экологического патрулирования совершено 32 выезда. Надзорными органами, экологическим патрулем, в том числе благодаря обращениям граждан, выявлено 30 мест несанкционированного размещения отходов. Все вновь выявленные места захламления ликвидированы.

В ноябре 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района». Срок исполнения работ               14 месяцев. Объект включен в План экологических мероприятий по использованию средств, поступающих от экологических платежей.

В рамках реализации муниципальной программы были созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 5 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям;

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 7,0 | 9,0 | 2,0 |
| 2. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом) | тыс. человек | 2,025 | 2,475 | 0,450 |
| 3. | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района | % | 46,0 | 48,0 | 2,0 |
| 4. | Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями, приведенных к нормативному состоянию | % | 12,5 | 12,5 | 0 |
| 5. | Доля ликвидированных вновь выявленных несанкционированных свалок | % | 100,0 | 100,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.12. Реализация муниципальной программы «Развитие гражданского общества»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2062-па-нпа.

Целями муниципальной программы является обеспечение и реализация условий для формирования современного гражданского общества и обеспечение конституционных прав граждан на получение достоверной информации о социально-экономическом развитии Нефтеюганского района, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Нефтеюганского района.

Для достижения данных целей, программой предусмотрено решение таких задач как:

- обеспечение поддержки гражданских инициатив;

- создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Нефтеюганского района;

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества» признана высоко результативной.

Исходя из поставленных задач, в 2023 году социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО) реализовали 14 проектов, направленных на социальную поддержку граждан, патриотическое воспитание населения, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержание межнационального мира и согласия на территории Нефтеюганского района, защиту животных и др. Мероприятия СО НКО объединили 8000 жителей района. СО НКО использовали различные форматы мероприятий: фестивали, национальные праздники, ярмарки, конкурсы, спортивные занятия.

Инициативы СО НКО отмечены на федеральном и окружном уровнях. Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества удостоен проект по защите бездомных животных «Верный друг» спешит на помощь» автономной некоммерческой организации «Приют для животных «Верный друг». Зоозащитники района проведут среди населения информационно-просветительские мероприятия по воспитанию гуманного отношения к животным, окажут помощь в лечении, вакцинации, чипировании, стерилизации собак и кошек, не имеющих хозяев, а также домашних питомцев (для малоимущих граждан, многодетных семей, людей с ОВЗ и пенсионеров).

Семь СО НКО получили грантовую поддержку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию восьми социально значимых инициатив:

- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нефтеюганского района реализует проект «Серебро» дороже золота», в рамках которого волонтеры «серебряного» возраста отправятся в город Тюмень на образовательную стажировку для обмена опытом и развития компетенций;

- автономная некоммерческая организация «Центр инициатив Добрый Дом», запустила образовательную программу «Твой ПРОФкэмп» по направлениям: брендинг, психология-педагогика, креативное мышление, компетенции специалиста по работе с молодежью;

- местная общественная организация Нефтеюганского района «Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» организовала фудблогер-шоу «Главный по кухне»;

- автономная некоммерческая организация «Центр татаро-башкирской культуры «Идель» проведет детский Сабантуй «Дуслык» (Дружба)»;

-  автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта «Во славу спорта» реализует два проекта. Первый - «Генераторы эНеРгии (Нефтеюганский Район)», состоящий из комплекса тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни. Второй – «Обряд поклонения Вит-Хону» - День обласа, включающий соревнования по гребле на обласах, проект познакомит жителей и гостей района с национальным спортивным праздником ханты;

- автономная некоммерческая организация «Центр помощи бездомным животным «Хвостики» в рамках проекта «Крематорий» обустроит специальное сооружение для кремации умерших животных;

- автономная некоммерческая организация «Мастерская семейных ценностей «КОЖкин дом» создаст креативное пространство по освоению кожевничества для детей и их родителей;

- некоммерческая организация «Каркатеевское хуторское казачье общество» проведет фестиваль казачьей культуры «Родное приволье» с концертной программой, мастер-классами, образовательными площадками, соревнованиями, конкурсами, играми.

По результатам проведенных окружных и федеральных грантовых кампаний некоммерческие организации привлекли в Нефтеюганский района за 2023 год почти 7 250,0 тыс. рублей.

Активисты некоммерческих организаций представили свои проекты в конкурсе на гранты губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди физических лиц. В число победителей вошли проекты «Фиджитал-гонки «Фасткарт» представителя автономной некоммерческой организации «Мастерская семейных ценностей «КОЖкин дом» и «Благотворительный проект для особенных детей «Праздник к нам приходит» члена нефтеюганской районной местной организации Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на общую сумму 619 289 рублей. Еще одно достижение районного общества инвалидов – проект организации «Керлинг без ограничений» вошел в ТОП-10 лучших окружных социальных проектов НКО 2019 года для тиражирования в Югре и России.

Благодаря совместной работе, системному взаимодействию органов местного самоуправления с населением растет вовлеченность граждан в процесс распределения бюджетных средств, направленных на решение вопросов местного значения. В 2023 году реализовано 2 инициативных проекта «ЧУМовой топиарий», «Островок психологической разгрузки «Relaxtime» общей суммой 846,4 тыс. рублей.  Реализованные проекты позволили:

- создать условия для вовлечения жителей Нефтеюганского района в экологическую и волонтерскую деятельность по средствам организации деятельности в «ЧУМовом топиарии»;

- создать пространство со специальным оборудованием, которое позволяет достичь определенного уровня релаксации в образовательном учреждении.

Информационная открытость органов местного самоуправления, прозрачность деятельности органов власти позволяют наиболее эффективно взаимодействовать с населением, повышать доверие жителей. В Нефтеюганском районе в свободном доступе находится информация, имеющая общественное значение. Она размещается на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района, в газете «Югорское обозрение», официальных группах «Администрация Нефтеюганского района» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджерах «Viber», «Telegram». Личную страницу в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в телеграм-канал ведет Глава Нефтеюганского района. За 2023 год Глава Нефтеюганского района А.А.Бочко провела 11 тематических прямых эфиров с участием руководителей государственных и муниципальных учреждений, общественных активистов, руководителей религиозных организаций. В рамках исполнения положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» проведена работа по созданию органами местного самоуправления и подведомственными им организациями официальных страниц (сообществ) в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» - всего создано по                                    57 официальных страниц в каждой из соцсетей. Отметки «Госорганизация» во «ВКонтакте» получили все 57 сообществ, результативность составила 100,0%.

На территории Нефтеюганского района ведется активная работа в реализации молодежной политики взаимодействии органов местного самоуправления и муниципального автономного учреждения Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива», а также в реализации молодежной политики участвуют Советы Молодежи в поселениях, Молодёжный парламент при Думе Нефтеюганского района, добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», участники Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», активисты общественного объединения «Молодая гвардия Единой России» и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также 17 социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, в рамках развития связи поколений в 2023 году реализовывались совместные проекты с волонтерами серебряного возраста Нефтеюганского района.

В 2023 году с целью повышения гражданской солидарности, сплоченности среди молодежи и населения Нефтеюганского района реализовывалась деятельность Штаба помощи #МЫВМЕСТЕ и Штаба помощи семейных волонтёров Нефтеюганского района, которые осуществляют выполнение адресных заявок семей военнослужащих, сбор/фасовку/упаковку/отправку гуманитарной помощи, привлекают к участию в акциях «Посылка из дома», «Письмо солдату», «Талисман добра», «Адресная посылка», «Коробка храбрости» и др.

Всего с начала года отправлено более 4 тонн гуманитарной помощи (более                150 коробок: продукты длительного хранения, предметы личной гигиены и теплая одежда). В 2023 году было осуществлено четыре отправки адресных посылок:                      28 коробок (для 7 военнослужащих из Пойковского), 1 коробка (для одного военнослужащего из Салыма), 10 коробок (для одного военнослужащего из Чеускино). Также военнослужащим из Нефтеюганского района отправлено                              2 генератора. С июня 2023 года осуществлялась отправка в окружной штаб по                               46 адресных посылок и по 46 коробок добра ежемесячно.

В 2023 году семьям была передана 51 продуктовая коробка. Для семей и детей из семей военнослужащих организуются досуговые мероприятия (мастер-классы, арт-встречи). Семьи военнослужащих посетили более 16 мероприятий.

В 2023 году временно трудоустроено 615 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Основными работодателями выступили учреждения образования и спорта, а также детская школа искусств и молодежный центр «Перспектива». В рамках профилактической работы в 2023 году временно трудоустроено 19 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района.

На базе центра для детей и подростков «Дружба» гп.Пойковский организована деятельность дворовой площадки в летний период (за три месяца посещения составили 1 346 человек). Для семей организованы мероприятия и мастер-классы.

В течение 2023 года в Нефтеюганском районе проведено 466 мероприятий. С целью укрепления у молодежи чувства любви и гордости за Россию проведено                      61 мероприятие (Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», Открытие муниципального штаба общероссийского общественно – государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Нефтеюганском районе, Районный конкурс «Лучший родительский комитет Нефтеюганского района», XXIV Спартакиада допризывной и призывной молодежи Нефтеюганского района, Акция «Блокада Ленинграда» в поселениях Нефтеюганского района, Акция «Письмо Победы», Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» и т.д.).

Знаковым событием в рамках реализации молодежной политики стало проведение Юбилейного фестиваля семейного волонтерства «Добрый Дом», который получил статус окружного мероприятия. Участниками фестиваля стали 15 семей из Нефтеюганского и Сургутского районов, г. Нефтеюганск, Радужный, Лангепас, а также Донецкой Народной Республики. Всего в дофестивальных и фестивальных мероприятиях приняло участие более 1 350 человек.

Опыт в части реализации молодежных мероприятий, программ и проектов в Нефтеюганском районе представлен Министерству по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики. От Нефтеюганского района докладчиком выступила директор молодежного центра «Перспектива», которая рассказала об эффективных способах взаимодействия молодежи по участию в грантовых конкурсах, а также о формах работы с молодежью в малых поселениях. Коллеги отметили, что формы работы действительны интересные и эффективные, а также готовы консультироваться по внедрению данных практик в свою деятельность.

В 2023 году вся деятельность молодежной политики направлена на гражданско-патриотическое воспитание и демонстрацию молодому поколению имеющихся возможностей для самореализации в муниципалитете, округе и стране.

В результате реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 3 показателям;

- достигнуто от годового значения 100% по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями | человек | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 2. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе | единиц | 198 | 198 | 0 |
| 3. | Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района | % | 71,0 | 99,4 | 28,4 |
| 4. | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) | человек | 5 942 | 6 736 | 794 |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 67,0 | 91,7,0 | 24,7 |
| 6. | Доля реализованных инициативных проектов в Нефтеюганском районе | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.13. Реализация муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2063-па-нпа.

Целью муниципальной программы является развитие малого и среднего предпринимательства в Нефтеюганском районе.

Реализация муниципальной программы направлена на решение задачи по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействию развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, включая социальное предпринимательство.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» признана высоко результативной.

За 2023 год финансовая поддержка оказана 24 предпринимателям, на общую сумму 3 490,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка оказана                                   23 предпринимателям на общую сумму 3 251,0 тыс. рублей (8 субъектам на компенсацию части затрат на аренду нежилых помещений, 15 субъектам по возмещению части затрат при приобретении оборудования (основных средств),                      4 субъектам МСП по возмещению затрат на оплату коммунальных услуг; 4 субъекта МСП получили финансовую поддержку по двум видам;

- за счет средств регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» финансовая поддержка оказана 1 субъекту МСП на общую сумму 239,22 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире, радиоэфире информационных материалов на территории г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района на сумму 108,6 тыс. рублей и организована информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес, в средствах массовой информации размещено                                         8 информационных материалов.

С 08 по 10 декабря организовано участие в окружной выставке-форуме товаропроизводителей «Товары земли Югорской» от муниципального образования Нефтеюганский район 4 субъектов предпринимательства, 4 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 самозанятых граждан.

В 2023 году проведено 18 мероприятий, в том числе заседаний для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (247 участников).

Информационно - консультационная поддержка предоставлена 439 субъектам предпринимательства и гражданам, желающим открыть свой бизнес.

В целях информирования предпринимателей, а также для прямой обратной связи с бизнесом используются следующие ресурсы: официальный сайт органов местного самоуправления Нефтеюганского района (раздел «Предпринимательство»), Инвестиционный портал Нефтеюганского района, сообщество «Предприниматели Нефтеюганского района» в социальной сети ВКонтакте, группа «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НР» в мессенджере Viber, Telegram-канал «Предприниматели Нефтеюганского района».

На территории Нефтеюганского района зарегистрировано 1 630 человек, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход.

В реестр субъектов креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре включены 10 субъектов, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района и 3 предпринимателя, подтвердили статус социального.

В результате реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100% по 2 показателям;

- достигнуто от годового значения 100% по 2 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 200,4 | 209,6 | 9,2 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 17,7 | 17,8 | 0 |
| 3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | 4,3 | 4,3 | 0 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку | единиц | 12 | 24 | 12 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.14. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2064-па-нпа.

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения Нефтеюганского района.

Для достижения данной цели в программе предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования и необщего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог, являющихся подъездами к сельским населённым пунктам.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы» признана высоко результативной.

Исходя из поставленных задач, в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения в поселках Пойковский и Салым Нефтеюганского района, организовано и действует 4 муниципальных маршрута по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

В целях обеспечения функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нефтеюганском районе заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения № 14 от 26.04.2023 года на 73 966,4 тыс. рублей в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».

В 2023 году начат капитальный ремонт автодороги по улице № 6 в гп.Пойковский с устройством освещения, тротуара, ливневой канализации. Объект включен в «Карту развития Югры». Планируемый срок окончания работ 2024 год.

В сп.Салым выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части (общей площадью 1 218 кв. м) автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Набережная, ул.Зеленая, ул.Центральная, ул.Таежная, ул.Молодежная, ул. 45 лет Победы, ул.55 лет Победы, ул.Северная, ул.Майская, ул.Привокзальная, ул.Дорожников.

В рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы» заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт моста через реку Мушкинская 
на км 2+986 автомобильной дороге «Подъезд к гп.Пойковский № 2».

Проведены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части и обочин (общей площадью 2 544 кв. м) подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к поселениям района.

Продолжена системная работа по осуществлению круглогодичного содержания автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения и мостовых сооружений, что позволяет обеспечивать безопасную работу транспортного комплекса Нефтеюганского района. На выполнение работ по содержанию подъездных автомобильных дорог общего пользования к поселениям заключен                                         21 муниципальный контракт на сумму 26 155,7 тыс. рублей.

В 2023 году в летний период выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установлены дорожные знаки.

Кроме того, обеспечивается техническое обслуживание уличного дорожного освещения и поставка электроэнергии на подъездных дорогах к гп.Пойковский, сп.Куть-Ях, сп.Сивыс-Ях, сп.Усть-Юган.

Выполнены работы по диагностическому обследованию мостового сооружения на км 21+217 подъездной автодороги к сп.Усть-Юган для выявления повреждений и изменений параметров конструктивных элементов мостового сооружения в целях назначения вида работ по ремонту, капитальному ремонту или реконструкции.

В рамках межведомственного взаимодействия осуществлено согласование проезда 10 133 крупногабаритных и 1 598 единиц тяжеловесных транспортных средств, в качестве компенсации за нанесенный ущерб автомобильным дорогам при проезде тяжеловесных транспортных средств в бюджет района администрировано    11 728,0 тыс. рублей.

Ведется работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах муниципальной собственности. На всех объектах выполняются мероприятия 
в соответствии с разработанными и утверждёнными планами обеспечения транспортной безопасности.

Системная работа по восстановлению технических характеристик автомобильных дорог местного значения, круглогодичное содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог позволяет обеспечить безопасную работу всего транспортного комплекса Нефтеюганского района.

За счет проводимых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района обеспечено бесперебойное круглогодичное транспортное сообщение жителей сельских населенных пунктов с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования.

В целях обеспечения социальной защищенности граждан и повышения доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта для населения Нефтеюганского района, субъектом ценообразования (поставщиком услуг), устанавливался регулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских (внутрипоселковых) маршрутах в размере 30,0 рублей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение свыше 100,0% по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Транспортная подвижность населения | тыс. пасс – км на 1 жителя | 0,07 | 0,07 | 0 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,8 | 96,6 | 1,8 |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 178,0 | 182,5 | 4,5 |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 9,3 | 6,1 | 3,2 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Протяженность сети автомобильных дорог необщего пользования местного значения | км | 3,8 | 3,8 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.15. Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022                                                   № 2065-па-нпа.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Нефтеюганский район.

Реализация этих целей осуществлялась путем решения следующих задач:

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом Нефтеюганского района;

- обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Управление муниципальным имуществом» признана высоко результативной.

Общая балансовая стоимость имущества муниципального образования Нефтеюганский район на 31.12.2023 составляет 9,1 млрд. рублей.

Исходя из поставленных задач, в 2023 году произведено 1 308 обращений в регистрирующий орган за государственной регистрацией права муниципальной собственности или перехода права на объекты недвижимого имущества.

В 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» продолжена работа по разграничению государственной собственности Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной собственности, а именно:

- в муниципальную собственность городского, сельских поселений, образованных в границах Нефтеюганского района, передано муниципальное имущество на сумму балансовой стоимости 1 037,07 млн. рублей;

- из государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры принято имущество на сумму балансовой стоимости                       68,24 млн. рублей;

- из муниципальной собственности городского, сельских поселений, образованных в границах Нефтеюганского района, принято имущество на сумму балансовой стоимости 127,57 млн. рублей;

- из собственности Российской Федерации принято 1,75 млн. рублей.

Документально оформлены операции по перераспределению недвижимого и движимого муниципального имущества между структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района, муниципальными учреждениями (внутреннее перемещение) на общую сумму 415,7 млн. рублей.

В связи с моральным, физическим износом объектов муниципальной собственности, проводилось списание муниципального имущества, учитываемого в составе основных средств, не пригодного для дальнейшей эксплуатации. Списание недвижимого имущества, сооружений, передаточных устройств, транспортных средств, самоходных машин и судоходного транспорта, а также движимого имущества, стоимость которого равна или превышает 150,0 тысяч рублей за                           1 единицу производилось по заключению постоянно действующих комиссий, с включением в состав комиссий представителей администрации Нефтеюганского района, назначенных распоряжением администрации Нефтеюганского района. Всего в 2023 году на основании распоряжений Департамента списано имущества на сумму балансовой стоимости 23,4 млн. рублей.

В целях увеличения неналоговых доходов, поступающих в бюджет района, велась работа по заключению договоров аренды муниципального имущества, осуществлялся контроль по выполнению арендаторами условий договоров аренды, за поступлением арендных платежей, принимались адекватные меры по увеличению собираемости арендной платы. Доходы в виде арендных платежей за пользование муниципальным имуществом составили 4,94 млн. рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 10 решения Думы Нефтеюганского района от 29.02.2012 № 172 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Нефтеюганский район» (далее – Положение о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Нефтеюганский район)  муниципальные унитарные предприятия ежегодно перечисляют часть прибыли в размере 20,0% от использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, в  бюджет Нефтеюганского района не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением предприятий, находящихся в стадии ликвидации. По состоянию на 31.12.2023 в Нефтеюганском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры числится 2 муниципальных предприятия – ПМУП «Управление тепловодоснабжения», МП НРМУ «Торгово-транспортное предприятие», которое находится в стадии ликвидации. В 2023 году часть прибыли муниципальными предприятиями не перечислялась, так как они являлись убыточными.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Нефтеюганский район, ежегодно хозяйствующими обществами перечисляется часть чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за предшествующий год в размере 20%. В 2023 году ООО «Центральная районная аптека» перечислено 71,3 тыс. рублей, что больше прибыли, направленной обществом за 2022 год, на 42,1 тыс. рублей (или на 41%).

В результате реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 2 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю;

- достигнуто свыше 100,0% от годового значения по 1 показателю.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования Нефтеюганский район, (%) | % | <1 | 1,0 | 0 |
| 2. | Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, (%) | % | 80,00 | 94,74 | 14,74 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.16. Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022   № 2071-па-нпа.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Нефтеюганского района;

- совершенствование межбюджетных отношений в Нефтеюганском районе.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Управление муниципальными финансами» признана высоко результативной.

Исходя из поставленных задач, в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения, за отчетный период выделено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 318 151,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета ХМАО – Югры 149 463,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нефтеюганского района 168 688,0 тыс. рублей.

Для финансового обеспечения необходимых расходных обязательств муниципальных образований поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, при составлении бюджета на очередной финансовый год и плановый период решением Думы Нефтеюганского района от 30.11.2022 № 830 «О бюджете Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предоставлялись иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

В целях поощрения в 2023 году предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 2 000,0 тыс. рублей на поощрение за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, за 2022 год.

Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях проводилась по 23 показателям (индикаторам), которые определяли повышение или понижение качества организации и осуществления бюджетного процесса поселениями по направлениям планирования бюджета, исполнения бюджета, открытости бюджетного процесса.

Право на получение иных межбюджетных трансфертов имели поселения, сводная оценка качества которых выше среднего значения, сложившегося по поселениям.

Постановлением  администрации Нефтеюганского района от 17.04.2023 года  № 535-па «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на поощрение за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2022 год» предоставлены иные межбюджетные трансферты гп.Пойковский (I место и 754,1 тыс. рублей), сп.Салым (II место и 506,1 тыс. рублей),  сп.Сингапай (III место и 397,9 тыс. рублей), сп.Куть-Ях (IV место и 341,9 тыс. рублей).

Также, в 2023 году бюджетам поселений предоставлены иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 14 741,2 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 12 422,0 тыс. рублей;

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 2 319,2 тыс. рублей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 6 показателям, из них:

- достигнуто запланированное годовое значение по 3 показателям;

- достигнуто свыше 100,0% от годового значения по 3 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) | % | ≥ 50 | 59,9 | 9,9 |
| 2. | Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 3. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района | баллы | ≥75 | 76,2 | 1,2 |
| 4. | Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района | % | ≥ 95 | 100,0 | 5,0 |
| 5. | Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района | баллы | ≥ 73,5 | ≥ 73,5 | 0 |
| 6. | Соблюдение порядка составления и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности | % | 100,0 | 100,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.17. Реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2077-па-нпа.

Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда работников Нефтеюганского района, а также содействие занятости населения.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников;

- участие в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» признана высоко результативной.

В 2023 году проведен сбор и мониторинг информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей Нефтеюганского района. Отчетную информацию о состоянии условий и охраны труда в 2023 году представили 299 организаций Нефтеюганского района (в 2022 году 298 организаций). Количество работников, работающих в отчитавшихся организациях 16 725 человек, что составило 63,9% от общего числа работающих в районе.

По итогам мониторинга предоставленной информации проведена профилактическая работа с работодателями, зарегистрированными на территории Нефтеюганского района, направленная на недопущение нарушений требований охраны труда, сохранения жизни и здоровья работающего населения.

Разработано 25 методических рекомендаций для руководителей и специалистов организаций района по вопросам охраны труда.

Принято 14 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда.

Организовано и проведено 2 конкурса по охране труда:

Конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» (муниципальный этап). На участие в конкурсе подано 100 работ учащихся из 11 образовательных организаций Нефтеюганского района. Творческие работы победителей направлены на участие в Региональном конкурсе детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в г.Ханты-Мансийск. По итогам конкурса в 3-х номинациях, по 3-м возрастным группам юные жители района завоевали: 1 место 2 человека, 2 место 1 человек,                       3 место 2 человека.

Конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда Нефтеюганского района». Победитель муниципального конкурса – специалист по охране труда Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа» 10.10.2023 в г. Ханты-Мансийске представил Нефтеюганский район в окружном конкурсе «Лучший специалист по охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», где завоевала II место в конкурсе среди организаций непроизводственной сферы.

В соответствии со статьёй 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2010 № 142-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового плана», с утвержденным планом проверок, отделом социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района за 2023 год проведены плановые проверки                                                     8 подведомственных муниципальных организаций района по вопросам соблюдения требований трудового законодательства.

По результатам проверок оформлены 8 актов и выданы 8 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Предоставляется государственная услуга по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, заключенных на территории муниципального образования (далее – государственная услуга). На 31.12.2023 государственная услуга оказана 35 раз, в том числе зарегистрировано:

- 7 коллективных договоров;

- 2 трехсторонних соглашения;

- 26 дополнительных соглашений о внесении изменений, дополнений к действующим коллективным договорам.

Обучение по охране труда в обучающей организации прошли 20 руководителей и специалистов администрации Нефтеюганского района.

Временно трудоустроены 601 человек из числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В результате реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям, плановые значения по которым достигнуты в полном объеме.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2. | Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 3. | 3. Доля организованных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, (от установленного Соглашением значения) | % | 100,0 | 100,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.18. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2078-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого естественного роста численности населения, снижение уровня бедности, повышение качества жизни жителей Нефтеюганского района.

Основной задачей муниципальной программы является получение социальной поддержки отдельными категориями граждан.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района» признана результативной.

В 2023 году единовременная социальная выплата предоставлена 10 гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в процедуре программного гемодиализа 100,0% от поступивших заявлений.

Проведенные мероприятия позволили достичь целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 1 показателю, плановое значение по которому достигнуто в полном объеме.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.19. Реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Совершенствование муниципального управления» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2057-па-нпа.

Целью муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями возложенных на них функций, а также повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- создание условий для качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями»;

- повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния;

- повышение профессиональной компетенции лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования;

- обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в том числе предупреждение коррупции, выявление и урегулирование конфликта интересов.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Совершенствование муниципального управления» признана высоко результативной.

Администрация района обеспечивает в Нефтеюганском районе права, свободы и законные интересы человека и гражданина, исполнительно-распорядительные функции по эффективному решению вопросов местного значения в  интересах населения района, осуществление задач социально-экономического развития района, исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принятых в пределах их компетенции; осуществляет координацию и связь между органами государственной власти и местного самоуправления на территории района; способствует привлечению населения к управлению районом.

За 2023 год своевременно и в полном объеме выплачены заработная плата, начисления на оплату труда, прочие выплаты работникам, своевременно заключены, и исполнены контракты в рамках муниципальной программы. Составлены и своевременно сданы ежемесячные, квартальные и годовой отчеты.

Исполнение по обеспечению функций органами местного самоуправления составило, в том числе:

- администрация Нефтеюганского района 100,0%;

- Дума Нефтеюганского района 100,0%;

- Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района 100,0%.

Исполнение обеспечения функций по подведомственным учреждениям составило:

- МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» 99,6%

В 2023 году прошли дополнительное профессиональное образование                             91 муниципальный служащий.

В целях противодействия коррупции проводилась работа по совершенствованию комплекса мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, уделялось приоритетное внимание вопросам предупреждения коррупции. Реализация мероприятий осуществлялась систематически на плановой основе, что способствовало снижению количества коррупционных проявлений (нарушений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе.

С целью повышения престижа муниципальной службы своевременно проведена работа по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в местных печатных и электронных СМИ.

Отдел записи актов гражданского состояния администрации Нефтеюганского района осуществляет переданные в соответствии с действующим законодательством отдельные государственные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. За 2023 год зарегистрировано 973 актов гражданского состояния, в том числе:

- о рождении 278 актов;

- о смерти 244 акта;

- о заключении брака 168 актов;

- о расторжении брака 194 акта;

- о перемене имени 30 актов;

- об установлении отцовства 59 актов.

В 2023 году проведен опрос граждан с целью оценки предоставления государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Среди опрошенных граждан, уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составил 99,0%.

В результате реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 4 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 2 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 2 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 98,0 | 100,0 | 2 |
| 3. | Исполнение обеспечения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями ежегодно не ниже 95%. | % | 95,0 | 99,8 | 4,8 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) | % | 99,0 | 99,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.20. Реализация муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2066-па-нпа.

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Нефтеюганского района, профилактика экстремизма в Нефтеюганском районе.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы предусмотрены следующие задачи:

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации на территории городского и сельских поселений;

- содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан;

- реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

- развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;

- профилактика экстремистских проявлений, укрепление гражданского единства на территории городского и сельских поселений.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» признана высоко результативной.

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году проведено:

1. В рамках подпрограммы I «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Нефтеюганского района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на содействие национальным объединениям и религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости (религиозные праздники «Рождество Христово», «Крещение Господне», «Навруз», «Пасха», «Курбан Байрам», семинар-тренинг «Лаборатория межнационального взаимодействия» (49,9 тыс. рублей);

- мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства, торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День Конституции РФ, День государственного флага, День народного единства, День образования Ханты-Мансийского автономного округа);

- мероприятия, направленные на развития потенциала детей и молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия (визуальное сопровождение проекта «Этноволонтер» (15,0 тыс. рублей); создание/оборудование второго молодежного кросскультурного пространства «ЧУМового пространства» в сп.Лемпино (300,0 тыс. рублей); районный фестиваль «Содружество. Мы вместе» (50,0 тыс. рублей); интеллектуальная игра «ЭтноЭлемеНтаРиУМ» (60,0 тыс. рублей);

- мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России (районный конкурс национальных обрядов, традиций, праздников «Лики наследия» в рамках муниципального марафона национальных культур «Золотой багульник» (102,9 тыс. рублей), праздник «Вороний день» - «Вурна - хатл», акция «Многонациональное добрососедство», национальный праздник «Сабантуй» (37,8 тыс. рублей), праздник славянской культуры «Сибирская Слобода», круглый стол семейного национального творчества «Наследники традиций»                         (60,0 тыс. рублей), приобретена литература на языках народов России (220 шт.) на сумму  116,6 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма            (15 специалистов БУНР «Межпоселенческая библиотека», работающих в сфере межнациональных отношений прошли курсы повышения квалификации по теме «Противодействие терроризму и экстремизму» (29,8 тыс. рублей);

- мероприятия, направленные на создание условий для успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан (мигрантов), а также для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации (в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» продолжается работа Центра языковой адаптации детей-мигрантов. В 2023-2024 учебном году в Центр языковой адаптации детей-мигрантов зачислены 11 человек. С детьми-мигрантами проводится коррекционно-развивающая работа, направленная на достижение их максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде, фестиваль национальных культур под девизом «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом» (100,0 тыс. рублей), для иностранных граждан разработаны буклеты «Добро пожаловать в Нефтеюганский район!» (9,4 тыс. рублей);

- мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержки родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании (акции, лекции, беседы в рамках Дня славянской письменности и в рамках празднования Международного дня родного языка);

- мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества, а также повышения его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма в Нефтеюганском районе (районный фестиваль традиционной казачьей культуры «Родное приволье»           (98,5 тыс. рублей); в течение года в НРМОБУ «Чеускинская СОШ» реализуется программа дополнительного образования «Юный казак - гражданин - патриот», с ребятами (11 обучающихся 3-его класса) проводятся мероприятия патриотической направленности, казачата изучают историю, культуру, обычаи и традиции казачьего народа, основы военных наук;

- мероприятия, ориентированные на реализацию комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия (в эфир местного телеканала вышло: 12 информационных сюжетов,  2 тематических интервью, 3 объявления с озвучкой о телефонной «горячей линии»,    3 видеоролика (835,9 тыс. рублей), конкурс журналистских работ на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района (81,0 тыс. рублей),  конкурс социальной рекламы, направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (10,0 тыс. рублей).

2. В рамках подпрограммы II Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» проведены следующие мероприятия:

- мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма. За 2023 год обстановка в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений спокойная, конфликтов не выявлено;

- мониторинг сети «Интернет» (за январь-декабрь 2023 года выявлено             233 информационных материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов и 57 информационных материалов, не вошедших в Федеральный список экстремистских материалов, но направленных на разжигание религиозной ненависти и вражды. Вся информация с указанием адресов, ссылок направлена в правоохранительные органы для подготовки исков о признании информации запрещенной к распространению, блокировки сайтов;

- мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (онлайн - анкетирование по выявлению представителей неформальных молодёжных объединений в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. Анализ результатов анкетирования показал, что в 2023 году среди обучающихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в возрасте от 14 до 18 лет представителей молодёжных субкультур, несущих угрозу обществу, не выявлено; диагностика личностных свойств толерантности среди обучающихся 10-11 классов. Результаты показали, что большинство опрошенных продемонстрировали наличие среднего уровня толерантности);

- мероприятия, направленные профилактику экстремизма, предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов (во всех общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района проводились мероприятия, направленные на формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма, привития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, по предупреждению действий, нарушающих права и законные интересы других лиц, охват мероприятиями составляет 4994 несовершеннолетних, из них                             1 450 человек - учащиеся с 8-11 класс, также мероприятиями охвачены                                      5 009 родителей).

В результате реализации муниципальной программы созданы условия для достижения целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям, плановые значения по которым исполнены свыше 100,0%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан | % | 81,5 | 95 | 13,5 |
| 2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе | человек | 3 050 | 6 120 | 3 070,0 |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 5 950 | 7 536 | 1 586,0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.21. Реализация муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Укрепление общественного здоровья» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2067-па-нпа.

Целью муниципальной программы является формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- пропаганда здорового образа жизни;

- повышение информированности населения о факторах риска развития заболеваний и мерах профилактики;

- профилактика алкоголизма несовершеннолетних.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Укрепление общественного здоровья» признана результативной.

Исходя из поставленных задач, в учреждениях спорта поселений района проведено более 200 спортивных массовых мероприятий с привлечением                           3 041 участника.

Наиболее масштабные мероприятия:

- командное первенство в соревнованиях по лыжным гонкам «Всероссийская лыжня»;

- первенство по северному многоборью;

- «Турнир по настольному теннису»;

- первенство по хоккею с шайбой «Золотая шайба».

В общеобразовательных организациях Нефтеюганского района было проведено более 260 мероприятий тематических мероприятий, в которых приняли участие 100,0% обучающихся.

Проведены флешмобы «Мы за ЗОЖ», «Здоровый образ жизни – твоя главная победа», «Мы выбираем жизнь без наркотиков!», «Время развеять дым» и т.д. На систематической основе проводятся «Уроки здоровья».

Волонтёры серебряного возраста выезжали в сельские поселения Нефтеюганского района с культурно-спортивной программой с охватом 238 человек.

На районным телеканале проведено 2 круглых стола с участием специалистов БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская районная больница», БУ «Центр гигиены и эпидемиологии» на темы: профилактика остеохондроза и ожирения, профилактика сезонных инфекционных заболеваний.

Все проводимые массовые мероприятия, проводимые учреждениями и культуры спорта района освещаются в видеосюжетах телевизионных новостей, публикуются в СМИ и социальных сетях.

В газете «Югорское обозрение» регулярно размещаются статьи по профилактике сезонных инфекций, неинфекционных заболеваний, ведения здорового образа жизни.

Через мессенджеры и социальные сети распространена информация об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, распространены памятки, листовки, буклеты, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ среди обучающихся «Путь к здоровью», «Скажи нет табакокурению» и т.д. Оформлен стенд «Профилактике вредных привычек».

С привлечением сотрудников ОМВД проведены родительские собрания об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ: «Профилактика вовлечения детей и подростков в употребление психоактивных веществ», «Организация летнего отдыха», «Безопасные каникул» и т.д. Также распространены памятки по средствам мессенджеров «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ».

За отчетный период выявлено 8 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки. Со всеми несовершеннолетними организована индивидуальная профилактическая работа, утверждены межведомственные индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних с привлечением структур системы профилактики, в том числе нарколога Нефтеюганской районной больницы и психологов Нефтеюганского районного комплексного центра социального обслуживания населения» для оказания им психологической и социальной помощи.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Совокупность проведенных мероприятий позволила достичь запланированных целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 3 показателям, плановые значения по которым достигнуты в полном объеме.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля реализованных в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта мероприятий, направленных на формирование у населения Нефтеюганского района мотивации по ведению здорового образа жизни, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2. | Доля размещенных в СМИ информационных материалов по мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 3. | Доля проведенных ежеквартальных оперативных профилактических рейдов по местам концентрации несовершеннолетних | % | 100,0 | 100,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.22. Реализация муниципальной программы «Развитие туризма»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие туризма» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022   № 2072-па-нпа.

Целью муниципальной программы является содействие комплексному развитию туризма в Нефтеюганском районе для дальнейшего развития туристской инфраструктуры, приоритетных и перспективных видов туризма, формирования и продвижения качественных, конкурентоспособных и креативных туристских продуктов.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- развитие туристской инфраструктуры;

- привлечение туристского потока.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие туризма» признана результативной.

Основным инструментом реализации политики в сфере развития туризма являлась муниципальная программа, предусматривающая меры финансовой поддержки на реализацию проектов в сфере туризма, проведения событийных мероприятий для привлечения дополнительного туристического потока.

Специалистами комитета регулярно оказывается методическая, консультационная и информационная поддержка субъектов туриндустрии о проведении федеральных, окружных и муниципальных конкурсов, грантов, субсидий, касающихся сферы туризма. В 2023 году предприниматели приняли участие в             5 грантовых конкурсах:

- ООО «Империя» (БОиТ «Парус») приняли участие в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения (апрель 2023 год);

- ООО «Империя» (ЦТиО «Парус») приняли участие в конкурсе на финансовую поддержку в форме грантов на развитие туристкой инфраструктуры и совершенствование туристских услуг от Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (май 2023 год);

- индивидуальным предпринимателем района подана заявка на участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма, который проводилось Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (май 2023 год).

Житель сп.Усть-Юган, Цветков Федор Русланович, автор проекта «Сафари по Тайге» одержал победу в 2 грантовых конкурсах:

- Всероссийский конкурс «Росмолодёжь. Гранты. 2 сезон» от Федерального агентства по делам молодежи (август 2023 г.). Проект стал победителем;

- конкурс «Грант Губернатора Югры для физических лиц 2023». Проект стал победителем.

Проект включает в себя несколько туристических маршрутов, а именно: «Сафари на вездеходе по тайге», «Сплав на сап-бордах», «По лесным озерам на сап-бордах».

Ведется активная работа по мотивации представителей туриндустрии к повышению квалификации и обучению, двое предпринимателей стали участниками туристического акселератора от Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма» в 2023 году  доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 10 346,52 тыс. рублей. В рамках реализации программы реализован ряд мероприятий:

-  проведен первый районный конкурс по разработке туристических маршрутов на территории Нефтеюганского района, участие в котором приняли 14 человек;

- Проведено событийное мероприятие, которое вошло в перечень плана межмуниципальных (агломерационных) мероприятий (проектов) крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск, закрытие зимнего туристического сезона «СКАЗочный ветер», способствовало привлечению дополнительного туристического потока и повысило привлекательность территории Нефтеюганского района среди сообщества спортсменов и зрителей ездового вида спорта Югры;

- проведено событийное мероприятие на базе туризма и отдыха «Сказка» - праздник летнего солнцестояния в традициях древних славян: реконструкция Славянского праздника «Купало»;

- предоставлен грант в форме субсидии на развитие туристской инфраструктуры. Победителем стала заявка от ООО «Империя» с проектом «Регата». Проект направлен на строительство новых современных средств размещения и развитие туристкой инфраструктуры. Реализация проекта завершится к 31.03.2024.

В рамках агломерации реализовано мероприятие - «Туристический (межмуниципальный) маршрут «Удивительная Югра». Первый маршрут состоялся в ноябре 2023 года, центр туризма и отдыха «Парус» посетили школьники из Сургутского района. В дальнейшем дети Нефтеюганского района отправятся в Сургутский район и посетят г.Лянтор.

Запущен новый этнографический маршрут «В гости на стойбище                     «У Петровых»». Данный проект стал победителем II Всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма в номинации «Лучший этнографический маршрут».

В ноябре 2023 года проведена презентация туристических возможностей Нефтеюганского района на главном окружном туристическом форуме           «ЮграТур 2023». Сделан акцент на новые туристические маршруты, а именно: «Сафари по Тайге», «Вечер тайн хантыйской кухни» и «В гости на стойбище «У Петровых»». Участие в форуме также приняли представители гостиничного бизнеса и товаропроизводители Нефтеюганского района. В рамках форума организована презентация стенда Нефтеюганского района для Губернатора.

Продвижение туристических возможностей Нефтеюганского района ведется посредством важнейшего инструмента повышения информирования туристов, гостей и жителей - средств массовой информации. За год работы количество подписчиков группа PRO туризм Нефтеюганский район выросло на 531 и достигло 845 человек. Газета «Югорское обозрение» - опубликовано шесть статей по теме туризма. Телекомпания «7 Канал» - опубликовала шесть репортажей по теме «туризм».

Авторы проектов в сфере туризма и товаропроизводители района приняли участие в мастерской сообществ «Комунада». В Ханты-Мансийске собрались                      60 участников-представителей коренных малочисленных народов Севера и экспертов из креативных индустрий. На протяжении пяти дней участники делились знаниями и обмениваться опытом. В рамках «Комунада» проходил конкурс постсопровождения участников. Проект «В гости на стойбище «У Петровых» стал одним из                                  5 победителей.

Проведена работа по актуализации реестра коллективных средств размещения Нефтеюганского района и приведения оказываемых услуг в соответствие с НПА РФ. Организована рабочая комиссия, в которою вошли: специалисты комитета; отдел профилактики терроризма и правонарушений комитета гражданской защиты населения; ГООО ПОО Нефтеюганского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре».  В результате рабочих выездов выявлено: три объекта полностью соответствуют требованиям постановлений Правительства РФ, у семи объектов выявлены замечания, один объект не прошел обследование комиссией в связи с отсутствием руководителя и неисполнением НПА и требований. В течении трех месяцев после рабочего выезда четыре объекта из семи полностью устранили замечания, 3 гостиницы их дорабатывают. На сегодняшний день в Нефтеюганском районе осуществляют деятельность по размещению 2 базы отдыха, 2 автокемпинга,                7 гостиниц.

Внутренний туристский поток в 2023 году составил 29 000 человек.

Совокупность проведенных мероприятий позволила достичь запланированных целевых показателей.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 5 показателям, плановые значения по которым достигнуты в полном объеме.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма (ежегодно) | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Количество проектов, направленных на развитие туристской отрасли, получивших финансовую поддержку (ежегодно) | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию туристических ресурсов Нефтеюганского района (ежегодно) | единиц | 12 | 12 | 0 |
| 4. | Количество туристических маршрутов (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Количество проведенных среди молодежи туристических конкурсов, направленных на укрепление имиджа Нефтеюганского района (ежегодно) | единиц | 0 | 0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

4.23. Реализация муниципальной программы «Градостроительство и землепользование»

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Градостроительство и землепользование» утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 №2095-па-нпа.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территорий, рациональное использование природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Нефтеюганского района с учетом интересов граждан, организаций, предприятий и предпринимателей Нефтеюганского района по созданию благоприятных условий жизнедеятельности. Обеспеченность поселений обновленными документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Эффективное управление земельными ресурсами в границах муниципального образования Нефтеюганский район. Развитие садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района.

Основными задачами муниципальной программы является:

- развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства на территории Нефтеюганского района;

- исполнение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности и землепользования;

- создание условий для рационального использования земель в границах муниципального образования Нефтеюганский район;

- создание условий для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки;

- создание условий для деятельности на территории Нефтеюганского района садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- обеспечение транспортной доступности к территориям садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- обеспечение системами инженерной и транспортной инфраструктур территорий, предназначенных для жилищного строительства;

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для обеспечения льготной категории граждан.

В 2023 году разработаны и утверждены 2 единых документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Пойковский, сельского поселения Куть-Ях.

Разработана документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) на территории сельского поселения Куть-Ях, с целью размещения объекта капитального строительства: «АГРС «Кавказ-3» сп. Куть-Ях Нефтеюганского района.

Выполнены работы по внесению сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Нефтеюганского района в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (ГИСОГД Югры)

Образованы и поставлены на государственный кадастровый учет 51 земельный участок. В отношении 29 земельных участка проведена оценка.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 7 показателям, из них:

- достигнуто от годового значения свыше 100,0% по 1 показателям;

- достигнуто запланированное годовое значение по 6 показателям.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации |  | Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановый показатель | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общий объем ввода жилья, в год | млн. кв.м. | 0,023 | 0,063 | 0,04 |
| 2. | Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 3. | Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района со сформированными и поставленным на кадастровый учет земельными участками | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 4. | Комплексные кадастровые работы | % | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5. | Доля садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям, к их общему количеству | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 6. | Доля выделенных субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Нефтеюганского района, примыкающих к дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и к ведомственным (частным) дорогам до ближайшего земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или огородничества, к числу подавших заявления | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 7. | Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, мероприятий в год. | ед. | 2,0 | 2,0 | 0 |

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте Нефтеюганского района:

https://admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/

По итогам проведенной оценки эффективности за 2023 год все муниципальные программы признаны «эффективными».  В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития Нефтеюганского района реализация муниципальных программ будет продолжена в 2024 году.