## Приложение 2
Приложение № 2 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района
СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы района _______________________ Л.И.Щегульная
Оценка эффективности целевых показателей за 2024 год
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" (результативная - 5 баллов)
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития
№ п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы (ед. изм.) | Результат реализации муниципальной программы |  |  |  | Значимые результаты реализации муниципальной программы в 2024 году
|  | план | факт | абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Оценка в баллах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Целевые показатели из Таблицы 1
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 202.3 | 221.1 | 18.8 | 2 | В целях достижения целевых показателей проведены следующие мероприятия: - участие в реализации региональных проектов "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; - проведение информационно-консультационной кампании, в том числе онлайн-мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства; - выездные бизнес-консультации для субъектов МСП «Бизнес – Десант»; - использование информационных ресурсов: официальный сайт органов местного самоуправления Нефтеюганского района, Инвестиционный портал Нефтеюганского района, сообщество "Предприниматели Нефтеюганского района" в социальной сети ВКонтакте, Telegram-канал "Предприниматели Нефтеюганского района". Снижение показателя связано с ростом среднесписочной численности работников Нефтеюганского района (без субъектов малого предпринимательства) на 2 000 человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, который обусловлен ростом численности работников в организациях и территориально обособленных подразделениях, осуществляющих добычу полезных ископаемых (на 11,0%), транспортировку и хранение (на 2,7%), строительство (на 6,9%).
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 17.8 | 17.1 | -0.7 | -1
3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек | 4.3 | 5.2 | 0.9 | 2
Целевые показатели из Таблицы 8
4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержк, единиц | 14 | 18 | 4 | 2 | В 2024 году было объявлено 4 этапа приема документов на получение финансовой поддержки субъектам МСП Нефтеюганского района
| ИТОГО: |  |  |  | 5
Официальный источник информации |  | https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/informatsiya-o-hode-realizatsii-munitsipalnyh-programm/
Директор департамента экономического развития | [5 empty] | Ю.Р.Катышева
Невоструева Анна Игоревна, 8(3463)250199