Приложение № 4

к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Нефтеюганского района

Пояснительная записка

1. Муниципальная программа Нефтеюганского района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2063-па-нпа (в редакции от 15.05.2023 № 658-па-нпа; 04.08.2023 № 1122-па-нпа; 20.11.2023 № 1702-па-нпа; 26.12.2023 № 1978-па-нпа; 19.04.2024 № 618-па-нпа).
2. Программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257, Указам Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и мероприятиям подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» (Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 557-п (ред. от 26.12.2024)).

**Исполнители муниципальной программы.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Нефтеюганского района (департамент экономического развития).

Соисполнители муниципальной программы:

Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.

1. **Цели реализации муниципальной программы.**

Развитие малого и среднего предпринимательства в Нефтеюганском районе.

1. **Задачи муниципальной программы и пути их решения**.

*Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
в муниципальном образовании, включая социальное предпринимательство*.

Для решения поставленной задачи были проведены следующие мероприятия:

По итогам 2024 года финансовая поддержка оказана 18 предпринимателям, на общую сумму 3 562 444,44тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка оказана 16 предпринимателям на общую сумму 3 228,33 тыс.рублей (6 субъектам на компенсацию части затрат на аренду нежилых помещений, 8 субъектам по возмещению части затрат при приобретении оборудования (основных средств), 6 субъектам МСП по возмещению затрат на оплату коммунальных услуг), 1 субъекту на обязательную сертификацию произведенной продукции(4 субъекта МСП получили финансовую поддержку по двум видам);

- за счет средств регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» финансовая поддержка оказана 2 субъектам МСП на общую сумму 264,11 тыс.рублей.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития субъектов малого   
и среднего предпринимательства» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире, радиоэфире информационных материалов на территории г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района на сумму 70,0 тыс.рублей и организована информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес, в средствах массовой информации размещено 2 информационных материала.

С 08 по 10 декабря организовано участие в окружной выставке-форуме товаропроизводителей «Товары земли Югорской» от муниципального образования Нефтеюганский район 13 субъектов предпринимательства.

В 2024 году проведено 18 мероприятий, в том числе заседаний для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (количество участников - 222).

Информационно - консультационная поддержка предоставлена 391 субъекту предпринимательства и гражданам, желающим открыть свой бизнес.

В целях информирования предпринимателей, а также для прямой обратной связи с бизнесом используются следующие ресурсы: официальный сайт органов местного самоуправления Нефтеюганского района (раздел «Предпринимательство»), Инвестиционный портал Нефтеюганского района, сообщество «Предприниматели Нефтеюганского района» в социальной сети ВКонтакте, Telegram-канал «Предприниматели Нефтеюганского района».

На территории Нефтеюганского района зарегистрировано 2272 человека, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход.

В реестр субъектов креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре включены 12 субъектов, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района и 2 предпринимателя подтвердили статус социального.

1. **Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.**

В целях улучшения целевых показателей муниципальной программы проводятся следующие мероприятия:

- участие в реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- проведение информационно-консультационной кампании, в том числе онлайн-мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- использование информационных ресурсов в целях информирования предпринимателей, а также для прямой обратной связи с бизнесом.

Благодаря проведенным мероприятиям в 2024 году достигнуты целевые показатели муниципальной программы.

1. **Исполнение расходных обязательств муниципальной программы**

Уточненный план на реализацию мероприятий программы в 2024 году составляет 3562,44 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет ХМАО-Югры – 3 143,20 тыс. рублей;

- бюджет района – 419 244,44тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по итогам 2024 года составило 100,0 %, в том числе бюджет автономного округа 100,0 %, местный бюджет 100,0 %.

1. Достижение **целевых показателей муниципальной программы**

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 4, из них:

- 3 целевых показателя из таблицы 1:

1) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц - 221,4 единиц;

2) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % - 17,1 %;

3) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек - 5,2 тыс. человек.

- 1 целевой показатель из таблицы 8:

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц - 18 единиц.

Достигнуты плановые значения по 3 показателям. По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» плановые значения не достигнуты в связи с ростом среднесписочной численности работников Нефтеюганского района (без субъектов малого предпринимательства) на 2 000 человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, который обусловлен ростом численности работников в организациях и территориально обособленных подразделениях, осуществляющих добычу полезных ископаемых (на 11,0%), транспортировку и хранение (на 2,7%), строительство (на 6,9%).

1. **Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

В целях снижения рисков по реализации мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов начинающим предпринимателям муниципальной программы были приняты следующие меры:

- информирование субъектов предпринимательства посредством: СМИ, размещения на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района, Инвестиционного портала Нефтеюганского района, сообщества «Предприниматели Нефтеюганского района» в социальной сети ВКонтакте, Telegram-канала «Предприниматели Нефтеюганского района»;

- проведение мероприятий для субъектов МСП.

В целях недопущения негативного влияния факторов и рисков, влияющих на результаты реализации мероприятий муниципальной программы, приняты такие меры как своевременная корректировка финансового обеспечения. С целью минимизации рисков при реализации муниципальной программы проводится информационное, организационно-методическое сопровождение всех мероприятий программы.

1. **Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год**

По результатам оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год программа признана результативной*.* Оценка составила 5 баллов.

1. **Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период)**

В связи с участием муниципального образования в реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» скорректирован перечень мероприятий и показателей на 2025-2027 год и на период до 2030 года.

Утверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» (постановлением администрации от 02.11.2024 № 1879-па-нпа).

Директор департамента

экономического развития Ю.Р. Катышева

Невоструева Анна Игоревна,

8(3463)250199