Приложение № 4

**Пояснительная записка к отчету за 2024 год**

**по реализации муниципальной программы Нефтеюганского района**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

1. **Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации от 31.10.2022 № 2094-па-нпа (с изменениями: от 20.02.2023 № 212-па-нпа; от 05.05.2023 №619-па-нпа; от 17.07.2023 № 1041-па-нпа; от 23.10.2023 № 1543-па-нпа; от 11.12.2023 №1842-па-нпа; от 26.12.2023 №1985-па-нпа; от 17.06.2024 №988-па-нпа; от 22.07.2024 №1254-па-нпа; от 02.12.2024 №2142-па-нпа; от 24.12.2024 №2364-па-нпа).
2. **Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

Муниципальная программа соответствует: основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 29.11.2023 № 962; Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; целевым показателям Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 564-п (с изменениями).

**3. Исполнители муниципальной программы**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.

*Соисполнитель муниципальной программы****:*** Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

**4. Цели реализации муниципальной программы**

Создание условий, обеспечивающих жителям Нефтеюганского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов Нефтеюганского района на окружной, российской и международной спортивной арене.

**5. Задачи муниципальной программы и пути их решения**

Для решения поставленных целей программой предусмотрено 4 задачи. Основополагающим направлением поставленных задач является реализация основных мероприятий муниципальной программы, в том числе:

***Задача 1. «Пропаганда спортивного образа жизни для всех возрастных категорий и социальных групп граждан».***

* 1. *Региональный проект «Спорт-норма жизни».* В рамках реализации данного на территории Нефтеюганского района проводятся Всероссийские мероприятия: «Лыжня России»; Всероссийский день бега «Кросс-наций». В 2024 году в г.п.Пойковский прошла всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2024" общее количество участников более 160 человек. В сентябре 2024 года в г.п.Пойковский прошло мероприятие «Кросс Нации - 2024» общее количество участников более 249 человек.
  2. *В рамках проекта Нефтеюганского района «Крепкое здоровье-крепкий район»* проводились спортивные мероприятия в зачет Спартакиады трудящихся Нефтеюганского района "За здоровый образ жизни 2024". Срок реализации проекта с 25.07.2018г. по 31.12.2024г. Срок реализации проекта с 25.07.2018г. по 31.12.2024г. За 2024 год проведено 12 мероприятий по 12 видам спорта с участием 327 человек. Сумма фактически освоенных средств составила 646,6 тыс. рублей (100%).
  3. *В рамках проекта Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп. Каркатеевы»* предусмотрено создание в Нефтеюганском районе лыжероллерной трассы на которой возможна организация тренировочных сборов для спортсменов проходящих спортивную подготовку по циклическим видам спорта. Срок реализации проекта с ноября 2022г. по сентябрь 2026г. С начала реализация проекта, была утверждена проектная инициатива, сформирован состав команды проекта, согласован и утвержден паспорт и календарный план проекта.
  4. *«Оказание поддержки автономным некоммерческим и иным некоммерческим организациям в развитии физической культуры и спорта».* В рамках данного мероприятия, автономным некоммерческим и иным некоммерческим организациям, на безвозмездной основе, оказывается поддержка по организации и проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. В 2023 году, оказывалась консультативно-методическая помощь в подготовке и подачи документации грантовой поддержки.
  5. *«Укрепление материально-технической базы учреждений спорта».* Реализация данного мероприятия направленно на создание современной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в Нефтеюганском районе, обеспечение спортивных комплексов Нефтеюганского района спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, создание безопасной и комфортной среды для занимающихся физической культурой и спортом.

В 2024 году финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия составило 18 454,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,4% Наказы избирателей окружное финансирование: замена электрической проводки и реконструкция сетей электроснабжения – 400,00 тыс. рублей; установка индификационной системы установления личности – 200,00 тыс. рублей;

(в том числе: бюджет автономного округа составил 3900,0 тыс. рублей; средства бюджета Нефтеюганского района иных источников составило 14 554,6 тыс. рублей:

Наказы избирателей окружное финансирование: замена электрической проводки и реконструкция сетей электроснабжения – 400,00 тыс. рублей; установка индификационной системы установления личности – 200,00 тыс. рублей;

-Текущий ремонт кровли здания бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центра спорта и культуры» Спортивного комплекса «Лидер» с.п.Куть-Ях. в сумме 12 173,68 тыс. рублей, за счет средств, предусмотренных соглашением от 14.03.2024 №MOS/24/0067;

Наказы избирателей окружное финансирование: замена электрической проводки и реконструкция сетей электроснабжения – 400,00 тыс. рублей; установка индификационной системы установления личности – 200,00 тыс. рублей;

- за счет средств, предусмотренных соглашением от 05.09.2018 №MOS/18/0218 (допсоглашение №4) между Правительства ХМАО-Югры и компанией "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." на текущий ремонт помещений лыжной базы БУ НР "ЦСК" в с.п.Сентябрьский – произведена замена кровли, замена потолочного освещения, укрепление потолочного перекрытия, в сумме 1 408,3 тыс. рублей договор безвозмедной помощи (пожертвования) МОS/24/0055 от 14.03.2024.

- с.п.Салым С/К Салым приобретено оборудования для подготовки лыжной трассы, в сумме 472,6 тыс. рублей договор безвозмедной помощи (пожертвования) МОS/24/0050 от 14.03.2024.

*1.6. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом».* В рамках данного мероприятия осуществляется проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом, осуществляется содержание учреждения и выплата заработной платы БУНР «Центр спорта и культуры».

Исполнение бюджета по данному мероприятию за 2024 год составило 195 165,4 тыс. рублей, 98,8%, в том числе:

- 194 465,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Нефтеюганского района и межбюджетных трансфертов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района;

- 700,0 тыс. рублей за счет иных источников - средства, предусмотренные соглашением от 05.09.2018 №MOS/18/0218 (допсоглашение №4) между Правительством ХМАО-Югры и компанией "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", на проведение мероприятия "Традиционная Салымская регата" в сп.Салым.

За 2024 год проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий (в том числе выезды на соревнования окружного, всероссийского и международного уровней, участия сборной команды, проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных в поселениях района) с участием 5247 чел., в том числе более 3540 детей и подростков.

*1.7. «Развитие сети шаговой доступности».* Реализация данного мероприятия направленно на создание условий, обеспечивающих возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. В 2024 году, по соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты Мансийского автономного округа – Югры № 25-ШД/2024 от 02.02.2024, реализована субсидия​ на​ софинансирование​ расходов​ муниципальных​ образований​ по​ развитию​ сети​ спортивных​ объектов​ шаговой​ доступности, на приобретение инвентаря и оборудования в сумме 1 515,88 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета, в сумме 1 212,7 тыс. рублей, средства бюджета Нефтеюганского района на софинансирование расходов, в сумме 303,18 тыс. рублей.

*1.8. «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом».* Реализация данного мероприятия направленно на создание условий, обеспечивающих возможность для систематических занятий физической культурой и спортом. Реализуется за счет средств государственной программы "Сотрудничество" приобретение уличных спортивных площадок круглогодичного использования.

***Задача 2. "Обеспечение доступа жителям Нефтеюганского района к спортивной инфраструктуре"***

*2.1. «Проект Нефтеюганского района Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун*». В рамках данного проекта предусмотрены расходы на капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун»». Финансирование на 2024 год не предусмотрено.

*2.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовки».* В рамках данного мероприятия осуществляется проведение тренировочных сборов, участие юношеских сборных команд Нефтеюганского района по видам спорта в окружных соревнованиях, осуществляется содержание учреждения и выплата заработной платы НРБОУ ДО СШ «Нептун».

За 2024 год проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий с участием более 3540 детей. Исполнение бюджета Нефтеюганского района составило 73 612,7 тыс. рублей, (98,5%).

*2.3. «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта».* В рамках данного мероприятия осуществляется реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, обеспечение содержания учреждения и выплата заработной платы НРБУ ДО СШ «Нептун».

В целях обеспечения детско-юношеских спортивных школ Нефтеюганского района спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем в 2024 году приобретены: шкафы для раздевалки в плавательный бассейн; спортивный инвентарь по видам спорта (плавание, бокс, мини-футбол, северное многоборье, пауэрлифтинг, спортивная борьба, лыжные гонки); спортивная экипировка по видам спорта (плавание, бокс, мини-футбол, северное многоборье, пауэрлифтинг, спортивная борьба, лыжные гонки). Объем финансового обеспечения на исполнение данного мероприятия составил 9 249,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа в сумме 6 039,9 тыс. рублей; средства местного бюджета на софинансирование расходов в сумме 2 110,0 тыс. рублей (фактическое исполнение 100%).

***Задача 3. "Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта."***

***Задача 4. «Создание условий для успешного выступления спортсменов Нефтеюганского района на окружных, всероссийских и международных соревнованиях»***

*3.1. «Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам, присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей».* В рамках данного мероприятия осуществляется приобретение значков, квалификационных книжек для присвоения спортивных разрядов, осуществляется материальное поощрение спортсменов и тренеров по итогам выступлений на Российских и международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским, параолимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также включенных в программу Всемирных специальных олимпийских игр.

В 2024 году производилось приобретение квалифицированных книжек и значков для присвоения спортивных разрядов на сумму 30,00 тыс. рублей, квалификационных категорий спортивных судей. Произведены выплаты единовременных денежных вознаграждений 8 спортсменам (победителям и призерам), и двум их личным тренерам Нефтеюганского района на сумму 90,00 тыс. рублей.

**6. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период**

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в региональной составляющей национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт-норма жизни»).

*Целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».* Базовое значение 53,3%. В 2024 году целевой показатель достигнут – 57,9% за счет 8 вновь учтенных плоскостных сооружений: Парк отдыха: игровой комплекс с баскетбольным щитом, комплект из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, теннисный стол, функциональный тренировочный комплекс для уличного фитнеса , столик со скамьями для настольных игр, спортивная площадка для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, турниковый комплекс "Воркаут", скейт парк с.п.Сингапай; турниковый комплекс "Воркаут", баскетбольная площадка г.п.Пойковский; турниковый комплекс "Воркаут" с.п.Салым; площадка с тренажерами с.п.Каркатеевы, футбольная площадка с.п.Куть-Ях;Важным звеном в развитии физической культуры и спорта района является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, охватывающих все возрастные категории населения от дошкольников до старшего поколения. Сформирован единый календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Нефтеюганского района на 2024г. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с календарными планами спортивных комплексов поселений района.

В целях привлечения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства в 2024 году в поселениях района проводились мероприятия: Первенство сельского поселения Салым по мини-футболу, приуроченные к «Дню Российского флага»; Интернет – турнир Нефтеюганского района по шахматам на базе интернет-портала chessking; в СК с.п. Сентябрьский проходил турнир по боксу «От новичка до мастера», "День Здоровья", спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, приуроченные к праздничным датам, в том числе к Всероссийским спортивном праздникам: "Лыжня России-2024" "Кросс наций - 2024", Открытое первенство Нефтеюганского района по гонкам на обласах, Международный турнир по вольной борьбе. Ежегодно в рамках муниципального проекта «Крепкое здоровье крепкий район» проводятся районные мероприятия по 12 видам спорта в зачет Спартакиады трудящихся Нефтеюганского района "За здоровый образ жизни 2024", по итогам, которой награждается переходным кубком сельское или городское поселение победившее в общем зачете. Проведено открытое XIX лично-командное первенство Нефтеюганского района «Регата 2024».

За 2024 год проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий (в том числе выезды на соревнования окружного, всероссийского и международного уровней, участия сборной команды, проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных в поселениях района) с участием 5247 чел., в том числе более 3540 детей и подростков.

Организованы и осуществляют учебно-тренировочный процесс 28 спортивных секций по таким видам спорта как бокс, бильярд, дзюдо, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, лыжные гонки, силовое троеборье, северное многоборье, вольная борьба, хоккей с шайбой, тхэквондо, настольный теннис, рукопашный бой и адаптивная физическая культура.

В сфере физической культуры и спорта Нефтеюганский район участвует в региональной составляющей национального проекта «Демография» (региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение)).

Во всех поселениях Нефтеюганского района открыты секции "Скандинавской ходьбы", также в спортивных комплексах совместно с инструкторами по спорту граждане старшего поколения занимаются в любое подходящее для них время в рамках графика работы учреждения. В НРБУ ДО СШ «Нептун» определен график посещения плавательного бассейна на бесплатной основе.

Систематически занимается более 1297 человек от 60 лет и старше.

На территории Нефтеюганского района активно ведется работа по привлечению жителей поселений старшего поколения, для участия в тестировании по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», зарегистрированных 10638 человек, принявших участие 1540 человек, сдавших нормативы 1395 человек.

За период 2024 отчетного года в Нефтеюганском районе было проведено более 200 районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных, региональных, всероссийских соревнований, создание современной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, выявление уровня физической подготовленности спортсменов. НРБУ ДО СШ «Нептун» было 8 выездов на соревнования Всероссийского уровня на которых были завоеваны 22 медали различного достоинства:

- «Первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей до 18 лет, юниоров до 23 лет»: 1 место: Ходосенко Ярослав (105 кг.), Ходосенко Святослав (120 кг.),2 место Арзаняев Артем;

- «Первенство России по пауэрлифтингу (жиму), среди юношей до 18 лет, юниоров до 23 лет»: 1 место: Ходосенко Святослав (120 кг), 2 место Ходосенко Ярослав (105 кг.), Морозов Никита (120 кг.), 3 место - общекомандное;

- «Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Огни Москвы»: 3 место Власов Тимофей (выполнил норматив МС);

- «Всероссийский турнир по пауэрлифтингу (жиму) на призы Губернатора ЯНАО»

1 место

Юноши до 18 лет: Красовский Артем, Хайдаралиев Муродали;

Юниоры: Арзаняев Артем, Морозов Никита

2 место: Девушки до 18 лет: Бондарева Мария, Взрослые: Азизов Нариман

3 место: Юноши до18 лет**:**Якушенко Данил;

- Чемпионат и первенство России по северному многоборью

2 место: Бехер Алина - в сумме многоборья, выполнила КМС -метание топора на дальность (92,90), тройной национальный прыжок (7,71); Хабибуллина Карина - прыжки через нарты (240); Литунов Александр - метание топора на дальность (200м), выполнил норматив Мастер спорта России в тройном национальном прыжке (10,93),3 место – Общекомандное;

- Всероссийские соревнования по северному многоборью

1 место – Общекомандное, 2 место - Хабибуллина Карина - в сумме многоборья, 3 место - Бехер Алина - в сумме многоборья;

- Кубок России по северному многоборью: 2 место – общекомандное Участие: Хабибуллина Карина., Литунов Александр;

- Всероссийский турнир по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей, памяти Заслуженного нефтяника, героя социалистического труда А.Д. Шакшина

2 место: Алимсултанов Муслим

3 место: Алексеев Андрей, Поросенков Антон;

Проведение тренировочных сборов, участие юношеских сборных команд Нефтеюганского района в окружных соревнованиях, материальное поощрение спортсменов и тренеров по итогам выступлений на соревнованиях, оказание услуг по организации спортивной подготовки детей привело к результатам:

1. *Увеличилось количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом* с 25 271 чел. (2023г.) до 28 315 чел. (2024 г.). Для привлечения к систематическим занятиям были:

- привлечены спортивные площади общеобразовательных школ, для занятий спортом взрослого населения;

-привлечение максимального количества населения на турниковые комплексы "Стрит-Воркаут", посредством пропаганды здорового образ жизни, проведения мастер-классов по обучению занятий на «Стрит-Воркауте».

*Увеличилась доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей района - с 57,0% до 59,0%;*

2. *Увеличилась доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом*, в общей численности обучающихся с 96,4% детей (2023 г.) до 96,6% детей (2024 г). Увеличение связанно с активной пропагандой физической культуры и спорта, популяризацией здорового образа жизни педагогами, тренерами, инструкторами учреждений.

3. Должное внимание уделяется укреплению *спортивной материальной базы и оборудования для занятий инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья.* Лица данной категории с большим желанием посещают тренажерный зал, зал для игры в настольный теннис спортивного комплекса г.п. Пойковский НРБУ ДО СШ «Нептун», игровой спортивный зал, плавательный бассейн НРБУ ДО СШ «Нептун» г.п. Пойковский. Во всех спортивных учреждениях БУНР «ЦСК» организованы систематические занятия с обученными инструкторами по спорту. По итогам 2024 г. количество занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью составляет 462 чел. В настоящее время осуществляются занятия по реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных секциях по таким видам спорта в поселениях района – г.п. Пойковский (плавание, пауэрлифтинг, бочче, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, настольный бильярд, керлинг), с.п.Салым (легкая атлетика, настольный теннис, керлинг), с.п.Сингапай (легкая атлетика, настольный теннис, керлинг), с.п.Каркатеевы (пауэрлифтинг, настольный теннис, керлинг), с.п.Усть-Юган (легкая атлетика, настольный теннис, керлинг).

На базе отделения заключено соглашение с «Центром Адаптивного спорта ХМАО-Югры» о совместном реализации программы «физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК для детей инвалидов», также для лиц с инвалидность от 18 лет, разработана программа спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), (спорт лиц с поражением ОДА).

Заключено соглашение с Центром адаптивного спорта о совместной реализации программы физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК по легкой атлетике.

Основными программами, по которым ведется работа по реабилитации граждан инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья является:

- программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей инвалидов;

- программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет.

- программа "Адаптивный керлинг" в сфере адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов старше 18 лет, для групп ОФП.

Занимающиеся и воспитанники БУНР «ЦСК» принимали участие во множестве онлайн и выездных мероприятиях, проводимых другими учреждениями, чаще всего организатором выступал Центр адаптивного спорта из окружной столицы.

**7. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы**

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 302 322,1 тыс. рублей. По итогам года, финансовые средства освоены в сумме 298 536,31 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от утвержденного плана, в том числе:

- исполнение по бюджету автономного округа 97,3%;

- исполнение по местному бюджету 98,7%;

- исполнение по иным источникам 100%.

**Неисполнение бюджетных ассигнований по местному бюджету, с учетом межбюджетных трансфертов поселений*,* составило 3 485,8 тыс. рублей, из них:**

**- *676,5 тыс. рублей (межбюджетные трансферты поселений), в том числе:***

- на содержание учреждений 676.5 тыс. рублей.

***- 2 809,30тыс. рублей (средства местного бюджета), из них:***

- на содержание учреждений 2 667,47 тыс. рублей.

- проведение спортивных мероприятий 142,67 тыс. рублей.

Анализ исполнения финансовых показателей отражен в приложении № 3.

**8. Достижение целевых показателей муниципальной программы**

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 9 показателям, из них:

достигнуто от годового значения свыше 100% по 8 показателям;

достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю.

**9. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

Одними из наиболее значимых факторов риска, повлиявших на ход исполнения муниципальной программы, являлись:

- неисполнение Подрядчиком срока выполнения работ;

- недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами для своевременного и качественного исполнения мероприятий муниципальной программы,

- удорожание стоимости товаров (работ, услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, привели к отсутствию возможности реализации ряда мероприятий в части заключения договоров.

Для минимизации рисков в течение года в муниципальную программу вносились изменения в части финансирования, после проведения ежемесячного мониторинга исполнения мероприятий.

**10. Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год (результаты оценки по баллам)**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год составила 17 баллов, в связи с чем, программа признана высоко результативной.

**11. Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период)**

В связи с принятие постановления администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 №1871-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта»», корректировка муниципальной программы не предусмотрена.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А.Финогенов

подпись

Исполнитель: Дьяконов Е.Е.