Пояснительная записка

к отчету по реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «безопасность жизнедеятельности»

за 2024 год

- Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2061-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Безопасность жизнедеятельности» (внесение изменений: от 17.07.2023          № 1039-па-нпа; от 26.12.2023 № 1975-па-нпа; от 08.07.2024 № 1147-па-нпа; от 25.11.2024 № 2065-па-нпа; от 23.12.2024 № 2353-па-нпа).

- Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Мероприятия муниципальной программы соответствуют:

- основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района;

- Указу Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 543-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»).

- Исполнители муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Нефтеюганского района (комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района).

Соисполнители муниципальной программы:

- Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

- Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района

- Администрации городского и сельских поселений Нефтеюганского района.

4. Цель реализации муниципальной программы.

- Обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории Нефтеюганского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах

5. Задачи муниципальной программы и пути их решения.

- Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, включая обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы I. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Нефтеюганского района от чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия:

- Основное мероприятие 1.1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района»:

В 2024 году проведены мероприятия:

- по поддержанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в постоянной готовности (услуги по организации каналов связи, по техническому обслуживанию, приобретение запасных частей (приобретена Сирена С-40);

- по обеспечению функционирования Системы-112 (услуги по организации и содержанию каналов передачи данных, техническому сопровождению СПО "Исток-СМ", по обеспечению информационной безопасности). Для Функционирования Системы-112 приобретены 3 автоматизированных рабочих места (АРМ-комьютер в сборе), источники бесперебойного питания, лицензированное программное обеспечение «Astra Linux Special Edition»;

- по мониторингу уровня воды по гидрологическим постам: р. Обь, прот. Юганская Обь - г. Нефтеюганск, р. Вандрас -  пос. Салым, р. Большой Салым -  с. Лемпино;

- по оснащению учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендуемым имуществом и оборудованием в соответствии с примерным порядком определения состава учебно-материальной базы в области ГО и ЧС (изготовлен комплект информационных стендов по ГО и ЧС (5 стендов) для УКП, созданный на базе Межпоселенческой библиотеки гп.Пойковский);

- по вопросам хранения, восполнения, обновления и выдаче в установленном порядке резервов материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны;

- по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе должностные лица органов местного самоуправления, учащиеся образовательных учреждений, не работающее население.

2) Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»:

- по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»;

- по подготовке работников МКУ «ЕДДС НР» по программам повышения квалификации: 2 человека по программе «Должностные лица органов повседневного управления РСЧС» категория «Оператор ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС», 11 человек по программе «Должностные лица органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» категория «Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальных образований».

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограмма II. Укрепление пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района проведены мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района».

В 2024 году финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрены. Органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района проводились мероприятия по оборудованию жилых помещений автономных дымовых пожарных извещателей, содержанию и поддержанию в рабочем состоянии, установленных автономных дымовых пожарных извещателей, мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов обустройство и обновление минерализованных полос и противопожарных преград, обеспечение населенных пунктов источниками наружного противопожарного обустройства. мероприятия по пропаганде мер пожарной безопасности, профилактика пожаров.

В 2024 году органами местного самоуправления совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы автономными дымовыми пожарными извещателями оборудовано 14 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

По состоянию на 01.01.2024 года на территории Нефтеюганского муниципального района автономными пожарными извещателями оборудовано 192 места проживания указанных категорий граждан (пгт.Пойковский – 112, сп.Салым – 22, сп.Сингапай – 36, сп.Усть-Юган – 1, сп.Каркатеевы – 5, сп.Сентябрьский – 1, сп.Куть-Ях – 10, Лемпино – 5), в том числе 106 в муниципальном жилом фонде. Проведены мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности.

В средствах массовой информации по вопросам безопасности жизнедеятельности и действий в условиях чрезвычайных ситуаций осуществлено продвижение 2390 информационных материалов: в печатных изданиях – 123 материала, на телевидении 84 трансляции, на радио – 80 эфиров, на сайтах органов местного самоуправления 2103 материала.

На информационных стендах, установленных в населенных пунктах (подъезды МКД), размещено 526 материалов.

Среди населения Нефтеюганского района распространено 28232 штук  различных памяток и листовок по вопросам безопасности 
и жизнедеятельности населения.

6. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

В 2024 году на территории Нефтеюганского муниципального района чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС автономного округа режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" не вводился.

В 2024 году на территории Нефтеюганского муниципального района отмечается снижение на 25,2% количества произошедших пожаров по сравнению с 2023 годом. В 2024 году зарегистрирован – 101 пожар (2023г. – 135 пожаров).

В 2024 году отмечается рост гибели людей при пожарах 3 человека (2023г. – 1).

В 2024 году при пожарах травмирован 1 человек, за 2023 год травмировано 10 человек.

На объектах жилого сектора зарегистрировано 48 пожаров, снижение на 17,9% (2023г. – 56).

Рост пожаров зарегистрирован на территориях:

- п. Куть-Ях – 5 пожаров (2023 г. - 2 пожара), увеличение на 150%;

- п. Салым – 8 пожаров (2023 г. - 7 пожаров), увеличение на 14,2%;

- п. Сингапай – 12 пожаров (2023 г. - 8 пожаров), увеличение на 50%;

- с. Чеускино – 2 пожара (2023 г. - 0 пожаров), увеличение на 100%;

- п. Сентябрьский – 2 пожара (2023 г. - 1 пожар), увеличение на 100%.

Рост пожаров произошел на следующих объектах:

- Складские здания, сооружения на 100%, 2024 – 1 пожар (2023-0)

- здания, помещения учебно-воспитательного назначения на 100%, 2024 – 1 пожар, (2023-0) д/сад «Семь гномов» п.Сингапай

- иные объекты рост на 50%, 2024 год – 9 пожаров (2023-6)

7. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы

Исполнение расходных обязательств в целом по муниципальной программе составило 98,5 %.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году выделено 27 065,30 тыс. рублей, средства местного бюджета.

По итогам 2024 года финансовые средства освоены на общую сумму 26 651,50   тыс. рублей, средства местного бюджета.

Не исполнено 1,5% финансовых средств, что составляет 413,80 тыс. рублей, в том числе:

- 68,91 тыс. рублей средства на заработную плату работникам ЕДДС,

- 300,65 тыс. рублей средства на начисления на заработную плату работников ЕДДС,

- 42,24 тыс. рублей средства на оплату листов нетрудоспособности работников ЕДДС.

Отклонение от плана по основному мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба Нефтеюганского района» подпрограммы I. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Нефтеюганского района от чрезвычайных ситуаций.

Причина отклонения от плана не качественное бухгалтерское обслуживание, слабое взаимодействие между структурным подразделениями, осуществляющими бухгалтерское обслуживание.

8. Достижение целевых показателей муниципальной программы

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя.

За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 2 показателям, из них:

- по одному показателю запланированное годовое значение перевыполнено – целевой показатель 1;

- не достигнуто запланированное годовое значение по 1 показателю – целевой показатель 2:

| № п/п | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.) | 99 | 101 | Причины отклонения: увеличение количества пожаров в зданиях учебно-воспитательного назначения, складских сооружениях, и иных объектах. |

- Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы (какие приняты меры в целях недопущения негативного влияния факторов и рисков).

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры в части своевременной корректировки финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

- Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам оценки эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2024 год муниципальная программа признана результативной (1 балл).

- Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период.

В связи с окончанием действия муниципальной программы Нефтеюганского района «Безопасность жизнедеятельности» (утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2061-па-нпа), и вступлением с 01.01.2025 в силу постановления администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 № 1876-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений», корректировка муниципальной программы не требуется.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 							А.М. Сычёв

8(3463)250162