## Итог 2023-2025
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Осуществление строительного контроля | Разработка проектной документации | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фасада с утеплением | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2023 год
Нефтеюганский муниципальный район
237 | п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 36 | 324364.49 |  | 324364.49
238 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 35 | 47408.93 |  | 47408.93
239 | п. Куть-Ях, д. 9 | 184717.81 |  | 184717.81
240 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 79 | 23943.23 |  | 23943.23
241 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 8 | 140972.77 |  | 140972.77
242 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 9 | 141475.25 |  | 141475.25
243 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 50 | 172392.34 |  | 172392.34
244 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 58 | 94986.02 |  | 94986.02
245 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 68А | 219501.42 |  | 219501.42
246 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | 189641.37 |  | 189641.37
247 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 6 | 1286618.07 |  | 1286618.07
248 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 3 | 4524022.16 | 94785.67 |  |  | 2874505 | 1513608.23 | 41123.26
249 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 2 | 4568738.8 | 95722.55 |  |  | 2610955.15 | 1426556.02 | 435505.08
250 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 1 | 8026431.31 | 168166.86 |  |  | 4758757.56 | 2402586.49 | 696920.4
251 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 102 | 139027.86 |  | 139027.86
252 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 3 | 102565.05 |  | 102565.05
253 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 12/13 | 249250.88 |  | 249250.88
254 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | 131010.6 |  | 131010.6
255 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 34/35 | 380702.01 |  | 380702.01
256 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 7 | 124648 |  | 124648
257 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 12 | 121300.12 |  | 121300.12
258 | п. Салым, ул. Северная, д. 16 | 153365.86 |  | 153365.86
259 | п. Салым, ул. Северная, д. 17 | 332125.42 |  | 332125.42
260 | п. Салым, ул. Северная, д. 18 | 152999.39 |  | 152999.39
261 | п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, д. 14 | 510033.66 |  | 510033.66
262 | п. Сентябрьский, д. 12Б | 74279.33 |  | 74279.33
263 | п. Сентябрьский, д. 18 | 288503.74 |  | 288503.74
264 | п. Сентябрьский, д. 20 | 196932.11 |  | 196932.11
265 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 36 | 16645.24 |  | 16645.24
266 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 37 | 223760.44 |  | 223760.44
Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2023 год |  | 23142363.68 | 358675.08 | 6023171.41 | 0 | 10244217.71 | 5342750.74 | 1173548.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нефтеюганский муниципальный район
92 | п. Куть-Ях, д. 9 | 4716769.23 | 98824.03 | [9 empty] | Скатная | 4617945.2
93 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 8 | 3599739.55 | 75420.43 | [12 empty] | 3524319.12
94 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 68А | 5604968.59 | 117433.26 |  |  | 1060958.76 | 700154.91 | 305731.15 | [7 empty] | 3420690.51
95 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | 4842492.34 | 101458.14 | [12 empty] | 4741034.2
96 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 6 | 32853792.2 | 688340.67 |  |  | 7107847.7 | 4690657.78 | 2048232.72 | 2681298.03 | [6 empty] | 15637415.3
97 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 37 | 5713722.73 | 119711.84 | [9 empty] | Скатная | 5594010.89
Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2024 год |  | 57331484.64 | 1201188.37 | 0 | 0 | 8168806.46 | 5390812.69 | 2353963.87 | 2681298.03 | 0 | 0 | 0 | - | 10211956.09 | 0 | 27323459.13 | 0 | 0
Нефтеюганский муниципальный район
121 | п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 36 | 8282647.08 | 173535 |  |  | 4234507.36 | 2783047.68 | 1091557.04
122 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 35 | 1210586.83 | 25363.78 |  |  | 1185223.05
123 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 79 | 611390.37 | 12809.63 |  | 598580.74
124 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 9 | 3612570.43 | 75689.26 |  |  | 1846928.39 | 1213857.8 | 476094.98
125 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 50 | 4402038.22 | 92229.9 |  |  | 2212323.27 | 1459970.98 | 637514.07
126 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 58 | 2425467.81 | 50817.52 |  |  | 1240021.6 | 814980.1 | 319648.59
127 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 102 | 3550076.19 | 74379.91 |  |  | 1814978.18 | 1192859.14 | 467858.96
128 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 3 | 2618998.37 | 54872.3 |  |  | 1338964.19 | 880008.2 | 345153.68
129 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 12/13 | 6364621.02 | 133349.22 |  |  | 3253915.6 | 2138572.8 | 838783.4
130 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | 3345355.49 | 70090.67 |  |  | 3275264.82
131 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 34/35 | 9721225.61 | 203675.58 |  |  | 4885576.31 | 3224121.77 | 1407851.95
132 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 7 | 3182886.51 | 66686.68 |  |  | 1627252.28 | 1069479.94 | 419467.61
133 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 12 | 3097398.41 | 64895.57 | [11 empty] | 3032502.84
134 | п. Салым, ул. Северная, д. 16 | 3916197.08 | 82050.74 | [11 empty] | 3834146.34
135 | п. Салым, ул. Северная, д. 17 | 8480822.49 | 177687.1 |  |  |  | 1871725.18 | 817311.55 | 1069925.22 | [5 empty] | 4544173.44
136 | п. Салым, ул. Северная, д. 18 | 3906839.38 | 81854.68 | [11 empty] | 3824984.7
137 | п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, д. 14 | 13023709.39 | 272868.01 |  |  | 7391281.98 | [8 empty] | 5359559.4
138 | п. Сентябрьский, д. 12Б | 1896722.69 | 39739.45 |  |  | 1856983.24
139 | п. Сентябрьский, д. 18 | 7366942.99 | 154349.51 |  |  | 2339432.81 | 1537546.76 | 603051.11 | [6 empty] | 2732562.8
140 | п. Сентябрьский, д. 19* | 17871819.1 | 360332.52 | 673518.72 |  | 8792639.45 | 5778791.43 | 2266536.98
141 | п. Сентябрьский, д. 20 | 5028661.42 | 105358.68 |  |  |  | 1606735.88 | 630188.22 | [6 empty] | 2686378.64
142 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 36 | 425036.2 | 8905.21 | [5 empty] | 416130.99
Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2025 год |  | 114342013.08 | 2381540.92 | 673518.72 | 598580.74 | 47295292.53 | 25571697.66 | 10321018.14 | 1486056.21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26014308.16 | 0 | 0 | 0
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району на 2025 год | 194815861.4 | 3941404.37 | 6696690.13 | 598580.74 | 65708316.7 | 36305261.09 | 13848530.75 | 4167354.24 | 0 | 0 | 0 |  | 10211956.09 | 26014308.16 | 27323459.13 | 0 | 0

## Примечание
№ п/п | Искл (-) /вкл(+) | Год | МО | Адрес | Стоимость капремонта, всего | Примечания
54 | - | 2023 | Когалым | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 35 | 277249.7 | перенос на 2026-2028 гг по решению ОСС и Комиссии (33/01-Вх-14730 от 20.07.2022)
55 | - | 2025 | Когалым | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 35 | 7079570.98 | перенос на 2026-2028 гг по решению ОСС и Комиссии (33/01-Вх-14730 от 20.07.2022)
56 | - | 2023 | Когалым | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 37 | 395348.72 | перенос на 2026-2028 гг по решению ОСС и Комиссии (33/01-Вх-14730 от 20.07.2022)
57 | - | 2025 | Когалым | г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 37 | 10095229.44 | перенос на 2026-2028 гг по решению ОСС и Комиссии (33/01-Вх-14730 от 20.07.2022)
27 | - | 2025 | Когалым | г. Когалым, ул. Мира, д. 22В | 9292151.77 | Перенос МКД на 2026-2028 (33/01-Вх-13760 от 11.07.2022)
40 | - | 2023 | Когалым | г. Когалым, ул. Мира, д. 2Б | 509206.61 | перенос на 2029-2031 (33/01-Вх-14396 от 18.07.2022)
41 | - | 2025 | Когалым | г. Когалым, ул. Мира, д. 2Б | 13002590.62 | перенос на 2029-2031 (33/01-Вх-14396 от 18.07.2022)
42 | - | 2023 | Когалым | г. Когалым, ул. Мира, д. 4А | 507996.46 | перенос на 2029-2031 (33/01-Вх-14396 от 18.07.2022)
43 | - | 2025 | Когалым | г. Когалым, ул. Мира, д. 4А | 12971689.37 | перенос на 2029-2031 (33/01-Вх-14396 от 18.07.2022)
25 | - | 2023 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 2 | 1215460.99 | Перенос МКД на 2026-2028 (33/01-Вх-13760 от 11.07.2022)
26 | - | 2024 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 2 | 31036796.29 | Перенос МКД на 2026-2028 (33/01-Вх-13760 от 11.07.2022)
58 | - | 2023 | Когалым | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 47 | 76471.19 | перенос на 2026-2028 гг по решению ОСС и Комиссии (33/01-Вх-14730 от 20.07.2022)
59 | - | 2025 | Когалым | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 47 | 1952691.84 | перенос на 2026-2028 гг по решению ОСС и Комиссии (33/01-Вх-14730 от 20.07.2022)
66 | + | 2023 | Лангепас | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 13А | 2440353.19 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 58/КР от 22.06.2022)
67 | + | 2023 | Лангепас | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 15 | 5510955.68 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 61/КР от 22.06.2022)
68 | + | 2023 | Лангепас | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 15А | 3340783.82 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 62/КР от 22.06.2022)
69 | + | 2023 | Лангепас | г. Лангепас, ул. Парковая, д. 17/1 | 2484704.45 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 63/КР от 22.06.2022)
71 | + | 2023 | Лангепас | г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 10А | 3581790.18 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 65/КР от 22.06.2022)
70 | + | 2023 | Лангепас | г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 4 | 4219714.51 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 64/КР от 22.06.2022)
64 | + | 2023 | Мегион | г. Мегион, ул. Строителей, д. 2 | 6562365.03 | перенос с 2022 по невозможности (Приказ 73/КР от 15.07.2022)
100 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 1-й, д. 20 | 1248013.61 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
104 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 19 | 1751654.58 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
105 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 23 | 2293362.69 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
103 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 9 | 1688293.26 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
107 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 11 | 1688293.26 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
108 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 3-й, д. 15 | 1654362.65 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
109 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 7-й, д. 50 | 510398.88 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
110 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 8-й, д. 12 | 718775.92 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
117 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 12 | 10439579.56 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1616 от 22.06.2022)
111 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 13 | 3799620.55 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
112 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 14 | 4737148.73 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
113 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 15 | 5524269.2 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
118 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 16 | 16448689.2 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1616 от 22.06.2022)
116 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 17 | 22246342.76 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1616 от 22.06.2022)
114 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 18 | 5491025.11 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
115 | + | 2023 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 9-й, д. 22 | 23680235.11 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1616 от 22.06.2022)
1 | - | 2023 | Нефтеюганский район | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 56 | 170212.41 | Перенос с заменой на 2026-2028 по решению собственников
2 | - | 2025 | Нефтеюганский район | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 56 | 4346373.79 | Перенос с заменой на 2026-2028 по решению собственников
3 | - | 2023 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 30/31 | 672351.86 | Перенос на 2026-2028 по решению собственников
4 | - | 2025 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 30/31 | 17168504.67 | Перенос на 2026-2028 по решению собственников
5 | - | 2023 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 32/33 | 680457.4 | Перенос на 2026-2028 по решению собственников
6 | - | 2025 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 32/33 | 17375479.64 | Перенос на 2026-2028 по решению собственников
7 | + | 2023 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр.4, д.1 | 4524022.16 | Перенес по невозможности №79/КР от 04.07.2022
8 | + | 2023 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр.4, д.2 | 4568738.8 | Перенес по невозможности №80/КР от 29.07.2022
9 | + | 2023 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр.4, д.3 | 4524022.16 | Перенес по невозможности №81/КР от 28.07.2022
98 | + | 2023 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Заводская, д. 15КОРП12 | 2783316.84 | Перенесли с 2022 г. (по невозможности приказ № 96-КР от 05.08.2022)
99 | + | 2023 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 8А | 5759640.25 | Перенесли с 2022 г. (по невозможности приказ № 97-КР от 09.08.2022)
65 | + | 2023 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 19 | 10161274.79 | Перенос с 2022 по невозможности (Приказ 39/КР от 31.05.2022)
106 | - | 2025 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36А | 11568959.63 | ТС выше 0,00 (ниже 0,00 вып. В 2019) перенесены на поздний период. Нет решения ОСС
97 | + | 2023 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 66А | 4171011.73 | Перенесли с 2022 г. (по невозможности приказ № 95-КР от 05.08.2022)
102 | + | 2023 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 80 | 6264563.9 | Перенесли с 2022 г. (по невозможности приказ № 99-КР от 09.08.2022)
101 | + | 2023 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 16А | 4870863.68 | Перенесли с 2022 г. (по невозможности приказ № 98-КР от 09.08.2022)
23 | + | 2023 | Нижневартовск | ул. Мира, д. 62 | 1992722.6 | Перенесен с 2021 года по невозможности
24 | + | 2023 | Нижневартовск | ул. Омская, д. 60 | 3359588.21 | Перенесен с 2021 года по невозможности
22 | + | 2023 | Нижневартовский район | п. Излучинск, Строителей, д.2 | 19766145.05 | Лифты 33/01-Вх-10670 от 07.06.2022
128 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 24 | 908856.06 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
129 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 24 | 23207639.44 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
130 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 50 | 363560.66 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
131 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, мкр. 2-й, д. 50 | 9283521.23 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
132 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 2 | 323084.6 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
133 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, мкр. 3-й, д. 2 | 8249965.16 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
| - | 2023 | Нягань | г. Нягань, мкр. 4-й, д. 6 |  | Решение ОСС и комиссии 84/2022
| - | 2024 | Нягань | г. Нягань, мкр. 4-й, д. 6 |  | Решение ОСС и комиссии 84/2022
134 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 108 | 226699.13 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
135 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 108 | 5788762.24 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
136 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Лазарева, д. 8КОРП3 | 28412.48 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
137 | - | 2025 | Нягань | г. Нягань, ул. Лазарева, д. 8КОРП3 | 725512.47 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
140 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 139 | 254868.6 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
141 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 139 | 6508069.55 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
142 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 143 | 254868.6 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
143 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 143 | 6508069.55 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
144 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 151 | 254868.6 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
145 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 151 | 6508069.55 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
138 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 28 | 288671.48 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
139 | - | 2025 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 28 | 7371226.2 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
146 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 115 | 194088.49 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
147 | - | 2025 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 115 | 4956049.45 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
148 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 119 | 359890.73 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
149 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 119 | 9189809.66 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
150 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 137 | 194151.68 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
151 | - | 2025 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 137 | 4957662.94 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
152 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 141 | 195154.97 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
153 | - | 2025 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 141 | 4983281.95 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
28 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 15 | 248109.61 | Перенос на 2032-2034 гг. (33/01-Вх-13482 от 05.07.2022)
29 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 15 | 6335478.67 | Перенос на 2032-2034 гг. (33/01-Вх-13482 от 05.07.2022)
154 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 185 | 245456.39 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
155 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 185 | 6267728.72 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
156 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 189 | 245725.07 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
157 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 189 | 6274589.47 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
158 | - | 2023 | Нягань | г. Нягань, ул. Тихона Сенькина, д. 4 | 219352.4 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
159 | - | 2024 | Нягань | г. Нягань, ул. Тихона Сенькина, д. 4 | 5601163.47 | Решение ОСС и комиссии 84/2022
50 | - | 2023 | Покачи | г. Покачи, ул. Таежная, д. 10 | 1337094.52 | перенос на 2032-2034 гг. по решению комиссии как ранее выполненный (33/01-Вх-12864 от 29.06.2022)
51 | - | 2025 | Покачи | г. Покачи, ул. Таежная, д. 10 | 34142708.44 | перенос на 2032-2034 гг. по решению комиссии как ранее выполненный (33/01-Вх-12864 от 29.06.2022)
52 | - | 2023 | Покачи | г. Покачи, ул. Таежная, д. 12 | 798890.69 | перенос на 2032-2034 гг. по решению комиссии как ранее выполненный (33/01-Вх-12864 от 29.06.2022)
53 | - | 2025 | Покачи | г. Покачи, ул. Таежная, д. 12 | 20399673.59 | перенос на 2032-2034 гг. по решению комиссии как ранее выполненный (33/01-Вх-12864 от 29.06.2022)
174 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 11 | 180969.77 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
175 | - | 2024 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 11 | 4621063.01 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
176 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 13 | 180015.63 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
177 | - | 2024 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 13 | 4596698.88 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
178 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 33 | 379138.92 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
179 | - | 2025 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 33 | 9681312.33 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
172 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 9 | 180333.67 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
173 | - | 2024 | Советский район | г. Советский, мкр. Нефтяник, д. 9 | 4604820.26 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
164 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, ул. Гагарина, д. 77 | 35323.51 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
165 | - | 2025 | Советский район | г. Советский, ул. Гагарина, д. 77 | 901985.69 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
166 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, ул. Гастелло, д. 31 | 700731.28 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
167 | - | 2025 | Советский район | г. Советский, ул. Гастелло, д. 31 | 17893173.14 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
168 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, ул. Кирова, д. 20 | 219421.28 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
169 | - | 2025 | Советский район | г. Советский, ул. Кирова, д. 20 | 5602922.34 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
170 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, ул. Макаренко, д. 52 | 447977.94 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
171 | - | 2025 | Советский район | г. Советский, ул. Макаренко, д. 52 | 11439116.61 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
180 | - | 2023 | Советский район | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 52А | 94328.91 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
181 | - | 2025 | Советский район | г. Советский, ул. Юбилейная, д. 52А | 2408688.64 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
184 | - | 2023 | Советский район | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 5 | 52005.73 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
185 | - | 2025 | Советский район | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 5 | 1327966.18 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
182 | - | 2023 | Советский район | пгт. Агириш, ул. Молодежная, д. 11 | 133579.94 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
183 | - | 2025 | Советский район | пгт. Агириш, ул. Молодежная, д. 11 | 3410963.84 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
186 | - | 2023 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1Б | 97722 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
187 | - | 2025 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1Б | 2495331.22 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
188 | - | 2023 | Советский район | пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 7 | 396707.31 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
189 | - | 2025 | Советский район | пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 7 | 10129921.17 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии
76 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Ленина, д. 36 | 19781331.09 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
91 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 24 | 13201735.88 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
78 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 28 | 30292513.28 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
92 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 30/1 | 26776434.78 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
93 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 46 | 815925 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
94 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 66 | 1804649.45 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
79 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 906742.78 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
80 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1049954.31 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
95 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 8015032.44 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
81 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 10/4 | 13963788.46 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
77 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 10 | 5664306.59 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1975 от 08.08.2022)
82 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 24 | 16398213.2 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
73 | - | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/1 | 1598501.01 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников
74 | - | 2024 | Сургут | г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/1 | 40817723.06 | Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников
83 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74Б | 1265299.23 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
84 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 76 | 7328690.42 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
72 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Нагорная, д. 11 | 3329941.67 | Перенос ТС выше 0,00 с 2022 по невозможности (Приказ 77/КР от 26.07.2022)
85 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Республики, д. 86 | 1221422.13 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
86 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Республики, д. 88 | 833994.94 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
87 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Студенчесткая, д. 17 | 9700671.52 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
88 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Студенчесткая, д. 21 | 5708169 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
89 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Федорова, д. 67 | 12718827.15 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
90 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 9 | 21774787.17 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
96 | + | 2023 | Сургут | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 39 | 1117802.64 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году (СД-1945 от 04.08.2022)
4 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 13 | 193499.38 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
12 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 13 | 4941006.61 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
5 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 16 | 190262.61 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
13 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 16 | 4858355.53 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
6 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 17 | 194043.38 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
14 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 17 | 4954897.55 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
7 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 18 | 190507.4 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
15 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 18 | 4864606.45 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
8 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 21 | 193880.18 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
16 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 21 | 4950730.27 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
9 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 22 | 195457.77 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
17 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 22 | 4991014 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
10 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 23 | 192356.99 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
18 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 23 | 4911835.65 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
11 | - | 2023 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 24 | 187814.62 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
19 | - | 2025 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 24 | 4795846.31 | Превышение стоимости ККР над предельной 33/01-Вх-7241 от 13.04.2022
163 | + | 2023 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 7 | 20542814.74 | Перенос на более ранний по решению ОСС и комиссии 3/2022
60 | + | 2023 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 13 | 5386075.29 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году
61 | + | 2023 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 15А | 4430418.44 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году
62 | + | 2023 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 38А | 4732613.94 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году
63 | + | 2023 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Савуйская, д. 21 | 3568149.39 | Перенесли с 2022 года, аукцион не состоялся в 2022 году
46 | - | 2023 | Урай | мкр. 2, д. 40 | 126142.45 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
47 | - | 2025 | Урай | мкр. 2, д. 40 | 3221047.27 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
48 | - | 2023 | Урай | мкр. 2, д. 41 | 128262.96 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
49 | - | 2025 | Урай | мкр. 2, д. 41 | 3275194.69 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
45 | - | 2025 | Урай | мкр. 2, д. 91 | 23574353.41 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
30 | - | 2023 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 12 | 459070.02 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
31 | - | 2024 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 12 | 12404311.97 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
32 | - | 2023 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 13 | 435902.63 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
33 | - | 2024 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 13 | 11130773.61 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
34 | - | 2023 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 14 | 390059.98 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
35 | - | 2024 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 14 | 9960181.61 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
36 | - | 2023 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 15 | 161121.19 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
37 | - | 2024 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 15 | 4114229.71 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
38 | - | 2023 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 24 | 428306.98 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
39 | - | 2024 | Урай | г. Урай, мкр. 3, д. 24 | 10936818.79 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
44 | - | 2023 | Урай | мкр. 2, д. 91 | 923217.29 | перенос на 2026-2028 гг. по решению ОСС 33/01-Вх-13750 от 08.07.2022
75 | + | 2023 | Урай | г. Урай, мкр. Западный, д. 19 | 184714.73 | Перенос на более ранний по решению ОСС и комиссии ПСД на крышу
121 | - | 2025 | Ханты-Мансийск | ул. А. А. Дунина-Горкавича, д. 7* | 58572979.72 | Протокол Комиссии №2 от 03.08.2022
1 | - | 2023 | Ханты-Мансийск | ул. Дзержинского, д.30 (спецсчет) | 0 | Протокол ОСС от 25.10.2021, исключить работы по СК, ТС, подвал заменить их на ремонт ВО и утепление фасада 33/01-Вх-21006 01.12.2021
2 | - | 2025 | Ханты-Мансийск | ул. Дзержинского, д.30 (спецсчет) | 0 | Протокол ОСС от 25.10.2021, исключить работы по СК, ТС, подвал заменить их на ремонт ВО и утепление фасада 33/01-Вх-21006 01.12.2021
3 | + | 2024 | Ханты-Мансийск | ул. Дзержинского, д.30 (спецсчет) | 42864237.88 | Протокол ОСС от 25.10.2021, исключить работы по СК, ТС, подвал заменить их на ремонт ВО и утепление фасада 33/01-Вх-21006 01.12.2021
119 | - | 2023 | Ханты-Мансийск | ул. Зеленодольская, д. 1 | 743825.03 | ПР, СК, ремонт крыши Протокол комиссии № 2 от 03.08.2022
120 | - | 2024 | Ханты-Мансийск | ул. Зеленодольская, д. 1 | 18993572.09 | ПР, СК, ремонт крыши Протокол комиссии № 2 от 03.08.2023
20 | - | 2023 | Югорск | г. Югорск, ул. Садовая, д. 3А | 896653.17 | Протокол ОСС №1
21 | - | 2024 | Югорск | г. Югорск, ул. Садовая, д. 3А | 22896038.6 | Протокол ОСС №1
Перенос на более поздний 2026-2028 по решению собственников и комиссии