## Отчет
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества
|  | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2044-2046
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
1 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 10 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (далее - ТС), ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (далее - ВС), ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (далее - ПП), разработка проектной документации (далее - ПД), Осуществление строительного контроля (далее - СК); Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (далее - ЭС), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (далее - ВО), ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
Нефтеюганский р-н
1 | п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 30 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
2 | п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 31 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
3 | п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 32 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
4 | п. Каркатеевы, ул. Береговая, д. 36 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ЭС, ФС, ПД, СК
5 | п. Каркатеевы, ул. Садовая, д. 18 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ТС, ПД, СК
6 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 13 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ЭС, ФС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
7 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 31 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ФС, ВО, ЭС, ПД, СК
8 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 32 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ФС, ВО, ПД, СК
9 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 33 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, КР , ПД, СК
10 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 34 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ФС, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ТС, ПД, СК
11 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 35 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ВО, ЭС, ПД, СК
12 | п. Куть-Ях, д. 1 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ТС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
13 | п. Куть-Ях, д. 10 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ТС, ВО, ФС, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: КР, ПД, СК
14 | п. Куть-Ях, д. 11 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
15 | п. Куть-Ях, д. 12 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
16 | п. Куть-Ях, д. 15 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ФС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ПД, СК
17 | п. Куть-Ях, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ТС, ПД, СК
18 | п. Куть-Ях, д. 3 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ЭС, СК
19 | п. Куть-Ях, д. 4 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ВО, ТС, ПД, СК
20 | п. Куть-Ях, д. 5 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ВО, ПД, СК
21 | п. Куть-Ях, д. 6 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ТС, ВО, ПД, СК
22 | п. Куть-Ях, д. 7 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ТС, ВО, , ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
23 | п. Куть-Ях, д. 8 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ВО, ТС, ПД, СК
24 | п. Куть-Ях, д. 9 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ВО, ТС, ВС, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: КР, ПД, СК
25 | п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, д. 14 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
26 | п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, д. 20 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
27 | п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, д. 22 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
28 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 11 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
29 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 12 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ПД, СК
30 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 13 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
31 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 14 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
32 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 15 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ФС, ПД, СК
33 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 16 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ЭС, ФС, ПД, СК
34 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 17 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, КР, ЭС, ПД, СК
35 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 18 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПП, ПД, СК
36 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 19 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ТС,ВС,ПП,КР,ЭС,ВО,ФС,ФД,ПД,СК
37 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 21 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ВО, ЭС, ПД, СК
38 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 22 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ТС,ВС,ПП,КР,ЭС,ВО,ФС,ФД,ПД,СК
39 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 3А | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ТС, ВС, ВО, ФС, КР, ПП, ФД, ПД, СК
40 | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 5 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ТС, ВС, ВО, ФС, КР, ПП, ФД, ПД, СК
41 | п. Салым, ул. Молодежная, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ПД, СК
42 | п. Салым, ул. Нагорная, д. 7 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
43 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 1 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ФС, ПД, СК
44 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 10 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ТС, ПД, СК
45 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 11 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ФС, ПД
46 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ТС, ПД, СК
47 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 3 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ПД, СК
48 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 4 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
49 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 5 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ФС, ВО, ПД, СК
50 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 6 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ПД, СК
51 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 7 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ПД, СК
52 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 8 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ПД, СК
53 | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 9 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ПД, СК
54 | п. Салым, ул. Северная, д. 15 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ФС, ПД, СК
55 | п. Салым, ул. Северная, д. 16 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ФС, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
56 | п. Салым, ул. Северная, д. 17 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ПП, ВС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ФС, ЭС, ПД, СК
57 | п. Салым, ул. Северная, д. 18 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ЭС, ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
58 | п. Салым, ул. Северная, д. 22 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ЭС, ПД, СК
59 | п. Салым, ул. Строителей, д. 12 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ПД, СК
60 | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 16 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
61 | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 18 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
62 | п. Сентябрьский, д. 10 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ТС, ВС, ВО, КР, ПД, СК
63 | п. Сентябрьский, д. 12б | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВС, ПП, ПД, СК
64 | п. Сентябрьский, д. 16 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ВС, ПД, СК
65 | п. Сентябрьский, д. 17 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК
66 | п. Сентябрьский, д. 18 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ПП, ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ФС, ПД, СК
67 | п. Сентябрьский, д. 19 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
68 | п. Сентябрьский, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
69 | п. Сентябрьский, д. 20 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ФС, КР, ПД, СК
70 | п. Сентябрьский, д. 28а | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ВС, ПД, СК
71 | п. Сентябрьский, д. 53 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ТС, ВС, ВО, КР, ПД, СК
72 | п. Сентябрьский, д. 9 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
73 | п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, д. 14 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ПП, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВО, ФС, ЭС, ПД, СК
74 | п. Сивыс-Ях, ул. Нефтяников, д. 15 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
75 | п. Сингапай, пр-кт. Молодежный, д. 57 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ТС, ПД, СК
76 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 36 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
77 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 37 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ЭС, ВС, ТС, ПД, СК
78 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 38 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ПД, СК
79 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 39 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
80 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
81 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 41 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВО, ЭС, ПД, СК
82 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
83 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 28 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК
84 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 29 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
85 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 30 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ЭС, ВО, ПД, СК
86 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 31 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК
87 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 32 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ТС, ВО, ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК
88 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 33 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ЭС, ВС, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ФС, ПД, СК
89 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 34 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, СК
90 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 35 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
91 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 44 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
92 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 45 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
93 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 46 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ВО, ПД, СК
94 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 47 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ВО, ЭС, ПД, СК
95 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 48 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
96 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 49 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
97 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 50 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ТС,ВС,ПП,Кр,ЭС,ВО,ФС,ФД,ПД,СК
98 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 51 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
99 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 55 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
100 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 56 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВО, ФС, ПД, СК
101 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 58 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ВО, ТС, ЭС, ПД, СК
102 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 59 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
103 | п. Усть-Юган, ул. Березовая, д. 30 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
104 | п. Усть-Юган, ул. Березовая, д. 33 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ФД,КР,ФС,ЭС,ТС,ВО,ВС,ПП,СК,ПД
105 | п. Юганская Обь, ул. Мостовиков, д. 15 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ЭС, ВО, ФС, ПД, СК
106 | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 20 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
107 | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 17 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ФД,КР,ФС,ЭС,ТС,ВО,ВС,ПП,СК,ПД
108 | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 24 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ФС, ЭС, ВО, ПД, СК
109 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 63 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ЭС, ТС, ВС, ПД, СК
110 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 64 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ЭС, ПД, СК
111 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 79 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ЭС, ПД, СК
112 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 19 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ЭС, ВО, ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ФС, ПД, СК
113 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 19А | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, КР, ПД, СК
114 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 25 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ЭС, ВО, ПД, СК
115 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 29 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
116 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 36 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ВС, ТС, ЭС, ВО, ПП , ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ФС, ФД, ПД, СК
117 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 39 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ФС, ТС, ВС, ВО, ЭС, ПД, СК
118 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 40 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: КР, ФС, ТС, ВС, ВО, ЭС,ПП, ФД, ПД, СК
119 | пгт. Пойковский, мкр. 3а, д. 10/11 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ПП, ПД, СК
120 | пгт. Пойковский, мкр. 3а, д. 13/14 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВС, ВО, ЭС, КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ТС, ПД, СК
121 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 100 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ВО, ЭС, ПД, СК
122 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 109 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
123 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 111 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
124 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: КР, ПД, СК
125 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 123 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ТС, ВС, ПД, СК
126 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
127 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 22 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ПД; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ЭС, ВС, ВО, ФС, СК
128 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 4 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
129 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 48 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
130 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 48а | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
131 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 50 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: КР, ПД, СК
132 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 58 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
133 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 68А | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ТС, ВС, ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК
134 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 7 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПД, СК
135 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 73 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ТС, ВС, ВО, ЭС, ПД, СК
136 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д.74 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ФД, КР,ТС, ВС, ВО, ЭС, ПП, ПД, СК
137 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 9 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
138 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 95 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ЭС, ВО, ПД, СК
139 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 99 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ВО, ЭС, ПД, СК
140 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 1 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ФС, ЭС, ПД, СК
141 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 10 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ВО, ФС, ПД, СК
142 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 11 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ФС, ПД, СК
143 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 12 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ФС, КР, ПД, СК
144 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 13 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ЭС, КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ВО, ПД, СК
145 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ТС, ПД, СК
146 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 19 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ВС, КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
147 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
148 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 20 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
149 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 22 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ВО, ЭС, КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ТС, ПД, СК
150 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 23 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ФС, ПД, СК
151 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 24 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ТС, ВС, ПД, СК
152 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 27 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ВО, ПД, СК
153 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 3 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
154 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 4 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ВО, ВС, ТС, КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ПД, СК
155 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 6 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ТС, ФС, ВС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ПД, СК
156 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 7 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВО, ВС, ТС, КР, ПД, СК
157 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 8 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ФС, КР, ПД, СК
158 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 9 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ФС, ПД, СК
159 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 1 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
160 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 102 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
161 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 1/2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВС, ТС, ПД, СК
162 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 10/11/11а | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ФС, КР; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ПП, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВО, ЭС, КР, ПД, СК
163 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 12/13 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
164 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
165 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 25/26 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ВО, ПД, СК
166 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 3 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
167 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 30/31 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
168 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 32/33 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ЭС, ВО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: КР, ПД, СК
169 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 34/35 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ФС, ПД, СК
170 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 36/37 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ВС, ТС, ПД, СК
171 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 6а | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ВО, ЭС, КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ЛО, ПД, СК
172 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 6б | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ЛО, ПД, СК
173 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 6в | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ЛО, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ЭС, ВС, ВО, ТС, КР, ПП, ФС, ФД, ПД, СК
174 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 8/9 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ФС; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: КР, ВО, ПД, СК
175 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 1 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ФД, ПД, СК
176 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 3 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ТС, ЭС, ВО, ФС, ПД, СК
177 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 4 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2041-2043: ТС, ПД, СК
178 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 5 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВО, ВС, ТС, КР, ПД, СК
179 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 6 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2020-2022: ФС, ПД, СК
180 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 7 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: ФС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2023-2025: ВС, ТС, ПД, СК
181 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д.11 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2032-2034: ВО, ЭС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: ВС, ТС, ПД, СК
182 | с. Лемпино, ул. Проулок, д. 2 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2038-2040: ВО, ЭС, КР, ПД, СК
183 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 17а | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ПД, СК
184 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 27 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2026-2028: ТС, ВС, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2035-2037: КР, ПД, СК
185 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 29 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2017-2019: КР, ПД, СК; Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2029-2031: ТС, ВС, ПД, СК
186 | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 35 | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 2044-2046: ТС,ВС,ПП,КР,ЭС,ВО,ФС,ФД,ПД,СК

## Кол-во МКД по МО
№ п/п | Муниципальное образование | Количество МКД в Программе
1 | 2 | 3
1 | Белоярский район | 159
2 | Березовский район | 156
3 | Когалым г | 317
4 | Кондинский район | 95
5 | Лангепас г | 172
6 | Мегион г | 203
7 | Нефтеюганск г | 532
8 | Нефтеюганский район | 186
9 | Нижневартовск г | 852
10 | Нижневартовский район | 136
11 | Нягань г | 244
12 | Октябрьский район | 125
13 | Покачи г | 54
14 | Пыть-Ях г | 199
15 | Радужный г | 147
16 | Советский район | 236
17 | Сургут г | 1153
18 | Сургутский район | 448
19 | Урай г | 219
20 | Ханты-Мансийск г | 464
21 | Ханты-Мансийский район | 84
22 | Югорск г | 217
Итого |  | 6398
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (далее - ТС), ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (далее - ВС), ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (далее - ПП), разработка проектной документации (далее - ПД), Осуществление строительного контроля (далее - СК)
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (далее - ЭС), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (далее - ВО), ПД, СК
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (далее - ГС), ПД, СК

## Искл
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | Основание для исключения
1 | Березовский район | пгт. Березово, ул. Центральная, д. 20 | 33/01-вх-7431 от 22.04.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
2 | Березовский район | пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 18 | 33/01-Вх-4579 от 12.03.2021 (МКД аварийный и подлежащий сносу)
3 | Кондинский район | пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7 | 33/01-вх-6214 от 05.04.2021 (аварийный и подлежащий сносу)
4 | Мегион | ул. Заречная, д. 17, корп. 2 | МКД аварийный и подлежащий сносу, Постановление 1391 от 26.07.2017
5 | Нефтеюганск | мкр. 11а, д. 23 | 33/01-вх- 8682 от 18.05.2021г (аварийный и подлежащий сносу)
6 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Железнодорожная, д. 4 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
7 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 11 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
8 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 12 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
9 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 13 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
10 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 14 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
11 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 2 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
12 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 4 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
13 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 6 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
14 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 9 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
15 | Советский | г.п. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 2 | 33/01-вх-5974 от 31.03.2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной. Имеется протокол комиссии от 22.03.2021 г.)
16 | Сургут | пр-кт. Набережный, д. 26 | 33/01-вх-6645 от 13.04.2021г. (аварийный и подлежащий сносу)
17 | Сургут | ул. Гидромеханизаторов, д. 7/2 | 33/01-вх-6645 от 13.04.2021г. (аварийный и подлежащий сносу)
18 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 88 | Протокол комиссии от 19.03.2021 №2/2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
19 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 39 | Протокол комиссии от 19.03.2021 №2/2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
20 | Сургутский район | г.п. Белый Яр, ул. Есенина, д. 19 | 33/01-вх-27415 от 25.12.2020 ( по причине физического износа конструктивных элементов)
21 | Сургутский район | п. АСС ГПЗ, д. 36 | 33/01-вх-9184 от 26.05.2021г. (аварийный и подлежащий сносу)
22 | Сургутский район | п. АСС ГПЗ, д. 38 | 33/01-вх-9184 от 26.05.2021г. (аварийный и подлежащий сносу)
23 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 5 | Протокол комиссии от 19.03.2021 №2/2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
24 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 7 | Протокол комиссии от 19.03.2021 №2/2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
25 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 19 | Протокол комиссии от 19.03.2021 №2/2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
26 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Северная, д. 20 | Протокол комиссии от 19.03.2021 №2/2021 (причина превышения совокупной стоимости ККР над предельной)
27 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 63 | 33/01-вх-6697 от 13.04.2021 (аварийный и подлежащий сносу)
28 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д.25 | 33/01-вх-6697 от 13.04.2021 (аварийный и подлежащий сносу)
29 | Сургутский район | пгт.Федоровский, ул. Моховая, д. 20 | 33/01-вх-3874 от 04.03.2021 ( по причине признания дома аварийным и подлежащим сносу)
30 | Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 33 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
31 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 146а | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
32 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 184 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
33 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 297 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
34 | Ханты-Мансийск | ул. Затонская, д. 7А | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
35 | Ханты-Мансийск | ул. Иртышская, д. 2А | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
36 | Ханты-Мансийск | ул. Иртышская, д. 4 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
37 | Ханты-Мансийск | ул. Калинина, д. 48 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
38 | Ханты-Мансийск | ул. Калинина, д. 65 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
39 | Ханты-Мансийск | ул. Карла Маркса, д. 19 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
40 | Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 20 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
41 | Ханты-Мансийск | ул. Красноармейская, д. 2 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
42 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 111 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
43 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 92Б | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
44 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 98 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
45 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 98А | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
46 | Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 24 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
47 | Ханты-Мансийск | ул. Механизаторов, д. 3 | 33/01-вх-9021 от 24.05.2021 (аварийный и подлежащий сносу)
48 | Ханты-Мансийск | ул. Патриса Лумумбы, д. 57 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
49 | Ханты-Мансийск | ул. Патриса Лумумбы, д. 57А | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
50 | Ханты-Мансийск | ул. Пионерская, д. 120 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
51 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 17 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
52 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 23 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
53 | Ханты-Мансийск | ул. Сирина, д. 68а | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
54 | Ханты-Мансийск | ул. Снежная, д. 15 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
55 | Ханты-Мансийск | ул. Спортивная, д. 22 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
56 | Ханты-Мансийск | ул. Сургутская, д. 27А | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
57 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 22А | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)
58 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 26 | Превышение стоимости ККР над предельной (сметные расчеты)

## Вкл
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес МКД | Примечание
1 | Сургутский район | г.п.т Барсово, ул. Обская, д. 31 | 33/01-вх-3034 от 20.02.2021
2 | Сургутский район | г.п.т Барсово, ул. Обская, д. 31 /1 | 33/01-вх-3034 от 20.02.2021
3 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, ул. Автомобилистов, д. 17 | 33/01-3231 от 25.02.2021
4 | Березовский район | пгт. Березово, пер. Совхозный д. 14Б | 33/01-Вх-3257 от 25.02.2021
5 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 1/1 | 33/01-вх- 3162 от 24.02.2021
6 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 5-й, д. 11 | 33/01-вх- 3162 от 24.02.2021
7 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 12/1 | 33/01-вх- 3162 от 24.02.2021
8 | Нефтеюганский район | пос. Усть-Юган, ул. Березовая, д. 33 | 33/01-вх-5329 от 22.03.2021
9 | Нефтеюганский район | пос. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 17 | 33/01-вх-5329 от 22.03.2021
10 | г. Покачи | ул. Коммунальная, д. 5 | 33/01-вх-4956 от 17.03.2021
11 | г. Покачи | ул. Промышленная, д. 7 | 33/01-вх-4956 от 17.03.2021
12 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 2, д. 40 | 33/01-вх-6090 от 02.04.2021
13 | Сургут | ул. Ивана Захарова, д. 4 | 33/01-вх-7404 от 22.04.2021
14 | Нягань | ул. Речная, д. 125 | 33/01-вх-7649 от 28.04.2021
15 | Нефтеюганский район | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 50 | 33/01-Вх-8314 от 13.05.2021
16 | Нефтеюганский район | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 35 | 33/01-Вх-8314 от 13.05.2021
17 | Нефтеюганский район | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 19 | 33/014-вх-9090 от 25.05.2021
18 | Нефтеюганский район | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 22 | 33/014-вх-9090 от 25.05.2021
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Пример (hidden)
№ п/п | Наименование муниципального образования (муниципальный район/городской округ) | Адрес МКД | Год ввода в эксплуа-тацию | Кол-во этажей | Общая площадь МКД | Плановые годы проведения капитального ремонта
[6 empty] | 2015-2017 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026
[6 empty] | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту | Конструктивные элементы, планируемые к ремонту
1 | г. Тула | мкр. Скуратовский, д. 1 | 1958 | 18 | 4223.4 | Крыша, подвал, система электроснабжения | Система электроснабжения | Фасад | Система газоснабжения
2 | г. Тула | мкр. Центральная д. 12 | 1933 | 5 | 3653.3 | Подвал | Фасад | Система канализирования | Система отопления