**Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» за 2020 год**

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (далее по тексту - УКСиЖКК НР) действует на основании распоряжения администрации Нефтеюганского района и осуществляет деятельность в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района в рамках исполнения мероприятий по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района и иных мероприятий в строительстве, жилищно-коммунальной сфере.

УКС и ЖКК НР является юридическим лицом по всем правам и обязанностям. Учреждению открыты лицевые счета: 481100921 – получатель бюджетных средств федерального бюджета; 481100922 – получателя бюджетных средств окружного бюджета; 481100923 – получателя бюджетных средств муниципального образования; 481100926 – для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Бухгалтерский учет учреждение ведет самостоятельно. Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование Нефтеюганский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, действующий на основании положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 09.12.2013 № 434.

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Учредителя и Думой Нефтеюганского района, федеральными органами исполнительной власти, органами законодательной (представительной) и исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Нефтеюганского района, общественными объединениями и другими организациями.

 Осуществляет координацию инвестиционных разработок, проектных, научно-исследовательских, а также изыскательских и строительных работ, технический контроль за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом объектов капитального строительства на территории Нефтеюганского района, проводит геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. Обеспечивает выполнение задач по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта в установленные сроки, обеспечивает контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осеннее-зимний период, в соответствии с программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными программами Нефтеюганского района.

Выполняет функции Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства, ремонта, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, а также в иных сферах, в целях реализации муниципальных программ Нефтеюганского района, в установленном порядке и в пределах своих полномочий.

 УКСиЖКК НР в целях выявления расхождений между учетными и фактическими данными по количеству материальных, нематериальных активов и по обязательствам, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация. Обязанность проведения инвентаризаций активов и обязательств установлена ст. 11 закона о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011, а порядок их проведения регламентируют Методические указания, утвержденные приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995.

 В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности, в связи с применением с 01.01.2018г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета выполнен переход на новые положения, утвержденные приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н (вступившего в силу с 26.04.2018г).

Подведомственных учреждений УКС и ЖКК НР не имеет.

Штатная численность работников УКСиЖКК НР на 01.01.2021 составляет 45,5 штатных единиц.

**Результаты деятельности**

**субъекта бюджетной отчетности:**

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, закупка товаров, услуг в отчетном периоде 2020 года для нужд Учреждения осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2020 году были заключены:

- гражданско-правовые договора – 185 на сумму 51 691 181,49 рублей;

- муниципальные контракты с единственным поставщиком/монополистом - 8 на сумму 3 435 580,08 рублей;

- муниципальные контракты путем проведения торгов - 64 на сумму 1 181 071 433,73 рублей, из них: 2 способом закупки - открытый аукцион в электронной форме на сумму 39 537 845,0 рублей и 0 способом закупки – запрос котировок в электронной форме на сумму 0,00 рубль.

 Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с нормативными затратами, утвержденными Постановлением администрации Нефтеюганского района от 26.04.2019 г. № 929-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» согласно бюджетным назначениям и лимитам бюджетных обязательств по кодам бюджетной экономической классификации.

 Балансовая стоимость имущества на 01.01.2021 г. составляет 95 707 621,57 рублей (остаточная стоимость 23 399 653,68 рублей). Объектов аренды у учреждения нет.

 В 2020 году работники прошли обучение и повышение квалификации в том числе:

 - по теме «Информационно-консультационные услуги" – 1 человек;

 - по теме «Образовательные услуги ценообразование и сметное нормирование» - 4 человека;

 - по теме «Оказание платных образовательных услуг» - 3 человек.

В 2020 году в целях обеспечения муниципальных нужд Нефтеюганского района УКСиЖКК НР начаты проектно-изыскательские работы по объектам:

- "Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района";

- "Реконструкция АГРС "Кавказ-3" п.Куть-Ях Нефтеюганского района";

- "ЛЭП-10кВ и КТП-10/0,4кВ 2x630кВА в п. Сентябрьский Нефтеюганского района";

- "ЛЭП-0,4кВ от БКТП-10/0,4кВ 2x630кВА в п. Сентябрьский Нефтеюганского района" перевод нагрузок от существующей КТП-10/0,4кВ №2.

 Для устойчивого развития и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Нефтеюганский район выполнены:

- «Капитальный ремонт объекта: Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-40 (участок сети ЦТП 1А до ТК 1А-19) 5\*121мп. гп.Пойковский Нефтеюганского района» - 363 м;

- «Замена участка сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60, Т1, Т2 Ду-150/100/80 мм, Т3, Т4 Ду-100/80/50 мм, В1 - Ду 100 мм. 5\*237 мп. в мкр. №7 гп.Пойковский Нефтеюганского района» - 711 м;

- «Сети ТВС от ТК 7-30 до ТК 7-30Б 5\*247 мп. в мкр. №7 гп.Пойковский Нефтеюганского района» -741 м;

- «Внутриквартальная трасса ТВС от ТК1-5 до ТК1-13 (замена участка сети от ТК1-5 до ТК1-9) 5\*200 мп. в 1 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района» - 600 м;

- «Внутриквартальная трасса теплоснабжения от ТК-21-А- 6-я улица (замена участка от ТК-22 до ТК5-6) 3\*50 мп. гп.Пойковский Нефтеюганского района» - 100 м;

- «Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-5 до ЦТП-7 (Замена сети водоснабжения от ТК21Б до ТК 5-6) гп.Пойковский Нефтеюганского района» 1\*95 мп. - 95 м;

- «Наружные сети канализации (ремонт водопровода на территории НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ") 1\*177 мп. п. Куть-Ях Нефтеюганского района» - 177 м;

- «Наружные сети водопровода (ремонт водопровода на территории НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ") 2\*136 мп. п. Куть-Ях Нефтеюганского района» - 272 м;

- «Замена сетей ТВС и изоляции (сети тепловодоснабжения по объекту: "Застройка 2 микр.") Т1,Т2 - 159 мм, Т3 - 108 мм, Т4 - 89 мм, (с УТ-6: Т3, Т4 - 57) В1,В2 - 108 мм. 6\*227,5 мп. сп.Салым Нефтеюганского района» - 910 м;

- «Здание котельной ул.Привокзальная (замена газовой горелки) 1 шт, Внеплощадные сети водопровода" (Замена участка сети водовода) 1\*132 мп. сп.Салым Нефтеюганского района» - 132 м;

- ПИР (на 2021год) «Теплосети 6,7 КВ" в части замены сети ТВС и тепловой изоляции по ул. Мира (объект - теплосеть по ул. Мира к ж/д № 11, 13, 15, 17) (Т1, Т2 Ду-108 мм, В1-108 мм) 3\*546 мп. сп.Салым Нефтеюганского района»;

- «Внутриплощадные сети теплоснабжения (замена вводных трубопроводов на дом №32) 3\*10 мп. сп Каркатеевы Нефтеюганский район» - 20м;

 - «Комплектная трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ, мощностью 2х630 кВа, №3 сп Каркатеевы Нефтеюганский район» - 1 шт;

- «Пожарное кольцо (замена участка от ВК-12 до ВК-19, ВК-13 Ду150мм) 1\*264 мп. сп. Лемпино Нефтеюганского района» - 264м;

- «Котельная (с водозаборными сооружениями), ремонт водозаборного сооружения сп. Лемпино Нефтеюганского района» -1 шт;

- «Сети тепловодоснабжения от ТК-5 и ТК-5/1 до ж/д №7а (замена вводных трубопроводов на мкд №7а) 3\*45 мп.сп. Сентябрьский Нефтеюганского района» **-** 90м;

**- «**Ремонт водонапорной башни (ст.Усть-Юган) п. Усть-Юган Нефтеюганского района» - 1шт;

- «Здание котельной (замена котла ВК-21 в п.Юганская Обь) п.Юганская Обь Нефтеюганского района» -1шт;

- «Проведение экспертизы промышленной безопасности котельной с. Чеускино Нефтеюганского района» - 1 шт;

- «Ремонт (замена) участка сети ТВС "Тепловые сети жилой зоны", "Водопровод жилой зоны" от ТК-6 до ТК-3 (ул. Центральная), Т1,Т2 Ø219, В1 Ø 159 с заменой вводов Т1,Т1,В1 Ø32 к ж.д.18,20,22,24. 3\*180 мп. с. Чеускино Нефтеюганского района» - 360м;

- «Ремонт (замена) участка сети ТВС "Тепловые сети жилой зоны", "Водопровод жилой зоны" от УТ-37 до здания КОС, Т1,Т2, В Ø 89, 57, В1 Ø 57. 3\*116 мп. с. Чеускино Нефтеюганского района» - 232 м;

 - «Режимно-наладочное испытание водогрейных котлов на котельной с. Чеускино Нефтеюганского района» -1 шт;

- «Режимно-наладочное испытание водогрейных котлов на котельной п. Сингапай Нефтеюганского района» -6 шт;

- «Ремонт (замена) "Сети ТВС от детского сада "Ручеек" до д.№ 9 (теплица), магазин "Сингапай", Т1,Т2 Ø89, В1Ø57 3\*139 мп. п. Сингапай Нефтеюганского района» – 278м;

- «Артезианская скважина СР-26" (замена насоса) в п.Сингапай Нефтеюганского района» - 1 шт.

Также выполнены работы по ремонту муниципальных квартир:

- по адресу: Нефтеюганский район, п. Юганская Обь, ул.Железнодорожная, д.2, кв.3 «Замена оконных и дверных проемов» – 1 шт.;

- по адресу: г.Нефтеюганск, мкр. 8а, д.13, кв.1 «Ремонт кровли и фасада» – 1 шт.;

- по адресу: г. Нефтеюганск 3 мкр., 11 дом, 76 кв «Ремонт по замене балконной рамы» – 1 шт.

- по адресу: г. Нефтеюганск 16 мкр., 8 дом, 56 кв. «Ремонт по замене балконной рамы и балконной двери» - 1 шт.

- «Установка перегородок с дверьми из ПВХ в пункте временного размещения» Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы, ул.Центральная, дом.41 – 1 шт.

 Кроме того, произведена замена индивидуальных приборов учета холодного/горячего водоснабжения в муниципальных квартирах в количестве 282 шт., в том числе:

- п.Салым Нефтеюганского района – 31 шт.,

- п.Сентябрьский Нефтеюганского района – 2 шт.,

- п. Куть-Ях Нефтеюганского района – 52 шт.,

- п.Каркатеевы Нефтеюганского района – 8 шт.,

- гп. Пойковский Нефтеюганского района – 9 шт.,

- п.Сингапай Нефтеюганского района – 54 шт.,

- с.Чеускино Нефтеюганского района – 29 шт.,

- сп. Усть – Юган Нефтеюганского района – 97 шт.

На 2020 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 694 252 700,44 рублей, в том числе:

1. Средства бюджета автономного округа 644 142 040,0 руб.;
2. Средства бюджета Нефтеюганского района 1 050 110 660,44 руб.

Кассовое исполнение бюджета за 2020 год составило в сумме 1 082 618 966,32 рублей:

1. Средства бюджета автономного округа 628 121 366,14 руб.;
2. Средства бюджета Нефтеюганского района 454 497 600,18 руб.

Исполнение бюджета за 2020 год по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2020 год составило 63,9 % в том числе:

1. Средства бюджета автономного округа 97,51 %;
2. Средства бюджета Нефтеюганского района 43,28 %.

**Общегосударственные вопросы**

Исполнение по данному разделу составляет 100 %, план – 298 000,00 руб., факт – 298 000, в том числе:

0113 Другие общегосударственные вопросы

*0113 1600120965 «Ремонт имущества» в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года"* план – 298 000,0 руб., исполнено – 298 000,0 – 100%

 **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

 Исполнение по данному разделу составляет 83,22%, план – 7 956 175,00руб., факт – 6 621 336,24 руб., в том числе:

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона:

*0309 1600199990 «Реализация мероприятий»* план 5 895 443,00 руб., исполнено – 5 860 604,24 руб. – 99,41%. Экономия по результатам процедур – 34 838,76 руб.

*0309 1110399990 «Реализация мероприятий»* план 750 732,00 руб., исполнено 750 732,00 руб. – 100%.

**Национальная экономика**

 Исполнение по данному разделу составляет 99,25 %, план – 554 415 258,34 руб., факт – 550 252 691,68 руб., в том числе:

0405 Сельское хозяйство и рыболовство:

*0405 0600984200, 0600999990 «Защита населения от болезней, общих для человека и животных»* план 4 051 854,00 руб., исполнено – 3 969 760,00 руб. – 97,97%.

Заключены договора и МК с ИП Салимгереев А.Ш. на общую сумму 3 969 760,0 руб. Исполнение составило 100%. Проведены работы по отлову, транспортировке, учету, содержанию, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных (собак) на территории Нефтеюганского района. Экономия по результатам процедур – 82 094,0 руб.

**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**

   Исполнение по данному разделу составляет 99,33%, план – 469 858 155,85 руб., факт – 466 716 831,66 руб., в том числе:

*0409 1510282390, 15102S2390 «Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* план – 447 375 500,00 руб., исполнено 447 375 410,40 руб. – 99,99%. Заключен МК № 01873000017190008600001 от 28.01.2020 с ООО СК "ЮВ и С" на Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» (автомобильная дорога общего пользования местного значения от автомобильной дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» до южной границы населенного пункта Усть-Юган)». Цена МК составляет 869 866 311,60 руб. (2020г. - 447 375 500,00 руб., 2021г. - 221 008 600,00 руб., 2022г. - 201 482 211,60 руб.)

*0409 1510299990 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* план 3 761 770,20 руб., исполнено – 993 766,48 руб. – 26,42 %:

- ПИРы «Капитальный ремонт моста через ручей на км 21+217 а/д «Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 (от северной границы п. Усть-Юган до южной границы п. Юганская Обь), протяженностью 14,365 км» заключен МК 01873000017200001950001 от 29.06.2020 с ООО «Технодор», план – 2 484 416,20 руб., факт – 993 766,48 руб. - 40%.

- Авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» (автомобильная дорога общего пользования местного значения от автомобильной дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» до южной границы населенного пункта Усть-Юган)» заключен договор № 59-02 от 31.07.2020 с ООО «РУСИНЖТРАНСПРОЕКТ» план – 1 277 354,00 руб., факт – 0,00 руб. – 0,00%.

*0409 1510220951 «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* план – 18 720 885,65 руб., исполнено – 18 347 654,78 руб. – 98,0%.

Заключено 22 муниципальных контракта и договора на общую сумму 18 530 562,72 руб. Исполнение составило 18 347 654,78 руб.

Отклонение в размере 373 230,87. образовалось по следующим причинам:

Экономия по результатам процедур – 189 772,93 руб.

Оплата за фактически выполненные работы в размере 183 457,94 руб. по договору АО «Газпром энергосбыт Тюмень» № 1249 от 20.01.2020г. за услуги по передаче электрической энергии на объекте: уличное освещение подъездной автодороги к п. Усть-Юган НР.

**Связь и информатика**

План 5 903 056,0 руб., исполнение 5 898 651,00 руб. – 99,93%.

*0410 0400420070 "Обеспечение защиты информации и персональных данных"* план -247 111,00 руб., исполнение 247 111,00 руб. – 100%. Выполнение мероприятий по защите информации и аттестации рабочих мест;

*0410 1320199990 " Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации"* план 5 655 945,00 руб., исполнение 5 651 540,00 руб. – 99,92%:

 - оказаны услуги по изготовлению и трансляции информационных материалов о развитии жилищно-коммунального комплекса, дорожной деятельности и пропаганде безопасности дорожного движения Нефтеюганского района, план – 4 816 970,00 руб., факт – 4 816 970,00 руб.;

- оказание услуг по информационному обслуживанию деятельности учреждения в виде информационных сообщений в новостном блоке на радио, план – 834 570,00 руб., факт – 834 570,00 руб. Экономия по результатам процедур – 4 405,0 руб.

**Другие вопросы в области национальной экономики**

План 74 602 192,49 руб., исполнение 73 667 449,02 руб. – 98,75%.

*0412 0910400590, «Расходы на обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»* В истекшем периоде проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности учреждения: выплачивалась заработная плата, перечислялись страховые взносы, оплачивался членский взнос СРО, производилась выплата сотрудникам отпускных, командировочных расходов, оплачивались коммунальные услуги, услуги связи, содержание здания УКСиЖКК НР и ДСиЖКК НР.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Исполнение по данному разделу составляет 44,11%, план – 471 249 508,66 руб., факт – 207 882 745,99 руб.:

Жилищное хозяйство:

План – 982 611,00 руб., исполнение 982 611,00 руб. – 100,00 %, в том числе:

*0501 0920299990 «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)»,* план 561 798,00 руб., исполнение 561 798,00 руб. – 100,00 %, в т.ч.

- выполнен ремонт муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн. 3, д.11, кв.76 (замена балконной рамы);

- выполнена замена оконных и дверных проемов в муниципальной квартире по адресу: Нефтеюганский район, п.Юганская Обь, ул.Железнодорожная, дом 2, кв.3.;

- выполнен ремонт муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, 8А мкр., дом 13, кв.1. (ремонт кровли и фасада);

- выполнен ремонт муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, 16 мкр., дом 8, кв.56 (замена балконной рамы и двери);

*0501 0930499990 «Замена (проверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности»,* план 420 813,00 руб., исполнение 420 813,00 руб. – 100,00 %, в. т.ч.:

- замена индивидуальных приборов учета холодного/горячего водоснабжения в муниципальных квартирах в сп. Сингапай и с.п. Усть-Юган НР (горячая - 41 шт., холодная - 139 шт.);

- замена индивидуальных приборов учета холодного/горячего водоснабжения в муниципальных квартирах в сп.Салым, сп.Сентябрьский, сп.Куть-Ях, сп.Каркатеевы, гп.Пойковский, сп.Лемпино НР (горячая - 38 шт., холодная - 111 шт.).

Коммунальное хозяйство:

План – 470 266 897,66 руб., факт – 206 900134,99 руб. – 44,00 %, в том числе:

*0502 0840199990 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства»,* план 15 302 493,73 руб., исполнение 793 400,00 руб. – 5,18 %, в т.ч.:

- в целях соблюдения нормативного предписания на проведение детального технического обследования 1-го этапа строительства подземных сетей тепловодоснабжения, протяженностью 188,1 м объекта: «Инженерная подготовка квартала В-1 с.п.Сингапай. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I,II,III очереди строительства» в целях введения объекта в эксплуатацию 03.09.2020 заключено и исполнено 2 договора с ООО «УРАЛТЕХЭКСПЕРТИЗА» на общую сумму 793 400,00 руб. Экономия 1 006 600,00 руб.

 - по объекту: «Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. г.п. Пойковский Нефтеюганского района» 22.10.20 заключен МК на сумму 1 852 387,16 руб. (2020- 555 716,15 руб.), срок выполнения работ 6 мес. (апрель 2021). Экономия 3 691 777,58 руб.

*0502 0840299990 «Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан»:*

- заключены и исполнены 2 МК с ИП Тальберг С.А. на выполнение пусконаладочных работ на объекте "Инженерная подготовка территории гидронамыва в с. Чеускино Нефтеюганского района" на сумму 479 851,00 руб.

 - переходящий МК 01873000017190004050001 от 12.08.2019 с ООО "ЗССК" на выполнение СМР по объекту «Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка, сети водоснабжения) в гп. Пойковский Нефтеюганского района (2,3 этапы)». Срок - 13 мес., перерыв с 01.12.-30.04. Цена МК - 97 155 820,00 руб. (2020г. 67 162 062,36 руб.). Исполнен на сумму 57 567 901,54 руб. Экономия - 12 003 391,65 руб.

- в связи с внесением изменений в генеральный план пгт.Пойковский, необходима корректировка рабочей документации в части съездов на участки с проезжей части и расположения сетей водоснабжения. На выполнение таких работ 21.05.2020г. заключен и исполнен договор с ООО ПСБ "Нордикон" на сумму 470 000,00 руб.

- по договору пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 04.12.2019 №2142019/2537Д выделено 70 319 544,84 руб. на инженерную подготовку территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка территории, сети водоснабжения) г.п. Пойковский Нефтеюганского района. По данному объекту в результате частичного исполнения предыдущего контракта на вертикальную планировку территории, в связи с неполным освобождением микрорайона от построек (часть построек узаконена в судебном порядке), образовался профицит средств. В настоящее время ведется работа по поиску объекта для проектирования, удовлетворяющего предмету договора пожертвования с ООО "РН-Юганскнефтегаз". Основную часть средств планируется освоить в 2021 году.

- по объекту: "Инженерная подготовка территории гидронамыва в с. Чеускино Нефтеюганского района», план - 17 235 854,84 руб., аукцион на завершение работ по объекту (устройство водоотводных лотков) неоднократно не состоялся, в связи с отсутствием заявок на участие, так же заключен и исполнен договор с АО "Горэлектросеть" от 13.05.2020г. на техническое обслуживание электрооборудования на сумму 153 090,0 руб.

- сформирована аукционная документация на выполнение СМР по объекту: "Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в гп. Пойковский Нефтеюганского района, срок - 75 кален. Дней (2,5 мес.), НМЦК - 3 197 172,99 руб. Экономия - 802 827,01

*0502 0910142110 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»* план 4 841 775,54 руб., исполнение 1 871 175,54 руб. – 38,65%.

- заключен МК 01873000017190008140001 от 14.01.2020 с ООО "СК "Альянс"на выполнение ПИР по объекту: "Реконструкция АГРС "Кавказ-3" п.Куть-Ях Нефтеюганского района", срок - 5,5 мес, цена - 3 234 000,00 руб. Документы по 1 этапу были получены и оплачены в размере 323 400,0 руб. Экономия от одностороннего отказа от выполнения работ 2 910 600,00 руб.

- заключен МК 01873000017200001490001 от 18.05.2020 с ООО "ТюменьЭнергоПроект" на ПИРы по строительству объекта "ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА в п.Сентябрьский Нефтеюганского района", срок - 3,5 мес., цена - 1 067 775,54 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме

- заключен дог. с ООО "ТюменьЭнергоПроект" на ПИРы по строительству объекта "ЛЭП-0,4кВотБКТП-10,04кВ 2\*630кВАсп.Сентябрьский", цена 480 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия 60 000,00 руб.;

- заключен и исполнен договор с ООО «СеверГазПроект» № 01.20 от 30.01.2020 выполнение предпроектных работ по объекту: «Котельная №1» с целью замены на автоматизированную котельную блочно-модульного исполнения в гп. Пойковский Нефтеюганского района» на сумму 293 000,00 руб.

*0502 0910299990, 09102S2591, 0910282591 «Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»,* план 86 433 799,60 руб., исполнение 84 566 362,33 руб. – 97,84 %.

Планом программных мероприятий по подготовке к ОЗП на 2020г. предусмотрено 26 мероприятий на сумму 86 433 799,60 руб., заключено 27 МК:

- переходящий с 2019 года МК №809 от 31.12.2019г. с ООО "Междуречье" на сумму 787 003,21 руб. на выполнение ПИР по капитальному ремонту объекта: «Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-40 (участок сети от ЦТП 1А до ТК 1А-19) в гп. Пойковский Нефтеюганского района». Работы выполнены и оплачены в полном объеме 11.06.2020г.;

- по объекту: «Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-40 (участок сети от ЦТП 1А до ТК 1А-19) в гп. Пойковский Нефтеюганского района» - заключен на сумму 9 590 000,00 руб. МК №01873000017200002090001 от 06.07.2020г. с ООО «ЮграСеверСтрой» и исполнен на сумму 9 589 996,80 руб.;

- по 25 МК на сумму 74 189 362,32 руб. исполнение составило 100 %;

- экономия составила 1 867 437,27 руб.

*0502 0910499990 Расходы на содержание мусульманского кладбища в с.п.Каркатеевы (вывоз ТКО),* план 33 000,00 руб., исполнение 12 660,78 руб. – 38,37%. (Согласно фактических расходов по договору 12.05.2020 с ООО "Югра-Экология", экономия средств – 20 339,22 руб.).

*0502 1200399990 «Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения»* план 11 143 686,32 руб., исполнение 7 791 578,19 руб. – 69,92%:

- заключен МК с ООО "АэрКом" № 01873000017190005610001 от 23.07.2020 на сумму 8 094 780,00 руб. на строительство фундамента и инженерных сетей для объекта "Приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков с.п. Усть-Юган Нефтеюганского района", исполнение составило 7 791 578,19 руб. Экономия - 303 201,81 руб.

- переходящий с 2017 г. МК с ООО "АэрКом" № 0187300001717000378-0055565-04 от 29.12.2017 на приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков производительностью 200 м3/сут. в сп.Усть-Юган Нефтеюганского района будут выполнены после выполнения работ по строительству фундламента (переходящий на 2021г. - 3 048 906,32 руб.)

*0502 1200542110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности»* план 184 475 215,55 руб., исполнение 48 522 420,21 руб. – 26,30%:

- по объекту: "Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района" предусмотрено 4 167 679,18 руб.:

- заключен МК 01873000017190008540001 от 03.02.2020 с ООО "Научно-производственный центр промышленной очистки воды" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта, срок 7 мес. Цена - 4 002 290,38. Выполнен и оплачен 1 этап - предпроектные работы на сумму 1 600 916,15 руб., 2 этап - нарушение сроков;

- заключен и исполнен договор с ООО "НПО" Северная археология-1" № 20-07 от 05.06.2020 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту:"Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района" в размере 165 388,80 руб.

- по объекту: "Строительство Блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район" предусмотрено 114 107 827,19 руб.:

- заключен и исполнен договор № 93-02 от 12.12.2019 с ООО "Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии" на выполнение проекта геологического изучения недр (оценки) с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район, срок - 6 мес. Цена - 300 000,00 руб.

- заключен МК 01873000017200002220001 от 23.07.2020 с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" на выполнение СМР по объекту: "Строительство блочно-модульной водоотчистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район". Срок - 16мес., в том числе 2 мес. технолог. перерыв. Цена - 105 444 299,94 руб. (2020 - 39 191 224,26 руб., 2021 - 66 253 075,68руб.), работы ведутся по графику.

- заключен МК 01873000017200003960001 от 05.11.2020 с ГУП Тюменской области территориальный центр государственного мониторинга геологической среды Тюменской области "Тюменьгеомониторинг" на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод в пределах с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района на сумму 12 000 000,00 руб. (2020г. – 7 200 000,00 руб., 2021г. – 4 800 000,00), срок выполнения 31.10.21г.

- заключен договор с НПП "Кавитон" № 5 от 23.10.2020 на ведение авторского надзора стоимостью 237 174,00 руб.

- экономия по результатам процедур 2020 г. – 67 179 428,93 руб.

По объекту "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района" предусмотрено 4 981 409,02 руб.:

- переходящий с 2019г. МК 1873000017190004020001 от 05.08.2019 с ГУП Тюменской области территориальный центр государственного мониторинга геологической среды Тюменской области "Тюменьгеомониторинг" на разработку проекта на выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение недр с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей сп. Сингапай Нефтеюганского района", срок 10 мес., 2020 - 3 231 946,44 руб., исполнен.

- заключен и исполнен договор 137-02 на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых (предназначенных) под размещение объекта "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района" в размере 195 000,00 руб.

- заключен МК с ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" № 01873000017200002100001 от 06.07.2020 на ПИР по строительству объекта производственного назначения: "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района", срок - 7 мес. Цена - 6 933 182,89руб (2020- 1 386 636,58 руб. - исполнено, 2021- 5 546 546,31 руб.)

- экономия по результатам процедур 2020 г. – 167 826,00 руб.

- переходящий с 2019г. МК 01873000017190005260001 от 03.10.2019 с ИП Булычев А.Е. на СМР объекта: "Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (корректировка рабочего проекта)", срок - 364 дня, 2020 - 33 680 455,16 руб., исполнен на сумму 32 558 699,01 руб., расторжение на сумму 1 121 756,12 руб.

- заключен МК 0187300001720000830001 от 23.07.2020 с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" на ПИР по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3" в гп. Пойковский НР", срок - 7 мес., цена 27 537 845,00 руб. Освоение ожидается в 1 квартале 2021г.

*0502 1600142110, 1600199990 по основному мероприятию "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"* план 4 344 451,00 руб., исполнение 4 250 449,00 руб. – 97,84%

Были проведены следующие виды работ:

- техническая инвентаризация, разработка технического плана с целью ввода в эксплуатацию объекта: «Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства», исполнение 30 000,00 руб.;

- «Покраска стелы на 42+700км автомобильной дороги Нефтеюганск-Сургут в Нефтеюганском районе», исполнение 305 526,00 руб.

- «Покраска стелы на 846км автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе», исполнение 337 697,00 руб.

- «Содержание стелы «Нефтеюганский район» по адресу: Федеральная дорога общего пользования Р404 Тюмень-Ханты-Мансийск 532км в Нефтеюганском районе, исполнение 311 438,00,00 руб.

- Ремонт забора на объекте: «Мусульманское кладбище на 1000 захоронений» в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района», исполнение 3 265 788,00 руб.

**Охрана окружающей среды**

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды:

*0605 1200299990 Реализация основного мероприятия "Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления ".*

План 1 758 476,00 руб., исполнение 1 459 999,00 руб. – 83,02%,в том числе:

 - Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов 4 и 5 классов опасности, не относящихся к ТКО на полигоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района для складирования бытовых и промышленных отходов, согласно перечню отходов, разрешенных для размещения на полигоне, от объектов Заказчика, договор с ООО «Сибирь» № 22/РЗ от 22.07.2020 на сумму 263 673,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- Услуги по сбору, транспортированию и уничтожению БИО отходов территория близ сп.Сингапай договор с ИП Салимгереев А.Ш. № 76-02 от 05.10.20 на сумму 437 850,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района» - 09.01.2019г. заключен МК №0187300001718000772-0055565-01 с ООО «КамЭкоПроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района» на сумму 2 725 605,01 руб. В 2019 году выполнены и оплачены работы на сумму 2 316 764,26 руб., в 2020 году - 408 840,75 руб.;

- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в сп. Салым Нефтеюганского района» - 09.01.2019г. заключен МК№0187300001718000773-0055565-01 с ООО «КамЭкоПроект» на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в сп. Салым Нефтеюганского района» на сумму 2 330 901,67 руб. В 2019 году выполнены и оплачены работы на сумму 1 981 266,42 руб., в 2020 году - в размере 349 635,25 руб.

- экономия на сумму 298 477,00 руб. по мероприятию «Ликвидация мест захламления» в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер.

**Образование**

Исполнение по данному разделу составляет 93,29%, план 333 339 365,47 руб., исполнение 310 955 774,34 руб., в том числе:

0701 Дошкольное образование:

*0701 0930199990 Реализация основного мероприятия "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Нефтеюганского района"*. План 4 735 273,48 руб., исполнение 4 735 025,74 руб. –99,99 %

По объекту: "Ремонт фасада здания НРМ ДОБУ "ЦРР - д/с "Теремок", расположенного по адресу: Нефтеюганский район гп. Пойковский, микрорайон 2, дом 48" заключен МК №01873000017190006080001 от 18.11.2019 с ИП Собиров М.У. Цена контракта 6 066 889,69 руб. Срок выполнения работ 150 календарных дней. Исполнено в 2019г. - 1 331 616,21 руб., 2020г. – 4 735 273,48 руб.

0702 Общее образование:

*0702 013Е182680, 013Е1S2680, 0130242110 Реализация мероприятия "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"* план 328 548 361,99 руб., исполнение 306 165 018,60 руб. - 93,19%:

0702 013Е182680, 013Е1S2680, 0130242110, Реализация мероприятия Комплекс «Школа-детский сад» п. Юганская Обь (130 уч/80мест) Нефтеюганского района, в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года предусмотрено 115 232 856,58 руб., исполнено 109 083 988,51 руб. – 94,58%:

- на покупку оборудования, мебели, авторский надзор и СМР заключены и исполнены договора сумму 107 131 273,40 руб.

- заключены и исполнены 2 договора на оказание услуг по расчету величины пожарного риска и авторский надзор на объект "Комплекс "Школа - Детский сад" в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест) на сумму 194 000,00 руб.

- экономия по результатам процедур составила 6 148 868,07 руб.

- так же оплачен исполнительный лист в размере 1 758 715,11 руб. по МК 0187300001718000055-0055565-02 от 30.03.2018 ООО "Бюро +", Дело А75-14179/19 от 03.10.2019.

0702 013Е182680, 013Е1S2680, 0130242110, Реализация мероприятия Комплекс «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса сп.Салым, ул.Привокзальная, д. 16, Нефтеюганский район "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" предусмотрено 191 576 946,00 руб., исполнено 175 342 513,95 руб. – 91,53%:

\* на покупку оборудования, мебели, авторский надзор и СМР заключены договора на сумму 185 607 116,59 руб., исполнено сумму 175 342 513,95 руб.

\* экономия по результатам процедур составила 5 969 829,41 руб.

0702 0130299990 Реализация мероприятия "Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" предусмотрено 21 738 559,41 руб., исполнено 21 738 516,14 руб. – 99,99 %:

- переходящий договор с 2019 года с ООО "Деловой союз" № 01873000017190005630001 от 28.10.2019 на выполнение работ по ремонту здания Пойковской СОШ № 2, корпус №2 пгт. Пойковский, д. 37, Нефтеюганский район, стоимостью 12 376 825,03 руб. Исполнено в 2019г. – 2 399 846,63 руб., 2020г. – 9 976 978,40 руб.,

- переходящий договор с ООО "ГУБЕРНИЯ" № 01873000017190004790001 от 09.09.2019 на выполнение работ по ремонту фасада и кровли по объекту: «Здание Пойковской СОШ № 2, корпус №2 в гп Пойковский НР», срок - 6 мес., стоимостью 27 852 268,08 руб. Исполнено в 2019г. – 17 430 178,12 руб., 2020г. – 10 422 089,96 руб.,

- заключено и исполнено 2 договора на Выполнение работ по ремонту внутренней и наружной системы видеонаблюдения здания Пойковской СОШ № 2, корпус №2 пгт. Пойковский, д. 37, Нефтеюганский район, на общую стоимость 589 150,00 руб.,

- заключен и исполнен договор с ООО "БИМ ИНЖИНИРИНГ» № 01873000017190008860001 от 04.02.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подвала и инженерных коммуникаций подвального помещения объекта НРМОБУ "Каркатеевская СОШ", срок - 4,25 мес., стоимостью 750 297,78 руб.

**Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации**

*0705 0910400590 «Расходы на обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.* План 55 730,00 руб., исполнение 100%.

**Культура и кинематография**

Исполнение по данному разделу составляет 0%, план – 264 161 926,95 руб., исполнение – 0,0 руб., в том числе:

0801 Культура:

*0801 0310142110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности»:* план – 264 161 926,95 руб., исполнение – 0 руб. - 0 %.

Денежные средства запланированы на выполнение ПИР и СМР по объекту "Культурно-образовательный комплекс гп. Пойковский". В 2018 году заключен МК на выполнение ПИР с ООО ФСК КА-1, но в связи с невозможностью пройти государственную и ценовую экспертизу МК расторгнут в 2020 году. В настоящее время ведется работа по сбору исходных данных для проектирования объекта, вносятся изменения в ЗП, формируется сметная стоимость ПИР.

**Здравоохранение**

Исполнение по данному разделу составляет 99,99 %, план – 2 880 500,00 руб., исполнение – 2 880 495,70 руб.:

0909 Другие вопросы в области здравоохранения:

*0909 0920384280 – Реализация основного мероприятия «Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»* план – 2 880 500,00 руб., исполнение – 2 880 495,70 руб.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2016 года № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» было заключено 18 договоров на оказание услуг по акарицидной (противоклещевой), дезинсекционной (лаврицидной) обработке и барьерной дератизации на территории поселений и по периметру в зеленой зоне поселений Нефтеюганского района.

Площадь обработанной территории составила:

- акарицидная обработка – 575,54 Га с периодичностью проведения 3 раза в год;

- лаврицидная обработка – 160,24 Га с периодичностью проведения 2 раза в год;

- барьерная дератизация – 154,52 Га с периодичностью проведения 1 раза в год.

В рамках договоров по окончании каждого этапа проводилось энтомологическое обследование 10% обработанной территории с целью контроля эффективности дератизации, акарицидных и дезинсекционных (лаврицидных) обработок. Согласно плановых показателей, работы выполнены в полном объеме.

**Физическая культура и спорт**

Исполнение по данному разделу составляет 3,90 %, план – 58 193 490,02 руб., исполнение – 2 267 923,37 руб.:

1102 Массовый спорт:

*1102 0510242110 «Реализация мероприятия «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Сингапай Нефтеюганского района»*

- в 2019 году заключен МК с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» 01873000017190000960001 от 06.05.2019 на сумму 78 051 840,00 руб., срок выполнения 152 дня (март 2020г.). Так же в 2019 году принято и оплачено выполнение на сумму 35 538 349,98 руб. В связи с отставанием от графика производственных работ и выявленным несоответствием конструктивных решений по проекту контракт расторгнут 06.04.2020г.;

- заключен и исполнен договор с ООО «ИТЦ «Ресурс» № 43-03 от 28.04.2020г. на сумму 299 900,00 руб. на выполнение работ по проведению технической экспертизы выполненных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Сингапай» для определения качества и объемов выполненных работ, необходимых для завершения строительства объекта.

*1102 0510299990 «Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования»:*

- в 2019 году заключен МК 01873000017190005140001 от 23.09.2019 с ООО РЕГИОНГЕОПРОЕКТ на формирование правоустанавливающих документов на земельный участок на землях государственного лесного фонда по объекту «Лыжероллерная трасса с твердым покрытием и электрическим освещением к объекту: «Модульная лыжная база в районе сп. Каркатеевы Нефтеюганского района» Срок выполнения работ 4,5 месяца (апрель 2020г.). В связи с ненадлежащим исполнением обязательств МК расторгнут 05.08.2020г.

- заключен и исполнен договор с ООО «Архивариус» № 77-02 от 07.10.2020 на сумму 599 000,00 руб. на оказание услуг по обоснованию размещения объектов физической культуры и спорта в районе сп. Каркатеевы, Нефтеюганского района, ХМАО-Югры;

- заключен и исполнено соглашение с АО «Горэлектросеть» № В/П-2020-49 от 28.05.2020г. на переоформление (восстановление) документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств стройплощадки объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Сингапай»;

- заключено и исполнено 6 договоров с ООО ЧОО «Вектор» на оказание охранных услуг на объекте: «Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Сингапай» на общую сумму 1 251 264,00 руб.;

- заключено и исполнено 3 договора с АО «Горэлектросеть» на техническое обслуживание, эксплуатация электрооборудования на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Сингапай» общую сумму 83 790,00 руб.;

- заключен договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оказания услуг по передаче электрической энергии на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Сингапай» общую сумму 91 224,00 руб., исполнение составило 33 419,37 руб.

 **Анализ показателей бухгалтерской**

 **отчетности субъекта бюджетной отчетности**

 Сведения о движении нефинансовых активов (форма по ОКУД 0503168):

на конец отчетного периода на балансе учреждения числится основных средств на сумму 95 707 621,57 рублей.

 В течение 2020 года на балансовый счет учреждения поступило основных средств на сумму 33 218 444,27 рублей.

 Поступление произошло за счет:

 - за счет средств, выделенных по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в размере 1 355 103,00 рублей;

 - за счет внутреннего перемещения на сумму 209 045,68 рублей.

 - за счет поступления от ДИО на сумму – 31 654 295,59 рублей.

 Размер выбытия основных средств на 01.01.2021 составил 1 562 796,16 рублей, из них:

 - внутреннего перемещения на сумму 128 945,68 рублей.

 - списание основных средств, не принадлежащих ремонту на сумму 605 239,84 рублей;

 - списание на забалансовый счет на сумму 828 610,64 рублей.

 Амортизация основных фондов на конец отчетного периода 2020 года составила 72 307 967,89 рублей.

 Счет 106.10 «Вложение в недвижимое имущество учреждения» по состоянию на начало 2020 года составляет 889 522 970,58 рублей, по состоянию на конец 2020 года составляет 597 376 501,88 рублей.

 Увеличение вложений в основные средства – недвижимого имущества учреждения за отчетный период составило 399 932 555,73 руб., в том числе:

- 399 932 555,73 рубля - приняты и оплачены выполненные работы по объектам в рамках действующих контрактов.

 Уменьшение вложений основных средств – недвижимого имущества учреждения составило 692 079 024,43 руб., в том числе:

- в связи с вводом в эксплуатацию 6 объектов на общую сумму 692 079 024,43 рублей:

1. «Инженерная подготовка квартала В-1 сп. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства» на сумму 71 364 266,34 рублей;
2. «Сети водоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района (корректировка рабочего проекта)» на сумму 59 453 248,66 рублей;
3. «Комплекс «Школа – Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/80 мест)» на сумму 401 780 443,92 рублей;
4. «Сети теплоснабжения и водоотведения для обеспечения земельного участка под строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в гп. Пойковский Нефтеюганского района» на сумму 10 898 608,28 рублей;
5. «Инженерная подготовка территории гидронамыва (электрические сети, проезды) в с. Чеускино Нефтеюганского района (I очередь)» на сумму 47 483 283,88 рублей;
6. «Инженерная подготовка территории гидронамыва (электрические сети, проезды) в с. Чеускино Нефтеюганского района (II очередь)» на сумму 88 294 533,56 рублей;
7. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп.Салым по ул. Набережная и Южная Нефтеюганского района (корректировка проекта)» на сумму 12 804 639,79 рублей.

На конец отчетного периода на балансе учреждения числится непроизведенные активы на сумму 7 234 319,00 рублей.

 В течение отчетного периода были произведены следующие операции:

в 2013 году передан земельный участок на праве постоянное (бессрочное) пользование) для проведения работ по утилизации отходов по адресу Нефтеюганский район, в 48 км. от г. Нефтеюганск на сумму 4 474 800,00 рублей

В 2020 года на балансовый счет учреждения поступило от ДИО на основании распоряжения АНР от 30.10.2020 № 361 земельный участок 8, здание 8, нежилое помещение №1, № 2 на сумму 2 759 519,00 рублей.

 Учреждение владеет материальными запасами, осуществляет приобретение и списание их самостоятельно на конец отчетного периода 2020 года составило 2 566 160,57 рублей.

На забалансовом счете 01 числится недвижимое имущество по договорам безвозмездного пользования составляет 17 540 234,14 рублей.

На забалансовом счете 04 отражена задолженность неплатежеспособных дебиторов, которая по состоянию на 01.01.2021 г. составила 4 094 874,87 руб. В 2015 году в учреждении продолжалась работа по поиску документов, подтверждающих договорные отношения с неплатежеспособными дебиторами, числящимися на забалансовом счете 04, Необходимые сведения и документы в ходе этой работы не представилось возможным обнаружить ввиду истечения срока хранения документов контрагентов. Работы по поиску необходимых данных о контрагентах идут.

На забалансовом счете 21 балансовая стоимость основных средств, стоимостью до 10 000 руб., составляет 2 415 184,80 рублей.

На забалансовом счете 27 отражено фактически выданная в пользование сотрудникам спецодежда на сумму 143 587,41 рублей.

По состоянию на 01.01.2021г. имеется дебиторская задолженность на сумму 30 259 574,43 рублей.

 По состоянию на 01.01.2021г. имеется кредиторская задолженность на сумму 651 777,26 рублей.

 Изменение остатков валюты баланса на начало года в отчетном периоде не производилось.

В УКС и ЖКК НР ведется учет денежных средств, поступающих от поставщиков (подрядчиков) во временное распоряжение в виде залоговых сумм для обеспечения гарантии исполнения муниципальных контрактов. На начало отчетного периода остаток средств составляет 1 869 110,24 руб. на конец отчетного периода 5 011 575,80 руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. имеется задолженность по расчетам по выданным авансам в сумме 31 080,58 рублей.

 Бухгалтерский учет ведется в сопровождении программы «1С: Предприятие» версия 8.3.

Отчетность во внебюджетные фонды и ИФНС РФ предоставляются с помощью программы «Астрал-Отчетность» с 2013 года.

**Прочие вопросы деятельности**

**субъекта бюджетной отчетности:**

Инвентаризация за 2020 год проведена с 5 декабря по 17 декабря 2020года. Недостач и хищений не обнаружено.

 Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2021 года нет, в течение 2020 года такие обязательства возникали:

- Решение суда по делу № А75-14179/2019 от 03.10.2019 по ООО «БЮРО+» на сумму 277 298,16 рублей;

- Решение суда по делу № А75-328/2020 от 26.03.2020 по ООО «МЕБЕЛЬРЕСУРС-РЕГИОН» на сумму 1 758 715,11 рублей.

Основания для обжалования судебных актов со стороны Учреждения отсутствуют. Расходы, связанные с исполнением Решений суда, были возмещены в полном размере за счет средств бюджета Нефтеюганского района, утвержденных по смете расходов на 2020 год.

 Директор С.М. Бабин

Главный бухгалтер Л.Ю. Секерина