Информация о ходе исполнения поручений Губернатора автономного округа, данных по итогам рабочих поездок по муниципальным образованиям автономного округа в 2020-2025 гг. и по результатам рабочих совещаний, проводимых Губернатором автономного округа, состоящих на централизованном контроле исполнения в отделе организационной работы и делопроизводства администрации Нефтеюганского района, по состоянию на 21.02.2025

| № п/п | Вид документа, №, дата | Содержание поручения |  | Срок исполнения |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Состояние исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень поручений Губернатора ХМАО – Югры по итогам рабочего совещания в режиме ВКС по вопросу «О принимаемых мерах по уборке снега» от 14.12.2019 (г.Ханты-Мансийск) Вх. Аппарата Губернатора Югры от 20.12.2019 № 01-Вх-25989 Вх. АНР № 02-Вх-8805 от 26.12.2019 | - Обеспечить очистку от снежных масс территории МО различного функционального назначения (общественные территории, дворовые территории, внутриквартальные проезды, пешеходные улицы, дороги и т.д.), опираясь на достоверные данные о трудовых и материальных ресурсах, автотранспорте и технических средствах, задействованных при уборке и вывозе снежных масс. |  | В течение осенне-зимнего периода |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДЖКК и Э ХМАО-Югры (письмо на бланке ДС и ЖКК НР 25.03.2020 № 14-Исх-1082) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении п. 1.2. – Работы по очистке улично-дорожной сети поселений от снега выполняются в соответствие с положениями контрактов, техническими заданиями, с соблюдением цикличности, технологии и состава работ, а также с учетом погодных факторов и количества выпадающих осадков. Помимо согласованной сторонами цикличности выполнения указанных видов работ, а также обращений граждан в социальных сетях, во внимание принимаются заявления и заявки жителей поселений, поступающие как в адрес Заказчиков, так и в диспетчерскую службу Подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Обеспечить публикацию и своевременную актуализацию на официальном сайте муниципального образования, пабликах в социальных сетях, иных информационных ресурсах МО графика уборки территорий от снега. |  | В течение осенне-зимнего периода |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДЖКК и Э ХМАО-Югры (письмо на бланке ДС и ЖКК НР 25.03.2020 № 14-Исх-1082) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении п. 1.4. – графики уборки территорий от снега размещены в социальных сетях и иных информационных ресурсах муниципальных образованиях Нефтеюганского района и своевременно актуализируются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам Прямого эфира «Зимняя безопасность» Вх. Аппарата Губернатора Югры от 09.11.2020 № 01-Вх-28033 Вх.АНР № 02-вх-8839 от 09.11.2020 | п.8. Утвердить нормативный правовой акт, на основе модельного акта разработанного в соответствии с п.7 перечня поручений, регулирующий вопросы межевания границ территорий под многоквартирные дома и их дальнейшее содержание |  | до 01.03.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента государственного имущества ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 01.03.2021 № 03-исх-71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении п.8 - Информация об исполнении направлена в адрес Департамента государственного имущества ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 01.03.2021 № 03-исх-71) о направлении постановления администрации Нефтеюганского района от 20.02.2021 № 255-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории сельских поселения Нефтеюганского района», постановления администрации городского поселения Пойковский от 24.02.2021 № 66-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории городского поселения Пойковский»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам Прямого эфира на тему «Бизнес Югры: перезагрузка институтов развития» Вх. Аппарата Губернатора Югры от 16.11.2020 № 01-Вх-28572 Вх.АНР № 02-вх-9050 от 16.11.2020 | п.3 Провести инвентаризацию и обеспечить проведение проверок в соответствии с муниципальным земельным контролем в отношении земельных участков, предоставленных в аренду для строительства, неиспользуемых по назначению либо используемых с нарушением действующего законодательства, с последующим принятием мер к расторжению договоров аренды земельных участков (в случае установления фактов нарушений) и вовлечению их в оборот. |  | до 25.12.2021 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента государственного имущества ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 24.12.2021 № 02-исх-3451) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 26.05.2021 был направлен реестр земельных участков, предоставленных в аренду для строительства (письмо № 15-исх-1969 от 26.05.2021), В соответствии с данным Реестром земельных участков специалистами муниципального контроля администрации Нефтеюганского района, администрации городского поселения Пойковский в отношении 207 земельных участков, расположенных на территории муниципального района, проведены контрольные мероприятий для установления фактов неиспользования земельных участков по назначению либо используемых с нарушением действующего законодательства. Проведен 21 плановый (рейдовый) осмотр, обследования земельных участков, предоставленных в аренду под строительство. Выявлен 21 факт неиспользования арендованных земельных участков под строительство. Информация о выявленных нарушениях направлена в орган государственного земельного надзора в межмуниципальный отдел по городу Нефтеюганску и городу Пыть-Ях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для рассмотрения и принятия решения о привлечении пользователей к административной ответственности. В адрес арендаторов земельных участков направлено 31 уведомление о расторжении договоров аренды земельных участков в связи с их неиспользованием. На основании заявлений арендаторов 11 договоров аренды земельных участков расторгнуты в связи со сдачей земельных участков. Из них 7 соглашений о расторжении договоров аренды земель зарегистрированы в Управлении Росрееста, 4 соглашения – в стадии подписания. В настоящее время в отношении 8 арендаторов ведутся работы по подготовке исковых заявлений об обязании передать земельные участки администрации Нефтеюганского района. По 12 договорам аренды документы подготовлены и будут направлены в суд в конце января 2022 года (по истечении трех месяцев досудебной работы) в целях возврата земельных участков в судебном порядке. В течение года комитетом по земельным ресурсам направлены отчеты по исполнению поручения (15-исх-3214 от 01.09.2021, 15-исх-3518 от 29.09.2021). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры Вх. Аппарата Губернатора Югры от 11.01.2021 № 01-Вх-83 Вх.АНР № 02-вх-54 от 12.01.2021 | п.2 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводить оценку готовности объектов коммунального хозяйства, использующиеся для оказания услуг садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам к работе в осенне-зимний период в соответствии с приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» от 12.03.2013 № 103, а также положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период утвержденным решением протокола от 06.07.2012 № 10 Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. |  | до 01.09.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Ответ направлен на бланке ДСиЖКК в адрес Департамента ДЖКК и энергетики ХМАО-Югры письмо от 16.02.2021 № 14-исх-544 по СЭД «Дело», в том числе на E-mail: ShvetcovSY@admhmao.ru, KashinVA@admhmao.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация о количестве садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СиОНТ), обеспеченных услугами тепло-, электроснабжения на адреса электронной почты: ShvetcovSY@admhmao.ru, KashinVA@admhmao.ru. - Общее количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СиОНТ) – 102 - Количество СиОНТ, обеспеченных электроснабжением – 102 - Количество СиОНТ, обеспеченных теплоснабжением - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Услуги ЖКХ» Вх. Аппарата Губернатора Югры от 29.01.2021 № 01-Вх-2084 Вх.АНР № 02-вх-747 от 03.02.2021 | п.3.1 обеспечить привлечение граждан при проведении замеров по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов |  | до 30.11.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 15.09.2021 № 14-исх-3100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По итогам прямого эфира «Услуги ЖКХ» от 22 января 2021 года муниципальное образование Нефтеюганский район обеспечило привлечение граждан при проведении замеров по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории садовых товариществ и дачных кооперативов. По состоянию на 15 сентября 2021 года замеры проведены по четырем сезонам. Ведется работа по формированию документации, для последующего направления в ППК «Российский экологический оператор». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3.2 провести инвентаризацию контейнерных площадок на соответствие количества контейнеров объему накопления ТКО с целью дооснащения контейнерных площадок контейнерами и корректировки графика вывоза твердых коммунальных отходов |  | до 20.03.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 09.03.2021 № 14-исх-759) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении п. 3.2. – По итогам прямого эфира «Услуги ЖКХ» от 22.01.2021, в адрес Департамента промышленности Югры 09.03.2021 было направлено письмо № 14-Исх-759 с информацией о проведенной инвентаризации и существующей потребности в контейнерах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4.1 оценить необходимость проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов |  | до 08.02.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДЖКК и Э ХМАО-Югры (письмо на бланке ДС и ЖКК НР от 04.02.2021 № 14-Исх-345) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении п. 4.1. – По результатам проведенного анализа направлен перечень многоквартирных домов, в которых проведен энергоэффективный капитальный ремонта на территории Нефтеюганского района, на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4.2 направить в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения на 2021 год о планах и сроках подготовки Заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов |  | до 10.02.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДЖКК и Э ХМАО-Югры (письмо на бланке ДС и ЖКХ НР от 04.02.2021 № 14-Исх-345) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении п. 4.2. – По результатам проведенного анализа направлен перечень многоквартирных домов, в которых проведен энергоэффективный капитальный ремонта на территории Нефтеюганского района, на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочего совещания «Планы строительства на 2021 год в ХМАО-Югре» Вх. Аппарата Губернатора Югры от 10.02.2021 № 01-Вх-2968 Вх.АНР № 02-вх-991 от 10.02.2021 | п.2 провести анализ нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований, регулирующих приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций, на соответствие Федеральным законам от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при необходимости внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения по их изменению. |  | до 01.03.2021 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | У департамента имущественных отношений Нефтеюганского района предложения по внесению изменений нормативно правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулирующих приобретение объектов недвижимого имущества, отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями г.Югорска от 21.03.2021 вх. Апппарта Губернатора Югры от 30.03.2021 № 01-вх-7688 Вх. АНР № 02-вх-2334 от 01.04.2021 | п.5 разработать графики отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах с учетом сокращения сроков отключения воды и разместить их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | до 01.06.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДЖКК и Э ХМАО-Югры (письмо на бланке ДС и ЖКХ НР от 14.05.2021 № 14-Исх-1577) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлены графики отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах по муниципальному образованию Нефтеюганский район: Наименование ресурсоснабжающей организации; График отключения горячего водоснабжения. Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения»; гп.Пойковский, сп.Лемпино – с 11 по 25 мая 2021 года; сп.Усть-Юган, сп.Куть-Ях – с 10 по 24 августа 2021 года сп.Каркатеевы – с 16 мая по 31 августа 2021 года; сп.Сентябрьский – с 16 мая по 31 августа 2021 года; с.Сивыс-Ях - с 16 мая по 31 августа 2021 года. Филиал № 1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения»; сп.Салым: ул. 45 лет Победы - с 10 по 24 июня 2021 года; ул. Северная, Новоселов - с 10 по 21 июня 2021 года; ул. Привокзальная, Юбилейная – с 01 по 14 июля 2021 года. Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания»; сп.Сингапай, с.Чеускино - с 01 июня по 31 августа 2021 года. Информация направлена на адреса электронной почты: SulimaMN@admhmao.ru, PirogovIS@admhmao.ru. Дополнительно: Своевременно разработаны и размещены в ГИС ЖКК, на официальном сайте Нефтеюганского района http://www.admoil.ru/deyatelnost/zhilishchno-kommunalnoe-khozyajstvo) ,на сайтах РСО (http://putvs.narod.ru/otkl/poykovsky.pdf, http://putvs.narod.ru/otkl/kut_yah.pdf, http://putvs.narod.ru/otkl/ust-yugan.pdf, http://www.mupujko.ru) графики отключения http://utvssalym.ru/grafik-ogranicheniya-podachi-goryachego-vodosnabzheniya/ горячего водоснабжения в многоквартирных домах с учетом сокращения сроков отключения горячей воды от 25.06.202 № 14-Исх-2152 |
| 8. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Е.В.Вяльбе вх.Аппарата Губернатора Югры от 12.04.2021 № 01-вх-8973 Вх.АНР от 12.04.2021 № 02-вх-2642 | п.2 определить для реализации в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях проекта по новому подходу к обучению дошкольников и младших школьников лыжной подготовке «Лыжный патруль» пилотные площадки |  | до 01.09.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры Артамонову С.И. письмо на бланке ДКиС от 19.08.2021 № 12-исх-1302. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В целях дальнейшего развития и популяризации лыжных гонок в муниципальных образованиях ХМАО - Югры направлена информация об образовательных организациях готовых принять участие в пилотных площадках для реализации проекта по новому подходу к обеспечению дошкольников и младших школьников лыжной подготовке «Лыжный патруль» в Нефтеюганском районе. Перечень пилотных площадок, по реализации проекта по новому подходу к обеспечению дошкольников и младших школьников лыжной подготовке «Лыжный патруль» № п/п; Наименование муниципального образования автономного округа; Наименование образовательной организации. 1; Нефтеюганский район; НРМОБУ "Салымская СОШ №1". 2; НРМ ДОБУ "Детский сад комбинированного вида "Капелька"". 3; НРМБ ДОУ "Д/с "В гостях у сказки". |
| 9. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Четвертая четверть» г.Ханты-Мансийск вх.Аппарата Губернатора Югры от 12.04.2021 № 01-вх-9037 Вх.АНР от 12.04.2021 № 02-вх-2659 | п.1.1. ДОиМП ХМАО-Югры совместно с исполнительно распорядительными органами МО создать технические возможности дистанционного участия родителей (законных представителей) в мероприятиях, посвященных окончанию учебного года в общеобразовательных организациях, обеспечить фото-, видео-фиксацию мероприятий с последующим распространением их на электронных носителях для всех участников |  | до 15.05.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДОиМП ХМАО-Югры (письмо на бланке ДО и МП НР от 30.04.2021 № 11-Исх-2176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района в образовательные организации направлено письмо от 14.04.2021 № 11-исх-1787 о создании условий для дистанционного участия родителей (законных представителей) в выпускных мероприятиях. - в мессенджерах viber и whatsapp, на сайтах образовательных организаций размещена информация для родителей о формах участия родителей в мероприятиях, посвященных окончанию учебного года в образовательных организациях. - составлен график проведения выпускных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в Нефтеюганский район, онлайн-встречи с жителями Нефтеюганского района пгт.Пойковский вх.Аппарата Губернатора Югры от 16.04.2021 № 01-вх- 9743 Входящий АНР от 19.04.2021 № 02-вх-2925 | п.3 п.п.3.1 - обеспечить исполнение принятых обязательств по организации необходимых процедур по приобретению объекта недвижимости «Детский сад на 120 мест, сп.Сингапай Нефтеюганского района» в муниципальную собственность и получению разрешительных документов на образовательную деятельности в сроки, утвержденные «дорожной картой» |  | до 01.09.2021 |  |  |  | Бородкина О.В. Кошаков В.С. Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 31.08.2021 № 02-Исх-2354) Направлено письмо в адрес Губернатора ХМАО-Югры от 02.11.2021 № 02-исх-2987 о продлении срока до 01.03.2022. Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 25.02.2022 № 02-исх-359) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Объект «Детский сад на 120 мест, сп.Сингапай Нефтеюганского района» введен в эксплуатацию 23.11.2021. Муниципальный контракт на приобретение объекта в муниципальную собственность подписан 20.12.2021, оплата по контракту произведена 27.12.2021. 30 декабря 2021 года было подано заявление на получение заключения санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности, Акт получен 18 февраля 2022 года. 21 февраля 2022 года направлено заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств. После получения заключения, электронный пакет документов для получения лицензии на образовательную деятельность будет направлен в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пп.3.2. - обеспечить исполнение принятых обязательств по обеспечению участия граждан в общественном контроле хода производства строительно-монтажных работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» |  | до 30.10.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры Гребешку К.С. (письмо на бланке ДСиЖКК от 20.10.2022 № 14-исх-3401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В общественном контроле за ходом производства строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» (автомобильная дорога общего пользования местного значения от автомобильной дороги «Нефтеюганск - Мамонтово» до южной границы населенного пункта Усть-Юган)» принимает участие представитель общественного совета п.Усть-Юган Максимова Елена Васильевна. Работы на объекты завершены в 2022году. Подписание итоговых документов о приемке построенного объекта произведено в декабре 2022г., оплата произведена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пп.3.3. - обеспечить исполнение принятых обязательств по организации обеспечению завершения строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в с.п.Каркатеевы Нефтеюганского района» |  | до 30.12.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | на стадии исполнения Направлено письмо Руководителю Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. о продлении срока исполнения поручения (письмо на бланке АНР от 29.11.2021 № 14-исх-4075 Направлено письмо Директору Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры Невоструеву Г.С. о продлении срока исполнения поручения (письмо на бланке АНР от 24.11.2021 № 02-исх-2769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промежуточная информация об исполнении: По состоянию на текущую дату строительная готовность объекта (комплекса) составляет 97%. Невыполненные работы: гидравлические испытания, обеззараживание систем, пуско-наладочные работы под нагрузкой. В составе объекта реализован ряд мероприятий: бурение скважин и изучение подземных недр, получение Лицензии на водоподъём, обустройство водозаборных скважин и непосредственно строительство самой станции. Продление сроков исполнения Поручения и завершения строительства объекта в целом, связано с рядом причин: снятием проектного оборудования с производства, удорожание ресурсов, просчеты в сметной документации. Так, принято решение о замене технологического оборудования и прохождении технической экспертизы по разделу ТХ. 08.11.2021 заключены Договоры с Управлением государственной экспертизы ХМАО – Югры на экспертное сопровождение и изменение стоимости оборудования. Заключение ценовой экспертизы получено в октябре 2022. В виду значительных недоработок в сметной документации, а адрес управления государственной экспертизы 11.11.2022 направлен пакет сметной документации для прохождения повторной экспертизы сметной стоимости по неучтенным в сметах видам работ, но предусмотренных проектом (вертикальная планировка, устройство ограждения, утепление резервуаров чистой воды и т.д.) Положительного Заключения государственной экспертизы получено 25.05.2023. Корректировка документации влечет за собой увеличение стоимости строительства объекта на 39 183,5 тыс.руб. 09.06.2023 в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры направлено письмо № 14-Исх-1920 с предложением включить данный объект в госпрограмму и выделить субсидию на завершение строительства объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пп.3.4. – по обеспечению строительства комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Усть-Юган (п.Юганская Обь, ст.Усть-Юган) |  | до 30.12.2026 |  |  |  |  |  | на стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пп.3.5. - по обеспечению завершения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Здание станции 2-го Подъёма, ВОС 8000 м3» в пгт.Пойковский Нефтеюганского района» и ввод его в эксплуатацию. |  | до 11.12.2022 |  |  |  |  |  | Информация о продлении срока направлена в адрес Директора Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры Невоструева Г.С. (письмо на бланке АНР от 15.11.2022 № 02-исх-2693) |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: пп.3.3. - В процессе реализации муниципальный контракт от 23.07.2020 с ООО «РИЕЛ-СТРОЙ» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Срок выполнения работ – 17 мес., плановый срок завершения работ – декабрь 2021 года. Строительная готовность объекта – 19%. Выполнены подготовительные работы, забиты сваи под ограждение. Ведется забивка свай под резервуары чистой воды, формирование откосов, подготовка к бетонным работам. 29.11.2021 23 июля 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" на строительство блочно-модульной водоочистной установки, сроком выполнения работ 16 месяцев (до 24 ноября 2021 года). Работы на объекте ведутся с нарушением графика строительно-монтажных работ. По состоянию на текущую дату выполнены отсыпка проезда и площадки под объект, бурение 2 водозаборных скважин с изучением недр, приобретены резервуары чистой воды (2*300 м.куб), выполнена комплектация шкафа управления 0,4 кВ, забивка свай и устройство фундаментов под РЧВ, свай под ограждение. Строительная готовность объекта -19%. Ввиду снятия оборудования с производства, предусмотренного проектом, возникла необходимость в корректировке проекта, в части замены технологического оборудования, внесения изменений в десять разделов проектной документации. 8ноября2021 года подрядная организация заключила договор с автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» нна оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации по объекту, со сроком до 30 рабочих дней. Оплата услуг по экспертному сопровождению произведена ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" 25.11.2021 года. Завершение работ ожидается до 14.01.2022 года. В результате будет получено Заключение о соответствии проектной документации нормативным требованиям и необходимости прохождения государственной экспертизы. После получения. Заключения планируется осуществить приобретение технологического оборудования, монтаж и завершение строительства объекта. На основании вышеизложенного, просим Вас продлить срок исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 11.12.2022. пп.3.4. - В рамках утвержденной муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» в 2023-2025 годы предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству ВОС пп.3.5. - Проектно-сметная документация разработана ООО «НПЦ «ПромВодОчистка» с нарушением сроков. На проектную документацию 24 апреля 2021 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Договор на проведение повторной государственной экспертизы подписан 10 июня 2021 года, до настоящего времени устраняются замечания. Ориентировочный срок получения Заключения государственной экспертизы – 31 июля 2021 года. 15.11.2022 В 2021 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта. 18 августа 2021 года на документацию получено положительное Заключение государственной экспертизы. 5 октября 2021 года на сайте единой информационной системы закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта. Аукцион, запланированный на 13 октября 2021 года, признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. В связи с этим, 8 ноября 2021 года, опубликовано Извещение о повторном аукционе. 17 декабря 2021 года заключен муниципальный контракт с ООО «СК ИНТЕГ» (г.Екатеринбург) на выполнение работ по реконструкции объекта. Цена контракта составляет 964 576 632,47 рублей. 21 декабря 2021 года в Службу жилищного и строительного надзора Ханты—Мансийского автономного округа – Югры направлено Извещение о начале реконструкции объекта. Реконструкцию объекта планируется выполнить в период 2022-2023 годы. Финансирование в полном объеме предусмотрено из Федерального бюджета, бюджета ХМАО – Югры и бюджета Нефтеюганского района. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 27%: - Здание Станции ВОС с АБК. Возведены стены и перегородки 2-го этажа, выполнено перекрытие 2-го этажа, ведутся работы по устройству кровли. Также ведутся работы по монтажу бетонных фильтров и устройству полов под оборудование; - Здание промывных вод. Проведено статическое испытание свай (несущая способность подтверждена), выполнено устройство монолитных фундаментов; 2 - Здание Насосной станции 2-подьема. Выполнено устройство фундаментов, устройство черновых полов, приямков. Ведется возведение ограждающих конструкций; - КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2 514 м.пог.) 4 октября 2022 года, на основании писем ООО «СК ИНТЕГ» и в связи с возникшими по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения в установленные сроки (отсутствия на рынке Российской Федерации проектных металлоконструкций), заключено Дополнительное соглашение о продлении сроков строительно-монтажных работ до 17 ноября 2023 года. Выполнение строительно-монтажных работ ведется согласно графика производства работ. На основании вышеизложенного, просим Вас продлить срок исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 30.12.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пп.3.6. - обеспечить исполнение принятых обязательств по организации обеспечению выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения ВОС Сингапай». |  | до 30.11.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 30.08.2021 № 02-Исх-2330) Информация о продлении срока направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 06.10.2021 № 02-исх-2720) Письмо о продлении срока до 15.03.2023 направлена в адрес департамента строительства ХМАО-Югры Невоструеву Г.С. письмо на бланке АНР от 17.11.2022 № 02-исх-2715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По состоянию на 30 августа 2021 проектно-сметная документация разработана. С целью дальнейшего получения лицензии водоподъема на вновь образуемом водозаборе 26.08.2021 года заключен договор с ГУПТО ТЦ «Тюменьгеомониторинг» на переоценку запасов подземных вод (в связи со сменой назначения воды) и разработку проекта зон санитарной охраны. Срок выполнения работ составляет 9 месяцев. По окончании работ объект будет готов к реализации строительством. (Срок поручения продлен до 1 сентября 2021 года. Информация получена от специалиста Управления контроля ХМАО-Югры Селезневой М.В. тел.8(3467)392430). 06.10.2021 По состоянию на текущую дату проектно-сметная документация разработана. При прохождении государственной экспертизы выявились замечания, связанные с отсутствием проекта зон санитарной охраны скважин и лицензии на использование воды на хозяйственно-питьевые нужды. С целью устранения замечаний необходимо выполнить мероприятия по разработке вышеуказанных документов на вновь образуемом водозаборе. 26.08.2021 года заключен договор с ГУПТО ТЦ «Тюменьгеомониторинг» на переоценку запасов подземных вод (в связи со сменой назначения воды) и разработку проекта зон санитарной охраны. Срок выполнения работ составляет 12 месяцев. По окончании работ объект будет готов к реализации строительством. На основании вышеизложенного, просим Вас продлить срок исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 30.11.2022. 28.09.2022 заключен Договор с АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на проведение повторной государственной экспертизы со сроком оказания услуг 42 рабочих дня (до 30.11.2022). В соответствии с письмом ООО «Академпроект» от 18.10.2022 г. Исх. № 1599 ожидаемая дата окончания Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - 02.12.2022 года. Ожидаемая дата загрузки сметной документации на Государственную экспертизу - 20.11.2022 года. Ожидаемый срок заключения Договора с Управлением государственной экспертизы - 05.12.2022 года. Планируемая дата окончания государственной экспертизы сметной документации - 05.03.2023 года, срок передачи проектной документации Заказчику - 15.03.2022 года. На основании вышеизложенного, просим Вас продлить срок исполнения пункта 3.6 поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 15.03.2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3.7. - обеспечить исполнение принятых обязательств по обеспечению приобретения вакуумной ассенизаторской машины для вывоза ЖБО в сп.Куть-Ях |  | до 01.08.2021 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 16.07.2021 № 02-исх-1960) 02.07.2021 заключен муниципальный контракт № 85-ЭА-2021 на приобретение специального автомобиля (илососной машины) с ООО «АР-Техноком». На основании распоряжения ДИО НР от 06.09.2021 № 329 и акта приема-передачи автомобиль передан на праве хозяйственного ведения ПМУП «Управление тепловодоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку средств автотранспортных было размещено в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru 09.06.2021 под номером 0187300001721000319. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 970 000,00 рублей. Так как по окончанию срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в электронном аукционе, в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) аукцион на поставку средств автотранспортных признан несостоявшимся. Комиссия, руководствуясь Законом, рассмотрела единственную поступившую заявку и документы подавшего ее участника, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 71 Закона на соответствие требованиям, установленным Законом и документацией об аукционе, и, учитывая заключение заказчика, приняла решение признать заявку на участие в аукционе и участника, подавшего заявку соответствующими требованиям, установленным Законом и документацией об аукционе. - Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0187300001721000319-1 от 21.06.2021 размещен в единой информационной системе 21.06.2021. - Подписание контракта заказчиком и размещение в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта не ранее 02.07.2021. Срок поставки автотранспортного средства в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта с правом досрочной поставки. 2 июля 2021 года, по результатам электронного аукциона, извещение о котором было размещено в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru 09.06.2021 под номером 0187300001721000319, заключен муниципальный контракт № 85-ЭА-2021 на поставку средств автотранспортных, со сроком исполнения - в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта с правом досрочной поставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.8. - обеспечить исполнение принятых обязательств по обеспечению привлечения потенциальных застройщиков к участию в аукционе по предоставлению земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в селе Лемпино |  | до 01.08.2021 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Промежуточная информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 30.07.2021 № 02-исх-2053) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 16.06.2021 проведен аукцион по предоставлению земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с.Лемпино. 28.06.2021 заключен договор аренды земельного участка с ООО «Сибирский институт Проектирования». Заключен договор аренды на земельный участок № 17/А, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, с.Лемпино, ул.Дорожная, с видом разрешенного использования земельного участка : «под размещение домов малоэтажной жилой застройки», общей площадью 3 729 кв.м. 14.06.2023. На сегодняшний день с застройщиком заключен договор аренды на земельный участок от 28.06.2021 № 17/А сроком до 27.04.2026, им получено согласование эскизного проекта от администрации Нефтеюганского района. В конце июня застройщик планирует направить проектную документацию для прохождения негосударственной экспертизы, после получения положительного заключения которой планирует обратиться в администрацию Нефтеюганского района с заявлением о получении разрешения на строительство дома. Ожидаемый срок подачи заявления – конец июля 2023 года. (письмо на бланке Комитета градостроительства и землепользования АНР от 14.06.2023 № 15-исх-3173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.9. - обеспечить исполнение принятых обязательств по обеспечению во внеурочное время доступности спортивных объектов, расположенных на территории НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», для молодежи сельского поселения с соблюдением требований безопасности |  | до 15.04.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДОиМП ХМАО-Югры (письмо на бланке ДО и МП НР от 22.04.2021 № 11-исх-1950) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Нефтеюганским районным муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа» издан приказ от 14 апреля 2021 года № 45-О «Об обеспечении доступности спортивных объектов Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа» (далее – НРМОБУ «Каркатеевская СОШ») для молодежи сельского поселения Каркатеевы. Вышеуказанным приказом, в том числе утверждены: - периодичность и время занятий физической культурой и спортом молодежи сельского поселения Каркатеевы; - меры безопасности при эксплуатации спортивных объектов НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»; - ответственность за нарушение правил эксплуатации спортивных объектов НРМОБУ «Каркатеевская СОШ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пп.3.10. - обеспечить исполнение принятых обязательств по организации контроля за недопущением роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ресурсоснабжающей организацией |  | до 01.07.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес РСТ Югры и аппарат Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 21.05.2021 № 02-исх-1308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Муниципальным образованием Нефтеюганский район согласован рост тарифов на коммунальные услуги для населения Нефтеюганского района, устанавливаемые для ресурсоснабжающих организаций не выше предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, установленного Правительством Российской Федерации и Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.11. - обеспечить исполнение принятых обязательств по строительству на территории п.Сингапай муниципального приюта по содержанию животных без владельцев на 300 животных |  | до 01.11.2021 |  |  |  | Березецкая Ю.Н. |  | Направлено письмо в Сургутский отдел государственного надзора Ветеринарной службы ХМАО-Югры Латкиной Е.И. (письмо МКУ «УКС и ЖКК НР» от 25.10.2021 № 34-исх-2523) о ходе исполнения получения и о продлении срока исполнения до 20.12.2021. В дополнении было направлено письмо администрации района от 02.12.2021 № 02-исх-2990 с уточнением хода исполнения строительства приюта для животных и причин неисполнения поручения в срок до 01.11.2021. 26.11.2021 от Сургутского отдела государственного надзора Ветеринарной службы ХМАО-Югры Латкиной Е.И. поступило письмо № 582 о возвращении доклада на доработку со сроком исполнения до 01.12.2021. Уточненная информация об исполнении поручения направлена письмами администрации района от 30.11.2021 № 02-исх-3196 и от 07.12.2021 № 02-исх-3267. 19.11.2021 поступило письмо № 570 от Сургутского отдела государственного надзора Ветеринарной службы ХМАО-Югры Латкиной Е.И. о предоставлении еженедельной информации по средам о ходе исполнения поручения. Ответы направлены МКУ «УКС и ЖКК НР» от 22.11.2021 № 02-исх-3125, 01.12.2021 № 34-исх-2816, 08.12.2021 № 34-исх-2903, 15.12.2021 № 34-исх-2978, 21.12.2021 № 34-исх-3047, 29.12.2021 № 34-исх-3123, 12.01.2022 № 34-исх-22, 19.01.2022 № 34-исх-71, 26.01.2022 № 34-исх-141, 02.02.2022 № 34-исх-212, 09.02.2022 № 34-исх-275, 16.02.2022 № 34-исх-338, 22.02.2022 № 34-исх-378, 02.03.2022 № 34-исх-432, 11.03.2022 № 34-исх-482, 16.03.2022 № 34-исх-533, 23.03.2022 № 34-исх-598, 30.03.2022 № 34-исх-656, 06.04.2022 № 34-исх-727, 13.04.2022 № 34-исх-809, 20.04.2022 № 34-исх-849, 27.04.2022 № 34-исх-900, 04.05.2022 № 34-исх-940, 11.05.2022 № 34-исх-980, 18.05.2022 № 34-исх-1028, 25.05.2022 № 34-исх-1079, 01.06.2022 № 34-исх-1148, 08.06.2022 № 34-исх-1208, 15.06.2022 № 34-исх-1235, 29.06.2022 № 34-исх-1398. Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 17.03.2022 № 02-исх-521, от 29.07.2022 № 02-исх-1698) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обустройству территории для содержания животных без владельцев в Нефтеюганском районе (распоряжение главы Нефтеюганского района № 5-рг от 15.06.2021); Подготовлена аукционная документация на: - разработку проектной документации обустройства территории для содержания животных; - приобретение помещений для содержания (вагон-домов) 17.03.2022 В соответствии с разработанной проектной документацией создание объекта осуществляется поэтапно: 1, 3, 4 и 5 этапы выполнены в полном объеме, а именно: отсыпка и вертикальная планировка территории, устройство ограждения и выгульной площадки, приобретение и поставка вагон - домов (административное здание, изолятор, два здания карантина, 2 здания стационара, контрольно - пропускной пункт и два склада для хранения кормов), уличных вольеров (80 шт), крематора КР-100, также приобретена офисная и медицинская мебель. 2 этап. Обустройство территории в стадии исполнения, в связи с тем, что 10 августа 2021 года размещен аукцион в электронной форме на выполнение работ, который признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников (копия Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0187300001721000504-1 от 20.08.2021 прилагается). По результатам повторного аукциона 20.09.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» (далее-подрядная организация) со сроком выполнения работ до 01.11.2021 (копия контракта от 20.09.2021 № 01873000017210005130001 прилагается). В объёмы работ по обустройству территории по содержанию животных без владельцев включено: устройство сетей 2 водоснабжения, бытовой и ливневой канализации с монтажом подземных септиков, устройство твердых проездов, монтаж лотков ливневой канализации, монтаж системы электроснабжения и уличного освещения, озеленение. В связи с поздним заключением контракта, ввиду несостоявшихся первых торгов, невозможностью завершения работ по устройству ливневой канализации, проездов, озеленению в зимний период, а также в связи с тем, что строительная бригада подрядной организации не смогла приехать в установленный срок, работы на объекте выполняются с нарушением графика. 31.10.2021 подрядная организация направила гарантийное письмо в адрес Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (далее – Заказчик) с графиком производства работ на объекте «Обустройство территории по содержанию животных без владельцев», в соответствии с которым гарантирует завершить работы в срок до 30.06.2022 года (копия гарантийного письма от 31.10.2021 № 280 прилагается). В связи с нарушением графика выполнения работ 12.11.2021 в адрес подрядной организации выставлена претензия об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту и требование о завершении работ на объекте (копия претензии (требования) от 12.11.2021 № 34-исх-2650/1 прилагается). 23.11.2021 года подрядной организации направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 20.09.2021 № 01873000017210005130001 (копия решения от 23.11.2021 № 34-исх-2714 прилагается). С 24.11.2021 года по 03.12.2021 года подрядной организации предоставлена возможность на устранение нарушений условий контракта и возобновление работ на объекте. 03.12.2021 года подрядная организация направила в адрес Заказчика уведомление о 100 % поставке материалов и возобновлении работ на объекте (копия уведомления от 03.12.2021 исх.№ 291 прилагается). В связи с устранением подрядной организацией в срок до 03.12.2021 года нарушений условий контракта, Заказчиком принято решение об отмене решения от 23.11.2021 № 34-исх-2714 об одностороннем отказе от исполнения контракта (копия решения об отмене от 03.12.2021 № 34-исх-2852 прилагается). 03.02.2022 и 16.03.2022 года Заказчиком были направлены требования подрядной организации об уплате неустоек (штрафов, пеней) и завершении работ по муниципальному контракту (копии претензий (требований) от 03.02.2022 № 34- исх-225, от 16.03.2022 № 34-исх-539 прилагаем). По состоянию на 16.03.2022 общая готовность объекта составляет 70 %: в т.ч: поставка материалов, комплектующих - 100 %, укладка сетей водоснабжения – 65 %, монтаж подземных емкостей – 100 %, укладка сетей бытовой и производственной канализации – 70 %, монтаж линии освещения – 50 %, работы по благоустройству запланированы на май –июнь 2022 года. Произведено подключение объекта к электрическим сетям. Одновременно с этими, ведется работа с потенциальными участниками по организации деятельности на данном объекте в области обращения с животными. 3 На основании вышеуказанных причин, которых невозможно было предусмотреть при постановке документа на контроль, а также в соответствии с графиком выполнения работ, прошу продлить срок исполнения поручения до 01.07.2022. 29.07.2022 Во исполнение поручений на земельном участке в сельском поселении Сингапай, Нефтеюганского района площадью 5000 кв.метров произведена отсыпка и вертикальная планировка территории, выполнено ограждение территории и выгульной площадки, в том числе имеется противоподкопная решетка, произведено устройство сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации с монтажом подземных септиков, твердых проездов, осуществлен монтаж системы электроснабжения и уличного освещения. Установлены модульные здания (административное здание, изолятор, два здания карантина, два здания стационара, контрольно - пропускной пункт и два склада для хранения кормов), типовые вольеры для уличного содержания животных. Произведена поставка офисной и ветеринарной мебели. Данный приют рассчитан для содержания 300 животных без владельцев и позволит проводить полный комплекс мероприятий в сфере обращения с животными, включая оказание ветеринарных услуг. Работы по строительству приюта для животных завершены. Кроме того, комплекс сооружений для содержания животных без владельцев в приюте включен в перечень муниципального имущества Нефтеюганского района, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям и 29.07.2022 заключен договор безвозмездного пользования с автономной 2 некоммерческой организацией «Приют для животных «Верный друг» в целях решения вопросов, связанных с безнадзорными животными и обеспечения безопасности жителей Нефтеюганского района (договор прилагается). 17.11.2022 При МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» создана служба по обращению с животными. Приют для животных, расположенный в сп.Сингапай, передан в оперативное управление МКУ. В настоящий момент в приюте содержится почти 200 собак, заключены все необходимые контракты для осуществления деятельности приюта, в том числе и на ветеринарное обслуживание животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.12. - при освобождении жилых помещений специализированного жилищного фонда обеспечить их предоставление нуждающимся педагогам |  | до 31.12.2021 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 16.12.2021 № 02-Исх-3362) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Потребности в жилых помещениях для категории граждан «педагоги» на 15.12.2021, составляет 12 жилых помещений, из них 10 жилых помещений на территории сп.Сингапай и 2 жилых помещения в сп.Лемпино. В настоящее время предоставлены жилые помещения педагогам: - гп.Пойковский - 42 служебных; 33 коммерческих; в 2021 году предоставлено 4 жилых помещений педагогам, потребность составила 0; - сп.Салым- 21 служебных; 9 коммерческих; потребность 0; - сп.Каркатеевы- 6 служебных; 1 коммерческое; потребность 0; -сп.Сингапай - 7 служебных; 12 коммерческих; потребность 10; -сп.Усть-Юган - 6 служебных; в 2021 году предоставлено 1 жилое помещение, потребность составила 0; - сп.Лемпино - 2 служебных; потребность 2; -сп.Куть-Ях - 9 служебных; потребность 0; -сп.Сентябрьский - 10 служебных; в процессе заключения 2 договора, потребность составляет 0. Дополнительно сообщено, что жилые помещения на территории сп.Сингапай и сп.Лемпино будут предоставлены педагогам при наличии свободного муниципального специализированного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.13. - в соответствии с Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры с.п.Усть-Юган приступить к выполнению мероприятий по устройству централизованных сетей канализации и КОС |  | до 30.06.2026 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | на стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.14. - во взаимодействии с Департаментом культуры ХМАО – Югры обеспечить подготовку необходимых документов для определения объема финансирования объекта капитального строительства «Сельский дом культуры – Библиотека в с.п.Куть-Ях на 150 мест/15.0 тыс. экз./2247кв.м. |  | до 19.04.2021 |  |  |  | Андреевский А.Ю. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Депкультуры ХМАО-Югры с приложениями (письмо на бланке АНР от 16.04.2021 № 02-Исх-991) Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 26.04.2021 № 02-Исх-1071) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен пакет документов - заявка для включения в перечень строительства объектов культуры, объект строительства «Сельский дом культуры – Библиотека в с.п.Куть-Ях на 150 мест/15.0 тыс. экз./2247кв.м.». Письмо за подписью Главы Нефтеюганского района Г.В. Лапковской от 16.04.2021 № 02-Исх-991 направлено по СЭД Дело в адрес Депкультуры округа с приложениями: 1. Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства. 2. Обоснование экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций 3. Расчет оценки эффективности использования средств бюджета автономного округа на основе качественных критериев. 4. Градостроительный план земельного участка. 5. Технические условия на подключение к инженерным сетям. 6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 7. Техническое задание на проектирование объекта. По состоянию на 29.06.2021 Обоснование экономической целесообразности инвестиционного проекта и Расчет оценки эффективности использования средств бюджета автономного округа на основе качественных критериев согласованы директором Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Латыповым А.А.). 07.06.2021 направлено письмо и пакет документов в Департамент строительства ХМАО – Югры (исх.02-исх-1505) для проведения 1-го этапа проверки инвестиционного проекта «Сельский дом культуры – Библиотека в с.п.Куть-Ях Нефтеюганского района» на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО – Югры, направляемых на капитальные вложения: - о возможности размещения объекта, предлагаемого к строительству, на предлагаемом месте размещения (земельном участке); - об обеспечении создаваемого объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта. Средства на ПСД (15 млн. руб.) и СМР (153 525,09 тыс. руб.) планируются к включению в проект бюджета Нефтеюганского района на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г. в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.п.3.15. - Совместно со Службой жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры, Аппаратом Губернатора ХМАО – Югры, Департаментом строительства ХМАО – Югры разработать план мероприятий (дорожную карту) по устранению строительных недостатков в многоквартирном доме № 6Б в 7 микрорайоне пгт.Пойковский и устранить их |  | до 31.12.2022 |  |  |  | Бородкина О.В. Кошаков В.С. |  | Направлено письмо о продлении срока в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры до 31.12.2022 (письмо на бланке АНР от 22.12.2021 № 02-исх-3427). Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя руководителя Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры – начальника Управления регионального государственного строительного надзора Борздовой Н.В. (письмо на бланке ЖСиЖКК НР от 14.11.2022 № 14.-исх-3658) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промежуточная информация об исполнении: 16.06.2021 № 355-ра издано распоряжение администрации Нефтеюганского района «О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий по устранению строительных недостатков в многоквартирном доме № 6б в 7 микрорайоне пгт.Пойковский Нефтеюганского района». 22.06.2021 было проведено в заочной форме общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 6 Б в 7 мкр. пгт.Пойковский Нефтеюганского района, на котором был определен способ формирования фонда капитального ремонта на счете «Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов». Протоколом заседания Координационного совета по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ от 24.06.2021 №18 выделены финансовые средства в размере 2 080 000 (два миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет городского поселения Пойковский в рамках муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1805-па-нпа. Направлено письмо в адрес Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ходатайством о переносе срока исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 25 декабря 2022 года (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 21.06.2021 № 14-исх-2064). По итогам рассмотрения Губернатором ХМАО-Югры Комаровой Н.В. продление срока исполнения поручения до 30.12.2021 согласовано (от 13.07.2021 № 02-вх-5730). Направлено письмо о продлении срока в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры до 31.12.2022 (письмо на бланке АНР от 22.12.2021 № 02-исх-3427). Администрацией Нефтеюганского района совместно с заинтересованными лицами разработана и исполнена «дорожная карта» по устранению строительных недостатков в многоквартирном жилом доме № 6Б в 7 микрорайоне пг.Пойковский Нефтеюганского района. Согласно «дорожной карте» завершение работ – 01.11.2022. По информации предоставленной администрацией гп.Пойковский, подрядной организацией ООО «ЮССА», Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов работы на объекте завершены 25.10.2022. Фото прилагаются. В связи с тем, что дата проведения приемки работ уточняется, информация о приемке Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов выполненных работ будет направлена дополнительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями города Пыть-Яха вх.Аппарата Губернатора Югры от 29.04.2021 № 01-вх- 11142 Входящий АНР от 30.04.2021 № 02-вх-3313 | п.4 – обеспечить установку контейнеров для накопления батареек в школах трудоспособных и отдаленных поселениях по аналогии с проектом «Экозабота» |  | до 15.08.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры Зайцеву К.С. (письмо на бланке ДСиЖКК от 27.07.2021 № 14-исх-2541, от 09.09.2021 № 02-исх-2426) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района, в общеобразовательных организациях проведена следующая работа по установке специализированных контейнеров для отработанных источников питания (аккумуляторов и батареек): Наименование поселения; Наименование общеобразовательной организации; Примечание. гп.Пойковский; МОБУ «СОШ № 1» пгт. Пойковский; Специализированные контейнеры установлены. сп.Каркатеевы; НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»; Специализированные контейнеры установлены. сп.Усть-Юган; НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»; Специализированные контейнеры установлены. гп.Пойковский; МОБУ «СОШ № 4» пгт. Пойковский; Приспособленные контейнеры установлены. сп.Салым; НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»; Приспособленные контейнеры установлены. сп.Сентябрьский; НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»; Приспособленные контейнеры установлены. п.Юганская Обь; НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»; Приспособленные контейнеры установлены. сп.Куть-Ях; НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; Заключен договор на поставку контейнеров. с.Чеускино; НРМОБУ «Чеускинская СОШ»; Заключен договор на поставку контейнеров. сп.Салым; НРМОБУ «Салымская СОШ № 2»;; Заключен договор на поставку контейнеров. гп.Пойковский; НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2»;; Заключен договор на поставку контейнеров. сп.Сингапай; НРМОБУ «Сингапайская СОШ»; Заключен договор на поставку контейнеров. сп.Лемпино; НРМОБУ «Лемпинская СОШ»; Малокомплектная школа использует для утилизации использованных источников питания специализированный контейнер, установленный администрацией сп.Лемпино, рядом со школой. Продолжается проведение работы по установке специализированных контейнеров для отработанных источников питания (аккумуляторов и батареек) и заключению договоров на транспортирование накопленных батареек. Срок завершения работы - до 01 сентября 2021 года. Информация направлена на электронный адрес: YucevichYA@admhmao.ru. Согласно предоставленной информации Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, в настоящее время в общеобразовательных организациях проведена работа по установке специализированных и приспособленных контейнеров для отработанных источников питания (аккумуляторов и батареек): Наименование поселения; Наименование общеобразовательной организации; Примечание. гп.Пойковский; МОБУ «СОШ № 1» пгт.Пойковский; Специализированные контейнеры установлены. сп.Каркатеевы; НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»; Специализированные контейнеры установлены. сп.Усть-Юган; НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»; Специализированные контейнеры установлены. гп.Пойковский; МОБУ «СОШ № 4» пгт.Пойковский; Приспособленные контейнеры установлены. сп.Салым; НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»; Приспособленные контейнеры установлены. сп.Сентябрьский; НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»; Приспособленные контейнеры установлены. п.Юганская Обь; НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»; Приспособленные контейнеры установлены. сп.Куть-Ях; НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; Заключен договор на поставку контейнеров. с.Чеускино; НРМОБУ «Чеускинская СОШ»; Заключен договор на поставку контейнеров. сп.Салым; НРМОБУ «Салымская СОШ № 2»;; Заключен договор на поставку контейнеров. гп.Пойковский; НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2»;; Заключен договор на поставку контейнеров. сп.Сингапай; НРМОБУ «Сингапайская СОШ»; Заключен договор на поставку контейнеров. сп.Лемпино; НРМОБУ «Лемпинская СОШ»; Малокомплектная школа использует для утилизации использованных источников питания специализированный контейнер, установленный администрацией сп.Лемпино, рядом со школой. На основании вышеизложенного, прошу данный пункт считать исполненным. Информация направлена на электронный адрес: YucevichYA@admhmao.ru.. |
| 12. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с Уполномоченными по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре, представителем Губернатора ХМАО-Югры в Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе ХМАО-Югры 16.04.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 26.04.2021 № 01-вх-10664 Входящий АНР от 19.04.2021 № 02-вх-3295 | п.5 – рекомендовать главам муниципальных образований ХМАО – Югры при определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов учитывать все группировки и коды, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности |  | до 01.08.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителю Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 06.07.2021 № 14-исх-2296) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В поселениях МО Нефтеюганский район утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов с учетом существующих на территории муниципального образования группировок и кодов, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. (В настоящее время ведется разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов с учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для садово-некоммерческих товариществ, товариществ собственников недвижимости (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 26.07.2021 № 14-исх-2536). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 - Департаменту экономического развития ХМАО - Югры рассмотреть результаты мониторинга реализации распоряжения Правительства РФ от 30 января 2021 года № 208-р «О мерах поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли и развитии малоформатной торговли» в муниципальных образованиях автономного округа на заседании Комиссии по сбалансированности товарных рынков и мониторинга ценовой ситуации в ХМАО – Югре |  | до 01.07.2021 |  |  |  | Бузунова М.Ф. |  | 30.06.2021 Первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Охлопковым А.А. проведено заседание комиссии по сбалансированности товарных рынков и мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке (рассмотрен вопрос о ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р). Официальный ответ в ДЭР не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Официальный ответ в ДЭР не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.7 - Департаменту общественных и внешних связей ХМАО - Югры, Департаменту образования и молодежной политики ХМАО - Югры совместно с представителем Губернатора ХМАО – Югры в Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе ХМАО - Югры А.С.Колычевой сформировать и направить для рассмотрения в Думу ХМАО - Югры проект Положения о Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе ХМАО – Югры седьмого созыва с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». В проекте Положения предусмотреть расширение перечня некоммерческих организаций, у которых есть право делегировать своих представителей в Молодежную палату (Молодежный парламент) при Думе ХМАО – Югры, а также формирование не менее I половины состава (Молодежной палаты) Молодежного парламента при Думе ХМАО – Югры путём открытых выборов. |  | до 25.06.2021 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Шумаковой Е.В. (письмо на бланке ДО и МП НР от 17.06.2021 № 11-Исх-3065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Положение о Молодежном парламенте при Думе Нефтеюганского района внесены изменения в соответствии с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» - решение Думы Нефтеюганского района от 27.012.2021 № 576 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 27.10.2016 №26 «О создании Молодежного парламента при Думе Нефтеюганского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8 - Департаменту общественных и внешних связей ХМАО - Югры совместно с представителем Губернатора ХМАО - Югры в Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе ХМАО – Югры А.С.Колычевой сформировать региональное сообщество молодежных экспертов из числа победителей грантовых конкурсов, лидеров общественного мнения, активных молодых югорчан для их продвижения и включения в число экспертов федеральных конкурсов |  | до 25.06.2021 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Шумаковой Е.В. (письмо на бланке ДО и МП НР от 17.06.2021 № 11-Исх-3065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Для включения в число экспертов федеральных конкурсов из числа победителей грантовых конкурсов, лидеров общественного мнения от муниципального образования Нефтеюганский район направлены: • Амирханов Тимур Рафаэлевич – специалист отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района; • Амирханова Зиля Равильевна – заведующая отделом реализации молодежных проектов и мероприятий НРМОБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Поручение Заместителя Губернатора ХМАО-Югры г.Ханты-Мансийск от 12.05.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 12.05.2021 № 01-вх- 11774 Входящий АНР от 12.05.2021 № 02-вх-3474 | п.1.5. – информацию об исполнении пунктов 1.1.-.1.4. поручений предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа |  | до 17.05.2021 |  |  |  | Малтакова В.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Нигматуллина В.А. (письмо на бланке заместителя главы НР Михалева В.Г. от 14.05.2021 № 08-исх-218) В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа информация продублирована по электронной почте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В целях усиления мер безопасности, повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз организаций и учреждений социальной сферы сообщаю следующее: 1. Принятые меры Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района: - изданы приказы от 12.05.2021 № 373-О и от 13.05.2021 № 376-О «Об усилении мер безопасности в образовательных организациях Нефтеюганского района»; - уточнен порядок взаимодействия со спасательными службами и правоохранительными органами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; - проведена корректировка схем оповещения при возникновении ЧС, в том числе террористического характера. Обращено особое внимание на способы оповещения участников образовательного процесса при возникновении угрозы совершения теракта, правилах поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаках подозрительного поведения отдельных лиц; - проведены внеплановые инструктажи с должностными лицами, осуществляющими пропускной режим, с сотрудниками частных охранных предприятий, задействованных в охране образовательных организаций; - усилена деятельность по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности образовательных учреждений, ужесточен пропускной режим, ежедневно проводятся осмотры зданий и территорий на предмет обнаружения посторонних предметов; - исключен несанкционированный въезд автотранспорта на территорию школ, а также территорию, прилегающую к образовательным организациям; - ежедневно проводится осмотр бытовых и подсобных помещений, используемого ремонтного оборудования, и мест складирования строительных материалов на предмет выявления посторонних предметов, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств; - обслуживающими организациями проведены проверки работоспособности систем видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, СКУД, систем противопожарной защиты, систем звукового оповещения в случае ЧС, средств связи и пожаротушения; - проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения (совершении) террористического акта; - проведены практические занятия с участниками образовательного процесса по отработке и закреплению навыков по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта. 13.05.2021 года в режиме видеоконференцсвязи проведено совещание руководителей, на котором рассмотрены вопросы по усилению мер безопасности на объектах образовательных организаций Нефтеюганского района. 14.05.2021 проведено совещание педагогов-психологов образовательных организаций, в ходе которого было принято решение инициировать обследование территориальной психолого – медико – педагогической комиссией: - детей и подростков на докриминогенном этапе, имеющих прогулы школы, злостное невыполнение требований социального окружения, самовольные уходы из дома, склонность к бродяжничеству, проявляющих жестокость и агрессию; - детей и подростков на криминогенном этапе, совершивших преступления. 2. Принятые меры Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района: С целью организации дополнительных мер в Учреждениях культуры и спорта, разработан «План действий в случае чрезвычайных ситуаций», направленный на повышение защищенности граждан от угроз криминального характера. На основании приказа Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района № 33 от 12.05.2021 «О дополнительных мерах, направленных на повышение состояния защищенности граждан от угроз криминального характера в учреждениях культуры и спорта, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района», в период с 13.05.2021 по 14.05.2021 в Учреждениях культуры и спорта организованы комиссионные обследования на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта, замечаний не выявлено. В период с 17.05.2021 по 21.05.2021 в Учреждениях культуры и спорта запланировано проведение разъяснительной работы с персоналом объектов, учениками, участниками клубных формирований, с родителями учеников и участников клубных формирований, для посетителей по теме противодействия терроризму размещены памятки на информационных стендах объектов и в фойе НР МБУ ДО «ДМШ» организован показ видеороликов (информация взята с официального сайта НАК). В Учреждениях культуры и спорта, разработан «План действий в случае чрезвычайных ситуаций», согласно рекомендациям действий в кризисных ситуациях, предложенных Министерством просвещения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2. п.п.2.1.- 2.3. – организовать возложение цветов в память о жертвах стрельбы в г.Казани |  | 12.05.2021 |  |  |  | Михалева С.Е. |  | Информация об исполнении направлена по электронной почте Замгенеральному директору Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Андрееву В.С. (письмо на бланке АНР от 12.05.2021 № 02-исх-1223) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Возложение цветов в память о жертвах стрельбы в г.Казани 12 мая в 15:00 с участием жителей было организовано в Нефтеюганском районе, г.п.Пойковский, по адресу: Сквер участников боевых действий, 4 микрорайон. Ссылки на информационные материалы: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_D7XNWtQeZQM4EzJgu3Nq_oEhELLomuPc1H5cJGl1k/edit?usp=sharing https://ok.ru/admnr/topic/153721313734830 https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_7609 https://www.instagram.com/p/COw_HxsI5zM/ https://www.instagram.com/p/COw-4EkB7iY/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Югорская семья» 15.05.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 20.05.2021 № 01-вх- 12909 Входящий АНР от 20.05.2021 № 02-вх-3769 | п.2 - организовать в период с мая по август 2021 года работу Контакт-центра по информированию граждан об организации отдыха детей и их оздоровления |  | 21.05.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДО и МП ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо на бланке ДО и МП НР от 21.05.2021 № 11-исх-2550) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ответная информация об исполнении: Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, уполномоченный орган в сфере организации занятости и оздоровления детей на основании постановления от 20.05.2011 № 795-па «Об уполномоченном органе по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей». Контактная информация лиц, ответственных за организацию отдыха детей и их оздоровления департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района: - Котова Надежда Васильевна - заместитель председателя межведомственной комиссии, директор департамента, т. приемной 8(3463)250-156, электронный адрес: conra@admoil.ru. - Зелинская Лариса Азатовна, секретарь комиссии отдела по организации отдыха и оздоровления, т. 8(3463)290044, электронный адрес: Zelinskayala@admoil.ru. - Смелко Юлия Сергеевна главный специалист отдела по организации отдыха и оздоровления, т. 8(3463)250153, электронный адрес: SmelkoUS@admoil.ru. Информация об организации отдыха и их оздоровления, а также контактная информация, размещена на сайте департамента http://cctec.ru/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 - провести инвентаризацию услуг, предоставляемых организациями, обеспечивающими бесплатный досуг и занятость детей всех возрастов в каникулярный период, эффективности бюджетных расходов, предусмотреть расширение количества услуг в указанной сфере |  | 10.06.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДО и МП ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо на бланке ДО и МП НР от 09.06.2021 № 11-исх-2943) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Нефтеюганском районе проведена инвентаризация услуг, предоставляемых организациями, обеспечивающими бесплатный досуг и занятость детей всех возрастов в каникулярный период, рассмотрен вопрос об эффективности бюджетных расходов и расширении количества услуг в указанной сфере. Утвержден заместителем главы Нефтеюганского района реестр организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период 2021 года, данный реестр размещен на сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района в разделе «Отдых детей» https://cctec.ru/otdyh-detey/organizaciya-otdyha-na-territorii-nefteyuganskogo-/reglamentiruyuschie-dokumenty/otd-nr-reestr/. Разработан план мероприятий досуговой занятости в летний период 2021 года, в том числе и в онлайн-формате, данный план размещен http://cctec.ru/plany-na-kanikuly/5097-informaciya-o-meropriyatiyah-dosugovoy-zanyatosti-v-letniy-period-v-tom-chisle-onlaynn-formate.html. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Охрана окружающей среды» 28.05.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 07.06.2021 № 01-вх- 14711 Входящий АНР от 08.06.2021 № 02-вх-4309 | п.5.1 – организовать проверку соблюдения медицинскими учреждениями правил утилизации медицинских отходов. |  | 01.12.2021 |  |  |  | Андреевский А.Ю. (Венедиктов К.В.) |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Добровольскому А.А. (письмо на бланке ДС и ЖКК НР от 16.11.2021 № 14-исх-3887) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (далее – Департамент) 19.10.2021 направлено письмо (№ 14-Исх-3564) в адрес Территориального отдела Управления Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, с предложением принять участие в проверке соблюдения медицинскими учреждениями правил утилизации медицинских отходов. До настоящего времени ответ в наш адрес не поступил. Департаментом направлен запрос в БУ «Нефтеюганская районная больница» о предоставлении информации по соблюдению Центральной районной больницей и подведомственными ей учреждениями, правил обращения и утилизации медицинских отходов. На основании предоставленных ими сведений, направлена следующая документация: 1. Утвержденный приказ от 01.03.2021 № 214 «О создании системы обращения с медицинскими отходами»; 2. Утвержденную «Схему обращения с медицинскими отходами» от 01.03.2021; 3. Заключенные договора и контракты по обращению с твердыми коммунальными отходами и отходами классов «Б», «В», «Г». Также дополнительно сообщено, что у БУ «Нефтеюганской районной больнице» имеются технологические журналы учета отходов; потребность в контейнерах для накопления медицинских отходов отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.5.2 – согласовать с населением перечень территорий подлежащих акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации. Обеспечит максимальную открытость проводимых мероприятий |  | 01.07.2021 |  |  |  | Андреевский А.Ю. (Венедиктов К.В.) |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке ДС и ЖКК НР от 29.06.2021 № 14-исх-1756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На заседании Общественного совета Нефтеюганского района, прошедшего 21.06.2021 был рассмотрен вопрос о дополнительных территориях сельских и городских поселений (с населением до 50 тыс), на которых необходимо проводить акарицидную, ларвицидную обработку, за счёт средств субвенций округа, по предложениям населения района. Общественный совет Нефтеюганского района утвердил следующий дополнительный перечень территорий для акарицидной обработки за счёт субвенций округа: - придомовые территории многоэтажных домов, если эта территория не относится к территории обслуживания ТСЖ, управляющих компаний; - территории лесных массивов по периметру поселений, используемые населением поселений для массового отдыха; - лесные тропы, поляны, используемые населением для занятия спортом, массовыми видами физической культуры («тропа скандинавской ходьбы», «поляна спорта» и т.д.); - проходы по территории поселений, к объектам производственной деятельности населения поселения, ранее не подлежащие акарицидным обработкам, в пределах выделяемых субвенций округа. А также к ларвицидным обработкам (уничтожение яиц комаров) предложено добавить: - обработки от летающих комаров в местах массового отдыха жителей поселений, в местах занятиями массовыми видами спорта, массовых культурно-развлекательных мероприятий, без увеличения суммы окружных субсидий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.5.3 – обеспечить ведение на сайтах органов местного самоуправления раздела о вырубке на территории городских округов и муниципальных районов лесных насаждений и проведении мероприятий по лесовосстановлению |  | 01.07.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Филатову С.А. (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 29.06.2021 № 14-исх-2176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На официальном сайте администрации Нефтеюганского района в разделе «Охрана окружающей среды» создан подраздел «О вырубке лесных насаждений». В подразделе размещена информация об урегулировании вопроса рубки деревьев и кустарников на землях муниципальной собственности района, нормативные акты и ссылки на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира «Охрана здоровья» 18.06.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 23.06.2021 № 01-вх-16224 Входящий АНР от 08.06.2021 № 02-вх-4309 | п.2 – рекомендовать главам муниципальных образований и муниципальных районов ХМАО-Югры проанализировать применяемые в связи с реализацией мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, запреты, ограничения на соответствие законодательству в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |  | 01.07.2021 |  |  |  | Кошакова Н.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента внутренней политики ХМАО – Югры Скурихину А.А. (письмо на бланке АНР от 30.06.2021 № 02-исх-1765) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По итогам прямого эфира на тему «Охрана здоровья» от 18 июня 2021 года проведен анализ муниципальных нормативных правовых актов Нефтеюганского района, принятых в связи с реализацией мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, устанавливающих запреты и ограничения. По результатам анализа установлено соответствие муниципальных нормативных правовых актов Нефтеюганского района действующему законодательству в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам онлайн-встречи с жителями города Мегиона 09.07.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 20.07.2021 № 01-вх-18642 Входящий АНР от 21.07.2021 № 02-вх-5949 от 02.02.2022 № 02-вх-777 | п.7.1 – обеспечить внесение информации о муниципальных контрактах (заданиях) на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию автомобильных дорог, контролю их выполнения в автоматизированную информационную систему ХМАО-Югры «Дороги Югры». |  | до 15.02.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры Гребешку К.С. (письмо на бланке ДСиЖКК от 11.08.2021 № 14-исх-2738; от 11.02.2022 № 14-исх-543) Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры – заместителя Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. от 18.02.2022 02-исх-321) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: При внесении данных в АИС «Дороги Югры» все муниципальные образования Нефтеюганского района столкнулись с рядом проблем: - при входе в АИС «Дороги Югры» автоматически выпадало окно муниципальное образование «Нефтеюганский район», при этом заказчик – «администрация города Нефтеюганска»; - при внесении данных по объектам дорожного хозяйства возникали ошибки «Нарушение прав доступа», «Протяженность участка дороги по оси не соответствует геометрии», не выбирался населенный пункт, муниципальный район – поля обязательные для заполнения; - при внесении данных в реестр бюджетов: год планирования бюджета «конфликтовал» с органом, нет ясности, каким документом должен быть подтвержден бюджет, отсутствует возможность подгрузить готовые сметные расчеты, требуется перейти в справочник расценок и создать расценки на виды работ. Регулярно требуется помощь технической поддержки, так как возникает много ошибок в работе АИС «Дороги Югры», либо требуются разъяснения и комментарии. По состоянию на 11.08.2021 частично внесена информация в реестр закупок и объектам дорожного хозяйства. На основании изложенного, просим рассмотреть возможность продления срока исполнения пп.7.1 п.7 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Мегиона от 09.07.2021, провести обучение лиц, отвечающих за внесение информации в АИС «Дороги Югры» Также, принимая во внимание, что данные по ОДХ ранее внесены в систему контроля дорожных фондов (СКДФ), просим рассмотреть возможность интеграции данных СКДФ и АИС «Дороги Югры». Муниципальными образованиями Нефтеюганского района проведены работы по внесению информации о муниципальных контрактах (заданиях) на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтеюганского района в автоматизированную информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дороги Югры» за 2021 и 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. 7.2 – обеспечить внесение информации о муниципальных контрактах (заданиях) на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий на 2022 год, контролю их выполнения в модернизированную Департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры автоматизированную информационную систему ХМАО-Югры «Дороги Югры». |  | до 01.03.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес ДЖКК и Э ХМАО – Югры (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 28.02.2022 № 14-исх705), в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 22.02.2022 № 14-исх-650) Информация об исполнении направлена в адрес Директору департамента строительства ЖКК ХМАО-Югры Невоструева Г.С. (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 17.11.2022 № 14-исх-3686) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Администрациями поселений Нефтеюганского района заключены контракты на выполнение комплекса работ по зимнему содержанию поселковых дорог, в который входит очистка придомовых территорий от снега, информация о контрактах внесена частично в автоматизированную информационную систему Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Дороги Югры», при внесении возникают ошибки в работе, которые требуют помощи технической поддержки. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год в пгт.Пойковский запланировано благоустройство четырех придомовых территорий. Муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству планируется заключить в апреле - мае 2022 года, информация о заключенных контрактах будет размещена в автоматизированной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дороги Югры». Информация о заключённых контрактах на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий гп. Пойковский размещена в автоматизированной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дороги Югры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. 7.3 – обеспечить проведение мероприятий по дезинсекции общественных территорий от насекомых (мошек, комаров). |  | до 15.08.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО – Югры (письмо на бланке заместителя Главы Михалева В.Г. от 13.08.2021 № 08-исх-398) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Дезинсекционные обработки (ларвицидные - уничтожение личинок комаров в водоёмах на территории поселений и прилегающих к поселениям) в эпидемический период 2021 проводятся в соответствии графика и условиям, регламентированных совместным приказом Департамента здравоохранения и Управления Федеральной службы Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.02. 2021 № 13 /209 «Об установлении сроков и кратности проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году». Отбор площадей территорий, подлежащих ларвицидным обработкам в 2021 году проводился как и в прошедшие года в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2917 № 73-п «Об установлении критериев отбора площадей в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подлежащих дезинсекции и дератизации, нормативов расходов на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Общая площадь, подлежащая ларвицидным обработкам - 78,15 га по 49 объектам поселений района. На 15.08.2021 в соответствии с графиком дезинсекционных обработок, проведены 2 этапа ларвицидных обработок в полном объёме. Обработки для массового уничтожения мошки (гнуса) на открытых территориях не проводятся в связи с отсутствием разработанных методов обработки с удовлетворительным эффектом и отсутствием наносимого вреда флоре и фауне на обрабатываемых территориях. Ранее применяемые методы уничтожения мошки (60-70 года) запрещены не только в РФ, но и во всем мире. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам рабочей поездки в Советский район, Югорск 28.07.2021 вх.Аппарата Губернатора Югры от 06.08.2021 № 01-вх-20053 Входящий АНР от 11.08.2021 № 02-вх-6524 | п.3 - Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработать совместно с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных районов предложения в государственную программу «Современная транспортная система» с целью повышения соответствия муниципальных автомобильных дорог, в том числе в сельских поселениях, стандарту. |  | до 30.08.2021 |  |  |  | Михалев В.Г. Юношева К.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры (письмо на бланке ДСиЖКК от 17.08.2021 № 14-исх-2788) на адрес электронной почты: BiglerAA@admhmao.ru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация по включению в государственную программу автономного округа «Современная транспортная система» мероприятий по повышению качества и соответствия, автомобильных дорог местного значения, в том числе в сельских поселениях муниципального образования Нефтеюганский район стандарту по форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.11 - Рекомендовать главам муниципальных образований и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечить проведение технического осмотра, обслуживания, ремонта школьных автобусов в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принять меры по замене выработавших ресурс транспортных средств. |  | до 30.08.2021 |  |  |  | Михалев В.Г. Юношева К.В. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры письмо на бланке АНР от 27.08.2021 № 02-исх-2320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В новом 2021-2022 учебном году в Нефтеюганском районе будет организован подвоз обучающихся к месту учебы и обратно в 6 общеобразовательных учреждениях с использованием 8 автотранспортных средств. Услуги по подвозу оказывают специализированные автотранспортные предприятия ООО «Регионавтотранс» г.Нефтеюганск и ООО «Русское» г.Сургут. Автотранспортные средства 2013-2018 года выпуска: - MERCEDES – BENZ, 2018 г. выпуска (3 автобуса); - MERCEDES – BENZ, 2017 г. выпуска (2 автобуса); - ПАЗ 320538-70, 2016 г. выпуска (1 автобус); - ПАЗ 32053-70, 2018 г. выпуска (1 автобус); - ГАЗ 32213, 2013 г. выпуска (1 автобус). Транспортные средства, участвующие в подвозе детей к месту учебы и обратно, соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, оснащены в установленном порядке тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, оборудованы ремнями безопасности, укомплектованы медицинскими аптечками, опознавательными знаками «Перевозка детей», проблесковыми маячками. Автобусы имеют все необходимые допуски к участию в дорожном движении: техосмотр, обслуживание и ремонт осуществлены в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. В собственности образовательных организаций Нефтеюганского района имеется 6 автотранспортных средств категории «Д» для осуществления организованных перевозок групп детей на различные мероприятия. Автотранспортные средства 2011-2017 г. выпуска. Руководителями образовательных организаций обеспечена подготовка транспортных средств к перевозке детей в новом учебном году: техосмотр, обслуживание и ремонт осуществлены в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам встречи с жителями автономного округа в прямом эфире «Команда Югры: стратегия развития физкультуры и спорта» от 14.08.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 16.08.2021№ 01-исх-МС-23167 Входящий АНР от 17.08.2021 № 02-вх-6659 | - Обеспечить в соответствии с компетенцией, рассмотрение сообщений Мещерякова К.Г., Имамова Р.С., Букановой Т.И., Шнитовой Н.В., поступивших в аккаунты Губернатора АО через социальные сети. |  | до 10.09.2021 |  |  |  | Михалев В.Г. Бузунова М.Ф. Кузьмина Н.В. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры письмо на бланке АНР от 02.09.2021 № 02-исх-2372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Согласно Федеральным стандартам по спортивной подготовке, на основании календарного плана по подготовке спортивного резерва Нефтеюганского районного Бюджетного учреждения Спортивная Школа «Нептун», выезд спортсменов на летние тренировочные сборы за пределы автономного округа финансируются за счет бюджета муниципального образования, в рамках доведенного лимита бюджетных ассигнований и утверждённых смет расходов на 2021год и плановый 2022, 2023 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам встречи с жителями автономного округа в прямом эфире по теме «1 сентября» от 21.08.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 23.08.2021№ 01-исх-МС-23820 Входящий АНР от 24.08.2021 № 02-вх-6855 | - Обеспечить в соответствии с компетенцией, рассмотрение сообщений Аксеновой М.В., Поздняковой О.А., Пусевой Р.Н., Шеметова К.Г., Власовой Ю.О., поступивших в аккаунты Губернатора АО через социальные сети. |  | 17.09.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры письмо на бланке АНР от 15.09.2021 № 02-исх-2492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На 2021-2022 учебный год приём детей в первый класс начался с 1 апреля 2021 года (в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458). В муниципалитете была развернута информационная кампания с целью информирования родителей будущих первоклассников. С работниками общеобразовательных организаций, ответственных за приём документов и работу в информационной системе, было проведено рабочее совещание. Заявления от граждан поступали в соответствии с графиком, направленным письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2021 № 10-исх-1947. Приём в первые классы проводился в соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458). Заявления от родителей принимались в двух форматах (либо через портал госуслуг, либо на бумажном носителе). Если у родителя отсутствовала подтверждённая учётная запись на Портале госуслуг, школа помогала осуществлять подтверждение, либо создать учётную запись. Приём осуществлялся согласно стандарту качества по услуге «Зачисление в образовательное учреждение». Ежедневно на муниципальном уровне вёлся контроль поданных заявлений, зачисления, причин отклонения заявлений. Специалисты отдела Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района работали и с устными обращениями граждан, поступившими по вопросам приёма в школу. На обучение в первые классы на 2021-2022 учебный год в Нефтеюганском районе зачислено 503 ребёнка 27 первых классов-комплектов в 13 общеобразовательных организациях. Департаментом образования и молодёжной политики Нефтеюганского района обеспечен учёт детей и закрепление образовательных организаций за конкретными территориями в установленные сроки, созданы места в первых классах для всех детей, проживающих на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира на тему «1 сентября» от 24.08.2021 Входящий АНР от 26.08.2021 № 02-вх-6936 | п.4 – рекомендовать главам МО при использовании спортивных площадок общеобразовательных организаций для нужд населения в незанятое учебное время учесть требования антитеррористической безопасности. |  | до 15.09.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры письмо на бланке АНР от 06.09.2021 № 02-исх-2404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В общеобразовательных организациях Нефтеюганского района утверждены Правила использования объектов спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для нужд населения в незанятое учебное время, до сведения населения доведены графики работы спортивных объектов и информация о пропускном режиме. При использовании спортивных объектов населением выполняются требования антитеррористической безопасности - обеспечен пропуск посетителей на спортивные объекты в соответствии с пропускным режимом общеобразовательной организации и утвержденными списками посетителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1.3. – ДОиМП ХМАО-Югры совместно с органами мсу сформировать реестр неорганизованных детей дошкольного возраста, имеющих аллергические заболевания для направления в образовательные организации с соответствующими условиями воспитания, обучения, соблюдения мер сопровождения детей в период обучения. |  | до 30.12.2021 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес ДОиМП ХМАО-Югры Мелен О.Н. (письмо на бланке ДОиМП НР от 23.12.2021 № 11-исх-6147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В детском саду «Лесовичок» гп.Пойковский (самый большой поселок – 7 дошкольных учреждений) с 1 сентября 2021 года открыта группа для детей-аллергиков. В группе создана безопасная гипоаллергенная среда с учётом всех санитарных правил и требований СанПиН. Помещение группы оснащаено специализированным оборудованием: увлажнителями воздуха, бактерицидными установками и прочим. Питание детей-аллергиков осуществляться с учетом особенностей заболевания в соответствии с меню, разработанным для организации питания с учетом замены продуктов для детей. При составлении меню в рационы включаются низкоаллергенные продукты с соответствующим перерасчетом пищевой ценности рационов. На сегодняшний день аллерго-группу посещают 9 воспитанников. В поселках района, где небольшая численность населения и только один детский сад, нецелесообразно открытие группы для детей-аллергиков, но такие дети могут посещать и обычную группу. Для них, в соответствии с заключением врача-аллерголога, руководство детского сада обеспечивает соответствующее питание, т.е. блюда и продукты содержащие пищевые аллергены заменяются на блюда не содержащие пищевые аллергены, при этом особое внимание уделяется адекватности проводимых замен продуктов и блюд по калорийности, содержанию белков, жиров и углеводов, витаминов и микроэлементов. На начало учебного года в каждой возрастной группе, на пищеблоке размещаются списки детей, с аллергическими реакциями на определенные виды продуктов питания, которые необходимо исключить из рациона. Данные списки меняются по мере необходимости. Контроль за организацией питания осуществляют родители, администрация детского сада, медицинский работник и шеф-повар). Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» предоставлена информация о неорганизованных детях дошкольного возраста, имеющих аллергические заболевания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира на тему «Обратная связь» 26.08.2021 от 21.08.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 06.09.2021 № 01-вх-22545 Входящий АНР от 06.09.2021 № 02-вх-7233 | п.5. - рекомендовать главам МО направить в Департамент промышленности ХМАО – Югры документы, фотоматериалы, подтверждающие установку контейнеров для накопления батареек в школах труднодоступных и отделенных поселений. |  | до 10.09.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры письмо на бланке АНР от 09.09.2021 № 02-исх-2426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Согласно Приказа Минэкономразвития России от 31.08.2020 № 563 (ред. от 30.06.2021) «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года», муниципальное образование Нефтеюганский район не включен в Перечень отдаленных и труднодоступных территорий. Кроме того, 17 августа 2021 года письмом № 14-исх-2781 в Ваш адрес направлена информация об исполнении пункта 4 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам онлайн-встречи с жителями города Пыть-Ях от 24 апреля 2021 года, об установлении контейнеров для накопления батареек в школах муниципального образования Нефтеюганский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам рабочей поездки в Нефтеюганск 16.09.2021 Входящий АНР от 23.09.2021 № 02-вх-7728 | п.1. - Департаменту ЖКК и энергетики ХМАО – Югры совместно с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нефтеюганского района, публичным акционерным обществом «Газпром» в установленном порядке обеспечить изменение программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры на период 2021-2025 годы в целях газификации природным газом городского поселения Пойковский, сельского поселения Лемпино, сокращения сроков ввода в эксплуатацию межпоселковых газопроводов от газораспределительных станций «Каркатеевы», «Пыть-Ях» до Нефтеюганска, Пыть-Яха, сельского поселения Каркатеевы. |  | до 30.09.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении поручения направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры письмо на бланке Главы НР от 18.08.2021 № 02-исх-2217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По итогам проведенного 13 августа 2021 муниципального Форума, в целях обеспечения теплоснабжением 2-х населенных пунктов Нефтеюганского района, предложено включить в Карту развития Югры мероприятия по газификации гп.Пойковский, сп.Лемпино. 1. Необходимость газификации сп.Лемпино обусловлена тем, что в адрес администрации Нефтеюганского района поступило уведомление от «РН-Юганскнефтегаз» о прекращении снабжения котельной в сп.Лемпино газом (основным топливом) и планируемым выводом из эксплуатации в 2024 году существующего участка газопровода, участвующего в производственном процессе снабжения газом котельной. 2. Необходимость газификации гп.Пойковский вызвана планируемым ООО «РН-Юганскнефтегаз» выводом из эксплуатации существующего участка газопровода, участвующего в производственном процессе снабжения газом четырех котельных. В связи с вышеизложенным, уважаемая Наталья Владимировна, прошу Вас инициировать обращение в адрес ПАО «Газпром» о включении в инвестиционную программу ПАО «Газпром» мероприятий по газификации гп.Пойковский и сп.Лемпино. Приложения: 1. Копия письма администрации Нефтеюганского района от 29.04.2021 № 02-исх-1144 на 8 л. в 1 экз. 2. Копия письма заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 31.05.2021 № 01-исх-ЗА-14928 на 8 л. в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира на тему «Транспорт» 18.10.2021 от 29.10.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 29.10.2021 № 01-вх-27602 Входящий АНР от 01.11.2021 № 02-вх-8946 | п.2 - Департаменту образования и молодежной политики ХМАО - Югры совместно с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований проанализировать обеспеченность подвозом обучающихся, проживающих не в шаговой доступности от образовательных организаций, в том числе в садовых или огороднических товариществах, по результатам принять меры к обеспечению их подвоза к образовательным организациям и месту жительства. |  | до 10.11.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 08.11.2021 № 02-исх-3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Информация по организации подвоза обучающихся Нефтеюганского района до образовательной организации и обратно направлена c сопроводительным письмом в формате Excel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3.1 - Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры совместно с муниципальными образованиями проанализировать параметры транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом |  | до 20.11.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры (письмо на бланке ДСиЖКК от 11.11.2021 № 02-исх-3849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Информация об организации транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и параметры транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам направлена в адрес департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1. - Департаменту информационных технологий и цифрового развития ХМАО – Югры совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры, исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований протестировать функциональные возможности Единой региональной информационной системы управления транспортом ХМАО – Югры, иных систем и мобильных приложений, в целях унификации подхода к информированию граждан о транспортной инфраструктуре |  | до 25.12.2021 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры Гребешку К.С. (письмо на бланке АНР от 21.12.2021 № 02-исх-3419) и в адрес Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры Ципорину П.И (письмо на бланке АНР от 21.12.2021 № 02-исх-3419) по СЭД "Дело" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Информирование населения о транспортной инфраструктуре Нефтеюганского района осуществляется в Единой региональной системе по управлению автомобильным, водным, воздушным и железнодорожным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа (АИС «Управление транспортом»). Данная система обеспечивает ведение в электронном виде сведений, необходимых для эффективного управления пассажирскими регулярными автоперевозками, а именно работа автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам в Нефтеюганском районе осуществляет Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие», в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам производится в городском поселении Пойковский и сельском поселении Салым. В целях эффективного управления пассажирскими регулярными автоперевозками в Нефтеюганском районе организована постоянная работа по актуализации и мониторингу сведений в АИС «Управление транспортом». Налажено взаимодействие с ответственным лицом предприятия-перевозчика, осуществляющим ежедневное внесение данных в информационную систему, а также с ООО «Аленсио-АТВ-инфорМ», обеспечивающим спутниковый мониторинг пассажирского автотранспорта Муниципального предприятия Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» с использованием системы ГЛОНАСС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры от 03.11.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 03.11.2021 № 01-вх-27924 Входящий АНР от 03.11.2021 № 02-вх-9012 | п.3.3. – Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов ХМАО-Югры оказать содействие в организации обеспечения деятельности «единых депутатских офисов» |  | до 01.12.2021 |  |  |  | Михалева С.Е. |  | Информация об отсутствии замечаний и преложений в проект Концепции направлена в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 22.11.2021 № 02-исх-3121) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация об отсутствии замечаний и предложений в проект Концепции "Услуги ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира на тему "Коммунальная зима" 04.11.2021 от 10.11.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 10.11.2021 № 01-Вх-28394 Входящий АНР от 11.11.2021 № 02-вх-9281 | п. - 1.1. - Заместителю Губернатора ХМАО-Югры Адамову Е.Г. совместно с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований организовать рассмотрение на очередном заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вопроса об оценке готовности садоводческих и огороднических товариществ к прохождению зимнего периода. | до 17.11.2021 |  |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Адамову Е.Г. (письмо на бланке Главы НР от 16.11.2021 № 02-исх-3072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен доклад о проведении оценки готовности электрических сетей садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Нефтеюганского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, для рассмотрения на очередном заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира на тему "Новогодние каникулы в Югре» 27.12.2021 от 29.12.2021 исх. Аппарата Губернатора Югры от 29.12.2021 № 01-Вх-33372 Входящий АНР от 29.12.2021 № 02-вх-10863 | п.6. – Рекомендовать главам муниципальных образований опубликовать на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет видеообращения к жителям о готовности общественных мест к новогодним праздничным мероприятиям. | до 30.12.2021 |  |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письма на бланке АНР от 30.12.2021 № 02-исх-3501 и 02-исх-3502) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Видеообращения главы Нефтеюганского района, глав поселений муниципальных образований Нефтеюганского района о готовности общественных мест к новогодним праздничным мероприятиям размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, официальных группах социальных сетей муниципальных образований. Ссылки на информационные материалы: http://www.admoil.ru/novosti-dnya/16603-atmosfera-prazdnika http://www.ust-ugan.ru/about/news/obrashchenie-glavy-poseleniya/ https://vk.com/wall-146332514_5582 https://www.instagram.com/gp_poykovskiy/tv/CYGVI7TBkZT/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/reel/CYGUo2qho2T/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/tv/CYGTyPAlC93/?utm_medium=copy_link https://ok.ru/video/3742990600812 https://ok.ru/profile/577424941807/statuses/154547897564655 https://www.youtube.com/channel/UCvwdAwfzag8kbbiL59-IOLQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира на тему "#ЗимаВЮгре» 21.01.2022 от 26.01.2022 исх. Аппарата Губернатора Югры от 26.01.2022 № 01-Вх-1714 Входящий АНР от 26.01.2022 № 02-вх-560 | 8. - Рекомендовать главе Нефтеюганского района обеспечить на территории,прилегающей к многоквартирному дому № 6В в 7 микрорайоне поселка городского типа Пойковский, устройство внутридворовых проездов, тротуаров в соответствии с обязательствами застройщика. |  | 20.09.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | на стадии исполнения (письмо на бланке администрации гп.Пойковский от 15.02.2022 № 40/1-Исх-532) Направлено письмо в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. о продлении срока до 03.10.2022 (письмо на бланке АНР от 19.09.2022 № 02-исх-2205) Информация об исполнении направлена (письмо на бланке АНР от 04.10.2022 № 02-исх-2344) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В весенне-летний период 2022 года запланированы работы по ремонту проезда № 7/8 от ул.Центральная до магазина «Пятерочка» в составе которой и тротуар вдоль данного проезда. Ориентировочные сроки проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта до 25 марта 2022 г. На данном этапе идет подготовка сметной документации, сбор коммерческих предложений. По состоянию на сегодняшний день застройщиком выполняются работы по благоустройству дворовой территории № 6Г в 7 микрорайоне (новостройка) гп.Пойковский, со сроком сдачи объекта до 30.09.2022. Во избежание несвоевременной сдачи указанного объекта, обустройство тротуара на территории, прилегающей к многоквартирному дому № 6В в 7 микрорайоне будет выполнено застройщиком после выполнения работ по благоустройству дворовой территории № 6Г. В связи с вышеизложенным прошу Вас продлить исполнение пункта 8 поручения до 03.10.2022. Обустройство тротуара на территории, прилегающей к многоквартирному дому № 6В в 7 микрорайоне гп.Пойковский, выполнено в соответствии с обязательствами застройщика. Приложение: 1. Фотоматериалы на 2л., в 1 экз.; 2. Акт комиссионного осмотра тротуара от 03.10.2022 на 1л., в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира «Бизнес Югры – 2022» 28.01.2022 от 09.02.2022 исх.Аппарата Губернатора Югры от 09.02.2022 № 01-Вх-3085 Входящий АНР от 09.02.2022 № 02-вх-980 | п.2.2 – Провести дополнительную информационную кампанию для жителей региона о проводимых и планируемых ярмарочных мероприятиях, разместить информацию на портале «БизнесЮгры.рф». |  | до 28.02.2022 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес директора Департамента экономического развития ХМАО-Югры Утбанову В.У. (письмо на бланке АНР от 25.02.2022 № 02-исх-363) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Для жителей Нефтеюганского района проведена дополнительная информационная кампания о проводимых и планируемых ярмарочных мероприятиях посредством публикаций в новостях на официальных сайтах органов местного самоуправления городского и сельских поселений Нефтеюганского района, а также в социальных сетях. Ссылки на публикации: https://admpoyk.ru/economics/predprinimatelstvo/ob-yavleniya/18165-informatsiya-ob-yarmarochnykh-ploshchadkakh.html; http://ust-ugan.ru/about/news/yarmarki-v-marte/; https://vk.com/public175 508489; https://admlempino.ru/news/10013-cezonnye-yarmarki-vystavki-smeshannykh-tovarov-inogorodnikh-predstavitelej-na-territorii-s-p-lempino-projdut-v-fevrale-marte-na-ploshchadi-u-magazina-snezhinka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Перечень поручений Губернатора ХМАО –Югры по итогам прямого эфира «Год здоровьесбережения» 04.02.2022 от 15.02.2022 исх.Аппарата Губернатора Югры от 15.02.2022 № 01-Вх-3518 Входящий АНР от 16.02.2022 № 02-вх-1184 | п.7 - Обеспечить обязательность не менее двух вариантов меню, с предоставлением права выбора детям. Сформировать рабочие группы по составлении меню школьного питания, в состав которых включить представителей родительской и ученической общественности |  | до 01.03.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 25.02.2022 № 02-исх-366) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В муниципальном образовании Нефтеюганский район во всех образовательных организациях изданы локально-нормативные акты о формировании рабочих групп по составлению меню школьного питания, в состав которых включены представители родительской и ученической общественности. Сформировано два варианта школьного меню с визуализацией блюд и размещены на официальных сайтах образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Мегиона 10.02.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 18.02.2022 № 01-Вх-4036 Входящий АНР от 21.02.2022 № 02-вх-1308 | п.4.1 – обеспечить своевременную актуализацию дополнительных образовательных программ с использование сертификата дополнительного образования |  | до 31.03.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке ДОиМП НР от 22.02.2022 № 11-исх-176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы посредством сертификата дополнительного образования (далее- программы) ежегодно обеспечивается актуализация таких программ. Для выбора программ сформирован и ведется реестр-навигатор образовательных программ. Каждая программа в навигаторе содержит подробное описание (направленность, возрастная категория, продолжительность реализации и т.д.), что дает возможность родителю (законному представителю) совместно с ребенком более подробно ознакомиться с ее содержанием и самостоятельно сформировать свою образовательную траекторию. Все программы разработаны поставщиками образовательных услуг- образовательными организациями или индивидуальными предпринимателями и прошли необходимую сертификацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4.2 – организовать информационную работу с населением по вопросам разъяснения порядка, условий использования сертификата дополнительного образования |  | до 31.03.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке ДОиМП НР от 22.02.2022 № 11-исх-176) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В 2022 году продолжается работа по освоению программ дополнительного образования с помощью сертификата дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Нефтеюганском районе. Департаментом образования и молодежной политики, образовательными организациями осуществляется работа по вопросам разъяснения порядка использования сертификата дополнительного образования. Вся информация размещена на официальных сайтах, разработаны соответствующие памятки. Сертификат персонифицированного финансирования представляет собой именной документ, предоставляемый ребенку, устанавливающий право на оплату услуг дополнительного образования в организациях любой форм собственности. Получить сертификат можно следующими способами: - Зайти на сайт АИС Реестр сертификатов (https://clientreestr.admhmao.ru/) и подать заявку на получение сертификата; - Обратиться в уполномоченную организацию – Нефтеюганское районное муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр компьютерных технологий», расположенную по адресу: пгт.Пойковский, 4 мкр., строение 2а, помещение 2. (контактный телефон: 8(3463)211129, электронная почта: ckt_pochta@cktex.ru); - Обратиться в общеобразовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах муниципалитета. Ребенок, которому предоставляется сертификат дополнительного образования, получает доступ в личный кабинет информационной системы персонифицированного финансирования. Чтобы записаться на программу, необходимо войти на сайт ПФДО (https://hmao.pfdo.ru), ввести логин и пароль, присвоенный ребенку. Далее необходимо выбрать образовательную программу, которую желает посещать ребенок, и оформить заявку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 – дополнить муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие расселение граждан из ветхого жилья, нормой по учету домашних животных, находящихся во владении у расселяемых граждан |  | до 01.04.2022 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 23.03.2022 № 02-исх-563) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На сегодняшний день прорабатываются нормативные правовые акты, регулирующие вопросы расселения из аварийного жилого фонда в поселениях Нефтеюганского района, во II квартале 2022 года будут внесены соответствующими изменения. Специалистами администраций городского и сельских поселений совместно со специалистами Ветеринарной службы проводятся обходы жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, которые планируются к расселению в 2022 году. С жителями ведется разъяснительная работа в части недопущения оставления без присмотра домашних животных по прежнему месту жительства либо в иных местах, вручаются памятки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Урая 25.02.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 04.03.2022 № 01-Вх-5434 Входящий АНР от 05.03.2022 № 02-вх-1712 | п.2 - Службе жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований обеспечить подключение организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, к Платформе обратной связи. |  | 01.05.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (письмо на бланке ДСиЖКК от 26.04.2022 № 14-исх-1419) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: С целью проведения информационно-разъяснительной работы 21.03.2022 № 14-исх-948, 14.04.2022 № 14-исх-1248 департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района направлены письма в адрес управляющих организаций, о необходимости обеспечить подключение организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, к платформе обратной связи (ПОС). Дополнительно сообщаем, управляющие организации, осуществляющие деятельность на территории Нефтеюганского района: - ООО «ТеплоСтройКомплект» зарегистрирована по Сургутскому району, - ООО «Ресурс» зарегистрирована по городу Нефтеюганск. Также просим Вас исключить из перечня, управляющие организации, которые на сегодняшний день не осуществляют управление многоквартирными домами: - ООО «Тепловик», - ООО «Тепловик2», - ООО «Промысловик». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Обратная связь» 04.03.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 15.03.2022 № 01-Вх-6238 Входящий АНР от 16.03.2022 № 02-вх-2008 | п.2 - Рекомендовать главе Нефтеюганского района совместно с Ветеринарной службой ХМАО - Югры направить Губернатору ХМАО - Югры обоснованный доклад о продлении срока исполнения подпункта 3.11. пункта 3 перечня поручений Губернатора ХМАО - Югры от 8 апреля 2021 года по итогам рабочей поездки в Нефтеюганский район, онлайн-встречи с жителями Нефтеюганском района. Аппарату Губернатора ХМАО - Югры провести проверку обоснованности продления срока исполнения поручения, по итогам проверки подготовить соответствующее заключение |  | 20.03.2022 |  |  |  | Березецкая Ю.Н. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 17.03.2022 № 02-исх-521) и дополнительно в Ветеринарную службу автономного округа (письмо на бланке заместителя Главы от 17.03.2022 № 04-исх-46) Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 17.03.2022 № 02-исх-521, от 29.07.2022 № 02-исх-1698) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Во исполнение поручения по строительству приюта разработана проектно-сметная документация, сформирован земельный участок в сельском поселении Сингапай, Нефтеюганского района площадью 5000 кв.метров. В соответствии с разработанной проектной документацией создание объекта осуществляется поэтапно: 1, 3, 4 и 5 этапы выполнены в полном объеме, а именно: отсыпка и вертикальная планировка территории, устройство ограждения и выгульной площадки, приобретение и поставка вагон - домов (административное здание, изолятор, два здания карантина, 2 здания стационара, контрольно - пропускной пункт и два склада для хранения кормов), уличных вольеров (80 шт), крематора КР-100, также приобретена офисная и медицинская мебель. 2 этап. Обустройство территории в стадии исполнения, в связи с тем, что 10 августа 2021 года размещен аукцион в электронной форме на выполнение работ, который признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников (копия Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0187300001721000504-1 от 20.08.2021 прилагается). По результатам повторного аукциона 20.09.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» (далее-подрядная организация) со сроком выполнения работ до 01.11.2021 (копия контракта от 20.09.2021 № 01873000017210005130001 прилагается). В объёмы работ по обустройству территории по содержанию животных без владельцев включено: устройство сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации с монтажом подземных септиков, устройство твердых проездов, монтаж лотков ливневой канализации, монтаж системы электроснабжения и уличного освещения, озеленение. В связи с поздним заключением контракта, ввиду несостоявшихся первых торгов, невозможностью завершения работ по устройству ливневой канализации, проездов, озеленению в зимний период, а также в связи с тем, что строительная бригада подрядной организации не смогла приехать в установленный срок, работы на объекте выполняются с нарушением графика. 31.10.2021 подрядная организация направила гарантийное письмо в адрес Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (далее – Заказчик) с графиком производства работ на объекте «Обустройство территории по содержанию животных без владельцев», в соответствии с которым гарантирует завершить работы в срок до 30.06.2022 года (копия гарантийного письма от 31.10.2021 № 280 прилагается). В связи с нарушением графика выполнения работ 12.11.2021 в адрес подрядной организации выставлена претензия об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту и требование о завершении работ на объекте (копия претензии (требования) от 12.11.2021 № 34-исх-2650/1 прилагается). 23.11.2021 года подрядной организации направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 20.09.2021 № 01873000017210005130001 (копия решения от 23.11.2021 № 34-исх-2714 прилагается). С 24.11.2021 года по 03.12.2021 года подрядной организации предоставлена возможность на устранение нарушений условий контракта и возобновление работ на объекте. 03.12.2021 года подрядная организация направила в адрес Заказчика уведомление о 100 % поставке материалов и возобновлении работ на объекте (копия уведомления от 03.12.2021 исх.№ 291 прилагается). В связи с устранением подрядной организацией в срок до 03.12.2021 года нарушений условий контракта, Заказчиком принято решение об отмене решения от 23.11.2021 № 34-исх-2714 об одностороннем отказе от исполнения контракта (копия решения об отмене от 03.12.2021 № 34-исх-2852 прилагается). 03.02.2022 и 16.03.2022 года Заказчиком были направлены требования подрядной организации об уплате неустоек (штрафов, пеней) и завершении работ по муниципальному контракту (копии претензий (требований) от 03.02.2022 № 34-исх-225, от 16.03.2022 № 34-исх-539 прилагаем). По состоянию на 16.03.2022 общая готовность объекта составляет 70 %: в т.ч: поставка материалов, комплектующих -100 %, укладка сетей водоснабжения – 65 %, монтаж подземных емкостей – 100 %, укладка сетей бытовой и производственной канализации – 70 %, монтаж линии освещения – 50 %, работы по благоустройству запланированы на май –июнь 2022 года. Произведено подключение объекта к электрическим сетям. Одновременно с этими, ведется работа с потенциальными участниками по организации деятельности на данном объекте в области обращения с животными. На основании вышеуказанных причин, которых невозможно было предусмотреть при постановке документа на контроль, а также в соответствии с графиком выполнения работ, прошу продлить срок исполнения поручения до 01.07.2022 Во исполнение поручений на земельном участке в сельском поселении Сингапай, Нефтеюганского района площадью 5000 кв.метров произведена отсыпка и вертикальная планировка территории, выполнено ограждение территории и выгульной площадки, в том числе имеется противоподкопная решетка, произведено устройство сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации с монтажом подземных септиков, твердых проездов, осуществлен монтаж системы электроснабжения и уличного освещения. Установлены модульные здания (административное здание, изолятор, два здания карантина, два здания стационара, контрольно - пропускной пункт и два склада для хранения кормов), типовые вольеры для уличного содержания животных. Произведена поставка офисной и ветеринарной мебели. Данный приют рассчитан для содержания 300 животных без владельцев и позволит проводить полный комплекс мероприятий в сфере обращения с животными, включая оказание ветеринарных услуг. Работы по строительству приюта для животных завершены. Кроме того, комплекс сооружений для содержания животных без владельцев в приюте включен в перечень муниципального имущества Нефтеюганского района, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям и 29.07.2022 заключен договор безвозмездного пользования с автономной 2 некоммерческой организацией «Приют для животных «Верный друг» в целях решения вопросов, связанных с безнадзорными животными и обеспечения безопасности жителей Нефтеюганского района (договор прилагается). 17.11.2022 При МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» создана служба по обращению с животными. Приют для животных, расположенный в сп.Сингапай, передан в оперативное управление МКУ. В настоящий момент в приюте содержится почти 200 собак, заключены все необходимые контракты для осуществления деятельности приюта, в том числе и на ветеринарное обслуживание животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Нягани 11.03.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 24.03.2022 № 01-Вх-7286 Входящий АНР от 25.03.2022 № 02-вх-2321 | п.1. - Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов автономного округа заключить соглашения с Ветеринарной службой ХМАО - Югры по сопровождению проектов по созданию приютов для животных. |  | 25.03.2022 |  |  |  | Березецкая Ю.Н. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 25.03.2022 № 02-исх-580, от 29.07.2022 № 02-исх-1698) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Муниципальное образование Нефтеюганский район (далее – муниципальное образование) в феврале 2022 года приняло участие в конкурсном отборе заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на создание приютов для животных. В соответствии с протоколом от 05.03.2022 № 1 «Заседания комиссии по вопросу конкурсного отбора заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО – Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО – Югры на создание приютов для животных» принято решение о предоставлении муниципальному образованию иных межбюджетных трансфертов в сумме 11 300,47617 тыс. рублей. Для заполнения и подписания Соглашения с Ветеринарной службой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета ХМАО – Югры местному бюджету (далее – Соглашение) должностному лицу администрации Нефтеюганского района открыт доступ на подключение к Государственной информационной системе «Региональный электронный бюджет Югры». При направлении проекта Соглашения в информационной системе, Соглашение будет заполнено и подписано. 29.07.2022 Во исполнение поручений на земельном участке в сельском поселении Сингапай, Нефтеюганского района площадью 5000 кв.метров произведена отсыпка и вертикальная планировка территории, выполнено ограждение территории и выгульной площадки, в том числе имеется противоподкопная решетка, произведено устройство сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации с монтажом подземных септиков, твердых проездов, осуществлен монтаж системы электроснабжения и уличного освещения. Установлены модульные здания (административное здание, изолятор, два здания карантина, два здания стационара, контрольно - пропускной пункт и два склада для хранения кормов), типовые вольеры для уличного содержания животных. Произведена поставка офисной и ветеринарной мебели. Данный приют рассчитан для содержания 300 животных без владельцев и позволит проводить полный комплекс мероприятий в сфере обращения с животными, включая оказание ветеринарных услуг. Работы по строительству приюта для животных завершены, фотоматериалы прилагаю. Кроме того, комплекс сооружений для содержания животных без владельцев в приюте включен в перечень муниципального имущества Нефтеюганского района, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям и 29.07.2022 заключен договор безвозмездного пользования с автономной 2 некоммерческой организацией «Приют для животных «Верный друг» в целях решения вопросов, связанных с безнадзорными животными и обеспечения безопасности жителей Нефтеюганского района. 17.11.2022 При МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» создана служба по обращению с животными. Приют для животных, расположенный в сп.Сингапай, передан в оперативное управление МКУ. В настоящий момент в приюте содержится почти 200 собак, заключены все необходимые контракты для осуществления деятельности приюта, в том числе и на ветеринарное обслуживание животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.5. - Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, главам муниципальных образований внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации транспортного обслуживания населения, установив обязательность применения с 1 января 2023 года Стандарта транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в ХМАО – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21 декабря 2018 года № 682-рп, при проведении закупочных процедур на выполнение маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. |  | 25.04.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 22.04.2022 № 02-исх-827) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Внесены изменения в нормативные правовые акты муниципальных образований Нефтеюганского района от 24.03.2022, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в части обязательного применения с 01.01.2023 Стандарта транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 № 682-рп, при проведении закупочных процедур. Проекты нормативно-правовых актов направлены в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письмом от 19.04.2022 № 14-Исх-1357, в том числе на адрес электронной почты: TsilinaMY@admhmao.ru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4. - Департаменту промышленности ХМАО – Югры совместно с главами городских округов и муниципальных районов автономного округа утвердить нормативы накопления ТКО для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ автономного округа. |  | 30.12.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес директора департамента внутренней политики ХМАО-Югры Скурихину А.А. (письмо на бланке ДСиЖКК НР от 16.11.2022 № 14-исх-3680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Согласно постановлению от 13.12.2021 № 2203-па утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в Сургут 22-24 марта 2022 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 30.03.2022 № 01-Вх-7925 Входящий АНР от 31.03.2022 № 02-вх-2495 | п.1. - Рекомендовать главам муниципальных образований представить в Департамент строительства ХМАО – Югры сведения о расположении объектов жилого назначения в промышленных зонах, предложения по расселению граждан, проживающих в таких объектах. |  | 29.04.2022 |  |  |  | Жадан Т.Н. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 28.04.2022 № 02-исх-861) и в адрес Директора Департамента строительства – главному архитектору Мыскину К.В. (письмо на бланке АНР от 16.05.2022 № 02-исх-968) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Расселение граждан осуществляется в соответствии с:  постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», согласно приложению 16 Постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2020 № 643-п «О мерах по реализации Государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».  муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1803-па-нпа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по прямому эфиру «Устойчивость экономики» 25.03.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 06.04.2022 № 01-Вх-8690 Входящий АНР от 06.04.2022 № 02-вх-2743 | п.2. – Департаменту промышленности ХМАО – Югры совместно с муниципальными образованиями ХМАО-Югры оценить эффективность применения максимально допустимых размеров государственной поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей по итогам 2022 года |  | 01.11.2022 |  |  |  | Катышева Ю.Р. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента промышленности Ханты- Мансийского автономного округа-Югры Зайцеву К.С. (письмо на бланке СХ от 13.10.2022 № 30-исх-686) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация для оценки эффективности применения максимально допустимых размеров государственной поддержки на развитие материально - технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей по итогам 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Ханты-Мансийского района 04.04.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 12.04.2022 № 01-вх-9367 Входящий АНР от 12.04.2022 № 02-вх-2951 | п.3 - Департаменту экономического развития ХМАО - Югры совместно с исполнительными органами государственной власти ХМАО - Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований внести в Правительство ХМАО - Югры предложения по размещению производственных сил, включая прогнозирование размещения производств (производственных мощностей), в разрезе муниципальных образований, в том числе с учетом перечня инвестиционных проектов региона, в качестве приложения к Плану мероприятий Стратегии социально-экономического развития ХМАО - Югры до 2030 года |  | 30.05.2022 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента экономического развития – заместителя Губернатора ХМАО-Югры Генкеля Р.А. (письмо на бланке АНР от 26.05.2022 № 02-исх-1119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Инвестиционные площадки для размещения производственных сил Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2024 годы № п/п; Назначение и местоположение площадки; Год формирования. Городское поселение Пойковский. 1; Земельный участок, ориентировочной площадью 0,7 га, расположенный по адресу: Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, планировочный микрорайон 01:13, для развития агропромышленного комплекса; 2023. 2; Земельный участок, ориентировочно площадью 2,0 га, расположенный по адресу: Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, планировочный микрорайон 01:13, с видом разрешенного использования - рыбоводство; 2024. Сельское поселение Салым. 3; Земельный участок, ориентировочно площадью 15000 кв.м., расположенный по адресу: Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Транспортная, под магазин-цех по переработке и продаже рыбы 1,5 га; 2022. 4; Земельный участок, расположенный на межселенных территориях Нефтеюганского района в районе сп.Салым, в зоне производственной и коммунально-складской, под производственные объекты; 2024. 5; Земельный участок, расположенный на межселенных территориях Нефтеюганского района в районе сп.Салым, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (под скотоводство и пчеловодство); 2024. Сельское поселение Сингапай. 6; Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (севернее п.Сингапай), площадь 3,1 га; 2022. 7; Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса в с.Чеускино, площадь 0,87 га; 2024. 8; Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса. Заготовительно-складское сельскохозяйственное предприятие (севернее п.Сингапай), площадь 1,6 га; 2024. 9; Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (западнее с.Чеускино) площадь 0,37 га; 2024. Сельское поселение Куть-Ях. 10; Предприятия по обработке древесины, производство изделий из дерева, 15,53 га; 2022. 11; Предприятие по переработке дикоросов, 0,41 га; 2024. |
| 38. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Октябрьского района 08.04.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 15.04.2022 № 01-Вх-9822 Входящий АНР от 18.04.2022 № 02-вх-3106 | п.3.2. - Департаменту внутренней политики ХМАО – Югры совместно с органами мсу муниципальных образований оказать содействие гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в подготовке и подаче документов для включения в список, в том числе продолжить практику работы мобильных выездных групп муниципальных образований с участием сотрудников многофункциональных центров (при необходимости), обеспечить активную разъяснительную работу и помощь в направлении заявлений от граждан в консультационных пунктах, созданных на базе муниципальных учреждений |  | 16.05.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента внутренней политики ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 06.05.2022 № 02-исх-929) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Специалисты комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов совместно с сотрудниками администраций сельских поселений Нефтеюганского района (с.Чеускино, сп.Салым, сп.Лемпино), с сотрудниками многофункционального центра проводят активную разъяснительную работу и помощь в подготовке и подаче документов для включения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. В региональном Реестре территорий традиционного природопользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Нефтеюганскому району состоит 321 субъект права традиционного природопользования, из них 41 человек не относятся к коренным малочисленным народам Севера. Из 280 человек: подали документы 246 человек, не проживают в Нефтеюганском районе 20 человек, 14 человек оповещены, с ними проведена консультативная работа по подаче документов. В юртах Нефтеюганского района проживают 90 человек, из них подали документы 87 человек. Не зарегистрированы в Реестре 3 человека, в связи с утерей оригиналов документов, которые в настоящее время восстанавливаются. Информация размещена в новостной строке и на официальном сайте Нефтеюганского района в разделе «Район»/ «Коренные народы»/ «Нормативно-правовое регулирование в сфере социально-экономическое развитие коренных народов», на сайтах сельских поселений района, в социальных сетях. https://vk.com/severanr?w=wall-211410134_35, https://vk.com/severanr?w=wall-211410134_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Югорская семья» 15.04.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 25.04.2022 № 01-Вх-10743 Входящий АНР от 26.04.2022 № 02-вх-3373 | п.1.2. – Департаменту социального развития ХМАО – Югры совместно с органами МСУ провести информационную работу с населением о мерах социальной поддержки для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера |  | 01.06.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора – заместителя Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 19.05.2022 № 02-исх-1024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Нефтеюганском районе проводится информационная работа с населением о мерах социальной поддержки для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера на личных, выездных приемах граждан, на заседаниях Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района, во время облета юрт района. Информация о мерах социальной поддержки для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, в сети Интернет (ОК, VK). http://www.admoil.ru/novosti-dnya/17500-informatsiya-dlya-grazhdan-179; https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_10491; https://ok.ru/admnr/topic/155272480469166. https://admlempino.ru/news/10175-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-dlya-lits-iz-chisla-korennykh-malochislennykh-narodov-severa https://adminsalym.ru/ , http://admsingapaj.ru/administration/info_mns.php |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4 – Рекомендовать главам МО организовать повышение квалификации педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования по направлениям «Дефектолог», «Сурдопедагог» |  | 30.05.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес аппарат Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 26.05.2022 № 02-исх-1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района были организованы курсы повышения квалификации педагогических работников по следующим программам дополнительного профессионального образования: «Педагог-дефектолог детей с ОВЗ», «Педагогическое и дефектологическое образование: Основы логопедической работы», «Организация и содержание работы логопеда - дефектолога в условиях реализации ФГОС ДО», «Алгоритмизация и содержание деятельности учителя-дефектолога в рамках психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума», профессиональная переподготовка по программе «Специальное (дефектологическое) образование». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 – Департаменту культуры ХМАО – Югры совместно с органами МСУ оказать организационную, информационную поддержку учреждениям культуры и кинематографии, осуществляющим деятельность на территории ХМАО-Югры, в подключении к программе «Пушкинская карта» |  | 26.05.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 24.05.2022 № 02-исх-1066) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории Нефтеюганского района действуют 5 учреждений культуры: 2 культурно-досугового типа, 2 школы дополнительного образования и 1 Межпоселенческая библиотека. В реализации федеральной программы социальной поддержки молодёжи «Пушкинская карта» (далее – Программа) участвуют 2 учреждения культурно-досугового типа, которые оказывают платные услуги: - Пойковское муниципальное бюджетное учреждение Центр Культуры и Досуга «Родники» (г.п.Пойковский); - Бюджетное учреждение «Центр культуры Нефтеюганского района». С целью оказания организационной и информационной поддержки в подключении к Программе представители администрации Нефтеюганского района приняли участие в совещании, организованном 19.05.2022 Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В целях продвижения популяризации Программы информационное освещение ведется на постоянной основе в средствах массовой информации Нефтеюганского района, официальных сайтах учреждений, социальных группах в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры 27.04.2022 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 27.04.2022 № 01-Вх-11093 Входящий АНР от 28.04.2022 № 02-вх-3501 | п.5 - Исполнительным органам государственной власти ХМАО - Югры совместно с муниципальными образованиями автономного округа направить в Департамент экономического развития ХМАО - Югры актуализированную информацию по объектам проекта «Карта развития Югры», исходя из принятых решений, зафиксированных в государственных, муниципальных программах и соответствующих бюджетах, в целях проведения экспертного анализа, направления доработанного перечня объектов проекта в Думу ХМАО - Югры. |  | 06.05.2022 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 05.05.2022 № 02-исх-911) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Актуализированная информация по объектам проекта «Карта развития Югры», включенных в муниципальные программы Нефтеюганского района направлена в соответствии с формой в формате Exсel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Труд» 28.04.2022 от 08.05.2022 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 11.05.2022 № 01-Вх-11899 Входящий АНР от 11.05.2022 № 02-вх-3762 | п.1.3 – Департаменту труда и занятости населения ХМАО-Югры совместно с главами муниципальных образований провести семинары с работодателями по информированию населения о возможности предложения несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет временного трудоустройства по новым видам работ в свободное от учебы время в целях ознакомления с новыми профессиональными компетенциями |  | 20.05.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес исполняющего обязанности директора департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры Беспояско В.Л. (письмо на бланке АНР от 16.05.2022 № 02-исх-966) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Работодатели Нефтеюганского района, участвующие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, проинформированы о проведении 18 мая 2022 в 10 часов 30 минут Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры семинара в режиме видеоконференцсвязи на тему: «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Информирование населения о возможности предложения несовершеннолетним гражданам временного трудоустройства по новым видам работ в свободное от учебы время в целях ознакомления с новыми профессиональными компетенциями» (письмо 23-исх-137 от 13.05.2022). В студии муниципального образования Нефтеюганский район участие примут: № п/п; ФИО; Должность. 1; Рошка Ирина Викторовна; Начальник отдела социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района. 2; Захаров Олег Александрович; Специалист по охране труда администрации Нефтеюганского района. 3; Неделько Дарья Анатольевна; Исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 4; Амирханова Зиля Равильевна; Директор МАУ Нефтеюганского района «КМЦ «Перспектива». 5; Кабдульдинова Наталья Александровна; Специалист по работе с молодежью отдела занятости подростков и молодежи МАУ НР «КМЦ «Перспектива». |
| 42 | Перечень поручений Губернатора ХМАО- от 13.05.2022 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 13.05.2022 № 01-Вх-12424 Входящий АНР от 13.05.2022 № 02-вх-3893 | п.2 – Главам муниципальных образований автономного округа установленным порядком внести (при необходимости) изменения в правовые акты, регламентирующие реализацию мероприятий по противодействию идеологии терроризма в муниципальных образованиях, в части привлечения известных общественных деятелей и блогеров к реализации мероприятий медиа-планов по информационному противодействию терроризму и его идеологии |  | 01.09.2022 |  |  |  | Кудашкин С.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В. (письмо на бланке АНР от 20.05.2022 № 02-исх-1036) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Нефтеюганском районе на 2019-2023 годы, утвержденный постановлением администрации Нефтеюганского района от 13.05.2019 № 1042-па содержит раздел 3 «Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Нефтеюганского района от идеологии терроризма», включающий пункт 3.1.1 «Организовывать с привлечением экспертов, лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети Интернет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников». Медиа-план по освещению мероприятий, направленных на противодействие терроризму на территории Нефтеюганского района в 2022 году содержит пункт 11 «Подготовка информационных материалов в области профилактики терроризма с привлечением представителей религиозных организаций, лидеров общественного мнения, известных блогеров, журналистов и политических деятелей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1.2 – Заместителям Губернатора автономного округа во взаимодействии с главами муниципальных образований изучить опыт Ямало-Ненецкого автономного округа по стимулированию работников образовательных организаций, задействованных в работе с подростками, состоящими на профилактическом учете |  | 01.10.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес руководителя Аппарата Губернатора – заместителя Губернатора ХМАО – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке Заместителя Главы НР Михалева В.Г. от 29.09.2022 № 08-исх-417) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района изучен опыт Ямало-Ненецкого автономного округа по стимулированию работников образовательных организаций, задействованных в работе с подростками, состоящими на профилактическом учете. Для использования в работе данных предложений, необходимо внести изменения в правовые акты субъекта, которые регулируют систему оплаты труда специалистов для дальнейшего применения в образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Ханты-Мансийска 7 мая 2022 года от 17.05.2022 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 17.05.2022 № 01-Вх-12646 Входящий АНР от 17.05.2022 № 02-вх-3976 | п.4 – Рекомендовать главам муниципальных образований закрепить в муниципальных программах, планах основных мероприятий на текущий, плановый периоды оказание методической, организационной, в том числе имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы |  | 30.06.2022 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Информация об исполнении направлена в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В (письмо на бланке АНР от 23.05.2022 № 02-исх-1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Оказание консультационной (методической) поддержки СО НКО Нефтеюганского района, а также предоставление имущественной поддержки СО НКО Нефтеюганского района путем передачи во владение и (или) в пользование СО НКО муниципального имущества закреплено в муниципальной программе Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1786-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (ред. от 21.02.2022 № 212-па-нпа) (основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе» подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нефтеюганском районе. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Раскрытие детских талантов. Инфраструктура для детей» 01.06.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 15.06.2022 № 01-Вх-15962 Входящий АНР от 15.06.2022 № 02-вх-4911 | п.2.1. – Департаменту образования и науки ХМАО-Югры совместно с главами МО проанализировать полноту, актуальность и достоверность информации о летней оздоровительной кампании, размещаемой на официальных сайтах МО, подведомственных образовательных организаций. По результатам проверки внести изменения (дополнения0 в сведения о летней оздоровительной кампании |  | 20.06.2022 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры (письмо на бланке АНР от 16.06.2022 № 02-исх-1298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Был проведен анализ полноты, актуальности и достоверности информации о летней оздоровительной кампании, размещаемой на официальном сайте муниципального образования, а также подведомственных образовательных организациях. По результатам анализа было установлено, что информация о летней оздоровительной кампании регулярно обновляется, сведения актуальны. Образовательные организации согласно медиа-плану по широкому информированию населения о порядке и видах детского отдыха в Нефтеюганском районе на 2022 год, своевременно актуализируют информацию об отдыхе на своих страницах в социальных сетях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2.2. – Осуществлять контроль своевременности предоставления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о летнем оздоровительной кампании |  | 31.08.2022 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 25.08.2022 № 02-исх-1907) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Информация о летней оздоровительной кампании размещаемая на официальном сайте достоверная, актуальная и полная. Образовательные организации согласно медиа-плану по широкому информированию населения о порядке и видах детского отдыха в Нефтеюганском районе на 2022 год, своевременно актуализируют информацию об отдыхе на своих страницах в социальных сетях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Охрана окружающей среды» 10.06.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 23.06.2022 № 01-Вх-16894 Входящий АНР от 23.06.2022 № 02-вх-5128 | п.6. – Главе Нефтеюганского района очистить территорию от загрязнения, захламления отходами, освободить самовольно занятый земельный участок, прилегающий к производственной базе в поселке Сингапай в районе переулка Лесного |  | 01.07.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора – заместителя Губернатора ХМАО – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 30.06.2022 № 02-исх-1449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: С целью рассмотрения обращения гражданина Немшанова А.В. о розливе неизвестной жидкости в п.Сингапай, специалистами администраций Нефтеюганского района и с.п.Сингапай, отдела муниципального контроля, совместно с представителями Нефтеюганского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, проведен выезд и осмотр территории, указанной в обращении. Факт загрязнения и лицо, допустившее загрязнение были установлены. По итогам выездного мероприятия лицу, допустившему загрязнение, даны разъяснения о необходимости соблюдения требования природоохранного и водного законодательства, а также выставлены требования в кратчайшие сроки ликвидировать загрязнение с прилегающей территории и принять меры по недопущению подобных деяний. 16.06.2022 в ходе осмотра территории, указанной в обращении гражданина Немшанова А.В., специалистами администрации Нефтеюганского района и представителями Нефтеюганского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений установлен факт очистки данной территории. В настоящее время пользователь территории добровольно освобождает самовольно занятый земельный участок, прилегающий к производственной базе в поселке Сингапай в районе переулка Лесного. Специалистами осуществляется ежедневный контроль. В связи с погодными условиями работы выполнены на 90%. Срок окончания работ – 05.07.2022. Самовольно занятый земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Сингапай расположен в зоне транспортной инфраструктуры с основными видами разрешенного использования: - хранения автотранспорта (2.7.1); - служебные гаражи (4.9); - автомобильный транспорт (7.2); - объекты дорожного сервиса (4.9.1), которые допускают строительство капитальных объектов. В связи с вышеизложенным, администрацией Нефтеюганского района будет проведена работа по формированию земельного участка, постановке его на кадастровый учет и реализации с аукциона права аренды земельного участка в 4 квартале 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямой линии «Обратная связь»01.07.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 22.07.2022 № 01-Вх-20016 Входящий АНР от 25.07.2022 № 02-вх-6045 | п.1 – Главе администрации Нефтеюганского района завершить работу по обустройству территории по содержанию животных без владельцев в поселке Сингапай |  | 01.08.2022 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 27.07.2022 № 02-исх-1675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Во исполнение поручений на земельном участке в сельском поселении Сингапай, Нефтеюганского района площадью 5000 кв.метров произведена отсыпка и вертикальная планировка территории, выполнено ограждение территории и выгульной площадки, в том числе имеется противоподкопная решетка, произведено устройство сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации с монтажом подземных септиков, твердых проездов, осуществлен монтаж системы электроснабжения и уличного освещения. Установлены модульные здания (административное здание, изолятор, два здания карантина, два здания стационара, контрольно – пропускной пункт и два склада для хранения кормов), типовые вольеры для уличного содержания животных. Произведена поставка офисной и ветеринарной мебели. Данный приют рассчитан для содержания 300 животных без владельцев и позволит проводить полный комплекс мероприятий в сфере обращения с животными, включая оказание ветеринарных услуг. В настоящий момент идет последний завершающий этап – это озеленение территории приюта, в срок до 01 августа 2022 года работы по строительству приюта для животных будут завершены. Комплекс сооружений для содержания животных без владельцев в приюте включен в перечень муниципального имущества Нефтеюганского района, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям для дальнейшего заключения договора безвозмездного пользования (ссуды) 2 муниципальным имуществом с зоозащитными организациям в целях решения вопросов, связанных с безнадзорными животными и обеспечения безопасности жителей Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямой линии «Социально ориентированный бизнес» 15 июля 2022 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 29.07.2022 № 01-Вх-20822 Входящий АНР от 01.08.2022 № 02-вх-6236 | п.2.1 – Совместно с главами муниципальных образований, Региональным центром детско-юношеского туризма (АУ «Региональный молодежный центр») отобрать лучшие практики реализации программ внеурочной деятельности и программ каникулярного отдыха по формированию у несовершеннолетних практических навыков выживания в экстремальных условиях и подготовке к участию в муниципальном и региональном этапах Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Разместить их на информационных ресурсах «Учусь в Югре» |  | 30.09.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента образования и науки ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо на бланке ДОиМП НР от 12.09.2022 № 11-исх-4048) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Для участия в отборе направлена программа внеурочной деятельности «Юный турист» для обучающихся 11-15 лет (автор Овчинников Р.А., учитель МОБУ «СОШ № 4» пгт.Пойковский). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2.4 – Совместно с главами муниципальных образований оценить достаточность средств в бюджетах муниципальных программ персонифицированного дополнительного образования для финансового обеспечения и потребности детей и их родителей (законных представителей) в программах, доступных для использования сертификата дополнительного образования |  | 15.08.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента образования и науки ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо на бланке АНР от 12.08.2022 № 02-исх-1811) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Была проанализирована потребность программ, доступных для использования сертификата дополнительного образования на 2022 год в Нефтеюганском районе. Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования на программы персонифицированного финансирования закреплен в сумме 15 425 900 рублей. Указанных средств достаточно для финансового обеспечения программ, доступных для использования сертификата дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2.5 – Оценить сертифицированные программы дополнительного образования, из реестра автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование», по их востребованности. На основании оценки разработать и сертифицировать программы дополнительного образования для их реализации с 1 января 2023 года |  | 15.12.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Н.В.Комаровой (письмо на бланке АНР от 05.12.2022 № 02-исх-2841) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района был проведен анализ сертифицированных программ дополнительного образования из реестра автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование». По результатам оценки разработаны и будут сертифицированы программы дополнительного образования физкультурно-спортивной, художественной и технической направленности для их реализации с 1 января 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8 – Предусмотреть в местных бюджетах на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обязательства по финансированию сертификатов дополнительного образования для обучения детей в организациях, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности |  | 15.11.2022 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора департамента образования и науки ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо на бланке АНР от 13.10.2022 № 02-исх-2435) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Проект бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусматривает общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования на программы персонифицированного финансирования в сумме 45 468 366 рублей, в том числе, в: - 2023 году – 15 156 122 рублей - 2024 году – 15 156 122 рублей - 2025 году – 15 156 122 рублей Наиме-нование территории; плановое количество одновременно действующих сертификатов ПФДО; номинал 1го сертификата ПФДО, в рублях; утвержденный объем финансового обеспечения на год, в рублях; муниципальный нормативный акт, утверждающий объем финансового обеспечения и количество одновременно дейтсвующих сертификатов ПФДО (полное наименование и реквизиты утверждения); ссылка на размещение нормативного акта в сети интернет; плановое количество одновременно действующих сертификатов ПФДО; номинал 1го сертификата ПФДО, в рублях; утвержденный объем финансового обеспечения на год, в рублях; муниципальный нормативный акт, утверждающий объем финансового обеспечения и количество одновременнодейтсвующих сертификатов ПФДО (полное наименование и реквизиты утверждения); ссылка на размещение нормативного акта в сети интернет; плановое количество одновременно действующих сертификатов ПФДО. Нефтеюганский район; 600; 25 269,00; 15 156 122,00; На 2023 год НПА не готов, так как бюджет МО еще не утвержден. Данные предоставлены из проекта бюджета отрасли по номиналу, действующему на 2022 год.; 600; 25 269,00; 15 156 122,00; 600. |
| 48 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Встреча с жителями Нефтеюганского района» 29 июля 2022 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 04.08.2022 № 01-Вх-21360 Входящий АНР от 04.08.2022 № 02-вх-6382 | п.1 – Администрации Нефтеюганского района выполнить щебенение проездов, работы по устройству временного тротуара с ограждением на участке автомобильной дороги по ул.Олимпийская пгт.Пойковский |  | 01.09.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 30.08.2022 № 02-исх-1985) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По информации, предоставленной администрацией гп.Пойковский, работы по щебенению проездов, устройству временного тротуара с ограждениями на участке автомобильной дороги по ул.Олимпийская гп.Пойковский выполнены в полном объеме. Приемка выполненных работ осуществлялась с участием общественности. Акт выполненных работ и фотографии прилагаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2 – Администрации Нефтеюганского района рассмотреть заявления граждан о предоставлении субсидии, проживающих в зонах затопления, подтопления по улице Южная п.Салым, в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 – 2024 годах и на период до 2030 года» |  | 05.08.2022 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 05.08.2022 № 02-исх-1732) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 04.08.2022 по двум поступившим заявлениям от граждан, проживающих по ул.Южной в сп.Салым Нефтеюганского района, о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1803-па-нпа, приняты решения о выдаче свидетельств о предоставлении субсидии на приобретение жилых помещений на сумму 7 510 000,00 руб., из них средства бюджета округа – 6 683 900,00 руб., средства местного бюджета – 826 100,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3 – Администрации Нефтеюганского района обеспечить ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома 20 по ул.Садовая п.Каркатеевы |  | 30.12.2023 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. письмом № 02-исх-2269 от 11.12.2023 по СЭД "Дело" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Администрацией Нефтеюганского района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию многоквартирного жилого дома № 86-08-14-2023 от 06.12.2023 «40-квартирный жилой дом по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы (корректировка)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочего совещания по вопросу проектирования системы стратегического целеполагания ХМАО-Югры в сфере внутренней политики 24 июня 2022 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 02.09.2022 № 01-Вх-24148 Входящий АНР от 02.09.2022 № 02-вх-7233 | п.5. – Органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры обеспечить включение в муниципальные программы показателей, характеризующих повышение доверия к органам власти |  | 14.10.2022 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 07.10.2022 № 02-исх-2387) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен протокол заседания Координационного совета по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ от 17.08.2022 № 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встреч с депутатскими фракциями политических партий в Дума ХМАО – Югры 28.09.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 05.10.2022 № 01-Вх-27683 Входящий АНР от 05.10.2022 № 02-вх-8208 | п.6. – Главам муниципальных образований ХМАО - Югры рассмотреть возможность создания общественных пространств для реализации проектов по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению исторической памяти, учитывая опыт города Пыть-Яха по благоустройству сквера «Мемориал Славы». |  | 30.12.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО-Югры Шумаковой Е.В. (письмо на бланке ДОиМП НР от 02.12.2022 № 11-исх-5452) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В рамках исполнения пункта 6 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 5 октября 2022 года по итогам встреч с депутатскими фракциями политических партий в Думе автономного округа 28 сентября 2022 года сообщаю, что с целью гражданско-патриотического воспитания населения Нефтеюганского района все поселения Нефтеюганского района обеспечены мемориалами/памятниками славы и в рамках празднования государственных исторических дат поселковые и районные мероприятия организуются в местах расположения данных общественных пространств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам работы X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа и Международной выставки «Агропром Урал» в г.Екатеринбурге 13.09.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 05.10.2022 № 01-Вх-27683 Входящий АНР от 05.10.2022 № 02-вх-8208 | п.1. - Департаменту строительства и жилищно- коммунального комплекса ХМАО – Югры, Департаменту промышленности ХМАО – Югры, главам муниципальных образований г.Нефтеюганска и Нефтеюганского района предложить варианты, газоснабжения инвестиционной площадки, расположенной в Нефтеюганском районе (п.Сингапай), или изменение места размещения производственных объектов с целью реализации инвестиционного проекта по строительству птицеводческого комплекса, племенного репродуктора 2-гo порядка. |  | 15.10.2022 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора – заместителю Губернатора ХМАО – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 13.10.2022 № 02-исх-2436) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В границах Нефтеюганского муниципального района планируется реализация масштабного инвестиционного проекта «Строительство бройлерной птицефабрики с полным технологическим циклом производства мяса бройлеров и продуктов его глубокой переработки». При первоначальном обращении инвестора ему было предложено на выбор несколько вариантов размещения инвестиционного проекта на территории Нефтеюганского района: - земельный участок в районе куста № 64 Южно-Сургутского месторождения нефти площадью до 149 га (далее – участок 1); - земельный участок вдоль дороги Нефтеюганск – Сургут площадью до 12 га (далее – участок 2); - земельный участок вдоль дороги Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск в районе поворота на город Нефтеюганск площадью до 77 га (далее – участок 3). Также на основании запросов администрации района на дату осмотра земельных участков имелось подтверждение от ООО «РН-Юганскнефтегаз» возможности подключения потребителей мощностью не более 0,5 МВт по участкам 1 и 2, не более 3 МВт по участку 3. Иные инженерные коммуникации в районе рассматриваемых земельных участков отсутствовали. Инвестором было выражено желание по оформлению земельного участка № 2, как расположенного ближе всего к местоположению основного производства в пгт.Белый Яр Сургутского района. В связи с чем администрацией Нефтеюганского района был сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером 86:08:0020801:17797, площадью 11,8335 га (далее – инвестиционная площадка), который указан в заявке инвестора от 18.07.2022. Земельные участки 1 и 3 не формировались. В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 86:08:0020801:17797 готов к реализации первого этапа инвестиционного проекта и может быть предоставлен инвестору. Обеспечение газом возможно от сетей газоснабжения города Нефтеюганска. Расстояние до ближайшей точки подключения инвестиционной площадки к газопроводу составляет 10 км. Собственником данного газопровода является газораспределительная организации Акционерное общество «НефтеюганскГаз» (далее – АО «НефтеюганскГаз»). Согласно информации АО «НефтеюганскГаз», предварительная стоимость строительства газопровода к выделяемому участку составит ориентировочно 100 млн. рублей. Определение технических параметров (диаметр, давление, конструктивные схемы укладки и т.д.), выбор оптимальной трассы и стоимость строительства газопровода до инвестиционной площадки определяется проектированием. Обеспечить строительство газопровода к инвестиционной площадке за счет средств бюджета Нефтеюганского района не представляется возможным, в связи с тем, что бюджет Нефтеюганского района на 2023-2025 год сформирован со значительным снижением доходной части в связи с отсутствием неналоговых поступлений по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Следовательно, запланированные мероприятия направлены на исполнение социально-значимых и первоочередных расходных обязательств. Кроме того, в 2022 году в результате низкого исполнения неналоговых доходов относительно утвержденных плановых назначений муниципалитетом получен бюджетный кредит на частичное погашение дефицита бюджета, возврат по которому необходимо осуществить в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Кондинского района 16.09.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 19.10.2022 № 01-Вх-29172 Входящий АНР от 19.10.2022 № 02-вх-8651 | п.5. - Главам муниципальных образований АО направить в Департамент образования и науки АО предложения для включения в модель формирования сети учреждений для организации отдыха и их оздоровления |  | 15.10.2022 |  |  |  | Котова Н.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. (письмо на бланке АНР от 20.10.2022 № 02-исх-2485) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен перечень организаций отдыха для включения в модель формирования сети учреждений для организации отдыха детей и их оздоровления. (Письмо ДОиМП НР от 20.10.2022 № 11-исх-4738). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с главами муниципальных образований ХМАО-Югры 08.12.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 11.12.2022 № 01-Вх-35052 Входящий АНР от 12.12.2022 № 02-вх-10391 | п.1.1 - обеспечить с личным участием информирование жителей муниципальных образований, в том числе постоянно проживающих в садово-огороднических товариществах, о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности (пожарной безопасности, обращения с электроприборами, на дорогах, включая зимники, ледовые переправы, пользования газом и газовым оборудованием, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами и т.д.) |  | 22.12.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 21.12.2022 № 02-исх-2978) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Глава Нефтеюганского района Бочко А.А. провела информирование жителей района и постоянно проживающих в садово-огороднических товариществах, о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности. Ссылки для просмотра: https://vk.com/wall-172755478_12399 https://vk.com/wall39950893_786 https://t.me/allabochko/1193 https://t.me/neftrayon/1989 Также от глав поселений Нефтеюганского района и руководителей подразделений администрации Нефтеюганского района получены информационные письма об информирования жителей Нефтеюганского района и постоянно проживающих в садово-огороднических товариществах, о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности (пожарной безопасности, обращения с электроприборами, на дорогах, включая зимники, ледовые переправы, пользования газом и газовым оборудованием, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1.2 - в соответствии с п.8 Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.12.2022 № 13 своевременно завершить мероприятия по проверке организаций, занимающихся продажей, заправкой и эксплуатацией газовых баллонов и направлении информации о результатах проведенных проверок в Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 23.12.2022 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес - Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 21.12.2022 № 02-исх-2978), - Директору Департамента региональной безопасности ХМАО-Югры – заместителю Губернатора ХМАО-Югры Тиртоке А.А. (письмо на бланке Комитета гражданской защиты населения нефтеюганского района от 19.12.2022 № 22-исх-1728) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В границах муниципального образования гп.Пойковский (подъезд к гп.Пойковский) расположена АГЗС (ООО «АвтоСиб»). 13.12.2022 рабочей группой в составе специалистов администрации гп.Пойковский и МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» проведен профилактический рейд на вышеуказанной заправочной станции. Представители администрации сельского поселения Салым провели профилактический рейд по газовым автозаправкам. На территории сельского поселения Салым бытовые газовые баллоны можно заправлять на АГЗС ООО «АвтоСиб». Организации, занимающиеся заправкой, продажей, эксплуатацией газовых баллонов на территории сп.Лемпино, сп.Куть-Ях, сп.Сентябрьский, сп.Усть-Юган, сп.Каркатеевы, сп.Сингапай, нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Год взаимопомощи в Югре: планы и предложения 2023» 26.12.2022 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 12.2022 № 01-Вх-140 Входящий АНР от 09.01.2023 № 02-вх-34 (повторный от 13.01.2023 № 02-вх-214) | п.4.1. - Определить способы и срок реализации предложений из реестра проектов, в том числе возможность их включения в региональные, приоритетные проекты, государственные, муниципальные программы. Информацию о принятых решениях представить в Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. |  | 10.02.2023 |  |  |  | Катышева Ю.Р. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры Пономаренко А.А. (письмо на бланке АНР от 03.02.2023 № 02-исх-172) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В реестр проектов, не получивших поддержку в 2022 году включены 9 проектов, 5 из них получили поддержку в других конкурсах различного уровня. По проекту «Фотосессия в стиле Fashion для детей с ОВЗ и подтвержденной инвалидностью «Особенная мода». Руководителю проекта предложено принять участие в конкурсе на получение некоммерческими организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) субсидии из бюджета Нефтеюганского района на реализацию программ (проектов), связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры во II квартале 2023. «Доступный спорт для женщин 2.0» и «Возраст – Не преграда» проекты представлены автономной некоммерческой организацией "Центр развития культуры и силовых видов спорта "Ника" (далее – АНО «Ника»). АНО «Ника» с 2023 года прекращает свою деятельность. «Легкая атлетика – движение круглый год» проект представлен Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», в 2023 году по данному направлению предоставлена субсидия из бюджета Нефтеюганского района для некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациям) на реализацию программ (проектов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4.2. - Внести предложения в Правительство ХМАО – Югры, Проектный комитет ХМАО – Югры о внесении изменений в государственные программы, региональные, приоритетные проекты, в муниципальные программы, содержащие предложения из реестра проектов. |  | 23.02.2023 |  |  |  | Катышева Ю.Р. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры Пономаренко А.А. (письмо на бланке АНР от 03.02.2023 № 02-исх-172) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В реестр проектов, не получивших поддержку в 2022 году включены 9 проектов, 5 из них получили поддержку в других конкурсах различного уровня. По проекту «Фотосессия в стиле Fashion для детей с ОВЗ и подтвержденной инвалидностью «Особенная мода». Руководителю проекта предложено принять участие в конкурсе на получение некоммерческими организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) субсидии из бюджета Нефтеюганского района на реализацию программ (проектов), связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры во II квартале 2023. «Доступный спорт для женщин 2.0» и «Возраст – Не преграда» проекты представлены автономной некоммерческой организацией "Центр развития культуры и силовых видов спорта "Ника" (далее – АНО «Ника»). АНО «Ника» с 2023 года прекращает свою деятельность. «Легкая атлетика – движение круглый год» проект представлен Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», в 2023 году по данному направлению предоставлена субсидия из бюджета Нефтеюганского района для некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациям) на реализацию программ (проектов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в городах Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Радужном 5-6 января 2023 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 18.01.2023 № 01-Вх-1117 Входящий АНР от 18.01.2023 № 02-вх-358 | п.7 – Провести анализ обеспечения комплексной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения, вблизи создаваемых общеобразовательных организаций. При необходимости обеспечить внесение изменений в соответствующие нормативные акты |  | 31.03.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора ХМАО – Югры Уткина А.В. (письмо на бланке АНР от 29.03.2023 № 03-исх-648) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Сеть образовательных организаций Нефтеюганского района представлена 29 учреждениями: - 13 дошкольных образовательных организаций; - 13 общеобразовательных организаций, в 4 из которых функционирует 7 дошкольных групп; - 3 организации дополнительного образования детей. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования выполняются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006. Во всех образовательных организациях Нефтеюганского района проведено обследование состояния антитеррористической защищенности и категорирование объектов образовательных организаций, разработаны и согласованы в надзорных органах 31 паспорт безопасности объектов. По результатам категорирования 28 объектам присвоена 4 категория опасности, 3 объектам – 3 категория опасности. Замечания по результатам категорирования отсутствуют. В целях повышения эффективности мер по организации антитеррористической защищенности: -100% образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера, организован контрольно-пропускной режим; 2 - все образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения, осуществляется обслуживание системы видеонаблюдения, разработаны инструкции по осуществлению видеоконтроля на объекте, архивная запись хранится не менее 30 дней; - системами контроля управления доступом оборудованы все образовательные организации; - все образовательные организации имеют периметральное ограждение территории; - во всех образовательных организациях, организация охранных услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в дневное время осуществляется путем привлечения сил частных охранных организаций: на 24 объектах охранные услуги оказывает ООО ЧОП «Север-Безопасность», на 4 объектах ЧОП «Тайпан», на 3 объектах – ООО ЧОП «Рубеж П.». В ночное время охрану всех объектов образования осуществляют штатные сторожа. С целью обеспечения требований пожарной безопасности во всех образовательных организациях установлены и поддерживаются в исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, осуществляется проверка работоспособности систем и установок противопожарной защиты обслуживающей организацией в соответствии с договором; - образовательные организации оснащены первичными средствами пожаротушения, обеспечено наличие планов эвакуации, соответствие эвакуационных путей требованиям пожарной безопасности; - во всех учреждениях разработана документация организационнораспорядительного характера по вопросам пожарной безопасности, а также планы эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации. На территории Нефтеюганского района вблизи всех образовательных учреждений организация дорожного движения отвечает требованиям национальных стандартов по обеспечению безопасности дорожного движения. На территории района на автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 104 пешеходных перехода, из них 9 вблизи образовательных учреждений (3 со светофорным регулированием и 6 нерегулируемые, оборудованные светофорами по типу Т.7). Все пешеходные переходы обустроены в соответствии с требованиями национальных стандартов. С января по март текущего года еженедельно органами местного самоуправления Нефтеюганского района совместно с представителями ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району осуществляется обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе пешеходных переходов, с составлением актов. Замечаний по обустройству техническими средствами организации дорожного движения, а также по состоянию конструктивных элементов автодорог не выявлено. На территории Нефтеюганского района за истекший год был введён в эксплуатацию только один общеобразовательный объект «Детский сад на 120 мест в п.Сингапай» (п.Сингапай, проспект Мечтателей), образовательный процесс в котором 3 начался с 01.04.2022. Организация дорожного движения вблизи детского сада выполнена в соответствии с Проектом организации дорожного движения, разработанным и утверждённым в 2022 году с учётом вновь созданного объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в городах Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте, Нефтеюганском, Сургутском районах 14-15.01.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 16.01.2023 № 01-Вх-4269 Входящий АНР от 16.02.2023 № 02-вх-1357 | п.9. - Департаменту образования и науки ХМАО – Югры совместно с администрацией Нефтеюганского района обеспечить подготовку презентации, масштабирование проекта «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. Бессмертие» в образовательных и молодежных организациях ХМАО – Югры, а также на мероприятиях, посвященных Дню Победы. |  | 31.03.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дренину А.А. (письмо на бланке первого заместителя главы НР от 17.03.2023 № 03-исх-127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: С целью презентации, масштабирования проекта «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. Бессмертие» (далее – Проект) изготовлено 4 видеоролика «Музей одного экспоната». До 30 марта планируется завершить создание информационного видеоролика о Проекте. С целью качественного масштабирования Проекта предлагаем предусмотреть выездные мероприятия в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для организации музейной выставки в рамках гражданско-патриотических мероприятий до 01.12.2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.13. б) - Рекомендовать главам муниципальных образований ХМАО – Югры: направить в Департамент экономического развития ХМАО – Югры автономного округа предложения для включения в календарный план приоритетного регионального проекта «Креативные индустрии Югры» по формированию сети арт-резиденций в соответствии с Концепцией развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р, в том числе с обеспечением альтернативной занятости женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 03.04.2023 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента экономического развития – заместителю Губернатора ХМАО – Югры Генкелю Р.А. по э/почте Econ@admhmao.ru письмо на бланке АНР от 29.03.2023 № 02-исх-638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории Нефтеюганского района планируется создание арт-резиденции с развитием творческих (креативных) индустрий на базе «Доброй Мастерской», действующей в городском поселении Пойковский. В «Доброй Мастерской» осуществляют деятельность такие студии как: - творческая студия «АртКрафт» Андросюк Ольги Борисовны (статус самозанятая), в которой проводятся творческие мастер-классы для детей, молодежи и взрослых; - швейная мастерская и кружок рукоделия «Марья искусница» Нефтеюганской районной Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В мастерской трудоустроены лица с ограниченными возможностями здоровья (10 человек). Мастера вяжут игрушки на подарки для детей инвалидов, на выставки, участвуют в акциях, проводят мастер-классы по изготовлению картин и поделок из кожи и бисера; - семейная мастерская «КОЖкин дом» индивидуального предпринимателя Жалнина Евгения Васильевича, вид деятельности изготовление дизайнерских изделий из кожи: брелки, кошельки, портмоне, картхолдеры, ремни, портфели, докхолдеры, лонгеры и многое другое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.13. а) Рекомендовать главам муниципальных образований ХМАО – Югры: с учетом исполнения п.5 настоящего перечня поручений обеспечить при внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки применение норм обновленного Югорского стандарта |  | 22.12.2023 |  |  |  | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. письмом № 02-исх-2346 от 18.12.2023 по СЭД "Дело" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: При внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, расположенных на территории Нефтеюганского муниципального района на обязательной основе, обеспечивается соблюдение положений стандарта комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт», в том числе с учетом последних изменений, путем включения данных требований в состав технического задания на разработку градостроительной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в городе Когалыме, Белоярском, Березовском районах 27,28.01.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 20.02.2023 № 01-Вх-4699 Входящий АНР от 21.02.2023 № 02-вх-1455 | п.7. - Департаменту экономического развития ХМАО – Югры совместно с Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО – Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры, Общественной палатой ХМАО – Югры, учитывая положения Закона ХМАО – Югры от 7 октября 2021 года № 74-оз «О развитии общественно полезной сферы в ХМАО – Югре», оценить целесообразность поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части компенсации затрат на аренду нежилых помещений и коммунальные услуги по аналогии с мерой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. |  | 30.03.2023 |  |  |  | Катышева Ю.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента экономического развития ХМАО – Югры Генкелю Р.А. письмо на бланке АНР от 28.03.2023 № 02-исх-620 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Нефтеюганском районе в городском поселении Пойковский осуществляется предоставление субсидии в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание имущества (постановление администрации городского поселения Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.06.2021 № 275-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание имущества»). Данная финансовая поддержка является востребованной для социально ориентированных некоммерческих организаций Нефтеюганского района. Таким образом считаем целесообразно осуществлять поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в части компенсации затрат на аренду нежилых помещений и коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в городе Югорске, Советском районе 19.01.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 22.02.2023 № 01-Вх-5015 Входящий АНР от 22.02.2023 № 02-вх-1547 | п.8. - б) – Департаменту культуры ХМАО – Югры: совместно с главами муниципальных образований автономного округа сформировать реестр общественных музеев автономного округа. Направить реестр в Департамент промышленности ХМАО – Югры. |  | 31.03.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  |  |  |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Департамента культуры ХМАО – Югры письмо на бланке ДО от 06.03.2023 № 11-исх-879 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Перечень школьных музеев, соответствующих параметрам общественных музеев, которые возможно включить туроператорам автономного округа в туристические программы, в том числе по социальному сертификату школьников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встреч с депутатскими фракциями политических партий в Думе ХМАО – Югры 13.02.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 01.03.2023 № 01-Вх-1708 Входящий АНР от 02.03.2023 № 02-вх-1708 | п.5. - Рекомендовать главам городов Сургута, Нягани, Югорска, Пыть-Яха, Октябрьского, Сургутского, Советского, Нефтеюганского районов представить в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры планы-графики обследования жилых помещений на превышение предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, согласованные с органами (организациями) по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  | 30.03.2023 |  |  |  | Большакова О.Н. |  | Ответ направлен в адрес департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры Невоструеву Г.С. письмо от 24.03.2023 № 02-исх-608 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен план-график обследования жилых помещений на превышение предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, согласованные с органами (организациями) по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на территории Нефтеюганского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямой линии «Учиться в Югре: возможности дошкольного и общего образования» 03.02.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 08.02.2023 № 01-Вх-3463 Входящий АНР от 08.02.2023 № 02-вх-1110 | Д) - совместно с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, проанализировать систему оценивания общеобразовательными организациями обучающихся по учебным предметам в части использования пятибалльной системы оценивания и системы «зачёт/незачёт», с учетом мнения родителей (законных представителей). По итогам направить в муниципальные образования автономного округа методические рекомендации |  | 15.03.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Ответ направлен в адрес Департамента образования и науки ХМАО-Югры письмо от 03.03.2023 № 11-исх-853 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По итогам проведенного анализа нормативных документов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района информирую о том, что во всех общеобразовательных организациях Нефтеюганского района при оценивании обучающихся по учебным предметам используется пятибалльная система оценивания в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Учет мнения родителей (законных представителей) фиксируется в решениях проколов Управляющего совета и (или) Совета родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Е) - совместно с муниципальными органами, осуществляющими правление в сфере образования провести аудит учебного расписания и организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий обучения на предмет соответствия использования информационно-коммуникационного оборудования и технических средств обучения нормам СанПин. По итогам аудита провести целевые мероприятия (рабочие встречи, проектные сессии) по обучению административно-управленческого персонала образовательных организаций в части организации учебного процесса. |  | 01.04.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Ответ направлен в адрес Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А.Дренину на эл.адрес: PopovaES@admhmao.ru письмо от 29.03.2023 № 11-исх-1332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По итогам проведенного анализа нормативных документов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, во всех общеобразовательных организациях Нефтеюганского района при оценивании обучающихся по учебным предметам используется пятибалльная система оценивания в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Учет мнения родителей (законных представителей) фиксируется в решениях проколов Управляющего совета и (или) Совета родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи с представителями Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в ХМАО - Югре 22.02.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 10.03.2023 № 01-Вх-6337 Входящий АНР от 10.03.2023 № 02-вх-1939 | п.1. - Рекомендовать главам муниципальных образований ХМАО - Югры включить в состав муниципальных комиссий при приемке завершенных строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов представителей территориальных подразделений Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |  | 23.03.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Ответ направлен в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры письмо от 20.03.2023 № 14-исх-879 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В 2023 году в Нефтеюганском районе не запланировано строительство и приемка в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов (далее-объектов). В дальнейшем, при приемке объектов в эксплуатацию в состав муниципальных комиссий будут включены представители территориальных подразделений Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3. – а) в соответствии с поступившими заявлениями от граждан, проживающих по адресу: г.п.Пойковский, 1-й микрорайон, дом № 18, рассмотреть возможность предоставления им жилых помещений из маневренного фонда до расселения указанного аварийного жилого дома |  | 01.08.2023 |  |  |  | Большакова О.Н. |  | Направлено письмо в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры Карову М.И. письмо от 23.06.2023 № 02-исх-1197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Ответная информация об исполнении: Администрацией городского поселения Пойковский гражданам, проживающим в жилом доме № 18, по адресу: гп.Пойковский, микрорайон 1, вручены уведомления о рассмотрении возможности переселения в жилые помещения маневренного фонда до расселения указанного аварийного жилого дома, в ответ на которые от всех граждан поступили заявления об отказе. Приложение на 24 л., в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3. – б) провести проверочные мероприятия на предмет обоснованности переноса сроков расселения с 2030 года на 2024 год аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г.п.Пойковский, 1-й микрорайон, дом № 18. |  | 03.04.2023 |  |  |  | Большакова О.Н. |  | Ответ направлен в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры Невоструеву Г.С. письмо от 30.03.2023 № 02-исх-657 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории муниципального образования городское поселение Пойковский 124 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу, из них 31 жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу до 01.01.2017 года, общей площадью 6,168 тыс. кв. метров, под расселение которых приобретены жилые помещения в строящихся домах. Ввод домов в эксплуатацию и расселение до конца текущего года. В связи с тем, что в границах городского поселение Пойковский ведется интенсивное строительство многоквартирных домов, перспектива ввода в эксплуатацию в период с 2023 по 2024 годы 7 многоквартирных домов, общей площадью 25,959 тыс. кв. метров, проведено сопоставление перспективных планов строительства с расчетами по потребности в жилых помещениях, в целях расселения аварийных многоквартирных домов, что дает возможность с опережающими темпами осуществить расселение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01 2017 по 06.12.2019 годы, общей площадь 21,588 тыс. кв. метров, администрацией городского поселения Пойковский было принято решение о переносе срока расселения 89 жилых домов, в соответствии с распоряжением от 30.12.2022 № 1187-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации городское поселение Пойковский» не нарушая срок расселения, а также права впереди стоящих домов. Многоквартирный дом № 18 по адресу: Нефтеюганский район, гп.Пойковский, микрорайон 1, распоряжением городского поселения Пойковский от 06.12.2019 2 № 865 – р признан аварийным и подлежащим сносу, срок сноса жилого дома перенесен с 31.12.2030 на более ранний период, а именно на 31.12.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи участников клуба регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» 22.02.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 10.03.2023 № 01-Вх-6336 Входящий АНР от 10.03.2023 № 02-вх-1941 | п.2. - Департаменту образования и науки ХМАО - Югры, Службе по делам архивов ХМАО - Югры совместно с главами муниципальных образований автономного округа организовать проведение единого урока памяти, посвященного подвигу югорчанина Матвея Путилова, предусмотрев при этом трансляцию фильма «Подвиг Путилова». |  | 05.05.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Ответ направлен в адрес Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дренину А.А. письмо на бланке ДО от 20.04.2023 № 11-Исх-1732 по электронной почте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В общеобразовательных организациях Нефтеюганского района в апреле 2023 года проведен единый урок памяти, посвященный подвигу югорчанина Матвея Путилова. В рамках данного урока была организована трансляция фильма «Подвиг Путилова». Охват 2.034 обучающихся из 13 общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи с членами комитета семей воинов Отечества межрегиональной общественной организацией инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 07.03.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 21.03.2023 № 01-Вх-7531 Входящий АНР от 22.03.2023 № 02-вх-2350 | п.1. б) - Департаменту общественных, внешних связей и молодёжной политики автономного округа совместно с главами муниципальных образований автономного округа утвердить алгоритм взаимодействия участников сбора, формирования и отправки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, обеспечивающий централизованную работу, сотрудничество и взаимопомощь между такими инициативными группами граждан и организациями в части транспортировки собранного груза и (или) приобретения расходных материалов для изготовления гуманитарной помощи для военнослужащих |  | 31.03.2023 |  |  |  | Смоленчук Д.Б |  | Ответ направлен в адрес Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО – Югры Самохвалову Я.А. письмо от 28.03.2023 № 03-исх-152 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По данным автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» алгоритм взаимодействия участников сбора, формирования и отправки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, обеспечивающий централизованную работу, сотрудничество и взаимопомощь между такими инициативными группами граждан и организациями в части транспортировки собранного груза и (или) приобретения расходных материалов для изготовления гуманитарной помощи для военнослужащих находится на стадии разработки. Соглашение о взаимодействии будет заключено после его утверждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1. в) - Департаменту общественных, внешних связей и молодёжной политики автономного округа совместно с главами муниципальных образований автономного округа содействовать межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество», фотографу Туровой Виктории Вячеславовне в реализации проекта «Жёны Героев Югры», проведении фотовыставок в муниципальных образованиях автономного округа. |  | 30.11.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Ответ направлен Директору Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры Самохвалову Я.А. письмо от 17.11.2023 № 08-исх-422 по эл/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Проведены фотовыставки «Жены Героев Югры» в муниципальном образовании Нефтеюганский район: Центр культуры и досуга «Родники» гп.Пойковский, мкрн.1, д.112 (28.10.2023-04.11.2023); Дом культуры «Ника» сп.Каркатеевы, ул.Центральная, д.17 (05.11.2023- 15.11.2023); Дом культуры «Камертон» сп.Сингапай, ул.Центральная, д.31 (16.11.2023-28.11.2023). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи с участниками образовательной программы «Лидеры изменений Югры 3.0» 14.03.2023 г.Москва Исх.Аппарат Губернатора Югры от 24.03.2023 № 01-Вх-8174 Входящий АНР от 27.03.2023 № 02-вх-2499 | п.1. в) - Департаменту государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО – Югры совместно с главами муниципальных образований автономного округа организовать проведение общественной оценки выпускных итоговых работ участников образовательного проекта «Лидеры изменений Югры» до их оценки региональными экспертами и итоговой защиты |  | 31.10.2023 |  |  |  | Кудашкин С.А. |  | 1 октября 2023 года в городе Ханты-Мансийске в рамках II Международного форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» состоялась стратегическая сессия с наставниками, где участники образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 3.0» представили результаты работы над индивидуальными проектами в формате презентаций для общественной оценки. Организатором выступил в том числе Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО-Югры (письмо 36-исх-3472 от 15.09.2023). Глава Нефтеюганского района приняла участие в указанном Форуме в качестве эксперта для оценки выпускных работ участников образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 3.0» (письмо 02-вх-1731 от 19.09.2023). В связи с чем, п.1.В) снят с контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 1 октября 2023 года в городе Ханты-Мансийске в рамках II Международного форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» состоялась стратегическая сессия с наставниками, где участники образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 3.0» представили результаты работы над индивидуальными проектами в формате презентаций для общественной оценки. Организатором выступил в том числе Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО-Югры (письмо 36-исх-3472 от 15.09.2023). Глава Нефтеюганского района приняла участие в указанном Форуме в качестве эксперта для оценки выпускных работ участников образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 3.0» (письмо 02-вх-1731 от 19.09.2023). В связи с чем, п.1.В) снят с контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Весна в Югре» 17.03.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 17.03.2023 № 01-Вх-8621 Входящий АНР от 30.03.2023 № 02-вх-2653 | п.2. - Рекомендовать главам муниципальных образований ХМАО – Югры дополнить муниципальный контракт по уборке, складированию и вывозу снега включив в него целевые показатели, повышающие ответственность, результативность исполнителя контракта |  | 17.04.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Ответ направлен в адрес Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. письмо от 13.04.2023 № 02-Исх-769 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По состоянию на текущую дату в поселениях МО Нефтеюганский район действуют заключенные муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных дорог. По истечении их срока действия, при заключении муниципальных контрактов, будет предусмотрена ответственность исполнителя в виде штрафных санкций за нарушения требований «Правил благоустройства поселений» в части несоблюдения сроков и порядка уборки снежных масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1. - Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры совместно с муниципальными образованиями автономного округа обеспечить внедрение муниципальными образованиями автономного округа программного продукта «Интерактивная карта работы коммунальной техники», обеспечивающего публичный доступ на общегородском портале к информации о работе служб содержания дорог города Сургута в режиме реального времени (включая дополнительный сегмент в соответствии с п.п. «а» п.З настоящего перечня поручений) |  | 01.06.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Ответ направлен в адрес департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры Карову М.И. письмо от 24.05.2023 № 14-Исх-1657 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Согласно описанию, размещенному на сайте администрации города Сургут по ссылке https://spec.admsurgut.ru, интерактивная карта работы коммунальной техники предназначена для контроля спецтехники, исполняющей муниципальные контракты по зимнему и летнему содержанию города Сургута, с реализацией возможности для жителей города изучения местонахождения спецтехники на карте в режиме реального времени. Уполномоченным департаментом Нефтеюганского района проанализированы обращения жителей Нефтеюганского района по вопросу содержания дорог, поступившие за зимний период 2022-2023 годов. Анализ обращений показал, что жители сельских и городского населенных пунктов Нефтеюганского района в ежедневном режиме осуществляют личный визуальный осмотр на предмет качества и своевременности уборки снежных масс с проезжей части дорог. Отображение работы коммунальной техники на интерактивной карте на качестве и своевременности зимнего и летнего содержания влияния не оказывает и не является актуальным для малых населенных пунктов. В рамках исполнения подпункта «а» пункта 3 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры по итогам прямого эфира «Весна в Югре» от 17 марта 2023 сообщаем, что контактные данные ответственных лиц за содержание территорий муниципальных образований размещены в группах поселений, созданных в мессенджерах Viber, WhatsApp, в социальных сетях «ВК», на официальных сайтах поселений. По мере изменений, связанных со сменой исполнителя работ по итогам конкурсных процедур, а также перед началом зимнего сезона контактные данные обновляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Культурная карта Югры» 24.03.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 04.04.2023 № 01-Вх-9336 Входящий АНР от 05.04.2023 № 02-вх-2852 | п.1. в) - Департаменту культуры ХМАО – Югры во взаимодействии с муниципальными образованиями автономного округа определить потребность учреждений культуры в специалистах по настройке музыкальных инструментов. С учетом текущих предложений рынка услуг определить целесообразность целевой подготовки данных специалистов, способ обеспечения потребности учреждений в среднесрочной перспективе |  | 15.05.2023 |  |  |  | Михалев В.Г. |  | Ответ направлен в адрес Департамента культуры ХМАО – Югры Латыпова А.А. письмо от 10.05.2023 № 12-Исх-817 по эл. почте исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: При условии строительства и ввода в эксплуатацию в 2026 году «Культурно-образовательного комплекса в пгт.Пойковский», планируется создание новых рабочих мест для отраслевого персонала «работники учреждений культуры» - 10 единиц. Потребность в специалистах по настройке музыкальных инструментов отсутствует в связи с тем, что в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, услуги по настройке музыкальных инструментов выполняются по договору гражданско-правового характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встреч с депутатскими фракциями политических партий в Думе ХМАО – Югры 29.03.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 10.04.2023 № 01-Вх-9992 Входящий АНР от 10.04.2023 № 02-вх-3019 | п.2. - Департаменту пространственного развития и архитектуры ХМАО – Югры совместно с Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО – Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры и депутатом Думы ХМАО – Югры седьмого созыва Филипенко ВА. рассмотреть возможность и механизмы поддержки инициативных проектов, направленных на благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах, которые не признаны победителями регионального конкурса инициативных проектов в 2023 году |  | 30.04.2023 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  | Ответ направлен в адрес Аппарата Губернатора, заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Уткину А.В. письмо от 14.04.2023 № 02-Исх-771 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По пункту 2 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам встреч с депутатскими фракциями политических партий в Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сообщаем, что в региональном конкурсе инициативных проектов в 2023 году проекты, направленные на благоустройство дворовых территорий, не направлялись. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Обратная связь» 21.04.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 04.05.2023 № 01-Вх-12568 Входящий АНР от 04.05.2023 № 02-вх-3832 | п.2. - Департаменту внутренней политики автономного округа во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа с привлечением общественных организаций, объединений коренных малочисленных народов Севера, а также Многофункционального центра Югры и его территориальных отделений провести информационно-консультационную работу с представителями коренных малочисленных народов Севера о возможности подачи заявлений на включение в Список лиц коренных малочисленных народов Севера через единый портал государственных и муниципальных услуг |  | 30.06.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Поручение не требует ответа в аппарат Губернатора ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В соответствии с письмом Департамента внутренней политики ХМАО-Югры от 18.05.2023 № 02-исх-1293 система приема заявлений через портал госуслуг находится в стадии доработки ФАДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам Встреч с депутатскими фракциями политических партий в Думе ХМАО – Югры 19.04.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 19.04.2023 № 01-Вх-13213 Входящий АНР от 12.05.2023 № 02-вх-4025 | п.4. б) - совместно с администрациями муниципальных образований автономного округа организовать мониторинг обеспечения, (создания) резерва мест захоронений на муниципальных общественных кладбищах, расположенных на территории Муниципальных образований автономного округа. С учетом социальной значимости вопроса разработать предложение о включении мероприятий по финансированию (софинансированию) расходов органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на строительство (реконструкцию) кладбищ, создание мест погребения в государственную программу автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 477-п. При необходимости внести в Правительство автономного округа соответствующие предложения |  | 31.05.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Ответ направлен в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры Карову М.И. письмо от 19.05.2023 № 14-исх-1593 по СЭД «Дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлены копии муниципальных правовых актов администраций городского (сельских поселений) в сфере похоронного дела, а также сведения о потребности в финансировании (софинансировании) расходов местного бюджета на строительство (реконструкцию) кладбищ, создание мест погребения, из средств бюджета автономного округа. Приложение к письму: 1. Письмо администрации сп.Сентябрьский от 18.05.2023 № 46-исх-594 – на 11 л. в 1 экз.; 2. Письмо администрации сп.Каркатеевы от 19.05.2023 № 42-исх-749 – на 2 л. в 1 экз.; 3. Письмо администрации сп.Куть-Ях от 19.05.2023 № 43-исх-914 – на 14 л. в 1 экз.; 4. Письмо администрации сп.Усть-Юган от 19.05.2023 № 45-исх-1174 – на 7 л. в 1 экз.; 5. Письмо МКУ «АХС» сп.Салым от 19.05.2023 № 40 – на 11 л. в 1 экз. 6. Письмо администрации сп.Сингапай от 19.05.2023 № 44-исх-896 – на 13 л. в 1 экз.; 7. Письмо администрации сп.Лемпино от 19.05.2023 № 47-исх-706 – на 12 л. в 1 экз.; 8. Письмо администрации гп.Пойковский от 19.05.2023 № 40/1-исх-2573 – на 16 л. в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам Стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» 15.05.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 19.05.2023 № 01-Вх-14078 Входящий АНР от 22.05.2023 № 02-вх-4287 | п. а) - Департаменту пространственного развития и архитектуры ХМАО – Югры: совместно с МО автономного округа с целью определения градостроительного потенциала: - разработать чек-лист оценки использования территорий МО автономного округа, - провести оценку эффективности использования территорий, в том числе занятых гаражными кооперативами, промышленными предприятиями, неиспользуемыми зданиями и сооружениями |  | 30.06.2023 |  |  |  | Ченцова М.А. |  | Ответ направлен в адрес директора департамента пространственного развития и архитектуры Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Семеновой В.В. (письмо на бланке комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района от 22.06.2023 № 15-исх-3360) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена оценка развития территорий муниципальных образований, расположенных на территории Нефтеюганского муниципального района в соответствии с чек-листом (на основании Поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по результатам стратегической сессии от 15 мая 2023 года в городе Ханты-Мансийске, а также пункта 3.2 протокола заседания Координационного совета (Штаба) при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов от 25 апреля 2023 года). Приложение чек-листа на 12 л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Охрана окружающей среды» 02.06.2023 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 13.06.2023 № 01-Вх-16494 Входящий АНР от 13.06.2023 № 02-вх-4955 | п.6 а) – обеспечить приоритетное направление платежей за негативное воздействие на окружающую среду; экологических штрафов, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, на ликвидацию несанкционированных свалок |  | 30.06.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  |  |  |  | Ответ направлен в адрес Руководителя аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 29.06.2023 № 02-исх-1232) |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В целях обеспечения приоритетного направления платежей за негативное воздействие на окружающую среду, экологических штрафов, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в плане природоохранных мероприятий Нефтеюганского района предусмотрены мероприятия: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района»; «Очистка территории от несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 б) – дополнить планы реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» новыми местами проведения мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов |  | 30.06.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  |  |  |  | Ответ направлен в адрес Руководителя аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 29.06.2023 № 02-исх-1232) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В адрес Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 21.06.2023 направлен план реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» дополненный двумя новыми мероприятиями по очистке от мусора берегов водных объектов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 в) – утвердить графики проведения рейдовых мероприятий по соблюдению мер противопожарной безопасности, в том числе при использовании газовых баллонов, предусмотрев при этом участие членов общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председателей советов, жителей многоквартирных домов |  | 30.06.2023 |  |  |  | Кудашкин С.А. |  |  |  |  | Ответ направлен в адрес Руководителя Аппарата Губернатора Правительства – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 29.06.2023 № 02-Исх-1230) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В муниципальном образовании Нефтеюганский муниципальный района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории Нефтеюганского района (постановление администрации Нефтеюганского района от 27.03.2023 № 397-па) и План дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (постановление администрации Нефтеюганского района от 05.05.2023 № 626-па). В рамках исполнения данных планов администрацией Нефтеюганского района, главами сельских и городского поселения Нефтеюганского района, совместно с руководителями организаций, с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, сотрудниками «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району, ежедневно осуществляются рейдовые мероприятия. При проведении данных рейдовых мероприятий будет обеспечено участие члены общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председателей советов, жителей многоквартирных домов. Также сообщаем Вам, что в Нефтеюганском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры жителями многоквартирных домов газовые баллона, в качестве бытовых нужд не используются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.6 г) – обеспечить освещение результатов рейдовых мероприятий в средствах массовой информации и социальных сетях. При подготовке материалов предусмотреть комментарии представителей общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председателей советов домов, жителей проверенных многоквартирных жилых домов |  | 30.09.2023 |  |  |  | Бородкина О.В. |  |  |  |  | Ответ направлен в адрес Руководителя Аппарата Губернатора Правительства – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо на бланке АНР от 25.09.2023 № 02-Исх-1768) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Нефтеюганском районе в средствах массовой информации и социальных сетях осуществлено информирование об итогах рейдовых мероприятий по соблюдению мер противопожарной безопасности, в том числе при использовании газовых баллонов. При подготовке материалов использованы комментарии представителей надзорных органов, управляющих компаний, жителей поселений. В ходе информационной кампании подготовлено 22 информационных материала: 10 из них размещены на официальных страницах администрации Нефтеюганского района в социальных сетях, 4 – на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района, 4 – в эфире Телекомпании ТНР-7 ООО ТРК «Сибирь», 4 – в газете «Югорское обозрение». Примеры размещенных материалов: https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_15429, https://ok.ru/admnr/topic/156788436218030, https://t.me/neftrayon/3608, http://www.admoil.ru/novosti-dnya/20215-profilakticheskie-rejdy-3, https://disk.yandex.ru/d/_gRAxq9NUxrk9g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» г.Нижневартовск 09.07.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 13.06.2023 № 01-Вх-16615 Входящий АНР от 14.06.2023 № 02-вх-4999 | п.1 г) – совместно с муниципальными образованиями автономного округа дополнить чек-лист «Оценка использования территорий муниципальных образований автономного округа» данными о реализованных проектах создания объектов для молодежи |  | 26.06.2023 |  |  |  | Ченцова М.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента пространственного развития и архитектуры - главного архитектора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семеновой В.В. (Письмо на бланке КГиЗ АНР от 21.06.2023 № 15-исх-3338) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Оценка объектов для молодежи (наименование МО). Наименование объекта; Адрес объекта; Профиль деятельности; Мощность объекта (количество мест/человек); Площадь объекта (Кв. м); Площадь занимаемой территории, Га; Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии ПЗиЗ. сп.Куть-Ях. БУ НР ФСО «Атлант» СК п.Куть-Ях «Лидер»; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Куть-Ях, ул.Молодежная, строение 17; Спортивное; 70; 1669,0; 0,46; Многофункциональная общественно-деловая застройка (О1). Стадион; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Куть-Ях, ул.Молодежная, участок 17; Спортивное; -; 5622,0; 0,56; Многофункциональная общественно-деловая застройка (О1). НР БУ ТО «Культура» структурное подразделение ДК «Кедровый; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Куть-Ях, ул.Школьная, строение 11; Культурно-досуговое; 154; 548,6; 0,14; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2). Спортивная площадка; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Куть-Ях, в районе МКД № 10; Спортивное; -; 263,0; 0,03; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2). Универсальная открытая спортивная площадка для занятий теннисом, волейболом и баскетболом у; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, в районе МКД № 11 и МКД № 5; Спортивное; -; 696,0; 0,07; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2). сп.Лемпино. ДК «Кедр»; с.Лемпино, ул.Солнечная, 1; культурно-досуговый; 100; 1204; 0,2603; Общественно-деловая зона. Сцена; с.Лемпино, ул.Солнечная, 1; культурно-досуговый; 80; 48; 0,0216; Общественно-деловая зона. Уличная спортплощадка; с.Лемпино, ул.Солнечная, 11; спортивный; 20; 600; 0,06; зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2). пгт.Пойковский. Центр молодежных инициатив; гп.Пойковский, территория Центр молодежных инициатив, дом 1; Культурно-досуговое, рекркационное; -; 351,5; 0,7; Отдых (рекреация). Дом культуры «Родники»; пгт.Пойковский, мкр 1, дом 112; Культурно-досуговое; 2168; 0,24; Общественно-деловая зона. Парк Сердце Югры; пгт.Пойковский, парк Сердце Югры; Культурно-досуговое, рекреационное; -; -; 0,79; Общественно-деловая зона. Крытый хоккейный корт ЛД «Нефтянник»; пгт.Пойковский, микрорайон 5, здание 5; спортивное; 4262; 4261,6; 0,75; Общественно-деловая зона. Дом творчества; пгт.Пойковский, мкр.4, строение 2а; досуговый; 2296; -; 0,53; Общественно-деловая зона. Лыжная база; пгт.Пойковский ул. 6-я, строение 9; спортивный; -; 231,2; 0,2; Общественно-деловая зона. Спортивный зал Сибиряк; пгт.Пойковский ул. 6-я, строение 9; спортивный; 782; 782,1; 0,75; Общественно-деловая зона. Детская юношеская спортивная школа Нептун; пгт.Пойковский, мкр.7, дом 93а; спортивный; 569; -; 0,36; Общественно-деловая зона. Школа искусств; пгт.Пойковский мкр.7, дом 91а; -; 327; -; 0,25; Общественно-деловая зона. сп.Сингапай. Скейт - площадка "Импульс"; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Круг Б-3; Спорт; -; 100; 0,01; Спорт (5.1). Баскетбольная площадка; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Круг Б-3; Спорт; -; 484; 0,048; Спорт (5.1). Уличный спортивный комплекс "Энергия спорта"; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Центральная; Спорт; -; 2460; 0,246; Спорт (5.1). Площадка для воркаута; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Круг В-1; Спорт; -; 187; 0,018; Спорт (5.1). Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чемпион"; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, пр.Молодежный, стр.7; Спорт; 80; 1427; 1,1; Спорт (5.1). Хоккейный корт (футбольное поле); ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, ул.Круг Б-3, стр. 44А; Спорт; -; 1590; 0,15; Спорт (5.1). Игровое поле "НЮРЭС-Арена"; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, мкр.Усть-Балык; Спорт; -; 375; 0,037; Спорт (5.1). Уличный спортивный комплекс "Арена"; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная; Спорт; -; 900; 0,09; Спорт (5.1). сп.Каркатеевы. Не жилое помещение; ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, стр.48; Спортивный зал; 110 чел.; S=525,6 м2; 0,1; Общественно-деловая зона. Не жилое помещение; ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д.17, пом.2; Дом культуры; 250 мест; S=1224,7 м2; 0,1; Общественно-деловая зона. сп.Салым. Здание культурно-досугового центра «Сияние Севера»; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Юбилейная, строение 15; Деятельность учреждений культуры и искусства; 919; 1812,1; 0,9002; Развлечения (4.8). Многофункциональная спортивная площадка всесезонного использования; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. 55 лет Победы, берег. оз. Сырковый Сор,; Занятие спортом на открытой местности; 150; 1800; 0,1800; Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Универсальная спортивная площадка; ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. 45 лет Победы, между МКД №17 и №21; Занятие спортом на открытой местности; 50; 507; 0,0507; Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). сп.Сентябрьский. Дом культуры «Жемчужина Югры»; 628330 ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сентябрьский здание 66 А; Досуговое учреждение; 200; 2813,3; 1; Объект культурно – досуговой деятельности. сп.Усть-Юган. Обь-Юганская СОШ; п.Юганская Обь, ул.Криворожская 20а; образовательная; 1/1; 7499; 1,52; Земли населенных пунктов. |  |  |
|  |  | п.2 а) – утвердить порядок разработки концепции благоустройства общественных территорий, ставших победителями Всероссийского онлайн-голосования федерального проекта «Формирования комфортной городской среды», предусмотрев при этом сбор идей, общественное обсуждение вариантов решений, проекта технического задания на проектирование |  | 23.06.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства - заместителя Губернатора ХМАО-Югры Утктну А.В. на бланке АНР (Письмо от 21.06.2023 № 02-исх-1183) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Всероссийское онлайн голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, проводится на единой федеральной платформе в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 000 человек в соответствии с приложением № 15 «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. В 2023 году в период с 24.03.2023 г. по 25.04.2023 г. проводились общественные обсуждения общественной территории, расположенной в сп.Сингапай (с.Чеускино) Нефтеюганского района, с численностью населения менее 20 000 человек. На сегодняшний день разработана проектная документация, ведется согласование проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2 б) – рассмотреть возможность реализации проектов благоустройства территорий, занявших второе и третье место во Всероссийском онлайн-голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств бюджетов муниципальных образований автономного округа |  | 15.07.2023 |  |  |  | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства - заместителя Губернатора ХМАО-Югры Уткину А.В. на бланке АНР (Письмо от 21.06.2023 № 02-исх-1183) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Всероссийское онлайн голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, проводится на единой федеральной платформе в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 000 человек в соответствии с приложением № 15 «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. В 2023 году в период с 24.03.2023 г. по 25.04.2023 г. проводились общественные обсуждения общественной территории, расположенной в сп.Сингапай (с.Чеускино) Нефтеюганского района, с численностью населения менее 20 000 человек. На сегодняшний день разработана проектная документация, ведется согласование проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» гп.Белый Яр 26.05.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 07.06.2023 № 01-Вх-16055 Входящий АНР от 13.06.2023 № 02-вх-4974 | п.1 б) - совместно с муниципальными образованиями автономного округа, Департаментом промышленности автономного округа подготовить реестр земельных участков, входящих в состав промышленных зон |  |  |  |  | 19.06.2023 | Ченцова М.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес директора Департамента пространственного развития и архитектуры – главного архитектора ХМАО-Югры Семеновой В.В. на бланке КГиЗ АНР (Письмо от 23.06.2023 № 15-исх-3369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен реестр земельных участков, входящих в состав промышленных зон муниципальных образований Нефтеюганского района, в Департамент пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3 - рекомендовать муниципальным образованиям автономного округа утвердить план мероприятий («дорожную карту») вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе промышленных зон, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены |  |  |  |  | 17.07.2023 | Ченцова М.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры Петрик С.В. письмо от 13.07.2023 № 15-Исх-3915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен утвержденный план мероприятий («дорожную карту») вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе промышленных зон, в целях устойчивого развития населённых пунктов Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1 г) - совместно с муниципальными образованиями автономного округа внести на рассмотрение Градостроительного совета автономного округа предложения по проектным решениям информационных вывесок, содержащих сведения об авторах, инвесторах, застройщиках, для размещения их на реализованных объектах капитального строительства, произведениях монументально-декоративного искусства, малых архитектурных формах, объектах благоустройства |  |  | 01.08.2023 |  |  | Ченцова М.А. |  | Ответ направлен письмом в адрес Департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО - Югры Семеновой В.В. письмо от 26.07.2023 № 15-исх-4170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По итогам стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» от 26.05.2023 в г.Белый-Яр, предложения по проектным решениям информационных вывесок, содержащих сведения об авторах, инвесторах, застройщиках, для размещения их на реализованных объектах капитального строительства, произведениях монументально-декоративного искусства, малых архитектурных формах, объектах благоустройства отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» г.Когалым 07.066.2023 Исх.Аппарат Губернатора Югры от 13.06.2023 № 01-Вх-16498 Входящий АНР от 13.06.2023 № 02-вх-4970 | п.2 - Рекомендовать муниципальным образованиям автономного округа при исполнении пункта 3 перечня поручений Губернатора автономного округа от 07.06.2023 № Вх-16065 предусмотреть в планах мероприятий («дорожных картах») мероприятия по изменению документов градостроительного регулирования: генеральных планов, местных нормативов, правил землепользования |  | 17.07.2023 |  |  |  | Ченцова М.А. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры Петрик С.В. письмо от 13.07.2023 № 15-Исх-3915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен утвержденный план мероприятий («дорожную карту») вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе промышленных зон, в целях устойчивого развития населённых пунктов Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.1 а) - совместно с Департаментом промышленности автономного округа, Департаментом по управлению государственным имуществом автономного округа, муниципальными образованиями автономного округа дополнить реестр земельных участков, входящих в состав промышленных зон, формируемый в соответствии с пп. «б» пункта 1 перечня поручений Губернатора автономного округа от 07.06.2023 № Вх-16065 указанием соответствия их площадей учетным данным, сведениями о владельцах, целевом использовании |  | 25.07.2023 |  |  |  | Ченцова М.А. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента пространственного развития и архитектуры – главному архитектору ХМАО – Югры Семеновой В.В. письмо от 23.06.2023 № 15-Исх-3369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен реестр земельных участков, входящих в состав промышленных зон муниципальных образований Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам прямого эфира «Югорский стандарт: благоустройство» Исх.Аппарат Губернатора Югры от 03.07.2023 № 01-Вх-18490 Входящий АНР от 03.07.2023 № 02-вх-5599 | п.6 – рекомендовать муниципальным образованиям изменить Правила благоустройства территорий муниципальных образований в части: - рекомендаций, разработанных в соответствии с пунктом 2 настоящего Перечня поручений (архитектурное, декоративное, ландшафтное освещение, комплексное решение по размещению стационарных общественных туалетов); - проектирование прилегающих к объектам благоустройства территорий с целью соблюдения соответствующих назначению объекта эстетических требований |  |  |  | 01.12.2023 |  | Кошаков В.С. |  | Ответ направлен в адрес руководителя Аппарата Губернатора ХМАО-Югры Уткина А.В. письмо об отсрочке срока по СЭД "Дело" от 30.11.2023 № 02-исх-2207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промежуточная информация: По п.6 рекомендовано муниципальным образованиям автономного округа изменить правила благоустройства территорий муниципальных образований в части: рекомендаций, разработанных п.2 перечня поручений Губернатора, проектирования прилегающих к объектам благоустройства с целью соблюдения соответствующих назначению объекта эстетических требований. На сегодняшний день в адрес муниципального образования Нефтеюганский район регламент не направлялся. В свою очередь в адрес Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было направлено письмо от 28 ноября 2023 № 14-Исх-3949 с просьбой направить разработанный регламент для исполнения п. 6 поручения Губернатора. На основании вышеизложенного просим Вас об отсрочке исполнения п.6 на срок до 01 марта 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам стратегической сессии «Пространственное развитиетерриторий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» Исх.Аппарат Губернатора Югры от 30.06.2023 № 01-Вх-18464 Входящий АНР от 04.10.2023 № 02-вх-8364 | п.2. - Рекомендовать муниципальным образованиям автономного округа изменить Правила благоустройства территорий муниципальных образований в части: - рекомендаций, разработанных в соответствии с п.п. «а», «б» пункта 1 настоящего перечня поручений; - содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, включая контроль содержания общественных пространств, в соответствии с нормами и с учётом климатических особенностей автономного округа; - учета положений Югорского стандарта. |  |  |  |  | 30.12.2023 | Ченцова М.А. |  | Ответ направлен в адрес департамента региональной безопасности – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Золотухину А.Ф. СЭД "Дело" от 28.12.2023 № 14-исх-4466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Внесение изменений в правила благоустройства городского и сельских поселений Нефтеюганского района с учетом рекомендаций, разработанных в соответствии с п.п. «а» и «б» пункта 1 Поручений, положений «Югорского стандарта» находится в процессе разработки и согласования. О принятых муниципальных правовых актах будет сообщено дополнительно. В правила благоустройства межселенной территории изменения внесены 20.12.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи с представителями педагогических династий, посвященной Дню учителя Исх.Аппарат Губернатора Югры от 05.10.2023 № 01-Вх-29385 Входящий АНР от 18.10.2023 № 02-вх- 8782 | Департаменту образования и науки автономного округа совместно с органами местного самоуправления ХМАО-Югры, осуществляющими управление в сфере образования обеспечить создание раздела «Педагогические династии» на муниципальных официальных сайтах в сфере образования |  |  |  |  | 20.12.2023 | Михалев В.Г. |  | Раздел "Педагогические династия" создан и пополняется на сайте Департамента образования Нефтеюганского района по ссылке - https://cctec.ru/pedagogicheskie-dinastii/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Раздел "Педагогические династия" создан и пополняется на сайте Департамента образования Нефтеюганского района по ссылке - https://cctec.ru/pedagogicheskie-dinastii/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в гг.Нижневартовск, Радужный, Мегион, Нижневартовский район Исх.Аппарат Губернатора Югры от 23.10.2023 № 01-Вх-29862 Входящий АНР от 23.10.2023 № 02-вх- 8922 | п.5. - Департаменту образования и науки автономного округа совместно с главами муниципальных образований автономного округа в соответствии с обращением Ольги Макаровой оценить достаточность средств бюджетов муниципальных образований автономного округа для финансового обеспечения потребности детей в программах, доступных для использования сертификата дополнительного образования. По итогам направить в муниципальные образования автономного округа рекомендации о корректировке параметров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  |  |  |  | 31.10.2023 | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента образования и науки ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо от 27.10.2023 № 11-исх-4602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На 2023 год муниципальной программой Нефтеюганского района «Образование 21 века», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2068-па-нпа на реализацию программ дополнительного образования по сертификатам персонифицированного финансирования предусмотрены средства в размере 15 156,12200 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в гг.Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганский район Исх.Аппарат Губернатора Югры от 02.11.2023 № 01-Вх-31081 Входящий АНР от 02.11.2023 № 02-вх-9292 | п.1.а) - Департаменту образования и науки совместно с администрациями г.Нефтеюганска, Нефтеюганского района в соответствии с обращением Регины Ингурасовой проанализировать потребность до 2030 года в воспитателях, учителях начальных классов, младшем медицинском персонале. При необходимости обеспечить совершение юридически значимых действий, обеспечивающих подготовку вышеуказанных специалистов на базе Автономного учреждения профессионального образования «Нефтеюганский политехнический колледж» |  |  |  |  | 29.02.2024 | Михалев В.Г. |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента образования и науки ХМАО – Югры Дренину А.А. (письмо Департамента образования администрации г.Нефтеюганска от 07.11.2023 № ИСХ.ДО-01-17-8026-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Проведен анализ потребности до 2030 года в воспитателях, учителях начальных классов в образовательных организациях города Нефтеюганска (в том числе Нефтеюганского района). По результатам проведенного анализа кадрового состава образовательных организаций в период 2024-2030 годов, кадровый дефицит составит: а) в учителях начальных классов: 2024г. – 13 человек, 2025г. – 13 человек, 2026г. – 12 человек, 2027г. – 15 человек, 2028г. – 15 человек; 2029г. – 13 человек; 2030г. – 12 человек; б) в воспитателях: 2024г. – 36 человек, 2025г. – 35 человек, 2026г. – 34 человек, 2027г. – 34 человек, 2028г. – 36 человек; 2029г. – 37 человек; 2030г. – 35 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4 – Департаменту региональной безопасности во взаимодействии с управлением Министерства внутренних дел РФ в соответствии с обращением Эльвиры Одинаевой, с учетом состояния аварийности, протяженности автомобильных дорог, особенностей условий движения по ним, интенсивности движения транспорта, пешеходов в различные часы суток, дни недели, времени года, провести анализ достаточности сил и средств дорожно-патрульной службы, задействованных на дорогах пгт.Пойковский, возможности организации стационарного поста дорожно-патрульной службы. При необходимости обеспечить корректировку Дислокации постов и маршрутов патрулирования |  |  |  |  | 10.11.2023 | Кошаков В.С |  |  |  | Снят с контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По информации специалиста Департамента региональной безопасности ХМАО-Югры, данное поручение планируется снять с контроля, так как ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району провёл анализ статистики по количеству ДТП и погибших в результате ДТП за последние три года, по результатм которого наблюдается снижение показателей. ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району предложили ряд мероприятий по обустройству улично-дорожной сети в гп.Пойковский в соответствии с приложением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8 - Департаменту экономического развития совместно с муниципальными образованиями в соответствии с обращением Оксаны Метельской внести на рассмотрение Координационного совета при Губернаторе автономного округа по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей вопрос о соответствующем законодательству решении по тарифам поставщиков автомобильного топлива на АЗС, поставляемого интегрированными нефтяными компаниями, оптовыми поставщиками |  |  |  |  | 07.11.2023 | Щегульная Л.И. |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Директора Департамента экономического развития ХМАО-Югры – начальника управления лицензирования Костину В.Д. (письмо от 03.11.2023 № 24-исх-1561) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Информация по поставщикам топлива автозаправочных станций, находящихся на территории Нефтеюганского района Перечень предприятий, реализующих нефтепродукты на территории Нефтеюганского района. N п/п; АЗС; Наименование предприятия, реализующего нефтепродукты; Поставщик. 1; АЗС №7 571 км а/д Тюмень-Х-Мансийск; ООО «НефтеПродукт Сервис»; ООО "ПРОДЖЕКТ". 2; АЗС №4 640 км а/д Тюмень-Х-Мансийск. 3; АЗС №6 710 км а/д Тюмень-Х-Мансийск. 4; АЗС №26 а/д Нефтеюганск-Сургут. 5; АЗС №32 гп. Пойковский. 6; АЗС №5 780 км а/д Тюмень-Х-Мансийск; ООО «ЮганскНефте Продукт»; ООО "ПРОДЖЕКТ". 7; АЗС №8 сп. Куть -Ях. 8; АЗС сп. Салым; ООО «СибирьНефть Сервис»; ООО "Компания СИЛА",. 9; АЗС сп. Сингапай. 10; АЗС 30 км а/д Нефтеюганск-Сургут; ООО «Омич»; ООО «ТК Транстэкинвест». 11; АЗС 723 км а/д Тюмень-Х-Мансийск; ООО «Сектор»; ООО «Сургут перевалка». 12; АЗС а/д Н-Юганск-Сургут сп.Сингапай; ООО "Транстэкинвест-Югра"; ООО "Транстэкинвест". 13; АЗС № 496 570 км а/д Тюмень-Х-Мансийск; ООО "Газпромнефть-Центр"; ООО "Информат", ООО "Электрон". |  |  |
|  |  | п.14 а) - Рекомендовать администрации Нефтеюганского района обеспечить выполнение принятых обязательств по внесению Губернатору предложений по дальнейшему развитию поселков Усть-Юган, Юганская Обь, расположенных в зоне с особыми условиями использования территории действующего продуктопровода ШФЛУ «Сургут-Южный Балык» ПАО «Газпром» |  |  |  |  | 27.10.2023 | Ченцова М.А. |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо от 02.11.2023 № 02-исх-2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории Нефтеюганского муниципального района проходит продуктопровод широкой фракции легких углеводородов Сургут-Южный Балык (далее – ШФЛУ), от которого установлена зона с особыми условиями использования: зона минимальных (минимально допустимых) расстояний в размере 5000 метров по обе стороны от оси магистрального продуктопровода, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости с присвоением реестрового номера 86:08-6.1581. Населенные пункты поселок Усть-Юган и поселок Юганская Обь Нефтеюганского муниципального района полностью расположены в границах зоны с особыми условиями использования с реестровым номером 86:08-6.1581, что в свою очередь влечет за собой установление ограничений по использованию объектов недвижимости в границах зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний, препятствующих развитию указанных населенных пунктов. В целях уменьшения зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний от ШФЛУ администрация Нефтеюганского района обратилась к ПАО «Газпром», ООО «Газпром переработка» с соответствующим исковым заявлением. Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2023 по делу № А75-11905/2022, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2023 по делу № А75-11905/2022, постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2023 по делу № А75-11905/2022 исковые требования администрации Нефтеюганского района оставлены без удовлетворения. 2 В дальнейшем администрацией Нефтеюганского района будет подана кассационная жалоба на состоявшиеся судебные акты в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Также в целях принятия решений по дальнейшему развитию поселка Усть-Юган, поселка Юганская Обь администрацией Нефтеюганского района направлены запросы в адрес ПАО «Газпром», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром инвест», в результате которых в адрес администрации Нефтеюганского района поступила информация о планах по реконструкции участка продуктопровода широкой фракции легких углеводородов Сургут – Южный Балык, в рамках которой предусмотрено приведение продуктопровода к требованиям современной нормативно-технической документации в области производственной безопасности и законодательства Российской Федерации. Реконструкцией предусматривается строительство продуктопровода в новом коридоре и демонтаж участка продуктопровода в зоне негативного влияния на поселок Усть-Юган. Завершение работ по демонтажу участка продуктопровода в районе поселка Усть-Юган предусмотрено в 2027 году после строительства новой нитки продуктопровода. Дополнительно администрацией Нефтеюганского района 17.07.2023 согласована документация по планировке территории, подготовленная для размещения объекта федерального значения «Продуктопровод ШФЛУ «Сургут-Южный Балык. Участок 13-18 км и 40-76 км (УТЖУ)» с учетом сокращения минимальных расстояний от проектируемого трубопровода до границы существующего населенного пункта сельское поселение Усть-Юган Нефтеюганского района, согласно примечанию 1 к таблице 20 «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». Реконструкции продуктопровода в районе поселка Юганская Обь данным проектом не предусматривается. В этой связи, с целью принятия решений по дальнейшему развитию территории поселка Юганская Обь администрацией Нефтеюганского района 20.10.2023 направлен запрос в адрес ООО «Газпром переработка» о планах по реконструкции магистрального продуктопровода ШФЛУ «Сургут-Южный Балык» в районе поселка Юганская Обь и сроках проведения таких работ, в результате которого получена информация о том, что, проведение реконструкции на участке магистрального продуктопровода, расположенного в районе поселка Юганская Обь, не планируется. Просим оказать содействие в направлении в ПАО «Газпром» ходатайства о проведении аналогичных мероприятий по реконструкции магистрального продуктопровода в зоне негативного влияния на поселок Юганская Обь Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.14 б) - Рекомендовать администрации Нефтеюганского района обеспечить выполнение принятых обязательств по анализу совместно с Департаментом по управлению государственным имуществом правовых оснований пользования земельными участками, на которых установлены контрольно-пропускные пункты, запрещающие доступ жителям поселений к местам традиционного природопользования Нефтеюганского района, определению возможных путей проезда жителей к местам традиционного природопользования, размещению соответствующей информации в официальных средствах массовой информации |  |  |  |  | 10.12.2023 | Ченцова М.А. |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Аппарата Губернатора ХМАО-Югры (письмо от 08.12.2023 № 02-исх-2262 по СЭД «Дело») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Информация о территории Нефтеюганского района, на которых установлены контрольно-пропускные пункты, запрещающие доступ жителям поселений к местам традиционного природопользования размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, а также в газете «Югорское обозрение». Также данный вопрос рассмотрен на заседании Общественного совета Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.14 в) - Рекомендовать администрации Нефтеюганского района обеспечить выполнение принятых обязательств по отсыпке песком в соответствии с обращением Эльвиры Одинаевой канализационных стоков, попадаюших на земельный участок Одинаевой Эльвиры Юсупьяновны, установке септика с последующей планировкой данной территории |  |  |  |  | 01.11.2023 | Кошаков В.С. |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фенскому В.С. (письмо от 07.11.2023 № 14-исх-3664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 30.10.2023, при личном участии главы гп.Пойковский Бородиной И.С., состоялась выездная встреча с представителями ресурсоснабжающей организации, администрации гп.Пойковский, жителя дома № 114, мкр.Коржавино Избушевой О.П. и заявителя Одинаевой Э.Ю. По итогам выездной встречи произведён визуальный и технический осмотр места проведения работ и приняты следующие управленческие и технические решения: 1. в части отсыпки песком земельного участка Одинаевой Э.Ю.: по согласованию с заявителем работы будут проведены в весенне-летний период в срок до 01.07.2024; 2. в части установки септика по адресу мкр.Коржавино, дом № 114. Ресурсоснабжающей организацией ПМУП «УТВС» будет установлен септик в срок до 01.12.2023. Информация после установки септика будет направлена дополнительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в Советский район, г.Югорск, Кондинский район, г.Урай Исх.Аппарат Губернатора Югры от 24.11.2023 № 01-Вх-33778 Входящий АНР от 27.11.2023 № 02-вх-10106 | п.2. - Заместителям Губернатора Шумаковой Е.В., Кольцову B.C. совместно с администрациями МО в соответствии с обращением Натальи Головиной обеспечить разработку, последующее утверждение на муниципальном уровне типового порядка организации участия в спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях, организуемых в муниципальных образованиях, учащихся общеобразовательных организаций, предусмотрев при этом транспортное сопровождение организованных групп, соблюдение требований межведомственного приказа от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр 72/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО - Югры и обратно» |  |  |  |  | 20.01.2024 | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Дренину А.А. (письмо от 16.01.2024 № 02-исх-56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Участие учащихся общеобразовательных организаций в спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях, организуемых в Нефтеюганском районе, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулируется приказами департамента образования Нефтеюганского района, предусматривающими обеспечение доставки обучающихся к месту проведения мероприятий в строгом соответствии с требованиями межведомственного приказа от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно». В соответствии с межведомственным приказом при организации выездов образовательными организациями обеспечивается комплекс мероприятий, направленный на соблюдение порядка организации перевозки и требований безопасности: - соблюдение сроков формирования необходимой для осуществления организованной перевозки групп детей документации, в том числе сроков подачи уведомлений об организованной перевозке групп детей в Госавтоинспекциию; - назначение сопровождающих группы детей; - составление списков перевозимых обучающихся и утверждение порядка посадки детей в транспортное средство; - составление программы маршрута для перевозки обучающихся; - согласование с родителями (законными представителями) детей условий организации перевозок; - проведение инструктажей с сопровождающими о безопасности перевозки обучающихся, а также с обучающимися по технике безопасности при поездках. С целью обеспечения безопасности обучающихся на объектах, задействованных в проведении массовых мероприятий, обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства автономного округа от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: - организовано уведомление правоохранительных органов о дате, времени проведения мероприятия, количестве участников мероприятия; - организованы внеплановые проверки на объектах, задействованных в подготовке и проведении мероприятий на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности; - обеспечено проведение инструктажей с сотрудниками, в том числе с сотрудниками частных охранных предприятий по вопросам противодействия террористическим актам, по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации; - организована отработка алгоритма действий руководства, персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации; - обеспечен контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов на территориях и в зданиях объектов; - проведены проверки функционирования инженерно-технических систем и средств охраны, пожарной сигнализации, проверки исправности электрооборудования, бесперебойной работы средств связи и Интернет, наличие и состояние первичных средств пожаротушения; - на информационных стендах расположена информация по правилам поведения посетителей, сведениями о порядке эвакуации и мерах пожарной безопасности; - перед началом мероприятий с массовым участием граждан с участниками и посетителями проводятся инструктажи, сообщается о наличии запасных выходов и систем пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.9. - Департаменту образования и науки во взаимодействии с муниципальными образованиями в соответствии с обращением Натальи Головиной обеспечить возможность участия в днях открытых дверей организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность в автономном округе, выпускников общеобразовательных организаций, предусмотрев при этом транспортное сопровождение организованных групп. |  |  |  |  | 01.06.2024 | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директору департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дренину А.А.. (письмо от 27.05.2024 № 11-исх-2446) |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация о выезде групп выпускников общеобразовательных организаций Нефтеюганского района для участия в проведении дня открытых дверей в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 02.03.2024 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» https://psosh1.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_142.html (3 обучающихся). 23.03.2024 - Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (3 обучающихся). 30.03.2024 - Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» http://cctec.ru/professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya/proforientacionnye-obrazovatelnye-sobytiya-pou/6666-rebyata-iz-nefteyuganskogo-rayona-posetili-den-otkrytyh-dverey-v-hanty-mansiyskoy-medicinskoy-akademii.html (24 обучающихся). 27.04.2024 - Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» https://vk.com/club177115854?w=wall-177115854_2546 (20 обучающихся). Также обучающиеся Нефтеюганского района посетили ряд мероприятий в организациях высшего образования, осуществляющих свою деятельность в автономном округе: 1. 20.03.2024-22.03.2024 Департаментом образования Нефтеюганского района организовано участие обучающихся старших классов в краткосрочной общеразвивающей программе «Школа юного хирурга» в БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия». Программу освоили 24 обучающихся. http://cctec.ru/professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya/proforientacionnye-obrazovatelnye-sobytiya-pou/6661-yunye-mediki.html; http://cctec.ru/professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya/proforientacionnye-obrazovatelnye-sobytiya-pou/6665-yunye-mediki-nefteyuganskogo-rayona-pokorili-pervuyu-vershinu.html. 2. 29.03.2024 - на кафедре биологии и биотехнологии Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» прошел день профориентации для обучающихся 7-11 классов школ Нефтеюганского района http://cctec.ru/professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya/proforientacionnye-obrazovatelnye-sobytiya-pou/6674-den-proforientacii-v-surgu.html. 3. 16.04.2024-18.04.2024 обучающиеся Нефтеюганского района приняли участие в интенсиве «Технология беспроводной связи». Интенсив проходил в Бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и был организован командой экспертов в области информационных технологий http://cctec.ru/professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya/proforientacionnye-obrazovatelnye-sobytiya-pou/6706-intensiv-v-surgute.html. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с начальником Управления МВД России по ХМАО – Югре г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 28.12.2023 № 01-вх-38131 Входящий АНР от 09.01.2024 № 02-вх-13 | п.1. - Департаменту региональной безопасности совместно с Департаментом государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции, Департаментом труда и занятости населения, Департаментом внутренней политики, Департаментом социального развития, Департаментом административного обеспечения, Департаментом по управлению государственным имуществом, главами городских округов и муниципальных районов автономного округа во взаимодействии с Управлением МВД России по автономному округу: а) внести предложение о включении в повестку заседания Оперативного штаба автономного округа вопрос об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по укреплению кадрового потенциала органов внутренних дел, включающий мероприятия по жилищному обеспечению, мерам социальной поддержки, отбору кандидатов на замещение вакантных должностей, повышению престижа и социальной привлекательности службы в органах внутренних дел |  |  |  |  | 20.01.2024 | Кудашкин С.А |  | Информация об исполнении направлена в адрес Первого заместителя директора Департамента региональной безопасности ХМАО-Югры Смокареву Е.В. (письмо от 11.01.2024 № 36-исх-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлены предложения, согласованные с отделом МВД России по Нефтеюганскому району для включения в план мероприятий (дорожную карту) по укреплению кадрового потенциала органов внутренних дел в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по укреплению кадрового потенциала органов внутренних дел в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № п/п; Наименование мероприятия; Срок исполнения; Ответственные исполнители; Источник финансирования; Ожидаемые результаты. Для сотрудников, прибывающих из других регионов России для прохождения службы на территории ХМАО-Югры предусмотреть возможность предоставления коммерческого найма жилья; 2024-2030 гг; Правительство ХМАО-Югры; Региональный; Позволит привлечь сотрудников МВД из других регионов. Рассмотреть возможность выделения бюджетных мест при поступлении в ВУЗы для детей сотрудников органов внутренних дел.; 2024-2030гг; Правительство ХМАО-Югры; Региональный; Стимулирует сотрудников в прохождении службы в округе, в т.ч. на время обучения детей ребенка.. Рассмотреть возможность предоставления жилья для молодых сотрудников (комната, общежитие), впервые поступивших на службу, для их первичной адаптации.; 2024-2030гг; Правительство ХМАО-Югры; Региональный; Послужит дополнительным стимулом для привлечения граждан к службе в органах внутренних дел.. |  |  |
| 82 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам II Региональной конференции с представителями отрасли жилищно-коммунального хозяйства ХМАО-Югры г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 15.12.2023 № 01-вх-37304 Входящий АНР от 10.01.2024 № 02-вх-62 | п.2. - Департаменту пространственного развития и архитектуры автономного округа совместно с главами муниципальных образований разработать предложения по изменению документов, а также по совершению юридически значимых действий, предусматривающих проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов для получения денежных средств из бюджетов соответствующих уровней на цели благоустройства придомовой территории с использованием ГИС ЖКХ. |  |  |  |  | 26.02.2024 | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО – Югры – главному архитектору Семеновой В.В. (письмо от 20.02.2024 № 14-исх-611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен ответ об отсутствии предложений по изменению документов, а также по совершению юридически значимых действий, предусматривающих проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов для получения денежных средств из бюджетов соответствующих уровней на цели благоустройства придомовой территории с использованием ГИС ЖКХ. На территории поселений Нефтеюганского муниципального района предусмотрена реализация проекта «Инициативное бюджетирование» (далее – проект). Проектом предусмотрено участие населения в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов благоустройства придомовых территорий, финансируемых за счет расходов местного бюджета с возможным привлечением субсидий из бюджета субъекта РФ, инициативных платежей граждан, предпринимателей и юридических лиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3. а) - Рекомендовать главам муниципальных образований автономного округа обеспечить исполнение принятых обязательств по: а) погашению задолженности муниципальных образований за жилищно-коммунальные услуги по свободным жилым помещениям. |  |  |  |  | 02.02.2024 | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо от 01.02.2024 № 02-исх-144) (письма в Департамент ЖКК ХМАО-Югры от 29.01.2024 № 02-исх-114 и от 01.02.2024 № 02-исх-136) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация об исполнении принятых обязательств в части погашения задолженности муниципальными образованиями по свободным жилым помещениям за потребленные жилищно-коммунальные услуги и содержанию многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, до их сноса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3. б) - Рекомендовать главам муниципальных образований автономного округа обеспечить исполнение принятых обязательств по: б) содержанию многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, до их сноса. |  |  |  |  | 15.02.2024 | Кошаков В.С. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо от 01.02.2024 № 02-исх-144) (письма в Департамент ЖКК ХМАО-Югры от 29.01.2024 № 02-исх-114 и от 01.02.2024 № 02-исх-136) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация об исполнении принятых обязательств в части погашения задолженности муниципальными образованиями по свободным жилым помещениям за потребленные жилищно-коммунальные услуги и содержанию многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, до их сноса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с представителями землячества Югры, инициаторами проекта «Югорский дом» г.Москва Исх.Аппарат Губернатора Югры от 18.12.2023 № 01-вх-115 Входящий АНР от 09.01.2024 № 02-вх-39 | п.5 - Рекомендовать администрациям муниципальных образований обеспечить рассмотрение предложений Региональной общественной организации ветеранов «Югорское землячество» о присвоении званий Почетного Гражданина муниципального образования. |  |  |  |  | 29.02.2024 | Бородкина О.В. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В. (письмо от 27.02.2024 № 02-исх-324) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Предложения по кандидатурам о присвоении званий Почетного Гражданина Нефтеюганского муниципального района от Региональной общественной организации ветеранов «Югорское землячество» не поступали. Администрация Нефтеюганского района готова оказать содействие в реализации инициативы о награждении земляков из числа членов данной общественной организации, внесших вклад в социально-экономическое развитие Нефтеюганского района. В целях контроля за исполнением данного поручения осуществляется постоянное взаимодействие с представителем организации Шмаль Геннадием Иосифовичем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Перечень поручений первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры по итогам встреч с предпринимательским сообществом городов Пыть-Ях, Нефтееюганск и Нефтеюганского района по вопросам улучшения инвестиционного климата в ХМАО-Югре Исх.Аппарат Губернатора Югры от 22.12.2023 № 01-вх-5509 Входящий АНР от 26.02.2024 № 02-вх-1586 | п.10. – Рекомендовать Администрации Нефтеюганского района совместно со спортивной общественностью района рассмотреть вопрос о целесообразности строительства модульного спортивного зала на территории пгт.Пойковского с учетом потребности и приоритетности видов спорта, наличия земельных, финансовых и трудовых ресурсов. Предложения с обоснованием направить в Департамент физической культуры и спорта автономного округа. |  |  |  |  | 15.03.2024 | Ченцова М.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департаментаа физической культуры и спорта ХМАО – Югры Конух С.Е. письмо от 21.032024 № 08-исх-151 по СЭД "Дело" (ранее было направлено письмо от 14.03.2024 № 08-исх-126 об отсрочке предоставления информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 20 марта 2024 года состоялась рабочее совещание с приглашением инициатора индивидуальным предпринимателем Гогоберидзе Исламом Идрисовичем и спортивной общественностью г.п.Пойковский, по итогам обсуждения в связи недостаточной обеспеченностью спортивными сооружениями («Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения (ЕПС)» в г.п.Пойковский составляет 31,8 % от норматива), принято решение о целесообразности строительства не модульного, а капитального спортивного зала единоборств в г.п.Пойковский. На территории Нефтеюганского района единоборства являются одним из приоритетных и развивающихся видов спорта. С учетом формирования земельного участка под строительство, администрацией Нефтеюганского района ведется работа по подготовке пакета документов, необходимых для включения вышеуказанного объекта в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с депутатскими фракциями политических партий в Думе ХМАО-Югры 19.03.2024 г.Ханты-Мансиийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 27.03.2024 № 01-вх-9214 Входящий АНР от 28.03.2024 № 02-вх-2597 | п.8. – Рекомендовать главам муниципальных образований АО обеспечить приведение систем оплаты труда муниципальных учреждений сферы образования, физической культуры и спорта в соответствие с отраслевыми системами оплаты труда на региональном уровне |  |  |  |  | 25.12.2024 | Михалев В.Г. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (письмо от 20.12.2024 № 08-исх-704) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по переходу на новую систему оплаты труда муниципальных образовательных организаций муниципального образования Нефтеюганский муниципальный район, утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 23.05.2024 № 786-па-нпа «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Нефтеюганского района». Применяется с 01 сентября 2024 года. В целях приведения системы оплаты труда в соответствие с отраслевыми системами оплаты труда на региональном уровне, департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 25.07.2024 № 1270-па-нпа «Об установлении системы оплаты труда работников бюджетных, автономных учреждений культуры, физической культуры и спорта Нефтеюганского района, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района». Изменения в системе оплаты труда будут применяться с 01 января 2025года. В рамках дополнительного образования в сфере культуры действует Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2024 № 1642-па-нпа «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций, подведомственных департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района». Применяется с 01 сентября 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с Уполномоченными по правам человека, ребенка, защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре 28.03.2024 г.Ханты-Мансиийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 04.04.2024 № 01-вх-10185 Входящий АНР от 05.04.2024 № 02-вх-2875 | п.7. - Рекомендовать главам муниципальных образований принять муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядок мены непригодных для проживания граждан с инвалидностью жилых помещений частного жилищного фонда на жилые помещения муниципального жилищного фонда, обеспечивающие доступные условия проживания инвалидов, используя при этом соответствующий опыт городов Лангепаса, Нефтеюганска, Покачи, Сургута, Урая и отдельных сельских и городских поселений Нефтеюганского района (гп.Пойковский, сп.Куть-Ях, сп.Сентябрьский, сп.Лемпино, сп.Каркатеевы, сп.Сингапай). |  |  |  |  | 15.05.2024 | Михалев В.Г. Ченцова М.А. |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо от 08.05.2024 № 02-исх-725) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории Нефтеюганского района администрациями городского и сельских поселений муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядок мены непригодных для проживания граждан с инвалидностью жилых помещений частного жилищного фонда на жилые помещения муниципального жилищного фонда, обеспечивающие доступные условия проживания инвалидов приняты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с депутатскими фракциями политических партий в Думе в ХМАО-Югры 08.04.2024 г.Ханты-Мансиийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 08.04.2024 № 01-Вх-11720 Входящий АНР от 19.04.2024 № 02-вх-3421 | п.2. - Департаменту региональной безопасности автономного округа совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового развития автономного округа, заинтересованными исполнительными органами автономного округа, главами муниципальных образований автономного округа внести в Правительство автономного округа проект плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта по оснащению социально значимых учреждений системами видеонаблюдения с подключением к АПК «Безопасный город». |  |  |  |  | 01.07.2024 | Доронина Н.М. Сычев А.М. Гимазетдинов И.М. |  |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директору Департамента региональной безопасности - заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Золотухину А.Ф.. (письмо от 25.06.2024 № 03-исх-200) |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлены предложения в проект плана мероприятий по реализации проекта по оснащению социально значимых учреждений системами видеонаблюдения с подключением к АПК «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам стратегической сессии «Повышение эффективности использования бюджетных средств в учреждениях образования, культуры и спорта» 27.04.2024 г.Ханты-Мансиийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 08.05.2024 № 01-Вх-13496 Входящий АНР от 13.05.2024 № 02-вх-4051 | п.2 - Департаменту образования и науки, Департаменту здравоохранения, Департаменту социального развития, Департаменту культуры, Департаменту физической культуры и спорта, органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов обеспечить закрепление должностных лиц, ответственных за предоставление в Департамент экономического развития информации о расходах государственных и муниципальных учреждений в автоматизированной системе мониторинга процессов эффективности использования бюджетных средств. |  |  |  |  | 01.06.2024 | Щегульная Л.И. Михалев В.Г. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Комаровой Н.В. (письмо от 30.05.2024 № 02-исх-828) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен список ответственных лиц за предоставление информации о расходах муниципальных учреждений Нефтеюганского района в автоматизированной системе мониторинга процессов эффективности использования бюджетных средств в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ответственные: 1. Ямщикова Наталья Владимировна главный бухгалтер Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района; 2. Долматова Вера Александровна начальник управления экономики, анализа и целевых программ Департамента образования Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности Губернатора ХМАО-Югры г.Сургут 10-11 июня 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 20.06.2024 № 01-Вх-17736 Входящий АНР от 21.06.2024 № 02-вх-5417 | п.2.2. - Заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ислаеву А.Ф. совместно с главами городских округов и муниципальных районов ХМАО – Югры до принятия решения о комплексном развитии территории, проведения аукциона и определения подрядной организации по всем объектам, планируемым к вовлечению в оборот по комплексному развитию территории, проанализировать потенциал территорий, определить объем и перечень обязательств инвестора. |  |  |  |  | 01.09.2024 | Ченцова М.А. |  |  |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо от 29.08.2024 № 02-исх-1676) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В конце 2023 года проанализирован потенциал территорий Нефтеюганского района, по итогам которого в декабре 2023 года принято решение о комплексном развитии незастроенной территории в 5 мкр. пгт.Пойковский. 15 апреля 2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» и Муниципальным учреждением «Администрация городского поселения Пойковский» заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории в кадастровом квартале 86:08:0020304, расположенной в границах планировочного микрорайона 01:05 городского поселения Пойковский, общей площадью 76 895 квадратных метра. Минимальный объем капитального строительства в границах комплексного развития незастроенной территории площадью 76 895 кв. м, расположенной в границах планировочного микрорайона 01:05 городского поселения Пойковский - 27 000 кв.м. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству за счет средств Застройщика: - объектов жилого и нежилого назначения; - объектов обслуживания жилой застройки; - объектов инженерной инфраструктуры. Максимальная этажность в границах комплексного развития незастроенной территории - 8 этажей. Срок реализации комплексного развития незастроенной территории - 7 лет. Предполагается строительство 8 (восьми) 8 (восьми) этажных многоквартирных жилых домов, общей площадью 41 446 кв.м., ориентировочно 488 квартир. В рамках исполнения настоящего поручения дополнительно проанализирован градостроительный потенциал территорий для принятия решения о комплексном развитии. На текущий момент имеются застроенные территории в сп.Сингапай (п.Чеускино), а также в гп.Пойковский, которые возможны к вовлечению в оборот. Однако ввиду отсутствия потенциальных инвесторов мероприятия по определению перечня их обязательств в рамках реализации комплексного развития территории не проводятся. Вместе с тем, работа в указанном направлении продолжается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.2.3. - Заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ислаеву А.Ф. совместно с главами городских округов и муниципальных районов ХМАО – Югры внести предложения по представлению к награждению заслуженных работников строительной отрасли ко Дню строителя. |  |  |  |  | 10.08.2024 | Кошаков В.С. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес ВРИО Губернатора ХМАО-Югры Кухарука Р.Н. (письмо от 29.07.2024 № 02-исх-1448) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Предложения по представлению к награждению заслуженных работников строительной отрасли ко Дню строителя отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.7. - Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с администрациями муниципальных образований ХМАО - Югры с целью освещения и популяризации добровольчества в Югре, организовать выход материалов в СМК о добровольческих, гуманитарных инициативах, направленных на оказание помощи участникам СВО и их семьям |  |  |  |  | 15.11.2024 | Бородкина О.В. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Харитонова К.С. (письмо от 13.11.2024 № 50-исх-494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлена информация о размещении в средствах массовой информации материалов о добровольческих, гуманитарных инициативах, направленных на оказание помощи участникам СВО и их семьям. В эфире ООО ТРК «Сибирь», газете «Югорское обозрение», на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района и в Госпабликах с июня по 15 ноября размещено 120 сюжетов, статей, публикаций и постов соответствующей тематики. Примеры материалов с ссылками на размещение: – статья «Нам нужна только Победа» в газете «Югорское обозрение» № 27 от 04.07.2024 - https://disk.yandex.ru/i/3qLZdK7hrtcLLA; – репортаж телекомпании ТНР-7 ООО ТРК «Сибирь» от 18.10.2024 «Очередной автомобиль отправился в зону СВО» - https://cloud.mail.ru/public/9YBE/seGLF4N9M; - новость на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района «Важный труд» от 07.08.2024 - https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti-193_1920.html; – посты на официальных страницах администрации Нефтеюганского района в социальных сетях от: - 28.06.2024 – «Каркатеевские активисты из инициативной группы «Тыл - фронту» продолжают отправлять посылки - https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_18647; - 25.07.2024 – «50 молитвословов и 250 иконок карманного формата вложили в «Посылку российскому солдату» прихожане пойковского храма Святой Троицы» - https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_18901; - 01.08.2024 – «Волки» поблагодарили волонтеров Куть-Яха. На этот раз активисты отправили нашим защитникам 50 килограммов гуманитарного груза» - https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_18941; - 17.09.2024 – «Сотрудники пойковского детского сада «В гостях у сказки» приняли участие в благотворительной акции «Коробка Добра» - https://vk.com/neftrayonadm?w=wall-172755478_19296; - 16.10.2024 – «Неравнодушные жители собрали 86 «Коробок добра» и «Посылок солдату» - https://vk.com/wall-172755478_19544. - 13.11.2024 – «О поездке доброслужащих Нефтеюганского района в гуманитарную добровольческую миссию» - https://t.me/allabochko/4005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.10. - Главам муниципальных образований ХМАО – Югры рекомендовать на этапе разработки проектов комплексного развития территорий предусматривать возможность и необходимость создания площадок для выгула собак. |  |  |  |  | 30.12.2024 Далее постоянно | Ченцова М.А. |  |  |  |  | - Информация об исполнении направлена в адрес директора департамента Заместителю Губернатора, руководителю Аппарата Губернатора Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Чудовой И.А. (письмо от 28.12.2024 № 02-исх-2397) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Администрацией городского поселения Пойковский Нефтеюганского района заключен договор комплексного развития незастроенной территории от 15.04.2024 сроком на 7 лет с ООО УК «Центр Менеджмент» Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом, комбинированным «ДОМ Актив». На данную территорию разработан и утвержден постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 20.09.2024 № 663-п проект планировки и проект межевания территории. Указанной градостроительной документацией предусмотрена и определена территория для выгула собак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с участниками образовательного интенсива «Сербия- Югра. Медиашкола» Медиашколы креативных индустрий» г.Ханты-Мансийск 16 июня 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 11.07.2024 № 01-Вх-19992 Входящий АНР от 11.07.2024 № 02-вх-6112 | п.4 - Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа представить в Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа план мероприятий «дорожную карту» исполнения Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2023 № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации», предусмотрев при этом активизацию работы по установлению побратимских связей с муниципальными образованиями иностранных государств. |  |  |  |  | 15.08.2024 | Бородкина О.В. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Самохвалова Я.А. (письмо от 12.08.2024 № 02-исх-1524) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: План мероприятий («дорожная карта») об осуществлении международных и внешнеэкономических связей муниципального образования Нефтеюганский район с муниципальными образованиями иностранных государств в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» (далее – План) № п/п; Наименование мероприятия; Срок реализации; Ответственные исполнители. 1.; Создание рабочей группы по осуществлению международной и внешнеэкономической деятельности; до 20.09.2024; Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района. 2.; Проведение заседаний рабочей группы по осуществлению международной и внешнеэкономической деятельности; до 20.09.2024, далее - по необходимости; Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района. 3.; Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей порядок осуществления международной и внешнеэкономической деятельности; до 30.03.2025; Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района Юридический комитет администрации Нефтеюганского района. 4.; Определение сфер деятельности для осуществления международной и внешнеэкономической деятельности, установления побратимских связей с муниципальными образованиями иностранных государств (в соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район); до 30.12.2024; Структурные подразделения Администрации Нефтеюганского района. 5.; Определение потенциальных муниципальных образований иностранных государств для организации сотрудничества; до 30.12.2024; Структурные подразделения Администрации Нефтеюганского района. 6.; Установление необходимых контактов с представителями потенциальных муниципальных образований иностранных государств: выявление общих интересов, обмен лучшими практиками, планирование совместных межмуниципальных мероприятий, принятие решения о заключении соглашений о сотрудничестве; до 31.12.2025; Структурные подразделения Администрации Нефтеюганского района. 7.; Организация работы по заключению соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей муниципального образования Нефтеюганский район с муниципальными образованиями иностранных государств; до 31.12.2025; Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района. |  |  |
| 91 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочего совещания по вводу жилья в 2024 году г.Ханты-Мансийск 1 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 11.07.2024 № 01-Вх-19996 Входящий АНР от 11.07.2024 № 02-вх-6131 | п.2.2 - Заместителю Губернатора автономного округа А.Ф.Ислаеву: во взаимодействии с первым заместителем Губернатора автономного округа А.В.Шипиловым, главами муниципальных образований автономного округа внести временно исполняющему обязанности Губернатора автономного округа предложения об участии в мероприятиях, приуроченных ко Дню строителя. |  |  |  |  | 18.07.2024 | Ченцова М.А. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес первого заместителя руководителя Аппарата, Правительства Губернатора ХМАО-Югры Мастерских А.Н. (письмо от 17.07.2024 № 57-исх-755) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен ответ об отсутствии мероприятий, приуроченных ко Дню строителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в Нижневартовском районе пгт. Излучинск 22 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 27.08.2024 № 01-Вх-24586 Входящий АНР от 28.08.2024 № 02-вх-7499 | п.1. – Заместителю Губернатора ХМАО-Югры С.В.Черняеву совместно с главами МО автономного округа рассмотреть вопрос об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории автономного округа, чьи пастбища и сенокосы оказались в зоне подтопления паводками в 2024 году, в приобретении кормов для сельскохозяйственных животных |  |  |  |  | 28.08.2024 | Березецкая Ю.Н. | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Черняеву С.В. (письмо от 28.08.2024 № 04-исх-433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Администрацией Нефтеюганского района информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях, осуществляющих собственную заготовку кормов на территории района и попавших в 2024 году в зону подтопления, направлена 9 августа 2024 года в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект распоряжения Правительства автономного округа «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 22 августа 2024 согласован. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в городе Покачи 05 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 05.07.2024 № 01-Вх- 24585 Входящий АНР от 28.08.2024 № 02-вх-7501 | п.5. – Рекомендовать администрациям МО автономного округа во взаимодействии с предприятиями топливно-энергетического комплекса провести анализ прилегающей территории к населенным пунктам с целью определения мест, которые беспрепятственно могут использовать граждане для сбора дикоросов, охоты и рыбной ловли. По результатам анализа обеспечить размещение вышеуказанной информации на официальных сайтах МО автономного округа |  |  |  |  | 15.09.2024 | Воронова О.Ю. | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Филатова С.А. (письмо от 13.09.2024 № 14-исх-3249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Нефтеюганском районе на общедоступных территориях, прилегающих к поселениям, отсутствуют ограничения для граждан для сбора дикоросов, охоты и рыбной ловли, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В тоже время, в соответствии с протоколом Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2022 № 113 «О реализации дополнительных мер по нейтрализации террористических угроз на объектах возможных террористических посягательств» на автодорогах необщего пользования введены ограничения на проезд через КПП для неограниченного круга лиц, включая граждан, направляющихся на автотранспорте с целью охоты, рыбалки, сбора дикоросов, отдыха и иных нужд. Вне автомобильных дорог и производственных объектов граждане могут беспрепятственно перемещаться по территории Нефтеюганского района с целью сбора дикоросов, отдыха, охоты и рыбной ловли. Данная информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района и на официальных страницах в социальных сетях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочего совещания по рассмотрению показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ 25 июля 2024 года г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры от 29.08.2024 № 01-Вх- 24791 Входящий АНР от 29.08.2024 № 02-вх-7563 | п.2. в) – Заместителю Губернатора автономного округа Е.В.Шумаковой совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа сформировать предложения по учету занимающихся на объектах городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, подлежащих учету в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.12.2023 № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта». |  |  |  |  | 01.11.2024 | Михалев В.Г. | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Майер Е.В. (письмо от 31.10.2024 № 02-исх-2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района предлагает, учитывать занимающихся на объектах городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, согласно методике расчета единовременной (нормативной) пропускной способности спортивного сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в Нефтеюганском районе 12 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 29.08.2024 № 01-Вх- 24775 Входящий АНР от 29.08.2024 № 02-вх-7573 | п.8.3. – Главе Нефтеюганского района обеспечить проведение текущего ремонта здания Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа» (п. Юганская Обь) до начала учебного 2024-2025 года. |  |  |  |  | 26.08.2024 | Михалев В.Г. | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В. (письмо от 29.08.2024 № 02-исх-1677) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: 25.06.2024 проведено комиссионное обследование здания НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» в составе главы с.п.Усть-Юган, представителей Департамента образования Нефтеюганского района, Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района. По итогам обследования принято решение о проведении текущего ремонта крыльца детского сада и крыльца запасного выхода из спортинвентарной, а также текущего ремонта бордюров и малых архитектурных форм на территории объекта, косметического ремонта помещений здания (подкраска стен, замена потолочной и половой плитки). В летний период 2024 года осуществлены следующие виды работ: - ремонт крыльца детского сада, крыльца запасного выхода из спортинвентарной на сумму 534 319,46 руб.; - текущий ремонт бордюров и малых архитектурных форм на территории объекта, косметический ремонт помещений здания (подкраска стен, замена потолочной и половой плитки). При наступлении отрицательных температур запланировано проведение контрольных замеров на предмет определения мест промерзаний стен, окон, дверей и т.д. При необходимости будет проведено регулирование оконных переплетов. В случае выявления промерзаний стен, будет проведена процедура по их утеплению (метод будет определен по месту). В период с 01 октября 2024 года по 01 апреля 2025 года будет обеспечено проведение ежедневного мониторинга температурного режима всех классов с фиксацией в журнале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8.1. - Главе Нефтеюганского района представить доклад о перспективах дальнейшего развития п.Юганская Обь, расположенного в зоне с особыми условиями использования территории действующего продукте про вода широких фракций легкого углеводорода «Сургут-Южный Балык», собственником которого является Публичное акционерное общество «Газпром». |  |  |  |  | 30.08.2024 | Ченцова М.А. | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В. (письмо от 30.08.2024 № 02-исх-1681) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходит продуктопровод широкой фракции легких углеводородов Сургут-Южный Балык (далее - ШФЛУ), от которого установлена граница зоны с особыми условиями использования территории: зона минимальных (минимально допустимых) расстояний продуктопровода ШФЛУ Сургут – Южный Балык. Сведения о данной зоне внесены в Единый государственный реестр недвижимости с присвоением реестрового номера 86:08-6.1581. Территория сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района полностью расположена в границах зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний ШФЛУ, в которой установлены ограничения, препятствующие развитию данного муниципального образования в части осуществления строительства нового жилья. В целях уменьшения зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний ШФЛУ администрация Нефтеюганского района обратилась к ПАО «Газпром», ООО «Газпром переработка» с соответствующим исковым заявлением. Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2023 по делу № А75-11905/2022 в удовлетворении требований администрации Нефтеюганского района отказано в полном объеме По результатам рассмотрения кассационной жалобы администрации Нефтеюганского района, поданной на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2023 и постановление от 31.07.2023 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А75-11905/2022 об отказе в удовлетворении требований администрации Нефтеюганского района к публичному акционерному обществу «Газпром», обществу с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» об обязании внести изменения в сведения о границах зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний продуктопровода, Арбитражным судом Западно-Сибирского округа вынесено постановление от 17.10.2023 по делу № А75-11905/2022 об оставлении решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и постановления от 31.07.2023 Восьмого арбитражного апелляционного суда без изменения, кассационной жалобы – без удовлетворения. Определением Верховного суда РФ от 30.01.2024 администрации Нефтеюганского района отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Также администрация района вышла с предложением к депутату Государственной Думы Павлу Завальному, представляющего интересы югорчан, по разработке нормативно-правового акта, регламентирующего правила по установлению минимальных расстояний от существующих объектов до населенных пунктов. 01.12.2023 поступила информация о проведении Комитетом по энергетике Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва работы по разработке проекта федерального закона, регламентирующего нормативно-правовой механизм сокращения зон минимальных расстояний до магистральных и промышленных трубопроводов по сравнению с размерами, установленными документами по стандартизации и (или) документами технического регулирования, посредством разработки специальных технических условий и технологических решений, реализация которых допускает размещение неограниченного количества объектов капитального строительства в границах сокращенных зон, исходя из оценки риска аварии на таких опасных производственных объектах, размера вероятной зоны действия поражающих факторов и их последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. В результате взаимодействия с ПАО “Газпром” принято решение о реконструкции объекта, в результате чего охранная зона с п.Усть-Югана будет снята. Мероприятия запланированы к реализации до 2026 года. Однако, реконструкция объекта возле п.Юганская Обь не планируется. На текущий момент в п.Юганская Обь, сельского поселения Усть-Юган, Нефтеюганского района, признаны аварийными и подлежащими сносу 66 многоквартирных дома, общей площадью 13,6 тыс.кв.м., в которых проживают 514 человек. В этой связи, учитывая обязательства по расселению аварийного жилого фонда, в июне 2023 года заместителю Губернатора ХМАО-Югры Ислаеву А.Ф. направлено письмо о возможности расселения граждан из аварийных домов на другие территории. В сентябре 2023 года в государственную программу внесены изменения. Так, согласно пункту 2.2 Порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», при переселении граждан из жилых домов, признанных аварийными, в другие жилые помещения по договору социального найма в случаях, предусмотренных программой муниципального образования автономного округа, такие предоставляемые жилые помещения с письменного согласия граждан могут находиться в другом населенном пункте в границах муниципального района автономного округа, на территории которого расположены ранее занимаемые жилые помещения. В целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными, 26 декабря 2023 года из муниципальной собственности Нефтеюганского района в муниципальную собственность сельского поселения Усть-Юган переданы 10 квартир, общей площадью 656,2 кв.м., расположенных в пгт.Пойковский, Нефтеюганского района, приобретённых в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Данные квартиры предоставлены по договорам социального найма 10 семьям, в том числе 28 гражданам, проживающим в жилых домах, признанными аварийными, расположенными в п.Юганская Обь, и изъявившим желание переехать в другой населенный пункт, расположенный в границах Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Также, в декабре 2023 года предоставлены возмещения за изымаемые жилые помещения 8 собственникам, проживающим в аварийных жилых домах. В текущем году в муниципальную собственность сельского поселения Усть-Юган, для расселения граждан указанной выше категории, переданы 4 квартиры, общей площадью 219,3 кв.м., расположенных в п.Каркатеевы, с гражданами заключены договоры социального найма, а также 2 квартиры в гп.Пойковский, в одну из которых переселена семья участника СВО, в отношении второго жилого помещения проводятся мероприятия по заключению договора социального найма. 02.11.2023 Губернатору ХМАО-Югры внесено предложение о направлении в ПАО «Газпром» ходатайства о проведении мероприятий по реконструкции магистрального продуктопровода в зоне негативного влияния на поселок Юганская Обь Нефтеюганского района. В поселке развита транспортная инфраструктура, обеспечена доступная авто-, железнодорожная транспортная логистика, создан значительный потенциал для развития инвестиционной деятельности, строительства социально значимых объектов, на высоком уровне обеспечено оказание жителям образовательных, социально-культурных, физических и бытовых услуг. Муниципальными нормативно-правовыми актами определены основные мероприятия по развитию поселения, расселению аварийного жилищного фонда и обеспечению граждан льготных категорий земельными участками под индивидуальное жилищное строительство. Однако, данные планы могут быть реализованы только после получения от ПАО «Газпром» положительного решения по реконструкции объекта или проведению иных мероприятий, направленных на сокращение (перенос) расстояния зоны с особыми условиями использования от действующего продуктопровода. На текущий момент такое решение собственником продуктопровода не принято, равно как и не внесены изменения в федеральное законодательство в части регламентации правоотношений по использованию земель в минимально допустимых расстояниях от объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8.4. - Главе Нефтеюганского района проработать вопрос о режиме использования жителями п.Юганская Обь земельного участка, переданного администрацией Нефтеюганского муниципального района в пользование обществу с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистическая компания «Север» по договору аренды, представить предложения о порядке проезда и прохода к жилым домам и к месту трудовой деятельности по указанному земельному участку. |  |  |  |  | 01.09.2024 | Ченцова М.А. | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо от 30.08.2024 № 02-исх-1685) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В соответствии с выпиской ЕГРН от 20.08.2024 на земельном участке с кадастровым номером 86:08:0020701:297 установлены ограничения прав и обременений – вид права частный сервитут с ООО «РН-Юганскнефтегаз» сроком с 15.11.2023 по 14.11.2033. На указанной территории расположены 3 многоквартирных жилых дома, в которых 10 жилых помещений, 9 из которых подлежат расселению. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу в соответствии с распоряжением от 20.05.2024 №70-ра. В настоящее время проезд и проход жителей, проживающих в указанных домах, осуществляется беспрепятственно, равно как и проезд спец. Техники и школьного автобуса; организован проезд работников ОАО «РЖД», между ОАО «РЖД» и ООО ТЛК «СЕВЕР» достигнуто соглашение о беспрепятственном проезде по земельному участку с кадастровым номером 86:08:0020701:297, служебного транспорта Сибирского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» Свердловской железной дороги; Жителями поселка (с начала производственной деятельности градообразующего предприятия п.Юганская Обь АО ТФ «Мостострой-11», которым ранее использовался данный земельный участок) осуществлялся проход к лесным участкам и охотничьим угодьям через данный земельный участок, далее по дороге, в том числе через земельные участки с кадастровыми номерами 86:08:0030701:1140, 86:08:0030701:1137, 86:08:0030701:1139, арендатором которых на основании договора от 22.08.2005 (сроком до 13.04.2039) является ПАО НК «Роснефть». На текущий момент, поскольку ООО ТЛК «Север» осуществляет эксплуатацию опасных производственных объектов, бесконтрольный пропуск граждан по территории их земельного участка невозможен. Поскольку при решении вопроса проезда остальных жителей поселка через спорный земельный участок возникнут аналогичные вопросы при использовании земельных, используемых ПАО НК «Роснефть», с представителями Общества проведены переговоры, по итогам которых поступила предварительная информация о намерении Общества в 2025 году с учетом требований антитеррористического законодательства при эксплуатации объектов в сфере ТЭК обустроить контрольно-пропускные пункты на территориях, которыми пользовались жители при проходе к лесным участкам и охотничьим угодьям. В этой связи, Обществу направлен официальный запрос о сроках проведения планируемых мероприятий, ответ на которых ожидается 10.09.2024. Информация о результатах дальнейшей работы по исполнению данного Поручения будет направлена дополнительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.7. - Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа совместно с работодателями разработать комплекс мер, направленных на повышение престижа рабочих профессий среди выпускников общеобразовательных и средних специальных учебных заведений, на привлечение молодых специалистов рабочих профессий после окончания обучения к работе на территории муниципальных образований автономного округа. Предложения направить в Департамент труда и занятости населения автономного округа для обобщения и тиражирования в муниципальных образованиях автономного округа. |  |  |  |  | 01.09.2024 | Михалев В.Г. | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В. (письмо от 30.08.2024 № 02-исх-1682) (ответ в директора Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письмо от 30.08.2024 № 08-Исх-446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлены предложения в комплекс мер, направленных на повышение престижа рабочих профессий среди выпускников общеобразовательных и средних специальных учебных заведений, на привлечение молодых специалистов рабочих профессий после окончания обучения к работе на территории муниципальных образований автономного округа. № п/п; Наименование мероприятия; Исполнители. 1.; Регулярное освещение престижа рабочих профессий в средствах массовой информации (соцсети, телевидение, газета); Органы местного самоуправления, работодатели. 2.; Формирование положительного образа рабочего человека в современном социуме путем проведения бесед, встреч с учащимися школ; Органы местного самоуправления (департамент образования), работодатели. 3.; Привлечение работодателей к организации проведения конкурсов среди рабочих профессий (к примеру «Лучший по профессии») с приглашением учащихся старших классов и средних специальных учебных заведений; Работодатели, учебные заведения (школы, средние учебные заведения), органы местного самоуправления (департамент образования). 4.; Организация проведения профориентационных экскурсий на предприятия; Работодатели, учебные заведения (школы, средние учебные заведения). 5.; Рекомендовать работодателям предусмотреть в коллективных договорах меры поддержки (в том числе материальные), принятых на работу молодых специалистов - выпускников средних специальных учебных заведений; Работодатели. 6.; Гарантированное трудоустройство выпускников средних специальных учебных заведений; Работодатели. |  |  |
|  |  | п.1.2. – Заместителю Губернатора Ислаеву А.Ф. совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях формирования адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2022 года, и корректировки объемов финансирования государственной программы автономного округа «Строительство» проанализировать потребность муниципальных образований в объемах жилищного строительства для расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными. |  |  |  |  | 05.09.2024 | Ченцова М.А. | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткину А.В. (письмо от 02.09.2024 № 02-исх-1686) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признаны аварийными и подлежащими сносу 246 жилых домов общей площадью 121 218,84 кв.м. 125 жилых домов общей площадью 51 564,7 кв.м. признаны аварийными в период с 01.01.2017 по 01.01.2022. В настоящее время в целях расселения аварийного жилищного фонда на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района осуществляется интенсивное строительство многоквартирных жилых домов. На отчетную дату из запланированного показателя по вводу 32 тыс.кв.м. жилья введено 14 тыс.кв.м., в том числе 1 многоквартирный дом на 32 квартиры. В сентябре планируются к вводу еще 2 многоквартирных дома (69 квартир), к концу года – еще 1 дом на 92 квартиры. Всего осуществляется строительство 11 многоквартирных домов на 13 земельных участках и начата реализация комплексного развития незастроенной территории на 8 многоквартирных домов площадью 41 446 кв.м., ориентировочно на 488 квартир. Данного объема строительства достаточно для расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым в период с 01.01.2017 по 01.01.2022. В целях формирования Адресной программы расселение аварийного жилищного фонда, а также объемы финансирования программных мероприятий отражены по этапам в автоматизированной информационной системе «Публично - правовой компании «Фонд развития территорий» с учетом наличия готового к приобретению жилья, строящегося жилья и планов по вводу (выгрузка из информационной системы в соответствии с приложениями 4, 5, 6 прилагается). В Нефтеюганском районе мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда и обеспечению граждан жилыми помещениями остаются одной из важнейших задач и главной составляющей социально-экономического развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8.2. - Главе Нефтеюганского района проработать вопрос компенсации или иной поддержки на услуги общественной бани в п.Пойковский для отдельных категорий граждан (неработающие пенсионеры). |  |  |  |  | 05.09.2024 | Щегульная Л.И. | Информация об исполнении направлена в адрес директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Гулиной Н.А. (письмо от 03.09.2024 № 02-исх-1691) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Главой городского поселения Пойковский направлено обращение генеральному директору ООО «Лидер-Сервис» Гайрабекова И.З., собственника здания общественной бани о рассмотрении возможности оказания благотворительной помощи для социально-незащищенных слоев населения (пенсионеров), а также главой поселения проведена личная встреча с предпринимателем, на которой, обсудили возможные варианты оказания поддержки. По итогам встречи, исходя из своих финансовых возможностей, предприниматель выразил готовность в оказании благотворительности в виде выделении бесплатных талонов на посещение общественной бани в количестве 5 помывок в месяц для неработающих пенсионеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.8.5. - Главе Нефтеюганского района направить заместителю Губернатора автономного округа А.Ф.Ислаеву информацию по жителям п.Юганская Обь, проживающим в жилых помещениях на условиях договора коммерческого найма. |  |  |  |  | 01.10.2024 | Ченцова М.А. | Информация направлена в адрес Губернатора ХМАО-Югры Кухарука Р.Н. (письмо от 01.10.2024 № 57-исх-929) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: По состоянию на 01.09.2024 года в сп.Юганская Обь 62 дома признаны аварийными и подлежащими сносу, общая площадь помещений 12,8 тыс.кв.м., в которых на условиях договоров коммерческого найма проживает 33 семьи, численностью 72 человека, из них 2 семьи являются многодетными, 4 семьи пенсионеров, 1 семья, в состав которой входит инвалид. Площадь жилых помещений на условиях коммерческого найма составляет 1 607,4 кв.м. Срок расселения вышеуказанных аварийных и подлежащих сносу домов установлен с 2029 по 2034 гг. В 2011 году данные жилые помещения были включены в реестр муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Усть-Юган. На основании вышеизложенного сообщаем, что семьям, состоящим в списках очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также гражданам, относящимся к числу лиц социально незащищенных, при расселении и сносе аварийных домов будут предоставлены жилые помещения специализированного (маневренного) фонда. С остальными гражданами при расселении и сносе аварийных домов договора коммерческого найма на жилые помещения будут расторгнуты без предоставления иного жилого помещения. (приложение таблица). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3. - Заместителям Губернатора автономного округа Е.В.Шумаковой, О.А.Литовой совместно с администрацией Нефтеюганского муниципального района проработать вопрос о создании открытого выставочного пространства (выставочной зоны под открытым небом) «Священная кедровая роща» в с.п.Салым для демонстрации результатов археологических исследований на территории достопримечательного места регионального значения «Сырковый Сор». |  |  |  |  | 30.10.2024 | Михалев В.Г. | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Уткина А.В. (письмо от 25.10.2024 № 02-исх-2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На территории Нефтеюганского района с 2022 года действует Муниципальное автономное учреждение Нефтеюганского района «Музей этнокультурной истории «Священная кедровая роща»». Музей этнокультурной истории «Священная кедровая роща» создан для реализации мероприятий по сохранению уникального историко-ландшафтного комплекса достопримечательного места «Священная Кедровая Роща», расположенного на территории поселения Салым. На территории достопримечательного места воссоздают укрепленное городище эпохи каменного века. К воссозданной первой постройке и части наружной стены городища, возвели центральное строение древнейшей крепости. «Музей этнокультурной истории «Священная Кедровая Роща» в с. п. Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объединит в себе территорию достопримечательного места «Сырковый Сор», территорию 37 археологических и этнографических объектов, в которые на сегодняшний день входит 17 памятников истории и культуры федерального значения, 18 выявленных объектов культурного наследия и 2 объекта этнографии с утвержденными границами территорий. Для сохранения уникального историко-ландшафтного комплекса достопримечательного места «Священная Кедровая Роща продолжено сотрудничество с Институтом археологии Севера по проектированию благоустройства достопримечательного места «Священная Кедровая Роща». В летний период работает трудовой археологический лагерь, с участием школьников, студентов и югорских археологов. Участники лагеря, с использованием традиционных каменных топоров, деревянных лопат, совков и кистей проводили раскопки на памятнике археологии и этнографии В 2024 году, за счет средств ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» планируется приобрести и установить глэмпинг конструкцию, где будет располагаться первый зал экспозиционно-выставочной деятельности. Работы планируется выполнить до конца 2024 года. Также, приобретены 16 информационных стендов с изображением историко-культурных экспозиций для установки в границах достопримечательного места. Изготовлена печатная продукция о формировании и развитии объекта культурного наследия «Священная кедровая роща», передана для тиражирования и применения в деятельности поселенческих библиотек и общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в г.Лангепас 27 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 02.09.2024 № 01-ППГ- 4 Входящий АНР от 03.09.2024 № 02-вх-7680 | п.2. - Заместителю Губернатора автономного округа Е.В.Шумаковой, первому заместителю Губернатора автономного округа А.В.Шипилову во взаимодействии с главами муниципальных образований автономного округа проработать вопрос о создании в краеведческих музеях и иных учреждениях культуры, молодежной политики и комнатах (залах) боевой славы образовательных учреждений экспозиционного модуля, посвященного событиям и участникам специальной военной операции (далее – СВО), на примере опыта Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно- патриотической подготовки детей и молодежи», используя форму организации передвижных и виртуальных выставок |  |  |  |  | 10.09.2024 | Михалев В.Г. Кривуля А.Н. | Информация об исполнении направлена в адрес директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дренина А.А. (письмо от 05.09.2024 № 11-исх-3883) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: На базе НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» реализуется проект "Передвижной модульный музей "Подвиг. Память. Бессмертие", который призван актуализировать среди населения знания о Великой Отечественной войне, специальной военной операции, о героях, о смысле и направлениях работы поисковых отрядов России. Музей поискового отряда является уникальной возможностью донести до россиян значимость Великой Победы. Работа музея заключается в реставрации артефактов и оформлении выставочного пространства, организации и проведении выездных выставочных мероприятий, в ходе которых участники поискового отряда показывают людям, неизвестную многим, сторону войны. Особенностью проекта является то, что реализуют его дети - бойцы поискового отряда "Красноармеец", во главе со своим руководителем Новожиловым Д.А. В июле 2024 года данный музей занял 1 место от «Единой России» во Всероссийском этапе конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты Великого Отечества» в номинации «Лучший сельский музей». Участниками конкурса, посвящённого Героям и событиям специальной военной операции, стали более 1400 музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, средне-профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в 81 регионе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей встречи с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», сенатором Российской Федерации А.В. Новьюховым, президентом общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Л.А. Алферовой 29 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 02.09.2024 № 01-ППГ- 5 Входящий АНР от 03.09.2024 № 02-вх-7681 | п.2. б). - Заместителю Губернатора автономного округа Черняеву С.В.: б) совместно с Департаментом внутренней политики автономного округа, Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, администрациями муниципальных районов автономного округа обеспечить проведение информационной кампании для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, о предусмотренных мерах поддержки оленеводства. |  |  |  |  | 15.10.2024 | Воронова О.Ю. | Информация об исполнении направлена в адрес Руководителя Аппарата Губернатора, Правительства – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Чудовой И.А. (письмо от 11.10.2024 № 02-исх-1926) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: С лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни на постоянной основе ведется консультативно-разъяснительная работа о мерах государственной поддержки, в том числе о мерах поддержки оленеводства. Дополнительно были проведены беседы на личных приемах граждан – потенциальных получателей субсидий (2 семьи, проживающих на территориях традиционного природопользования). Информация о вышеуказанной мере государственной поддержки размещена на официальном сайте администрации Нефтеюганского района в подразделе «Меры поддержки КМНС» раздела «Коренные народы Севера» и в госпабликах Нефтеюганского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам работы в г.Радужном 26 июля 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 04.09.2024 № 01-ППГ- 6 Входящий АНР от 04.09.2024 № 02-вх-7729 | п.3. б). - Заместителю Губернатора автономного округа Е.В.Шумаковой: б). во взаимодействии с главами муниципальных образований провести анализ наличия и состояния автодромов для занятий техническим видами спорта (картинг) на территории автономного округа, по итогам которого установить существующую потребность в развитии данного вида спорта в автономном округе |  | 20.09.2024 |  |  |  | Михалев В.Г. | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шумаковой Е.В. (письмо от 18.09.2024 № 02-исх-1770) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В Нефтеюганском районе в гп.Пойковский при НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий» функционирует спортивно-технический клуб «Вираж» (далее-Клуб), в котором реализуется дополнительная общеразвивающая программ «Академия картинга». На территории оборудована асфальтированная трасса для заездов площадью 3300 кв.м, установлена трибуна для зрителей на 100 посадочных мест. Территория ограждена забором, оборудована освещением. В здании и на территории установлено видеонаблюдение и противопожарная сигнализация. Автопарк Клуба насчитывает 14 картингов различной мощности. Клуб посещают более 60 детей, вовлеченных в практико-ориентированную, соревновательную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в пгт.Советский 20 августа 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 25.09.2024 № 01-вх-27562 Входящий АНР от 26.09.2024 № 02-вх-8524 | п.2. - Первому заместителю Губернатора автономного округа А.Г.Забозлаеву: пп.2.2. Во взаимодействии с МТУ Росимущества и администрациями муниципальных образований автономного округа рассмотреть возможность предоставления помещений из числа объектов, находящихся в собственности Российской Федерации, ХМАО - Югры либо муниципальных образований, для размещения пунктов Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по проведению аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики на территориях Советского, Октябрьского, Кондинского, Березовского, Белоярского муниципальных районов, городов У рай, Нягань. |  | 01.11.2024 |  |  |  | Ченцова М.А. | Нефтеюганский район не входит в список. Ответ не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Нефтеюганский район не входит в список. Ответ не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Перечень поручений Временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры по итогам рабочей поездки в Октябрьский муниципальный район 23 августа 2024 года Исх.Аппарат Губернатора Югры от 30.09.2024 № 01-вх-28117 Входящий АНР от 03.10.2024 № 02-вх-8858 | п.4.2. - Заместителю Губернатора автономного округа Е.В. Шумаковой: Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по итогам мониторинга состояния спортивных сооружений в муниципальных образованиях представить временно исполняющему обязанности Губернатора автономного округа автономном округе с указанием механизмов и источников финансирования, а также экономического обоснования их реализации, включая анализ расходов за счет регионального и местного бюджетов на участие сборных команд в учебно-тренировочных и иных мероприятиях за пределами региона по причине отсутствия необходимой лыжероллерной инфраструктуры. |  | 30.11.2024 |  |  |  | Михалев В.Г. | Информация об исполнении направлена в адрес Директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Конух С.Е. (письмо от 15.11.2024 № 08-исх-605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: В рамках подписанного соглашения между федерацией лыжных гонок Ханты-Мансийского округа – Югры и администрацией Нефтеюганского района в 2022 году федерацией лыжных гонок Ханты-Мансийского округа – Югры была приобретена модульная лыжная база (260 м2) и передана в муниципальное образование. В ноябре 2022 года работы по установке лыжной базы завершены, адрес установки: Нефтеюганский район, г.п.Пойковский, улица Шестая, строение 9. С учетом того, что на лыжной базе гп.Пойковский реализуются занятия по дополнительным программам спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки», имеется потребность в строительстве лыжероллерной трассы для оказания более качественных услуг населению (круглогодичных), а также для повышения мастерства спортсменов НРБУ ДО СШ «Нептун». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с родственниками граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, 21.09.2024 Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-15 02.11.2024 Входящий АНР от 05.11.2024 № 02-вх-9945 | п.2.1 - совместно с заместителем Губернатора автономного округа В.С.Кольцовым, главами городских округов и муниципальных районов автономного округа разработать механизм взаимодействия учреждений культуры с муниципальными центрами, созданными для обеспечения социального сопровождения мобилизованных граждан и членов их семей, казенного учреждения автономного округа «Агентство социального благополучия населения» в целях информирования граждан из числа родственников участников СВО о возможности участия, посещения культурных мероприятий, проводимых в автономном округе и непосредственно в муниципальных образованиях. |  | 01.12.2024 |  |  |  | Финогенов К.А. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Майер Е.В. (письмо от 28.11.2024 № 02-исх-2169) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района ежемесячно направляет информацию о проведении культурно-массовых мероприятий на базе учреждений культуры в Отдел социального обеспечения и опеки по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения» и филиал фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для дальнейшего информирования граждан из числа родственников участников СВО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.7 - Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов автономного округа обеспечить не реже 1 раза в 2 месяца проведение встреч с участниками СВО и членами их семей на межведомственном уровне с приглашением представителей Военного комиссариата муниципального образования автономного округа, Отделения фонда пенсионного и социального страхования по автономному округу, Управления Федеральной службы судебных приставов автономного округа, Управления Федеральной налоговой службы по автономному округу, Главного бюро медико-социальной экспертизы по автономному округу, учреждений здравоохранения, социального обслуживания, филиала Фонда «Защитники Отечества», других заинтересованных лиц с целью получения обратной связи по вопросам обеспечения реализации прав военнослужащих и членов их семей на различных уровнях, направления предложений (при их наличии), требующих разрешения на региональном и (или) федеральном уровнях, обеспечения проработки проблемных вопросов. |  | не реже 1 раза в 2 месяца |  |  |  | Куличкина Н.О. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам защиты проектных работ участников образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 4.0» 22.11.2024 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-19 12.12.2024 Входящий АНР от 12.12.2024 № 02-вх-11419 | п.2. - Исполнительным органам автономного округа, главам городских округов и муниципальных районов автономного округа рассмотреть возможность включения проектных работ участников образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 4.0» (далее – проектные работы) в проектные инициативы автономного округа, авторов проектных работ – в составы команд проектных инициатив автономного округа. |  | до 31.01.2025 |  |  |  | Кудашкин С.А. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Директору Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Деменко А.Е. (письмо от 14.01.2025 № 02-исх-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Нефтеюганский муниципальный район в 2024 году не принимал участие в образовательном проекте «Лидеры изменений Югры 4.0». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам Прямой линии с Губернатором ХМАО-Югры 05.12.2024 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-20 13.12.2024 Входящий АНР от 16.12.2024 № 02-вх-11489 | п.3. - Департаменту внутренней политики автономного округа совместно с главами муниципальных районов и городских округов автономного округа обеспечить заполнение форм сбора данных для информационной-аналитической панели регионального инцидента № 1 «Уборка снега в муниципальных образованиях» (далее – Информационно-аналитическая панель) |  | с 16.12.2024 по 30.04.2025 |  |  |  | Кошаков В.С. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.17.1. - Совместно с Департаментом внутренней политики автономного округа, администрациями городских округов и муниципальных районов автономного округа организовать информационную кампанию о возможностях целевого обучения в учебных заведениях среднего профессионального или высшего образования на территории автономного округа |  | 01.06.2025 |  |  |  | Михалев В.Г. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам встречи с депутатскими фракциями политических партий в Думе ХМАО-Югры 27.11.2024 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-21 17.12.2024 Входящий АНР от 17.12.2024 № 02-вх-11530 | п.7 - Заместителю Губернатора автономного округа А.В.Пилипчуку: а) совместно с главами городских округов и муниципальных районов автономного округа провести анализ исполнения предписаний, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |  | 03.02.2025 |  |  |  | Кудашкин С.А. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Пилипчука А.В. (письмо от 30.01.2025 № 03-исх-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Направлен Реестр предписаний, выданных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.3. - Департаменту строительства и архитектуры автономного округа совместно с главами городских округов и муниципальных районов автономного округа подготовить для рассмотрения предложения по обеспечению жильем наиболее востребованных молодых специалистов, необходимых для социально-экономического развития муниципального образования |  | 02.06.2025 |  |  |  | Ченцова М.А. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по итогам ежегодного Послания Губернатора ХМАО-Югры о положении дел и перспективах развития ХМАО-Югры 24.12.2024 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-24 31.12.2024 Входящий АНР от 09.01.2025 № 02-вх-42 | п.15.1. – Заместителю Губернатора ХМАО-Югры Огородниковой Н.Ю. совместно с главами муниципальных образований автономного округа: разработать план проведения выставок-ярмарок югорских товаропроизводителей |  | 01.03.2025 |  |  |  | Щегульная Л.И. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.2. – Первому заместителю Губернатора АО Тараканову П.В. обеспечить: совместно с заместителями Губернатора АО, главами городских округов и муниципальных районов АО представить Губернатору автономного округа предложения по перечню и председателям Комиссий по основным направлениям социально-экономического развития автономного округа Совета при Губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления в автономном округе |  | 01.03.2025 |  |  |  | Бородкина О.В. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.19.1. - Первому заместителю Губернатора автономного округа П.В.Тараканову: совместно с заместителями Губернатора автономного округа А.Ф.Ислаеву, Е.В.Майер, во взаимодействии с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа разработать комплексную программу развития инфраструктуры молодежной политики и внести соответствующие предложения в Правительство автономного округа |  | 31.03.2025 |  |  |  | Бородкина О.В. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.15.2. – Заместителю Губернатора ХМАО-Югры Огородниковой Н.Ю. совместно с главами муниципальных образований автономного округа: обеспечить проведение на регулярной основе выставок-ярмарок югорских товаропроизводителей |  | ежегодно |  |  |  | Щегульная Л.И. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры о мерах, направленных на привлечение и удержание квалифицированных медицинских кадров в ХМАО-Югре 16.01.2025 г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-3 04.02.2024 Входящий АНР от 05.02.2025 № 02-вх-1250 | п.1. - Департаменту здравоохранения ХМАО – Югры во взаимодействии с Департаментом образования и науки ХМАО – Югры, главами муниципальных образований ХМАО – Югры, общеобразовательными организациями ХМАО – Югры обеспечить участие медицинских организаций ХМАО – Югры в исполнении мероприятий практико-ориентированного модуля Единой модели профессиональной ориентации (профминимума) для выбора будущей медицинской профессии в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры, начиная с 5 класса. |  | 01.09.2025 |  |  |  | Михалев В.Г. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Перечень поручений Губернатора ХМАО-Югры по работе с обращениями жителей ХМАО – Югры в автоматизированной системе «ОНФ.Помощь», поступившими на Прямую линию Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2023 и 2024 годах г.Ханты-Мансийск Исх.Аппарат Губернатора Югры 01-ППГ-4 17.02.2024 Входящий АНР от 18.02.2025 № 02-вх-1635 | п.2. - Рекомендовать главам городских округов Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Нижневартовск, Сургут, Югорск, Нефтеюганского, Советского, Сургутского муниципальных районов автономного округа обеспечить завершение работы по рассмотрению обращений граждан в системе «ОНФ.Помощь», поступивших в ходе Прямой линии Президента Российской Федерации В.В.Путина, объединенной с большой пресс-конференцией 14 декабря 2023 года. Информация о количестве обращений, находящихся на рассмотрении, прилагается |  | 21.02.2025 |  |  |  | Бородкина О.В. |  |  |  |  | Информация об исполнении направлена в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кухарука Р.Н. (письмо от 20.02.2025 № 02-исх-321) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: Работа по рассмотрению обращений граждан в системе «ОНФ.Помощь», поступивших в ходе Прямой линии Президента Российской Федерации В.В.Путина, объединенной с большой пресс-конференцией 14 декабря 2023 года, завершена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4. - Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов автономного округа обеспечить объективное, всестороннее, своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан, поступивших в ходе проведения ежегодной пресс-конференции Президента Российской Федерации В.В.Путина с элементами прямой линии 19 декабря 2024 года в автоматизированной системе «ОНФ.Помощь» |  | 01.12.2025 |  |  |  | Бородкина О.В. |  |  |  |  | В стадии исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответная информация об исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |