## Отчет свод
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 2024 году
№п/п | Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[7 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 1261579.6417 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | 0 | 825559.6046 | 0 | 2019 | 2025 | Проект на стадии реализации | Готовность объекта - 80%. В настоящий момент на объекте полностью возведены здания блока подготовки и административно-бытового комплекса, насосной станции, блока промывных вод, контрольно-пропускного пункта, идет монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. | Реконструкция | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | 60.987564; 71.882189 |  |  | 8000 м3/сут
2 | «Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. гп.Пойковский» | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 8109.7437 | Местный бюджет | 0 | 8109.7437 | 0 | 2022 | 2024 | Проект реализован | ПИР завершены в 2023г. на сумму 837,84 т.р. В 2024г. заключен и исполнен МК на выполнение СМР на сумму 7 241,91 т.р. | Строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60.9885; 71.9025 |  |  | 91,7 м.
3 | "Фундаменты и инженерные сети для объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района" | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 6008.12 | Местный бюджет Окружной бюджет | 0 | 6008.1155 | 0 | 2023 | 2025 | Проектирование | ПИР | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60,9710; 72,4422 |  |  | 9 МВт
4 | Врезки в сети водоснабжения сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 3937.62 | Местный бюджет Иные источники | 0 | 3937.6232 | 0 | 2023 | 2025 | Проектирование | ПИР Расчет НЦМК на строительство | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 60,9706 72,4492 60,9712 72,4508 60,9707 72,4535 60,9698 72,4527 60,9712 72,4572 60,9708 72,4565 60,9701 72,4587 |  |  | 0,552 км
5 | "Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12а и от ТК 12 до ТК 3-8" в 3 "А" микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района" | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Коммунальное хозяйство | 2296.65 | Местный бюджет Окружной бюджет | 0 | 2296.6549 | 0 | 2023 | 2025 | Проектирование | ПИР Расчет НЦМК на строительство | Проектирование | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай | МКУ "УКС и ЖКК НР", Бабин Сергей Михайлович, директор, тел.: 8 (3463) 250274, E-mail: muuaiksanr@mail.ru | Департамент строительства и жилищно коммунального комплекса / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | 61,0005 71,9081 60,9998 71,9061 60,9990 71,9058 |  |  | 1,781 км
Жилищное строительство
6 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 3 микрорайон, дом 68 | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | конфеденц иальные сведения | 0 | 2021 | 2024 | реализован | Введен в эксплуатацию | строительство | пгт.Пойковский | Нефтеюганский район,пгт.Пойковский, 3 мкр, дом 68 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюгански район, сп.Куть-Ях | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | конфеденц иальные сведения | 0 | 2023 | 2024 | реализован | Введен в эксплуатацию | строительство | сп.Куть-Ях | Нефтеюганский район,сп.Куть-Ях | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, Дорожник земельный участок 8 | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | конфеденц иальные сведения | 0 | 2023 | 2024 | реализован | Введен в эксплуатацию | строительство | пгт.Пойковский | Нефтеюганский район,пгт.Пойковский, земельный участок 8 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
9 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай, ул. Центральная, 10 | строительство многоквартирного дома | строительство | конфеденц иальные сведения | - |  | конфеденц иальные сведения | 0 | 2023 | 2024 | реализован | Введен в эксплуатацию | строительство | сп.Сингапай | Нефтеюганский район,пгт.Пойковский, земельный участок 12 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна,начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Ченцова М.А. заместитель Главы Нефтеюганского района
Прочие
5 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ | подстанция общей площадью -14732,00 кв.м. | элекроэне ргетика | конфеденц иальные сведения | - |  | конфеденц иальные сведения | 0 | 2020 | 2024 | реализован | Введен в эксплуатацию | строительство | Нефтеюг анский район | Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Салымское участковое лесничество,кварталы №№ 653, 702,703, 704 | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)290031 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети тюмень» | 3477893.98 825690.21 3478025.96 825690.213478077.64 825690.213478077.64 825638.86825638.86 825435.28 3478114.03 825435.283478114.03 3842757397453,273477943.53 825435.33 3477893.98 3852250463050.3738
6 | "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Общая площадь 10 182 кв. м | электроэнергетика | конфеденц иальные сведения | - |  | конфеденц иальные сведения | 0 | 2021 | 2024 | Проект на стадии реализации | разрешение на строительство прдлено до 12.10.2025 | строительство | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Салымское участковое лесничество. | Хуснутдинова Лилия Азаматовна, начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета градостроительству 8(3463)29005 | Акционерное общество энергетики электрификации «Россети тюмень» | 847091.91 3532957.83 847098.22 3532961.74 847151.46 3533031.23 847136.16 3533056.77 847252.38 3533129.62 847097.56 3533373.1 846971.97 3533296.69 846918 3533324.06 846666.45 3533165.35 846483.01 3533314.71 846541.47 3533540.51 846440.66 3533498.55 846401.36 3533482.18 846379.29 3533400.84 846270.39 3532968.26 846306.2 3532839 846449.23 3532758.03 846654.13 3532543.04 846809.81 3532679.49 846753.57 3532742.93 847091.91 3532957.83 847622.93 3536089.97 847534.67 3536119.64 847459.93 3535900.33 847406.28 3535659.66 847403.64 3535561.08 847405.81 3535480.96 847419.97 3535366.88 847445.9 3535370.61 847492.9 3535369.12 847547.5 3535376.96 847528.88 3535654.79 847632.68 3536034.27 847721.81 3536061.23 848078.08 3535785.7 848228.62 3535781.66 848602.61 3536019.84 848569.53 3536072.3 848499.12 3536023.71 848508.72 3536008.49 848252.19 3535846.63 848204.99 3535821.46 848102.87 3535824.89 848051.04 3535857.2 847649.67 3536167.1 847622.93 3536089.97 847422.9 3535343.25 847468.36 3535349.83 847447 3535350.51 847422.44 3535346.98 847422.9 3535343.25 846404.67 3533494.39 846447.52 3533512.23 846544.61 3533552.65 846559.95 3533611.9 846677.07 3533882.36 847271.44 3534820.69 847558.98 3535205.67 847550.39 3535333.86 847425.94 3535315.88 847427.72 3535264.11 847396.78 3535187.63 847180.08 3534900.32 846530.35 3533873.03 846472.16 3533743.27 846404.67 3533494.39