## Раздел 1
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, реализуемых на территории Нефтеюганского района на 01.07.2024 Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, реализуемые на территории Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Рынок реализации продукции животноводства
1.1. | Предоставление субсидии на поддержку и развитию животноводства | низкая конкурентоспособность продукции животноводства, произведенной на территории Нефтеюганского района | создание условий для развития конкуренции на рынке продукции животноводства | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» на поддержку животноводства 13 получателям предоставлена субсидия из окружного бюджета в размере 42 898,4 тыс. рублей. | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
2 | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
2.1. | Оказание содействия предприятиям в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях | выход на рынок Нефтеюганского района хозяйствующих субъектов | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке сельскохозяйственной продукции | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Выставка "Товары земли Нефтеюганской" запланирована на август-сентябрь 2024г. Выставка "Товары земли Югорской" запланирована на декабрь 2024 года. | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
2.2. | Предоставление субсидии на поддержку и развитие растениеводства | низкая конкурентоспособность продукции растениеводства, произведенной на территории Нефтеюганского района | создание условий для развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В 2024 году выплата субсидий на поддержку растеневодства предусмотрена в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие агропромышленного комплекса". В связи с сезонностью работ выплата субсидий запланирована в 3 квартале 2024 года. | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
2.3. | Оказание содействия в развитии сельскохозяйственной кооперации | слабое взаимодействие в технологической цепочке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке сельскохозяйственной продукции | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Мероприятие отсутствует. | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
3. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
3.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса автономного округа | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Планом ОЗП на 2024 год предусмотрено 23 мероприятия на общую сумму 135 140,5 тыс.рублей, из них законтрактовано договоров и МК на сумму 120 396,8 тыс.рублей: 1) Заключено 5 договоров на общую сумму 2 764,1 тыс.рублей, из них: - 591,9 тыс.рублей Договор №108-02 от 22.12.23г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Ввод ТВС от ТК 4-13 до жилого дома №6, мкр.4" (замена участка сетей ТВС от ТК4-13 до ж.д.№6) в гп.Пойковский. Срок выполнения работ 30 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 597,2 тыс.рублей Договор №87-02 от 06.12.23г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Сеть канализации от КК1-3, КК3-3 до КК11-3" (замена колодца КК5-3в и участка сети канализации от КК 6а-3 до КК 4-3К ) в гп.Пойковский. Работы выполнены; - 580,0 тыс.рублей Договор №111-02 от 28.02.24г. с ООО "СеверСтройПроект" на выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9" (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), "Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9" (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), в п.Сингапай. Срок выполнения работ 90 дней, начало - на следующий день с даты заключения договора; - 574,0 тыс.рублей Договор №58-02 от 17.06.2024г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Водоснабжение в поселке СУ-905" (Замена водяного колодца ВК-19 и участка сети водопровода от ВК-20 до ВК-19) в гп.Пойковский. Срок выполнения работ 30 дней, начало - на следующий день с даты заключения договора; - 422,8 тыс.рублей Договор №59-02 от 17.06.2024г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Водоснабжение в поселке СУ-905" (Замена участка сети водопровода от ВК-17 до ВК-19) в гп.Пойковский. Срок выполнения работ 30 дней, начало - на следующий день с даты заключения договора. 2) Заключено 17 МК на общую сумму 117 630,9 тыс.рублей, их них: - 2 234,2 МК №01873000017240000040001 от 13.02.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Сети ТВС" (Замена сети ТВС от проектируемой ТК-4А до проектируемой ТК-4Б в мкр."Дорожник") в гп.Пойковский. Срок выполнения работ 30 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 5 558,4 тыс.рублей МК №01873000017240000140001 от 14.02.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Магистральные сети ТВС от котельной №1 до павильона МНУ" (замена участка водопровода от ТК-"ПССУ" до ТК-"СУБР" - Ду160мм. протяженностью 516м) в пгт.Пойковский. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 51 479,0 тыс.рублей МК №01873000017240001770001 от 27.05.24г. с ООО "САМАР-СТРОЙ" на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Магистральные сети ТС от ТК-2 до ТК-8" (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8), "Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8" (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района» (замена участка сети от ТК-7 до ТК-8). Срок выполнения работ: 90 дней. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта; - 12 213,1 тыс.рублей МК №01873000017240000420001 от 04.03.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Магистральная сеть водоснабжения 1,2 квартал", "Магистральная сеть теплоснабжения 1,2 квартал" (замена участка сетей ТВС от врезки на ул.Строителей до ул. Таежной протяженностью 84 м., замена участка сетей ТВС от врезки 6,7 квартала к ул. 45 лет Победы протяженностью 126 м.) в п.Салым. Срок выполнения работ 90 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 8 937,3 тыс.рублей МК №01873000017240000050001 от 13.02.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Сети тепловодоснабжения по объекту: "Застройка 2 микр"" (замена сетей ТВС от ЦТП до ж/д №18) в п.Салым. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 1 612,8 тыс.рублей МК №01873000017240000120001 от 14.02.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Напорный водопровод от насосной" (замена сети водопровода от станции обезжелезивания до водонапорной башни и ВК-2) в п.Куть-Ях. Срок выполнения работ 40 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 1 093,0 тыс.рублей МК №01873000017240000130001 от 14.02.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Наружные сети водопровода" (замена участка сети водопровода от ВК-29 до ж.д. №12, №15) в п.Куть-Ях. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 2 370,5 тыс.рублей МК №01873000017240000390001 от 06.03.24г. с ООО "Энергоремонт-монтаж" на выполнение работ по объекту: "Напорный коллектор к очистным сооружениям" (замена сети канализации от КНС до КОС) в п.Куть-Ях. Срок выполнения работ 45 дней, начало выполнения работ с 25.03.24г., окончание - 09.05.24г. 03.05.24г. заключено доп.соглашение на увеличение цены контракта на сумму 164,9 тыс.рублей. Работы выполнены; - 1 959,8 тыс.рублей МК №01873000017240000350001 от 04.03.24г. с ООО "Энергоремонт-монтаж" на выполнение работ по объекту: "Внутриквартальные тепловые сети" (замена участка сети ТВС по эстакаде возле ж.д.№4) в п.Куть-Ях. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 650,0 тыс.рублей МК №01873000017240000280001 от 26.02.24г. с ООО "Энергоремонт-монтаж" на выполнение работ по объекту: "Сети тепловодоснабжения" (Замена участка сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ДК "Жемчужина Югры") в сп.Сентябрьский. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 4 486,0 тыс.рублей МК №01873000017240000260001 от 19.02.24г. с ООО "ОЛЕКС ГРУПП" на выполнение работ по объекту: "Сети канализации жилого поселка" (Замена канализационного напорного коллектора от КНС до КОС) в сп. Сентябрьский. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 5 061,5 тыс.рублей МК №01873000017240000410001 от 04.03.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Инженерные сети ТВСиКС, тепловые сети 1" (замена участка сетей ТВС по ул. Зеленая от УТ-13 до ТК-15) в с.Чеускино. Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона; - 4 120,5 тыс.рублей МК №01873000017240001550001 от 06.05.24г. с ООО "Энергоремонт-монтаж" на выполнение работ по объекту: "Сети теплоснабжения к д.№10а (КДМ) ", "Сети теплоснабжения к д.№10 (КДМ) ", "Сети водоснабжения к д.№10а (КДМ) ", "Сети водоснабжения к д. №10 (КДМ) " (Замена участка сетей тепловодоснабжения от УТ-13 (участок перед дорогой) до ж.д. 10а, с заменой вводных участков до ж.д.№10 и №20 в пер. Восточный) в п. Сингапай. Срок выполнения работ: 45 (сорок пять) дней. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после окончания отопительного сезона; - 4 977,1 тыс.рублей МК №01873000017240002080001 от 11.06.24г. с ПМУП "УТВС" на выполнение работ по объекту: "Котельная" (замена водогрейного котла №7) в п. Сингапай. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Окончание выполнения работ не позднее 01.11.24 г.; - 4 838,5 тыс.рублей МК № 01873000017240001940001 от 04.06.24г. с ООО "Кванта+"на выполнение работ по ремонту объекта: "Установка заводской готовности модульного типа мощностью 80м3/сут. для обезжелезивания подземной пресной воды для централизованного водоснабжения сп.Лемпино". Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок выполнения работ: 60 дней; - 2 905,2 тыс.руб. МК №01873000017240000060001 от 12.02.24г. с ООО "Энергоремонт-монтаж" на выполнение работ по объекту: "Пожарное кольцо" (замена участка сети водопровода от ВК-13 до ВК-19) в с.Лемпино. Срок выполнения работ - 60 дней, начало после завершения отопительного сезона; - 2 969,0 тыс.рублей МК №01873000017240001400001 от 15.04.24г. с ООО "Кванта+" на выполнение работ по ремонту объекта: "Станция обезжелезивания воды" в п. Усть-Юган. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок выполнения работ: 60 дней. Работы выполнены. На сумму 5 554,2 тыс.рублей сформирован пакет документов на выполнение работ по объекту: "Сети ТВС от ТК-6а до ТК-8" (замена участка сети ГВС от ТК7А до ТК8) в пгт. Пойковский. Срок выполнения работ: 30 дней. Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Окончание подачи заявок 11.07.24г. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
4. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
4.1. | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В целях повышения уровня информированности участников градостроительных отношений, о порядке получения муниципальной услуги, административным регламентом установлены требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами Комитета в следующих формах (по выбору заявителя): - устной (при личном общении заявителя и/или по телефону); - письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); - на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; - в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района (https://admoil.gosuslugi.ru/spravochnik/); в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru); в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" ( 86.gosuslugi.ru). Разработана видео инструкция о способе получения муниципальной услуги. Видео инструкция размещена на официальном сайте органа местного самоуправления Администрация Нефтеюганского района. Также, на официальном сайте администрации Нефтеюганского района и администраций поселений размещены информационные и разъяснительные материалы о порядке получения муниципальных услуг. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
4.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В 2023 году в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: "Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7мкр. в гп.Пойковский. Работы выполнены в рамках МК от 20.12.2022 с ООО "Проектстройсервис» на сумму 867,8 тыс.рублей. Строительство объекта запланировано в 2024 году. Заключен МК от 10.06.2024 с ПМУП "УТВС" на сумму 7 241,9 тыс.рублей, срок выполнения работ 4 месяца. Завершение строительства объекта запланировано в октябре 2024 года. В 2024 году в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Градостроительство и землепользование" продолжаются работы по проектированию объекта "Сети ТВС от ТК 3А-14 до ТК 3-12 и от ТК 12 до ТК 3-9" в 3 "А" микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района". МК от 21.08.2023 с ООО "ПИК-Аудит" с ценой 2 296,7 тыс.рублей. Завершение проектно-изыскательских работ и получение заключения государственной экспертизы планируется в июле 2024 года. Предварительная стоимость СМР составляет 26 331,8 тыс.рублей. Кроме того, проектно-изыскательские работы ведутся по объекту "Сети водоснабжения мкр. Мушкино гп.Пойковский Нефтеюганского района". Заключен МК с ООО "Русинжтранспроект" на сумму 2 267,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 01.05.2024 по 05.12.2024 гг. Также в рамках данной программы в 2024 году будут реконструированы инженерные сети в 3А мкр. гп.Пойковский к жилым домам 69,70. Заключен МК от 15.04.2024 с ООО "Самар-Строй" на выполнение работ по реконструкции объекта. Стоимость СМР по контракту составляет 94 725,1 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 25.10.2024г. В настоящее время выполнены подготовительные работы, устройство сетей водоотведения, ведется строительство сетей ТВС. В июне месяце заключен МК с ООО "Русинжтранспроект" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Инженерные сети для комплексного развития территории в 5 мкр. пгт.Пойковский Нефтеюганского района". Цена контракта составляет 2 455,0 тыс.рублей. Завершение работ и оплата планируются в марте 2025 года. В настоящее время подрядная организация приступила к инженерным изысканиям. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
4.3. | Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере строительства | сокращение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В части предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Нефтеюганского района", срок предоставления муниципальной услуги составляет до 5 рабочих дней, утвержденный постановлением № 1073-па-нпа от 17.06.2022 (последнее внесение изменений от 23.01.2023 № 43-па-нпа,от 29.05.2023 № 754-па-нпа), В части предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Нефтеюганского района" срок предоставления муниципальной услуги составляет до 5 рабочих дней, утвержденный постановлением № 1068-па-нпа от 17.06.2022 (с измен. от 09.03.2023 № 304-па-нпа,от 29.05.2023 № 755-па-нпа). | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
5. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
5.1. | Мониторинг федерального законодательства, приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов автономного округа в сфере градостроительства | часто меняющееся законодательство, появление в законодательстве новых (дополнительных) процедур | соответствие региональных нормативных актов федеральному законодательству, упрощение процедур в сфере градостроительства | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Нормативные правовые акты актуализируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
6. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
6.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | высокая стоимость дорожных работ | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В раздел "Техническое задание" муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения включены условия по предоставлению сертификатов качества, декларации соответствия требованиям технического регламента на дорожно-строительные материалы и изделия, применяемые при дорожных работах. До начала выполнения дорожных работ подрядные организации предоставляют протоколы испытаний применяемых материалов. Испытания материалов проводятся специализированными лабораториями. При капитальном ремонте и ремонте дорожного покрытия применяются современные методы, в том числе технология ресайклинга. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
6.2. | Утверждение (актуализация) проектов организации дорожного движения | рост автомобилизации | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В 2021-2022 годы разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования Нефтеюганский район. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения на период эксплуатации дорог или их участков либо его повторное утверждение должно осуществляться не реже, чем 1 раз в 3 года. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
7. | Рынок архитектурно-строительного проектирования
7.1. | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства - соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «онлайн» | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В полномочия комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района не входит разработка проектной документации. В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации специалисты комитета проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
8. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ
8.1. | Исследование рынка кадастровых и землеустроительных работ | недостаточность имеющихся сведений для комплексной оценки ситуации | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности на рынке кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительный работ составляет 100%. МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района" заключен контракт на выполнение работ по межеванию и постановки на государственный кадастровый учет на сумму 264,0 тыс.рублей. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
9. | Рынок вылова водных биоресурсов
9.1. | Предоставление субсидии на поддержку агропромышленного комплекса | низкая конкурентоспособность продукции рыбного комплекса, произведенной на территории Нефтеюганского района | создание условий для развития конкуренции на рынке продукции рыбного комплекса | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" в 2024 году субсидии не выплачивались. | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
10. | Рынок переработки водных биоресурсов
10.1. | Предоставление субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса | низкая доля глубокой переработки рыбной продукции | повышение ассортимента товаров, производимых рыбохозяйственным комплексом | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | На развитие рыбохозяйственного комплекса выплачены субсидии 2 получателям в размере 2 526,4 тыс.рублей. | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
11. | Рынок услуг дошкольного образования
11.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | неудовлетворенный спрос, высокая потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В сп.Сингапай Нефтеюганского района по состоянию на 01.07.2024 функционирует 1 частный детский сад филиал ООО "Семь гномов", функционируют 4 возрастные группы. В данные группы зачислены 60 воспитанников. Образовательную деятельность в детском саду осуществляют 18 педагогических работников. По состоянию на 01.07.2024 предоставлялись: субсидия в размере 1 388,3 тыс.рублей; субвенция в размере 7 323,3 тыс.рублей. Выдано 85 сертификатов дошкольника. | департамент образования Нефтеюганского района
11.2. | Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образования | наличие дефицита мест в дошкольных образовательных организациях | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года |  | департамент образования Нефтеюганского района
11.3. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие рисков по соблюдению законодательства при оказании услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования негосударственными (немуниципальными) организациями | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | с 13.05.2024 по 16.05.2024 в режиме ВКС совместно с информационно-образовательным порталом "PRESCHOOLS.RU" при АУ "Институт развития образования" для педагогов дошкольного образования провели Всероссийский онлайн-семинар "Теория и технологии воспитания детей раннего возраста"(количество участников 112 из них 5 педагогов из ООО "Семь гномов"). Организационная помощь в части: формирования реестра очерёдности в ДОУ; прием заявлений и копий документов на получение сертификата; прием граждан и выдача сертификатов; через информационную систему "Барс" направление воспитанников к зачислению и отчислению воспитанников ООО "Семь гномов". | департамент образования Нефтеюганского района
12. | Рынок услуг общего образования
12.1. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг общего образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги общего образования | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В Нефтеюганском районе сеть муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, покрывает всю потребность в таких учреждениях. Дополнительной потребности нет. С целью информирования на официальном сайте департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района размещена информация для негосударственных (немуниципальных) поставщиков о существующей потребности населения муниципального образования Нефтеюганский район в получении услуг социальной сферы, а также прогноз ее изменения (на официальном сайте департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района во вкладке "СОНКО: социально ориентированные некоммерческие организации" http://cctec.ru). | департамент образования Нефтеюганского района
13. | Рынок услуг дополнительного образования детей
13.1. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Информация для поставщиков и потребителей услуг размещена на официальном сайте Департамента образования Нефтеюганского района (http://cctec.ru) во вкладке "Система персонифицированного финансирования дополнительного образования" (http://cctec.ru/departmen/sistem-pfdod/): Приказы департамента образования от 01.09.2023 № 708-о "Об утверждении муниципального социального заказа", Приказ Департамента образования от 01.09.2023 № 709-о "Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Нефтеюганском районе"; Реестр поставщиков для потребителей услуг отображается в личном кабинете на портале информационной системы АИС "Персонифицированного финансирования дополнительного образования". В числе поставщиков услуг 5 социальных предпринимателей Нефтеюганского района и 1 из г. Нефтеюганск: ИП Юмаева И.К., ИП Боредькина С.В., ИП Гогоберидзе И.И., АНО ДО "Развивающий центр "Реченька", АНО ДО "Открытая гимназия", ООО "Инновационные образовательные технологии", Местная общественная организация г.Нефтеюганска "Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики "Грация". | департамент образования Нефтеюганского района
13.2. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через информирование о проведении Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры мероприятий методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Повышение уровня профессиональной компетенции работников негосударственных образовательных организаций осуществляется посредством информирования о проведении Департаментом образования Нефтеюганского района и органами исполнительной власти ХМАО- Югры конкурсов и мероприятий. В связи с переходом на социальный сертификат специалистами Департамента образования проводятся индивидуальные консультации для негосударственных организаций и ИП по реализации норм ФЗ № 189-ФЗ (по заключению соглашений на предоставление субсидий за счет местного бюджета, порядке предоставления отчетов и тд). В соответствии с приказом Департамента образования от 29.03.2024 № 335-0 запланированы мероприятия по контролю за оказанием услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом и предоставлении субсидии в отношении негосударственных поставщиков услуг. | департамент образования Нефтеюганского района
14. | Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
14.1. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | развитие конкуренции в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Нефтеюганского района, в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей отдохнуло 279 детей: из них в лагере с дневным пребыванием детей при Автономной некоммерческой организации «Мастерская семейных ценностей "КОЖкин дом" 80 детей, в лагере с дневным пребыванием детей при Автономной некоммерческой организация "Приют для животных "Верный друг" 40 детей, в лагере с дневным пребыванием детей при Приходе Храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла 60 детей, в лагере с дневным пребыванием детей при Автономной некоммерческая организация «Центр инициатив "Добрый дом" 50 детей, в детском оздоровительном комплексе "Абзаково" Абзаковский район, Республика Башкортостан 24 ребенка, в детском оздоровительном лагере "Дружба" Ишимского района, Тюменской области 25 детей. Всего в организациях отдыха и оздоровления на территории Нефтеюганского района и за его пределами отдохнули 1 304 ребенка. | департамент образования Нефтеюганского района
14.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | наличие потребности у представителей негосударственного (немуниципального) сектора в организационно-консультативной и информационно-методической помощи по организации предоставления услуг отдыха и оздоровления детей | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровления | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Предоставлены консультации следующим некоммерческим организациям: - автономная некоммерческая организация "Мастерская семейных ценностей "КОЖкин дом"; - автономная некоммерческая организация "Центр инициатив "Добрый дом". | департамент образования Нефтеюганского района
14.3. | Формирование открытого реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории района, и размещение его в открытом доступе | несоблюдение организациями отдыха и оздоровления детей требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа | повышение уровня информированности организаций и населения | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Информация размещена в открытом доступе на сайтах: - Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (depobr-molod.admhmao.ru); - департамента образования Нефтеюганского района (cctec.ru). | департамент образования Нефтеюганского района
15. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
15.1. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг дополнительного образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Разработаны: - постановление администрации Нефтеюганского района от 04.03.2019 № 463-па "О межведомственной рабочей группе по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе"; - Постановление кадминистрации Нефтеюганского района от 02.12.2019 № 2439-па "О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 04.03.2019 № 463-па "О межведомственной рабочей группе по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе"; - Приказ от 15.01.2019 № 1 "Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при организации комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического"; - заключено Соглашение, которое определяет взаимодействие Сторон в целях организации работы междисциплинарной команды специалистов на базе медицинской организации по оказанию ранней помощи (2023 год). | департамент образования Нефтеюганского района
16. | Рынок благоустройства городской среды
16.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино. Общая стоимость проекта составляет 7 573,8 тыс.рублей. С целью реализации вышеуказанного проекта: 1) 25.12.2023 заключен МК с ООО "Городострой" на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Центральная в с.Чеускино. Срок выполнения работ с 15.06.2024 по 31.07.2024гг. 2) 19.03.2024 заключен контракт № 63 с ИП Назарян Лаурой Нориковной на выполнение работ по изготовлению ограждения для благоустройства сквера по ул.Центральная в с.Чеускино. Срок выполнения работ с 19.03.2024 по 31.08.2024. 3) 21.03.2024 заключен контракт № 64 с ИП Назарян Лаурой Нориковной на выполнение работ по монтажу ограждения для благоустройства сквера по ул.Центральная в с.Чеускино. Срок выполнения работ с 21.03.2024 по 31.08.2024. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
17. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
17.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В целях реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» специалистами проводились встречи с гражданами (собственниками жилых помещений) в поселениях. Рассматривались вопросы работы управляющих организаций оказывающих услуги по содержанию общего имущества многоквартирных домов (включая вопрос начисление платы на общедомовые нужды многоквартирного дома), задолженность населения за ЖКУ, изменения размера платы за предоставляемые населению ЖКУ с 01.07.2024, проведение капитального ремонта в жилых домах, а также давались разъяснения и консультации по вопросам ЖКХ в рамках действующего законодательства. Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нефтеюганского района в 2024 году. С начало 2024 года проводено 20 встреч, из них: январь - с.Чеускино, п.Сингапай, с.п.Салым; февраль - с.п.Салым, с.п.Каркатеевы, п. Усть-Юган, с.п. Лемпино, с.п. Сентябрьский, с.п.Куть-Ях, г.п. Пойковский, с.Чеускино, п.Сингапай;.апрель - с.п. Юганская Обь; май - с.п. Салым, с.п.Сентябрьский; июнь - п.Сингапай, с.Чеускино, с.п. Лемпино,г.п. Пойковский, с.п.Каркатеевы. Информация об изменениях в жилищном законодательстве доводится размещением на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «ЖКХ», на сайтах поселений, а также через мессенджеры управляющих и ресурсоснабжающих организаций. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
18. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта
18.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | недостаточность регулярного транспортного сообщения | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Ежегодно проводятся электронные аукционы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории гп.Пойковский и сп.Салым. Полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах гп.Пойковский и сп.Салым относятся к вопросам местного значения данных поселений. Регулярную перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нефтеюганского муниципального района осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрансЮгра"(гп.Пойковский), Общество с ограниченной ответственностью "РегионАвтоТранс" (сп.Салым) на основании заключенных муниципальных контрактов и в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
18.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта на территории гп.Пойковский и сп.Салым Нефтеюганского района размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района https://admoil.gosuslugi.ru/ в разделе "Безопасность дорожного движения". Обновление сведений осуществляется ежегодно, а также после внесения изменений или дополнений в расписание автобусных маршрутов. Аналогичная информация размещена на официальных сайтах муниципальных образований гп.Пойковский и сп.Салым. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
19. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
19.1. | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Содействие операторам связи в реализации малых инвестиционных проектов "Оптика в дом", "0птика в квартиру!". | управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района
20. | Рынок ритуальных услуг
20.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Информация о специализированных службах по вопросам похоронного дела размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
20.2. | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований и специализированных служб по вопросам похоронного дела специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», актуализация информации | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Информация о специализированных службах по вопросам похоронного дела размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления. На официальных сайтах органов местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений района созданы специализированные разделы (вкладки) "Ритуальные услуги", "Похоронное дело", в которых также размещена информация о специализированных службах по вопросам похоронного дела. Обновление информации осуществляется по мере необходимости. Администрациями поселений сформированы "дорожные карты". | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
21. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
21.1. | Оказание организационно- методической и информационно- консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке | недостаточная информированность хозяйствующих субъектов о регулировании деятельности на товарном рынке | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | За 1 полугодие 2024 года информационно-консультационная поддержка (в целом с учетом всех мероприятий) предоставлена 203 субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультации субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляются по следующим каналам: - по телефону; - мероприятия с участием субъектов МСП в очной и заочной форме; - группа "ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НР" в месенджере "Viber"; - сообщество "Предприниматели Нефтеюганского района" в социальной сети "ВКонтакте"; - канал "Предприниматели Нефтеюганского района" в мессенджере "Telegram". | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района
22. | Рынок нефтепродуктов
22.1. | Ведение реестра земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций | ограниченная доступность автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | создание условий для увеличения количества автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Земельные участки, предназначенные для строительства автозаправочных станций не предоставлялись в связи с отсутствием заявлений об утверждении схем расположения земельных участков от заинтересованных лиц. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
22.2. | Еженедельный мониторинг уровня ценовой конкуренции на розничном рынке автомобильного топлива (информация о средних розничных ценах автомобильного топлива в муниципальном образовании) | риск установления и поддержания цен по согласованию между хозяйствующим и субъектами, осуществляющими продажу автомобильного топлива | создание условий для формирования конкурентной среды | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В Нефтеюганском районе розничная продажа автомобильного топлива осуществляется на 13 автозаправочных станциях организациями частной формы собственности: ООО "НефтеПродукт Сервис"; ООО "ЮганскНефте Продукт"; ООО "СибирьНефтьСервис"; ООО "Омич"; ООО "Сектор"; ООО "Транстэкинвест-Югра"; ООО "Газпромнефть-Центр". Розничная цена на 1 литр нефтепродуктов по АЗС в Нефтеюганском районе на 01.07.2024 в среднем составляет: - бензин АИ-92 54,72 рублей; - бензин АИ-95 57,77 рублей; - бензин АИ-95 G-drive 60,00 рублей; - бензин АИ-98 69,65 рублей; - дизельное топливо 78,21 рублей. Обновленная информация еженедельно размещается на сайте «Портал открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (https://data.admhmao.ru) | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района
23. | Сфера наружной рекламы
23.1. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | установка рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений | размещение рекламных конструкций в соответствии с утвержденной схемой | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Рекламных конструкций, установленных без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной контрукции не выявлено. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
23.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | недостаточная информированность хозяйствующих субъектов | открытый доступ для хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Схема рекламных конструкций утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.12.2013 № 3596-па, последнее внесение изменений от 22.09.2022 № 1796-па-нпа. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
24. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
24.1. | Ведение реестра поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта муниципального образования | отсутствие доступной, полной и своевременной информации об услугах в указанной сфере, оказываемых хозяйствующими субъектами автономного округа | содействие в продвижении услуг в сфере физической культуры и спорта | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Единый реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта сформирован, периодически актуализируется и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе Деятельность/Развитие гражданского общества/Поставщикам социальных услуг/Реестр поставщиков услуг. https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/obschestvennyy-kontrol/obschestvennye-organizatsii-nko-volonterstvo/dokumenty-1_15886.html | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
24.2. | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения мер государственной поддержки в сфере физической культуры и спорта | недостаточная информированность хозяйствующих субъектов об осуществлении деятельности на товарном рынке | повышение доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности, с целью создания современной спортивной инфраструктуре | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Хозяйствующие субъекты в сфере физической культуры и спорта информируются о возможности получения мер государственной поддержки. | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
24.3. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта | увеличение доли частных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в указанной сфере, расширение перечня услуг | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Оказывается организационно-консультативная и информационно-методическая помощь частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта. | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
25. | Рынок услуг в сфере культуры
25.1. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере культуры | недостаточная информированность хозяйствующих субъектов об осуществлении деятельности в сфере культуры | повышение информированности хозяйствующих субъектов о доступности входа на товарный рынок и осуществление деятельности | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь оказывается, хозяйствующим субъектам оказывающим услуги в сфере культуры, посредством информирования о проводимых конкурсах финансовой поддержки, консультации при формировании заявки для участия. https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/obschestvennyy-kontrol/obschestvennye-organizatsii-nko-volonterstvo/postavschikam-sotsialnyh-uslug/. | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
25.2. | Ведение реестра поставщиков услуг в сфере культуры | недостаточная информированность населения о проведении культурно-массовых мероприятий | повышение информированности населения о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги в сфере культуры | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере культуры, размещен на сайте: https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/obschestvennyy-kontrol/obschestvennye-organizatsii-nko-volonterstvo/postavschikam-sotsialnyh-uslug/. При необходимости, перечень актуализируется. | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
25.3. | Информирование об организации и проведении культурно-массовых мероприятий | недостаточная информированность населения о проведении культурно-массовых мероприятий | увеличение числа посещений культурных мероприятий | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Еженедельно обновляется информация о планах и отчетах мероприятий на официальных сайтах и страницах социальных сетей учереждений подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района. | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
26. | Рынок туристских услуг
26.1. | Информирование хозяйствующих субъектов о мерах государственной поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма | недостаточна я информированность хозяйствую щих субъектов о реализуемых в автономном округе мерах государственной поддержки, низкая инвестиционная привлекательность рынка | расширение спектра услуг субъектов туристской индустрии, развитие внутреннего и въездного туризма | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Регулярно оказывается методическая, консультационная и информационная поддержка субъектов туриндустрии о проведении различных конкурсов, грантов, субсидий, касающихся не только их основной деятельности, но и сферы этнографического и культурно-познавательного туризма. На официальном сайте в разделе "О районе/Туризм и гостеприимство" на постоянной основе ведется работа по размещению (предоставлению) актуальной и полезной информации для заинтересованных лиц и организаций туриндустрии. В 1 полугодии 2024 года были проведены стратегические сессии по развитию внутреннего туризма на территории всех поселений Нефтеюганского района. К участию были приглашены предприниматели, общественники, руководители организаций, представители коренных малочисленных народов Севера, молодежь, обучающиеся общеобразовательных организаций, представители старшего поколения. Общее количество участников стратегических сессий составило 150 человек. В ходе проведения стратегических сессий до всех участников была доведена информация о грантовых конкурсах различного уровня в сфере туризма и оказана консультационная поддержка по заполнению заявок для участия в конкурсах. Проведены выездные встречи с представителями молодежи Нефтеюганского района на тему участия в грантовых конкурса различного уровня в сфере туризма. Участниками встреч стали обучающиеся старших классов общеобразовательных учреждений района и работающая молодежь. По итогам встреч от представителя молодежи Нефтеюганского района была подана заявка на участие в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" с проектом "Нефтеюганский район в объективе: медиа-экспедиция по достопримечательностям". | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района
26.2. | Мероприятия, направленные на продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках (информационные кампании, ознакомительные поездки, участие в региональных и международных выставках) | низкая информированность потенциальных туристов о туристских возможностях | продвижение туристских возможностей Нефтеюганского района и турпродуктов субъектов туристской индустрии района на российском и международном рынках | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В 1 квартале 2024 года была проведена презентация Нефтеюганского района на Международной выставке-форуме "Россия" в г.Москва. На стенде "Югра" были проведены уникальные мастер-классы по созданию орудий лова и инструментов строительства эпохи каменного века, мастер-классы по рисованию хантыйских орнаментов, презентация туристических маршрутов и экскурсий, действующих на территории Нефтеюганского района. На территории Нефтеюганского района были организованы съемки трэвел-шоу "Путешествие.Ю". За три дня съемочная группа посетила гп.Пойковский, сп.Лемпино, сп.Салым, базы отдыха "Сказка" и "Парус". В рамках шоу было рассказано о главных туристических достопримечательностях района. Выпуск выйдет в эфир в сентябре 2024 года. Туристский потенциал Нефтеюганском района был представлен на туристическом фестивале "Ягом Фест" в городе Нижневартовске. В рамках фестиваля проводился семинар-лекция о создании национального туристического маршрута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Будет вестись дальнейшая работа по включению туристических ресурсов Нефтеюганского района в национальный маршрут. | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района
26.3. | Ведение реестра туристских ресурсов и организаций туристской индустрии автономного округа в открытом доступе | отсутствие доступной, полной и своевременной информации об услугах в указанной сфере, оказываемых хозяйствующими субъектами | содействие в продвижении услуг в сфере туризма | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Реестр туристских ресурсов Нефтеюганского района размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района по ссылке: https://admoil.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/dlya-gostey-i-turistov/information-turizm-and-gostepriimstvo/. | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района
27. | Рынок сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов
27.1. | Предоставление субсидии на развитие деятельности по заготовке | низкая конкурентоспособность продукции дикоросов, произведенной на территории Нефтеюганского района | создание условий для развития конкуренции на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов выплачены субсидии в размере 1 013,3 тыс.рублей (1 получатель). | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района

## Раздел 2
Раздел II. Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты»
№ п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | План на 2024 год | Факт на 01.07.2024 | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов
1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) | процент | 25 | 62 | Отдел организации закупок администрации Нефтеюганского района, департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, департамент образования Нефтеюганского района
1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) | ед. | 3 | 2.26 | Отдел организации закупок администрации Нефтеюганского района, казенные и бюджетные учреждения Нефтеюганского района
1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии Законом № 44-ФЗ | процент | 31 | 57 | Отдел организации закупок администрации Нефтеюганского района, казенные и бюджетные учреждения Нефтеюганского района
2 | Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию
2.1. | Количество унитарных предприятий | единиц | 3 | 2 | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
Note on F8: причина недостижения: В 1 квартале 2024 года проведено 18% от годового объема конкурентных закупок на приобретение жилых(помещений) квартир, по которым подана 1 заявка, что повлекло недостижение показателя среднего числа участников закупок.
Note on F11: По состоянию на 01.04.2024 в муниципальном образовании Нефтеюганский район зарегистрировано 2 муниципальных унитарных предприятия: - Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения»; - Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие». (18.08.2023 проведена процедура реорганизации муниципального унитарного предприятия сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания» путем присоединения к Пойковскому муниципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения»).

## Раздел 3
Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
№ п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – Стандарт)
1 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | закрепление гарантий на получение дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования детей | не менее 20% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в автономном округе, получают услуги дополнительного образования с использованием сертификата | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования по социальному сертификату за 2 квартал 2024 года составила 1 451 человек или 16,1 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, фактически проживающих на территории муниципального образования Нефтеюганский район. | департамент образования Нефтеюганского района
2 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, включая: разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений
2.1. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия автономного округа или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов государственного имущества влияние | совершенствование процессов управления объектами государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию совершенствование процессов управления объектами | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В Нефтеюганском муниципальном районе приказом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района от 18.01.2017 № 10 утверждено типовое Положение о порядке организации и проведении конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования Нефтеюганский район в которых составляет 100 %. Во 2 квартале 2024 года хозяйствующими субъектами имущество не реализовывалось. | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
2.2. | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением департамента имущественных отношений Нефтеюганского района от 08.10.2019 № 654 | государственных и муниципальных предприятий на развитие конкуренции | государственной и муниципальной собственности автономного округа, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Оценка эффективности за 2023 год проведена и направлена письмом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района от 10.04.2024 № 31-Исх-971 в адрес Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры. | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
3 | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
3.1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района: Для выявления административных барьеров, экономических барьеров и иных факторов, являющихся барьерами муниципальные правовые акты, проходят процедуру ОРВ и ОФВ. Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района: Реализация муниципального имущества, передача прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом Нефтеюганского муниципального района, а также приобретение имущества для муниципальных нужд, осуществляется с применением конкурентных процедур. Комитет градостроительства и землепользования: Проведен анализ нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия барьеров для субъектов предпринимательской деятельности на рынке услуг, по результатам которого факторы, являющиеся административными барьерами, ограничениями для входа на рынок услуг строительства, не выявлены. Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района: Административные барьеры для субъектов предпринимательской деятельности на рынке услуг образования не выявлены. Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района: Административные барьеры для субъектов предпринимательской деятельности на рынке услуг культуры и спорта не выявлены. Отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района: Административные барьеры для субъектов предпринимательской деятельности на рынке услуг по сельскому хозяйству не выявлены. В целях снижения необоснованного административного воздействия на сельскохозяйственных товаропроизводителей в Нефтеюганском районе: - действует комиссия по вопросам поддержки агропромышленного комплекса Нефтеюганского района. Проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы предоставления субсидий. департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района:В целях снижения необоснованного административного воздействия на бизнес и повышения эффективности регулирования предпринимательской деятельности в Нефтеюганском районе действует Координационный Совет при главе Нефтеюганского района по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. Проведено 2 заседания Координационных совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата: 27.02.2024; 24.05.2024. Заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по наличию административных барьеров не поступало. Проводится оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, порядка предоставления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: в 1 полугодии проводилась ОРВ проекта постановления администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". На территории Нефтеюганского района осуществляет свою деятельность общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, который проводит приемы-консультации с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам защиты их прав. Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов: в целях выявления административных барьеров, экономических барьеров и иных факторов, являющихся барьерами, проводит процедуру оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов и оценки фактического воздействия. Административные барьеры для субъектов предпринимательской деятельности не выявлены. | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района, департамент Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района, департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района, комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района
4 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
4.1. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Департамент образования Нефтеюганского района: Здание детского сада "Ручеек" (60 мест), расположенное по адресу: 628320, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай, ул. Центральная, д.30, передан негосударственному сектору для предоставления образовательных услуг, услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. (Договор аренды от 14.06.2022 № 20). Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района: По состоянию на текущую дату муниципальные объекты недвижимого имущества, включая не используемые по назначению немуниципальными организациями с применением механизмов муниципального-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательным сохранением целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких сферах: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание, не передавались. | департамент образования Нефтеюганского района департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
5 | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
5.1. | Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; общее образование; культура, теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | На территории Нефтеюганского района по состоянию на текущую дату концессионные соглашения не реализуются. | департамент образования Нефтеюганского района, департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
6 | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
6.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, культуры, физической культуры и спорта, реализация технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Во 2 квартале 2024 года предоставляют услуги дополнительного образования по социальному сертификату : в АНО ДО "Реченька" ; ИП "Гогоберидзе"; ИП "Боредькина" ; ИП "Юмаева" ; "АНО ДПО "Открытая гимназия", МООГН "Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики "Грация". Всего, обучающихся по социальному сертификату в негосударственных организациях 1 451 ребенок. | департамент образования Нефтеюганского района
[5 empty] | В сфере физической культуры и спорта: В связи с изменениями показателя в Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта": "Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, потенциально возможных к передаче" на "Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы, единиц" и наименования основного и мероприятия 1.4. Основное мероприятие: "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" на "Оказание поддержки автономным некоммерческим и иным некоммерческим организациям в развитии физической культуры и спорта" в муниципальной программе предоставление финансирования НКО не предусмотрено. В сфере культуры: В рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Культурное пространство" (в ред. от 26.12.2023 № 1984-па-нпа) реализуется основное мероприятие 2.5. "Оказание информационно-консультационной и имущественной поддержки (в части предоставления безвозмездно и на краткосрочной основе нежилых помещений), некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), осуществляющим деятельность в сфере культуры". | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | По состоянию на текущую дату в Перечень включен 67 объектов (53 движимых, 14 недвижимых общей площадью 48 706,7 кв.м. (1 рыбцех площадью 518,6 кв.м., 5 нежилых помещений общей площадью 184,4 кв.м., дет.сад "Ручеек" площадью 1164,3 кв.м., спортзал и склад 1 036,4 кв.м. и 5 земельных участков общей площадью 45 803 кв.м.). | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | во 2 квартале 2024 года оказана финансовая поддержка 15 социально-ориентированным некоммерческим организациям Нефтеюганского района (15 проектов) на общую сумму 2 600,00 тыс. рублей. | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района
6.2. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры, физической культуры и спорта, в том числе общественно полезных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2023 года, 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | В сфере физической культуры и спорта: Конкурсный отбор на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта в 2024 году не запланирован. В сфере культуры: Конкурсный отбор на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры в 2024 году не запланирован. | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
6.3. | Организация и проведение конкурсов: - «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Нефтеюганского района»; - программ педагогических отрядов автономного округа на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2023 года, 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Информация об организации и проведении конкурса размещена на сайте Департамента образования Нефтеюганского районана (http://cctec.ru) во вкладке Отдых детей » Информация для организаторов детского отдыха » Конкурс лучший лагерь. | департамент образования Нефтеюганского района
7 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности
7.1. | Реализация образовательных проектов: «Профориентационные курсы для старшеклассников по основам предпринимательства «Азбука бизнеса» | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | формирование предпринимательских компетенций у молодежи, обучение основам бизнес-планирования, реализации бизнес-идеи с нуля под руководством опытных предпринимателей | 30 декабря 2023 года, 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | На основании приказа Департамента труда и занятости населению Югры, Департамента образования и науки Югры, приказа Департамента образования Нефтеюганского района от 19.03.2024 № 292-0 во всех 13 школах Нефтеюганского района началась реализация регионального проекта по профессиональной ориентации школьников "Будущий профессионал". Определены ответственные за реализацию проекта. | департамент образования Нефтеюганского района
8 | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
8.1. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 2023 года, 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | За 1 полугодие 2024 года 401 обучающийся Нефтеюганского района принял участие в мероприятиях, организованных Региональным центром одаренных детей "Месторождение талантов "Сибириус". НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий» организовано проведение регионального этапа робототехнической олимпиады, охват 56 обучающихся. Шесть образовательных организаций Нефтеюганского района, на базе которых функционируют центры образования «Точка роста»: НРМОБУ «Салымская СОШ №1», НРМОБУ «Салымская СОШ №2», НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», НРМОБУ «Чеускинская СОШ», НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» приняли участие в мероприятиях Недели высоких технологий и технопредпринимательства охват мероприятиями составил около 500 обучающихся. Среди обучающихся центров образования «Точка роста» Нефтеюганского района» года в рамках Декады космонавтики состоялся районный конкурс по лего-конструированию «LEGO-Космос», в конкурсе приняли участие 25 обучающихся. Во всех образовательных организациях Нефтеюганского района организованы мероприятия по формированию финансовой грамотности обучающихся. | департамент образования Нефтеюганского района
9 | Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте уполномоченного органа, официальном сайте органов местного самоуправления, в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
9.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов государственного (муниципального) имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества автономного округа и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности | поддерживается в актуальном состоянии, ежегодно до 30 декабря | Информация о реализации муниципального имущества муниципального образования Нефтеюганский район размещается: - https://torgi.gov.ru/new/public; - https://admoil.gosuslugi.ru/ - www.utp.sberbank-ast.ru. | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
9.2. | Опубликование и актуализация на едином официальном сайте государственных органов автономного округа и официальных сайтах органов местного самоуправления информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения об их наименованиях, местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления государственным и муниципальным имуществом | повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом | 30 декабря 2023 года, 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Реестр муниципального имущества муниципального образования Нефтеюганский район размещен: https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/spravochnik/reestr_imushestvo/; https://data.admhmao.ru/opendata/8619005217-reestr_nedvizhimogo_imushchestva_nakhodyashchegosya_v_sobstvennosti_nefteyuganskogo_rayona_nefteuganskyr?recordsPerPage=25&PAGEN_2=1. | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
Раздел II. Дополнительные системные мероприятия
10. | Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | потребность в новых идеях/проектах для развития конкурентной среды | развитие конкуренции на рынках товаров и услуг автономного округа | 30 декабря 2023 года, 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района: В настоящее время комитетом градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района осуществляются мероприятия необходимые для разработки Интерактивной карты по размещению рекламных конструкций, при этом, внедрение лучшей региональной практики "Интерактивная карта по размещению рекламных конструкций" запланировано ориентировочно на четвертый квартал 2024 года. Департамент имущественных отношений: В части, касающейся деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района лучшие практики содействия развитию конкуренции отсутствуют. Департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района: На территории Нефтеюганского района в 2024 году запланировано внедрение лучшей региональной практики содействия развитию конкуренции: "Программа интенсивных выездных бизнес-консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства "БИЗНЕС-ДЕСАНТ". Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района: 09 марта 2024 года Комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов совместно со Сборной Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по ездовому спорту было проведено мероприятие закрытие зимнего туристического сезона "Сказочный ветер – 2". В рамках мероприятия "Сказочный ветер - 2" были организованы соревнования по ездовому виду спорта на собачьих упряжках. Мероприятия посетили 55 спортсменов с 6 муниципальных образований ХМАО-Югры и России. На базе туризма и отдыха "Сказка" было проведено яркое событийное мероприятие "Открытие летнего бесснежного ездового и туристического сезона "Жара". На мероприятии прошли собачьи бега, познавательные лекции, мастер-классы, занятия по йоге, стретчингу и пилатесу, художественный плэнер, а также работала ярмарка мастеров. Участие в мероприятии приняли 50 спортсменов и более 100 гостей. Комитет по градостроительству и земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района: Уменьшен срок предоставления муниципальных услуг предоставляемых комитетом градотроительства и землепользования. Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района: Подана заявка на участие в ежегодном конкурсе по внедрению лучшей региональной практики содействия развитию конкуренции: "Обряд поклонения Вит Хону". | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района, комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского района, комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района, отдел организации закупок администрации Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, департамент образования Нефтеюганского района

## Раздел 4
Раздел IV. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
№ п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее - участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур: | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | Согласование и утверждение схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений осуществляется с учетом мнений субъектов естественных монополий. | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
1.1. | при согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений

## Раздел 5
Раздел V. Организационные мероприятия
№ п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Исполнение мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении опросов и необходимости принятия в них участия | подготовка к проведению опросов субъектов предпринимательской деятельности | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района | По состоянию на 01.07.2024 направлено 2 информационных письма о проведении опроса (анкетирования) в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства, для принятия в них участия. Тема опроса: 1) Для определения приоритетных направлений в подготовке кадров. ) "Налог на профессиональный доход"; Информация о проведении опросов направляется на электронные адреса субъектов МСП и размещается: - на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе "Предпринимательство" https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/predprinimatelstvo/ - в группе "ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НР" в месенджере "Viber"; - в сообществе "Предприниматели Нефтеюганского района" в социальной сети "ВКонтакте"; - канал "Предприниматели Нефтеюганского района" в мессенджере "Telegram".
2 | Размещение в открытом доступе информации, содержащей, в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также актуальный реестр получателей субсидий | повышение информированности сельхозтоваропроизводителей | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | Информация размещена на официальном сайте ОМСУ муниципального образования Нефтеюганский район: -http://www.admoil.gosuslugi.ru/deyatelnost/ekonomika ; -http://www.admoil.gosuslugi.ru/selskoe-khozyajstvo/reestr-poluchatelej-subsidij-apk
[5 empty] | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района | Актуальная информация по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://rmsp-pp.nalog.ru/search.html.
3 | Оказание мер поддержки малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе в виде предоставления субсидий | содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» с 2024 года полномочие по поддержке развития материально-технической базы перешло субъекту - исполнитель Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.
[5 empty] | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района | 4 субъектам МСП в сфере агропромышленного комплекса одобрено предоставление субсидии на общую сумму 709,5 тыс. рублей, в том числе: 665,9 тыс.рублей средства окружного бюджета, 74,0 тыс.рублей местный бюджет.
4 | Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий | повышение информированности малых форм хозяйствования | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | Консультативная помощь сельхозтоваропроизводителям оказывается по мере обращения посредством: личных обращений, по телефону, электронную почту, в том числе через группу в Viber.
[5 empty] | департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района | За 1 квартал 2024 года информационно-консультационная поддержка (в целом с учетом всех мероприятий) предоставлена 203 субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультации субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляются по следующим каналам: - по телефону; - мероприятия с участием субъектов МСП в очной и заочной форме; - группа "ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НР" в месенджере "Viber"; - сообщество "Предприниматели Нефтеюганского района" в социальной сети "ВКонтакте"; - канал "Предприниматели Нефтеюганского района" в мессенджере "Telegram".
5 | Создание возможностей для участия предприятий, занимающихся выловом водных биоресурсов в выставках и (или) ярмарках | содействие предприятий, занимающихся выловом водных биоресурсов | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | По состоянию на 01.07.2024 мероприятия не проводились.
6 | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги | повышение информированности населения по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | 30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Единый реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта сформирован, периодически актуализируется и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе Деятельность/Развитие гражданского общества/Поставщикам социальных услуг/Реестр поставщиков услуг. https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/obschestvennyy-kontrol/obschestvennye-organizatsii-nko-volonterstvo/.

## Раздел 6
Раздел VI. Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики на 2022 - 2025 годы
№ п/п | Наименование ключевого показателя | Ед. изм. | 2024 (план) | Факт на 01.07.2024 | Темп роста, % | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Рынок реализации продукции животноводства
1.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 1304 | 678 | 51.9939 | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
1.2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 4850 | 2517 | 51.8969
2 | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
2.1. | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции | процент | 5 | 5.1 | 102 | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района
2.2. | Увеличение валового сбора овощей открытого грунта, повышение конкурентоспособности продукции | тонн | 300 | 0 | 0 |  | перевыполнен
3 | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процент | 33.3 | 33.3 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
4. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) | процент | 100 | 100 | 100 | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района | выполнен
5. | Рынок строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 100 | 100 | 100 | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района | выполнен
6. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
6.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
7. | Рынок архитектурно-строительного проектирования
7.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | процент | 100 | 100 | 100 | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района | выполнен
8. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ
8.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процент | 100 | 100 | 100 | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района | выполнен
9. | Рынок вылова водных биоресурсов
9.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | выполнен
10. | Рынок переработки водных биоресурсов
10.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | выполнен
11. | Рынок услуг дошкольного образования
11.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | процент | 2.4 | 2.6 | 108.3333 | департамент образования Нефтеюганского района | не запланирован
12. | Рынок услуг дополнительного образования детей
12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процент | 8.6 | 10 | 116.2791 | департамент образования Нефтеюганского района | перевыполнен
13. | Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
13.1. | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | процент | 20 | 11 | 55 | департамент образования Нефтеюганского района
14. | Рынок благоустройства городской среды
14.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 85.6 | 100 | 116.8224 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | перевыполнен
15. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
15.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процент | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
16. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта
16.1. | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | процент | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
17. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
17.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети Интернет | процент | 100 | 100 | 100 | управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района | выполнен
18. | Рынок ритуальных услуг
18.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 15 | 15 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
19. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
19.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процент | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
20. | Рынок нефтепродуктов
20.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | процент | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | выполнен
21. | Сфера наружной рекламы
21.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | процент | 100 | 100 | 100 | комитет градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района | выполнен
22. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
22.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке в сфере физической культуры и спорта | процент | 33.3 | 33.3 | 100 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | выполнен
23. | Рынок услуг в сфере культуры
23.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке в сфере культуры | процент | 80 | 120 | 150 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | выполнен
23.2. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | единиц | 905 | 415.9 | 45.9558 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
24. | Рынок туристских услуг
24.1. | Численность размещенных в коллективных средствах размещения | тысяч человек | 14 | 9.7 | 69.2857 | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района
25. | Рынок сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов
25.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района | выполнен