АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 14.03.2025 | № 116-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О предоставлении отчетов о ходе реализации
муниципальных программ в Нефтеюганском районе

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района», в целях контроля и обеспечения исполнения реализации структурных элементов по достижению показателей муниципальных программ Нефтеюганского района

- Утвердить:

  - Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района (приложение 1).

  - Положение о порядке формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района (приложение 2).

- Заместителям главы Нефтеюганского района и Управляющему делами:

  - Обеспечить качественное и своевременное исполнение структурных элементов, утвержденных в муниципальных программах Нефтеюганского района.

  - Организовать работу:

- по ежеквартальному формированию отчетов о ходе реализации муниципальных программ (далее – ежеквартальный отчет), согласно 
приложениям 1, 2 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района;

- по формированию отчета за отчетный финансовый год (далее – годовой отчет), согласно приложениям 3, 4, 5 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

  - Обеспечить контроль за своевременным предоставлением ежеквартального и годового отчета.

- Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района:

  - Определить ответственных должностных лиц за реализацию структурных элементов и представление отчетной информации по каждому структурному элементу муниципальной программы.

  - Обеспечить своевременное выполнение структурных элементов муниципальной программы и представление отчета в установленные сроки.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ представлять ежеквартальный и годовой отчет в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района», согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

- Департаменту экономического развития администрации Нефтеюганского района (Катышева Ю.Р.):

  - Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять сводную информацию по муниципальным программам Нефтеюганского района Главе Нефтеюганского района, согласно приложению 6 
к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

  - Ежегодно в течение 10 рабочих дней после предоставления ответственными исполнителями муниципальных программ Нефтеюганского района годового отчета, оформлять результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района, Протоколом Комитета;

  - Ежегодно формировать сводный годовой доклад о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) и представлять его в Думу Нефтеюганского района, в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района» (приложение 2).

- Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефтеюганского района:

- от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации 
муниципальных программ в Нефтеюганском районе»;

- от 01.12.2017 № 622-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе»»;

- от 18.03.2019 № 158-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе»»;

- от 18.05.2021 № 286-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе»»;

- от 14.01.2022 № 15-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе»»;

- от 18.01.2023 № 26-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе»»;

- от 12.12.2023 № 553-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе»».

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Документы», подраздел «Муниципальные программы», рубрика «Порядок разработки, утверждения и реализации программ».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности.

Глава района							А.А.Бочко

Приложение 1

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 116-ра

Положение

о порядке проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Нефтеюганского района

(далее – Положение)

- Общие положения

  - Настоящее Положение разработано в целях определения порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района (далее – муниципальная программа).

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется Комитетом по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района (далее – Комитет):

- за отчетный финансовый год;

- в течение всего периода реализации муниципальных программ.

  - По муниципальным программам, срок реализации которых завершился, итоговая информация о выполнении муниципальных программ и эффективности использования финансовых средств, предоставляется в общем объеме за весь период ее реализации по исполнению показателей.

  - Ежеквартальная оценка эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем осуществляется самостоятельно.

- Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальных программ

  - Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, включает следующие критерии:

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации муниципальных программ;

- отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых 
на соответствующий год.

- Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ

  - Ежеквартальная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно 
и отражается в ежеквартальном отчете о ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района по форме, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению, в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района».

  - Ежеквартальная оценка эффективности содержит анализ:

- соблюдения сроков выполнения запланированных структурных элементов 
или их этапов согласно комплексному плану;

- результатов структурных элементов или их этапов;

- фактически достигнутых результатов реализации муниципальной программы;

- возможностей достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- объема бюджетных расходов на выполнение структурных элементов 
или их этапов, соотношения фактического и запланированного уровней расходов.

  - Ежеквартальная сводная информация по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района формируется департаментом экономического развития администрации Нефтеюганского района согласно приложению 6 
к настоящему Положению.

  - Департамент экономического развития администрации Нефтеюганского района вправе запрашивать дополнительную информацию к ежеквартальному отчету о ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района.

  - После завершения очередного финансового года ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нефтеюганского района» направляет в Комитет отчет о ходе реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год по форме, согласно приложениям 3, 4, 5 к настоящему Положению.

  - При проведении ежегодной оценки эффективности учитывается достижение запланированных показателей реализации муниципальной программы (фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями 
с формированием абсолютных отклонений).

  - По каждому направлению в случае существенных различий 
(как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми 
и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших 
на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

- Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом путем присвоения каждому показателю соответствующего балла, суммируя показатели в разрезе структурных элементов:

- при выполнении показателя от установленного значения 
в пределах от 97,0% до 100,0% - 1 балл;

- при выполнении показателя от установленного значения 
в пределах от 100,1% и более - 2 балла;

- при выполнении показателя менее чем на 97,0% - минус 1 балл;

- при обоснованном невыполнении показателя от установленного значения, при выполнении целей и решении задач муниципальной программы допускается оценка в 1 балл на усмотрении членов Комитета.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом особенностей муниципальной программы (и с учетом социальной значимости муниципальной программы и иных объективных причин) 
и представляет собой сопоставление достигнутых результатов. По результатам итоговой сводной оценки эффективности показателей реализация муниципальной программы признается:

- высоко результативной, при сумме баллов >1, при наличии перевыполненных и отсутствии не достигнутых плановых значений показателей;

- результативной, при сумме баллов ≥1;

- низко результативной, при сумме баллов <1.

- Заключение по результатам оценки эффективности

  - Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают размещение годового отчета по муниципальной программе после заслушивания 
на заседании Комитета в течение 10 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Муниципальные программы».

  - По результатам оценки эффективности муниципальной программы Комитетом может быть принято решение:

- о необходимости прекращения реализации муниципальной программы;

- о внесении изменений, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

- о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение муниципальной программы.

  - Результаты оценки эффективности оформляются протоколом. Копия направляется ответственному исполнителю муниципальной программы.

  - В случае, принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных 
во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов, в бюджете Нефтеюганского района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение 1

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Нефтеюганского района / Управляющий делами

Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

на «___»    ____   __ 20 ___ г._

тыс.руб.

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) | План (согласно комплексному плану) | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана | % исполнения к плану (согласно комплексному плану) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение)5 | Ответственный исполнитель, соисполнитель структурного элемента (структурное подразделение, ФИО, должность, № тел.)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = гр.6 – гр.5 | 8 = гр.6/гр. 5*100 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по муниципальной программе | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                     ________________         ______________________

№ телефона                                                                                                         подпись                          расшифровка подписи

- Приложение 2

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Нефтеюганского района / Управляющий делами

Анализ показателей муниципальной программы

на «___»    ____   __ 20 ___ г._

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | План | Факт | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Риски недостижения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                     ________________         ______________________

№ телефона                                                                                                         подпись                          расшифровка подписи

- Приложение 3

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Нефтеюганского района / Управляющий делами

Оценка эффективности показателей за 20___ год

| Муниципальная программа Нефтеюганского района «________________________________» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы7 | Единицы измерения8 | Результат реализации муниципальной программы |  |  | Значимые результаты реализации муниципальной программы11 |
|  |  |  | План9 | Факт10 | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                     ________________         ______________________

№ телефона                                                                                                                                                              подпись                                             расшифровка подписи

| Приложение 4 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района СОГЛАСОВАНО __________________________________ Заместитель главы Нефтеюганского района / Управляющий делами Анализ исполнения финансовых показателей за ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Объём финансирования |  | Абсолютное отклонение (гр. 5 - гр. 4) | Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100) | Примечание |  |  |
|  |  |  | План (согласно комплексному плану) | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Всего по программе: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача (наименование задачи) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование структурного элемента | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № (наименование подпрограммы) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № (наименование задачи) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование структурного элемента | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                     ________________         ______________________

№ телефона                                                            подпись                      расшифровка подписи

Приложение 5

к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нефтеюганского района

Структура пояснительной записки

- Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения).

- Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации, показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Исполнители муниципальной программы.

- Цели реализации муниципальной программы.

- Задачи муниципальной программы и пути их решения.

- Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

- Исполнение расходных обязательств муниципальной программы (информация отражается в процентах, в целом по муниципальной программе, 
а также в разрезе источников финансирования. Содержит информацию о том, 
что выполнено в рамках реализации структурных элементов. В случае не освоения финансовых средств – отражаются причины).

- Достижение показателей муниципальной программы (отражается общее количество показателей, из них:

- достигнуты плановые значения по _________ показателям;

- не достигнуто по следующим показателям:

| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации структурных элементов муниципальной программы (какие приняты меры в целях недопущения негативного влияния факторов и рисков).

- Предложения по корректировке муниципальной программы (в части показателей, структурных элементов, задач по итогам реализации за отчетный период.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                    ________________         ______________________

подпись                      расшифровка подписи

№ телефона

Приложение 6

к Положению о порядке проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Нефтеюганского района

Сводная информация по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района на «__»________20__ года

Таблица 1

тыс.руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) | План (согласно комплексному плану) | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана | % исполнения к плану (согласно комплексному плану) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.7 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 |
|  | Всего муниципальных программ Нефтеюганского района | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Нефтеюганского района | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей | Наименование недостигнутых показателей | План | Факт | Абсолютное отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (гр. 6 - гр. 5) | 8 |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 14.03.2025 № 116-ра

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района

(далее – Положение)

- Общие положения

  - Настоящее Положение разработано в целях формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нефтеюганского района (далее сводный годовой доклад).

  - Сводный годовой доклад формируется на основе годовых отчетов 
по муниципальным программам, представленных ответственными исполнителями.

- Структура годового доклада

  - Сводный годовой доклад содержит сведения за отчетный год:

- о количестве муниципальных программ в Нефтеюганском районе;

- об оценке эффективности муниципальных программ;

- о выполнении расходных обязательств;

- о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования 
и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов 
или муниципальной программы в целом (при необходимости);

- результаты оценки эффективности муниципальной программы Нефтеюганского района:

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Результат реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
| Итого баллов по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |

- дополнительная информация.

5 указывается детальные причины отклонения.

6 указываются ответственное должностное лицо за реализацию структурного элемента и ответственное лицо за предоставление информации по отчету».

указываются межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Нефтеюганского района бюджетам городского и сельских поселений. Данные средства указаны справочно 
и не суммируются по строке "Всего".

указывается при наличии.

отражаются средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотренные в муниципальных программах городского и сельских поселений на участие в государственных и муниципальных программах. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке "Всего".

указываются внебюджетные источники (средства, поступившие по соглашениям от депутатов Тюменской областной Думы, средства благотворительности (пожертвования), средства учреждений, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, потребность).

12 указываются межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Нефтеюганского района бюджетам городского и сельских поселений. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке "Всего".

13 указывается при наличии.

14 отражаются средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотренные в муниципальных программах городского и сельских поселений на участие в государственных и муниципальных программах. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке "Всего".

15 указываются внебюджетные источники (средства, поступившие по соглашениям от депутатов Тюменской областной Думы, средства благотворительности (пожертвования), средства учреждений, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, потребность).