**Пояснительная записка к проекту муниципальной программы Нефтеюганского района**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования Нефтеюганский район, на основании протоколов: заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района № 6 от 27.06.2024; заседания Координационного совета по рассмотрению муниципальных программ Нефтеюганского района от 29.10.2054 №8, Департамент культуры и спорта, вносит изменения в муниципальную программу **«Развитие физической культуры и спорта»:**

* 1. **В Паспорт муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта» внесены следующие изменения:**
     1. В «Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов муниципального образования» добавлен Проект Нефтеюганского района «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун»» (срок реализации июнь 2024-ноябрь 2027).

**1.2. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»:**

- добавлено основное мероприятиями 2.1. «Капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун»» (срок реализации июнь 2024-ноябрь 2027);

- скорректирована нумерация мероприятий;

- внесены изменения в части финансирования в соответствии со Сводной бюджетной росписью расходов по **состоянию на 30.09.2024г**.;

- уменьшены иные источники (дефицит) на период 2027-2030 на сумму 1 080 000,0 тыс. руб., в том числе:

***- 2027 год*** уменьшение составило 340 000,0 тыс., в т.ч.:

10 000,0 тыс. руб. - ПИР ФОК Пойковский; 10 000 тыс. руб. - ПИР ФОК Чеускино;

5 000,0 тыс. руб. - ПИР ФОК Сентябрьский; 65 000 тыс. руб. - СМР ФОК Сентябрьский; 250 000 тыс. руб. - СМР ФОК Каркатеевы.

***- 2028 год*** уменьшение составило 540 000 тыс., в т.ч.: 320 000,0 тыс. руб.- СМР ФОК Пойковский; 120 000,0 тыс. руб. - СМР ФОК Чеускино; 100 000,0 тыс. руб. - СМР ФОК Сентябрьский.

***- 2029 год*** уменьшение составило 200 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 120 000,0 тыс. руб. - СМР ФОК Чеускино; 80 000,0 тыс. руб. - СМР ФОК Сентябрьский.

**1.3.** **В таблице 3 «Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы»:**

**-** добавлено основное мероприятия 2.1., с направлением расходов: «В рамках данного проекта предусмотрены расходы на капитальный ремонт здания Нефтеюганского районного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Нептун»;

- скорректирована нумерация мероприятий.

Исполнитель:

Шорина Н.В.

тел. 316-414