УТВЕРЖДЕНО

распоряжением председателя

Контрольно-счётной палаты

Нефтеюганского района

от 09 января 2017  № 7

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА»

#### НЕФТЕЮГАНСК

#### 2017 год

Содержание

| 1. | Общие положения……………………………………………………….. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты…….. |  | 3 |
| 3. | Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты………… |  | 4 |
| 4. | Форма, структура и содержание Плана работы Контрольно-счетной палаты …………………… |  | 8 |
| 5. | Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты…………………………. |  | 9 |
| 6. | Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты |  | 11 |
| Приложение №1 |  | План работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования Нефтеюганский район на год………………………………………….….... | 12 |

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района (далее по тексту -  Контрольно-счетной палаты) «Планирование работы Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района» (далее по тексту -  Стандарт) разработан в целях реализации ст. 10, 11 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований», ст.12 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Нефтеюганский район утвержденного Решением Думы Нефтеюганского от 24.08.2016 № 780, а также положений Регламента Контрольно-счетной палаты.

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты.

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения Плана работы Контрольно-счетной палаты;

- определение требований к форме, структуре и содержанию Плана работы Контрольно-счетной палаты;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты.

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе плана, разрабатываемого исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием государственных средств.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего государственного финансового контроля, обеспечения выполнения контрольно-счетной палатой законодательно установленных задач.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты

2.2. Задачей планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, возглавляемых председателем Контрольно-счетной палаты (далее – направления деятельности Контрольно-счетной палаты);

- формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты.

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетание среднесрочного, годового и текущего планирования;

- непрерывность планирования;

- комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты);

- равномерность распределения контрольных мероприятий по главным распорядителям средств областного  бюджета;

- системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

- координация планов работы Контрольно-счетной палаты с планами работы других органов  финансового контроля.

3. Формирование и утверждение Плана работы

Контрольно-счетной палаты.

3.1. Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом положений Регламента Контрольно-счетной палаты, настоящего Стандарта.

3.2. Предложения по объектам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  подготавливаются начальником отдела контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, и представляются на рассмотрение Председателю Контрольно-счетной палаты до 1 декабря.

При формировании плана работы учитываются предложения Думы Нефтеюганского района, Главы Нефтеюганского района, Света депутатов поселений.

Предложения в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты может представлять Председатель Контрольно-счетной палаты.

3.3. Обобщение указанных предложений в виде проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется  начальником отдела  Контрольно-счетной палаты в срок до 10 декабря.

3.4. Председатель Контрольно-счетной палаты в срок до конца текущего года рассматривает проект Плана работы Контрольно-счетной палаты вносит в него изменения (при необходимости) и принимает решение об его утверждении.

3.5. Формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты;

- составление проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты;

- рассмотрение проекта и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты Председателем  Контрольно-счетной палаты.

Форма Плана работы Контрольно-счетной палаты приведена в приложении № 1.

3.6. Подготовка предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется в соответствии Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования Нефтеюганский район утвержденного Решением Думы Нефтеюганского от 24.08.2016 № 780.  Обязательному рассмотрению при формировании  Плана работы Контрольно-счетной палаты подлежат запросы депутатов Думы Нефтеюганского района, Главы Нефтеюганского района, Совета депутатов поселений.

При формировании проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются предложения, поступившие от Счетной палаты ХМАО-Югры, правоохранительных органов,  по проведению совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты.

При подготовке предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты о проведении контрольных мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

3.8. В случае планирования проведения совместного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации) совместно с которыми планируется проведение мероприятия.

3.9. Основанием для включения контрольного, экспертно-аналитического мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты могут являться:

- нормы Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

- поручения Думы Нефтеюганского района, Главы Нефтеюганского района, Совета депутатов поселений,  предложения  и запросы Глав поселений Нефтеюганского района;

- решения Контрольно-счетной палаты.

3.10. Выбор предмета контрольного, экспертно-аналитического мероприятия должен быть обоснован по следующим критериям:

- соответствие предмета мероприятия задачам и функциям Контрольно-счетной палаты;

- актуальность предмета мероприятия.

При планировании проведения контрольного мероприятия в указанном обосновании также учитываются следующие критерии:

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования муниципальных средств и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах (сроки проведения предшествующих мероприятий указываются в обязательном порядке).

3.11. План работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

Проект Плана работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться исходя из полного использования годового объема служебного времени каждого сотрудника Контрольно-счетной палаты.

Утвержденный План работы Контрольно-счетной палаты направляется всем сотрудникам Контрольно-счетной палаты, в Думу Нефтеюганского района. Электронная версия Плана работы размещается на сайте Контрольно-счетной палаты.

4. Форма, структура и содержание Плана работы

Контрольно-счетной палаты.

4.1. План работы Контрольно-счетной палаты имеет табличную форму.

4.2. Планы работы  формируется в соответствии  со сроком исполнения по четырем разделам:

- экспертно-аналитическая деятельность;

- контрольные мероприятия;

- нормотворческая, методическая и текущая деятельность;

- выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района по внешнему финансовому контролю.

4.3. В Плане работы каждый раздел имеет свой номер и свое наименование.

Номер мероприятия Плана работы состоит из двух чисел, первое из которых является номером раздела плана работы, в состав которого входит мероприятие, второе является порядковым номером мероприятия в составе этого раздела (1.1, 1.2, 1.3, …, 2.1, 2.2, 2.3, … и т. д.).

4.4. В графе «Наименование планируемых мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий.

По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также вид и объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям – вид мероприятия.

4.5. В графе «Основание» указывается основание для проведения данного мероприятия.

4.6. В графе «Срок проведения» указывается  период проведения данного мероприятия.

4.7. Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты структура планов работы может быть изменена с учетом особенностей и специфики организации контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты.

5. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты

5.1. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании Распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты, принятых на основе предложений.

5.2. Предложения по корректировке Плана работы Контрольно-счетной палаты в обязательном порядке вносятся на рассмотрение Председателя Контрольно-счетной палаты в случае поступления поручений Думы Нефтеюганского района, Главы Нефтеюганского района, Совета депутатов поселений.

Предложения по корректировке Плана работы Контрольно-счетной палаты могут вноситься на рассмотрение Председателя Контрольно-счетной палаты также в случаях:

- поступления запросов от правоохранительных органов;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Контрольно-счетной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

При подготовке предложений об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.6. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;

- изменения перечня объектов мероприятия;

- изменения сроков проведения мероприятий;

- изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план.

5.8. В случае принятия Председателем Контрольно-счетной палаты решения о внесении изменений в План работы в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения исполнитель вносит соответствующие изменения в План работы на сайте.

6. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты

6.1. Основной задачей контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в План работы Контрольно-счетной палаты.

6.2. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется Председателем Контрольно-счетной палаты.

Приложение №1

ПЛАН РАБОТЫ

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Нефтеюганский район

| № п\п | ##### ННаименование планируемых мероприятий | Основание | Срок проведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | 1. Экспертно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Нормотворческая, методическая и текущая деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |
| 4. Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района по внешнему финансовому контролю |  |  |  |  |  |
|  | Экспертно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов поселений: |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений Советов депутатов поселений «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период» |  |  |  |  |  |
| 4.10. |  |  |  |  |  |
| 4.11. |  |  |  |  |  |
| 4.12. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проектов решений Совета депутатов поселений, экспертиза проектов Администраций поселений «О целевых программах» |  |  |  |  |  |
| 4.19. |  |  |  |  |  |
| 4.20. |  |  |  |  |  |
| 4.21. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |