## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.07.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 428 | всего | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в п. Сингапай»: работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. Закончены работы по устройству кровли, на завершающей стадии работы по прокладке наружных инженерных сетей, благоустройство, приступили к внутренней отделке. Общая готовность составляет 70%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок до 01.08.2021.
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 51.4 | 50.8 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.07.2021 в поселениях Нефтеюганского района прошла "Лыжня России ХХХIХ". Приняли участие 314 человек. В сентябре запланировавнно мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021». | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.07.2021 в сп. Каркатеевы на базе отдыха и туризма "Сказка" прошло открытое первенство Нефтеюганского района по " Скандинавской ходьбе" Приняли участие 40 человек. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 0 | 1.01 | всего | _ | _ | _ | Бюллетень «Возрастно-половой состав населения в городских округах и муниципальных районах Тюменской области на начало 2021 года» формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области не позднее 10.11.2021 (Муниципальный контракт №3 «Об оказании услуг по предоставлению статистической информации» от 17 марта 2021 года.) Суммарный коэффициент рождаемости, рассчитан по данным ЗАГСа Нефтеюганского района о количестве зарегистрированных актов рождений у одной женщины в гипотетическом поколении (15-49 лет) в Нефтеюганском районе за 2020 год. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.07.2021 | Источники финансирования | План на 2021 год (таблица 4) | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 9 | 0 | всего | _ | _ | _ | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год). Систематическое повышение своего профессионального уровня – это обязанность педагогических работников, зафиксированная в статье 48 Федерального закона № 273-ФЗ. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 82 | 73.8 | всего | 1641.37 | 0 | 0 | Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 4446 человек (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование"). | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 7 | 4 | федеральный бюджет | 608.1 | 0 | 0 | 60 обучающихся охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, участники программ дополнительного образования технопарка "Кванториум", стали участниками особо значимых региональных мероприятий, профильных региональных смен, олимпиад и иных конкурсных мероприятий (Каримова Эльвира, ученица Пойковской школы № 4- победитель регионального Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Большие вызовы") , двое учеников (ПСОШ 1, ССОШ1) стали участниками с 16 по 24 июня 2021 года онлайн-интенсива «Дата-Кампус. Медиа», 259 обучающихся являются обучающимися по программам дополнительного образования технической направленности в Центре компьютерных технологий.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 36.6 | бюджет автономного округа | 951.2 | 0 | 0 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее», в отчетном периоде составила 36,6 % или 1110 человек. Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 3034 человек, из них в отчётный период: приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, 1110 человек (или 36,6 %). Показатель достигнут
[5 empty] | местный бюджет | 82.07 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1578 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") Показатель достигнут
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Реализация с 2023 года - 53,84% | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральным информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Реализация с 2022 года - 10%
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Реализация с 2022 года - 10%
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 0 | 0 |  |  |  |  | Реализация с 2022 года - 10%
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.005949 | 0.005945 | всего | _ | _ | _ | Значение показателя достигнуто в объеме 5945 вовлеченных человек от 7 лет. Волонтерские объединения организованы на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной защиты населения. В течение июня при активном участии Волонтеров Победы Нефтеюганского района состоялись акции, посвященные памятной дате 22 июня: «Красная гвоздика», «Свеча памяти», возложение цветов, уборка и благоустройство памятных мест и мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны в поселениях муниципалитета. Также в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни были проведены волонтерские акции: флешмоб «Приседайте на здоровье!», конкурс рисунков на асфальте «Здоровая семья – здоровая Россия», акция «Забей на наркотики!» и др. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.07.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15 | 23 | всего | 7782.74 | 0 | 0 | В 2021 году проводятся подготовительные мероприятия для реализации проекта благоустройство общественной территории "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях в 2022 году. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении составило 471 человек (численность населения 2027 человек). Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация сп.Сентябрьский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2383.5 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3728.04 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 0 | местный бюджет | 1671.2 | 0 | 0 | Проведены работы по отсыпке и укатке грунта. Ведется укладка бордюрного камня, дорнита, основания (подушки) под тротуарную плитку, проложен кабель для освещения. Подрядчик завозит закладные под фонари.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.012 | 0.004 | всего | 1078082.56 | 236067.48 | 21.9 | Произведена оплата 20% по заключенным в 2020 году муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений в гп.Пойковский, сп.Сингапай на общую сумму 24 218,12 руб., из них ФБ - 8 058,00 руб.; ОБ - 13 496,12 руб.; МБ - 2 664,00 руб. В пгт.Пойковский приобретено 72 жилых помещения общей площадью 3 783,7 кв.м. на общую сумму 211 849,36 тыс. рублей, из них: ФБ - 73 532,91 тыс. рублей, ОБ - 115 013,02 тыс. рублей, МБ - 23 303,43 тыс. рублей. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 386787.2 | 81590.92 | 21.1
[5 empty] | бюджет автономного округа | 604974.5 | 128509.14 | 21.2
[5 empty] | местный бюджет | 86320.8562 | 25967.42 | 30.1
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.032 | 0.011 | всего | _ | _ | _ | В 2021 году в Нефтеюганском районе, планируется ввести в эксплуатацию 0,032430 млн. кв. м. жилья. Введено в эксплуатацию 0,011367 млн.кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0,006217 (2 МКД) - индивидуальные жилые дома – 0,005150 (59 домов). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | «Чистая вода» | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 351704.75 | _ | _ | Начальная расчетная цена строительно-монтажных работ составляет 761 млн. руб. Фактически объект обеспечен финансированием на сумму 500 млн.руб. Наблюдается дефицит средств в размере 261 млн.руб.. 23.04.2021 получено отрицательное заключение гос.экспретизы на проектную документацию. Проектировщик повторно заявился на экспертизу 08.06.2021. * В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 23 июля 2020 г. № АБ-П16-129пр, с пунктами 4 и 5 протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 1 октября 2020 г. № 8 принято решение о переносе с 1 января 2021 г. мероприятий федерального проекта «Чистая вода» из национального проекта «Экология» в национальный проект «Жилье и городская среда». | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | За реализацию объекта : Начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна ; Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - Бабин Сергей Михайлович; за региональный проект: Заруднева Анастасия Сергеевна - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 259333.5 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 92371.25 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.07.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 5.94 | всего | _ | _ | _ | Проведена очистка прибрежной полосы в сп. Салым, Лемпино, Каркатеевы. Приняли участие 265 человек, убрано 131 мешок мусора, очищено 6 км прибрежной полосы. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района -Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.215 | 1.15 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.07.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2414.44 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2021 № МСП 2021 - 17. Постановление администрации от 24.04.2015 № 884-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям Нефтеюганского района" приведено в соответствие с ПП РФ от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 30.12.2020) "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в ред. от 06.01.2021 № 893-па-нпа). | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Катышева Юлия Рашидовна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2173 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 241.44 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.07.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 27 | 23 | всего | 0 | 0 | 0 | На 01.07.2021 8 специалистов из 12 повысили квалификацию, еще 4 специалиста повысят свою квалификацию до конца 2021 года по следующим темам: - Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация; - Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов; - Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде; - Сетевое взаимодействие в учреждениях культуры: организация и деятельность | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0