## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 29.02.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 29.02.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в учреждения дошкольного образования. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Скрипова В.П.- заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 57 | 55.7 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 55,7%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 29.02.2024 | Источники финансирования | План на 2024 год | Исполнено на 29.02.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 53.8 | 0 | всего | - | - | - | На 29.02.2024 обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства не проводилось. Повышение квалификации педагогов запланировано с июля 2024 года. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87.5 | 59.2 | всего | - | - | - | На 29.02.2024 охват детей дополнительными общеобразовательными программами составил 5 324 человека (по данным Автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование») или 59,2% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 8 | 0.7 | федеральный бюджет | - | - | - | На 29.02.2024 значение показателя составило 0,7% или 37 обучающихся, которые приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По результатам олимпиады 7 школьников Нефтеюганского района стали победителями и призерами.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 37 | 0 | бюджет автономного округа | - | - | - | Мероприятия, направленные на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» запланированы на сентябрь 2024 года.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1 | 1 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | Обновление материально - технической базы произведена в 2023 году. В 2024 году поставка оборудования не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 60 | 67.8 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, согласно пояснений федерального оператора, – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся производится в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. На 29.02.2024 зарегистрировано 3 297 обучающихся. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 80 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 100 | 84,6 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум») добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,006 | 0,001 | всего | - | - | - | В феврале 2024 года состоялась первая очная встреча Молодежного парламента при Думе Нефтеюганского района, в рамках которой были избраны председатель и заместитель Молодежного парламента, а также утвержден план работы на 2024 год и сформированы группы по различным направлениям. В городе Ханты-Мансийск прошел форум молодых парламентариев Уральского Федерального округа. От Нефтеюганского района участие принял член молодежного парламента при Думе Нефтеюганского района Данил Огорелков. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, % | 3,9 | 3,9 | всего | - | - | - | Во всех общеобразовательных организациях Нефтеюганского района внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.38 | 0.74 |  | - | - | - | В феврале команда Штаба помощи семейных волонтёров «Неравнодушный Район» передала гуманитарную помощь (одежду, продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены), собранную инициативными гражданами Нефтеюганского района, волонтерскому сообществу «Надежный тыл фронту». В сп. Каркатеевы состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей, сухого душа и паракордовых браслетов. Все наборы упакованы в индивидуальные пакеты и в ближайшее время будут отправлены в зону специальной военной операции. На базе Центра Молодежных Инициатив гп. Пойковский специалисты «Комплексного молодежного центра «Перспектива» провели военно-тактическую игру, приуроченную к 35-летию завершения вывода войск из Афганистана. В рамках акции «Шоколадка Герою» ко Дню защитника Отечества жители Нефтеюганского района собрали 1506 шоколадок и адресные посылки с гуманитарной помощью которые были направлены в зону специальной военной операции.Нефтеюганский район принял участие в акции «Победа за нами», приуроченной к второй годовщине начала специальной военной операции. Волонтеры Штаба помощи написали и организованно передали письма со словами поддержки для наших бойцов, сплели маскировочные сети и собрали гуманитарную помощь. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 3. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,04 |  | - | - | - | В феврале состоялась Всероссийская акция «Отважное маленькое сердце», посвящённое празднованию Международного дня юного героя - антифашиста. Обучающиеся школ района совместно с участниками «Движения Первых» присоединились к данной акции. В НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» прошла встреча с выпускником школы, участником Второй чеченской войны. В НРМОБУ «Сингапайская СОШ» проведена военно-спортивная игра Зарница 2.0. В Нефтеюганском районе к празднованию памятной даты: «День победы Красной армии в Сталинградской битве» состоялся ряд мероприятий: классные часы, уроки мужества, тематические квесты, выставки и т.д. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 29.02.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 29.02.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 0 | всего | 7573.63 | 0 | 0 | Значение показателя на 2024 год установлено 30,0%. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2358.6 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3700.3 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | местный бюджет | 1514.73 | 0 | 0 | Планируется к реализации проект «Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино». С целью реализации проекта 25.12.2023 администрацией сп.Сингапай заключен муниципальный контракт по благоустройству общественной территории с ООО «Городострой». Сумма муниципального контракта составляет 6 925,7 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 15.06.2024 по 31.07.2024.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | Значение показателя составляет 100,0%. Показатель перевыполнен.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.024 | 0.0023 | всего | - | - | - | В 2024 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 24 400 кв. м жилья. На 29.02.2024 введено в эксплуатацию 2 256 кв.м индивидуального жилья (10 домов). | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.- председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 53752.72 | 0 | 0 | Реконструкция объекта: «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3» в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание Станции ВОС с АБК. - Блок водоподготовки: монтаж технологических трубопроводов, гидроизоляция фильтров, отделочные работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования. Смонтирована крановая балка. - Здание АБК: устройство слаботочных систем, монтаж щитов управления. 2. Здание промывных вод. Ведется расстановка технологического оборудования, электромонтажные и вентеляционные работы. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Монтаж системы вентиляции, обвязка оборудования, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, окрасочные работы. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2 514 м.пог.), установлена приемная емкость КНС и колодцы переключения. 5. КПП. Работы завершены, помещение готово к эксплуатации. 6. КТП. Выполнен монтаж КТПН в полном объеме. 7. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0% будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ в октябре 2023 года). Ведутся работы по благоустройству: монтируется ограждение, готовится основание под проезды за зданием ВОС. Срок окончания проекта перенесен на 30.11.2024 Строительная готовность: 67,3%. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 53752.72 | 0 | 0
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 | иные источники | 0 | 0 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 29.02.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 29.02.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | - | - | - | Утвержден план мероприятий проведения субботников. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.43 | 0 | местный бюджет | - | - | - | Мероприятия по очистке берегов водных объектов запланированы с мая по сентябрь.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 29.02.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 29.02.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3228.33 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры от 24.01.2024 № МСП15 2024 - 17. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2905.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 322.83 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 80.65 | всего | - | - | - | По состоянию на 29.02.2024 передано в аренду 80,7 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 0 | всего | - | - | - | На 29.02.2024 Перечень включает в себя 128 объектов. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 264.11 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2024 - 17. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 237.7 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 26.41 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 29.02.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 29.02.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 63 | 51 | всего | - | - | - | Формируются списки специалистов для повышения квалификации. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | - | - | - | Работы по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году не запланированы. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -